Приложение 1

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от__09.02.2024_№__426-па___

## ПАСПОРТ

## муниципальной программы «Профилактика алкоголизма,

наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»

| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cрок реализации Программы | 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники Программы | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Формирование отношения населения к здоровью как к базовой ценности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Снижение распространенности наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год (прогнозный период) |  | 2026 год (прогнозный период) |  |
|  | 1. Численность молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска», в общей численности молодежи этой возрастной группы, чел | 135 | 130 |  | 125 |  | 120 |  | 50 |  | 45 |  | 40 |  |
| Задачи Программы | 1. Формирование и распространение в подростковой и молодежной среде моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к употреблению спиртных напитков, психотропных веществ, незаконному потреблению наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Мониторинг численности подростков и молодежи, относящихся к «группе риска», содействие ее снижению посредством информационных методов формирования в молодежной среде ЗАТО Северск негативного отношения к употреблению психоактивных веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) (до 31.12.2023) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. | Источники | Всего |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год (прогнозный период) |  | 2026 год (прогнозный период) |
|  | Местный бюджет (потребность (прогноз) | 5 503,72 |  | 953,53 |  | 433,97 |  | 433,97 |  | 3 682,25 |  | 3 682,25 |  | 3 682,25 |
|  | Местный бюджет | 3 755,44 |  | 953,53 |  | 433,97 |  | 433,97 |  | 1 933,97 |  | 1 599,95 |  | 1 599,95 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (потребность (прогноз) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (потребность (прогноз) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Всего | 3 755,44 |  | 953,53 |  | 433,97 |  | 433,97 |  | 1 933,97 |  | 1 599,95 |  | 1 599,95 |

Приложение 2 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__09.02.2024_№__426-па___

### СВЕДЕНИЯ

### о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

«Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»

Таблица 5

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Показатели муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска», в общей численности молодежи этой возрастной группы | чел | 135 | 135 | 130 | 125 | 120 | 50 | 45 | 40 | Ежеквар-тально | Отчет участников Программы | Администрация ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 «Формирование и распространение в подростковой и молодежной среде моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к употреблению спиртных напитков, психотропных веществ, незаконному потреблению наркотиков» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Охват профилактическими мероприятиями обучающихся общеобразовательных организаций, родителей обучающихся и волонтеров | чел | 8910 | 8910 | 6255 | 4582 | 4582 | 6 178 | 6 078 | 6 078 | Ежеквар-тально | Отчет участников Программы | Администрация ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 «Мониторинг численности подростков и молодежи, относящихся к «группе риска», содействие ее снижению посредством информационных методов формирования в молодежной среде ЗАТО Северск негативного отношения к употреблению психоактивных веществ» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска» по результатам социально-психологического тестирования, в общей численности молодежи этой возрастной группы | проц | 3,8 | 3,2 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 1,2 | 1,1 | 1 | Ежеквар-тально | Отчет Управления образования | Администрация ЗАТО Северск |

Приложение 3

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от__09.02.2024_№__426-па___

### РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»

Таблица 7

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами» | Всего | 3 128,90 | 0,00 | 0,00 | 3 128,90 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 753,49 | 0,00 | 0,00 | 753,49 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 372,93 | 0,00 | 0,00 | 372,93 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 372,93 | 0,00 | 0,00 | 372,93 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 1 629,55 | 0,00 | 0,00 | 1 629,55 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1 295,53 | 0,00 | 0,00 | 1 295,53 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 1 295,53 | 0,00 | 0,00 | 1 295,53 | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» | Всего | 626,54 | 0,00 | 0,00 | 626,54 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 200,04 | 0,00 | 0,00 | 200,04 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 61,04 | 0,00 | 0,00 | 61,04 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 61,04 | 0,00 | 0,00 | 61,04 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 304,42 | 0,00 | 0,00 | 304,42 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 304,42 | 0,00 | 0,00 | 304,42 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 304,42 | 0,00 | 0,00 | 304,42 | 0,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 3 755,44 | 0,00 | 0,00 | 3 755,44 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 953,53 | 0,00 | 0,00 | 953,53 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 433,97 | 0,00 | 0,00 | 433,97 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 433,97 | 0,00 | 0,00 | 433,97 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 1 933,97 | 0,00 | 0,00 | 1 933,97 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1 599,95 | 0,00 | 0,00 | 1 599,95 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 1 599,95 | 0,00 | 0,00 | 1 599,95 | 0,00 |  |

Приложение 4 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__09.02.2024_№__426-па___

### РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### реализации муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица 8

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, комплекса процессных мероприятий, основного мероприятия, мероприятия | Срок реали- зации, год | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Администрация ЗАТО Северск | Управление культуры | Управление образования | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» |  | Всего | 3 755,44 | 0,00 | 100,02 | 3 421,42 | 234,00 |
|  |  | 2021 | 953,53 | 0,00 | 0,00 | 953,53 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 433,97 | 0,00 | 0,00 | 433,97 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 433,97 | 0,00 | 0,00 | 433,97 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 1 933,97 | 0,00 | 100,02 | 1 599,95 | 234,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1 599,95 | 0,00 | 0,00 | 1 599,95 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 1 599,95 | 0,00 | 0,00 | 1 599,95 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами» | Всего | 3 128,90 | 0,00 | 100,02 | 2 794,88 | 234,00 |
|  |  | 2021 | 753,49 | 0,00 | 0,00 | 753,49 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 372,93 | 0,00 | 0,00 | 372,93 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 372,93 | 0,00 | 0,00 | 372,93 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 1 629,55 | 0,00 | 100,02 | 1 295,53 | 234,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1 295,53 | 0,00 | 0,00 | 1 295,53 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 1 295,53 | 0,00 | 0,00 | 1 295,53 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, в т.ч.: | Всего | 2 506,69 | 0,00 | 100,02 | 2 172,67 | 234,00 |
|  |  | 2021 | 611,87 | 0,00 | 0,00 | 611,87 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 268,40 | 0,00 | 0,00 | 268,40 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 268,40 | 0,00 | 0,00 | 268,40 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 1 358,02 | 0,00 | 100,02 | 1 024,00 | 234,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1 024,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 1 024,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Организация и проведение тренингов по профилактике наркомании для обучающихся общеобразовательных организаций | Всего | 1 492,69 | 0,00 | 100,02 | 1 392,67 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 411,87 | 0,00 | 0,00 | 411,87 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 228,40 | 0,00 | 0,00 | 228,40 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 228,40 | 0,00 | 0,00 | 228,40 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 624,02 | 0,00 | 100,02 | 524,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 524,00 | 0,00 | 0,00 | 524,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 524,00 | 0,00 | 0,00 | 524,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Проведение дней профилактики употребления психоактивных веществ в общеобразовательных организациях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Проведение муниципального форума для старшеклассников «Здоровое поколение - будущее России» | Всего | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Организация и проведение профильной смены на базе лагерей с дневным пребыванием детей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Организация и проведение реабилитационного досуга для детей «группы риска» | Всего | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Проведение молодежного фестиваля КВН среди команд образовательных организаций ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7 | Проведение интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» профилактической направленности, посвященной Дню борьбы с курением | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8 | Проведение городской акции «Нет наркотикам» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9 | Проведение фестиваля спортивных единоборств в рамках Дней борьбы с наркоманией | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10 | Проведение общегородской акции «Спорт против наркотиков» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11 | Проект «Скейтпарк для всех» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.12 | Проведение военно-исторической смены «Струна истории» для детей, в том числе для детей «группы риска» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.13 | Проведение спортивно-творческого фестиваля «Мы на старте» | Всего | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.14 | Проведение акции по очистке фасадов зданий от надписей наркотического содержания (создание рисунков на их месте) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.15 | Конкурс среди молодежи на лучший проект граффити антинаркотической направленности, содержащих жизнеутверждающий посыл | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.16 | Цикл мероприятий Vitaфест «Свое завтра ТЫ выбираешь САМ!» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.17 | Социально-культурный проект «Я выбираю жизнь» для подростков и молодежи пос.Самусь | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.18 | Проведение фестиваля молодежных культур «Живи ярко» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.19 | Конкурс среди обучающихся детских школ искусств ЗАТО Северск «Творчество против наркотиков» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.20 | Городской конкурс изобразительного творчества «Позитив», посвященный здоровому образу жизни | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.21 | Организация и проведение молодежного творческого марафона «Музыка - наше оружие!», направленного на профилактику потребления психоактивных веществ в молодежной среде | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.22 | Фотоконкурс на тему «Все в твоих руках!» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие. Проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, волонтерами и другими категориями населения, в т.ч.: | Всего | 622,21 | 0,00 | 0,00 | 622,21 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 141,62 | 0,00 | 0,00 | 141,62 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 104,53 | 0,00 | 0,00 | 104,53 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 104,53 | 0,00 | 0,00 | 104,53 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 271,53 | 0,00 | 0,00 | 271,53 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 271,53 | 0,00 | 0,00 | 271,53 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 271,53 | 0,00 | 0,00 | 271,53 | 0,00 |
| 1.2.1 | Организация и проведение семинаров-тренингов для родителей по программе «Школа ответственного родительства» | Всего | 37,09 | 0,00 | 0,00 | 37,09 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 37,09 | 0,00 | 0,00 | 37,09 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Проведение городского смотра-конкурса деятельности детских оздоровительных учреждений «Летний лагерь - территория здоровья» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Организация и проведение семинаров-тренингов по профилактике раннего выявления немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ несовершеннолетними для специалистов образовательных организаций | Всего | 518,12 | 0,00 | 0,00 | 518,12 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 104,53 | 0,00 | 0,00 | 104,53 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 104,53 | 0,00 | 0,00 | 104,53 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 104,53 | 0,00 | 0,00 | 104,53 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 204,53 | 0,00 | 0,00 | 204,53 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 204,53 | 0,00 | 0,00 | 204,53 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 204,53 | 0,00 | 0,00 | 204,53 | 0,00 |
| 1.2.4 | Проведение муниципальных конкурсов «Мастер медиации» для развития школьных служб примирения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Проведение профильной смены для волонтеров школьных служб примирения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Организация и проведение семинаров-тренингов по формам ведения неспецифической профилактической работы с детьми для специалистов образовательных организаций | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 | Проведение муниципального слета юных медиаторов (конкурс «Лучшая школьная служба примирения») | Всего | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 |
| 1.2.8 | Проведение учебных сборов волонтеров | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» | Всего | 626,54 | 0,00 | 0,00 | 626,54 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 200,04 | 0,00 | 0,00 | 200,04 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 61,04 | 0,00 | 0,00 | 61,04 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 61,04 | 0,00 | 0,00 | 61,04 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 304,42 | 0,00 | 0,00 | 304,42 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 304,42 | 0,00 | 0,00 | 304,42 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 304,42 | 0,00 | 0,00 | 304,42 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие. Мониторинг наркологической ситуации на заседаниях антинаркотической комиссии ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Анализ ситуации с распространением алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск и связанных с этим правонарушений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Публикация в средствах массовой информации материалов (печатных и видео) антинаркотической направленности, в т.ч.: | Всего | 626,54 | 0,00 | 0,00 | 626,54 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 200,04 | 0,00 | 0,00 | 200,04 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 61,04 | 0,00 | 0,00 | 61,04 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 61,04 | 0,00 | 0,00 | 61,04 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 304,42 | 0,00 | 0,00 | 304,42 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 304,42 | 0,00 | 0,00 | 304,42 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 304,42 | 0,00 | 0,00 | 304,42 | 0,00 |
| 2.2.1 | Издание и распространение информационных материалов (памяток, буклетов, плакатов) по профилактике ВИЧ-инфекции как возможного последствия употребления наркотических веществ | Всего | 84,16 | 0,00 | 0,00 | 84,16 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 21,04 | 0,00 | 0,00 | 21,04 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 21,04 | 0,00 | 0,00 | 21,04 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 21,04 | 0,00 | 0,00 | 21,04 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 21,04 | 0,00 | 0,00 | 21,04 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 21,04 | 0,00 | 0,00 | 21,04 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 21,04 | 0,00 | 0,00 | 21,04 | 0,00 |
| 2.2.2 | Изготовление и размещение баннеров на антинаркотическую тему, пропагандирующих здоровый образ жизни | Всего | 105,40 | 0,00 | 0,00 | 105,40 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 105,40 | 0,00 | 0,00 | 105,40 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Изготовление видеороликов антинаркотической направленности | Всего | 253,38 | 0,00 | 0,00 | 253,38 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 253,38 | 0,00 | 0,00 | 253,38 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 253,38 | 0,00 | 0,00 | 253,38 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 253,38 |  |  | 253,38 |  |
| 2.2.4 | Наполнение контента целевого сайта по профилактике ПАВ | Всего | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Проведение муниципальной антинаркотической конференции по противодействию потребления психоактивных веществ в подростковой и молодежной среде | Всего | 133,60 | 0,00 | 0,00 | 133,60 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 53,60 | 0,00 | 0,00 | 53,60 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 5 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__09.02.2024_№__426-па___

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами»

муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 1 | Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 1 | 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) | Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 1 | Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 | Формирование и распространение в подростковой и молодежной среде моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к употреблению спиртных напитков, психотропных веществ, незаконному потреблению наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |  |
|  | 1. Охват профилактическими мероприятиями обучающихся общеобразовательных организаций, родителей обучающихся и волонтеров, чел | 8910 |  | 6255 | 4582 | 4582 | 8 298 | 8 298 | 8 298 |  |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Вовлечение максимального количества обучающихся общеобразовательных организаций ЗАТО Северск в мероприятия по выбору здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Привлечение родителей, волонтеров и других категорий населения для укрепления мотивированного выбора здорового образа жизни обучающимися общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП) (до 31.12.2023) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) |  | 2026 год (прогнозный период) |
|  | Местный бюджет | 3 128,90 | 753,49 |  | 372,93 | 372,93 | 1 629,55 | 1 295,53 |  | 1 295,53 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Всего | 3 128,90 | 753,49 |  | 372,93 | 372,93 | 1 629,55 | 1 295,53 |  | 1 295,53 |

Приложение 6 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__09.02.2024_№__426-па___

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами» муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информа-ции | Ответствен-ный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прог- нозный период) | 2026 год (прог- нозный период) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Показатели подпрограммы 1 «Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват профилактическими мероприятиями обучающихся общеобразовательных организаций, родителей обучающихся и волонтеров | чел | 8910 | 8910 | 6255 | 4582 | 4582 | 6 178 | 6 078 | 6 078 | Ежекварталь-но | Отчет участников подпрог-раммы | Админист-рация ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 «Вовлечение максимального количества обучающихся общеобразовательных организаций ЗАТО Северск в мероприятия по выбору здорового образа жизни» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество участников мероприятий из числа обучающихся в общеобразовательных организациях | чел | 7780 | 7780 | 5225 | 4550 | 4550 | 6 100 | 6 000 | 6 000 | Ежекварталь-но | Отчет участников подпрог-раммы | Админист-рация ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 «Привлечение родителей, волонтеров и других категорий населения для укрепления мотивированного выбора здорового образа жизни обучающимися общеобразовательных организаций» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество родителей, посетивших семинары-тренинги | чел | 1130 | 1130 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежекварталь-но | Отчет участников подпрог-раммы | Админист-рация ЗАТО Северск |

Приложение 7 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__09.02.2024_№__426-па___

#### ПЕРЕЧЕНЬ

#### комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами» муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финан- сирова- ния, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюд- жета (по согла- сованию (прогноз) | област-ного бюджета (по согласо-ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источ- ников (по согласо- ванию (прог-ноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Вовлечение максимального количества обучающихся общеобразовательных организаций ЗАТО Северск в мероприятия по выбору здорового образа жизни» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, в т.ч.: | Всего | 2 506,69 | 0,00 | 0,00 | 2 506,69 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации | X | X |
|  |  | 2021 | 611,87 | 0,00 | 0,00 | 611,87 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий из числа обучающихся в общеобразова- тельных организациях, чел | 5225 |
|  |  | 2022 | 268,40 | 0,00 | 0,00 | 268,40 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий из числа обучающихся в общеобразова- тельных организациях, чел | 4550 |
|  |  | 2023 | 268,40 | 0,00 | 0,00 | 268,40 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий из числа обучающихся в общеобразова- тельных организациях, чел | 4550 |
|  |  | 2024 | 1 358,02 | 0,00 | 0,00 | 1 358,02 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий из числа обучающихся в общеобразова- тельных организациях, чел | 6100 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1 024,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий из числа обучающихся в общеобразова- тельных организациях, чел | 6000 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 1 024,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий из числа обучающихся в общеобразова- тельных организациях, чел | 6000 |
| 1.1.1 | Организация и проведение тренингов по профилактике наркомании для обучающихся общеобразователь- ных организаций | Всего | 1 492,69 | 0,00 | 0,00 | 1 492,69 | 0,00 | Управление образования, Управление культуры, общеобразователь-ные организации, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 411,87 | 0,00 | 0,00 | 411,87 | 0,00 |  | 1. Количество участников тренингов, чел | 1000 |
|  |  | 2022 | 228,40 | 0,00 | 0,00 | 228,40 | 0,00 |  | 1. Количество участников тренингов, чел | 500 |
|  |  | 2023 | 228,40 | 0,00 | 0,00 | 228,40 | 0,00 |  | 1. Количество участников тренингов, чел | 500 |
|  |  | 2024 | 624,02 | 0,00 | 0,00 | 624,02 | 0,00 |  | 1. Количество участников тренингов, чел | 1800 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 524,00 | 0,00 | 0,00 | 524,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников тренингов, чел | 1800 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 524,00 | 0,00 | 0,00 | 524,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников тренингов, чел | 1800 |
| 1.1.2 | Проведение дней профилактики употребления психоактивных веществ в общеобразователь- ных организациях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, общеобразователь-ные организации | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в днях профилактики, чел | 3900 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в днях профилактики, чел | 3900 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в днях профилактики, чел | 3900 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в днях профилактики, чел | 3900 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в днях профилактики, чел | 3900 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в днях профилактики, чел | 3900 |
| 1.1.3 | Проведение муниципального форума для старшеклассников «Здоровое поколение - будущее России» | Всего | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | Управление образования, общеобразователь-ные организации | X | X |
|  |  | 2021 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников форума из числа обучающихся 7 - 11 классов, чел | 300 |
|  |  | 2022 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников форума из числа обучающихся 7 - 11 классов, чел | 150 |
|  |  | 2023 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников форума из числа обучающихся 7 - 11 классов, чел | 150 |
|  |  | 2024 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников форума из числа обучающихся 7 - 11 классов, чел | 100 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников форума из числа обучающихся 7 - 11 классов, чел | 100 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников форума из числа обучающихся 7 - 11 классов, чел | 100 |
| 1.1.4 | Организация и проведение профильной смены на базе лагерей с дневным пребыванием детей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, общеобразователь-ные организации | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Группа детей из неблагопо- лучных семей, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Группа детей из неблагопо- лучных семей, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Группа детей из неблагопо- лучных семей, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Группа детей из неблагопо- лучных семей, чел | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Группа детей из неблагопо- лучных семей, чел | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Группа детей из неблагопо- лучных семей, чел | 0 |
| 1.1.5 | Организация и проведение реабилитационного досуга для детей «группы риска» | Всего | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | Управление образования, общеобразователь-ные организации | X | X |
|  |  | 2021 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Число детей «группы риска», чел | 25 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число детей «группы риска», чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число детей «группы риска», чел | 0 |
|  |  | 2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Число детей «группы риска», чел | 200 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Число детей «группы риска», чел | 200 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Число детей «группы риска», чел | 200 |
| 1.1.6 | Проведение молодежного фестиваля КВН среди команд образовательных организаций ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
| 1.1.7 | Проведение интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» профилактической направленности, посвященной Дню борьбы с курением | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
| 1.1.8 | Проведение городской акции «Нет наркотикам» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
| 1.1.9 | Проведение фестиваля спортивных единоборств в рамках Дней борьбы с наркоманией | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
| 1.1.10 | Проведение общегородской акции «Спорт против наркотиков» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
| 1.1.11 | Проект «Скейтпарк для всех» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
| 1.1.12 | Проведение военно- исторической смены «Струна истории» для детей, в том числе для детей «группы риска» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
| 1.1.13 | Проведение спортивно-творческого фестиваля «Мы на старте» | Всего | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 100 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
| 1.1.14 | Проведение акции по очистке фасадов зданий от надписей наркотического содержания (создание рисунков на их месте) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
| 1.1.15 | Конкурс среди молодежи на лучший проект граффити антинаркотической направленности, содержащих жизнеутверждаю- щий посыл | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
| 1.1.16 | Цикл мероприятий Vitaфест «Свое завтра ТЫ выбираешь САМ!» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
| 1.1.17 | Социально-культурный проект «Я выбираю жизнь» для подростков и молодежи пос.Самусь | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
| 1.1.18 | Проведение фестиваля молодежных культур «Живи ярко» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
| 1.1.19 | Конкурс среди обучающихся детских школ искусств ЗАТО Северск «Творчество против наркотиков» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
| 1.1.20 | Городской конкурс изобразительного творчества «Позитив», посвященный здоровому образу жизни | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
| 1.1.21 | Организация и проведение молодежного творческого марафона «Музыка - наше оружие!», направленного на профилактику потребления психоактивных веществ в молодежной среде | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий, чел | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий, чел | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий, чел | 0 |
| 1.1.22 | Фотоконкурс на тему «Все в твоих руках!» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Привлечение родителей, волонтеров и других категорий населения для укрепления мотивированного выбора здорового образа жизни обучающимися общеобразовательных организаций» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, волонтерами и другими категориями населения, в т.ч.: | Всего | 622,21 | 0,00 | 0,00 | 622,21 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администра- ции ЗАТО Северск, Управление образования, образовательные организации | X | X |
|  |  | 2021 | 141,62 | 0,00 | 0,00 | 141,62 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, посетивших семинары-тре- нинги, чел | 1030 |
|  |  | 2022 | 104,53 | 0,00 | 0,00 | 104,53 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, посетивших семинары-тре- нинги, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 104,53 | 0,00 | 0,00 | 104,53 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, посетивших семинары-тре- нинги, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 271,53 | 0,00 | 0,00 | 271,53 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, посетивших семинары-тре- нинги, чел | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 271,53 | 0,00 | 0,00 | 271,53 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, посетивших семинары-тре- нинги, чел | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 271,53 | 0,00 | 0,00 | 271,53 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, посетивших семинары-тре- нинги, чел | 0 |
| 2.1.1 | Организация и проведение семинаров-тренингов для родителей по программе «Школа ответственного родительства» | Всего | 37,09 | 0,00 | 0,00 | 37,09 | 0,00 | Управление образования, общеобразователь-ные организации | X | X |
|  |  | 2021 | 37,09 | 0,00 | 0,00 | 37,09 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, участвующих в семинарах, чел | 900 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, участвующих в семинарах, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, участвующих в семинарах, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, участвующих в семинарах, чел | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, участвующих в семинарах, чел | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, участвующих в семинарах, чел | 0 |
| 2.1.2 | Проведение городского смотра-конкурса деятельности детских оздоровительных учреждений «Летний лагерь - территория здоровья» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Охват детских оздоровитель-ных лагерей, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Охват детских оздоровитель- ных лагерей, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Охват детских оздоровитель- ных лагерей, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Охват детских оздоровитель- ных лагерей, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Охват детских оздоровитель- ных лагерей, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Охват детских оздоровитель- ных лагерей, ед | 0 |
| 2.1.3 | Организация и проведение семинаров- тренингов по профилактике раннего выявления немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ несовершеннолетними для специалистов образовательных организаций | Всего | 518,12 | 0,00 | 0,00 | 518,12 | 0,00 | Управление образования, общеобразователь-ные организации | X | X |
|  |  | 2021 | 104,53 | 0,00 | 0,00 | 104,53 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 130 |
|  |  | 2022 | 104,53 | 0,00 | 0,00 | 104,53 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 32 |
|  |  | 2023 | 104,53 | 0,00 | 0,00 | 104,53 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 32 |
|  |  | 2024 | 204,53 | 0,00 | 0,00 | 204,53 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 78 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 204,53 | 0,00 | 0,00 | 204,53 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 78 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 204,53 | 0,00 | 0,00 | 204,53 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 78 |
| 2.1.4 | Проведение муниципальных конкурсов «Мастер медиации» для развития школьных служб примирения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
| 2.1.5 | Проведение профильной смены для волонтеров школьных служб примирения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
| 2.1.6 | Организация и проведение семинаров-тренингов по формам ведения неспецифической профилактической работы с детьми для специалистов образовательных организаций | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 0 |
| 2.1.7 | Проведение муниципального слета юных медиаторов (конкурс «Лучшая школьная служба примирения») | Всего | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
| 2.1.8 | Проведение учебных сборов волонтеров | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учебных сборов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учебных сборов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учебных сборов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учебных сборов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учебных сборов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учебных сборов, ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 3 128,90 | 0,00 | 0,00 | 3 128,90 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 753,49 | 0,00 | 0,00 | 753,49 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 372,93 | 0,00 | 0,00 | 372,93 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 372,93 | 0,00 | 0,00 | 372,93 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 1 629,55 | 0,00 | 0,00 | 1 629,55 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1 295,53 | 0,00 | 0,00 | 1 295,53 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 1 295,53 | 0,00 | 0,00 | 1 295,53 | 0,00 |  | X | X |

Приложение 8 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__09.02.2024_№__426-па___

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, оксикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 2 | Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 2 | 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) | Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 2 | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 | Мониторинг численности подростков и молодежи, относящихся к «группе риска», содействие ее снижению посредством информационных методов формирования в молодежной среде ЗАТО Северск негативного отношения к употреблению психоактивных веществ |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
|  | 1. Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска» по результатам социально-психологического тестирования, в общей численности молодежи этой возрастной группы, проц | 3,2 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 1,2 | 1,1 | 1 |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Анализ ситуации с распространением алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск и связанных с этим правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Информирование подростков и молодежи о негативных последствиях употребления психоактивных веществ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП) (до 31.12.2023) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
|  | Местный бюджет | 626,54 | 200,04 | 61,04 | 61,04 | 304,42 | 304,42 | 304,42 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 626,54 | 200,04 | 61,04 | 61,04 | 304,42 | 304,42 | 304,42 |

Приложение 9 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__09.02.2024_№__426-па___

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответствен-ный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прог-нозный период) | 2026 год (прог-нозный период) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 2 «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска» по результатам социально-психологического тестирования, в общей численности молодежи этой возрастной группы | проц | 3,8 | 3,2 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 1,2 | 1,1 | 1 | Ежеквартально | Отчет Управления образования | Управление образования |
| Показатели задачи 1 «Анализ ситуации с распространением алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск и связанных с этим правонарушений» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность подростков, замеченных в употреблении психоактивных веществ (взяты под наблюдение впервые) | чел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквартально | Медицинская статистическая отчетность по запросу | Администра-ция ЗАТО Северск |
| 1.2 | Численность подростков с пагубным употреблением психоактивных веществ | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквартально | Медицинская статистическая отчетность по запросу | Администра-ция ЗАТО Северск |
| 1.3 | Численность подростков, состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП Администрации ЗАТО Северск | чел | 53 | 35 | 32 | 51 | 48 | 45 | 42 | 40 | Ежеквартально | Отчет Комиссии по делам несовершен-нолетних и защите их прав Администра-ции ЗАТО Северск | Администра-ция ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 «Информирование подростков и молодежи о негативных последствиях употребления психоактивных веществ» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число посетителей целевого сайта по профилактике потребления психоактивных веществ | чел | 1584 | 1460 | 1500 | 0 | 0 | 1 650 | 1 700 | 1 750 | Ежеквартально | Отчет Управления образования | Администра-ция ЗАТО Северск |
| 2.2 | Публикация в средствах массовой информации статей и рубрик, роликов антинаркотической направленности | шт | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Ежеквартально | Отчет Отдела информацион-ной политики Администра-ции ЗАТО Северск | Администра-ция ЗАТО Северск |

Приложение 10 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__09.02.2024_№__426-па___

#### ПЕРЕЧЕНЬ

#### комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»

Таблица 3

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финан- сиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | феде- раль- ного бюд- жета (по согла- сова- нию (прог- ноз) | област- ного бюд- жета (по согла- нию (прог- ноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источ- ников (по согласо- ванию (прог- ноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Анализ ситуации с распространением алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск и связанных с этим правонарушений» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Мониторинг наркологической ситуации на заседаниях антинаркотической комиссии ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска» по результатам социально-психологического тестирования, в общей числен-ности молодежи этой возрастной группы, проц | 2,8 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска» по результатам социально-психологического тестирования, в общей числен-ности молодежи этой возрастной группы, проц | 2,6 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска» по результатам социально-психологического тестирования, в общей числен-ности молодежи этой возрастной группы, проц | 2,4 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска» по результатам социально-психологического тестирования, в общей числен-ности молодежи этой возрастной группы, проц | 1,2 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска» по результатам социально-психологического тестирования, в общей числен-ности молодежи этой возрастной группы, проц | 1,1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска» по результатам социально-психологического тестирования, в общей числен-ности молодежи этой возрастной группы, проц | 1 |
| 1.1.1 | Анализ ситуации с распространением алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск и связанных с этим правонарушений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность подростков, замеченных в употреблении психоактивных веществ (взяты под наблюдение впервые), чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность подростков с пагубным употреблением психоактивных веществ, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Численность подростков, состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП Администрации ЗАТО Северск, чел | 32 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность подростков, замеченных в употреблении психоактивных веществ (взяты под наблюдение впервые), чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность подростков с пагубным употреблением психоактивных веществ, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Численность подростков, состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП Администрации ЗАТО Северск, чел | 51 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность подростков, замеченных в употреблении психоактивных веществ (взяты под наблюдение впервые), чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность подростков с пагубным употреблением психоактивных веществ, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Численность подростков, состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП Администрации ЗАТО Северск, чел | 48 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность подростков, замеченных в употреблении психоактивных веществ (взяты под наблюдение впервые), чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность подростков с пагубным употреблением психоактивных веществ, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Численность подростков, состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП Администрации ЗАТО Северск, чел | 45 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность подростков, замеченных в употреблении психоактивных веществ (взяты под наблюдение впервые), чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность подростков с пагубным употреблением психоактивных веществ, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Численность подростков, состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП Администрации ЗАТО Северск, чел | 42 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность подростков, замеченных в употреблении психоактивных веществ (взяты под наблюдение впервые), чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность подростков с пагубным употреблением психоактивных веществ, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Численность подростков, состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП Администрации ЗАТО Северск, чел | 40 |
| 2. | Задача 2 «Информирование подростков и молодежи о негативных последствиях употребления психоактивных веществ» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Публикация в средствах массовой информации материалов (печатных и видео) антинаркотической направленности, в т.ч.: | Всего | 626,54 | 0,00 | 0,00 | 626,54 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 200,04 | 0,00 | 0,00 | 200,04 | 0,00 |  | 1. Количество посетителей целевого сайта по профилактике потребления психоактивных веществ, чел | 1500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество публикаций статей, рубрик, размещений роликов антинар-котической направленности и пропаганде здорового образа жизни в средствах массовой информации, шт | 500 |
|  |  | 2022 | 61,04 | 0,00 | 0,00 | 61,04 | 0,00 |  | 1. Количество посетителей целевого сайта по профилактике потребления психоактивных веществ, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество публикаций статей, рубрик, размещений роликов антинар-котической направленности и пропаганде здорового образа жизни в средствах массовой информации, шт | 500 |
|  |  | 2023 | 61,04 | 0,00 | 0,00 | 61,04 | 0,00 |  | 1. Количество посетителей целевого сайта по профилактике потребления психоактивных веществ, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество публикаций статей, рубрик, размещений роликов антинар-котической направленности и пропаганде здорового образа жизни в средствах массовой информации, шт | 500 |
|  |  | 2024 | 304,42 | 0,00 | 0,00 | 304,42 | 0,00 |  | 1. Количество посетителей целевого сайта по профилактике потребления психоактивных веществ, чел | 1650 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество публикаций статей, рубрик, размещений роликов антинар-котической направленности и пропаганде здорового образа жизни в средствах массовой информации, шт | 500 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 304,42 | 0,00 | 0,00 | 304,42 | 0,00 |  | 1. Количество посетителей целевого сайта по профилактике потребления психоактивных веществ, чел | 1700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество публикаций статей, рубрик, размещений роликов антинар-котической направленности и пропаганде здорового образа жизни в средствах массовой информации, шт | 500 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 304,42 | 0,00 | 0,00 | 304,42 | 0,00 |  | 1. Количество посетителей целевого сайта по профилактике потребления психоактивных веществ, чел | 1750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество публикаций статей, рубрик, размещений роликов антинар-котической направленности и пропаганде здорового образа жизни в средствах массовой информации, шт | 500 |
| 2.1.1 | Издание и распространение информационных материалов (памяток, буклетов, плакатов) по профилактике ВИЧ-инфекции как возможного последствия употребления наркотических веществ | Всего | 84,16 | 0,00 | 0,00 | 84,16 | 0,00 | Управление образования, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 21,04 | 0,00 | 0,00 | 21,04 | 0,00 |  | 1. Печать листовок, брошюр, шт | 1050 |
|  |  | 2022 | 21,04 | 0,00 | 0,00 | 21,04 | 0,00 |  | 1. Печать листовок, брошюр, шт | 1050 |
|  |  | 2023 | 21,04 | 0,00 | 0,00 | 21,04 | 0,00 |  | 1. Печать листовок, брошюр, шт | 1050 |
|  |  | 2024 | 21,04 | 0,00 | 0,00 | 21,04 | 0,00 |  | 1. Печать листовок, брошюр, шт | 1080 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 21,04 | 0,00 | 0,00 | 21,04 | 0,00 |  | 1. Печать листовок, брошюр, шт | 1080 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 21,04 | 0,00 | 0,00 | 21,04 | 0,00 |  | 1. Печать листовок, брошюр, шт | 1080 |
| 2.1.2 | Изготовление и размещение баннеров на антинаркотическую тему, пропагандирую-щих здоровый образ жизни | Всего | 105,40 | 0,00 | 0,00 | 105,40 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 105,40 | 0,00 | 0,00 | 105,40 | 0,00 |  | 1. Число установленных баннеров, шт | 2 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число установленных баннеров, шт | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число установленных баннеров, шт | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число установленных баннеров, шт | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число установленных баннеров, шт | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число установленных баннеров, шт | 0 |
| 2.1.3 | Изготовление видеороликов антинаркотической направленности | Всего | 253,38 | 0,00 | 0,00 | 253,38 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Изготовление видеороликов, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число прокатов видеороликов, ед | 500 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Изготовление видеороликов, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число прокатов видеороликов, ед | 500 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Изготовление видеороликов, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число прокатов видеороликов, ед | 500 |
|  |  | 2024 | 253,38 | 0,00 | 0,00 | 253,38 | 0,00 |  | 1. Изготовление видеороликов, шт | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число прокатов видеороликов, ед | 500 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 253,38 | 0,00 | 0,00 | 253,38 | 0,00 |  | 1. Изготовление видеороликов, шт | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число прокатов видеороликов, ед | 500 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 253,38 | 0,00 | 0,00 | 253,38 | 0,00 |  | 1. Изготовление видеороликов, шт | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число прокатов видеороликов, ед | 500 |
| 2.1.4 | Наполнение контента целевого сайта по профилактике ПАВ | Всего | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений сайта, ед | 1500 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений сайта, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений сайта, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений сайта, ед | 1650 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений сайта, ед | 1700 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений сайта, ед | 1750 |
| 2.1.5 | Проведение муниципальной антинаркотической конференции по противодействию потребления психоактивных веществ в подростковой и молодежной среде | Всего | 133,60 | 0,00 | 0,00 | 133,60 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2021 | 53,60 | 0,00 | 0,00 | 53,60 | 0,00 |  | 1. Конференция, шт | 1 |
|  |  | 2022 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |  | 1. Конференция, шт | 1 |
|  |  | 2023 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |  | 1. Конференция, шт | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Конференция, шт | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Конференция, шт | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Конференция, шт | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 626,54 | 0,00 | 0,00 | 626,54 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 200,04 | 0,00 | 0,00 | 200,04 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 61,04 | 0,00 | 0,00 | 61,04 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 61,04 | 0,00 | 0,00 | 61,04 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 304,42 | 0,00 | 0,00 | 304,42 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 304,42 | 0,00 | 0,00 | 304,42 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 304,42 | 0,00 | 0,00 | 304,42 | 0,00 |  | X | X |

Приложение 11 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__09.02.2024_№__426-па___

Приложение 3 к муниципальной программе «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск», включая прогнозную оценку расходов

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, КПМ, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финанси- рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | феде- раль- ного бюд- жета | об- ласт- ного бюд- жета | мест-ного бюджета | внебюд- жетных источ-ников |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Вовлечение максимального количества обучающихся общеобразовательных организаций ЗАТО Северск в мероприятия по выбору здорового образа жизни» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, в т.ч.: | Всего | 3 755,26 | 0,00 | 0,00 | 3 755,26 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск, | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования, общеобразова-тельные организации, учреждения культуры |  |  |
|  |  | 2021 | 611,87 | 0,00 | 0,00 | 611,87 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий из числа обучающихся в общеобразова- тельных организациях, чел | 5225 |
|  |  | 2022 | 268,40 | 0,00 | 0,00 | 268,40 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий из числа обучающихся в общеобразова- тельных организациях, чел | 4550 |
|  |  | 2023 | 268,40 | 0,00 | 0,00 | 268,40 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий из числа обучающихся в общеобразова- тельных организациях, чел | 4550 |
|  |  | 2024 | 2 606,59 | 0,00 | 0,00 | 2 606,59 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий из числа обучающихся в общеобразова- тельных организациях, чел | 7100 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 2 606,59 | 0,00 | 0,00 | 2 606,59 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий из числа обучающихся в общеобразова- тельных организациях, чел | 7100 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 2 606,59 | 0,00 | 0,00 | 2 606,59 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий из числа обучающихся в общеобразова- тельных организациях, чел | 7100 |
| 1.1.1 | Организация и проведение тренингов по профилактике наркомании для обучающихся общеобразовательных организаций | Всего | 1 492,69 | 0,00 | 0,00 | 1 492,69 | 0,00 | Управление образования, Управление культуры, общеобразова-тельные организации, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 411,87 | 0,00 | 0,00 | 411,87 | 0,00 |  | 1. Количество участников тренингов, чел | 1000 |
|  |  | 2022 | 228,40 | 0,00 | 0,00 | 228,40 | 0,00 |  | 1. Количество участников тренингов, чел | 500 |
|  |  | 2023 | 228,40 | 0,00 | 0,00 | 228,40 | 0,00 |  | 1. Количество участников тренингов, чел | 500 |
|  |  | 2024 | 624,02 | 0,00 | 0,00 | 624,02 | 0,00 |  | 1. Количество участников тренингов, чел | 1800 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 624,02 | 0,00 | 0,00 | 624,02 | 0,00 |  | 1. Количество участников тренингов, чел | 1800 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 624,02 | 0,00 | 0,00 | 624,02 | 0,00 |  | 1. Количество участников тренингов, чел | 1800 |
| 1.1.2 | Проведение дней профилактики употребления психоактивных веществ в общеобразователь-ных организациях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, общеобразова-тельные организации | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в днях профилактики, чел | 3900 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в днях профилактики, чел | 3900 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в днях профилактики, чел | 3900 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в днях профилактики, чел | 3900 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в днях профилактики, чел | 3900 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в днях профилактики, чел | 3900 |
| 1.1.3 | Проведение муниципального форума для старшеклассников «Здоровое поколение - будущее России» | Всего | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | Управление образования, общеобразова-тельные организации | X | X |
|  |  | 2021 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников форума из числа обучающихся 7 - 11 классов, чел | 300 |
|  |  | 2022 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников форума из числа обучающихся 7 - 11 классов, чел | 150 |
|  |  | 2023 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников форума из числа обучающихся 7 - 11 классов, чел | 100 |
|  |  | 2024 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников форума из числа обучающихся 7 - 11 классов, чел | 100 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников форума из числа обучающихся 7 - 11 классов, чел | 100 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников форума из числа обучающихся 7 - 11 классов, чел | 100 |
| 1.1.4 | Организация и проведение профильной смены на базе лагерей с дневным пребыванием детей | Всего | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | Управление образования, общеобразова-тельные организации | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Группа детей из неблагопо- лучных семей, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Группа детей из неблагопо- лучных семей, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Группа детей из неблагопо- лучных семей, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |  | 1. Группа детей из неблагопо- лучных семей, чел | 20 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |  | 1. Группа детей из неблагопо- лучных семей, чел | 20 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |  | 1. Группа детей из неблагопо- лучных семей, чел | 20 |
| 1.1.5 | Организация и проведение реабилитационного досуга для детей «группы риска» | Всего | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | Управление образования, общеобразова-тельные организации | X | X |
|  |  | 2021 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Число детей «группы риска», чел | 25 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число детей «группы риска», чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число детей «группы риска», чел | 0 |
|  |  | 2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Число детей «группы риска», чел | 200 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Число детей «группы риска», чел | 200 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Число детей «группы риска», чел | 200 |
| 1.1.6 | Проведение молодежного фестиваля КВН среди команд образовательных организаций ЗАТО Северск | Всего | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 100 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 100 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 100 |
| 1.1.7 | Проведение интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» профилактической направленности, посвященной Дню борьбы с курением | Всего | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 60 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 60 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 60 |
| 1.1.8 | Проведение городской акции «Нет наркотикам» | Всего | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 1 |
| 1.1.9 | Проведение фестиваля спортивных единоборств в рамках Дней борьбы с наркоманией | Всего | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 250 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 250 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 250 |
| 1.1.10 | Проведение общегородской акции «Спорт против наркотиков» | Всего | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 1 |
| 1.1.11 | Проект «Скейтпарк для всех» | Всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 50 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 50 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 50 |
| 1.1.12 | Проведение военно- исторической смены «Струна истории» для детей, в том числе для детей «группы риска» | Всего | 59,04 | 0,00 | 0,00 | 59,04 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 59,04 | 0,00 | 0,00 | 59,04 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 90 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 59,04 | 0,00 | 0,00 | 59,04 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 90 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 59,04 | 0,00 | 0,00 | 59,04 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 90 |
| 1.1.13 | Проведение спортивно-творческого фестиваля «Мы на старте» | Всего | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 100 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 100 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 100 |
| 1.1.14 | Проведение акции по очистке фасадов зданий от надписей наркотического содержания (создание рисунков на их месте) | Всего | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 0,00 |  | 1. Число акций, ед | 1 |
| 1.1.15 | Конкурс среди молодежи на лучший проект граффити антинаркотической направленности, содержащих жизнеутверждающий посыл | Всего | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
| 1.1.16 | Цикл мероприятий Vitaфест «Свое завтра ТЫ выбираешь САМ!» | Всего | 25,34 | 0,00 | 0,00 | 25,34 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 25,34 | 0,00 | 0,00 | 25,34 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 100 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 25,34 | 0,00 | 0,00 | 25,34 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 100 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 25,34 | 0,00 | 0,00 | 25,34 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 100 |
| 1.1.17 | Социально-культурный проект «Я выбираю жизнь» для подростков и молодежи пос.Самусь | Всего | 30,55 | 0,00 | 0,00 | 30,55 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 30,55 | 0,00 | 0,00 | 30,55 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 40 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 30,55 | 0,00 | 0,00 | 30,55 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 40 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 30,55 | 0,00 | 0,00 | 30,55 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 40 |
| 1.1.18 | Проведение фестиваля молодежных культур «Живи ярко» | Всего | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 200 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 200 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников фестиваля, чел | 200 |
| 1.1.19 | Конкурс среди обучающихся детских школ искусств ЗАТО Северск «Творчество против наркотиков» | Всего | 119,79 | 0,00 | 0,00 | 119,79 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 119,79 | 0,00 | 0,00 | 119,79 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 119,79 | 0,00 | 0,00 | 119,79 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 119,79 | 0,00 | 0,00 | 119,79 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
| 1.1.20 | Городской конкурс изобразительного творчества «Позитив», посвященный здоровому образу жизни | Всего | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
| 1.1.21 | Организация и проведение молодежного творческого марафона «Музыка - наше оружие!», направленного на профилактику потребления психоактивных веществ в молодежной среде | Всего | 167,57 | 0,00 | 0,00 | 167,57 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 167,57 | 0,00 | 0,00 | 167,57 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий, чел | 50 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 167,57 | 0,00 | 0,00 | 167,57 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий, чел | 50 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 167,57 | 0,00 | 0,00 | 167,57 | 0,00 |  | 1. Количество участников мероприятий, чел | 50 |
| 1.1.22 | Фотоконкурс на тему «Все в твоих руках!» | Всего | 174,08 | 0,00 | 0,00 | 174,08 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 174,08 | 0,00 | 0,00 | 174,08 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 174,08 | 0,00 | 0,00 | 174,08 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 174,08 | 0,00 | 0,00 | 174,08 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
| 2. | Задача 2 «Привлечение родителей, волонтеров и других категорий населения для укрепления мотивированного выбора здорового образа жизни обучающимися общеобразовательных организаций» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, волонтерами и другими категориями населения, в т.ч.: | Всего | 1 072,96 | 0,00 | 0,00 | 1 072,96 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования, образовательные организации | X | X |
|  |  | 2021 | 141,62 | 0,00 | 0,00 | 141,62 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, посетивших семинары- тренинги, чел | 1030 |
|  |  | 2022 | 104,53 | 0,00 | 0,00 | 104,53 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, посетивших семинары- тренинги, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 104,53 | 0,00 | 0,00 | 104,53 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, посетивших семинары- тренинги, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 722,28 | 0,00 | 0,00 | 722,28 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, посетивших семинары- тренинги, чел | 1198 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 722,28 | 0,00 | 0,00 | 722,28 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, посетивших семинары- тренинги, чел | 1198 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 722,28 | 0,00 | 0,00 | 722,28 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, посетивших семинары- тренинги, чел | 1198 |
| 2.1.1 | Организация и проведение семинаров-тренингов для родителей по программе «Школа ответственного родительства» | Всего | 113,09 | 0,00 | 0,00 | 113,09 | 0,00 | Управление образования, общеобразова-тельные организации | X | X |
|  |  | 2021 | 37,09 | 0,00 | 0,00 | 37,09 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, участвующих в семинарах, чел | 900 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, участвующих в семинарах, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, участвующих в семинарах, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, участвующих в семинарах, чел | 1198 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, участвующих в семинарах, чел | 1198 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 |  | 1. Количество родителей, участвующих в семинарах, чел | 1198 |
| 2.1.2 | Проведение городского смотра-конкурса деятельности детских оздоровительных учреждений «Летний лагерь - территория здоровья» | Всего | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Охват детских оздоровитель-ных лагерей, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Охват детских оздоровитель- ных лагерей, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Охват детских оздоровитель- ных лагерей, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |  | 1. Охват детских оздоровитель- ных лагерей, ед | 4 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |  | 1. Охват детских оздоровитель- ных лагерей, ед | 4 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |  | 1. Охват детских оздоровитель- ных лагерей, ед | 4 |
| 2.1.3 | Организация и проведение семинаров-тренингов по профилактике раннего выявления немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ несовершеннолетними для специалистов образовательных организаций | Всего | 518,12 | 0,00 | 0,00 | 518,12 | 0,00 | Управление образования, общеобразова-тельные организации | X | X |
|  |  | 2021 | 104,53 | 0,00 | 0,00 | 104,53 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 130 |
|  |  | 2022 | 104,53 | 0,00 | 0,00 | 104,53 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 32 |
|  |  | 2023 | 104,53 | 0,00 | 0,00 | 104,53 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 32 |
|  |  | 2024 | 204,53 | 0,00 | 0,00 | 204,53 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 78 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 204,53 | 0,00 | 0,00 | 204,53 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 78 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 204,53 | 0,00 | 0,00 | 204,53 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 78 |
| 2.1.4 | Проведение муниципальных конкурсов «Мастер медиации» для развития школьных служб примирения | Всего | 25,66 | 0,00 | 0,00 | 25,66 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 25,66 | 0,00 | 0,00 | 25,66 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 25,66 | 0,00 | 0,00 | 25,66 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 25,66 | 0,00 | 0,00 | 25,66 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
| 2.1.5 | Проведение профильной смены для волонтеров школьных служб примирения | Всего | 34,09 | 0,00 | 0,00 | 34,09 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 34,09 | 0,00 | 0,00 | 34,09 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 40 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 34,09 | 0,00 | 0,00 | 34,09 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 40 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 34,09 | 0,00 | 0,00 | 34,09 | 0,00 |  | 1. Число обучающихся, чел | 40 |
| 2.1.6 | Организация и проведение семинаров-тренингов по формам ведения неспецифической профилактической работы с детьми для специалистов образовательных организаций | Всего | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 120 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 120 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |  | 1. Количество классных руководителей, участвующих в семинарах, чел | 120 |
| 2.1.7 | Проведение муниципального слета юных медиаторов (конкурс «Лучшая школьная служба примирения») | Всего | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 |  | 1. Количество конкурсов, ед | 1 |
| 2.1.8 | Проведение учебных сборов волонтеров | Всего | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учебных сборов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учебных сборов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учебных сборов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество учебных сборов, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество учебных сборов, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество учебных сборов, ед | 1 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 4 828,22 | 0,00 | 0,00 | 4 828,22 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 753,49 | 0,00 | 0,00 | 753,49 | 0,00 |  | 1. Охват профилактичес-кими мероприя- тиями обучающихся общеобразова- тельных организаций, родителей обучающихся и волонтеров, чел | 6255 |
|  |  | 2022 | 372,93 | 0,00 | 0,00 | 372,93 | 0,00 |  | 1. Охват профилактичес-кими мероприя- тиями обучающихся общеобразова- тельных организаций, родителей обучающихся и волонтеров, чел | 4582 |
|  |  | 2023 | 372,93 | 0,00 | 0,00 | 372,93 | 0,00 |  | 1. Охват профилактичес-кими мероприя- тиями обучающихся общеобразова- тельных организаций, родителей обучающихся и волонтеров, чел | 4582 |
|  |  | 2024 | 3 328,87 | 0,00 | 0,00 | 3 328,87 | 0,00 |  | 1. Охват профилактичес-кими мероприя- тиями обучающихся общеобразова- тельных организаций, родителей обучающихся и волонтеров, чел | 8496 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 3 328,87 | 0,00 | 0,00 | 3 328,87 | 0,00 |  | 1. Охват профилактичес-кими мероприя- тиями обучающихся общеобразова- тельных организаций, родителей обучающихся и волонтеров, чел | 8496 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 3 328,87 | 0,00 | 0,00 | 3 328,87 | 0,00 |  | 1. Охват профилактичес-кими мероприя- тиями обучающихся общеобразова- тельных организаций, родителей обучающихся и волонтеров, чел | 8496 |
| Подпрограмма 2 «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Анализ ситуации с распространением алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск и связанных с этим правонарушений» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Мониторинг наркологической ситуации на заседаниях антинаркотической комиссии ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска» по результатам социально- психологичес- кого тестиро-вания, в общей численности молодежи этой возрастной группы, проц | 2,8 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска» по результатам социально- психологичес- кого тестиро-вания, в общей численности молодежи этой возрастной группы, проц | 2,6 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска» по результатам социально- психологичес- кого тестиро-вания, в общей численности молодежи этой возрастной группы, проц | 2,4 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска» по результатам социально- психологичес- кого тестиро-вания, в общей численности молодежи этой возрастной группы, проц | 1,2 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска» по результатам социально- психологичес- кого тестиро-вания, в общей численности молодежи этой возрастной группы, проц | 1,1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска» по результатам социально- психологичес- кого тестиро-вания, в общей численности молодежи этой возрастной группы, проц | 1 |
| 1.1.1 | Анализ ситуации с распространением алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск и связанных с этим правонарушений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность подростков, замеченных в употреблении психоактивных веществ (взяты под наблюдение впервые), чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность подростков с пагубным употреблением психоактивных веществ, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Численность подростков, состоящих на профилакти- ческом учете в КДНиЗП Администра- ции ЗАТО Северск, чел | 32 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность подростков, замеченных в употреблении психоактивных веществ (взяты под наблюдение впервые), чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность подростков с пагубным употреблением психоактивных веществ, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Численность подростков, состоящих на профилакти- ческом учете в КДНиЗП Администра- ции ЗАТО Северск, чел | 51 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность подростков, замеченных в употреблении психоактивных веществ (взяты под наблюдение впервые), чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность подростков с пагубным употреблением психоактивных веществ, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Численность подростков, состоящих на профилакти- ческом учете в КДНиЗП Администра- ции ЗАТО Северск, чел | 48 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность подростков, замеченных в употреблении психоактивных веществ (взяты под наблюдение впервые), чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность подростков с пагубным употреблением психоактивных веществ, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Численность подростков, состоящих на профилакти- ческом учете в КДНиЗП Администра- ции ЗАТО Северск, чел | 45 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность подростков, замеченных в употреблении психоактивных веществ (взяты под наблюдение впервые), чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность подростков с пагубным употреблением психоактивных веществ, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Численность подростков, состоящих на профилакти- ческом учете в КДНиЗП Администра- ции ЗАТО Северск, чел | 42 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность подростков, замеченных в употреблении психоактивных веществ (взяты под наблюдение впервые), чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность подростков с пагубным употреблением психоактивных веществ, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Численность подростков, состоящих на профилакти- ческом учете в КДНиЗП Администра- ции ЗАТО Северск, чел | 40 |
| 2. | Задача 2 «Информирование подростков и молодежи о негативных последствиях употребления психоактивных веществ» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Публикация в средствах массовой информации материалов (печатных и видео) антинаркотической направленности, в т.ч.: | Всего | 675,50 | 0,00 | 0,00 | 675,50 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 200,04 | 0,00 | 0,00 | 200,04 | 0,00 |  | 1. Количество посетителей целевого сайта по профилак-тике потреб-ления психоактивных веществ, чел | 1500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество публикаций статей, рубрик, размещений роликов антинаркоти- ческой направленности и пропаганде здорового образа жизни в средствах массовой информации, шт | 500 |
|  |  | 2022 | 61,04 | 0,00 | 0,00 | 61,04 | 0,00 |  | 1. Количество посетителей целевого сайта по профилак-тике потреб-ления психоактивных веществ, чел | 1550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество публикаций статей, рубрик, размещений роликов антинаркоти- ческой направленности и пропаганде здорового образа жизни в средствах массовой информации, шт | 500 |
|  |  | 2023 | 61,04 | 0,00 | 0,00 | 61,04 | 0,00 |  | 1. Количество посетителей целевого сайта по профилак-тике потреб-ления психоактивных веществ, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество публикаций статей, рубрик, размещений роликов антинаркоти- ческой направленности и пропаганде здорового | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | образа жизни в средствах массовой информации, шт |  |
|  |  | 2024 | 353,38 | 0,00 | 0,00 | 353,38 | 0,00 |  | 1. Количество посетителей целевого сайта по профилак-тике потреб-ления психоактивных веществ, чел | 1650 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество публикаций статей, рубрик, размещений роликов антинаркоти- ческой направленности и пропаганде здорового образа жизни в средствах массовой информации, шт | 500 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 353,38 | 0,00 | 0,00 | 353,38 | 0,00 |  | 1. Количество посетителей целевого сайта по профилак-тике потреб-ления психоактивных веществ, чел | 1700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество публикаций статей, рубрик, размещений роликов антинаркоти- ческой направленности и пропаганде здорового образа жизни в средствах массовой информации, шт | 500 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 353,38 | 0,00 | 0,00 | 353,38 | 0,00 |  | 1. Количество посетителей целевого сайта по профилак-тике потреб-ления психоактивных веществ, чел | 1750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество публикаций статей, рубрик, размещений роликов антинаркоти- ческой направленности и пропаганде здорового образа жизни в средствах массовой информации, шт | 500 |
| 2.1.1 | Издание и распространение информационных материалов (памяток, буклетов, плакатов) по профилактике ВИЧ-инфекции как возможного последствия употребления наркотических веществ | Всего | 113,12 | 0,00 | 0,00 | 113,12 | 0,00 | Управление образования, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 21,04 | 0,00 | 0,00 | 21,04 | 0,00 |  | 1. Печать листовок, брошюр, шт | 1050 |
|  |  | 2022 | 21,04 | 0,00 | 0,00 | 21,04 | 0,00 |  | 1. Печать листовок, брошюр, шт | 1050 |
|  |  | 2023 | 21,04 | 0,00 | 0,00 | 21,04 | 0,00 |  | 1. Печать листовок, брошюр, шт | 1050 |
|  |  | 2024 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Печать листовок, брошюр, шт | 2500 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Печать листовок, брошюр, шт | 2500 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Печать листовок, брошюр, шт | 2500 |
| 2.1.2 | Изготовление и размещение баннеров на антинаркотическую тему, пропагандирующих здоровый образ жизни | Всего | 125,40 | 0,00 | 0,00 | 125,40 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 105,40 | 0,00 | 0,00 | 105,40 | 0,00 |  | 1. Число установленных баннеров, шт | 2 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число установленных баннеров, шт | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число установленных баннеров, шт | 0 |
|  |  | 2024 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Число установленных баннеров, шт | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Число установленных баннеров, шт | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Число установленных баннеров, шт | 1 |
| 2.1.3 | Изготовление видеороликов антинаркотической направленности | Всего | 253,38 | 0,00 | 0,00 | 253,38 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Изготовле- ние видеоро- ликов, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число прокатов видеороликов, ед | 500 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Изготовле- ние видеоро- ликов, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число прокатов видеороликов, ед | 500 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Изготовле- ние видеоро- ликов, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число прокатов видеороликов, ед | 500 |
|  |  | 2024 | 253,38 | 0,00 | 0,00 | 253,38 | 0,00 |  | 1. Изготовле- ние видеоро- ликов, шт | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число прокатов видеороликов, ед | 500 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 253,38 | 0,00 | 0,00 | 253,38 | 0,00 |  | 1. Изготовле- ние видеоро- ликов, шт | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число прокатов видеороликов, ед | 500 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 253,38 | 0,00 | 0,00 | 253,38 | 0,00 |  | 1. Изготовле- ние видеоро- ликов, шт | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число прокатов видеороликов, ед | 500 |
| 2.1.4 | Наполнение контента целевого сайта по профилактике ПАВ | Всего | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений сайта, ед | 1500 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений сайта, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений сайта, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений сайта, ед | 1650 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений сайта, ед | 1700 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений сайта, ед | 1750 |
| 2.1.5 | Проведение муниципальной антинаркотической конференции по противодействию потребления психоактивных веществ в подростковой и молодежной среде | Всего | 133,60 | 0,00 | 0,00 | 133,60 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2021 | 53,60 | 0,00 | 0,00 | 53,60 | 0,00 |  | 1. Конференция, шт | 1 |
|  |  | 2022 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |  | 1. Конференция, шт | 1 |
|  |  | 2023 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |  | 1. Конференция, шт | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Конференция, шт | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Конференция, шт | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Конференция, шт | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 675,50 | 0,00 | 0,00 | 675,50 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 200,04 | 0,00 | 0,00 | 200,04 | 0,00 |  | 1. Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска» | 2,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | по результатам социально- психологичес- Кого тестирования, в общей численности молодежи этой возрастной группы, проц |  |
|  |  | 2022 | 61,04 | 0,00 | 0,00 | 61,04 | 0,00 |  | 1. Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска» по результатам социально- психологичес- кого тестирования, в общей численности молодежи этой возрастной группы, проц | 2,6 |
|  |  | 2023 | 61,04 | 0,00 | 0,00 | 61,04 | 0,00 |  | 1. Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска» по результатам социально- психологичес- кого тестирования, в общей численности молодежи | 2,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | этой возрастной группы, проц |  |
|  |  | 2024 | 353,38 | 0,00 | 0,00 | 353,38 | 0,00 |  | 1. Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска» по результатам социально- психологичес- кого тестирования, в общей численности молодежи этой возрастной группы, проц | 1,2 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 353,38 | 0,00 | 0,00 | 353,38 | 0,00 |  | 1. Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска» по результатам социально- психологичес- кого тестирования, в общей численности молодежи этой возрастной группы, проц | 1,1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 353,38 | 0,00 | 0,00 | 353,38 | 0,00 |  | 1. Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска» по результатам социально- психологичес- кого тестирования, в общей численности молодежи этой возрастной группы, проц | 1 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  | Итого по Программе | Всего | 5 503,72 | 0,00 | 0,00 | 5 503,72 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2021 | 953,53 | 0,00 | 0,00 | 953,53 | 0,00 |  | 1. Численность молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска», в общей численности молодежи этой возрастной группы, чел | 130 |
|  |  | 2022 | 433,97 | 0,00 | 0,00 | 433,97 | 0,00 |  | 1. Численность молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска», в общей численности молодежи этой возрастной группы, чел | 125 |
|  |  | 2023 | 433,97 | 0,00 | 0,00 | 433,97 | 0,00 |  | 1. Численность молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к | 120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | «группе риска», в общей численности молодежи этой возрастной группы, чел |  |
|  |  | 2024 | 3 682,25 | 0,00 | 0,00 | 3 682,25 | 0,00 |  | 1. Численность молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска», в общей численности молодежи этой возрастной группы, чел | 50 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 3 682,25 | 0,00 | 0,00 | 3 682,25 | 0,00 |  | 1. Численность молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска», в общей численности молодежи этой возрастной группы, чел | 45 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 3 682,25 | 0,00 | 0,00 | 3 682,25 | 0,00 |  | 1. Численность молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска», в общей численности молодежи этой возрастной группы, чел | 40 |