Приложение 12

к постановлению Администрации ЗАТО Северск от_14.02.2024___№__486-па___

Приложение 3 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»,

включая прогнозную оценку расходов

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, КПМ, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы |  | Срок реали-зации, год | Объем финансиро-вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | федераль- ного бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюд-жетных источни-ков |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Экологическое развитие ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Экологическое воспитание, образование и информирование населения о состоянии окружающей среды» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Экологическое воспитание, образование и информирова-ние населения, в т.ч.: |  | Всего | 1 612,32 | 0,00 | 0,00 | 1 612,32 | 0,00 | Управление образования, Администрация ЗАТО Северск, Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации | X | X |
|  |  |  | 2021 | 166,68 | 0,00 | 0,00 | 166,68 | 0,00 |  | 1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 2,8 |
|  |  |  | 2022 | 136,17 | 0,00 | 0,00 | 136,17 | 0,00 |  | 1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 2,3 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | 2023 | 133,16 | 0,00 | 0,00 | 133,16 | 0,00 | ЗАТО Северск, Управление культуры, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», образовательные учреждения, МБУ «Музей г.Северска» | 1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 0,8 |
|  |  |  | 2024 | 1 176,31 | 0,00 | 0,00 | 1 176,31 | 0,00 |  | 1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 28,6 |
|  |  |  | 2025 (прог- нозный период) | 473,61 | 0,00 | 0,00 | 473,61 | 0,00 |  | 1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 28,6 |
|  |  |  | 2026 (прог- нозный период | 473,61 | 0,00 | 0,00 | 473,61 | 0,00 |  | 1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 28,6 |
| 1.1.1 | Мероприятия по экологическому воспитанию и образованию обучающихся образователь-ных организа-ций |  | Всего | 505,59 | 0,00 | 0,00 | 505,59 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», образователь-ные учреждения | X | X |
|  |  |  | 2021 | 89,17 | 0,00 | 0,00 | 89,17 | 0,00 |  | 1. Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, чел | 753 |
|  |  |  | 2022 | 89,17 | 0,00 | 0,00 | 89,17 | 0,00 |  | 1. Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, чел | 753 |
|  |  |  | 2023 | 89,17 | 0,00 | 0,00 | 89,17 | 0,00 |  | 1. Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, чел | 753 |
|  |  |  | 2024 | 238,08 | 0,00 | 0,00 | 238,08 | 0,00 |  | 1. Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, чел | 2010 |
|  |  |  | 2025 (прог- нозный период | 238,08 | 0,00 | 0,00 | 238,08 | 0,00 |  | 1. Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, чел | 2010 |
|  |  |  | 2026 (прог- нозный период | 238,08 | 0,00 | 0,00 | 238,08 | 0,00 |  | 1. Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, чел | 2010 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.2 |  | Экологическая программа музея г.Северска «В согласии с природой – в согласии с собой» | Всего | 158,02 | 0,00 | 0,00 | 158,02 | 0,00 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» | X | X |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность населения, посещающего экологические мероприятия музея, чел | 0 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность населения, посещающего экологические мероприятия музея, чел | 0 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность населения, посещающего экологические мероприятия музея, чел | 0 |
|  |  |  | 2024 | 158,02 | 0,00 | 0,00 | 158,02 | 0,00 |  | 1. Численность населения, посещающего экологические мероприятия музея, чел | 10000 |
|  |  |  | 2025 (прог- нозный период | 158,02 | 0,00 | 0,00 | 158,02 | 0,00 |  | 1. Численность населения, посещающего экологические мероприятия музея, чел | 10000 |
|  |  |  | 2026 (прог- нозный период) | 158,02 | 0,00 | 0,00 | 158,02 | 0,00 |  | 1. Численность населения, посещающего экологические мероприятия музея, чел | 10000 |
| 1.1.3 |  | Создание выставки в музее г.Северска «Жизнь в стиле ЭКО» | Всего | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» | X | X |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность населения, посещающего экологические мероприятия музея, чел | 0 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность населения, посещающего экологические мероприятия музея, чел | 0 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность населения, посещающего экологические мероприятия музея, чел | 0 |
|  |  |  | 2024 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |  | 1. Численность населения, посещающего экологические мероприятия музея, чел | 15000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 (прог- нозный период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность населения, посещающего экологические мероприятия музея, чел | 15000 |
|  |  | 2026 (прог- нозный период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность населения, посещающего экологические мероприятия музея, чел | 15000 |
| 1.1.4 | Создание программного обеспечения для сенсорного стола по экологической тематике в музее г.Северска | Всего | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Программное обеспечение для сенсорного стола по экологической теме, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Программное обеспечение для сенсорного стола по экологической теме, шт | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Программное обеспечение для сенсорного стола по экологической теме, шт | 0 |
|  |  | 2024 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Программное обеспечение для сенсорного стола по экологической теме, шт | 1 |
|  |  | 2025 (прог- нозный период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Программное обеспечение для сенсорного стола по экологической теме, шт | 0 |
|  |  | 2026 (прог- нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Программное обеспечение для сенсорного стола по экологической теме, шт | 0 |
| 1.1.5 | Обновление основания для экологической системы – рокария у музея г.Северска | Всего | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Восстановлено основание экологической системы - рокария у здания музея г.Северска, шт | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Восстановлено основание экологической системы - рокария у здания музея г.Северска, шт | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Восстановлено основание экологической системы - рокария у здания музея г.Северска, шт | 0 |
|  |  | 2024 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 |  | 1. Восстановлено основание экологической системы - рокария у здания музея г.Северска, шт | 1 |
|  |  | 2025 (прог- нозный период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Восстановлено основание экологической системы - рокария у здания музея г.Северска, шт | 0 |
|  |  | 2026 (прог- нозный период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Восстановлено основание экологической системы - рокария у здания музея г.Северска, шт | 0 |
| 1.1.6 | Издание обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск» | Всего | 177,78 | 0,00 | 0,00 | 177,78 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 47,80 | 0,00 | 0,00 | 47,80 | 0,00 |  | 1. Количество экземпляров обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск», шт | 72 |
|  |  | 2022 | 32,48 | 0,00 | 0,00 | 32,48 | 0,00 |  | 1. Количество экземпляров обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск», шт | 37 |
|  |  | 2023 | 43,99 | 0,00 | 0,00 | 43,99 | 0,00 |  | 1. Количество экземпляров обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск», шт | 43 |
|  |  | 2024 | 53,51 | 0,00 | 0,00 | 53,51 | 0,00 |  | 1. Количество экземпляров обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск», шт | 76 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прог- нозный период | 53,51 | 0,00 | 0,00 | 53,51 | 0,00 |  | 1. Количество экземпляров обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск», шт | 76 |
|  |  | 2026 (прог- нозный период) | 53,51 | 0,00 | 0,00 | 53,51 | 0,00 |  | 1. Количество экземпляров обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск», шт | 76 |
| 1.1.7 | Пропагандист- ская и инфор-мационная деятельность по охране окружающей среды | Всего | 68,23 | 0,00 | 0,00 | 68,23 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 29,71 | 0,00 | 0,00 | 29,71 | 0,00 |  | 1. Количество печатной продукции по природоохранной тематике, шт | 2000 |
|  |  | 2022 | 14,52 | 0,00 | 0,00 | 14,52 | 0,00 |  | 1. Количество печатной продукции по природоохранной тематике, шт | 1551 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество печатной продукции по природоохранной тематике, шт | 0 |
|  |  | 2024 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |  | 1. Количество печатной продукции по природоохранной тематике, шт | 1481 |
|  |  | 2025 (прог- нозный период) | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |  | 1. Количество печатной продукции по природоохранной тематике, шт | 1481 |
|  |  | 2026 (прог- нозный период | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |  | 1. Количество печатной продукции по природоохранной тематике, шт | 1481 |
| 2. | Задача 2 «Предотвращение разрушения правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Проведение берегоукрепи-тельных работ правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, Администрация ЗАТО Северск, Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля протяженности проблемных участков берега в черте г.Северска, охваченных регулярными визуальными осмотрами, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля протяженности проблемных участков берега в черте г.Северска, охваченных регулярными визуальными осмотрами, проц | 100 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля протяженности проблемных участков берега в черте г.Северска, охваченных регулярными визуальными осмотрами, проц | 100 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля протяженности проблемных участков берега в черте г.Северска, охваченных регулярными визуальными осмотрами, проц | 100 |
|  |  |  | 2025 (прог- нозный период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля протяженности проблемных участков берега в черте г.Северска, охваченных регулярными визуальными осмотрами, проц | 100 |
|  |  |  | 2026 (прог- нозный период | 12 843,53 | 0,00 | 0,00 | 12 843,53 | 0,00 |  | 1. Доля протяженности проблемных участков берега в черте г.Северска, охваченных регулярными визуальными осмотрами, проц | 100 |
| 2.1.1 |  | Разработка ПИР на берегоукре-пительные работы правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г.Северска, шт | 0 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г.Северска, шт | 0 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г.Северска, шт | 0 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г.Северска, шт | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г.Северска, шт | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 12 843,53 | 0,00 | 0,00 | 12 843,53 |  | 0,00 |  | 1. Проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г.Северска, шт | 1 |
| 2.1.2 | Визуальный осмотр состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество осмотров состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество осмотров состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество осмотров состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество осмотров состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска, ед | 4 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество осмотров состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска, ед | 4 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество осмотров состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска, ед | 4 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 1 612,32 | 0,00 | 0,00 |  | 1 612,32 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 166,68 | 0,00 | 0,00 |  | 166,68 | 0,00 |  | 1. Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, чел | 753 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность населения ЗАТО Северск, получающего информацию по экологической безопасности, чел | 2825 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Разработана проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г.Северска, проц | 0 |
|  |  | 2022 | 136,17 | 0,00 | 0,00 |  | 136,17 | 0,00 |  | 1. Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, чел | 753 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность населения ЗАТО Северск, получающего информацию по экологической безопасности, чел | 2341 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Разработана проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г.Северска, проц | 0 |
|  |  | 2023 | 133,16 | 0,00 | 0,00 |  | 133,16 | 0,00 |  | 1. Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, чел | 753 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность населения ЗАТО Северск, получающего информацию по экологической безопасности, чел | 796 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Разработана проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г.Северска, проц | 0 |
|  |  | 2024 | 1 176,31 | 0,00 | 0,00 |  | 1 176,31 | 0,00 |  | 1. Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, чел | 2010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность населения ЗАТО Северск, получающего информацию по экологической безопасности, чел | 28567 |

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Разработана проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г.Северска, проц | 0 |
|  |  |  | 2025 (прогноз- ный период) |  | 473,61 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 473,61 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1. Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, чел | 2010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность населения ЗАТО Северск, получающего информацию по экологической безопасности, чел | 28567 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Разработана проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г.Северска, проц | 0 |
|  |  |  | 2026 (прогноз- ный период) |  | 13 317,14 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 13 317,14 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1. Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, чел | 2010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность населения ЗАТО Северск, получающего информацию по экологической безопасности, чел | 28567 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Разработана проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г.Северска, проц | 100 |
| Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Задача 1 «Гидрологические исследования водной экосистемы, обследование состояния лесов ООПТ» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие. Обследование состояния природных объектов ООПТ, в т.ч.: | Всего |  | 595,25 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 595,25 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация ЗАТО Северск, Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  | X | X |
|  |  |  | 2021 |  | 119,25 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 119,25 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1. Охват научными исследованиями территорий природных объектов по отношению к общей площади ООПТ, проц | 1,9 |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 |
|  |  |  | 2022 |  | 98,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 98,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1. Охват научными исследованиями территорий природных объектов по отношению к общей площади ООПТ, проц | 1,9 |
|  |  |  | 2023 |  | 98,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 98,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1. Охват научными исследованиями территорий природных объектов по отношению к общей площади ООПТ, проц | 1,9 |
|  |  |  | 2024 |  | 280,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 280,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1. Охват научными исследованиями территорий природных объектов по отношению к общей площади ООПТ, проц | 4,3 |
|  |  |  | 2025 (прогноз- ный период) |  | 280,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 280,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1. Охват научными исследованиями территорий природных объектов по отношению к общей площади ООПТ, проц | 4,3 |
|  |  |  | 2026 (прогноз- ный период) |  | 280,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 280,00 |  |  | 280,00 |  |  |  |  | 1. Охват научными исследованиями территорий природных объектов по отношению к общей площади ООПТ, проц | 4,3 |
| 1.1.1 |  | Проведение гидрологичес- ких исследований водной экосистемы ООПТ | Всего |  | 595,25 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 595,25 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация ЗАТО Северск, Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск |  | X | X |
|  |  |  | 2021 |  | 119,25 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 119,25 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1. Предотвращение деградации водных объектов ООПТ, га | 68 |
|  |  |  | 2022 |  | 98,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 98,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1. Предотвращение деградации водных объектов ООПТ, га | 68 |
|  |  |  | 2023 |  | 98,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 98,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1. Предотвращение деградации водных объектов ООПТ, га | 68 |
|  |  |  | 2024 |  | 280,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 280,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1. Предотвращение деградации водных объектов ООПТ, га | 160 |
|  |  |  | 2025 (прогноз- ный период) |  | 280,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 280,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1. Предотвращение деградации водных объектов ООПТ, га | 160 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 |
|  |  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 280,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 280,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1. Предотвращение деградации водных объектов ООПТ, га | 160 |
| 1.1.2 |  | Проведение обследования состояния лесов ООПТ | Всего | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  | X | X |
|  |  |  | 2021 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1. Предотвращение деградации защитных лесов, площадь, га | 3434 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1. Предотвращение деградации защитных лесов, площадь, га | 3434 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1. Предотвращение деградации защитных лесов, площадь, га | 3434 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1. Предотвращение деградации защитных лесов, площадь, га | 3434 |
|  |  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1. Предотвращение деградации защитных лесов, площадь, га | 3434 |
|  |  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1. Предотвращение деградации защитных лесов, площадь, га | 3434 |
| 2. |  | Задача 2 «Ликвидация ранее причиненного экологического ущерба, связанного с обращением с отходами, и обеспечение санитарного содержания рекреационной зоны ООПТ» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие. Содержание рекреационной зоны ООПТ, в т.ч.: | Всего | 3 162,10 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 162,10 |  |  | 0,00 |  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск |  | X | X |
|  |  |  | 2021 | 568,92 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 568,92 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 32 |
|  |  |  | 2022 | 549,96 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 549,96 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 32 |
|  |  |  | 2023 | 976,93 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 976,93 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 32 |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | 2024 |  |  | 1 066,29 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 066,29 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 32 |
|  |  |  | 2025 (прогноз- ный период) |  |  | 1 066,29 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 066,29 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 32 |
|  |  |  | 2026 (прогноз- ный период |  |  | 11 678,17 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 11 678,17 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 32 |
| 2.1.1 | Корректировка проекта рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево |  | Всего |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1. Откорректированный проект рекультивации свалки, шт | 0 |
|  |  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1. Откорректированный проект рекультивации свалки, шт | 0 |
|  |  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1. Откорректированный проект рекультивации свалки, шт | 0 |
|  |  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1. Откорректированный проект рекультивации свалки, шт | 0 |
|  |  |  | 2025 (прогноз- ный период) |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1. Откорректированный проект рекультивации свалки, шт | 0 |
|  |  |  | 2026 (прогноз- ный период) |  |  | 2 385,93 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 385,93 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1. Откорректированный проект рекультивации свалки, шт | 1 |
| 2.1.2 | Работы по рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево |  | Всего |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1. Площадь восстановленных земель, га | 0 |
|  |  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1. Площадь восстановленных земель, га | 0 |
|  |  |  | 2023 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1. Площадь восстановленных земель, га | 0 |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1. Площадь восстановленных земель, га | 0 |
|  |  |  | 2025 (прогноз- ный период) |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1. Площадь восстановленных земель, га | 0 |
|  |  |  | 2026 (прогноз- ный период) |  |  | 8 225,95 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 8 225,95 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1. Площадь восстановленных земель, га | 8 |
| 2.1.3 | Ликвидация несанкциони-рованных мест хранения отходов |  | Всего |  |  | 411,70 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 411,70 |  |  |  | 0,00 |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2021 |  |  | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1. Ликвидация несанкционированных свалок, площадь, га | 0,1 |
|  |  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1. Ликвидация несанкционированных свалок, площадь, га | 0,0 |
|  |  |  | 2023 |  |  | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1. Ликвидация несанкционированных свалок, площадь, га | 0,1 |
|  |  |  | 2024 |  |  | 211,70 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 211,70 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1. Ликвидация несанкционированных свалок, площадь, га | 0,1 |
|  |  |  | 2025 (прогноз- ный период) |  |  | 211,70 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 211,70 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1. Ликвидация несанкционированных свалок, площадь, га | 0,1 |
|  |  |  | 2026 (прогноз- ный период) |  |  | 211,70 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 211,70 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1. Ликвидация несанкционированных свалок, площадь, га | 0,1 |
| 2.1.4 | Санитарная уборка зон отдыха (пляжей) в летний период года |  | Всего |  |  | 2 325,39 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 325,39 |  |  |  | 0,00 |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2021 |  |  | 448,74 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 448,74 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га | 15,5 |
|  |  |  | 2022 |  |  | 481,87 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 481,87 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га | 15,5 |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | 2023 |  |  | 627,92 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 627,92 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га | 15,5 |
|  |  |  | 2024 |  |  | 766,86 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 766,86 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га | 15,5 |
|  |  |  | 2025 (прогноз- ный период) |  |  | 766,86 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 766,86 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га | 15,5 |
|  |  |  | 2026 (прогноз- ный период) |  |  | 766,86 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 766,86 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га | 15,5 |
| 2.1.5 | Приобретение дополнитель-ного пляжного оборудования |  | Всего |  |  | 219,88 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 219,88 |  |  |  | 0,00 |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2021 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1. Количество приобретенного пляжного оборудования (скамейки, буйки), шт | 0 |
|  |  |  | 2022 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1. Количество приобретенного пляжного оборудования (скамейки, буйки), шт | 0 |
|  |  |  | 2023 |  |  | 219,88 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 219,88 |  |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество приобретенного пляжного оборудования (скамейки, буйки), шт | 8 |
|  |  |  | 2024 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество приобретенного пляжного оборудования (скамейки, буйки), шт | 0 |
|  |  |  | 2025 (прогноз- ный период) |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество приобретенного пляжного оборудования (скамейки, буйки), шт | 0 |
|  |  |  | 2026 (прогноз- ный период |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество приобретенного пляжного оборудования (скамейки, буйки), шт | 0 |
| 2.1.6 | Ремонт существующе-го пляжного оборудования |  | Всего |  |  | 205,13 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 205,13 |  |  | 0,00 |  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2021 |  |  | 20,18 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 20,18 |  |  | 0,00 |  |  |  | 1. Количество отремонтированного оборудования, шт | 6 |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | 2022 |  |  |  | 68,09 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 68,09 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Количество отремонтированного оборудования, шт | 27 |
|  |  |  | 2023 |  |  |  | 29,13 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 29,13 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Количество отремонтированного оборудования, шт | 9 |
|  |  |  | 2024 |  |  |  | 87,73 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 87,73 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Количество отремонтированного оборудования, шт | 27 |
|  |  |  | 2025 (прогноз- ный период) |  |  |  | 87,73 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 87,73 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Количество отремонтированного оборудования, шт | 27 |
|  |  |  | 2026 (прогноз- ный период) |  |  |  | 87,73 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 87,73 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Количество отремонтированного оборудования, шт | 27 |
| 3. |  | Задача 3 «Обеспечение охраны ООПТ и информирование населения об ООПТ» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Основное мероприятие. Организация охраны ООПТ и повышение информирован-ности населения о правилах поведения на территории ООПТ, в т.ч.: | Всего |  |  |  | 233,11 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 233,11 |  |  | 0,00 |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск, Администрация ЗАТО Северск, Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2021 |  |  |  | 61,59 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 61,59 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Увеличение доли населения, охваченного информацией по охране ООПТ (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 3,0 |
|  |  |  | 2022 |  |  |  | 33,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 33,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Увеличение доли населения, охваченного информацией по охране ООПТ (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 5,0 |
|  |  |  | 2023 |  |  |  | 34,60 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 34,60 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Увеличение доли населения, охваченного информацией по охране ООПТ (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 7,0 |
|  |  |  | 2024 |  |  |  | 103,92 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 103,92 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Увеличение доли населения, охваченного информацией по охране ООПТ (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 10,2 |
|  |  |  | 2025 (прогноз- ный период) |  |  |  | 103,92 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 103,92 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Увеличение доли населения, охваченного информацией по охране ООПТ (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 13,5 |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | 2026 (прогноз- ный период) |  |  |  | 103,92 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 103,92 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Увеличение доли населения, охваченного информацией по охране ООПТ (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 16,7 |
| 3.1.1 |  | Ремонт и восстановление информацион-ных аншлагов | Всего |  |  |  | 66,76 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 66,76 |  |  | 0,00 |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2021 |  |  |  | 9,44 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 9,44 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Количество отремонтированных аншлагов, шт | 2 |
|  |  |  | 2022 |  |  |  | 10,17 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 10,17 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Количество отремонтированных аншлагов, шт | 2 |
|  |  |  | 2023 |  |  |  | 13,23 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 13,23 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Количество отремонтированных аншлагов, шт | 2 |
|  |  |  | 2024 |  |  |  | 33,92 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 33,92 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Количество отремонтированных аншлагов, шт | 4 |
|  |  |  | 2025 (прогноз- ный период) |  |  |  | 33,92 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 33,92 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Количество отремонтированных аншлагов, шт | 4 |
|  |  |  | 2026 (прогноз- ный период) |  |  |  | 33,92 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 33,92 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Количество отремонтированных аншлагов, шт | 4 |
| 3.1.2 |  | Осуществление контроля за соблюдением режима ООПТ | Всего |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация ЗАТО Северск, Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2021 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Количество дежурств и рейдов на ООПТ, ед | 10 |
|  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Количество дежурств и рейдов на ООПТ, ед | 10 |
|  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Количество дежурств и рейдов на ООПТ, ед | 10 |
|  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Количество дежурств и рейдов на ООПТ, ед | 10 |
|  |  |  | 2025 (прогноз- ный период) |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Количество дежурств и рейдов на ООПТ, ед | 10 |
|  |  |  | 2026 (прогноз- ный период) |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Количество дежурств и рейдов на ООПТ, ед | 10 |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 3.1.3 |  | Пропагандист-кая и информа-ционная деятельность по ООПТ | Всего |  |  |  | 166,35 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 166,35 |  |  | 0,00 |  | Администрация ЗАТО Северск, Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2021 |  |  |  | 52,15 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 52,15 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Количество печатной продукции по охране ООПТ, шт | 2000 |
|  |  |  | 2022 |  |  |  | 22,83 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 22,83 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Количество печатной продукции по охране ООПТ, шт | 1004 |
|  |  |  | 2023 |  |  |  | 21,37 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 21,37 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Количество печатной продукции по охране ООПТ, шт | 1000 |
|  |  |  | 2024 |  |  |  | 70,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 70,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Количество печатной продукции по охране ООПТ, шт | 2236 |
|  |  |  | 2025 (прогноз- ный период) |  |  |  | 70,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 70,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Количество печатной продукции по охране ООПТ, шт | 2236 |
|  |  |  | 2026 (прогноз- ный период) |  |  |  | 70,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 70,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Количество печатной продукции по охране ООПТ, шт | 2236 |
| 3.1.4 |  | Ведение раздела ООПТ на сайте Администра-ции ЗАТО Северск в информацион-но-телекомму-никационной сети «Интернет» | Всего |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Администрация ЗАТО Северск, Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  |  | 2021 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по ООПТ в год, проц | 1 |
|  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по ООПТ в год, проц | 1 |
|  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по ООПТ в год, проц | 1 |
|  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по ООПТ в год, проц | 1 |
|  |  |  | 2025 (прогноз- ный период) |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по ООПТ в год, проц | 1 |
|  |  |  | 2026 (прогноз- ный период) |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по ООПТ в год, проц | 1 |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Итого по подпрограмме 2 | Всего |  |  |  | 3 990,46 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 990,46 |  |  | 0,00 |  |  | Х | Х |
|  |  |  | 2021 |  |  |  | 749,76 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 749,76 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га | 15,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество печатной продукции по охране ООПТ, шт | 2000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Площадь восстановленных земель, га | 0 |
|  |  |  | 2022 |  |  |  | 680,96 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 680,96 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га | 15,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество печатной продукции по охране ООПТ, шт | 1004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Площадь восстановленных земель, га | 0 |
|  |  |  | 2023 |  |  |  | 1 109,53 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 109,53 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га | 15,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество печатной продукции по охране ООПТ, шт | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Площадь восстановленных земель, га | 0 |
|  |  |  | 2024 |  |  |  | 1 450,21 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 450,21 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га | 15,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество печатной продукции по охране ООПТ, шт | 2236 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Площадь восстановленных земель, га | 0 |
|  |  |  | 2025 (прогноз- ный период) |  |  |  | 1 450,21 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 450,21 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га | 15,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество печатной продукции по охране ООПТ, шт | 2236 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Площадь восстановленных земель, га | 0 |
|  |  |  | 2026 (прогноз- ный период) |  |  |  | 12 062,09 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 12 062,09 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Площадь очищаемой пляжной зоны, га | 15,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество печатной продукции по охране ООПТ, шт | 2236 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Площадь восстановленных земель, га | 8 |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по подпрограмме 3 | Всего |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | X | X |
|  |  |  | 2021 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | X | X |
|  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | X | X |
|  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | X | X |
|  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | X | X |
|  |  |  | 2025 (прогноз- ный период) |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | X | X |
|  |  |  | 2026 (прогноз- ный период) |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Х | Х |
|  |  | Итого по Программе | Всего |  |  |  | 5 602,78 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 5 602,78 |  |  | 0,00 |  |  | Х | Х |
|  |  |  | 2021 |  |  |  | 916,44 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 916,44 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности детей этой же возрастной группы, обучающихся в образовательных учреждениях, проц | 5,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 5,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ликвидация объекта накопленного вреда, га | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 32 |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | 2022 |  |  |  | 817,13 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 817,13 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности детей этой же возрастной группы, обучающихся в образовательных учреждениях, проц | 5,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 4,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ликвидация объекта накопленного вреда, га | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 32 |
|  |  |  | 2023 |  |  |  | 1 242,69 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 242,69 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности детей этой же возрастной группы, обучающихся в образовательных учреждениях, проц | 5,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 2,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ликвидация объекта накопленного вреда, га | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 32 |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | 2024 |  |  |  | 2 626,52 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 626,52 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности детей этой же возрастной группы, обучающихся в образовательных учреждениях, проц | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 31,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ликвидация объекта накопленного вреда, га | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 32 |
|  |  |  | 2025 (прогноз- ный период) |  |  |  | 1 923,82 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 923,82 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности детей этой же возрастной группы, обучающихся в образовательных учреждениях, проц | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 31,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ликвидация объекта накопленного вреда, га | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 32 |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | 2026 (прогноз- ный период) |  |  |  | 25 379,23 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 25 379,23 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности детей этой же возрастной группы, обучающихся в образовательных учреждениях, проц | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.), проц | 31,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ликвидация объекта накопленного вреда, га | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, проц | 32 |