Приложение 1 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__14.02.2024__№ _489-па___

| ПАСПОРТ муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Cрок реализации Программы | 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники Программы | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдел по бюджетному учету и отчетности Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, обеспечение доступности предоставления различных услуг в сфере социального обслуживания и помощи слабо защищенным слоям населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Создание благоприятной и доступной социальной среды |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
|  | 1. Численность граждан, получающих социальную поддержку, чел | 6070 | 5741 | 5451 | 5544 | 5557 | 10 | 10 |
|  | 2. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, которым предоставлена поддержка, от общего количества обратившихся социально ориентированных некоммерческих организаций, проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 3. Доля муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения, проц | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших социальную поддержку, чел | 602 | 497 | 458 | 654 | 651 | 651 | 651 |
| Задачи Программы | 1. Создание условий для повышения социальной защищенности отдельных категорий граждан и развития социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) (до 31.12.2023) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогноз- ный период) | 2026 год (прогноз- ный период) |
|  | Местный бюджет (потребность (прогноз) | 150 342,95 | 35 063,94 | 29 772,97 | 25 696,76 | 59 810,77 | 33 857,63 | 29 559,89 |
|  | Местный бюджет | 115 543,40 | 35 063,94 | 29 772,97 | 25 696,76 | 25 009,73 | 752,00 | 752,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (потребность (прогноз) | 16 324,46 | 4 881,74 | 2 185,06 | 2 294,40 | 6 963,26 | 6 963,26 | 6 963,26 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 9 361,20 | 4 881,74 | 2 185,06 | 2 294,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (потребность (прогноз) | 281 099,35 | 61 968,19 | 63 943,48 | 66 409,43 | 88 778,26 | 83 883,08 | 83 883,08 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 257 473,70 | 61 968,19 | 63 943,48 | 66 409,43 | 65 152,60 | 64 899,60 | 64 899,60 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 382 378,30 | 101 913,87 | 95 901,52 | 94 400,59 | 90 162,33 | 65 651,60 | 65 651,60 |

Приложение 2 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__14.02.2024__№ _489-па___

| СВЕДЕНИЯ о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прог- нозный период) | 2026 год (прог- нозный период) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность граждан, получающих социальную поддержку | чел | 6334 | 6070 | 5741 | 5451 | 5544 | 5557 | 10 | 10 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность Отдела социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск |
| 2. | Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, которым предоставлена поддержка, от общего количества обратившихся социально ориентированных некоммерческих организаций | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Отдела социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск |
| 3. | Доля муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения | проц | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность Управления образования, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск |
| 4. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших социальную поддержку | чел | 480 | 602 | 497 | 458 | 654 | 651 | 651 | 651 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность УЖКХ ТиС, Отдела по бюджетному учету и отчетности Администрации ЗАТО Северск, Управления образования | Администрация ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 «Создание условий для повышения социальной защищенности отдельных категорий граждан и развития социально ориентированных некоммерческих организаций» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность граждан, получивших материальную помощь в виде денежных выплат | чел | 456 | 432 | 261 | 245 | 245 | 324 | 10 | 10 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность МКУ «Ресурсный центр» | Администрация ЗАТО Северск |
| 1.2 | Численность граждан, получивших льготы в виде скидки в оплате коммунальных услуг, проживающих на внегородских территориях ЗАТО Северск и получающих коммунальные услуги от децентрализованных источников | чел | 5033 | 4937 | 4937 | 4816 | 4986 | 4937 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность МКУ «Ресурсный центр» | Администрация ЗАТО Северск |
| 1.3 | Численность граждан, получивших ежегодные единовременные денежные выплаты | чел | 837 | 696 | 533 | 382 | 309 | 288 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность МКУ «Ресурсный центр» | Администрация ЗАТО Северск |
| 1.4 | Численность граждан, получивших ежемесячные денежные выплаты | чел | 8 | 5 | 10 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность МКУ «Ресурсный центр» | Администрация ЗАТО Северск |
| 1.5 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку | ед | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Отдела социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению доступной среды | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность Управления образования, УКС Администрации ЗАТО Северск, Управления культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 3 «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших денежные выплаты | чел | 473 | 594 | 489 | 451 | 648 | 648 | 648 | 648 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность Отдела по бюджетному учету и отчетности Администрации ЗАТО Северск, Управления образования | Администрация ЗАТО Северск |
| 3.2 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, улучшивших свои жилищные условия | чел | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность УЖКХ ТиС | Администрация ЗАТО Северск |

Приложение 3 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__14.02.2024__№ _489-па___

| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнители |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Всего | 117 499,00 | 0,00 | 3 030,00 | 114 469,00 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 36 073,94 | 0,00 | 1 010,00 | 35 063,94 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 29 708,57 | 0,00 | 1 010,00 | 28 698,57 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 26 201,76 | 0,00 | 505,00 | 25 696,76 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 25 514,73 | 0,00 | 505,00 | 25 009,73 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 1 004,00 | 0,00 | 252,00 | 752,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 1 004,00 | 0,00 | 252,00 | 752,00 | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Доступная среда» | Всего | 1 074,40 | 0,00 | 0,00 | 1 074,40 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 1 074,40 | 0,00 | 0,00 | 1 074,40 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Всего | 263 804,90 | 9 361,20 | 254 443,70 | 0,00 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 65 839,93 | 4 881,74 | 60 958,19 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 65 118,55 | 2 185,06 | 62 933,48 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 68 198,83 | 2 294,40 | 65 904,43 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 64 647,60 | 0,00 | 64 647,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 64 647,60 | 0,00 | 64 647,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 64 647,60 | 0,00 | 64 647,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 382 378,30 | 9 361,20 | 257 473,70 | 115 543,40 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 101 913,87 | 4 881,74 | 61 968,19 | 35 063,94 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 95 901,52 | 2 185,06 | 63 943,48 | 29 772,97 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 94 400,59 | 2 294,40 | 66 409,43 | 25 696,76 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 90 162,33 | 0,00 | 65 152,60 | 25 009,73 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 65 651,60 | 0,00 | 64 899,60 | 752,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 65 651,60 | 0,00 | 64 899,60 | 752,00 | 0,00 |  |

| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, комплекса процессных мероприятий, основного мероприятия, мероприятия | Срок реали- зации, год | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация ЗАТО Северск | Управление культуры | Управление образования | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС |

1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» |  | Всего | 382 378,30 | 210 490,76 | 1 074,40 | 137 693,21 | 0,00 | 33 119,94 |
|  |  | 2021 | 101 913,87 | 92 522,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 391,16 |
|  |  | 2022 | 95 901,52 | 66 251,56 | 1 074,40 | 18 616,81 | 0,00 | 9 958,75 |
|  |  | 2023 | 94 400,59 | 26 201,76 | 0,00 | 60 251,20 | 0,00 | 7 947,63 |
|  |  | 2024 | 90 162,33 | 25 514,73 | 0,00 | 58 825,20 | 0,00 | 5 822,40 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 65 651,60 | 1 004,00 | 0,00 | 58 825,20 | 0,00 | 5 822,40 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 65 651,60 | 1 004,00 | 0,00 | 58 825,20 | 0,00 | 5 822,40 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Всего | 117 499,00 | 117 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 36 073,94 | 36 073,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 29 708,57 | 29 708,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 26 201,76 | 26 201,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 25 514,73 | 25 514,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 1 004,00 | 1 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 1 004,00 | 1 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие. Улучшение социального положения отдельных категорий граждан, в т.ч.: | Всего | 87 948,87 | 87 948,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 30 333,32 | 30 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 22 386,32 | 22 386,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 17 657,11 | 17 657,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 17 572,12 | 17 572,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 504,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 504,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Всего | 10 406,04 | 10 406,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 1 968,00 | 1 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 2 463,00 | 2 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 3 480,02 | 3 480,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 2 495,02 | 2 495,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак | Всего | 6 060,00 | 6 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 2 020,00 | 2 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 2 020,00 | 2 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1 010,00 | 1 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 1 010,00 | 1 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 504,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 504,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг гражданам, проживающим на внегородских территориях ЗАТО Северск и получающим коммунальные услуги от децентрализованных источников | Всего | 66 133,60 | 66 133,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 24 927,07 | 24 927,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 16 443,70 | 16 443,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 12 017,63 | 12 017,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 12 745,20 | 12 745,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан в ознаменование Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Всего | 4 618,59 | 4 618,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 1 122,80 | 1 122,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 1 280,40 | 1 280,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1 086,99 | 1 086,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 1 128,40 | 1 128,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Предоставление ежегодной денежной выплаты на частичную оплату стоимости помывки в бане пенсионерам и лицам, достигшим возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин), проживающим в квартирах, не оборудованных ванной или душем | Всего | 104,22 | 104,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 29,10 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 29,10 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 16,92 | 16,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 29,10 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на оплату услуг няни | Всего | 121,81 | 121,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 121,81 | 121,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7 | Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным орденом «Родительская слава», и членам их семей | Всего | 504,61 | 504,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 144,54 | 144,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 150,12 | 150,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 45,55 | 45,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 164,40 | 164,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие. Оказание финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, в т.ч.: | Всего | 29 550,13 | 29 550,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 5 740,62 | 5 740,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 7 322,25 | 7 322,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 8 544,65 | 8 544,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 7 942,61 | 7 942,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат социально ориентированных некоммерческих организаций из бюджета ЗАТО Северск | Всего | 29 550,13 | 29 550,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 5 740,62 | 5 740,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 7 322,25 | 7 322,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 8 544,65 | 8 544,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 7 942,61 | 7 942,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям ЗАТО Северск недвижимого муниципального мущества ЗАТО Северск в пользование | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Оказание информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Доступная среда» | Всего | 1 074,40 | 0,00 | 1 074,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 1 074,40 | 0,00 | 1 074,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие. Адаптация муниципальных учреждений социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов маломобильных групп населения, в т.ч.: | Всего | 1 074,40 | 0,00 | 1 074,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 1 074,40 | 0,00 | 1 074,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа, и оснащение образовательных организаций специальным оборудованием, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, и автотранспортом | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Создание безбарьерной среды в учреждениях культуры и дополнительного художественного образования | Всего | 1 074,40 | 0,00 | 1 074,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 1 074,40 | 0,00 | 1 074,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Создание безбарьерной среды в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Создание безбарьерной среды в учреждениях детских оздоровительных лагерей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Обеспечение доступности получения услуг для инвалидов и маломобильных групп населения, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Оснащение специальным оборудованием (индукционными системами, цифровыми видеоувеличителями) учреждений культуры | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Оснащение специальным оборудованием (индукционными системами) учреждений дополнительного художественного образования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Приобретение адаптивного и спортивного оборудования для организации спортивных мероприятий | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Обучение сотрудников учреждений культуры и дополнительного образования по программам повышения квалификации для обеспечения доступности получения услуг инвалидами и посетителями с ограниченными возможностями здоровья | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Всего | 263 804,90 | 92 991,76 | 0,00 | 137 693,21 | 0,00 | 33 119,94 |
|  |  | 2021 | 65 839,93 | 56 448,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 391,16 |
|  |  | 2022 | 65 118,55 | 36 542,99 | 0,00 | 18 616,81 | 0,00 | 9 958,75 |
|  |  | 2023 | 68 198,83 | 0,00 | 0,00 | 60 251,20 | 0,00 | 7 947,63 |
|  |  | 2024 | 64 647,60 | 0,00 | 0,00 | 58 825,20 | 0,00 | 5 822,40 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 64 647,60 | 0,00 | 0,00 | 58 825,20 | 0,00 | 5 822,40 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 64 647,60 | 0,00 | 0,00 | 58 825,20 | 0,00 | 5 822,40 |
| 3.1 | Основное мероприятие. Осуществление социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч.: | Всего | 230 684,97 | 92 991,76 | 0,00 | 137 693,21 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 56 448,77 | 56 448,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 55 159,80 | 36 542,99 | 0,00 | 18 616,81 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 60 251,20 | 0,00 | 0,00 | 60 251,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 58 825,20 | 0,00 | 0,00 | 58 825,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 58 825,20 | 0,00 | 0,00 | 58 825,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 58 825,20 | 0,00 | 0,00 | 58 825,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Осуществление выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Всего | 1 350,65 | 1 350,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 1 350,65 | 1 350,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 27 165,92 | 12 004,12 | 0,00 | 15 161,79 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 7 722,52 | 7 722,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 6 709,80 | 4 281,61 | 0,00 | 2 428,19 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 6 727,60 | 0,00 | 0,00 | 6 727,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 6 006,00 | 0,00 | 0,00 | 6 006,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 6 006,00 | 0,00 | 0,00 | 6 006,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 6 006,00 | 0,00 | 0,00 | 6 006,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Всего | 202 168,40 | 79 636,99 | 0,00 | 122 531,41 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 47 375,60 | 47 375,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 48 450,00 | 32 261,39 | 0,00 | 16 188,61 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 53 523,60 | 0,00 | 0,00 | 53 523,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 52 819,20 | 0,00 | 0,00 | 52 819,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 52 819,20 | 0,00 | 0,00 | 52 819,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 52 819,20 | 0,00 | 0,00 | 52 819,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Основное мероприятие. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в т.ч.: | Всего | 33 119,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 119,94 |
|  |  | 2021 | 9 391,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 391,16 |
|  |  | 2022 | 9 958,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 958,75 |
|  |  | 2023 | 7 947,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 947,63 |
|  |  | 2024 | 5 822,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 822,40 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 5 822,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 822,40 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 5 822,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 822,40 |
| 3.2.1 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего | 32 609,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 609,02 |
|  |  | 2021 | 9 234,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 234,76 |
|  |  | 2022 | 9 773,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 773,23 |
|  |  | 2023 | 7 778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 778,63 |
|  |  | 2024 | 5 822,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 822,40 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 5 822,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 822,40 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 5 822,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 822,40 |
| 3.2.2 | Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | Всего | 510,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,91 |
|  |  | 2021 | 156,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,40 |
|  |  | 2022 | 185,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,51 |
|  |  | 2023 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__14.02.2024__№ _489-па___

| ПАСПОРТ подпрограммы 1 «Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1 | Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок реализации подпрограммы 1 | 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) | Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 1 | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 | Создание условий для повышения социальной защищенности отдельных категорий граждан и развития социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогноз- ный период) | 2026 год (прогноз- ный период) |
|  | 1. Численность граждан, получивших материальную помощь в виде денежных выплат, чел | 432 | 261 | 245 | 245 | 324 | 10 | 10 |
|  | 2. Численность граждан, получивших льготы в виде скидки в оплате коммунальных услуг, проживающих на внегородских территориях ЗАТО Северск и получающих коммунальные услуги от децентрализованных источников, чел | 4937 | 4937 | 4816 | 4986 | 4937 | 0 | 0 |
|  | 3. Численность граждан, получивших ежегодные единовременные денежные выплаты, чел | 696 | 533 | 382 | 309 | 288 | 0 | 0 |
|  | 4. Численность граждан, получивших ежемесячные денежные выплаты, чел | 5 | 10 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 |
|  | 5. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку, ед | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Оказание эффективной поддержки для развития социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП) (до 31.12.2023) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогноз- ный период) | 2026 год (прогноз- ный период) |
|  | Местный бюджет | 114 469,00 | 35 063,94 | 28 698,57 | 25 696,76 | 25 009,73 | 752,00 | 752,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 3 030,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 505,00 | 505,00 | 252,00 | 252,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 117 499,00 | 36 073,94 | 29 708,57 | 26 201,76 | 25 514,73 | 1 004,00 | 1 004,00 |

Приложение 5 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__14.02.2024__№ _489-па___

| СВЕДЕНИЯ о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прог- нозный период) | 2026 год (прог- нозный период) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 1 «Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность граждан, получивших материальную помощь в виде денежных выплат | чел | 456 | 432 | 261 | 245 | 245 | 324 | 10 | 10 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность МКУ «Ресурсный центр» | Администрация ЗАТО Северск |
| 2. | Численность граждан, получивших льготы в виде скидки в оплате коммунальных услуг, проживающих на внегородских территориях ЗАТО Северск и получающих коммунальные услуги от децентрализованных источников | чел | 5033 | 4937 | 4937 | 4816 | 4986 | 4937 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность МКУ «Ресурсный центр» | Администрация ЗАТО Северск |
| 3. | Численность граждан, получивших ежегодные единовременные денежные выплаты | чел | 837 | 696 | 533 | 382 | 309 | 288 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность МКУ «Ресурсный центр» | Администрация ЗАТО Северск |
| 4. | Численность граждан, получивших ежемесячные денежные выплаты | чел | 8 | 5 | 10 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность МКУ «Ресурсный центр» | Администрация ЗАТО Северск |
| 5. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку | ед | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Отдела социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 «Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность граждан, получивших материальную помощь в трудной жизненной ситуации | чел | 363 | 342 | 217 | 204 | 225 | 304 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность МКУ «Ресурсный центр» | Администрация ЗАТО Северск |
| 1.2 | Численность граждан, получивших материальную помощь на ремонт и (или) переустройство жилых помещений | чел | 93 | 90 | 44 | 41 | 20 | 20 | 10 | 10 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность МКУ «Ресурсный центр» | Администрация ЗАТО Северск |
| 1.3 | Численность граждан, получивших льготы в виде скидки в оплате коммунальных услуг | чел | 5033 | 4937 | 4937 | 4816 | 4986 | 4937 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность МКУ «Ресурсный центр» | Администрация ЗАТО Северск |
| 1.4 | Численность граждан, получивших единовременные денежные выплаты в ознаменование годовщины Дня Победы | чел | 817 | 684 | 521 | 376 | 303 | 276 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность МКУ «Ресурсный центр» | Администрация ЗАТО Северск |
| 1.5 | Численность граждан, получивших ежегодную денежную выплату на частичную оплату стоимости помывки в бане | чел | 20 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность МКУ «Ресурсный центр» | Администрация ЗАТО Северск |
| 1.6 | Численность граждан, получивших компенсацию услуг няни | чел | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность МКУ «Ресурсный центр» | Администрация ЗАТО Северск |
| 1.7 | Численность граждан, получивших компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | чел | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность МКУ «Ресурсный центр» | Администрация ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 «Оказание эффективной поддержки для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию | ед | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность Отдела социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск |
| 2.2 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих субсидию из бюджета ЗАТО Северск, которым предоставлено в пользование недвижимое муниципальное имущество | ед | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
| 2.3 | Количество проведенных семинаров, совещаний, конференций, иных мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций | ед | 0 | 0 | 0 | Не менее 2 | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность Отдела социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск |

Приложение 6 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__14.02.2024__№ _489-па___

| ПЕРЕЧЕНЬ комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Улучшение социального положения отдельных категорий граждан, в т.ч.: | Всего | 87 948,87 | 0,00 | 3 030,00 | 84 918,87 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 30 333,32 | 0,00 | 1 010,00 | 29 323,32 | 0,00 |  | Численность граждан, получающих социальную поддержку, чел | 5741 |
|  |  | 2022 | 22 386,32 | 0,00 | 1 010,00 | 21 376,32 | 0,00 |  |  | 5451 |
|  |  | 2023 | 17 657,11 | 0,00 | 505,00 | 17 152,11 | 0,00 |  |  | 5544 |
|  |  | 2024 | 17 572,12 | 0,00 | 505,00 | 17 067,12 | 0,00 |  |  | 5557 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 504,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |  |  | 10 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 504,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |  |  | 10 |
| 1.1.1 | Оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Всего | 10 406,04 | 0,00 | 0,00 | 10 406,04 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 1 968,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968,00 | 0,00 |  | Численность граждан, получивших материальную помощь в трудной жизненной ситуации, чел | 217 |
|  |  | 2022 | 2 463,00 | 0,00 | 0,00 | 2 463,00 | 0,00 |  |  | 204 |
|  |  | 2023 | 3 480,02 | 0,00 | 0,00 | 3 480,02 | 0,00 |  |  | 225 |
|  |  | 2024 | 2 495,02 | 0,00 | 0,00 | 2 495,02 | 0,00 |  |  | 304 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.2 | Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак | Всего | 6 060,00 | 0,00 | 3 030,00 | 3 030,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 2 020,00 | 0,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 0,00 |  | Численность граждан, получивших материальную помощь на ремонт и (или) переустройство жилых помещений, чел | 44 |
|  |  | 2022 | 2 020,00 | 0,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 0,00 |  |  | 41 |
|  |  | 2023 | 1 010,00 | 0,00 | 505,00 | 505,00 | 0,00 |  |  | 20 |
|  |  | 2024 | 1 010,00 | 0,00 | 505,00 | 505,00 | 0,00 |  |  | 20 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 504,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |  |  | 10 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 504,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |  |  | 10 |
| 1.1.3 | Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг гражданам, проживающим на внегородских территориях ЗАТО Северск и получающим коммунальные услуги от децентрализован-ных источников | Всего | 66 133,60 | 0,00 | 0,00 | 66 133,60 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, МКУ «Ресурсный центр» | X | X |
|  |  | 2021 | 24 927,07 | 0,00 | 0,00 | 24 927,07 | 0,00 |  | Численность граждан, получивших льготы в виде скидки в оплате коммунальных услуг, чел | 4937 |
|  |  | 2022 | 16 443,70 | 0,00 | 0,00 | 16 443,70 | 0,00 |  |  | 4816 |
|  |  | 2023 | 12 017,63 | 0,00 | 0,00 | 12 017,63 | 0,00 |  |  | 4986 |
|  |  | 2024 | 12 745,20 | 0,00 | 0,00 | 12 745,20 | 0,00 |  |  | 4937 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.4 | Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан в ознаменование Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Всего | 4 618,59 | 0,00 | 0,00 | 4 618,59 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, МКУ «Ресурсный центр» | X | X |
|  |  | 2021 | 1 122,80 | 0,00 | 0,00 | 1 122,80 | 0,00 |  | Численность граждан, получивших единовременные денежные выплаты в ознаменование годовщины Дня Победы, чел | 521 |
|  |  | 2022 | 1 280,40 | 0,00 | 0,00 | 1 280,40 | 0,00 |  |  | 376 |
|  |  | 2023 | 1 086,99 | 0,00 | 0,00 | 1 086,99 | 0,00 |  |  | 303 |
|  |  | 2024 | 1 128,40 | 0,00 | 0,00 | 1 128,40 | 0,00 |  |  | 276 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.5 | Предоставление ежегодной денежной выплаты на частичную оплату стоимости помывки в бане пенсионерам и лицам, достигшим возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин), проживающим в квартирах, не оборудованных ванной или душем | Всего | 104,22 | 0,00 | 0,00 | 104,22 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, МКУ «Ресурсный центр» | X | X |
|  |  | 2021 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 29,10 | 0,00 |  | Численность граждан, получивших ежегодную денежную выплату на частичную оплату стоимости помывки в бане, чел | 12 |
|  |  | 2022 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 29,10 | 0,00 |  |  | 6 |
|  |  | 2023 | 16,92 | 0,00 | 0,00 | 16,92 | 0,00 |  |  | 6 |
|  |  | 2024 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 29,10 | 0,00 |  |  | 12 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.6 | Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на оплату услуг няни | Всего | 121,81 | 0,00 | 0,00 | 121,81 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, МКУ «Ресурсный центр» | X | X |
|  |  | 2021 | 121,81 | 0,00 | 0,00 | 121,81 | 0,00 |  | Численность граждан, получивших компенсацию услуг няни, чел | 2 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.7 | Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным орденом «Родительская слава», и членам их семей | Всего | 504,61 | 0,00 | 0,00 | 504,61 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, МКУ «Ресурсный центр» | X | X |
|  |  | 2021 | 144,54 | 0,00 | 0,00 | 144,54 | 0,00 |  | Численность граждан, получивших компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, чел | 8 |
|  |  | 2022 | 150,12 | 0,00 | 0,00 | 150,12 | 0,00 |  |  | 8 |
|  |  | 2023 | 45,55 | 0,00 | 0,00 | 45,55 | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  | 2024 | 164,40 | 0,00 | 0,00 | 164,40 | 0,00 |  |  | 8 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2. | Задача 2 «Оказание эффективной поддержки для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Оказание финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, в т.ч.: | Всего | 29 550,13 | 0,00 | 0,00 | 29 550,13 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 5 740,62 | 0,00 | 0,00 | 5 740,62 | 0,00 |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку, ед | 11 |
|  |  | 2022 | 7 322,25 | 0,00 | 0,00 | 7 322,25 | 0,00 |  |  | 11 |
|  |  | 2023 | 8 544,65 | 0,00 | 0,00 | 8 544,65 | 0,00 |  |  | 11 |
|  |  | 2024 | 7 942,61 | 0,00 | 0,00 | 7 942,61 | 0,00 |  |  | 11 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  |  | 11 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  |  | 11 |
| 2.1.1 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат социально ориентированных некоммерческих организаций из бюджета ЗАТО Северск | Всего | 29 550,13 | 0,00 | 0,00 | 29 550,13 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 5 740,62 | 0,00 | 0,00 | 5 740,62 | 0,00 |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 11 |
|  |  | 2022 | 7 322,25 | 0,00 | 0,00 | 7 322,25 | 0,00 |  |  | 11 |
|  |  | 2023 | 8 544,65 | 0,00 | 0,00 | 8 544,65 | 0,00 |  |  | 11 |
|  |  | 2024 | 7 942,61 | 0,00 | 0,00 | 7 942,61 | 0,00 |  |  | 11 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  |  | 11 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  |  | 11 |
| 2.1.2 | Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям ЗАТО Северск недвижимого муниципального имущества ЗАТО Северск в пользование | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих субсидию из бюджета ЗАТО Северск, которым предоставлено в пользование недвижимое муниципальное имущество, ед | 11 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 11 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 11 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 11 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 11 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 11 |
| 2.1.3 | Оказание информационной и консультаци- онной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество проведенных семинаров, совещаний, конференций, иных мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | не менее 2 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | не менее 4 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | не менее 4 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | не менее 4 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | не менее 4 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 117 499,00 | 0,00 | 3 030,00 | 114 469,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 36 073,94 | 0,00 | 1 010,00 | 35 063,94 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 29 708,57 | 0,00 | 1 010,00 | 28 698,57 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 26 201,76 | 0,00 | 505,00 | 25 696,76 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 25 514,73 | 0,00 | 505,00 | 25 009,73 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1 004,00 | 0,00 | 252,00 | 752,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 1 004,00 | 0,00 | 252,00 | 752,00 | 0,00 |  | X | X |

Приложение 7 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__14.02.2024__№ _489-па___

| ПАСПОРТ подпрограммы 2 «Доступная среда» муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 2 | Доступная среда |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок реализации подпрограммы 2 | 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) | Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогноз- ный период) | 2026 год (прогноз- ный период) |
|  | 1. Количество муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению доступной среды, ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Повышение уровня доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями социальной инфраструктуры, инвалидам и маломобильным группам населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП) (до 31.12.2023) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогноз- ный период) | 2026 год (прогноз- ный период) |
|  | Местный бюджет | 1 074,40 | 0,00 | 1 074,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 1 074,40 | 0,00 | 1 074,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 8 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__14.02.2024__№ _489-па___

| СВЕДЕНИЯ о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Доступная среда» муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прог- нозный период) | 2026 год (прог- нозный период) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 2 «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению доступной среды | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность Управления образования, УКС Администрации ЗАТО Северск, Управления культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 «Повышение уровня доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность Управления образования | Администрация ЗАТО Северск |
| 1.2 | Количество учреждений культуры и дополнительного художественного образования, приведенных в доступное для инвалидов и маломобильных групп населения состояние | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность Управления культуры | Управление культуры |
| 1.3 | Количество учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, приведенных в доступное для инвалидов и маломобильных групп населения состояние | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |
| 1.4 | Количество учреждений детских оздоровительных лагерей, приведенных в доступное для инвалидов и маломобильных групп населения состояние | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 «Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями социальной инфраструктуры, инвалидам и маломобильным группам населения» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество учреждений культуры, оборудованных индукционными системами, цифровыми видеоувеличителями | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность Управления культуры | Управление культуры |
| 2.2 | Количество учреждений дополнительного художественного образования, оборудованных индукционными системами | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность Управления культуры | Управление культуры |
| 2.3 | Количество учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, оборудованных специальным оборудованием для организации спортивных мероприятий | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |

Приложение 9 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__14.02.2024__№ _489-па___

| ПЕРЕЧЕНЬ комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Доступная среда» муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро-вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Повышение уровня доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Адаптация муниципальных учреждений социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения, в т.ч.: | Всего | 1 074,40 | 0,00 | 0,00 | 1 074,40 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению беспрепятствен-ного доступа, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 1 074,40 | 0,00 | 0,00 | 1 074,40 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.1 | Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа, и оснащение образовательных организаций специальным оборудованием, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, и автотранспортом | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.2 | Создание безбарьерной среды в учреждениях культуры и дополнительного художественного образования | Всего | 1 074,40 | 0,00 | 0,00 | 1 074,40 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество учреждений культуры и дополнительного художественного образования, приведенных в доступное для инвалидов и маломобильных групп населения состояние, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 1 074,40 | 0,00 | 0,00 | 1 074,40 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.3 | Создание безбарьерной среды в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, приведенных в доступное для инвалидов и маломобильных групп населения состояние, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.4 | Создание безбарьерной среды в учреждениях детских оздоровительных лагерей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество учреждений детских оздоровительных лагерей, приведенных в доступное для инвалидов и маломобильных групп населения состояние, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2. | Задача 2 «Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями социальной инфраструктуры, инвалидам и маломобильным группам населения» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение доступности получения услуг для инвалидов и маломобильных групп населения, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению доступности получения услуг, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.1 | Оснащение специальным оборудованием (индукционными системами, цифровыми видеоувеличителями) учреждений культуры | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений культуры, оборудованных индукционными системами, цифровыми видеоувеличите- лями, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.2 | Оснащение специальным оборудованием (индукционными системами) учреждений дополнительного художественного образования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество учреждений дополнительного художественного образования, оборудованных индукционными системами, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.3 | Приобретение адаптивного и спортивного оборудования для организации спортивных мероприятий | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, оборудованных специальным оборудованием для организации спортивных мероприятий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.4 | Обучение сотрудников учреждений культуры и дополнительного образования по программам повышения квалификации для обеспечения доступности получения услуг инвалидами и посетителями с ограниченными возможностями здоровья | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество сотрудников учреждений культуры и дополнительного образования, прошедших обучение по программам повышения квалификации, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 1 074,40 | 0,00 | 0,00 | 1 074,40 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 1 074,40 | 0,00 | 0,00 | 1 074,40 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |

Приложение 10 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__14.02.2024__№ _489-па___

| ПАСПОРТ подпрограммы 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 3 | Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок реализации подпрограммы 3 | 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель Программы) | Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 3 | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3 | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 3 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогноз- ный период) | 2026 год (прогноз- ный период) |
|  | 1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших денежные выплаты, чел | 594 | 489 | 451 | 648 | 648 | 648 | 648 |
|  | 2. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, улучшивших свои жилищные условия, чел | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Задачи подпрограммы 3 | 1. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 3 (далее - ВЦП) (до 31.12.2023) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогноз- ный период) | 2026 год (прогноз- ный период) |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 9 361,20 | 4 881,74 | 2 185,06 | 2 294,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 254 443,70 | 60 958,19 | 62 933,48 | 65 904,43 | 64 647,60 | 64 647,60 | 64 647,60 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 263 804,90 | 65 839,93 | 65 118,55 | 68 198,83 | 64 647,60 | 64 647,60 | 64 647,60 |

Приложение 11 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__14.02.2024__№ _489-па___

| СВЕДЕНИЯ о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прог- нозный период) | 2026 год (прог- нозный период) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших денежные выплаты | чел | 473 | 594 | 489 | 451 | 648 | 648 | 648 | 648 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность Отдела по бюджетному учету и отчетности Администрации ЗАТО Северск, Управления образования | Администрация ЗАТО Северск |
| 2. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, улучшивших свои жилищные условия | чел | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность УЖКХ ТиС | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 «Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество детей, переданных на воспитание в семью, на которых выплачивается единовременное пособие | чел | 28 | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность Отдела по бюджетному учету и отчетности Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск |
| 1.2 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих денежную выплату | чел | 106 | 84 | 52 | 46 | 61 | 61 | 61 | 61 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность Отдела по бюджетному учету и отчетности Администрации ЗАТО Северск, Управления образования | Администрация ЗАТО Северск |
| 1.3 | Количество приемных детей и приемных родителей, получающих денежную выплату | чел | 339 | 470 | 395 | 405 | 587 | 587 | 587 | 587 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность Отдела по бюджетному учету и отчетности Администрации ЗАТО Северск, Управления образования | Администрация ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 «Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, получивших жилые помещения | чел | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность УЖКХ ТиС | УЖКХ ТиС |
| 2.2 | Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | чел | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность УЖКХ ТиС | УЖКХ ТиС |

Приложение 12 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__14.02.2024__№ _489-па___

| ПЕРЕЧЕНЬ комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Осуществление социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч.: | Всего | 230 684,97 | 1 350,65 | 229 334,32 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел по бюджетному учету и отчетности Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 56 448,77 | 1 350,65 | 55 098,12 | 0,00 | 0,00 |  | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших денежные выплаты, чел | 489 |
|  |  | 2022 | 55 159,80 | 0,00 | 55 159,80 | 0,00 | 0,00 |  |  | 451 |
|  |  | 2023 | 60 251,20 | 0,00 | 60 251,20 | 0,00 | 0,00 |  |  | 648 |
|  |  | 2024 | 58 825,20 | 0,00 | 58 825,20 | 0,00 | 0,00 |  |  | 648 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 58 825,20 | 0,00 | 58 825,20 | 0,00 | 0,00 |  |  | 648 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 58 825,20 | 0,00 | 58 825,20 | 0,00 | 0,00 |  |  | 648 |
| 1.1.1 | Осуществление выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Всего | 1 350,65 | 1 350,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел по бюджетному учету и отчетности Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 1 350,65 | 1 350,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество детей, переданных на воспитание в семью, на которых выплачивается единовременное пособие, чел | 42 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.2 | Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразова-тельных организациях | Всего | 27 165,92 | 0,00 | 27 165,92 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел по бюджетному учету и отчетности Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 7 722,52 | 0,00 | 7 722,52 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих денежную выплату, чел | 52 |
|  |  | 2022 | 6 709,80 | 0,00 | 6 709,80 | 0,00 | 0,00 |  |  | 46 |
|  |  | 2023 | 6 727,60 | 0,00 | 6 727,60 | 0,00 | 0,00 |  |  | 61 |
|  |  | 2024 | 6 006,00 | 0,00 | 6 006,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 61 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 6 006,00 | 0,00 | 6 006,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 61 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 6 006,00 | 0,00 | 6 006,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 61 |
| 1.1.3 | Содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Всего | 202 168,40 | 0,00 | 202 168,40 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел по бюджетному учету и отчетности Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 47 375,60 | 0,00 | 47 375,60 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приемных детей и приемных родителей, получающих денежную выплату, чел | 395 |
|  |  | 2022 | 48 450,00 | 0,00 | 48 450,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 405 |
|  |  | 2023 | 53 523,60 | 0,00 | 53 523,60 | 0,00 | 0,00 |  |  | 587 |
|  |  | 2024 | 52 819,20 | 0,00 | 52 819,20 | 0,00 | 0,00 |  |  | 587 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 52 819,20 | 0,00 | 52 819,20 | 0,00 | 0,00 |  |  | 587 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 52 819,20 | 0,00 | 52 819,20 | 0,00 | 0,00 |  |  | 587 |
| 2. | Задача 2 «Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в т.ч.: | Всего | 33 119,94 | 8 010,55 | 25 109,38 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 9 391,16 | 3 531,09 | 5 860,07 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, улучшивших свои жилищные условия, чел | 8 |
|  |  | 2022 | 9 958,75 | 2 185,06 | 7 773,68 | 0,00 | 0,00 |  |  | 7 |
|  |  | 2023 | 7 947,63 | 2 294,40 | 5 653,23 | 0,00 | 0,00 |  |  | 6 |
|  |  | 2024 | 5 822,40 | 0,00 | 5 822,40 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 5 822,40 | 0,00 | 5 822,40 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 5 822,40 | 0,00 | 5 822,40 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 |
| 2.1.1 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего | 32 609,02 | 8 010,55 | 24 598,47 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 9 234,76 | 3 531,09 | 5 703,67 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, получивших жилые помещения, чел | 7 |
|  |  | 2022 | 9 773,23 | 2 185,06 | 7 588,17 | 0,00 | 0,00 |  |  | 5 |
|  |  | 2023 | 7 778,63 | 2 294,40 | 5 484,23 | 0,00 | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  | 2024 | 5 822,40 | 0,00 | 5 822,40 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 5 822,40 | 0,00 | 5 822,40 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 5 822,40 | 0,00 | 5 822,40 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 |
| 2.1.2 | Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | Всего | 510,91 | 0,00 | 510,91 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 156,40 | 0,00 | 156,40 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым проведен ремонт жилых помещений, чел | 1 |
|  |  | 2022 | 185,51 | 0,00 | 185,51 | 0,00 | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2023 | 169,00 | 0,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 263 804,90 | 9 361,20 | 254 443,70 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 65 839,93 | 4 881,74 | 60 958,19 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 65 118,55 | 2 185,06 | 62 933,48 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 68 198,83 | 2 294,40 | 65 904,43 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 64 647,60 | 0,00 | 64 647,60 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 64 647,60 | 0,00 | 64 647,60 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 64 647,60 | 0,00 | 64 647,60 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |

Приложение 13 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__14.02.2024__№ _489-па___ Приложение 4 к муниципальной программе «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

| ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск», включая прогнозную оценку расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, КПМ, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали-зации, год | Объем финансиро-вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюд- жетных источни-ков |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Улучшение социального положения отдельных категорий граждан, в т.ч.: | Всего | 89 871,82 | 0,00 | 3 030,00 | 86 841,82 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 30 333,32 | 0,00 | 1 010,00 | 29 323,32 | 0,00 |  | Численность граждан, получающих социальную поддержку, чел | 5741 |
|  |  | 2022 | 22 386,32 | 0,00 | 1 010,00 | 21 376,32 | 0,00 |  |  | 5451 |
|  |  | 2023 | 17 657,11 | 0,00 | 505,00 | 17 152,11 | 0,00 |  |  | 5544 |
|  |  | 2024 | 19 495,07 | 0,00 | 505,00 | 18 990,07 | 0,00 |  |  | 5711 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 19 207,02 | 0,00 | 252,00 | 18 955,02 | 0,00 |  |  | 5600 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 19 408,00 | 0,00 | 252,00 | 19 156,00 | 0,00 |  |  | 5499 |
| 1.1.1 | Оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Всего | 10 941,02 | 0,00 | 0,00 | 10 941,02 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 1 968,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968,00 | 0,00 |  | Численность граждан, получивших материальную помощь в трудной жизненной ситуации, чел | 217 |
|  |  | 2022 | 2 463,00 | 0,00 | 0,00 | 2 463,00 | 0,00 |  |  | 204 |
|  |  | 2023 | 3 480,02 | 0,00 | 0,00 | 3 480,02 | 0,00 |  |  | 225 |
|  |  | 2024 | 3 030,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030,00 | 0,00 |  |  | 432 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 3 030,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030,00 | 0,00 |  |  | 432 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 3 030,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030,00 | 0,00 |  |  | 432 |
| 1.1.2 | Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак | Всего | 6 060,00 | 0,00 | 3 030,00 | 3 030,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 2 020,00 | 0,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 0,00 |  | Численность граждан, получивших материальную помощь на ремонт и (или) переустройство жилых помещений, чел | 44 |
|  |  | 2022 | 2 020,00 | 0,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 0,00 |  |  | 41 |
|  |  | 2023 | 1 010,00 | 0,00 | 505,00 | 505,00 | 0,00 |  |  | 20 |
|  |  | 2024 | 1 010,00 | 0,00 | 505,00 | 505,00 | 0,00 |  |  | 20 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 504,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |  |  | 10 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 504,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |  |  | 10 |
| 1.1.3 | Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг гражданам, проживающим на внегородских территориях ЗАТО Северск и получающим коммунальные услуги от децентрализованных источников | Всего | 67 458,47 | 0,00 | 0,00 | 67 458,47 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, МКУ «Ресурсный центр» | X | X |
|  |  | 2021 | 24 927,07 | 0,00 | 0,00 | 24 927,07 | 0,00 |  | Численность граждан, получивших льготы в виде скидки в оплате коммунальных услуг, чел | 4937 |
|  |  | 2022 | 16 443,70 | 0,00 | 0,00 | 16 443,70 | 0,00 |  |  | 4816 |
|  |  | 2023 | 12 017,63 | 0,00 | 0,00 | 12 017,63 | 0,00 |  |  | 4986 |
|  |  | 2024 | 14 070,07 | 0,00 | 0,00 | 14 070,07 | 0,00 |  |  | 4937 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 14 632,90 | 0,00 | 0,00 | 14 632,90 | 0,00 |  |  | 4937 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 15 176,93 | 0,00 | 0,00 | 15 176,93 | 0,00 |  |  | 4937 |
| 1.1.4 | Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан в ознаменование Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Всего | 4 618,59 | 0,00 | 0,00 | 4 618,59 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, МКУ «Ресурсный центр» | X | X |
|  |  | 2021 | 1 122,80 | 0,00 | 0,00 | 1 122,80 | 0,00 |  | Численность граждан, получивших единовременные денежные выплаты в ознаменование годовщины Дня Победы, чел | 521 |
|  |  | 2022 | 1 280,40 | 0,00 | 0,00 | 1 280,40 | 0,00 |  |  | 376 |
|  |  | 2023 | 1 086,99 | 0,00 | 0,00 | 1 086,99 | 0,00 |  |  | 303 |
|  |  | 2024 | 1 128,40 | 0,00 | 0,00 | 1 128,40 | 0,00 |  |  | 276 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 778,40 | 0,00 | 0,00 | 778,40 | 0,00 |  |  | 175 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 428,40 | 0,00 | 0,00 | 428,40 | 0,00 |  |  | 74 |
| 1.1.5 | Предоставление ежегодной денежной выплаты на частичную оплату стоимости помывки в бане пенсионерам и лицам, достигшим возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин), проживающим в квартирах, не оборудованных ванной или душем | Всего | 167,32 | 0,00 | 0,00 | 167,32 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, МКУ «Ресурсный центр» | X | X |
|  |  | 2021 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 29,10 | 0,00 |  | Численность граждан, получивших ежегодную денежную выплату на частичную оплату стоимости помывки в бане, чел | 12 |
|  |  | 2022 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 29,10 | 0,00 |  |  | 6 |
|  |  | 2023 | 16,92 | 0,00 | 0,00 | 16,92 | 0,00 |  |  | 6 |
|  |  | 2024 | 92,20 | 0,00 | 0,00 | 92,20 | 0,00 |  |  | 38 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 92,20 | 0,00 | 0,00 | 92,20 | 0,00 |  |  | 38 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 92,20 | 0,00 | 0,00 | 92,20 | 0,00 |  |  | 38 |
| 1.1.6 | Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на оплату услуг няни | Всего | 121,81 | 0,00 | 0,00 | 121,81 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, МКУ «Ресурсный центр» | X | X |
|  |  | 2021 | 121,81 | 0,00 | 0,00 | 121,81 | 0,00 |  | Численность граждан, получивших компенсацию услуг няни, чел | 2 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.7 | Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным орденом «Родительская слава», и членам их семей | Всего | 504,61 | 0,00 | 0,00 | 504,61 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, МКУ «Ресурсный центр» | X | X |
|  |  | 2021 | 144,54 | 0,00 | 0,00 | 144,54 | 0,00 |  | Численность граждан, получивших компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, чел | 8 |
|  |  | 2022 | 150,12 | 0,00 | 0,00 | 150,12 | 0,00 |  |  | 8 |
|  |  | 2023 | 45,55 | 0,00 | 0,00 | 45,55 | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  | 2024 | 164,40 | 0,00 | 0,00 | 164,40 | 0,00 |  |  | 8 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 169,52 | 0,00 | 0,00 | 169,52 | 0,00 |  |  | 8 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 176,47 | 0,00 | 0,00 | 176,47 | 0,00 |  |  | 8 |
| 2. | Задача 2 «Оказание эффективной поддержки для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Оказание финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, в т.ч.: | Всего | 29 550,13 | 0,00 | 0,00 | 29 550,13 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 5 740,62 | 0,00 | 0,00 | 5 740,62 | 0,00 |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку, ед | 11 |
|  |  | 2022 | 7 322,25 | 0,00 | 0,00 | 7 322,25 | 0,00 |  |  | 11 |
|  |  | 2023 | 8 544,65 | 0,00 | 0,00 | 8 544,65 | 0,00 |  |  | 11 |
|  |  | 2024 | 7 942,61 | 0,00 | 0,00 | 7 942,61 | 0,00 |  |  | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 8 268,25 | 0,00 | 0,00 | 8 268,25 | 0,00 |  |  | 11 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 8 607,26 | 0,00 | 0,00 | 8 607,26 | 0,00 |  |  | 11 |
| 2.1.1 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат социально ориентированных некоммерческих организаций из бюджета ЗАТО Северск | Всего | 29 550,13 | 0,00 | 0,00 | 29 550,13 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 5 740,62 | 0,00 | 0,00 | 5 740,62 | 0,00 |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 11 |
|  |  | 2022 | 7 322,25 | 0,00 | 0,00 | 7 322,25 | 0,00 |  |  | 11 |
|  |  | 2023 | 8 544,65 | 0,00 | 0,00 | 8 544,65 | 0,00 |  |  | 11 |
|  |  | 2024 | 7 942,61 | 0,00 | 0,00 | 7 942,61 | 0,00 |  |  | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 8 268,25 | 0,00 | 0,00 | 8 268,25 | 0,00 |  |  | 11 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 8 607,26 | 0,00 | 0,00 | 8 607,26 | 0,00 |  |  | 11 |
| 2.1.2 | Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям ЗАТО Северск недвижимого муниципального имущества ЗАТО Северск в пользование | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих субсидию из бюджета ЗАТО Северск, которым предоставлено в пользование недвижимое муниципальное имущество, ед | 11 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 11 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 11 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 11 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 11 |
| 2.1.3 | Оказание информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество проведенных семинаров, совещаний, конференций, иных мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | не менее 2 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | не менее 4 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | не менее 4 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | не менее 4 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | не менее 4 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 119 421,95 | 0,00 | 3 030,00 | 116 391,95 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 36 073,94 | 0,00 | 1 010,00 | 35 063,94 | 0,00 |  | 1. Численность граждан, получивших материальную помощь в виде денежных выплат, чел | 261 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность граждан, получивших льготы в виде скидки в оплате коммунальных услуг, проживающих на внегородских территориях ЗАТО Северск и получающих коммунальные услуги от децентрализо-ванных источников, чел | 4937 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Численность граждан, получивших ежегодные единовременные денежные выплаты, чел | 533 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность граждан, получивших ежемесячные денежные выплаты, чел | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку, ед | 11 |
|  |  | 2022 | 29 708,57 | 0,00 | 1 010,00 | 28 698,57 | 0,00 |  | 1. Численность граждан, получивших материальную помощь в виде денежных выплат, чел | 245 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность граждан, получивших льготы в виде скидки в оплате коммунальных услуг, проживающих на внегородских территориях ЗАТО Северск и получающих коммунальные услуги от децентрализо-ванных источников, чел | 4816 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Численность граждан, получивших ежегодные единовременные денежные выплаты, чел | 382 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность граждан, получивших ежемесячные денежные выплаты, чел | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку, ед | 11 |
|  |  | 2023 | 26 201,76 | 0,00 | 505,00 | 25 696,76 | 0,00 |  | 1. Численность граждан, получивших материальную помощь в виде денежных выплат, чел | 245 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность граждан, получивших льготы в виде скидки в оплате коммунальных услуг, проживающих на внегородских территориях ЗАТО Северск и получающих коммунальные услуги от децентрализо-ванных источников, чел | 4986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Численность граждан, получивших ежегодные единовременные денежные выплаты, чел | 309 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность граждан, получивших ежемесячные денежные выплаты, чел | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку, ед | 11 |
|  |  | 2024 | 27 437,68 | 0,00 | 505,00 | 26 932,68 | 0,00 |  | 1. Численность граждан, получивших материальную помощь в виде денежных выплат, чел | 452 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность граждан, получивших льготы в виде скидки в оплате коммунальных услуг, проживающих на внегородских территориях ЗАТО Северск и получающих коммунальные услуги от децентрализо-ванных источников, чел | 4937 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Численность граждан, получивших ежегодные единовременные денежные выплаты, чел | 314 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность граждан, получивших ежемесячные денежные выплаты, чел | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку, ед | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 27 475,27 | 0,00 | 252,00 | 27 223,27 | 0,00 |  | 1. Численность граждан, получивших материальную помощь в виде денежных выплат, чел | 442 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность граждан, получивших льготы в виде скидки в оплате коммунальных услуг, проживающих на внегородских территориях ЗАТО Северск и получающих коммунальные услуги от децентрализо-ванных источников, чел | 4937 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Численность граждан, получивших ежегодные единовременные денежные выплаты, чел | 213 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность граждан, получивших ежемесячные денежные выплаты, чел | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку, ед | 11 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 28 015,26 | 0,00 | 252,00 | 27 763,26 | 0,00 |  | 1. Численность граждан, получивших материальную помощь в виде денежных выплат, чел | 442 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность граждан, получивших льготы в виде скидки в оплате коммунальных услуг, проживающих на внегородских территориях ЗАТО Северск и получающих коммунальные услуги от децентрализо- ванных источников, чел | 4937 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Численность граждан, получивших ежегодные единовременные денежные выплаты, чел | 112 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность граждан, получивших ежемесячные денежные выплаты, чел | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку, ед | 11 |
| Подпрограмма 2 «Доступная среда» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Повышение уровня доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Адаптация муниципальных учреждений социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения, в т.ч.: | Всего | 31 206,57 | 0,00 | 0,00 | 31 206,57 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению беспрепятствен-ного доступа, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 1 074,40 | 0,00 | 0,00 | 1 074,40 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 | 30 132,17 | 0,00 | 0,00 | 30 132,17 | 0,00 |  |  | 15 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 5 590,56 | 0,00 | 0,00 | 5 590,56 | 0,00 |  |  | 7 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 1 349,19 | 0,00 | 0,00 | 1 349,19 | 0,00 |  |  | 3 |
| 1.1.1 | Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа, и оснащение образовательных организаций специальным оборудованием, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, и автотранспортом | Всего | 19 103,90 | 0,00 | 0,00 | 19 103,90 | 0,00 | Управление образования, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество общеобразова- тельных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 | 19 103,90 | 0,00 | 0,00 | 19 103,90 | 0,00 |  |  | 8 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 1 990,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990,00 | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 1 349,19 | 0,00 | 0,00 | 1 349,19 | 0,00 |  |  | 3 |
| 1.1.2 | Создание безбарьерной среды в учреждениях культуры и дополнительного художественного образования | Всего | 6 136,78 | 0,00 | 0,00 | 6 136,78 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество учреждений культуры и дополнительного художественного образования, приведенных в доступное для инвалидов и маломобильных групп населения состояние, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 1 074,40 | 0,00 | 0,00 | 1 074,40 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 | 5 062,38 | 0,00 | 0,00 | 5 062,38 | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 3 600,56 | 0,00 | 0,00 | 3 600,56 | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.3 | Создание безбарьерной среды в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 1 952,57 | 0,00 | 0,00 | 1 952,57 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, приведенных в доступное для инвалидов и маломобильных групп населения состояние, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 | 1 952,57 | 0,00 | 0,00 | 1 952,57 | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.4 | Создание безбарьерной среды в учреждениях детских оздоровительных лагерей | Всего | 4 013,32 | 0,00 | 0,00 | 4 013,32 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество учреждений детских оздоровительных лагерей, приведенных в доступное для инвалидов и маломобильных групп населения состояние, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 | 4 013,32 | 0,00 | 0,00 | 4 013,32 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2. | Задача 2 «Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями социальной инфраструктуры, инвалидам и маломобильным группам населения» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение доступности получения услуг для инвалидов и маломобильных групп населения, в т.ч.: | Всего | 2 745,92 | 0,00 | 0,00 | 2 745,92 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению доступности получения услуг, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 | 2 745,92 | 0,00 | 0,00 | 2 745,92 | 0,00 |  |  | 10 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 1 043,80 | 0,00 | 0,00 | 1 043,80 | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 447,44 | 0,00 | 0,00 | 447,44 | 0,00 |  |  | 2 |
| 2.1.1 | Оснащение специальным оборудованием (индукционными системами, цифровыми видеоувеличителями) учреждений культуры | Всего | 962,88 | 0,00 | 0,00 | 962,88 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество учреждений культуры, оборудованных индукционными системами, цифровыми видеоувеличителями, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 | 962,88 | 0,00 | 0,00 | 962,88 | 0,00 |  |  | 6 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 565,80 | 0,00 | 0,00 | 565,80 | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 337,44 | 0,00 | 0,00 | 337,44 | 0,00 |  |  | 2 |
| 2.1.2 | Оснащение специальным оборудованием (индукционными системами) учреждений дополнительного художественного образования | Всего | 1 133,08 | 0,00 | 0,00 | 1 133,08 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество учреждений дополнительного художественного образования, оборудованных индукционными системами, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 | 1 133,08 | 0,00 | 0,00 | 1 133,08 | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 368,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.3 | Приобретение адаптивного и спортивного оборудования для организации спортивных мероприятий | Всего | 539,96 | 0,00 | 0,00 | 539,96 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, оборудованных специальным оборудованием для организации спортивных мероприятий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 | 539,96 | 0,00 | 0,00 | 539,96 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.4 | Обучение сотрудников учреждений культуры и дополнительного образования по программам повышения квалификации для обеспечения доступности получения услуг инвалидами и посетителями с ограниченными возможностями здоровья | Всего | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество сотрудников учреждений культуры и дополнительного образования, прошедших обучение по программам повышения квалификации, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |  |  | 10 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |  |  | 10 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |  |  | 10 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 33 952,49 | 0,00 | 0,00 | 33 952,49 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению доступной среды, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 1 074,40 | 0,00 | 0,00 | 1 074,40 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 | 32 878,09 | 0,00 | 0,00 | 32 878,09 | 0,00 |  |  | 25 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 6 634,36 | 0,00 | 0,00 | 6 634,36 | 0,00 |  |  | 11 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 1 796,63 | 0,00 | 0,00 | 1 796,63 | 0,00 |  |  | 5 |
| Подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Осуществление социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч.: | Всего | 232 110,97 | 1 350,65 | 230 760,32 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел по бюджетному учету и отчетности Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 56 448,77 | 1 350,65 | 55 098,12 | 0,00 | 0,00 |  | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших денежные выплаты, чел | 489 |
|  |  | 2022 | 55 159,80 | 0,00 | 55 159,80 | 0,00 | 0,00 |  |  | 451 |
|  |  | 2023 | 60 251,20 | 0,00 | 60 251,20 | 0,00 | 0,00 |  |  | 648 |
|  |  | 2024 | 60 251,20 | 0,00 | 60 251,20 | 0,00 | 0,00 |  |  | 648 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 60 251,20 | 0,00 | 60 251,20 | 0,00 | 0,00 |  |  | 648 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 60 251,20 | 0,00 | 60 251,20 | 0,00 | 0,00 |  |  | 648 |
| 1.1.1 | Осуществление выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Всего | 1 350,65 | 1 350,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел по бюджетному учету и отчетности Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 1 350,65 | 1 350,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество детей, переданных на воспитание в семью, на которых выплачивается единовременное пособие, чел | 42 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 1.1.2 | Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 27 887,52 | 0,00 | 27 887,52 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел по бюджетному учету и отчетности Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 7 722,52 | 0,00 | 7 722,52 | 0,00 | 0,00 |  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих денежную выплату, чел | 52 |
|  |  | 2022 | 6 709,80 | 0,00 | 6 709,80 | 0,00 | 0,00 |  |  | 46 |
|  |  | 2023 | 6 727,60 | 0,00 | 6 727,60 | 0,00 | 0,00 |  |  | 61 |
|  |  | 2024 | 6 727,60 | 0,00 | 6 727,60 | 0,00 | 0,00 |  |  | 61 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 6 727,60 | 0,00 | 6 727,60 | 0,00 | 0,00 |  |  | 61 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 6 727,60 | 0,00 | 6 727,60 | 0,00 | 0,00 |  |  | 61 |
| 1.1.3 | Содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Всего | 202 872,80 | 0,00 | 202 872,80 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Отдел по бюджетному учету и отчетности Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 47 375,60 | 0,00 | 47 375,60 | 0,00 | 0,00 |  | Количество приемных детей и приемных родителей, получающих денежную выплату, чел | 395 |
|  |  | 2022 | 48 450,00 | 0,00 | 48 450,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 405 |
|  |  | 2023 | 53 523,60 | 0,00 | 53 523,60 | 0,00 | 0,00 |  |  | 587 |
|  |  | 2024 | 53 523,60 | 0,00 | 53 523,60 | 0,00 | 0,00 |  |  | 587 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 53 523,60 | 0,00 | 53 523,60 | 0,00 | 0,00 |  |  | 587 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 53 523,60 | 0,00 | 53 523,60 | 0,00 | 0,00 |  |  | 587 |
| 2. | Задача 2 «Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в т.ч.: | Всего | 62 282,85 | 14 973,81 | 47 309,04 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 9 391,16 | 3 531,09 | 5 860,07 | 0,00 | 0,00 |  | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, улучшивших свои жилищные условия, чел | 8 |
|  |  | 2022 | 9 958,74 | 2 185,06 | 7 773,68 | 0,00 | 0,00 |  |  | 7 |
|  |  | 2023 | 7 947,63 | 2 294,40 | 5 653,23 | 0,00 | 0,00 |  |  | 6 |
|  |  | 2024 | 34 985,32 | 6 963,26 | 28 022,06 | 0,00 | 0,00 |  |  | 20 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 30 343,14 | 6 963,26 | 23 379,88 | 0,00 | 0,00 |  |  | 17 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 30 343,14 | 6 963,26 | 23 379,88 | 0,00 | 0,00 |  |  | 17 |
| 2.1.1 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего | 61 602,94 | 14 973,81 | 46 629,12 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 9 234,76 | 3 531,09 | 5 703,67 | 0,00 | 0,00 |  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, получивших жилые помещения, чел | 7 |
|  |  | 2022 | 9 773,23 | 2 185,06 | 7 588,17 | 0,00 | 0,00 |  |  | 5 |
|  |  | 2023 | 7 778,63 | 2 294,40 | 5 484,23 | 0,00 | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  | 2024 | 34 816,32 | 6 963,26 | 27 853,06 | 0,00 | 0,00 |  |  | 18 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 30 174,14 | 6 963,26 | 23 210,88 | 0,00 | 0,00 |  |  | 15 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 30 174,14 | 6 963,26 | 23 210,88 | 0,00 | 0,00 |  |  | 15 |
| 2.1.2 | Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | Всего | 679,91 | 0,00 | 679,91 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 156,40 | 0,00 | 156,40 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым проведен ремонт жилых помещений, чел | 1 |
|  |  | 2022 | 185,51 | 0,00 | 185,51 | 0,00 | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2023 | 169,00 | 0,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2024 | 169,00 | 0,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 169,00 | 0,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 169,00 | 0,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 2 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 294 393,82 | 16 324,46 | 278 069,35 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 65 839,93 | 4 881,74 | 60 958,19 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших денежные выплаты, чел | 489 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, улучшивших свои жилищные условия, чел | 8 |
|  |  | 2022 | 65 118,54 | 2 185,06 | 62 933,48 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших денежные выплаты, чел | 451 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, улучшивших свои жилищные условия, чел | 7 |
|  |  | 2023 | 68 198,83 | 2 294,40 | 65 904,43 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших денежные выплаты, чел | 648 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, улучшивших свои жилищные условия, чел | 6 |
|  |  | 2024 | 95 236,52 | 6 963,26 | 88 273,26 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших денежные выплаты, чел | 648 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, улучшивших свои жилищные условия, чел | 20 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 90 594,34 | 6 963,26 | 83 631,08 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших денежные выплаты, чел | 648 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, улучшивших свои жилищные условия, чел | 17 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 90 594,34 | 6 963,26 | 83 631,08 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших денежные выплаты, чел | 648 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, улучшивших свои жилищные условия, чел | 17 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | Х |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | Х |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | Х |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | Х |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | Х |
|  | Итого по Программе | Всего | 447 768,27 | 16 324,46 | 281 099,35 | 150 344,44 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 101 913,87 | 4 881,74 | 61 968,19 | 35 063,94 | 0,00 |  | 1. Численность граждан, получающих социальную поддержку, чел | 5741 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, которым предоставлена поддержка, от общего количества обратившихся социально ориентированных некоммерческих организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению беспрепятствен-ного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших социальную поддержку, чел | 497 |
|  |  | 2022 | 95 901,51 | 2 185,06 | 63 943,48 | 29 772,97 | 0,00 |  | 1. Численность граждан, получающих социальную поддержку, чел | 5451 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, которым предоставлена поддержка, от общего количества обратившихся социально ориентированных некоммерческих организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению беспрепятствен-ного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения, проц | 1,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших социальную поддержку, чел | 458 |
|  |  | 2023 | 94 400,59 | 2 294,40 | 66 409,43 | 25 696,76 | 0,00 |  | 1. Численность граждан, получающих социальную поддержку, чел | 5544 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, которым предоставлена поддержка, от общего количества обратившихся социально ориентированных некоммерческих организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению беспрепятствен-ного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших социальную поддержку, чел | 654 |
|  |  | 2024 | 155 552,29 | 6 963,26 | 88 778,26 | 59 810,77 | 0,00 |  | 1. Численность граждан, получающих социальную поддержку, чел | 5711 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, которым предоставлена поддержка, от общего количества обратившихся социально ориентированных некоммерческих организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению беспрепятствен-ного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения, проц | 41,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших социальную поддержку, чел | 668 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 124 703,97 | 6 963,26 | 83 883,08 | 33 857,63 | 0,00 |  | 1.Численность граждан, получающих социальную поддержку, чел | 5600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, которым предоставлена поддержка, от общего количества обратившихся социально ориентированных некоммерческих организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению беспрепятствен- ного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения, проц+ | 18,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших социальную поддержку, чел | 665 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 120 406,23 | 6 963,26 | 83 883,08 | 29 559,89 | 0,00 |  | 1. Численность граждан, получающих социальную поддержку, чел | 5499 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, которым предоставлена поддержка, от общего количества обратившихся социально ориентированных некоммерческих организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению беспрепятствен-ного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения, проц | 8,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших социальную поддержку, чел | 665 |