|  | Приложение 14 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__19.02.2024___№__530-па___ |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ
комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3

«Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» муниципальной программы
 «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия,, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение работы по предупреждению ЧС мирного и военного времени и повышению устойчивости функционирования организаций» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, в т.ч.: | Всего | 113,67 | 0,00 | 0,00 | 113,67 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 27,43 | 0,00 | 0,00 | 27,43 | 0,00 |  | 1. Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 10,10 | 0,00 | 0,00 | 10,10 | 0,00 |  | 1. Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, проц | 0 |
|  |  | 2023 | 34,57 | 0,00 | 0,00 | 34,57 | 0,00 |  | 1. Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 41,57 | 0,00 | 0,00 | 41,57 | 0,00 |  | 1. Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, проц | 100 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00 |  | 1. Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, проц | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00 |  | 1. Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, проц | 0 |
| 1.1.1 | Проведение мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод | Всего | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных водомерных постов на р.Томи в период весеннего половодья, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных водомерных постов на р.Томи в период весеннего половодья, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных водомерных постов на р.Томи в период весеннего половодья, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных водомерных постов на р.Томи в период весеннего половодья, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных водомерных постов на р.Томи в период весеннего половодья, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных водомерных постов на р.Томи в период весеннего половодья, ед | 0 |
| 1.1.2 | Работы по перевозке пострадавшего населения пос.Орловка в период затопления моста через р.Черную | Всего | 29,34 | 0,00 | 0,00 | 29,34 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 1. Количество эксплуатируемых лодочных средств по перевозке пострадавшего населения пос.Орловка в период затопления через р.Черную, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 1. Количество эксплуатируемых лодочных средств по перевозке пострадавшего населения пос.Орловка в период затопления через р.Черную, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00 |  | 1. Количество эксплуатируемых лодочных средств по перевозке пострадавшего населения пос.Орловка в период затопления через р.Черную, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00 |  | 1. Количество эксплуатируемых лодочных средств по перевозке пострадавшего населения пос.Орловка в период затопления через р.Черную, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00 |  | 1. Количество эксплуатируемых лодочных средств по перевозке пострадавшего населения пос.Орловка в период затопления через р.Черную, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00 |  | 1. Количество эксплуатируемых лодочных средств по перевозке пострадавшего населения пос.Орловка в период затопления через р.Черную, ед | 1 |
| 1.1.3 | Приобретение мешков полипропиленовых для строительства дамб | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных мешков, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных мешков, шт | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных мешков, шт | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных мешков, шт | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных мешков, шт | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных мешков, шт | 0 |
| 1.1.4 | Приобретение графических карт | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных графических карт, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных графических карт, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных графических карт, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных графических карт, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных графических карт, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных графических карт, ед | 0 |
| 1.1.5 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и (или) ликвидацию возможных ЧС | Всего | 40,33 | 0,00 | 0,00 | 40,33 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 10,33 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 9 |
|  |  | 2022 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 9 |
|  |  | 2023 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 9 |
|  |  | 2024 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 9 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 0 |
| 1.1.6 | Приведение в нормативное состояние защитных сооружений гражданской обороны | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество защитных сооружений, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество защитных сооружений, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество защитных сооружений, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество защитных сооружений, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество защитных сооружений, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество защитных сооружений, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 4 568,36 | 0,00 | 0,00 | 4 568,36 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 999,90 | 0,00 | 0,00 | 999,90 | 0,00 |  | 1. Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 1 104,46 | 0,00 | 0,00 | 1 104,46 | 0,00 |  | 1. Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 1 107,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107,00 | 0,00 |  | 1. Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 1 357,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357,00 | 0,00 |  | 1. Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона, ед | 4 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона, ед | 0 |
| 2.1.1 | Создание спасательного поста на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей на водных объектах | Всего | 4 542,90 | 0,00 | 0,00 | 4 542,90 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 992,90 | 0,00 | 0,00 | 992,90 | 0,00 |  | 1. Количество развернутых постов, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 |  | 1. Количество развернутых постов, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 |  | 1. Количество развернутых постов, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 |  | 1. Количество развернутых постов, ед | 4 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество развернутых постов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество развернутых постов, ед | 0 |
| 2.1.2 | Распространение материалов по безопасности людей на водных объектах | Всего | 25,46 | 0,00 | 0,00 | 25,46 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных листовок, шт | 250 |
|  |  | 2022 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 4,46 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных листовок, шт | 140 |
|  |  | 2023 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных листовок, шт | 260 |
|  |  | 2024 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных листовок, шт | 1575 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных листовок, шт | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных листовок, шт | 0 |
| 2.1.3 | Укомплектование спасательных постов на водных объектах ЗАТО Северск портативными видеорегистраторами | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных видеорегистраторов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных видеорегистраторов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных видеорегистраторов, ед | 0 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение готовности системы оповещения и информирования к действиям в ЧС» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Совершенствование системы оповещения населения ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 5 762,81 | 0,00 | 0,00 | 5 762,81 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 0 |
|  |  | 2022 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 0 |
|  |  | 2023 | 5 761,81 | 0,00 | 0,00 | 5 761,81 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 12,38 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 12,38 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 12,38 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 12,38 |
| 3.1.1 | Строительство системы оповещения территории г.Северска | Всего | 5 762,81 | 0,00 | 0,00 | 5 762,81 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 0 |
|  |  | 2022 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 0 |
|  |  | 2023 | 5 761,81 | 0,00 | 0,00 | 5 761,81 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 12,38 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 12,38 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 12,38 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 12,38 |
| 4. | Задача 4 «Содержание объектов гражданской обороны» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ВЦП «Содержание объектов гражданской обороны» | Всего | 49,99 | 0,00 | 0,00 | 49,99 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 46,14 | 0,00 | 0,00 | 46,14 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по текущему содержанию системы оповещения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнено работ по ремонту системы оповещения, проц | 0 |
|  |  | 2022 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по текущему содержанию системы оповещения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнено работ по ремонту системы оповещения, проц | 0 |
| 5. | Задача 5 «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск»» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ВЦП «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» (до 31.12.2023) | Всего | 43 173,41 | 0,00 | 500,00 | 42 673,41 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 13 313,43 | 0,00 | 0,00 | 13 313,43 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Процент выполненных работ по обучению населения в области ГО и предупреждения ЧС, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 14 257,56 | 0,00 | 200,00 | 14 057,56 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Процент выполненных работ по обучению населения в области ГО и предупреждения ЧС, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 15 602,42 | 0,00 | 300,00 | 15 302,42 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Процент выполненных работ по обучению населения в области ГО и предупреждения ЧС, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО, проц | 100 |
| 5. | Задача 5 «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск»» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | КПМ «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск»» (с 01.01.2024) | Всего | 16 209,61 | 0,00 | 0,00 | 16 209,61 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2024 | 16 209,61 | 0,00 | 0,00 | 16 209,61 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Процент выполненных работ за год по обучению населения в области ГО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО, проц | 100 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 8 373,97 | 0,00 | 0,00 | 8 373,97 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Процент выполненных работ за год по обучению населения в области ГО, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО, проц | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 8 005,03 | 0,00 | 0,00 | 8 005,03 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Процент выполненных работ за год по обучению населения в области ГО, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО, проц | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 69 877,85 | 0,00 | 500,00 | 69 377,85 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 14 386,90 | 0,00 | 0,00 | 14 386,90 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 15 376,97 | 0,00 | 200,00 | 15 176,97 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 22 505,80 | 0,00 | 300,00 | 22 205,80 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 17 608,18 | 0,00 | 0,00 | 17 608,18 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 8 388,54 | 0,00 | 0,00 | 8 388,54 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 8 019,60 | 0,00 | 0,00 | 8 019,60 | 0,00 |  | X | X |