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Приложение 7	
к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск
от__29.02.2024__№ __685-па__

ПЕРЕЧЕНЬ
 комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе» муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»
                                             Таблица 2
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финан-сиро-
вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограм-мы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источников (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значе-ния по годам реали-зации



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1.
	Задача 1 «Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе» подпрограммы 1

	 1.1
	Основное мероприятие. Реализация организационно-технических мероприятий по повышению энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ, в т.ч.:
	Всего
	0,04
	0,00
	0,00
	0,04
	0,00
	УЖКХ ТиС, Управление культуры
	X
	X

	
	
	2021
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв.м, тыс т усл топл
	0,057

	
	
	2022
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв.м, тыс т усл топл
	0,057

	
	
	2023
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв.м, тыс т усл топл
	0,057

	
	
	2024
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв.м, тыс т усл топл
	0,057

	
	
	2025 (прог-ноз-
ный пери-од)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв.м, тыс т усл топл
	0,057

	
	
	2026 (прог-ноз-
ный пери-од)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв.м, тыс т усл топл
	0,057

	 1.1.1
	Разработка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление культуры
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество программ, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество программ, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество программ, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество программ, ед
	0

	
	
	2025 (прог-ноз-
ный пери-од)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество программ, ед
	0

	
	
	2026 (прог-ноз-
ный пери-од)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество программ, ед
	0

	 1.1.2
	Замена оконных блоков в муниципальных учреждениях
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление культуры
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество замененных оконных блоков, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество замененных оконных блоков, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество замененных оконных блоков, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество замененных оконных блоков, ед
	0

	
	
	2025 (прог-ноз-
ный пери-од)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество замененных оконных блоков, ед
	0

	
	
	2026 (прог-ноз-
ный пери-од)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество замененных оконных блоков, ед
	0

	 1.1.3
	Замена светильников на светодиодные в муниципальных учреждениях
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление культуры
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных светильников, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных светильников, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных светильников, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных светильников, ед
	0

	
	
	2025 (прог-ноз-
ный пери-од)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных светильников, ед
	0

	
	
	2026 (прог-ноз-
ный пери-од)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных светильников, ед
	0

	 1.1.4
	Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	0,04
	0,00
	0,00
	0,04
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	
	1. Безаварийное состояние объектов, проц
	0

	
	
	2022
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	
	1. Безаварийное состояние объектов, проц
	100

	
	
	2023
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	
	1. Безаварийное состояние объектов, проц
	100

	
	
	2024
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	
	1. Безаварийное состояние объектов, проц
	100

	
	
	2025 (прог-ноз-
ный пери-од)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Безаварийное состояние объектов, проц
	100

	
	
	2026 (прог-ноз-
ный пери-од)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Безаварийное состояние объектов, проц
	100

	 1.1.5
	Установка узла учета тепловой энергии и теплоносителя в муниципальных учреждениях
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных узлов учета тепловой энергии, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных узлов учета тепловой энергии, ед
	0

	
	
	2025 (прог-ноз-
ный пери-од)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных узлов учета тепловой энергии, ед
	0

	
	
	2026 (прог-ноз-
ный пери-од)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных узлов учета тепловой энергии, ед
	0

	 2.
	Задача 2 «Экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе» подпрограммы 1

	 2.1
	Основное мероприятие. Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе, в т.ч.:
	Всего
	10 633,02
	0,00
	0,00
	6 633,02
	4 000,00
	УЖКХ ТиС, ТСЖ, управляющие организации
	X
	X

	
	
	2021
	3 284,21
	0,00
	0,00
	2 284,21
	1 000,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв.м, тыс т усл топл
	0,061

	
	
	2022
	2 563,17
	0,00
	0,00
	1 563,17
	1 000,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв.м, тыс т усл топл
	0,060

	
	
	2023
	2 392,82
	0,00
	0,00
	1 392,82
	1 000,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв.м, тыс т усл топл
	0,059

	
	
	2024
	2 392,82
	0,00
	0,00
	1 392,82
	1 000,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв.м, тыс т усл топл
	0,059

	
	
	2025 (прог-ноз-
ный пери-од)
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв.м, тыс т усл топл
	0,059

	
	
	2026 (прог-ноз-
ный пери-од)
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв.м, тыс т усл топл
	0,059

	 2.1.1
	Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск
	Всего
	2 609,84
	0,00
	0,00
	2 609,84
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	861,30
	0,00
	0,00
	861,30
	0,00
	
	1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед
	208

	
	
	2022
	733,94
	0,00
	0,00
	733,94
	0,00
	
	1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед
	183

	
	
	2023
	507,30
	0,00
	0,00
	507,30
	0,00
	
	1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед
	80

	
	
	2024
	507,30
	0,00
	0,00
	507,30
	0,00
	
	1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед
	110

	
	
	2025 (прог-ноз-
ный пери-од)
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед
	42

	
	
	2026 (прог-ноз-
ный пери-од)
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед
	42

	 2.1.2
	Установка (замена) терморегуляторов горячей воды в МКД
	Всего
	4 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 000,00
	УЖКХ ТиС, управляющие организации, ТСЖ
	X
	X

	
	
	2021
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000,00
	
	1. Уровень установленных (замененных) терморегуляторов, проц
	0

	
	
	2022
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000,00
	
	1. Уровень установленных (замененных) терморегуляторов, проц
	25

	
	
	2023
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000,00
	
	1. Уровень установленных (замененных) терморегуляторов, проц
	25

	
	
	2024
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000,00
	
	1. Уровень установленных (замененных) терморегуляторов, проц
	25

	
	
	2025 (прог-ноз-
ный пери-од)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень установленных (замененных) терморегуляторов, проц
	0

	
	
	2026 (прог-ноз-
ный пери-од)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень установленных (замененных) терморегуляторов, проц
	0

	 2.1.3
	Оплата расходов на коммунальные услуги в размере повышающего коэффициента к нормативу потребления
	Всего
	4 023,18
	0,00
	0,00
	4 023,18
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	1 422,91
	0,00
	0,00
	1 422,91
	0,00
	
	1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт
	495

	
	
	2022
	829,23
	0,00
	0,00
	829,23
	0,00
	
	1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт
	497

	
	
	2023
	885,52
	0,00
	0,00
	885,52
	0,00
	
	1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт
	203

	
	
	2024
	885,52
	0,00
	0,00
	885,52
	0,00
	
	1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт
	165

	
	
	2025 (прог-ноз-
ный пери-од)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт
	144

	
	
	2026 (прог-ноз-
ный пери-од)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт
	123

	 
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	10 633,06
	0,00
	0,00
	6 633,06
	4 000,00
	 
	X
	X

	
	
	2021
	3 284,22
	0,00
	0,00
	2 284,22
	1 000,00
	
	X
	X

	
	
	2022
	2 563,18
	0,00
	0,00
	1 563,18
	1 000,00
	
	X
	X

	
	
	2023
	2 392,83
	0,00
	0,00
	1 392,83
	1 000,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	2 392,83
	0,00
	0,00
	1 392,83
	1 000,00
	
	X
	X

	
	
	2025 (прог-ноз-
ный пери-од)
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026 (прог-ноз-
ный пери-од)
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	X
	X
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