Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015-2025 годы,

утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3542 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

на 2015-2025 годы»

за 2023 год

1. Результаты реализации муниципальной программы «Развитие образования 
в ЗАТО Северск» на 2015-2025 годы в целом и результаты реализации входящих 
в нее подпрограмм, ВЦП за 2023 год.

1) По итогам 2023 года процент выполнения муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015-2025 годы (далее – Программа) составил 97,9%, 
в том числе из средств:

- федерального бюджета – 97,6%;

- областного бюджета – 98,7%;

- местного бюджета – 96%;

- внебюджетных источников – 100%.

Степень освоения средств Программы составила 0,98 – полное освоение.

2) Участниками Программы являются три ГРБС. Процент выполнения Программы 
по ГРБС составил:

- ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск – 97,9%;

- ГРБС 2 Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск – 56,3%;

- ГРБС 3 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск – 0% (в 2023 году УИО не принимало участие в реализации мероприятий Программы).

3) Программа включает в себя шесть подпрограмм и обеспечивающую подпрограмму, а также девять ВЦП, входящих в состав подпрограмм. Процент выполнения подпрограмм 
по итогам 2023 года составил:

- Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск» - 96,4%, 
в том числе из средств:

федерального бюджета – 96,6%;

областного бюджета – 97,4%;

местного бюджета – 74%;

внебюджетных источников – 100%.

Процент выполнения подпрограммы 1 по ГРБС составил:

ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск – 96,9%;

ГРБС 2 Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск – 56,3%.

- Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования» – мероприятия подпрограммы 2 в 2023 году не реализовывались.

- Подпрограмма 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» - 100,00% (ГРБС 1 Управление образования Администрации 
ЗАТО Северск), в том числе из средств:

областного бюджета – 100,00%;

местного бюджета – 100,00%.

- Подпрограмма 4 «Педагогические кадры» - 100,00% (ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск) – средства местного бюджета.

- Подпрограмма 5 «Организация деятельности образовательных организаций 
ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 97,9% (ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск), в том числе из средств:

федерального бюджета – 98,4%;

областного бюджета – 98,7%;

местного бюджета – 95,8%;

внебюджетных источников – 100%.

- Подпрограмма 6 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» 
и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» - 98,9% (ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск) – средства местного бюджета.

- Обеспечивающая подпрограмма – 99,7% (ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск), в том числе из средств:

федерального бюджета – 100%;

областного бюджета – 99,8%;

местного бюджета – 99,7%.

2. Эффективность использования финансовых средств за 2023 год.

1) Потребность финансирования Программы на 2023 год составила 2963302,51 тыс.руб., из них средства:

- федерального бюджета – 114338,17 тыс.руб.;

- областного бюджета – 1903974,22 тыс.руб.;

- местного бюджета – 898669,69 тыс.руб.;

- внебюджетных источников – 46320,43 тыс.руб.

2) План с учетом утвержденного бюджетом на 2023 год составил 2963302,51 тыс.руб., из них средства:

- федерального бюджета – 114338,17 тыс.руб.;

- областного бюджета – 1903974,22 тыс.руб.;

- местного бюджета – 898669,69 тыс.руб.;

- внебюджетных источников – 46320,43 тыс.руб.

3) Передано бюджетных ассигнований за 2023 год 2905912,02 тыс.руб., из них средства:

- федерального бюджета – 111622,61 тыс.руб.;

- областного бюджета – 1898424,46 тыс.руб.;

- местного бюджета – 895864,95 тыс.руб.;

- внебюджетных источников – 0,0 тыс.руб.

4) Фактическое исполнение (кассовые расходы) за 2023 год 2900069,83 тыс.руб., 
из них средства:

- федерального бюджета – 111622,61 тыс.руб.;

- областного бюджета – 1879243,44 тыс.руб.;

- местного бюджета – 862883,34 тыс.руб.;

- внебюджетных источников – 46320,43 тыс.руб.

5) Эффективность использования финансовых средств по ГРБС за 2023 год:

ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск:

- объем бюджетных ассигнований план 2023 года – 2912562,33 тыс.руб.;

- передано бюджетных ассигнований за 2023 год – 2903424,63 тыс.руб.;

- фактическое исполнение (кассовые расходы) за 2023 год – 2851262,01 тыс.руб.;

- процент выполнения 97.9.

ГРБС 2 Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск:

- объем бюджетных ассигнований план 2023 года – 4419,75 тыс.руб.;

- передано бюджетных ассигнований за 2023 год – 2487,39 тыс.руб.;

- фактическое исполнение (кассовые расходы) за 2023 год – 2487,39 тыс.руб.;

- процент выполнения 56.3.

6) Эффективность использования средств Программы (степень освоения средств) представлена в таблице 1.

Степень освоения средств (Сос):

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Значение Сос | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск» | 0,94 | Неполное освоение |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования» | Мероприятия подпрограммы 2 в 2023 году не реализовывались |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» | 1,00 | Полное освоение |
| 4 | Подпрограмма 4 «Педагогические кадры» | 1,00 | Полное освоение |
| 5 | Подпрограмма 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 0,98 | Полное освоение |
| 6 | Подпрограмма 6 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания" | 0,99 | Полное освоение |
| 7 | «Обеспечивающая подпрограмма» | 1,00 | Полное освоение |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015 - 2025 годы | 0,98 | Полное освоение |

3. Выполнение основных мероприятий, ВЦП, предусмотренных на данный период реализации Программы.

1) Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск»:

Процент выполнения подпрограммы 1 по итогам 2023 года составил 96,4.

Выполнение основных мероприятий, ВЦП подпрограммы 1, реализация которых предусмотрена в 2023 году (по итогам 2023 года):

- основное мероприятие «Капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в муниципальных общеобразовательных организациях, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск» - 100% исполнения. Три запланированных на 2023 год мероприятия выполнены в полном объеме;

- основное мероприятие «Устройство новых малых архитектурных форм 
в дошкольных образовательных организациях ЗАТО Северск» - 100% исполнения. Запланированные на 2023 год мероприятия выполнены в полном объеме;

- основное мероприятие «Приобретение оборудования для столовых и мебели для обеденных залов образовательных организаций» - 100% исполнения. Одно запланированное на 2023 год мероприятие выполнено в полном объеме;

- основное мероприятие «Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов» - 0,8% исполнения. Одно запланированное на 2023 год мероприятие выполнено частично;

- основное мероприятие «Участие в региональном проекте «Цифровая образовательная среда» - 100% исполнения. Два запланированных на 2023 год мероприятия выполнены 
в полном объеме;

- ВЦП «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» – 96,6% исполнения. Мероприятия ВЦП реализованы. Финансовые средства не реализованы 
в полном объеме из-за низкой посещаемости детей по причине болезни;

2) Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования»: мероприятия подпрограммы 2 в 2023 году не реализовывались.

3) Подпрограмма 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей»:

Процент выполнения подпрограммы 3 по итогам 2023 года составил 100,00%.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы 3, реализация которых предусмотрена в 2023 году (по итогам 2023 года):

- основное мероприятие «Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей, 
в т.ч.:» - 100,00% исполнения. Пять запланированных на 2023 год мероприятия выполнены 
в полном объеме;

- основное мероприятие «Адресная поддержка одаренных детей, в т.ч.:» - 100,00% исполнения. Три запланированных на 2023 год мероприятия выполнены в полном объеме.

4) Подпрограмма 4 «Педагогические кадры»:

Процент выполнения подпрограммы 4 по итогам 2023 года составил 100,00%.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы 4, реализация которых предусмотрена в 2023 году (по итогам 2023 года):

- основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрового резерва» - 100,00% исполнения. Одно запланированное 
на 2023 год мероприятие выполнено в полном объеме.

5) Подпрограмма 5 «Организация деятельности образовательных организаций 
ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

Процент выполнения подпрограммы 5 по итогам 2023 года составил 97,9%.

Выполнение основных мероприятий и ВЦП подпрограммы 5, реализация которых предусмотрена в 2023 году (по итогам 2023 года):

- ВЦП «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций 
ЗАТО Северск» – 98,3% исполнения. Мероприятия ВЦП реализованы. Фактические расходы меньше плановых назначений;

- ВЦП «Организация деятельности общеобразовательных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск» – 97,7% исполнения. Мероприятия ВЦП реализованы. Расходы произведены по фактическому начислению;

- основное мероприятие «Оснащение материально-технической базы и организация деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90» - 100,00% исполнения. Одно запланированное на 2023 год мероприятие выполнено в полном объеме;

- основное мероприятие «Участие в региональном проекте «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»» - 100,00% исполнения. Одно запланированное на 2023 год мероприятие выполнено в полном объеме;

- ВЦП «Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск» – 81,4% исполнения. Мероприятия ВЦП реализованы. Расходы произведены по фактическому начислению;

6) Подпрограмма 6 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» 
и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания»:

Процент выполнения подпрограммы 6 по итогам 2023 года составил 98,9%.

Выполнение ВЦП подпрограммы 6, реализация которых предусмотрена в 2023 году 
(по итогам 2023 года):

- ВЦП «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения 
ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» – 98,3% исполнения. ВЦП реализована. Расходы произведены по фактическому начислению;

- ВЦП «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения 
ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» – 99,5% исполнения. ВЦП реализована. Расходы произведены по фактическому начислению.

7) Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»:

Процент выполнения «Обеспечивающей подпрограммы» по итогам 2023 года составил 99,7.

Выполнение задач «Обеспечивающей подпрограммы», реализация которых предусмотрена в 2023 году (по итогам 2023 года):

- Задача 1 «Реализация деятельности отдела развития образования, мониторинга 
и защиты прав детей, финансово-экономического отдела, отдела развития и содержания инфраструктуры образования, административного и вспомогательного персонала» – 99,7% исполнения. Задача 1 реализована. Расходы произведены по фактическому начислению;

- Задача 2 «Реализация деятельности отдела опеки и попечительства» – 99,8% исполнения. Задача 2 реализована. Расходы произведены по фактическому начислению.

4. Причины невыполнения и (или) несвоевременного выполнения основных мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации Программы.

По итогам 2023 года основные мероприятия и ВЦП Программы выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Исключение составляют одно мероприятие – «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ 
№ 89» (в т.ч. ПИР)» основного мероприятия «Сохранение действующих мест 
в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов» подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск». Процент выполнения по данному мероприятию составил 0,8%. Исполнителем (участником подпрограммы 1) является ГРБС Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск. Средства законтрактованы на выполнение ПИР. Контракт просрочен по вине подрядной организации и впоследствии будет выставлена неустойка. Потребность в средствах сохраняется на 2024 год. Планируемый срок оплаты февраль-март 2024 года.

Управлением образования Администрации ЗАТО Северск (ответственным исполнителем Программы) в январе 2024 года приняты меры по устранению выявленных отклонений при реализации Программы. Произведена корректировка Программы. 
Таким образом, утвержденный объем финансирования Программы приведен в соответствие 
с расходными расписаниями ГРБС на конец 2023 года.

5. Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способах достижения программных целей (либо о прекращении дальнейшей реализации Программы).

По итогам 2023 года финансовые средства, которые не предусмотрены в бюджете ЗАТО Северск на требуемую реализацию мероприятий, перераспределены на последующие годы реализации Программы, соответственно внесены изменения в целевые показатели Программы.

Начальник Управления образования                                                                                    О.А.Кулешова

Т.А.Котлевская

78 17 61