Приложение 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2021 – 2024 годы

за 2023 год

| № п/п | Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, КПМ, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реализа-ции, год | Источники финансирования/ главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Процент выполнения, % (гр. 8 / гр. 6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Потреб-ность на 2023 год | план с учетом утвержден-ного бюджетом на 2023 год | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1. | Задача 1 «Повышение качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Повышение качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета ЗАТО Северск» | 2021 – 2024 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| ### 2. | Задача 2 «Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск» | 2021 – 2024 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 510,68 | 510,68 | 510,68 | 510,68 | 100 | - |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | местного бюджета | 510,68 | 510,68 | 510,68 | 510,68 | 100 | - |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | 510,68 | 510,68 | 510,68 | 510,68 | 100 | - |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | Всего, в т.ч. за счет средств: | 510,68 | 510,68 | 510,68 | 510,68 | 100 | - |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | местного бюджета | 510,68 | 510,68 | 510,68 | 510,68 | 100 | - |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | 510,68 | 510,68 | 510,68 | 510,68 | 100 | - |
| ## Подпрограмма 2 «Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3. | Задача 1 «Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЦП «Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск» | 2021 – 2024 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 17 493,77 | 17 493,77 | 12 088,00 | 12 088,00 | 69 | - |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | местного бюджета | 17 493,77 | 17 493,77 | 12 088,00 | 12 088,00 | 69 | - |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | 17 493,77 | 17 493,77 | 12 088,00 | 12 088,00 | 69 | - |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | Всего, в т.ч. за счет средств: | 17 493,77 | 17 493,77 | 12 088,00 | 12 088,00 | 69 | - |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | местного бюджета | 17 493,77 | 17 493,77 | 12 088,00 | 12 088,00 | 69 | - |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | 17 493,77 | 17 493,77 | 12 088,00 | 12 088,00 | 69 | - |
| ## Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задача 1 «Обеспечение выполнения расходных обязательств и создание условий для их оптимизации» подпрограммы 4 | 2021 – 2024 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 8 270,00 | 8 270,00 | 8 270,00 | 8 270,00 | 100 | - |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | местного бюджета | 8 270,00 | 8 270,00 | 8 270,00 | 8 270,00 | 100 | - |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | 8 270,00 | 8 270,00 | 8 270,00 | 8 270,00 | 100 | - |
| 5. | Задача 2 «Организация и обеспечение исполнения бюджета и формирование бюджетной отчетности» подпрограммы 4 | 2021 – 2024 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 8 270,00 | 8 270,00 | 8 270,00 | 8 270,00 | 100 | - |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | местного бюджета | 8 270,00 | 8 270,00 | 8 270,00 | 8 270,00 | 100 | - |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | 8 270,00 | 8 270,00 | 8 270,00 | 8 270,00 | 100 | - |
| 6. | Задача 3 «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства» подпрограммы 4 | 2021 – 2024 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 8 270,00 | 8 270,00 | 8 270,00 | 8 270,00 | 100 | - |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | местного бюджета | 8 270,00 | 8 270,00 | 8 270,00 | 8 270,00 | 100 | - |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | 8 270,00 | 8 270,00 | 8 270,00 | 8 270,00 | 100 | - |
| 7. | Задача 4 «Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств» подпрограммы 4 | 2021 – 2024 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 8 986,20 | 8 986,20 | 6 813,80 | 6 813,80 | 76 | - |
|  |  |  | федерального бюджета | 226,50 | 226,50 | 226,50 | 226,50 | 100 | - |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | местного бюджета | 8 759,70 | 8 759,70 | 6 587,30 | 6 587,30 | 75 | - |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | 8 986,20 | 8 986,20 | 6 813,80 | 6 813,80 | 76 | - |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | Всего, в т.ч. за счет средств: | 33 796,20 | 33 796,20 | 31 623,80 | 31 623,80 | 94 | - |
|  |  |  | федерального бюджета | 226,50 | 226,50 | 226,50 | 226,50 | 100 | - |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | местного бюджета | 33 569,70 | 33 569,70 | 31 397,30 | 31 397,30 | 94 | - |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | 33 796,20 | 33 796,20 | 31 623,80 | 31 623,80 | 94 | - |
| Итого по Программе |  |  | Всего, в т.ч. за счет средств: | 51 800,65 | 51 800,65 | 44 222,48 | 44 222,48 | 85 | - |
|  |  |  | федерального бюджета | 226,50 | 226,50 | 226,50 | 226,50 | 100 | - |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | местного бюджета | 51 574,15 | 51 574,15 | 43 995,98 | 43 995,98 | 85 | - |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | 51 800,65 | 51 800,65 | 44 222,48 | 44 222,48 | 85 | - |