ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы

«Улучшение качественного состояния объектов благоустройства
и озеленения на территории г.Северска в 2021 - 2024 годах»

за 2023 год

- ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ и ВЦП ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

На 2023 год муниципальной программой «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения на территории г.Северска» в 2021 - 2024 годах» (далее – муниципальная программа) предусмотрено финансирование в объеме 
201,14 млн. руб. Реализовано мероприятий на сумму 188,65 млн. руб., что составило 93,79% 
от плановых назначений. Цель программы достигнуты в полном объеме.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения на территории г.Северска в 2021 - 2024 годах» отражена в приложении 1.

Перечень документов о внесении изменений в муниципальную программу указан 
в приложении 2.

Отчет о реализации муниципальной программы представлен в приложении 3, отчет 
об использовании бюджетных ассигнований – в приложении 4.

Сведения о достижении в 2023 году значений целевых показателей (индикаторов) приведены в приложении 6. Оценка эффективности средств муниципальной программы – 
в приложении 11.

1. В рамках подпрограммы 1 «Озеленение города Северска» реализовывалась задача программы – создание устойчивой системы озеленения города Северска.

Результативность достижения целевых показателей подпрограммы высокая. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы указаны 
в приложении 7.

Фактические расходы на выполнение мероприятий подпрограммы составили 
27,08 млн. руб. Освоение средств – 100%.

Работы проводились в рамках двух ведомственных целевых программ.

1) ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска». Реализовано мероприятий на сумму 26,4 млн. руб. (100% потребности).

Большая часть выделенных средств направлена на текущее содержание объектов озеленения, посадку и содержание цветников и выкашивание газонов. В 2023 году выполнены большие работы по цветочному оформлению города. Клумбы города засажены однолетними цветами (5,2 тыс. м2). На чугунные ограждения вдоль пр.Коммунистического размещены подвесные цветочные кашпо.

В течение летнего периода выкошены газоны на площади 113,4 га  (100% от плана).

Организованы работы по сносу и формовочной обрезке деревьев. Снесено 
528 старовозрастных дерева, выполнена формовочная и омолаживающая обрезка 
392 деревьев. Работы по сносу и формовочной обрезке проводились как силами МБЭУ 
в рамках муниципального задания, так и в рамках заключенного муниципального контракта на выполнение данных работ.

2) ВЦП «Восстановление зеленого фонда».

Мероприятия по посадке деревьев и кустарников на территории города Северска выполнены в сентябре 2023 года МБЭУ ЗАТО Северск, в рамках муниципального задания. Финансирование по данному направлению освоено в полном объеме – 689 тыс. руб. Посажено 392 саженца древесно-кустарниковых насаждений. Результативность исполнения плановых показателей 100%. Результативность достижения целевых показателей высокая.

2. В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство города Северска» Освоено 
83,96 млн. руб. (96,71% от плановых назначений). Цели и задачи подпрограммы достигнуты. Целевые показатели (индикаторы) достигли плановых значений.

Работы выполнялись по двум ведомственным целевым программам и одному основному мероприятию.

1) ВЦП «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории г.Северска».

Финансирование данной ведомственной целевой программы осуществлялось 
за счет средств местного бюджета.

Из 81,74 млн. руб. плановых назначений освоено 78,92 млн. руб., что составило 96,55%.

Мероприятия, выполненные в рамках данной ВЦП:

- содержание внутриквартальных территорий выполняется по 13 муниципальным контрактам;

- содержание и благоустройство территории городского кладбища выполнялось 
в рамках заключенного муниципального контракта. Кроме того, в 2023 году выполнялись работы по благоустройству карт № 3 и 4 городского кладбища- обустройство водоотводных канав и устройство объездной дороги;

- праздничное оформление города выполнялось к каждому государственному празднику, а также ко дню города. Улицы и площади города оформлялись баннерами 
и флаговыми конструкциями. К Новому году на площади перед бывшим кинотеатром «Россия» построен ледовый городок.

В мае был выполнен текущий ремонт памятников.

2) ВЦП «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий для проживания на территории города Северска».

Мероприятия, выполненные в рамках данной ВЦП:

- отлов и содержание в приюте отловленных безнадзорных животных;

- противоклещевая обработка лесных массивов в черте города Северска;

- доставка тел умерших в морг.

Мероприятия осуществлялись за счет средств местного и областного бюджетов. 
За счет субвенции из областного бюджета выполнялись мероприятия по регулированию численности животных без владельцев. Освоение областных средств составило  99,48%, из 4,8 млн плановых назначений освоено 4,78 млн. руб. Не освоенные из за несоответствия  объемов выполненных работ выделенным средствам в разрезе кодов бюджетной классификации 24,5 тыс. руб. возвращены в бюджет Томской области. В целях недопущения возникновения подобных остатков в последующие годы, предлагаем исключить из КБК детализацию  на отлов, содержание, стерилизацию и утилизацию животных.

3) основное мероприятие «Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска».

Финансирование данного основного мероприятия не предусматривалось. Задача, направленная на реализацию основного мероприятия, выполнена в рамках проведения месячников по санитарной очистке территории. Значения целевых индикаторов соответствуют плановым. Результаты реализации основного мероприятия описаны 
в разделе II.

3. Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения 
на территории города Северска» выполнялась путем реализации основных мероприятий. Результаты реализации основного мероприятия описаны в разделе II.

Освоение средств по подпрограмме составило 81,26%. Фактически исполнены работы на сумму 39,03 млн руб. из 48,03 млн руб. плановых назначений. Мероприятия подпрограммы финансировались за счет средств бюджета ЗАТО Северск. Недоосвоение средств возникло в результате не полного выполнения подрядной организацией мероприятий, предусмотренных заключенным муниципальным контрактом.

Работы организовывались только силами Управления капитального строительства 
в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства.

Основное мероприятие «Приобретение и монтаж малых архитектурных форм и садово-парковой мебели; в 2023 году не выполнялось, финансирование работ по данному основному мероприятию предусмотрено не было.

Задача, реализуемая данным основным мероприятием выполнена. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы указаны в приложении 7.

4. В рамках обеспечивающей подпрограммы осуществлялось финансирование деятельности УЖКХ ТиС отчет о реализации мероприятий обеспечивающей подпрограммы представлен в приложении 3.

Плановый объем финансирования обеспечивающей подпрограммы составлял 
38,84 тыс. руб. Фактическое освоение составило 38,84 тыс. руб. (98,38%).

Незначительное недоосвоение средств возникло в результате экономии по коммунальным услугам и услугам связи.

Значения целевых показателей (индикаторов) результативности обеспечивающей подпрограммы указаны в приложении 9. Плановые показатели результативности исполнения мероприятий подпрограммы достигнуты, цель и задачи, поставленные подпрограммой выполнены.

5. Сводная информация об итогах реализации Программы за 2023 год представлена
в таблице 1

Таблица 1

| Наименование источников | потребность на 2023 (отчетный год), тыс. руб. | план с учетом утвержденного бюджетом на 2023 (отчетный год тыс. руб.) | передано бюджетных ассигнований за отчетный период |  | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период | % реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе за счет средств: | 201 136,90 | 201 136,90 | 188 651,36 | 188 651,36 |  | 93,79 |
| федерального бюджета | 209,64 | 209,64 | 209,64 | 209,64 |  | Х |
| областного бюджета | 4372,80 | 4372,80 | 4348,05 | 4348,05 |  | 99,43 |
| местного бюджета | 196554,46 | 196554,46 | 184093,67 | 184093,67 |  | 93,66 |
| внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| УЖКХ ТиС | 153 104,32 | 153 104,32 | 149 619,01 | 149 619,01 |  | 97,72 |
| УКС | 48 032,58 | 48 032,58 | 39 032,35 | 39 032,35 |  | 81,26 |

Отчеты о реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения на территории г.Северска 
в 2021 - 2024 годах» за 2023 год и использовании бюджетных ассигнований на реализацию данной программы в разрезе программных мероприятий представлены в приложениях 3 и 4.

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Оценка эффективности Программы определена в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск» путем сопоставления:

1) фактических и плановых значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы (подпрограммы) (приложение № 5);

2) фактических и плановых объемов финансирования за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ (приложение 6).

Оценка эффективности отражены в приложении 5.

Степень достижения цели муниципальной программы, рассчитанная в соответствии с вышеуказанной методикой равна 1, степень освоения средств – 93,79%.

В соответствии со шкалой оценки степени достижения цели, такие показатели говорят о том, что использование финансовых средств по программе имеет высокую эффективность.

Степень достижения цели подпрограммы 1 равна 1, степень освоения средств – 100%.

Степень достижения цели подпрограммы 2 равна 1, степень освоения средств – 97%.

Степень освоения средств подпрограммы 3 – 81,26%.  Степень достижения цели  равна 1. Результативность подпрограммы и оценка ее эффективности высокая.

Степень достижения цели подпрограммы 4 равна 1, все показатели целей и задач подпрограммы выполнены.

Эффективность программы в 2023 году высокая. Степень освоения средств муниципальной программы высокая (93,79%). Степень достижения цели 1 – программа результативная.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
НА ДАННЫЙ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы 2 проводились работы в рамках основного мероприятия «Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска».

Данное мероприятие проводилось без привлечения бюджетных средств. Проводились мероприятия с участием общественности по благоустройству территории города. Два раза в год объявлялись месячники по весенней и осенний санитарной уборке города, представители трудовых коллективов принимали участие в посадке цветов. Кроме того, жители города привлекались к выкашиванию газонов на периферийных участках г.Северска. Как результат – оперативное приведение городских территорий в надлежащее санитарное состояние, оперативное проведение работ по озеленению города.

В рамках подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» Работы планировались в рамках реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1: «Приобретение и монтаж малых архитектурных форм» – не финансировалось, мероприятия не проводились.

Основное мероприятие 2 «Строительство объектов благоустройства».

Работы проводились за счет средств местного бюджета. Работы проводились по одному мероприятию:

- строительство муниципального общественного кладбища. В рамках муниципального контракта, заключенного УКС Администрации ЗАТО Северск освоено  39,03 млн руб из 47, 71 млн плановых назначений.  тыс. руб. местного бюджета. Освоение средств -81,4%.

Не выполнены работы по мероприятию «подготовка проектно- сметной документации». Работы по заключенному муниципальному контракту на сумму 325,5 тыс. руб. не завершены до конца года.

Общее освоение средств по основному мероприятию составило 81,3 % - освоено 39,03 млн из 48,03 млн. плановых назначений.

Приложения на 24 л.

Начальник отдела благоустройства 				                               О.А.Фадеева

Приложение 1

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

«Улучшение качественного состояния объектов благоустройства
и озеленения на территории г.Северска в 2021 - 2024 годах»

| № п/п | Наименование меры (бюджетной, налоговой, правовой, иной) | Содержание меры | Срок реализации |  | Социально-экономический эффект от применения меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы | Правовые акты 2021 - 2024 годов | 2023 | 2023 | Создание эффективной системы управления реализацией Программы |
| 2 | Мониторинг выполнения мероприятий Программы | Отчеты исполнителей мероприятий Программы | 2023 | 2023 | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение мероприятий Программы |
| 3 | Уточнение объемов работ в рамках мероприятий Программы в зависимости от утвержденного бюджетного финансирования | Выполнение корректировок Программы | 2023 | 2023 | Исполнение мероприятий Программы на 100% в соответствии с объемом запланированных бюджетных ассигнований |

Приложение 2

Информация о внесенных изменениях в 2023 году

в муниципальную программу

«Улучшение качественного состояния объектов благоустройства
и озеленения на территории г.Северска в 2021 - 2024 годах»

Муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения на территории г.Северска в 2021 - 2024 годах»
 (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск 
от 30.12.2020 № 2446

Изменения в муниципальную программу вносились, руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации».

В 2023 году в муниципальную программу изменения вносились 2 раза:

1. По результатам деятельности за 2022 год изменения были внесены Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 21.02.2023 № 258-па, «О внесении изменений 
в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2446»

2.По результатам деятельности за первое полугодие 2023 г изменения были внесены Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 09.08.2023 № 1498-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2022 № 2446»;

По результатам деятельности за 2023 год изменения были внесены Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.02.2024 № 466-па «О внесении изменений 
в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2446»

|  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ о реализации мероприятий и ресурсном обеспечении реализации обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения на территории г.Северска в 2021-2024годах» за 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника |  |  | План |  | Факт | Примечание |
| Задача 1. Организация деятельности УЖКХ ТиС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный исполнитель - УЖКХ ТиС | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  | 31 736,36 |  | 31 362,59 | Незначительная экономия средств областного бюджета сложилась в результате экономии по оплате за коммунальные ресурсы и связь |
|  |  | Показатель 1 «Обеспечение выполнения программных мероприятий», % освоения денежных средств |  |  | 98 |  | 98 |  |
|  |  | Показатель 2 «Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями», % освоения денежных средств |  |  | 100 |  | 100 |  |
| Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. рублей |  |  |  |  | 31 736,36 |  | 31 362,59 |  |