## TDSheet
Приложение 5
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ
ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации
Отчет
о реализации муниципальной программы
"Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска" за 2023 год на 2021 - 2024 годы
№ п/п | Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализа-ции, (ед. изм. год) | Источники финансирования/главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Процент выполнения, % (гр.8/гр.6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)
|  |  |  | потребность на 2023 год | план с учётом утверждённого бюджетом на 2023 год | передано бюджетных ассигнова- ний за отчётный период | фактическое исполнение за отчётный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Озеленение города Северска"
1.1 | ВЦП. Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 26398.74 | 26398.74 | 26398.71 | 26398.71 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 26398.74 | 26398.74 | 26398.71 | 26398.71 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 26398.74 | 26398.74 | 26398.71 | 26398.71 | 100
3.1 | ВЦП. Восстановление зеленого фонда города Северска | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 689.02 | 689.02 | 689.02 | 689.02 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 689.02 | 689.02 | 689.02 | 689.02 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 689.02 | 689.02 | 689.02 | 689.02 | 100
| Итого по подпрограмме 1 | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 27087.76 | 27087.76 | 27087.73 | 27087.73 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 27087.76 | 27087.76 | 27087.73 | 27087.73 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 27087.76 | 27087.76 | 27087.73 | 27087.73 | 100
Подпрограмма 2 "Благоустройство города Северска"
1.1 | ВЦП. Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 81739.38 | 81739.38 | 78917 | 78917 | 96.5
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 384.2 | 384.2 | 307.36 | 307.36 | 80
|  |  | местного бюджета | 81355.18 | 81355.18 | 78609.64 | 78609.64 | 96.6
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 81739.38 | 81739.38 | 78917 | 78917 | 96.5
3.1 | ВЦП. Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 4802.37 | 4802.37 | 4777.62 | 4777.62 | 99.5
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 4324 | 4324 | 4299.25 | 4299.25 | 99.4
|  |  | местного бюджета | 478.37 | 478.37 | 478.37 | 478.37 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 4802.37 | 4802.37 | 4777.62 | 4777.62 | 99.5
5. | Задача 5. Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска
5.1 | Основное мероприятие. Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска, в т.ч.: | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Проведение месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2 | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 86541.75 | 86541.75 | 83694.61 | 83694.61 | 96.7
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 4708.2 | 4708.2 | 4606.61 | 4606.61 | 97.8
|  |  | местного бюджета | 81833.55 | 81833.55 | 79088 | 79088 | 96.6
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 86541.75 | 86541.75 | 83694.61 | 83694.61 | 96.7
Подпрограмма 3 "Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска"
1. | Задача 1. Создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска
1.1 | Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, в т.ч.: | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Задача 2. Строительство и обновление объектов благоустройства на территории города Северска
2.1 | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства, в т.ч.: | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 48032.58 | 48032.58 | 39032.35 | 39032.35 | 81.3
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 48032.58 | 48032.58 | 39032.35 | 39032.35 | 81.3
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 48032.58 | 48032.58 | 39032.35 | 39032.35 | 81.3
2.1.1 | Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 47707.08 | 47707.08 | 39032.35 | 39032.35 | 81.8 | экономия в сумме 8 674,73 тыс. рую возникда по факту выполнения работ подрядной организацией
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 47707.08 | 47707.08 | 39032.35 | 39032.35 | 81.8
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 47707.08 | 47707.08 | 39032.35 | 39032.35 | 81.8
2.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов благоустройства | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 325.5 | 325.5 | 0 | 0 | 0 | проект неподготовлен по вине подрядной организации
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 325.5 | 325.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 325.5 | 325.5 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 3 | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 48032.58 | 48032.58 | 39032.35 | 39032.35 | 81.3
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 48032.58 | 48032.58 | 39032.35 | 39032.35 | 81.3
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 48032.58 | 48032.58 | 39032.35 | 39032.35 | 81.3
Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма"
1. | Задача 1. Обеспечение деятельности УЖКХ ТиС
1.1 | Основное мероприятие. Организация деятельности УЖКХ ТиС, в т.ч.: | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 39474.81 | 39474.81 | 38836.66 | 38836.66 | 98.4
|  |  | федерального бюджета | 209.64 | 209.64 | 209.64 | 209.64 | 100
|  |  | областного бюджета | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 100
|  |  | местного бюджета | 39216.37 | 39216.37 | 38578.23 | 38578.23 | 98.4
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 39474.81 | 39474.81 | 38836.66 | 38836.66 | 98.4
1.1.1 | Организация деятельности УЖКХ ТиС | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 39474.81 | 39474.81 | 38836.66 | 38836.66 | 98.4
|  |  | федерального бюджета | 209.64 | 209.64 | 209.64 | 209.64 | 100
|  |  | областного бюджета | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 100
|  |  | местного бюджета | 39216.37 | 39216.37 | 38578.23 | 38578.23 | 98.4
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 39474.81 | 39474.81 | 38836.66 | 38836.66 | 98.4
| Итого по подпрограмме 4 | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 39474.81 | 39474.81 | 38836.66 | 38836.66 | 98.4
|  |  | федерального бюджета | 209.64 | 209.64 | 209.64 | 209.64 | 100
|  |  | областного бюджета | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 100
|  |  | местного бюджета | 39216.37 | 39216.37 | 38578.23 | 38578.23 | 98.4
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 39474.81 | 39474.81 | 38836.66 | 38836.66 | 98.4
| Итого по Программе | 2023 | Всего, в том числе за счёт средств: | 201136.9 | 201136.9 | 188651.36 | 188651.36 | 93.8
|  |  | федерального бюджета | 209.64 | 209.64 | 209.64 | 209.64 | 100
|  |  | областного бюджета | 4757 | 4757 | 4655.41 | 4655.41 | 97.9
|  |  | местного бюджета | 196170.26 | 196170.26 | 183786.31 | 183786.31 | 93.7
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 153104.32 | 153104.32 | 149619.01 | 149619.01 | 97.7
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 48032.58 | 48032.58 | 39032.35 | 39032.35 | 81.3