Приложение 1 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _13.03.2024_ № _807-па_

| «Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Увеличение числа посещений организаций культуры, тыс чел |  | 350 |  | 590 |  | 870 | 890 |  | 871,5 |  | 726 | 726 |
|  | 2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц |  | 35,3 |  | 35,3 |  | 41,2 | 41,2 |  | 29,4 |  | 29,4 | 29,4 |
|  | 3. Количество благоустроен-ных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0»; |
| «Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее – ВЦП) (до 31.12.2023) | ВЦП «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация предоставления дополнительного художественного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. | Источники | Всего |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год (прогнозный период) |  | 2026 год (прогнозный период) |
|  | Местный бюджет (потребность (прогноз) | 1 710 466,65 |  | 366 113,95 |  | 377 691,24 |  | 430 189,01 | 536 472,45 |  | 466 273,32 |  | 448 555,99 |
|  | Местный бюджет | 1 592 845,74 |  | 366 113,95 |  | 377 691,24 |  | 430 189,01 | 418 851,54 |  | 282 804,00 |  | 278 587,74 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (потребность (прогноз) | 360 207,36 |  | 28 781,65 |  | 32 902,03 |  | 48 135,01 | 250 388,67 |  | 115 094,15 |  | 50 483,42 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 109 818,70 |  | 28 781,65 |  | 32 902,03 |  | 48 135,01 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (потребность (прогноз) | 1 051 373,51 |  | 162 320,84 |  | 178 346,54 |  | 342 751,54 | 367 954,59 |  | 413 904,04 |  | 353 975,39 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 696 102,12 |  | 162 320,84 |  | 178 346,54 |  | 342 751,54 | 12 683,20 |  | 10 578,10 |  | 10 578,10 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 28 205,07 |  | 1 028,65 |  | 1 647,25 |  | 25 000,00 | 529,17 |  | 232,45 |  | 247,45 |
|  | Всего | 2 426 971,63 |  | 558 245,10 |  | 590 587,06 |  | 846 075,56 | 432 063,91 |  | 293 614,55 |  | 289 413,29» |

Приложение 2 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _13.03.2024_ № _807-па_

|  |  |  | СВЕДЕНИЯ о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5 |
| № п/п |  | Наименование целевого показателя (индикатора) |  | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответствен-ный за сбор данных по показателю |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Увеличение числа посещений организаций культуры |  | тыс чел | 728,9 | 350 | 590 | 870 | 890 | 871,5 | 726 | 726 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика | Управление культуры |
| 2. |  | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |  | проц | 17,6 | 35,3 | 35,3 | 41,2 | 41,2 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | Ежеквар-тально | Акты технического обследования, отчеты участников | Управление культуры |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3. |  | Количество благоустроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры |  | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры |
| Показатели задачи 1 «Создание условий для устойчивого развития сферы культуры как основы повышения качества жизни населения и обеспечения равного доступа к культурным услугам» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя |  |  | ед | 5,9 | 2 | 2,2 | 4,8 | 4,5 | 4,8 | 3,6 | 3,6 | Ежеквар-тально | Ведомст- венная статистика | Управление культуры |
| 1.2 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |  |  | проц | 19,3 | 18,8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15,6 | 15,6 | Ежеквар-тально | Ведомствен-ная статистика | Управление культуры |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности |  |  | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика | Управление культуры |
| 1.4 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности |  |  | проц | 69,2 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика | Управление культуры |
| 1.5 | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности |  |  | проц | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика | Управление культуры |
| Показатели задачи 2 «Повышение конкурентоспособности сферы туризма, удовлетворяющей потребности граждан в качественных туристских услугах» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск |  |  | тыс чел | 1,7 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры |

Приложение 3 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _13.03.2024_ № _807-па_

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

Таблица 6

| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | Задача 1 «Материально-техническое снабжение, организационно-документационное, информационно-аналитическое обеспечение деятельности Управления культуры Администрации ЗАТО Северск, обеспечение функционирования информационных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники, решение вопросов местного значения в области культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | 48 406,01 | 11 041,86 | 11 733,22 | 12 601,26 | 13 029,67 | 11 047,95 | 11 136,41 |
|  |  | Показатель 1 «Выполнение функций, установленных Положением об Управлении культуры Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск» задачи 1 деятельности ответственного исполнителя, проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 |
|  |  | Показатель 2 «Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями» задачи 1 деятельности ответственного исполнителя, проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 |
|  |  | Объем финансирования всего, тыс. руб. | 48 406,01 | 11 041,86 | 11 733,22 | 12 601,26 | 13 029,67 | 11 047,95 | 11 136,41 |
| Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб. |  |  | 48 406,01 | 11 041,86 | 11 733,22 | 12 601,26 | 13 029,67 | 11 047,95 | 11 136,41 |

Приложение 4 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _13.03.2024_ № _807-па_

### РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

### Таблица 8

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро-вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» | Всего | 2 376 541,27 | 109 793,37 | 694 390,61 | 1 544 304,05 | 28 053,25 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 547 173,24 | 28 781,65 | 162 320,84 | 355 072,09 | 998,65 |  |
|  |  | 2022 | 577 903,35 | 32 902,03 | 177 449,72 | 365 904,35 | 1 647,25 |  |
|  |  | 2023 | 832 605,94 | 48 109,68 | 341 936,85 | 417 559,41 | 25 000,00 |  |
|  |  | 2024 | 418 858,75 | 0,00 | 12 683,20 | 405 768,20 | 407,35 |  |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 282 506,30 | 0,00 | 10 578,10 | 271 756,05 | 172,15 |  |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 278 216,58 | 0,00 | 10 578,10 | 267 451,33 | 187,15 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» | Всего | 2 024,34 | 0,00 | 1 711,51 | 161,01 | 151,82 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |  |
|  |  | 2022 | 950,49 | 0,00 | 896,82 | 53,67 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 868,36 | 0,00 | 814,69 | 53,67 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 175,49 | 0,00 | 0,00 | 53,67 | 121,82 |  |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 60,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,30 |  |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 60,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,30 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечи-вающая подпрограмма» | Всего | 48 406,01 | 25,33 | 0,00 | 48 380,68 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 11 041,86 | 0,00 | 0,00 | 11 041,86 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 11 733,22 | 0,00 | 0,00 | 11 733,22 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 12 601,26 | 25,33 | 0,00 | 12 575,93 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 13 029,67 | 0,00 | 0,00 | 13 029,67 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 11 047,95 | 0,00 | 0,00 | 11 047,95 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 11 136,41 | 0,00 | 0,00 | 11 136,41 | 0,00 |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 2 426 971,63 | 109 818,70 | 696 102,12 | 1 592 845,74 | 28 205,07 |  |
|  |  | 2021 | 558 245,10 | 28 781,65 | 162 320,84 | 366 113,95 | 1 028,65 |  |
|  |  | 2022 | 590 587,06 | 32 902,03 | 178 346,54 | 377 691,24 | 1 647,25 |  |
|  |  | 2023 | 846 075,56 | 48 135,01 | 342 751,54 | 430 189,01 | 25 000,00 |  |
|  |  | 2024 | 432 063,91 | 0,00 | 12 683,20 | 418 851,54 | 529,17 |  |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 293 614,55 | 0,00 | 10 578,10 | 282 804,00 | 232,45 |  |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 289 413,29 | 0,00 | 10 578,10 | 278 587,74 | 247,45 |  |

Приложение 5 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _13.03.2024_ № _807-па_

| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 9 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, комплекса процессных мероприятий, основного мероприятия, мероприятия | Срок реализации, год | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |
|  |  |  |  | Управление культуры | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» |  | Всего | 2 398 766,56 | 2 283 165,94 | 115 600,61 |
|  |  | 2021 | 557 216,45 | 542 186,55 | 15 029,90 |
|  |  | 2022 | 588 939,81 | 587 593,13 | 1 346,68 |
|  |  | 2023 | 821 075,56 | 724 414,03 | 96 661,53 |
|  |  | 2024 | 431 534,74 | 428 972,24 | 2 562,50 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 293 382,10 | 293 382,10 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 289 165,84 | 289 165,84 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» | Всего | 2 348 488,02 | 2 232 887,41 | 115 600,61 |
|  |  | 2021 | 546 174,59 | 531 144,69 | 15 029,90 |
|  |  | 2022 | 576 256,10 | 574 909,42 | 1 346,68 |
|  |  | 2023 | 807 605,94 | 710 944,41 | 96 661,53 |
|  |  | 2024 | 418 451,40 | 415 888,90 | 2 562,50 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 282 334,15 | 282 334,15 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 278 029,43 | 278 029,43 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | ВЦП «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» (до 31.12.2023) | Всего | 1 233 997,24 | 1 233 997,24 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 369 535,48 | 369 535,48 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 385 662,00 | 385 662,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 478 799,76 | 478 799,76 | 0,00 |
| 1.1 | КПМ «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» (с 01.01.2024) | Всего | 265 560,21 | 265 560,21 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 265 560,21 | 265 560,21 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 191 822,69 | 191 822,69 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 187 517,97 | 187 517,97 | 0,00 |
| 1.2 | ВЦП «Организация предоставления дополнительного художественного образования» (до 31.12.2023) | Всего | 451 836,20 | 451 836,20 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 137 418,53 | 137 418,53 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 144 366,58 | 144 366,58 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 170 051,09 | 170 051,09 | 0,00 |
| 1.2 | КПМ «Организация предоставления дополнительного художественного образования» (с 01.01.2024) | Всего | 132 559,57 | 132 559,57 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 132 559,57 | 132 559,57 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 83 695,45 | 83 695,45 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 83 695,45 | 83 695,45 | 0,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования, в т.ч.: | Всего | 11 524,08 | 766,08 | 10 758,00 |
|  |  | 2021 | 1 737,26 | 0,00 | 1 737,26 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 8 817,87 | 766,08 | 8 051,79 |
|  |  | 2024 | 968,95 | 0,00 | 968,95 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Капитальный ремонт здания МАУДО ДШИ, корпус № 2, по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 лет Октября, 4 | Всего | 619,37 | 0,00 | 619,37 |
|  |  | 2021 | 619,37 | 0,00 | 619,37 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Капитальный ремонт здания МБУДО «Самусьская ДШИ» по адресу: Томская область, пос.Самусь, ул.Гагарина, 4 | Всего | 10 084,17 | 0,00 | 10 084,17 |
|  |  | 2021 | 1 063,43 | 0,00 | 1 063,43 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 8 051,79 | 0,00 | 8 051,79 |
|  |  | 2024 | 968,95 | 0,00 | 968,95 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Капитальный ремонт кровли МБУДО «ДХШ» (ул.Куйбышева, 12) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Модернизация ресурсной базы МАУДО ДШИ | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3.5 | Модернизация ресурсной базы и техническое оснащение МБУДО «Самусьская ДШИ» | Всего | 766,08 | 766,08 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 766,08 | 766,08 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6 | Модернизация ресурсной базы и техническое оснащение МБУДО «ДХШ» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7 | Капитальный ремонт помещений здания МБУДО «ДХШ» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, просп.Коммунистический, 122 | Всего | 54,46 | 0,00 | 54,46 |
|  |  | 2021 | 54,46 | 0,00 | 54,46 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры, в т.ч.: | Всего | 21 424,45 | 18 797,13 | 2 627,32 |
|  |  | 2021 | 465,90 | 465,90 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 2 690,02 | 1 343,34 | 1 346,68 |
|  |  | 2023 | 17 683,92 | 16 403,28 | 1 280,64 |
|  |  | 2024 | 584,61 | 584,61 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 532,51 | 532,51 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 532,51 | 532,51 | 0,00 |
| 1.4.1 | Капитальный ремонт здания МАУ «ГДК» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | Модернизация ресурсной базы учреждений культуры | Всего | 879,59 | 879,59 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 479,59 | 479,59 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | Комплектование фонда библиотек печатными, аудиовизуальными, электронными изданиями | Всего | 2 917,54 | 2 917,54 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 465,90 | 465,90 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 943,34 | 943,34 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 923,69 | 923,69 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 584,61 | 584,61 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 532,51 | 532,51 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 532,51 | 532,51 | 0,00 |
| 1.4.4 | Капитальный ремонт здания МБУ ЦДБ по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 лет Октября, 15 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | Капитальный ремонт здания МБУ «Музей г. Северска» по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунистический, 117а | Всего | 2 627,32 | 0,00 | 2 627,32 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 1 346,68 | 0,00 | 1 346,68 |
|  |  | 2023 | 1 280,64 | 0,00 | 1 280,64 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.6 | Капитальный ремонт здания Детского театра по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунистический, 48 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.7 | Модернизация МАУ «СПП» | Всего | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.5 | Основное мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий, в т.ч.: | Всего | 24 951,19 | 24 951,19 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 1 332,67 | 1 332,67 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 5 256,50 | 5 256,50 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 9 001,51 | 9 001,51 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 9 360,51 | 9 360,51 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 1.5.1 | Организация праздничных мероприятий и народных гуляний в г.Северске | Всего | 15 974,48 | 15 974,48 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 1 182,67 | 1 182,67 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 4 859,87 | 4 859,87 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 5 591,93 | 5 591,93 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 4 340,01 | 4 340,01 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий в пос.Самусь | Всего | 725,16 | 725,16 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 385,16 | 385,16 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | Организация и проведение фестиваля народного творчества «Праздник у семи озер» в пос.Самусь | Всего | 487,95 | 487,95 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 96,63 | 96,63 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 241,32 | 241,32 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.5.4 | Организация и проведение областного творческого фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечные зайчики» | Всего | 350,70 | 350,70 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 50,20 | 50,20 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 300,50 | 300,50 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 1.5.5 | Организация и проведение Всероссийского фестиваля молодых дизайнеров «Пятый угол» | Всего | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.6 | Организация и проведение областного фестиваля детского и юношеского творчества «Палитра талантов» | Всего | 641,00 | 641,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 591,00 | 591,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 1.5.7 | Организация и проведение муниципального гражданско-патриотического конкурса «Велика Россия» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.8 | Организация социокультурных музейных мероприятий | Всего | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 1.5.9 | Организация и проведение творческих мероприятий, посвященных юбилеям учреждений культуры | Всего | 563,91 | 563,91 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 563,91 | 563,91 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.10 | Организация участия творческих коллективов ЗАТО Северск в выездных мероприятиях | Всего | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.5.11 | Организация и проведение детских творческих фестивалей и конкурсов в области культуры и искусств | Всего | 288,99 | 288,99 |  |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 88,99 | 88,99 |  |
|  |  | 2024 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.12 | Организация и проведение мероприятий, посвященных 75-летию г.Северска | Всего | 5 269,00 | 5 269,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1 780,00 | 1 780,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 3 489,00 | 3 489,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры, в т.ч.: | Всего | 87 228,31 | 87 228,31 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 17 392,10 | 17 392,10 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 26 665,82 | 26 665,82 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 35 922,69 | 35 922,69 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 7 247,70 | 7 247,70 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 5 633,50 | 5 633,50 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 5 633,50 | 5 633,50 | 0,00 |
| 1.6.1 | Поддержка творческой деятельности МБУ СМТ | Всего | 31 028,41 | 31 028,41 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 7 984,90 | 7 984,90 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 7 056,68 | 7 056,68 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 12 197,44 | 12 197,44 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 3 789,40 | 3 789,40 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 2 853,80 | 2 853,80 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 2 853,80 | 2 853,80 | 0,00 |
| 1.6.2 | Поддержка молодежного театра «Наш мир» «МАУ «ГДК» | Всего | 13 375,75 | 13 375,75 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 2 661,64 | 2 661,64 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 3 404,82 | 3 404,82 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 6 647,40 | 6 647,40 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 661,89 | 661,89 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 600,81 | 600,81 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 600,81 | 600,81 | 0,00 |
| 1.6.3 | Поддержка творческой деятельности Детского театра | Всего | 41 248,15 | 41 248,15 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 6 349,56 | 6 349,56 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 15 808,32 | 15 808,32 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 16 689,85 | 16 689,85 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 2 400,41 | 2 400,41 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 2 178,89 | 2 178,89 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 2 178,89 | 2 178,89 | 0,00 |
| 1.6.4 | Организация и проведение ежегодного конкурса творческих инициатив в сфере культуры и искусств «Овация» | Всего | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5 | Предоставление некоммерческим организациям субсидий на развитие культуры на территории ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.6 | Выплата стипендии ЗАТО Северск талантливым детям и молодежи за достижения в области культуры и искусств | Всего | 1 336,00 | 1 336,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 336,00 | 336,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 336,00 | 336,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 328,00 | 328,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 336,00 | 336,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Культурная среда», в т.ч.: | Всего | 113 706,77 | 11 491,48 | 102 215,29 |
|  |  | 2021 | 18 292,64 | 5 000,00 | 13 292,64 |
|  |  | 2022 | 5 915,18 | 5 915,18 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 87 329,10 | 0,00 | 87 329,10 |
|  |  | 2024 | 2 169,85 | 576,30 | 1 593,55 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1 | Создание модельных муниципальных библиотек | Всего | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.7.2 | Капитальный ремонт помещений здания МБУДО «ДХШ» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, просп.Коммунистический, 122 | Всего | 13 292,64 | 0,00 | 13 292,64 |
|  |  | 2021 | 13 292,64 | 0,00 | 13 292,64 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3 | Техническое оснащение муниципальных музеев | Всего | 576,30 | 576,30 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 576,30 | 576,30 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.4 | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Всего | 5 915,18 | 5 915,18 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 5 915,18 | 5 915,18 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5 | Капитальный ремонт здания МБУ «Музей г. Северска» по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунистический, 117а | Всего | 23 790,56 | 0,00 | 23 790,56 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 22 617,79 | 0,00 | 22 617,79 |
|  |  | 2024 | 1 172,77 | 0,00 | 1 172,77 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6 | Капитальный ремонт здания МБУДО «Самусьская ДШИ» по адресу: Томская область, пос.Самусь, ул.Гагарина, 4 | Всего | 65 132,10 | 0,00 | 65 132,10 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 64 711,32 | 0,00 | 64 711,32 |
|  |  | 2024 | 420,78 | 0,00 | 420,78 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Цифровая культура», в т.ч.: | Всего | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.1 | Создание виртуальных концертных залов | Всего | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» | Всего | 1 872,52 | 1 872,52 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 950,49 | 950,49 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 868,36 | 868,36 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 53,67 | 53,67 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие. Реконструкция, благоустройство, строительство объектов туристской инфраструктуры, в т.ч.: | Всего | 1 232,48 | 1 232,48 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 631,99 | 631,99 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 566,50 | 566,50 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 33,99 | 33,99 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Реконструкция территории Северского природного парка | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Капитальный ремонт здания санитарного узла по ул.Свердлова Северского природного парка | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1.3 | Благоустройство территории Северского природного парка | Всего | 631,99 | 631,99 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 631,99 | 631,99 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Организация и обустройство зон отдыха на территории туристских объектов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 | Благоустройство территории и создание условий эксплуатации объекта туристской индустрии «Северский зоопарк» | Всего | 600,49 | 600,49 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 566,50 | 566,50 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 33,99 | 33,99 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма, в т.ч.: | Всего | 640,04 | 640,04 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 318,50 | 318,50 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 301,86 | 301,86 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 19,68 | 19,68 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Издание путеводителя по г.Северску | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Издание буклетов, комплектов открыток о туристских маршрутах ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Организация туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи | Всего | 640,04 | 640,04 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 318,50 | 318,50 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 301,86 | 301,86 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 19,68 | 19,68 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Создание цифровых экскурсий по историческим местам ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 48 406,01 | 48 406,01 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 11 041,86 | 11 041,86 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 11 733,22 | 11 733,22 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 12 601,26 | 12 601,26 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 13 029,67 | 13 029,67 | 0,00 |
|  |  | 2025 год (прогнозный период) | 11 047,95 | 11 047,95 | 0,00 |
|  |  | 2026 год (прогнозный период) | 11 136,41 | 11 136,41 | 0,00 |

Приложение 6 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _13.03.2024_ № _807-па_

| «Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед | 2 | 2,2 |  | 4,8 | 4,5 | 4,8 | 3,6 | 3,6 |
|  | 2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, проц | 18,8 | 19 |  | 19 | 19 | 19 | 15,6 | 15,6 |
|  | 3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, проц | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц | 61,5 | 61,5 |  | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
|  | 5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25»; |
| «Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП) (до 31.12.2023) | ВЦП «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация предоставления дополнительного художественного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
|  | Местный бюджет | 1 544 304,05 |  | 355 072,09 | 365 904,35 | 417 559,41 | 405 768,20 | 271 756,05 | 267 451,33 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 109 793,37 |  | 28 781,65 | 32 902,03 | 48 109,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 694 390,61 |  | 162 320,84 | 177 449,72 | 341 936,85 | 12 683,20 | 10 578,10 | 10 578,10 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 28 053,25 |  | 998,65 | 1 647,25 | 25 000,00 | 407,35 | 172,15 | 187,15 |
|  | Всего | 2 376 541,27 |  | 547 173,24 | 577 903,35 | 832 605,94 | 418 858,75 | 282 506,30 | 278 216,58» |

Приложение 7 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _13.03.2024_ № _807-па_

| СВЕДЕНИЯ о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных |  | Метод сбора инфор- мации | Ответствен-ный за сбор данных по показателю |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год (прогноз-ный период) |  | 2026 год (прогноз-ный период) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |
| Показатели подпрограммы 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организо-ванных муниципаль-ными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя | ед | 5,9 | 2 | 2,2 | 4,8 | 4,5 | 4,8 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | Ежеквар-тально |  | Ведомст-венная статистика | Управление культуры |
| 2. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | проц | 19,3 | 18,8 | 19 | 19 | 19 | 19 |  | 15,6 |  | 15,6 |  | Ежеквар-тально |  | Ведомст-венная статистика | Управление культуры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 3. | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | Ежеквар-тально |  | Ведомст-венная статистика |  | Управление культуры |  |
| 4. | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | проц | 69,2 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |  | 61,5 |  | Ежеквар-тально |  | Ведомст-венная статистика |  | Управление культуры |  |
| 5. | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности | проц | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 25 |  | Ежеквар-тально |  | Ведомст-венная статистика |  | Управление культуры |  |
| Показатели задачи 1 «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организо-ванных муниципаль-ными учреждениями культуры | тыс чел | 664,8 | 225 | 300 | 540 | 500 | 540 | 403,5 |  | 403,5 |  | Ежеквар-тально |  | Ведомст-венная статистика |  | Управление культуры |  |
| Показатели задачи 2 «Организация предоставления дополнительного художественного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования | чел | 3068 | 3000 | 3100 | 3180 | 3200 | 3250 | 2550 |  | 2550 |  | Ежеквар-тально |  | Ведомст-венная статистика |  | Управление культуры |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| Показатели задачи 3 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество выполненных капитальных ремонтов | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Отчет УКС Администра-ции ЗАТО Северск |  | Управление культуры |  |
| 3.2 | Количество разработанной ПСД | ед | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Отчет УКС Администра-ции ЗАТО Северск |  | Управление культуры |  |
| 3.3 | Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Отчеты участников |  | Управление культуры |  |
| Показатели задачи 4 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество выполненных капитальных ремонтов | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Отчет УКС Администра-ции ЗАТО Северск |  | Управление культуры |  |
| 4.2 | Количество разработанной ПСД | ед | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Отчет УКС Администра-ции ЗАТО Северск |  | Управление культуры |  |
| 4.3 | Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек | тыс.экз | 0 | 0 | 1 | 2,07 | 1,75 | 1,3 | 1,3 |  | 1,3 |  | Ежеквар-тально |  | Отчеты участников |  | Управление культуры |  |
| 4.4 | Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием | ед | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Отчеты участников |  | Управление культуры |  |
| Показатели задачи 5 «Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 5.1 | Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск | ед | 30 | 10 | 17 | 23 | 34 | 33 | 9 |  | 9 |  | Ежеквар-тально |  | Отчеты участников |  | Управление культуры |  |
| 5.2 | Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях | ед | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | Ежеквар-тально |  | Отчеты участников |  | Управление культуры |  |
| Показатели задачи 6 «Содействие комплексному развитию отрасли культуры ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Число посещений профессиональных театров | тыс чел | 148,4 | 40,0 | 60,7 | 76,2 | 80 | 15 | 15 |  | 15 |  | Ежеквар-тально |  | Ведомст-венная статистика |  | Управление культуры |  |
| 6.2 | Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив | чел | 13 | 13 | 24 | 25 | 17 | 10 | 0 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Отчеты участников |  | Управление культуры |  |
| 6.3 | Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию | ед | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Отчеты участников |  | Управление культуры |  |
| 6.4 | Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск | ед | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Отчеты участников |  | Управление культуры |  |
| Показатели задачи 7 «Обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество созданных модельных муниципальных библиотек | ед | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Отчеты участников |  | Управление культуры |  |
| 7.2 | Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры | ед | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Отчет УКС Администра-ции ЗАТО Северск |  | Управление культуры |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 7.3 | Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | Ежеквар-тально |  | Отчеты участников |  | Управление культуры |  |
| Показатели задачи 8 «Создание условий для повышения доступности и возможности участия граждан в культурной жизни путем цифровизации услуг в сфере культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | Ежеквар-тально |  | Отчеты участников |  | Управление культуры |  |

Приложение 8 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _13.03.2024_ № _807-па_

| ПЕРЕЧЕНЬ комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограм-мы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согла-сованию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согла- сованию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализа-ции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» (до 31.12.2023) | Всего | 1 233 997,24 | 0,00 | 507 629,80 | 726 367,44 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 369 535,48 | 0,00 | 131 287,90 | 238 247,58 | 0,00 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организо-ванных муниципаль-ными учреждениями культуры, тыс чел | 300 |
|  |  | 2022 | 385 662,00 | 0,00 | 147 515,40 | 238 146,60 | 0,00 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организо-ванных муниципаль-ными учреждениями культуры, тыс чел | 540 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 | 478 799,76 | 0,00 | 228 826,50 | 249 973,26 | 0,00 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 500 |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» (с 01.01.2024) | Всего | 265 560,21 | 0,00 | 7 789,40 | 257 770,81 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2024 | 265 560,21 | 0,00 | 7 789,40 | 257 770,81 | 0,00 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организо-ванных муниципаль-ными учреждениями культуры, тыс чел | 540 |
|  |  | 2025 год (прогноз-ный период) | 191 822,69 | 0,00 | 7 789,40 | 184 033,29 | 0,00 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 403,5 |
|  |  | 2026 год (прогноз-ный период) | 187 517,97 | 0,00 | 7 789,40 | 179 728,57 | 0,00 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 403,5 |
| 2. | Задача 2 «Организация предоставления дополнительного художественного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Организация предоставления дополнительного художественного образования» (до 31.12.2023) | Всего | 451 836,20 | 0,00 | 96 807,20 | 355 029,00 | 0,00 | Управление культуры, учреждения дополни-тельного образования | X | X |
|  |  | 2021 | 137 418,53 | 0,00 | 26 162,00 | 111 256,53 | 0,00 |  | 1. Число детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в муниципальных учреж-дениях дополнительного образования, чел | 3100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 | 144 366,58 | 0,00 | 26 199,40 | 118 167,18 | 0,00 |  | 1. Число детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в муниципальных учреж-дениях дополнительного образования, чел | 3180 |
|  |  | 2023 | 170 051,09 | 0,00 | 44 445,80 | 125 605,29 | 0,00 |  | 1. Число детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в муниципальных учреж-дениях дополнительного образования, чел | 3200 |
| 2. | Задача 2 «Организация предоставления дополнительного художественного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Организация предоставления дополнительного художественного образования» (с 01.01.2024) | Всего | 132 559,57 | 0,00 | 117,20 | 132 442,37 | 0,00 | Управление культуры, учреждения дополни-тельного образования | X | X |
|  |  | 2024 | 132 559,57 | 0,00 | 117,20 | 132 442,37 | 0,00 |  | 1. Число детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в муниципальных учреж-дениях дополнительного образования, чел | 3250 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 83 695,45 | 0,00 | 117,20 | 83 578,25 | 0,00 |  | 1. Число детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в муниципальных учреж-дениях дополнительного образования, чел | 2550 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 83 695,45 | 0,00 | 117,20 | 83 578,25 | 0,00 |  | 1. Число детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 2550 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. | Задача 3 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования, в т.ч.: | Всего | 11 524,08 | 0,00 | 0,00 | 11 524,08 | 0,00 | Управление культуры, УКС Администра-ции ЗАТО Северск, учреждения дополнитель-ного образования | X | X |
|  |  | 2021 | 1 737,26 | 0,00 | 0,00 | 1 737,26 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 8 817,87 | 0,00 | 0,00 | 8 817,87 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 968,95 | 0,00 | 0,00 | 968,95 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт здания МАУДО ДШИ, корпус № 2, по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 лет Октября, 4 | Всего | 619,37 | 0,00 | 0,00 | 619,37 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 619,37 | 0,00 | 0,00 | 619,37 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 3.1.2 | Капитальный ремонт здания МБУДО «Самусьская ДШИ» по адресу: Томская область, пос.Самусь, ул.Гагарина, 4 | Всего | 10 084,17 | 0,00 | 0,00 | 10 084,17 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 1 063,43 | 0,00 | 0,00 | 1 063,43 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 8 051,79 | 0,00 | 0,00 | 8 051,79 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 968,95 | 0,00 | 0,00 | 968,95 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 3.1.3 | Капитальный ремонт кровли МБУДО «ДХШ» (ул.Куйбышева, 12) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.1.4 | Модернизация ресурсной базы МАУДО ДШИ | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, МАУДО ДШИ | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 3.1.5 | Модернизация ресурсной базы и техническое оснащение МБУДО «Самусьская ДШИ» | Всего | 766,08 | 0,00 | 0,00 | 766,08 | 0,00 | Управление культуры, МБУДО «Самусьская ДШИ» | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 766,08 | 0,00 | 0,00 | 766,08 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 3.1.6 | Модернизация ресурсной базы и техническое оснащение МБУДО «ДХШ» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, МБУДО «ДХШ» | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.1.7 | Капитальный ремонт помещений здания МБУДО «ДХШ» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, просп.Комму-нистический, 122 | Всего | 54,46 | 0,00 | 0,00 | 54,46 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 54,46 | 0,00 | 0,00 | 54,46 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 4. | Задача 4 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры, в т.ч.: | Всего | 46 424,45 | 1 094,17 | 235,95 | 20 094,33 | 25 000,00 | Управление культуры, УКС Администрации ЗАТО Северск, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 465,90 | 367,36 | 75,24 | 23,30 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс экз | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 | 2 690,02 | 382,29 | 57,12 | 2 250,61 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс экз | 2,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 42 683,92 | 344,52 | 51,48 | 17 287,92 | 25 000,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс экз | 1,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 584,61 | 0,00 | 52,10 | 532,51 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс экз | 1,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 532,51 | 0,00 | 0,00 | 532,51 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс экз | 1,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 532,51 | 0,00 | 0,00 | 532,51 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс экз | 1,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 4.1.1 | Капитальный ремонт здания МАУ «ГДК» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 4.1.2 | Модернизация ресурсной базы учреждений культуры | Всего | 879,59 | 0,00 | 0,00 | 879,59 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 479,59 | 0,00 | 0,00 | 479,59 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 3 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.1.3 | Комплектование фонда библиотек печатными, аудиовизуаль-ными, электрон-ными изданиями | Всего | 2 917,54 | 1 094,17 | 235,95 | 1 587,42 | 0,00 | Управление культуры, муниципальные библиотеки | Х | Х |
|  |  | 2021 | 465,90 | 367,36 | 75,24 | 23,30 | 0,00 |  | 1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс экз | 1 |
|  |  | 2022 | 943,34 | 382,29 | 57,12 | 503,93 | 0,00 |  | 1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс экз | 2,07 |
|  |  | 2023 | 923,69 | 344,52 | 51,48 | 527,69 | 0,00 |  | 1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс экз | 1,75 |
|  |  | 2024 | 584,61 | 0,00 | 52,10 | 532,51 | 0,00 |  | 1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс экз | 1,3 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 532,51 | 0,00 | 0,00 | 532,51 | 0,00 |  | 1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс экз | 1,3 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 532,51 | 0,00 | 0,00 | 532,51 | 0,00 |  | 1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс экз | 1,3 |
| 4.1.4 | Капитальный ремонт здания МБУ ЦДБ по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 лет Октября, 15 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капиталь-ных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 4.1.5 | Капитальный ремонт здания МБУ «Музей г.Северска» по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунис-тический, 117а | Всего | 2 627,32 | 0,00 | 0,00 | 2 627,32 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 1 346,68 | 0,00 | 0,00 | 1 346,68 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 280,64 | 0,00 | 0,00 | 1 280,64 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 4.1.6 | Капитальный ремонт здания Детского театра по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунис-тический, 48 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выпо-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.1.7 | Модернизация МАУ «СПП» | Всего | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | Управление культуры, МАУ «СПП» | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобре-тенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобре-тенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 25 000,00 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобре-тенной спецтехники и оборудования, ед | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 5 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобре-тенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобре-тенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобре-тенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
| 5. | Задача 5 «Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий, в т.ч.: | Всего | 28 004,44 | 0,00 | 0,00 | 24 951,19 | 3 053,25 | Управление культуры, учреждения дополни- тельного образования, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 2 331,32 | 0,00 | 0,00 | 1 332,67 | 998,65 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 6 903,75 | 0,00 | 0,00 | 5 256,50 | 1 647,25 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 | 9 001,51 | 0,00 | 0,00 | 9 001,51 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 9 767,86 | 0,00 | 0,00 | 9 360,51 | 407,35 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 822,15 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 172,15 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 837,15 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 187,15 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.1 | Организация праздничных мероприятий и народных гуляний в г.Северске | Всего | 18 178,16 | 0,00 | 0,00 | 15 974,48 | 2 203,68 | Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополни- тельного образования | X | X |
|  |  | 2021 | 1 602,67 | 0,00 | 0,00 | 1 182,67 | 420,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  |  | 2022 | 6 423,35 | 0,00 | 0,00 | 4 859,87 | 1 563,48 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 17 |
|  |  | 2023 | 5 591,93 | 0,00 | 0,00 | 5 591,93 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 21 |
|  |  | 2024 | 4 560,21 | 0,00 | 0,00 | 4 340,01 | 220,20 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 14 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
| 5.1.2 | Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий в пос.Самусь | Всего | 735,16 | 0,00 | 0,00 | 725,16 | 10,00 | Управление культуры, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2023 | 385,16 | 0,00 | 0,00 | 385,16 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 10,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 10,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 10,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 5.1.3 | Организация и проведение фестиваля народного творчества «Праздник у семи озер» в пос.Самусь | Всего | 537,95 | 0,00 | 0,00 | 487,95 | 50,00 | Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополни- тельного образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 96,63 | 0,00 | 0,00 | 96,63 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 | 241,32 | 0,00 | 0,00 | 241,32 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 50,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 5.1.4 | Организация и проведение областного творческого фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечные зайчики» | Всего | 386,70 | 0,00 | 0,00 | 386,70 | 0,00 | Управление культуры, учреждения дополни- тельного образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 86,20 | 0,00 | 0,00 | 86,20 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 300,50 | 0,00 | 0,00 | 300,50 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 5.1.5 | Организация и проведение Всероссийского фестиваля молодых дизайнеров «Пятый угол» | Всего | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 505,00 | Управление культуры, МБУДО «ДХШ» | X | X |
|  |  | 2021 | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.6 | Организация и проведение областного фестиваля детского и юношеского творчества «Палитра талантов» | Всего | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 641,00 | 30,00 | Управление культуры, МАУДО ДШИ | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 15,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 15,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 15,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 5.1.7 | Организация и проведение муниципального гражданско-патриотического конкурса «Велика Россия» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, МАУ «ГДК» | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 5.1.8 | Организация социокультурных музейных мероприятий | Всего | 713,57 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 213,57 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» | X | X |
|  |  | 2021 | 173,65 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 73,65 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
|  |  | 2022 | 168,77 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 68,77 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2023 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 221,15 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 71,15 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 121,15 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 71,15 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 121,15 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 71,15 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.9 | Организация и проведение творческих мероприятий, посвященных юбилеям учреждений культуры | Всего | 563,91 | 0,00 | 0,00 | 563,91 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 563,91 | 0,00 | 0,00 | 563,91 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 5.1.10 | Организация участия творческих коллективов ЗАТО Северск в выездных мероприятиях | Всего | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 41,00 | Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополнитель-ного образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2024 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
| 5.1.11 | Организация и проведение детских творческих фестивалей и конкурсов в области культуры и искусств | Всего | 252,99 | 0,00 | 0,00 | 252,99 | 0,00 | Управление культуры, учреждения дополнитель-ного образования | Х | Х |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 52,99 | 0,00 | 0,00 | 52,99 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.12 | Организация и проведение мероприятий, посвященных 75-летию г.Северска | Всего | 5 269,00 | 0,00 | 0,00 | 5 269,00 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополнитель-ного образования | Х | Х |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 780,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 3 489,00 | 0,00 | 0,00 | 3 489,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 9 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 6. | Задача 6 «Содействие комплексному развитию отрасли культуры ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры, в т.ч.: | Всего | 87 228,31 | 63 997,00 | 14 193,88 | 9 037,43 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 17 392,10 | 13 384,39 | 2 741,38 | 1 266,33 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 60,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса твор-ческих инициатив, чел | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2022 | 26 665,82 | 21 541,04 | 3 218,78 | 1 906,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 76,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2023 | 35 922,69 | 29 071,56 | 4 344,03 | 2 507,10 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2024 | 7 247,70 | 0,0 | 3 889,70 | 3 358,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 5 633,50 | 0,00 | 2 671,50 | 2 962,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса твор-ческих инициатив, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 5 633,50 | 0,00 | 2 671,50 | 2 962,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 0 |
| 6.1.1 | Поддержка творческой деятельности МБУ СМТ | Всего | 31 028,41 | 22 115,07 | 5 940,00 | 2 973,34 | 0,00 | Управление культуры, МБУ СМТ | X | X |
|  |  | 2021 | 7 984,90 | 6 247,12 | 1 279,53 | 458,25 | 0,00 |  | Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 34,3 |
|  |  | 2022 | 7 056,68 | 5 787,20 | 864,75 | 404,72 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 41,1 |
|  |  | 2023 | 12 197,44 | 10 080,76 | 1 506,32 | 610,36 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 36 |
|  |  | 2024 | 3 789,40 | 0,00 | 2 289,40 | 1 500,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 10 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 2 853,80 | 0,00 | 1 353,80 | 1 500,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 10 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 2 853,80 | 0,00 | 1 353,80 | 1 500,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.1.2 | Поддержка молодежного театра «Наш мир» МАУ «ГДК» | Всего | 13 375,75 | 10 368,53 | 2 010,56 | 996,67 | 0,00 | Управление культуры, МАУ «ГДК» | X | X |
|  |  | 2021 | 2 661,64 | 2 082,38 | 426,51 | 152,75 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 3,7 |
|  |  | 2022 | 3 404,82 | 2 792,30 | 417,24 | 195,28 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 7,6 |
|  |  | 2023 | 6 647,40 | 5 493,84 | 820,92 | 332,64 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 8 |
|  |  | 2024 | 661,89 | 0,00 | 345,89 | 316,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 600,81 | 0,00 | 284,81 | 316,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 600,81 | 0,00 | 284,81 | 316,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 1 |
| 6.1.3 | Поддержка творческой деятельности Детского театра | Всего | 41 248,15 | 31 513,40 | 6 243,32 | 3 491,43 | 0,00 | Управление культуры, Детский театр | X | X |
|  |  | 2021 | 6 349,56 | 5 054,89 | 1 035,34 | 259,33 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 22,7 |
|  |  | 2022 | 15 808,32 | 12 961,54 | 1 936,78 | 910,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 27,5 |
|  |  | 2023 | 16 689,85 | 13 496,96 | 2 016,79 | 1 176,10 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 36 |
|  |  | 2024 | 2 400,41 | 0,00 | 1 254,41 | 1 146,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 4 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 2 178,89 | 0,00 | 1 032,89 | 1 146,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 2 178,89 | 0,00 | 1032,89 | 1146,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 4 |
| 6.1.4 | Организация и проведение ежегодного конкурса творческих инициатив в сфере культуры и искусств «Овация» | Всего | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 24 |
|  |  | 2022 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 25 |
|  |  | 2023 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 17 |
|  |  | 2024 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 10 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.1.5 | Предоставление некоммерческим организациям субсидий на развитие культуры на территории ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
| 6.1.6 | Выплата стипендии ЗАТО Северск талантливым детям и молодежи за достижения в области культуры и искусств | Всего | 1 336,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |  | 1. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2022 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |  | 1. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2023 | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 |  | 1. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2024 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |  | 1. Число учащихся, получивих стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 0 |
| 7. | Задача 7 «Обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Культурная среда», в т.ч.: | Всего | 113 706,77 | 39 002,20 | 67 617,18 | 7 087,39 | 0,00 | Управление культуры, УКС Администрации ЗАТО Северск, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 18 292,64 | 15 029,90 | 2 054,32 | 1 208,42 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 5 915,18 | 5 278,70 | 459,02 | 177,46 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципаль-ных библиотек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 | 87 329,10 | 18 693,60 | 64 269,04 | 4 366,46 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 2 169,85 | 0,00 | 834,80 | 1 335,05 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 7.1.1 | Создание модельных муниципальных библиотек | Всего | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, муниципальные библиотеки | X | X |
|  |  | 2021 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7.1.2 | Капитальный ремонт помещений здания МБУДО «ДХШ» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, просп.Коммунис-тический, 122 | Всего | 13 292,64 | 10 029,90 | 2 054,32 | 1 208,42 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 13 292,64 | 10 029,90 | 2 054,32 | 1 208,42 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
| 7.1.3 | Техническое оснащение муниципальных музеев | Всего | 576,30 | 0,00 | 0,00 | 576,30 | 0,00 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» | Х | Х |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 576,30 | 0,00 | 0,00 | 576,30 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 7.1.4 | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Всего | 5 915,18 | 5 278,70 | 459,02 | 177,46 | 0,00 | Управление культуры, учреждения дополни-тельного образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 5 915,18 | 5 278,70 | 459,02 | 177,46 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 7.1.5 | Капитальный ремонт здания МБУ «Музей г.Северска» по адресу: Томская область, г.Северск, просп. Коммунис-тический, 117а | Всего | 23 790,56 | 18 693,60 | 3 628,10 | 1 468,86 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 22 617,79 | 18 693,60 | 2 793,30 | 1 130,89 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 1 172,77 | 0,00 | 834,80 | 337,97 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
| 7.1.6 | Капитальный ремонт здания МБУДО «Самусьская ДШИ» по адресу: Томская область, пос. Самусь, ул.Гагарина, 4 | Всего | 65 132,10 | 0,00 | 61 475,75 | 3 656,35 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 64 711,32 | 0,00 | 61 475,75 | 3 235,57 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 420,78 | 0,00 | 0,00 | 420,78 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8. | Задача 8 «Создание условий для повышения доступности и возможности участия граждан в культурной жизни путем цифровизации услуг в сфере культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Цифровая культура», в т.ч.: | Всего | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | Х | Х |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом), ед | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом), ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом), ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом), ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом), ед | 1 |
| 8.1.1 | Создание виртуальных концертных залов | Всего | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | Х | Х |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом), ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом), ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом), ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом), ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом), ед | 1 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 2 376 541,27 | 109793,37 | 694 390,61 | 1 544 304,05 | 28 053,25 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 547 173,24 | 28 781,65 | 162 320,84 | 355 072,09 | 998,65 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 577 903,35 | 32 902,03 | 177 449,72 | 365 904,35 | 1 647,25 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 832 605,94 | 48 109,68 | 341 936,85 | 417 559,41 | 25 000,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 418 858,75 | 0,00 | 12 683,20 | 405 768,20 | 407,35 |  | X | X |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 282 506,30 | 0,00 | 10 578,10 | 271 756,05 | 172,15 |  | X | X |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 278 216,58 | 0,00 | 10 578,10 | 267 451,33 | 187,15 |  | X | X |

24

Приложение 9 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _13.03.2024_ № _807-па_

ООО

| «Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Число иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1»; |
| «Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП) (до 31.12.2023) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
|  | Местный бюджет | 161,01 | 0,00 | 53,67 | 53,67 | 53,67 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 1 711,51 | 0,00 | 896,82 | 814,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 151,82 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 121,82 | 60,30 | 60,30 |
|  | Всего | 2 024,34 | 30,00 | 950,49 | 868,36 | 175,49 | 60,30 | 60,30» |

Приложение 10 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _13.03.2024_ № _807-па_

| СВЕДЕНИЯ о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  | Перио-дичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответствен-ный за сбор данных по показателю |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогноз-ный период) |  | 2026 год (прогноз-ный период) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Показатели подпрограммы 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск | тыс чел | 1,7 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры |
| Показатели задачи 1 «Реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструированы | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ежеквар-тально | Отчет УКС Администрации ЗАТО Северск | Управление культуры |
| 1.2 | Количество установленных парковых сооружений | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры |
| 1.3 | Количество выполненных капитальных ремонтов | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ежеквар-тально | Отчет УКС Админист-рации ЗАТО Северск | Управление культуры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| 1.4 | Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры |
| 1.5 | Количество установленных сооружений для животных | ед | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры |
| Показатели задачи 2 «Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество рекламно-информационных изданий | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры |
| 2.2 | Число участников мероприятий по туризму | чел | 730 | 0 | 250 | 300 | 540 | 120 | 60 | 60 |  | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры |
| 2.3 | Количество цифровых экскурсий | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры |

Приложение 11 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _13.03.2024_ № _807-па_

| ПЕРЕЧЕНЬ комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финан-сирова- ния, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограм-мы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значе-ния по годам реали-зации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 «Реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Реконструкция, благоустройство, строительство объектов туристской инфраструктуры, в т.ч.: | Всего | 1 284,18 | 0,00 | 1 130,51 | 101,97 | 51,70 | Управление культуры, МАУ «СПП», УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.Количество установленных сооружений для животных, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 631,99 | 0,00 | 598,00 | 33,99 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество установленных парковых сооружений, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.Количество установленных сооружений для животных, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 566,50 | 0,00 | 532,51 | 33,99 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.Количество установленных сооружений для животных, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 85,69 | 0,00 | 0,00 | 33,99 | 51,70 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество установленных сооружений для животных, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 42,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,30 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.Количество установленных сооружений для животных, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 42,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,30 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.Количество установленных сооружений для животных, ед | 0 |
| 1.1.1 | Реконструкция территории Северского природного парка | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт здания санитарного узла по ул.Свердлова Северского природного парка | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 1.1.3 | Благоустройство территории Северского природного парка | Всего | 683,69 | 0,00 | 598,00 | 33,99 | 51,70 | Управление культуры, МАУ «СПП» | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество уста-новленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 631,99 | 0,00 | 598,00 | 33,99 | 0,00 |  | 1. Количество уста-новленных парковых сооружений, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество уста-новленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 51,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,70 |  | 1. Количество уста-новленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 42,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,30 |  | 1. Количество уста-новленных парковых сооружений, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 42,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,30 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
| 1.1.4 | Организация и обустройство зон отдыха на территории туристских объектов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.5 | Благоустройство территории и создание условий эксплуатации объекта туристской индустрии «Северский зоопарк» | Всего | 600,49 | 0,00 | 532,51 | 67,98 | 0,00 | Управление культуры, МАУ «СПП» | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество установленных сооружений для животных, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество установленных сооружений для животных, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 566,50 | 0,00 | 532,51 | 33,99 | 0,00 |  | 1.Количество установленных сооружений для животных, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 33,99 | 0,00 | 0,00 | 33,99 | 0,00 |  | 1.Количество установленных сооружений для животных, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество установленных сооружений для животных, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество установленных сооружений для животных, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма, в т.ч.: | Всего | 740,16 | 0,00 | 581,00 | 59,04 | 100,12 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска», МБУДО «ДХШ» | X | X |
|  |  | 2021 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |  | 1. Количество рекламно-информа-ционных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число участников мероприятий по туризму, чел | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество цифровых экскурсий, ед. | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 | 318,50 | 0,00 | 298,82 | 19,68 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информа-ционных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число участников мероприятий по туризму, чел | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество цифро-вых экскурсий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 301,86 | 0,00 | 282,18 | 19,68 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информа-ционных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число участников мероприятий по туризму, чел | 540 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество цифро-вых экскурсий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 89,80 | 0,00 | 0,00 | 19,68 | 70,12 |  | 1. Количество рекламно-информа-ционных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число участников мероприятий по туризму, чел | 120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество цифро-вых экскурсий, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |  | 1. Количество рекламно-информа- ционных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число участников мероприятий по туризму, чел | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество цифро-вых экскурсий, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |  | 1. Количество рекламно-информа-ционных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число участников мероприятий по туризму, чел | 60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество цифро-вых экскурсий, ед | 0 |
| 2.1.1 | Издание путеводителя по г.Северску | Всего | 36,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,12 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информа-ционных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информа-ционных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информа-ционных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 36,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,12 |  | 1. Количество рекламно-информа-ционных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информа-ционных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информа-ционных изданий, ед | 0 |
| 2.1.2 | Издание буклетов, комплектов открыток о туристских маршрутах ЗАТО Северск | Всего | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информа-ционных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информа-ционных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информа-ционных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |  | 1. Количество рекламно-информа-ционных изданий, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информа-ционных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информа-ционных изданий, ед | 0 |
| 2.1.3 | Организация туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи | Всего | 688,04 | 0,00 | 581,00 | 59,04 | 48,00 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска», МБУДО «ДХШ» | X | X |
|  |  | 2021 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |  | 1. Число участников мероприятий по туризму, чел | 250 |
|  |  | 2022 | 318,50 | 0,00 | 298,82 | 19,68 | 0,00 |  | 1. Число участников мероприятий по туризму, чел | 300 |
|  |  | 2023 | 301,86 | 0,00 | 282,18 | 19,68 | 0,00 |  | 1. Число участников мероприятий по туризму, чел | 540 |
|  |  | 2024 | 37,68 | 0,00 | 0,00 | 19,68 | 18,00 |  | 1. Число участников мероприятий по туризму, чел | 120 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |  | 1. Число участников мероприятий по туризму, чел | 60 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |  | 1. Число участников мероприятий по туризму, чел | 60 |
| 2.1.4 | Создание цифровых экскурсий по историческим местам ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество цифро-вых экскурсий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество цифро-вых экскурсий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество цифровых экскурсий, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество цифровых экскурсий, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество цифровых экскурсий, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество цифровых экскурсий, ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 2 024,34 | 0,00 | 1 711,51 | 161,01 | 151,82 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 950,49 | 0,00 | 896,82 | 53,67 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 868,36 | 0,00 | 814,69 | 53,67 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 175,49 | 0,00 | 0,00 | 53,67 | 121,82 |  | X | X |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) | 60,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,30 |  | X | X |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 60,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,30 |  | X | X |

Приложение 12 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _13.03.2024_ № _807-па_

Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2021-2024 годы

| ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск», включая прогнозную оценку расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, КПМ, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы |  | Срок реали-зации, год | Объем финансиро-вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
|  |  |  |  |  | федераль-ного бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюд- жетных источни-ков |  | наименование и единица измерения | значе-ния по годам реали- зации |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культур» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» (до 31.12.2023) | Всего |  | 1 233 997,24 | 0,00 | 507 629,80 | 726 367,44 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 |  | 369 535,48 | 0,00 | 131 287,90 | 238 247,58 | 0,00 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 300 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 |  | 385 662,00 | 0,00 | 147 515,40 | 238 146,60 | 0,00 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 540 |
|  |  | 2023 |  | 478 799,76 | 0,00 | 228 826,50 | 249 973,26 | 0,00 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 500 |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культур» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» (с 01.01.2024) | Всего |  | 521 200,48 | 0,00 | 263 423,80 | 257 776,68 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2024 |  | 521 200,48 | 0,00 | 263 423,80 | 257 776,68 | 0,00 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организо-ванных муниципаль-ными учреждениями культуры, тыс чел | 560 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 521 200,48 | 0,00 | 263 423,80 | 257 776,68 | 0,00 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 560 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 521 200,48 | 0,00 | 263 423,80 | 257 776,68 | 0,00 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 560 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Задача 2 «Организация предоставления дополнительного художественного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Организация предоставления дополнительного художественного образования» (до 31.12.2023) | Всего |  | 451 836,20 | 0,00 | 96 807,20 | 355 029,00 | 0,00 | Управление культуры, учреждения дополни-тельного образования | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 137 418,53 | 0,00 | 26 162,00 | 111 256,53 | 0,00 |  | 1. Число детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в муниципальных учреж-дениях дополнительного образования, чел | 3100 |
|  |  | 2022 |  | 144 366,58 | 0,00 | 26 199,40 | 118 167,18 | 0,00 |  | 1. Число детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в муниципальных учреж-дениях дополнительного образования, чел | 3180 |
|  |  | 2023 |  | 170 051,09 | 0,00 | 44 445,80 | 125 605,29 | 0,00 |  | 1. Число детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в муниципальных учреж-дениях дополнительного образования, чел | 3200 |
| 2. | Задача 2 «Организация предоставления дополнительного художественного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Организация предоставления дополнительного художественного образования» (с 01.01.2024) | Всего |  | 184 616,97 | 0,00 | 52 174,60 | 132 442,37 | 0,00 | Управление культуры, учреждения дополни-тельного образования | X | X |
|  |  | 2024 |  | 184 616,97 | 0,00 | 52 174,60 | 132 442,37 | 0,00 |  | 1. Число детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в муниципальных учреж-дениях дополнительного образования, чел | 3250 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 184 616,97 | 0,00 | 52 174,60 | 132 442,37 | 0,00 |  | 1. Число детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в муниципальных учреж-дениях дополнительного образования, чел | 3250 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 184 616,97 | 0,00 | 52 174,60 | 132 442,37 | 0,00 |  | 1. Число детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в муниципальных учреж-дениях дополнительного образования, чел | 3250 |
| 3. | Задача 3 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования, в т.ч.: | Всего |  | 208 914,50 | 147 137,34 | 21 986,04 | 39 791,12 | 0,00 | Управление культуры, УКС Администра-ции ЗАТО Северск, учреждения дополнитель-ного образования | X | X |
|  |  | 2021 |  | 1 737,26 | 0,00 | 0,00 | 1 737,26 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 8 817,87 | 0,00 | 0,00 | 8 817,87 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2024 |  | 198 359,37 | 147 137,34 | 21 986,04 | 29 235,99 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 3 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 10 624,14 | 0,00 | 0,00 | 10 624,14 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 2 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 11 826,98 | 0,00 | 0,00 | 11 826,98 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 2 |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт здания МАУДО ДШИ, корпус № 2, по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 лет Октября, 4 | Всего |  | 178 643,98 | 147 137,34 | 21 986,04 | 9 520,60 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 |  | 619,37 | 0,00 | 0,00 | 619,37 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 178 024,61 | 147 137,34 | 21 986,04 | 8 901,23 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 3.1.2 | Капитальный ремонт здания МБУДО «Самусьская ДШИ» по адресу: Томская область, пос.Самусь, ул.Гагарина, 4 | Всего |  | 10 746,30 | 0,00 | 0,00 | 10 746,30 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 |  | 1 063,43 | 0,00 | 0,00 | 1 063,43 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 8 051,79 | 0,00 | 0,00 | 8 051,79 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2024 |  | 1 631,08 | 0,00 | 0,00 | 1 631,08 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 3.1.3 | Капитальный ремонт кровли МБУДО «ДХШ» (ул.Куйбышева, 12) | Всего |  | 6 281,82 | 0,00 | 0,00 | 6 281,82 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 6 281,82 | 0,00 | 0,00 | 6 281,82 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.1.4 | Модернизация ресурсной базы МАУДО ДШИ | Всего |  | 9 742,26 | 0,00 | 0,00 | 9 742,26 | 0,00 | Управление культуры, МАУДО ДШИ | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 9 742,26 | 0,00 | 0,00 | 9 742,26 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 9 935,05 | 0,00 | 0,00 | 9 935,05 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 11 119,21 | 0,00 | 0,00 | 11 119,21 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
| 3.1.5 | Модернизация ресурсной базы и техническое оснащение МБУДО «Самусьская ДШИ» | Всего |  | 2 322,08 | 0,00 | 0,00 | 2 322,08 | 0,00 | Управление культуры, МБУДО «Самусьская ДШИ» | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 |  | 766,08 | 0,00 | 0,00 | 766,08 | 0,00 |  | 1. Количество учреж-дений, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
|  |  | 2024 |  | 1 556,00 | 0,00 | 0,00 | 1 556,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреж-дений, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреж-дений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 3.1.6 | Модернизация ресурсной базы и техническое оснащение МБУДО «ДХШ» | Всего |  | 1 123,60 | 0,00 | 0,00 | 1 123,60 | 0,00 | Управление культуры, МБУДО «ДХШ» | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 1 123,60 | 0,00 | 0,00 | 1 123,60 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 689,09 | 0,00 | 0,00 | 689,09 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 707,77 | 0,00 | 0,00 | 707,77 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
| 3.1.7 | Капитальный ремонт помещений здания МБУДО «ДХШ» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, просп.Комму-нистический, 122 | Всего |  | 54,46 | 0,00 | 0,00 | 54,46 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 |  | 54,46 | 0,00 | 0,00 | 54,46 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 4. | Задача 4 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры, в т.ч.: | Всего |  | 112 610,31 | 1 476,46 | 241,05 | 85 892,81 | 25 000,00 | Управление культуры, УКС Администра-ции ЗАТО Северск, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 |  | 465,90 | 367,36 | 75,24 | 23,30 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс экз | 1 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 2 690,02 | 382,29 | 57,12 | 2 250,61 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс экз | 2,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
|  |  | 2023 |  | 42 683,92 | 344,52 | 51,48 | 17 287,92 | 25 000,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс экз | 1,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 4 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2024 |  | 66 770,47 | 382,29 | 57,20 | 66 330,98 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс экз | 16,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 5 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 84 714,15 | 59 293,02 | 8 859,96 | 16 561,17 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс экз | 16,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 5 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 14 103,53 | 382,29 | 57,20 | 13 664,04 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс экз | 16,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 5 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.1.1 | Капитальный ремонт здания МАУ «ГДК» | Всего |  | 6 064,06 | 0,00 | 0,00 | 6 064,06 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 6 064,06 | 0,00 | 0,00 | 6 064,06 | 0,00 |  | 1. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
| 4.1.2 | Модернизация ресурсной базы учреждений культуры | Всего |  | 10 934,95 | 0,00 | 0,00 | 10 934,95 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
|  |  | 2023 |  | 479,59 | 0,00 | 0,00 | 479,59 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 3 |
|  |  | 2024 |  | 10 055,36 | 0,00 | 0,00 | 10 055,36 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 5 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 7 716,79 | 0,00 | 0,00 | 7 716,79 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 5 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 8 383,53 | 0,00 | 0,00 | 8 383,53 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 5 |
| 4.1.3 | Комплектование фонда библиотек печатными, аудио-визуальными, электронными изданиями | Всего |  | 8 052,93 | 1 476,46 | 241,05 | 6 335,43 | 0,00 | Управление культуры, муниципаль-ные библиотеки | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 465,90 | 367,36 | 75,24 | 23,30 | 0,00 |  | 1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс экз | 1 |
|  |  | 2022 |  | 943,34 | 382,29 | 57,12 | 503,93 | 0,00 |  | 1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс экз | 2,07 |
|  |  | 2023 |  | 923,69 | 344,52 | 51,48 | 527,69 | 0,00 |  | 1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс экз | 1,75 |
|  |  | 2024 |  | 5 720,00 | 382,29 | 57,20 | 5 280,51 | 0,00 |  | 1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс экз | 16,3 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 5 720,00 | 382,29 | 57,20 | 5 280,51 | 0,00 |  | 1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс экз | 16,3 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 5 720,00 | 382,29 | 57,20 | 5 280,51 | 0,00 |  | 1. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс экз | 16,3 |
| 4.1.4 | Капитальный ремонт здания МБУ ЦДБ по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 лет Октября, 15 | Всего |  | 42 303,18 | 0,00 | 0,00 | 42 303,18 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 42 303,18 | 0,00 | 0,00 | 42 303,18 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 4.1.5 | Капитальный ремонт здания МБУ «Музей г.Северска» по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунис-тический, 117а | Всего |  | 2 627,32 | 0,00 | 0,00 | 2 627,32 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 1 346,68 | 0,00 | 0,00 | 1 346,68 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2023 |  | 1 280,64 | 0,00 | 0,00 | 1 280,64 | 0,00 |  | 1. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2024 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
| 4.1.6 | Капитальный ремонт здания Детского театра по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунисти-ческий, 48 | Всего |  | 2 627,87 | 0,00 | 0,00 | 2 627,87 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 2 627,87 | 0,00 | 0,00 | 2 627,87 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 71 277,36 | 58 910,73 | 8 802,76 | 3 563,87 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разра-ботанной ПСД, ед | 0 |
| 4.1.7 | Модернизация МАУ «СПП» | Всего |  | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | Управление культуры, МАУ «СПП» | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобре-тенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобре-тенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 25 000,00 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобре-тенной спецтехники и оборудования, ед | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 5 |
|  |  | 2024 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобре-тенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобре-тенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобре-тенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
| #### 5. | Задача 5 «Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий, в т.ч.: | Всего |  | 31 232,43 | 0,00 | 0,00 | 28 179,18 | 3 053,25 | Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополнитель-ного образования | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 2 331,32 | 0,00 | 0,00 | 1 332,67 | 998,65 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 |  | 6 903,75 | 0,00 | 0,00 | 5 256,50 | 1 647,25 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 9 001,51 | 0,00 | 0,00 | 9 001,51 | 0,00 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
|  |  | 2024 |  | 12 995,85 | 0,00 | 0,00 | 12 588,50 | 407,35 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 2 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 7 103,85 | 0,00 | 0,00 | 6 931,70 | 172,15 |  | 1. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 2 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 7 665,85 | 0,00 | 0,00 | 7 478,70 | 187,15 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 2 |
| 5.1.1 | Организация праздничных мероприятий и народных гуляний в г.Северске | Всего |  | 18 574,45 | 0,00 | 0,00 | 16 370,77 | 2 203,68 | Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополни-тельного образования | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 1 602,67 | 0,00 | 0,00 | 1 182,67 | 420,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  |  | 2022 |  | 6 423,35 | 0,00 | 0,00 | 4 859,87 | 1 563,48 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 17 |
|  |  | 2023 |  | 5 591,93 | 0,00 | 0,00 | 5 591,93 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 21 |
|  |  | 2024 |  | 4 956,50 | 0,00 | 0,00 | 4 736,30 | 220,20 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 17 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 4 956,50 | 0,00 | 0,00 | 4956,50 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 17 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 4 956,50 | 0,00 | 0,00 | 4956,50 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 17 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.2 | Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий в пос.Самусь | Всего |  | 945,16 | 0,00 | 0,00 | 935,16 | 10,00 | Управление культуры, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2022 |  | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2023 |  | 385,16 | 0,00 | 0,00 | 385,16 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2024 |  | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 10,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 10,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 10,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
| 5.1.3 | Организация и проведение фестиваля народного творчества «Праздник у семи озер» в пос.Самусь | Всего |  | 687,95 | 0,00 | 0,00 | 637,95 | 50,00 | Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополнитель-ного образования | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 96,63 | 0,00 | 0,00 | 96,63 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2023 |  | 241,32 | 0,00 | 0,00 | 241,32 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2024 |  | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 50,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 50,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 50,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 5.1.4 | Организация и проведение областного творческого фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечные зайчики» | Всего |  | 396,20 | 0,00 | 0,00 | 396,20 | 0,00 | Управление культуры, МАУДО ДШИ | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 86,20 | 0,00 | 0,00 | 86,20 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2024 |  | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 5.1.5 | Организация и проведение Всероссийского фестиваля молодых дизайнеров «Пятый угол» | Всего |  | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 505,00 | Управление культуры, МБУДО «ДХШ» | X | X |
|  |  | 2021 |  | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2024 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.6 | Организация и проведение областного фестиваля детского и юношеского творчества «Палитра талантов» | Всего |  | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 30,00 | Управление культуры, МАУДО ДШИ | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 15,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 15,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 15,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 5.1.7 | Организация и проведение муниципального гражданско-патриотического конкурса «Велика Россия» | Всего |  | 199,90 | 0,00 | 0,00 | 199,90 | 0,00 | Управление культуры, МАУ «ГДК» | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 199,90 | 0,00 | 0,00 | 199,90 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 199,90 | 0,00 | 0,00 | 199,90 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 199,90 | 0,00 | 0,00 | 199,90 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 5.1.8 | Организация социокультурных музейных мероприятий | Всего |  | 800,47 | 0,00 | 0,00 | 586,90 | 213,57 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» | X | X |
|  |  | 2021 |  | 173,65 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 73,65 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
|  |  | 2022 |  | 168,77 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 68,77 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 |  | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 4 |
|  |  | 2024 |  | 308,05 | 0,00 | 0,00 | 236,90 | 71,15 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 308,05 | 0,00 | 0,00 | 236,90 | 71,15 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 308,05 | 0,00 | 0,00 | 236,90 | 71,15 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
| 5.1.9 | Организация и проведение творческих мероприятий, посвященных юбилеям учреждений культуры | Всего |  | 563,91 | 0,00 | 0,00 | 563,91 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 563,91 | 0,00 | 0,00 | 563,91 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2024 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 5.1.10 | Организация участия творческих коллективов ЗАТО Северск в выездных мероприятиях | Всего |  | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 197,00 | 41,00 | Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополнитель-ного образования | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
|  |  | 2024 |  | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 41,00 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 2 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 41,00 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 2 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 41,00 |  | 1. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 2 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.11 | Организация и проведение детских творческих фестивалей и конкурсов в области культуры и искусств | Всего |  | 331,39 | 0,00 | 0,00 | 331,39 | 0,00 | Управление культуры, учреждения дополнитель-ного образования | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 52,99 | 0,00 | 0,00 | 52,99 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2024 |  | 278,40 | 0,00 | 0,00 | 278,40 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 278,40 | 0,00 | 0,00 | 278,40 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 278,40 | 0,00 | 0,00 | 278,40 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
| 5.1.12 | Организация и проведение мероприятий, посвященных 75-летию г.Северска | Всего |  | 7 110,00 | 0,00 | 0,00 | 7 110,00 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополнитель-ного образования | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 |  | 1 780,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 5 330,00 | 0,00 | 0,00 | 5 330,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 13 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 6. | Задача 6 «Содействие комплексному развитию отрасли культуры ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры, в т.ч.: | Всего |  | 141 175,21 | 114 098,13 | 17 760,55 | 9 316,53 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 |  | 17 392,10 | 13 384,39 | 2 741,38 | 1 266,33 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 60,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 |  | 26 665,82 | 21 541,04 | 3 218,78 | 1 906,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 76,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2023 |  | 35 922,69 | 29 071,56 | 4 344,03 | 2 507,10 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2024 |  | 61 194,60 | 50 101,13 | 7 456,37 | 3 637,10 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 129,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 10 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 61 194,60 | 50 101,13 | 7 456,37 | 3 637,10 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 129,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 61 194,60 | 50 101,13 | 7 456,37 | 3 637,10 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 129,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.1.1 | Поддержка творческой деятельности МБУ СМТ | Всего |  | 56 639,01 | 46 414,17 | 7 251,50 | 2 973,34 | 0,00 | Управление культуры, МБУ СМТ | X | X |
|  |  | 2021 |  | 7 984,90 | 6 247,12 | 1 279,53 | 458,25 | 0,00 |  | Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 34,3 |
|  |  | 2022 |  | 7 056,68 | 5 787,20 | 864,75 | 404,72 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 41,1 |
|  |  | 2023 |  | 12 197,44 | 10 080,76 | 1 506,32 | 610,36 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 36 |
|  |  | 2024 |  | 29 400,00 | 24 299,10 | 3 600,90 | 1 500,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 80 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 29 400,00 | 24 299,10 | 3 600,90 | 1 500,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 80 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 29 400,00 | 24 299,10 | 3 600,90 | 1 500,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 80 |
| 6.1.2 | Поддержка молодежного театра «Наш мир» МАУ «ГДК» | Всего |  | 20 413,86 | 16 732,58 | 2 615,62 | 1 065,67 | 0,00 | Управление культуры, МАУ «ГДК» | X | X |
|  |  | 2021 |  | 2 661,64 | 2 082,38 | 426,51 | 152,75 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 3,7 |
|  |  | 2022 |  | 3 404,82 | 2 792,30 | 417,24 | 195,28 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 7,6 |
|  |  | 2023 |  | 6 647,40 | 5 493,84 | 820,92 | 332,64 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 8 |
|  |  | 2024 |  | 7 700,00 | 6 364,05 | 950,95 | 385,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 9,5 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 7 700,00 | 6 364,05 | 950,95 | 385,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 9,5 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 7 700,00 | 6 364,05 | 950,95 | 385,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 9,5 |
| 6.1.3 | Поддержка творческой деятельности Детского театра | Всего |  | 62 366,34 | 50 951,38 | 7 893,43 | 3 521,53 | 0,00 | Управление культуры, Детский театр | X | X |
|  |  | 2021 |  | 6 349,56 | 5 054,89 | 1 035,34 | 259,33 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 22,7 |
|  |  | 2022 |  | 15 808,32 | 12 961,54 | 1 936,78 | 910,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 27,5 |
|  |  | 2023 |  | 16 689,85 | 13 496,96 | 2 016,79 | 1 176,10 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 36 |
|  |  | 2024 |  | 23 518,60 | 19 437,98 | 2 904,52 | 1 176,10 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 40 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 23 518,60 | 19 437,98 | 2 904,52 | 1 176,10 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 40 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 23 518,60 | 19 437,98 | 2 904,52 | 1 176,10 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 40 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.1.4 | Организация и проведение ежегодного конкурса творческих инициатив в сфере культуры и искусств «Овация» | Всего |  | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 |  | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса твор-ческих инициатив, чел | 24 |
|  |  | 2022 |  | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса твор-ческих инициатив, чел | 25 |
|  |  | 2023 |  | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса твор-ческих инициатив, чел | 17 |
|  |  | 2024 |  | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса твор-ческих инициатив, чел | 10 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса твор-ческих инициатив, чел | 10 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса твор-ческих инициатив, чел | 10 |
| 6.1.5 | Предоставление некоммерческим организациям субсидий на развитие культуры на территории ЗАТО Северск | Всего |  | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |  | 1. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |  | 1. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |  | 1. Количество некоммер-ческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
| 6.1.6 | Выплата стипендии ЗАТО Северск талантливым детям и молодежи за достижения в области культуры и искусств | Всего |  | 1 336,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 |  | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |  | 1. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2022 |  | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |  | 1. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2023 |  | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 |  | 1. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2024 |  | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |  | 1. Число учащихся, получивих стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |  | 1. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |  | 1. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7. | Задача 7 «Обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Культурная среда», в т.ч.: | Всего |  | 189 710,86 | 91 770,11 | 88 529,65 | 9 411,10 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 |  | 18 292,64 | 15 029,90 | 2 054,32 | 1 208,42 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципаль-ных библиотек, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капиталь-но отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 5 915,18 | 5 278,70 | 459,02 | 177,46 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципаль-ных библиотек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капиталь-но отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
|  |  | 2023 |  | 87 329,10 | 18 693,60 | 64 269,04 | 4 366,46 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципаль-ных библиотек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капиталь-но отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2024 |  | 78 173,94 | 52 767,91 | 21 747,27 | 3 658,76 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципаль-ных библиотек, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципаль-ных библиотек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7.1.1 | Создание модельных муниципальных библиотек | Всего |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, му-ниципальные библиотеки | X | X |
|  |  | 2021 |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципаль-ных библиотек, ед | 1 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципаль-ных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципаль-ных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципаль-ных библиотек, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
| 7.1.2 | Капитальный ремонт помещений здания МБУДО «ДХШ» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, просп.Коммунис-тический, 122 | Всего |  | 13 292,64 | 10 029,90 | 2 054,32 | 1 208,42 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 |  | 13 292,64 | 10 029,90 | 2 054,32 | 1 208,42 | 0,00 |  | 1. Количество капиталь-но отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 1 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капиталь-но отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капиталь-но отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капиталь-но отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
| 7.1.3 | Техническое оснащение муниципальных музеев | Всего |  | 14 812,17 | 13 649,41 | 422,15 | 740,61 | 0,00 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 14 812,17 | 13 649,41 | 422,15 | 740,61 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7.1.4 | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Всего |  | 5 915,18 | 5 278,70 | 459,02 | 177,46 | 0,00 | Управление культуры, учреждения дополни-тельного образования | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 5 915,18 | 5 278,70 | 459,02 | 177,46 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 1 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учрежде-ний, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
| 7.1.5 | Капитальный ремонт здания МБУ «Музей г.Северска» по адресу: Томская область, г.Северск, просп. Коммунис-тический, 117а | Всего |  | 63 898,59 | 52 812,10 | 7 891,50 | 3 194,99 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 |  | 22 617,79 | 18 693,60 | 2 793,30 | 1 130,89 | 0,00 |  | 1. Количество капиталь-но отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 41 280,80 | 34 118,50 | 5 098,20 | 2 064,10 | 0,00 |  | 1. Количество капиталь-но отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капиталь-но отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капиталь-но отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
| 7.1.6 | Капитальный ремонт здания МБУДО «Самусьская ДШИ» по адресу: Томская область, пос.Самусь, ул. Гагарина, 4 | Всего |  | 81 792,29 | 0,00 | 77 702,67 | 4 089,62 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капиталь-но отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капиталь-но отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 64 711,32 | 0,00 | 61 475,75 | 3 235,57 | 0,00 |  | 1. Количество капиталь-но отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 17 080,97 | 0,00 | 16226,92 | 854,05 | 0,00 |  | 1. Количество капиталь-но отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капиталь-но отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
| 8. | Задача 8 «Создание условий для повышения доступности и возможности участия граждан в культурной жизни путем цифровизации услуг в сфере культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Цифровая культура», в т.ч.: | Всего |  | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом), ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом), ед | 1 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом), ед | 1 |
|  |  | 2024 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом), ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период |  | 5 985,00 | 5 700,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом), ед | 2 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом), ед | 2 |
| 8.1.1 | Создание виртуальных концертных залов | Всего |  | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом), ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 |  | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом), ед | 1 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом), ед | 1 |
|  |  | 2024 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом), ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период |  | 5 985,00 | 5 700,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом), ед | 2 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом), ед | 2 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего |  | 3 080 994,20 | 360 182,03 | 1 048582,69 | 1 644 176,23 | 28053,25 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 547 173,23 | 28 781,65 | 162 320,84 | 355 072,09 | 998,65 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед | 2,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, проц | 19 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц | 61,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц | 25 |
|  |  | 2022 |  | 577 903,35 | 32 902,03 | 177 449,72 | 365 904,35 | 1 647,25 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед | 4,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в организациях различной организационно-право-вой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, проц | 19 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клуб-ного типа от норматив-ной потребности, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц | 61,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц | 25 |
|  |  | 2023 |  | 832 605,94 | 48 109,68 | 341 936,85 | 417 559,41 | 25 000,00 |  | 1.Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед | 4,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, проц | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, проц | 100 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц | 61,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц | 25 |
|  |  | 2024 |  | 1 123 311,68 | 250 388,67 | 366 875,28 | 505 640,38 | 407,35 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед | 4,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, проц | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц | 61,5 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц | 25 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 875 439,19 | 115 094,15 | 331 944,73 | 428 228,16 | 172,15 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед | 5,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, проц | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц | 61,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц | 25 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 800 608,41 | 50 483,42 | 323 141,97 | 426 795,87 | 187,15 |  | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед | 5,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, проц | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц | 61,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц | 25 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Реконструкция, благоустройство, строительство объектов туристской инфраструктуры, в т.ч.: | Всего |  | 18 780,72 | 0,00 | 1 923,02 | 16 806,00 | 51,70 | Управление культуры, МАУ «СПП», УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество установленных сооружений для животных, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 631,99 | 0,00 | 598,00 | 33,99 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество установленных парковых сооружений, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество установленных сооружений для животных, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 566,50 | 0,00 | 532,51 | 33,99 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество установленных сооружений для животных, ед | 4 |
|  |  | 2024 |  | 17 582,23 | 0,00 | 792,51 | 16 738,02 | 51,70 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество установленных парковых сооружений, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество установленных сооружений для животных, ед | 4 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 106 497,50 | 0,00 | 81 672,51 | 24 782,69 | 42,30 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество установленных парковых сооружений, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество установленных сооружений для животных, ед | 4 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 39 086,57 | 0,00 | 30 546,62 | 8 497,65 | 42,30 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество установленных парковых сооружений, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество установленных сооружений для животных, ед | 4 |
| 1.1.1 | Реконструкция территории Северского природного парка | Всего |  | 5 992,45 | 0,00 | 0,00 | 5 992,45 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 5 992,45 | 0,00 | 0,00 | 5 992,45 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 100 000,00 | 0,00 | 80 880,00 | 19 120,00 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 36 787,97 | 0,00 | 29 754,11 | 7 033,86 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт здания санитарного узла по ул.Свердлова Северского природного парка | Всего |  | 8 021,08 | 0,00 | 0,00 | 8 021,08 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 8 021,08 | 0,00 | 0,00 | 8 021,08 | 0,00 |  | 1. Количество выполнен-ных капитальных ремонтов, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполне-ных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 1.1.3 | Благоустройство территории Северского природного парка | Всего |  | 3 344,39 | 0,00 | 598,00 | 2 694,69 | 51,70 | Управление культуры, МАУ «СПП» | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 631,99 | 0,00 | 598,00 | 33,99 | 0,00 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 1 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 2 712,40 | 0,00 | 0,00 | 2 660,70 | 51,70 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 2 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 5 641,20 | 0,00 | 0,00 | 5 598,90 | 42,30 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 1 442,30 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 42,30 |  | 1. Количество установленных парковых сооружений, ед | 1 |
| 1.1.4 | Организация и обустройство зон отдыха на территории туристских объектов | Всего |  | 289,80 | 0,00 | 260,00 | 29,80 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 289,80 | 0,00 | 260,00 | 29,80 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 289,80 | 0,00 | 260,00 | 29,80 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 289,80 | 0,00 | 260,00 | 29,80 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных зон отдыха на территории туристских объектов, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.5 | Благоустройство территории и создание условий эксплуатации объекта туристской индустрии «Северский зоопарк» | Всего |  | 1 133,00 | 0,00 | 1 065,02 | 67,98 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных сооружений для животных, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных сооружений для животных, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 566,50 | 0,00 | 532,51 | 33,99 | 0,00 |  | 1. Количество установленных сооружений для животных, ед | 4 |
|  |  | 2024 |  | 566,50 | 0,00 | 532,51 | 33,99 | 0,00 |  | 1. Количество установленных сооружений для животных, ед | 4 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период |  | 566,50 | 0,00 | 532,51 | 33,99 | 0,00 |  | 1. Количество установленных сооружений для животных, ед | 4 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 566,50 | 0,00 | 532,51 | 33,99 | 0,00 |  | 1. Количество установленных сооружений для животных, ед | 4 |
| 2. | Задача 2 «Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма, в т.ч.: | Всего |  | 2 071,66 | 0,00 | 867,80 | 1 103,74 | 100,12 | Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополнитель-ного образования | X | X |
|  |  | 2021 |  | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число участников мероприятий по туризму, чел | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество цифровых экскурсий, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 |  | 318,50 | 0,00 | 298,82 | 19,68 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число участников мероприятий по туризму, чел | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество цифровых экскурсий, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 301,86 | 0,00 | 282,18 | 19,68 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число участников мероприятий по туризму, чел | 540 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество цифровых экскурсий, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 1 421,30 | 0,00 | 286,80 | 1 064,38 | 70,12 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число участников мероприятий по туризму, чел | 540 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество цифровых экскурсий, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 537,60 | 0,00 | 286,80 | 232,80 | 18,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число участников мероприятий по туризму, чел | 540 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество цифровых экскурсий, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 537,60 | 0,00 | 286,80 | 232,80 | 18,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число участников мероприятий по туризму, чел | 540 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество цифровых экскурсий, ед | 1 |
| 2.1.1 | Издание путеводителя по г.Северску | Всего |  | 722,39 | 0,00 | 0,00 | 686,27 | 36,12 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 722,39 | 0,00 | 0,00 | 686,27 | 36,12 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
| 2.1.2 | Издание буклетов, комплектов открыток о туристских маршрутах ЗАТО Северск | Всего |  | 161,31 | 0,00 | 0,00 | 145,31 | 16,00 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 161,31 | 0,00 | 0,00 | 145,31 | 16,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рекламно-информационных изданий, ед | 0 |
| 2.1.3 | Организация туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи | Всего |  | 980,46 | 0,00 | 867,80 | 64,66 | 48,00 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска», МБУДО «ДХШ» | X | X |
|  |  | 2021 |  | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |  | 1. Число участников мероприятий по туризму, чел | 250 |
|  |  | 2022 |  | 318,50 | 0,00 | 298,82 | 19,68 | 0,00 |  | 1. Число участников мероприятий по туризму, чел | 300 |
|  |  | 2023 |  | 301,86 | 0,00 | 282,18 | 19,68 | 0,00 |  | 1. Число участников мероприятий по туризму, чел | 540 |
|  |  | 2024 |  | 330,10 | 0,00 | 286,80 | 25,30 | 18,00 |  | 1. Число участников мероприятий по туризму, чел | 540 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 330,10 | 0,00 | 286,80 | 25,30 | 18,00 |  | 1. Число участников мероприятий по туризму, чел | 540 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 330,10 | 0,00 | 286,80 | 25,30 | 18,00 |  | 1. Число участников мероприятий по туризму, чел | 540 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1.4 | Создание цифровых экскурсий по историческим местам ЗАТО Северск | Всего |  | 207,50 | 0,00 | 0,00 | 207,50 | 0,00 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» | X | X |
|  |  | 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество цифровых экскурсий, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество цифровых экскурсий, ед | 0 |
|  |  | 2023 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество цифровых экскурсий, ед | 0 |
|  |  | 2024 |  | 207,50 | 0,00 | 0,00 | 207,50 | 0,00 |  | 1. Количество цифровых экскурсий, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 207,50 | 0,00 | 0,00 | 207,50 | 0,00 |  | 1. Количество цифровых экскурсий, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 207,50 | 0,00 | 0,00 | 207,50 | 0,00 |  | 1. Количество цифровых экскурсий, ед | 1 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего |  | 20 852,38 | 0,00 | 2 790,82 | 17 909,74 | 151,82 |  | X | X |
|  |  | 2021 |  | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |  | 1. Число иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск, тыс чел | 0,3 |
|  |  | 2022 |  | 950,49 | 0,00 | 896,82 | 53,67 | 0,00 |  | 1. Число иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск, тыс чел | 0,7 |
|  |  | 2023 |  | 868,36 | 0,00 | 814,69 | 53,67 | 0,00 |  | 1. Число иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск, тыс чел | 0,7 |
|  |  | 2024 |  | 19 003,53 | 0,00 | 1 079,31 | 17 802,40 | 121,82 |  | 1. Число иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск, тыс чел | 1,7 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 107 035,10 | 0,00 | 81 959,31 | 25 015,49 | 60,30 |  | 1. Число иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск, тыс чел | 1,8 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 39 624,17 | 0,00 | 30 833,42 | 8 730,45 | 60,30 |  | 1. Число иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск, тыс чел | 2,4 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 3 «Материально-техническое снабжение, организационно-документальное, информационно-аналитическое обеспечение деятельности Управления культуры Администрации ЗАТО Северск, обеспечение функционирования информационных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники, решение вопросов местного значения в области культуры и туризма» | Всего |  | 48 406,01 | 25,33 | 0,00 | 48 380,68 | 0,00 | Управление культуры | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 11 041,86 | 0,00 | 0,00 | 11 041,86 | 0,00 |  | 1. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении культуры Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2022 |  | 11 733,22 | 0,00 | 0,00 | 11 733,22 | 0,00 |  | 1. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении культуры Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 |  | 12 601,26 | 25,33 | 0,00 | 12 575,93 | 0,00 |  | 1. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении культуры Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2024 |  | 13 029,67 | 0,00 | 0,00 | 13 029,67 | 0,00 |  | 1. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении культуры Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период |  | 13 029,67 | 0,00 | 0,00 | 13 029,67 | 0,00 |  | 1. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении культуры Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период |  | 13 029,67 | 0,00 | 0,00 | 13 029,67 | 0,00 |  | 1. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении культуры Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего |  | 48 406,01 | 25,33 | 0,00 | 48 380,68 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 11 041,86 | 0,00 | 0,00 | 11 041,86 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2022 |  | 11 733,22 | 0,00 | 0,00 | 11 733,22 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2023 |  | 12 601,26 | 25,33 | 0,00 | 12 575,93 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2024 |  | 13 029,67 | 0,00 | 0,00 | 13 029,67 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 13 029,67 | 0,00 | 0,00 | 13 029,67 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 13 029,67 | 0,00 | 0,00 | 13 029,67 | 0,00 |  | Х | Х |
|  | Итого по Программе | Всего |  | 3 150 252,60 | 360 207,36 | 1051 373,51 | 1 710 466,65 | 28 205,07 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 |  | 558 245,09 | 28 781,65 | 162 320,84 | 366 113,95 | 1 028,65 |  | 1. Увеличение числа посещений организаций культуры, тыс чел | 590,0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц | 35,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество благоустроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед | 0 |
|  |  | 2022 |  | 590 587,06 | 32 902,03 | 178 346,54 | 377 691,24 | 1 647,25 |  | 1. Увеличение числа посещений организаций культуры, тыс чел | 870,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц | 41,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество благоустроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2023 |  | 846 075,56 | 48 135,01 | 342 751,54 | 430 189,01 | 25 000,00 |  | 1. Увеличение числа посещений организаций культуры, тыс чел | 890 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц | 41,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество благоустроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед | 1 |
|  |  | 2024 |  | 1 155 344,88 | 250 388,67 | 367 954,59 | 536 472,45 | 529,17 |  | 1. Увеличение числа посещений организаций культуры, тыс чел | 890 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреж-дений культуры, проц | 17,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество благоустроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед | 2 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прогноз-ный период) |  | 995 503,96 | 115 094,15 | 413 904,04 | 466 273,32 | 232,45 |  | 1. Увеличение числа посещений организаций культуры, тыс чел | 920 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц | 11,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество благо-устроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед | 2 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) |  | 853 262,25 | 50 483,42 | 353 975,39 | 448 555,99 | 247,45 |  | 1. Увеличение числа посещений организаций культуры, тыс чел | 920 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц | 5,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество благо-устроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед | 2 |