Приложение 1

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_05.11.2024_ № __3891-па___

| «Объем финанси-рования Програм-мы, всего, в т.ч. по годам реализа-ции Програм-мы, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прог-нозный период) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет (потреб-ность (прогноз) | 8 826 557,93 | 602 562, 26 <*> | 611 469, 55 <*> | 628165, 27 <*> | 700 184, 19 <*> | 691 800, 27 <*> | 729 506, 81 <*> | 755 523, 08 | 845 579, 81 | 898 669, 69 | 1 157 586, 40 <*> | 1 216 252, 97 | 1 034 580, 98 |
|  | Местный бюджет | 8 104 924,27 | 602 562, 26 <*> | 611 469, 55 <*> | 628 165, 27 <*> | 700 184, 19 <*> | 691 800, 27 <*> | 729 506, 81 <*> | 755 523, 08 | 845 579, 81 | 898 669, 69 | 990 324, 76 <*> | 661 880, 95 | 656 571, 50 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федераль-ный бюджет (потреб-ность (прогноз) | 797 090,93 | 318,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 019,59 | 49 156,71 | 112 584, 41 | 127 365, 96 | 114 338, 17 | 200 531, 83 | 188 775, 87 | 291 576, 59 |
|  | федераль-ный бюджет (по согласо-ванию (прогноз) | 726 737,69 | 318,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 019,59 | 49 156,71 | 112 584, 41 | 127 365, 96 | 114 338, 17 | 196 835, 80 | 122 118, 67 | 291 576, 58 |
|  | бюджет Томской области (потреб- ность (прогноз) | 17 654 863, 37 | 1 199 382, 15 | 1 224 204, 43 | 1 269 375, 24 | 1 414 641, 23 | 1 456 615, 96 | 1 516 759, 46 | 1 562 111, 02 | 1 665 851, 48 | 1 903 974, 22 | 2 238 203, 80 | 2 203 744, 36 | 1 923 231, 10 |
|  | бюджет Томской области (по согласо-ванию (прогноз) | 16 767 135, 98 | 1 199 382, 15 | 1 224 204, 43 | 1 269 375, 24 | 1 414 641, 23 | 1 456 615, 96 | 1 516 759, 46 | 1 562 111, 02 | 1 665 851, 48 | 1 903 974, 22 | 2 070 791, 81 | 1 483 428, 98 | 1 509 236, 44 |
|  | внебюд-жетные источники (по согласо-ванию (прогноз) | 55 487,76 | 11,77 | 73,47 | 1 857,92 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 504,83 | 1 995,18 | 46 320,43 | 4 630,27 | 90,00 | 1 098,00 |
|  | Всего | 25 654 285, 71 | 1 802 274, 57 <*> | 1 835 747, 45 <*> | 1 899 398, 43 <*> | 2 114 829, 32 <*> | 2 152435, 82 <*> | 2 295422, 97 <*> | 2 430 723,34 | 2 640 792,44 | 2 963 302, 51 | 3 262 582, 64 <*> | 2 267 518, 59 | 2 458 482, 52» |

Приложение 2

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_05.11.2024_ № __3891-па___

| «1.16 | Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ | ед | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 982 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика УКС Админист-рации ЗАТО Северск | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск»; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1.18 | Доля общеобразова-тельных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | проц | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 38 | 77,7 | 94,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика Управления образования | Управление образования |
| 1.19 | Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием | проц | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика Управления образования | Управление образова-ния» |

Приложение 3

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от__05.11.2024__ № __3891-па_____

### ПЕРЕЧЕНЬ

### мероприятий и ресурсное обеспечение реализации

обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы

«Развития образования в ЗАТО Северск»

Таблица 7

| № п/п | Ответст-венный исполни-тель, соисполни-тель, участник | Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прог-нозный период) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Ответствен-ный исполни-тель Управление образования Админист-рации ЗАТО Северск | Задача 1. Реализация деятельности отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей, финансово-экономического отдела, отдела развития и содержания инфраструктуры образования, административного и вспомогательного персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. (из средств местного бюджета) | 279217,59 | 20558, 26 | 21349, 77 | 21209, 95 | 22334, 90 | 22674, 43 | 23325, 28 | 23587, 39 | 25535, 50 | 31050, 05 | 33509, 62 | 33353, 03 | 33353, 03 |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. (из средств федерального бюджета) | 729,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  | Показатель 1 «Удовлетворен-ность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск» задачи 1, проц. | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Показатель 2 «Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск» задачи 1, проц. | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Показатель 3 «Выполнение муниципального задания подведомствен-ными учреждениями» задачи 1, проц | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  | Задача 2. Реализация деятельности отдела опеки и попечительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования (по согласованию), тыс. руб. (из средств областного бюджета) | 1891,20 | 3236,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2595,66 | 7369,30 | 9384,70 | 9304,80 | 9304,80 |
|  |  | Показатель 1 «Выполнение функций отдела опеки и попечительства, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск» задачи 2, проц | Х | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб. |  |  | 311 108,79 | 23 795, 00 | 21 349, 77 | 21 209, 95 | 22 334, 90 | 22 959, 13 | 23 325, 28 | 23 587, 39 | 28 131, 16 | 38 864, 06 | 42 894, 32 | 42 657, 83 | 42 657, 83 |

Приложение 4

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_05.11.2024_ № __3891-па___

### РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Развития образования в ЗАТО Северск»

Таблица 9

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск» | Всего | 955 527,76 | 386 276,38 | 233 789,91 | 289 590,76 | 45 870,70 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 225 562,80 <*> | 0,00 | 61 263,02 | 164 299,78 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 40 918,85 <*> | 0,00 | 32 330,90 | 8 587,95 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 40 622,30 <*> | 0,00 | 29 711,00 | 10 911,30 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 42 551,34 <*> | 0,00 | 27 091,70 | 15 459,64 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 23 804,80 <*> | 3 734,89 | 17 546,06 | 2 523,86 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 42 886,86 <*> | 29 548,59 | 8 577,79 | 4 760,48 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 71 061,91 | 53 760,05 | 12 182,61 | 4 614,42 | 504,83 |  |
|  |  | 2022 | 113 318,73 | 66 087,21 | 12 750,99 | 32 485,35 | 1 995,18 |  |
|  |  | 2023 | 105 435,48 | 48 511,23 | 9 666,97 | 7 418,85 | 39 838,43 |  |
|  |  | 2024 | 157 088,03 <*> | 129 224,39 | 17 850,60 | 6 480,77 <*> | 3 532,27 |  |
|  |  | 2025 | 103 005,71 | 55 410,04 | 4 818,26 | 42 777,41 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 254 073,95 | 224 092,66 | 29 962,59 | 18,70 | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования» | Всего | 1 888,16 | 0,00 | 913,10 | 960,06 | 15,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 5,00 |  |
|  |  | 2016 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 918,16 | 0,00 | 913,10 | 0,06 | 5,00 |  |
|  |  | 2025 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» | Всего | 28 197,18 | 0,00 | 5 675,60 | 19 604,24 | 2 917,34 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 1 085,77 | 0,00 | 325,00 | 755,00 | 5,77 |  |
|  |  | 2016 | 4 619,52 | 0,00 | 611,80 | 3 984,25 | 23,47 |  |
|  |  | 2017 | 4 358,90 | 0,00 | 609,30 | 1 892,50 | 1 857,10 |  |
|  |  | 2018 | 2 111,92 | 0,00 | 616,80 | 1 492,12 | 3,00 |  |
|  |  | 2019 | 2 170,31 | 0,00 | 487,40 | 1 682,91 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 2 431,27 | 0,00 | 483,70 | 1 947,57 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 2 043,00 | 0,00 | 495,60 | 1 547,40 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 1 185,38 | 0,00 | 503,70 | 681,68 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 1 931,44 | 0,00 | 507,90 | 1 423,54 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 3 214,42 | 0,00 | 517,20 | 1 679,22 | 1 018,00 |  |
|  |  | 2025 | 3 045,25 | 0,00 | 517,20 | 2 518,05 | 10,00 |  |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 4 034,55 | 0,00 | 517,20 | 2 499,35 | 1 018,00 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Педагогические кадры» | Всего | 3 225,83 | 0,00 | 0,00 | 3 023,11 | 202,72 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 277,25 | 0,00 | 0,00 | 276,25 | 1,00 |  |
|  |  | 2016 | 329,52 | 0,00 | 0,00 | 279,52 | 50,00 |  |
|  |  | 2017 | 458,16 | 0,00 | 0,00 | 457,34 | 0,82 |  |
|  |  | 2018 | 385,90 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 0,90 |  |
|  |  | 2019 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 75,00 |  |
|  |  | 2025 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 75,00 |  |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 75,00 |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Всего | 23 611 821,53 | 339 731,90 | 16 493 012,21 | 6 772 595,42 | 6 482,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 1 496 880,09 | 318,39 | 1 134 557,39 | 362 004,31 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 1 714 592,41 | 0,00 | 1 191 261,73 | 523 330,68 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 1 776 239,89 | 0,00 | 1 239 054,94 | 537 184,95 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 1 983 801,28 | 0,00 | 1 385 078,77 | 598 722,51 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 2 038 987,58 | 0,00 | 1 438 582,51 | 600 405,07 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 2 162 452,15 | 19 608,12 | 1 507 697,97 | 635 146,06 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 2 266 687,19 | 58 824,36 | 1 549 432,81 | 658 430,02 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 2 423 676,98 | 61 278,76 | 1 650 001,13 | 712 397,10 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 2 738 642,56 | 65 382,23 | 1 886 430,05 | 780 348,28 | 6 482,00 |  |
|  |  | 2024 | 2 972 608,15 | 67 611,41 | 2 042 126,21 | 862 870,52 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 2 037 253,26 | 66 708,63 | 1 468 788,71 | 501 755,92 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 2 075 296,44 | 67 483,92 | 1 469 451,86 | 538 360,66 | 0,00 |  |
| 6. | Подпрограмма 6 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат школьного питания» | Всего | 742 516,46 | 0,00 | 1 853,96 | 740 662,50 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 54 348,66 | 0,00 | 0,00 | 54 348,66 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 53 617,38 | 0,00 | 0,00 | 53 617,38 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 56 189,23 | 0,00 | 0,00 | 56 189,23 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 63 643,98 | 0,00 | 1 853,96 | 61 790,02 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 64 319,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 64 319,00 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 64 122,42 | 0,00 | 0,00 | 64 122,42 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 67 183,85 | 0,00 | 0,00 | 67 183,85 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 74 275,18 | 0,00 | 0,00 | 74 275,18 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 78 268,97 | 0,00 | 0,00 | 78 268,97 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 85 244,57 | 0,00 | 0,00 | 85 244,57 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 81 316,54 | 0,00 | 0,00 | 81 316,54 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 82 179,76 | 0,00 | 0,00 | 82 179,76 | 0,00 |  |
| 7. | Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 311 108,79 | 729,41 | 31 891,20 | 278 488,18 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 23 795,00 | 0,00 | 3 236,74 | 20 558,26 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 21 349,77 | 0,00 | 0,00 | 21 349,77 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 21 209,95 | 0,00 | 0,00 | 21 209,95 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 22 334,90 | 0,00 | 0,00 | 22 334,90 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 22 959,13 | 284,70 | 0,00 | 22 674,43 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 23 325,28 | 0,00 | 0,00 | 23 325,28 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 23 587,39 | 0,00 | 0,00 | 23 587,39 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 28 131,16 | 0,00 | 2 595,66 | 25 535,50 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 38 864,06 | 444,71 | 7 369,30 | 31 050,05 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 42 894,32 | 0,00 | 9 384,70 | 33 509,62 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 42 657,83 | 0,00 | 9 304,80 | 33 353,03 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 42 657,83 | 0,00 | 9 304,80 | 33 353,03 | 0,00 |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 25 654 285,71 | 726 737,69 | 16 767 135,98 | 8 104 924,27 | 55 487,76 |  |
|  |  | 2015 | 1 802 274,57 <*> | 318,39 | 1 199 382,15 | 602 562,26 <*> | 11,77 |  |
|  |  | 2016 | 1 835 747,45 <*> | 0,00 | 1 224 204,43 | 611 469,55 <*> | 73,47 |  |
|  |  | 2017 | 1 899 398,43 <*> | 0,00 | 1 269 375,24 | 628 165,27 <*> | 1 857,92 |  |
|  |  | 2018 | 2 114 829,32 <*> | 0,00 | 1 414 641,23 | 700 184,19 <*> | 3,90 |  |
|  |  | 2019 | 2 152 435,82 <*> | 4 019,59 | 1 456 615,96 | 691 800,27 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 2 295 422,97 <*> | 49 156,71 | 1 516 759,46 | 729 506,81 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 2 430 723,34 | 112 584,41 | 1 562 111,02 | 755 523,08 | 504,83 |  |
|  |  | 2022 | 2 640 792,44 | 127 365,96 | 1 665 851,48 | 845 579,81 | 1 995,18 |  |
|  |  | 2023 | 2 963 302,51 | 114 338,17 | 1 903 974,22 | 898 669,69 | 46 320,43 |  |
|  |  | 2024 | 3 262 582,64 <*> | 196 835,80 | 2 070 791,81 | 990 324,76 <*> | 4 630,27 |  |
|  |  | 2025 | 2 267 518,59 | 122 118,67 | 1 483 428,98 | 661 880,95 | 90,00 |  |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 2 458 482,52 | 291 576,58 | 1 509 236,44 | 656 571,50 | 1 098,00 |  |

------------------------------

<*> Объем финансирования включает:

в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 2783,83 тыс. руб. В 2016 году уточнена сметная стоимость объектов, в связи с чем объем финансирования уменьшен на сумму 637,78 тыс. руб.;

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 2722,96 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1722,96 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 381,07 тыс. руб.;

в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 561,43 тыс. руб.;

в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 1932,34 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков средств местного бюджета не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках «Всего».

Приложение 5

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_05.11.2024_ № __3891-па___

| «Муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Северск» |  | Всего | 25 598 797,95 | 25 284 201,86 | 143 174,90 | 171 421,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 1 802 262,80 <*> | 1 756 689,57 | 34 950,50 | 10 622,73 <*> |
|  |  | 2016 | 1 835 673,98 <*> | 1 796 731,79 | 32 330,90 | 6 611,29 <*> |
|  |  | 2017 | 1 897 540,51 <*> | 1 859 935,23 | 29 711,00 | 7 894,28 <*> |
|  |  | 2018 | 2 114 825,42 <*> | 2 074 069,31 | 27 091,70 | 13 664,41 <*> |
|  |  | 2019 | 2 152 435,82 <*> | 2 132 409,68 <*> | 19 090,80 | 935,34 <*> |
|  |  | 2020 | 2 295 422,97 <*> | 2 290 662,59 | 0,00 | 4 760,38 <*> |
|  |  | 2021 | 2 430 218,51 | 2 430 218,51 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 2 638 797,26 | 2 609 790,17 | 0,00 | 29 007,09 |
|  |  | 2023 | 2 916 982,08 | 2 912 562,33 | 0,00 | 4 419,75 |
|  |  | 2024 | 3 257 952,37 <*> | 3 196 494,81 | 0,00 | 61 457,56 <*> |
|  |  | 2025 | 2 267 428,59 | 2 224 651,18 | 0,00 | 42 777,41 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 2 457 384,52 | 2 279 944,19 | 0,00 | 177 440,33 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск» | Всего | 909 657,05 | 595 060,96 | 143 174,90 | 171 421,19 |
|  |  | 2015 | 225 562,80 <*> | 179 989,57 | 34 950,50 | 10 622,73 <*> |
|  |  | 2016 | 40 918,85 <*> | 1 976,66 | 32 330,90 | 6 611,29 <*> |
|  |  | 2017 | 40 622,30 <*> | 3 017,02 | 29 711,00 | 7 894,28 <*> |
|  |  | 2018 | 42 551,34 <*> | 1 795,23 | 27 091,70 | 13 664,41 <*> |
|  |  | 2019 | 23 804,80 <*> | 3 778,66 | 19 090,80 | 935,34 <*> |
|  |  | 2020 | 42 886,86 <*> | 38 126,48 | 0,00 | 4 760,38 <*> |
|  |  | 2021 | 70 557,08 | 70 557,08 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 111 323,56 | 82 316,46 | 0,00 | 29 007,09 |
|  |  | 2023 | 65 597,05 | 61 177,30 | 0,00 | 4 419,75 |
|  |  | 2024 | 153 555,75 <*> | 92 098,19 | 0,00 | 61 457,56 <*> |
|  |  | 2025 | 103 005,71 | 60 228,30 | 0,00 | 42 777,41 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 254 073,95 | 76 633,62 | 0,00 | 177 440,33»; |
| «1.7 | Основное мероприятие. Приобретение оборудования и мебели для образовательных организаций, в т.ч.: | Всего | 11 660,79 | 11 660,79 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 1 030,90 | 1 030,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 9 779,89 | 9 779,89 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 18 700,02 | 18 700,02 | 0,00 | 0,00»; |
| «1.7.2 | Общеобразовательные организации | Всего | 10 309,89 | 10 309,89 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 9 779,89 | 9 779,89 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 18 700,02 | 18 700,02 | 0,00 | 0,00»; |
| «1.9 | Основное мероприятие. Модернизация школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций), в т.ч.: | Всего | 104 054,90 | 0,00 | 0,00 | 104 054,90 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1 948,14 | 0,00 | 0,00 | 1 948,14 |
|  |  | 2024 | 61 261,69 <*> | 0,00 | 0,00 | 61 261,69 <*> |
|  |  | 2025 | 42 777,41 | 0,00 | 0,00 | 42 777,41 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 177 440,33 | 0,00 | 0,00 | 177 440,33»; |
| «1.9.2 | Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Северский лицей», расположенного по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Свердлова, 9 | Всего | 6 105,88 | 0,00 | 0,00 | 6 105,88 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 6 105,88 | 0,00 | 0,00 | 6 105,88 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 124 853,41 | 0,00 | 0,00 | 124 853,41 |
| 1.9.3 | Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 90», расположенного по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Горького, 32 | Всего | 3 483,82 | 0,00 | 0,00 | 3 483,82 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 3 483,82 | 0,00 | 0,00 | 3 483,82 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.4 | Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 89», расположенного по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Строителей, 38 | Всего | 87 793,67 | 0,00 | 0,00 | 87 793,67 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1 948,14 | 0,00 | 0,00 | 1 948,14 |
|  |  | 2024 | 57 777,87 <*> | 0,00 | 0,00 | 57 777,87 <*> |
|  |  | 2025 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.5 | Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 197 им.В.Маркелова», расположенного по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Крупской, 14 | Всего | 6 671,53 | 0,00 | 0,00 | 6 671,53 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 6 671,53 | 0,00 | 0,00 | 6 671,53 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 52 586,92 | 0,00 | 0,00 | 52 586,92 |
| 1.10 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Современная школа», в т.ч.: | Всего | 22 773,80 | 21 256,53 | 1 517,27 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 1 600,30 | 83,03 | 1 517,27 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 21 173,50 | 21 173,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00»; |
| «1.10.3 | Создание детских технопарков «Кванториум» | Всего | 21 173,50 | 21 173,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 21 173,50 | 21 173,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00»; |
| «1.12 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Успех каждого ребенка», в т.ч.: | Всего | 2 919,96 | 2 919,96 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 1 366,50 | 1 366,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 1 379,36 | 1 379,36 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 174,10 | 174,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00»; |
| «1.12.2 | Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Всего | 1 553,46 | 1 553,46 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 1 379,36 | 1 379,36 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 174,10 | 174,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00»; |
| «1.13 | КПМ «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» (с 01.01.2024) | Всего | 121 199,00 | 121 199,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 60 970,70 | 60 970,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 60 228,30 | 60 228,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 57 933,60 | 57 933,60 | 0,00 | 0,00»; |
| «2. | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования» | Всего | 1 873,16 | 1 873,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 913,16 | 913,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00»; |
| «2.2 | Основное мероприятие. Модернизация существующего компьютерного парка (в т.ч. серверного оборудования), увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в т.ч.: | Всего | 913,16 | 913,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 913,16 | 913,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Модернизация структурированных кабельных сетей, в т.ч. повышение квалификации школьных команд | Всего | 913,16 | 913,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 913,16 | 913,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» | Всего | 25 279,84 | 25 279,84 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 1 080,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 4 596,05 | 4 596,05 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 2 501,80 | 2 501,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 2 108,92 | 2 108,92 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 2 170,31 | 2 170,31 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 2 431,27 | 2 431,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 2 043,00 | 2 043,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 1 185,38 | 1 185,38 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1 931,44 | 1 931,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 2 196,42 | 2 196,42 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 3 035,25 | 3 035,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 3 016,55 | 3 016,55 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие. Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей, в т.ч.: | Всего | 15 096,08 | 15 096,08 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 1 969,85 | 1 969,85 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 1 917,30 | 1 917,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 1 524,57 | 1 524,57 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 1 580,96 | 1 580,96 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 1 909,92 | 1 909,92 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 1 429,65 | 1 429,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 684,98 | 684,98 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1 334,18 | 1 334,18 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 768,42 | 768,42 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 1 451,25 | 1 451,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 1 432,55 | 1 432,55 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Организация и проведение мероприятий для дошкольников (фестиваль детского творчества «Северские колокольчики», конкурс чтецов «Капели звонкие стихов», конкурс «Юный конструктор», «Шашечный турнир среди дошкольников», «Большая дорога», фестиваль «Красота в движении - здоровье с детства», спортивные праздники «Осьминожка», «Мама, папа, я - спортивная семья») | Всего | 258,18 | 258,18 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 56,59 | 56,59 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 56,59 | 56,59 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 56,59 | 56,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Обеспечение деятельности Муниципального олимпиадного центра | Всего | 2 161,67 | 2 161,67 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 356,00 | 356,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 249,67 | 249,67 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00»; |
| «3.1.6 | Обеспечение деятельности межмуниципального образовательного центра по работе с одаренными детьми, являющегося структурным подразделением МАОУ «СОШ № 80» | Всего | 5 675,60 | 5 675,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 611,80 | 611,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 609,30 | 609,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 616,80 | 616,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 487,40 | 487,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 483,70 | 483,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 495,60 | 495,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 503,70 | 503,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 507,90 | 507,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 517,20 | 517,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 517,20 | 517,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 517,20 | 517,20 | 0,00 | 0,00»; |
| «3.1.8 | Организация и проведение открытых соревнований по общей робототехнике «РобоСеверск», муниципального конкурса «Мир моделирования». Участие обучающихся ЗАТО Северск в различных соревнованиях, олимпиадах, мероприятиях по робототехнике | Всего | 2 957,32 | 2 957,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 102,05 | 102,05 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 457,77 | 457,77 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 543,56 | 543,56 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 339,64 | 339,64 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 457,77 | 457,77 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 338,41 | 338,41 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 119,94 | 119,94 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 446,18 | 446,18 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 427,48 | 427,48 | 0,00 | 0,00»; |
| «3.3 | Основное мероприятие. Адресная поддержка одаренных детей, в т.ч.: | Всего | 8 183,76 | 8 183,76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 555,00 | 555,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 626,20 | 626,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 584,50 | 584,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 584,35 | 584,35 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 589,35 | 589,35 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 521,35 | 521,35 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 613,35 | 613,35 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 500,40 | 500,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 597,26 | 597,26 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 1 428,00 | 1 428,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 1 584,00 | 1 584,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 1 584,00 | 1 584,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | Выплата именных ежемесячных стипендий муниципального уровня обучающимся, победителям и призерам всех этапов Всероссийской олимпиады школьников | Всего | 6 130,15 | 6 130,15 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 504,60 | 504,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 511,20 | 511,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 495,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 495,90 | 495,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 497,70 | 497,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 521,35 | 521,35 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 500,40 | 500,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 480,60 | 480,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 491,40 | 491,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 813,00 | 813,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 819,00 | 819,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 819,00 | 819,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | Организация и проведение муниципального события «Новогодняя елка для одаренных детей» | Всего | 625,61 | 625,61 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 35,40 | 35,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 67,50 | 67,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 66,45 | 66,45 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 69,65 | 69,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 112,95 | 112,95 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 19,80 | 19,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 83,86 | 83,86 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00»; |
| «3.3.4 | Единовременная выплата выпускникам, набравшим 100 баллов по учебному предмету по результатам единого государственного экзамена | Всего | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.5 | Единовременная выплата выпускникам общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, получившим медаль I или II степени за особые успехи в учении | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00»; |
| «4. | Подпрограмма 4 «Педагогические кадры» | Всего | 3 023,11 | 3 023,11 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 276,25 | 276,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 279,52 | 279,52 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 457,34 | 457,34 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00»; |
| «4.2 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрового резерва, в т.ч.: | Всего | 3 023,11 | 3 023,11 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 276,25 | 276,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 279,52 | 279,52 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 457,34 | 457,34 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | Проведение мероприятий, направленных на рост творческой активности педагогических работников (муниципального этапа конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям») | Всего | 2 263,32 | 2 263,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 208,32 | 208,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00»; |
| «4.2.4 | Единовременная выплата педагогическим работникам, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена | Всего | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Всего | 23 605 339,53 | 23 605 339,53 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 1 496 880,09 | 1 496 880,09 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 1 714 592,41 | 1 714 592,41 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 1 776 239,89 | 1 776 239,89 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 1 983 801,28 | 1 983 801,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 2 038 987,58 | 2 038 987,58 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 2 162 452,15 | 2 162 452,15 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 2 266 687,19 | 2 266 687,19 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 2 423 676,98 | 2 423 676,98 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 2 732 160,56 | 2 732 160,56 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 2 972 608,15 | 2 972 608,15 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 2 037 253,26 | 2 037 253,26 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 2 075 296,44 | 2 075 296,44 | 0,00 | 0,00»; |
| «5.1 | КПМ «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск» (с 01.01.2024) | Всего | 2 214 197,31 | 2 214 197,31 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 1 357 346,60 | 1 357 346,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 856 850,71 | 856 850,71 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 870 138,03 | 870 138,03 | 0,00 | 0,00»; |
| «5.2 | КПМ «Организация деятельности общеобразовательных организаций ЗАТО Северск» (с 01.01.2024) | Всего | 2 695 589,95 | 2 695 589,95 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 1 550 958,53 | 1 550 958,53 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 1 144 631,42 | 1 144 631,42 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 1 168 493,23 | 1 168 493,23 | 0,00 | 0,00»; |
| «5.5 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», в т.ч.: | Всего | 22 459,35 | 22 459,35 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 2 167,90 | 2 167,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 6 763,85 | 6 763,85 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 6 763,80 | 6 763,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 6 763,80 | 6 763,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 8 206,20 | 8 206,20 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.1 | Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Всего | 22 459,35 | 22 459,35 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 2 167,90 | 2 167,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 6 763,85 | 6 763,85 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 6 763,80 | 6 763,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 6 763,80 | 6 763,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 8 206,20 | 8 206,20 | 0,00 | 0,00»; |
| «5.6 | КПМ «Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск» (с 01.01.2024) | Всего | 86 546,55 | 86 546,55 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 57 539,22 | 57 539,22 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 29 007,33 | 29 007,33 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 28 458,98 | 28 458,98 | 0,00 | 0,00»; |
| «6. | Подпрограмма 6 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат школьного питания» | Всего | 742 516,46 | 742 516,46 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 54 348,66 | 54 348,66 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 53 617,38 | 53 617,38 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 56 189,23 | 56 189,23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 63 643,98 | 63 643,98 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 64 319,00 <*> | 64 319,00 <*> | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 64 122,42 | 64 122,42 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 67 183,85 | 67 183,85 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 74 275,18 | 74 275,18 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 78 268,97 | 78 268,97 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 85 244,57 | 85 244,57 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 81 316,54 | 81 316,54 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 82 179,76 | 82 179,76 | 0,00 | 0,00»; |
| «6.1 | КПМ «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» (с 01.01.2024) | Всего | 78 192,99 | 78 192,99 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 41 060,51 | 41 060,51 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 37 132,48 | 37 132,48 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 37 995,70 | 37 995,70 | 0,00 | 0,00»; |
| «7. | Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 311 108,79 | 311 108,79 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 23 795,00 | 23 795,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 21 349,77 | 21 349,77 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 21 209,95 | 21 209,95 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 22 334,90 | 22 334,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 22 959,13 | 22 959,13 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 23 325,28 | 23 325,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 23 587,39 | 23 587,39 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 28 131,16 | 28 131,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 38 864,06 | 38 864,06 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 42 894,32 | 42 894,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 42 657,83 | 42 657,83 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 42 657,83 | 42 657,83 | 0,00 | 0,00» |

Приложение 6

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_05.11.2024_ № __3891-па___

| «16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 982»; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц |  | - | - | - | - | - | 5,6 | 38 | 77,7 | 94,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц |  | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100»; |
| «Объем финан-сирова-ния подпрог-раммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализа-ции, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прог-нозный период) |
|  | Местный бюджет | 289 590, 76 | 164 299,78 <*> | 8 587,95 <*> | 10 911, 30 <*> | 15 459, 64 <*> | 2 523,86 <*> | 4 760,48 <*> | 4 614,42 | 32 485, 35 | 7 418,85 | 6 480, 77 <*> | 42 777, 41 | 18,70 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 386 276, 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 734,89 | 29 548, 59 | 53 760, 05 | 66 087, 21 | 48 511, 23 | 129 224,39 | 55 410, 04 | 224 092,66 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 233 789, 91 | 61 263, 02 | 32 330, 90 | 29 711, 00 | 27 091, 70 | 17 546, 06 | 8 577,79 | 12 182, 61 | 12 750, 99 | 9 666, 97 | 17 850, 60 | 4 818, 26 | 29 962, 59 |
|  | внебюджет-ные источники (по согласованию (прогноз) | 45 870, 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,83 | 1 995,18 | 39 838, 43 | 3 532, 27 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 955 527, 76 | 225 562,80 <*> | 40 918, 85 <*> | 40 622, 30 <*> | 42 551, 34 <*> | 23 804, 80 <*> | 42 886, 86 <*> | 71 061, 91 | 113 318,73 | 105 435,48 | 157 088,03 <*> | 103 005,71 | 254 073,95» |

Приложение 7

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_05.11.2024_ № __3891-па___

| «16. | Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ | ед | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 982 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск | УКС Администрации ЗАТО Северск»; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «18. | Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | проц | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 38 | 77,7 | 94,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 19. | Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием | проц | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования»; |
| «7.2 | Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель | ед | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования»; |
| «9.1 | Количество выполненных ПИР | ед | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 9.2 | Количество отремонтированных зданий | ед | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 9.3 | Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО) | ед | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 982 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск | УКС Администрации ЗАТО Северск»; |
| «10.1 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | чел | - | - | - | - | - | - | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования»; |
| «12.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в организациях, подведомственных Управлению образования | проц | - | - | - | - | - | - | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 12.2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности | проц | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 37,2 | 37,5 | 37,5 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования»; |
| «13.1 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО | проц | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования» |

Приложение 8

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_05.11.2024_ № __3891-па___

| «7.1 | Основное мероприятие. Приобретение оборудования и мебели для образовательных организаций, в т.ч.: | Всего | 11 660,79 | 8 500,00 | 1 270,11 | 1 890,68 | 0,00 | Управление образования, МБУ ДО «Центр «Поиск», МДОО, МОО | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 16 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 1 030,90 | 0,00 | 0,00 | 1 030,90 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 9 779,89 | 8 500,00 | 1 270,11 | 9,78 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 1 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 18 700,02 | 17 000,00 | 1 681,32 | 18,70 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 2»; |
| «7.1.2 | Общеобразовательные организации | Всего | 10 309,89 | 8 500,00 | 1 270,11 | 539,78 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 16 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 9 779,89 | 8 500,00 | 1 270,11 | 9,78 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 1 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 18 700,02 | 17 000,00 | 1 681,32 | 18,70 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 2»; |
| «9.1 | Основное мероприятие. Модернизация школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций), в т.ч.: | Всего | 104 054,90 | 46 972,70 | 8 013,87 | 49 068,33 | 0,00 | Управление образования, МОО, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 948,14 | 0,00 | 0,00 | 1 948,14 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 61 261,69 <*> | 46 972,70 | 8 013,87 | 6 275,12 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2025 | 42 777,41 | 0,00 | 0,00 | 42 777,41 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 651 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 177 440,33 | 154 373,09 | 23 067,24 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 982»; |
| «9.1.2 | Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Северский лицей», расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул.Свердлова, 9 | Всего | 6 105,88 | 0,00 | 0,00 | 6 105,88 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «Северский лицей» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2025 | 6 105,88 | 0,00 | 0,00 | 6 105,88 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 124 853,41 | 108 622,46 | 16 230,94 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 475 |
| 9.1.3 | Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 90», расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Горького, 32 | Всего | 3 483,82 | 0,00 | 0,00 | 3 483,82 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 90» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 3 483,82 | 0,00 | 0,00 | 3 483,82 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
| 9.1.4 | Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 89», расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Строителей, 38 | Всего | 87 793,67 | 46 972,70 | 8 013,87 | 32 807,10 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 89» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 948,14 | 0,00 | 0,00 | 1 948,14 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 57 777,87 <*> | 46 972,70 | 8 013,87 | 2 791,30 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2025 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 651 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
| 9.1.5 | Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 197 им.В.Маркелова», расположенного по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Крупской, 14 | Всего | 6 671,53 | 0,00 | 0,00 | 6 671,53 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 197» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2025 | 6 671,53 | 0,00 | 0,00 | 6 671,53 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 52 586,92 | 45 750,62 | 6 836,30 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 507»; |
| «10.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Современная школа», в т.ч.: | Всего | 22 773,80 | 22 090,59 | 683,21 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 1 600,30 | 1 552,29 | 48,01 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 21 173,50 | 20 538,30 | 635,20 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 1 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0»; |
| «10.1.3 | Создание детских технопарков «Кванториум» | Всего | 21 173,50 | 20 538,30 | 635,20 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2024 | 21 173,50 | 20 538,30 | 635,20 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 1 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0»; |
| «12.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Успех каждого ребенка», в т.ч.: | Всего | 2 919,96 | 1 506,85 | 1 413,10 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 1 366,50 | 0,00 | 1 366,50 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 1 379,36 | 1 337,98 | 41,38 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 174,10 | 168,88 | 5,22 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0»; |
| «12.1.2 | Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Всего | 1 553,46 | 1 506,85 | 46,60 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 1 379,36 | 1 337,98 | 41,38 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 120 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 174,10 | 168,88 | 5,22 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 30 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0»; |
| «13.1 | КПМ «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» (с 01.01.2024) | Всего | 121 199,00 | 108 454,55 | 12 744,46 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2024 | 60 970,70 | 53 044,51 | 7 926,19 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел | 4920 |
|  |  | 2025 | 60 228,30 | 55 410,04 | 4 818,26 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел | 4881 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 57 933,60 | 52 719,58 | 5 214,02 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел | 4560»; |
|  | «Итого по подпрограмме 1 | Всего | 955 527,76 | 386 276,38 | 233 789,91 | 289 590,76 | 45 870,70 |  | X | X |
|  |  | 2015 | 225 562,80 <*> | 0,00 | 61 263,02 | 164 299,78 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2016 | 40 918,85 <*> | 0,00 | 32 330,90 | 8 587,95 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2017 | 40 622,30 <*> | 0,00 | 29 711,00 | 10 911,30 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 42 551,34 <*> | 0,00 | 27 091,70 | 15 459,64 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 23 804,80 <*> | 3 734,89 | 17 546,06 | 2 523,86 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 42 886,86 <*> | 29 548,59 | 8 577,79 | 4 760,48 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 71 061,91 | 53 760,05 | 12 182,61 | 4 614,42 | 504,83 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 113 318,73 | 66 087,21 | 12 750,99 | 32 485,35 | 1 995,18 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 105 435,48 | 48 511,23 | 9 666,97 | 7 418,85 | 39 838,43 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 157 088,03 <*> | 129 224,39 | 17 850,60 | 6 480,77 <*> | 3 532,27 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 103 005,71 | 55 410,04 | 4 818,26 | 42 777,41 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 254 073,95 | 224 092,66 | 29 962,59 | 18,70 | 0,00 |  | X | X» |

Приложение 9

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_05.11.2024_ № __3891-па___

| «Объем финанси-рования подпрог- раммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прог-нозный период) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет | 960,06 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 913,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913,10 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 15,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Всего | 1 888,16 | 325,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,16 | 5,00 | 5,00» |

Приложение 10

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_05.11.2024_ № __3891-па___

| «2.1 | Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 11

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от__05.11.2024__ № __3891-па_____

| «2.1 | Основное мероприятие. Модернизация существующего компьютерного парка (в т.ч. серверного оборудования), увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в т.ч.: | Всего | 913,16 | 0,00 | 913,10 | 0,06 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», ед. | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», ед. | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», ед. | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», ед. | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», ед. | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», ед. | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», ед. | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», ед. | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», ед. | 0 |
|  |  | 2024 | 913,16 | 0,00 | 913,10 | 0,06 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», ед. | 4 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», ед. | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», ед. | 0 |
| 2.1.1 | Модернизация структурированных кабельных сетей, в т.ч. повышение квалификации школьных команд | Всего | 913,16 | 0,00 | 913,10 | 0,06 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», ед. | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», ед. | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», ед. | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», ед. | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», ед. | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», ед. | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», ед. | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», ед. | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», ед. | 0 |
|  |  | 2024 | 913,16 | 0,00 | 913,10 | 0,06 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», ед. | 4 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», ед. | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», ед. | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 1 888,16 | 0,00 | 913,10 | 960,06 | 15,00 |  | X | X |
|  |  | 2015 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 5,00 |  | X | X |
|  |  | 2016 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2017 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 918,16 | 0,00 | 913,10 | 0,06 | 5,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | X | X» |

Приложение 12

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от__05.11.2024__ № __3891-па_____

| «Объем финанси-рования подпрог- раммы 3, всего, в т.ч. по годам ее реализа-ции, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прогноз-ный период) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет | 19 604,24 | 755,00 | 3 984,25 | 1 892,50 | 1 492,12 | 1 682,91 | 1 947,57 | 1 547,40 | 681,68 | 1 423,54 | 1 679,22 | 2 518,05 | 2 499,35 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 5 675,60 | 325,00 | 611,80 | 609,30 | 616,80 | 487,40 | 483,70 | 495,60 | 503,70 | 507,90 | 517,20 | 517,20 | 517,20 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 2 917,34 | 5,77 | 23,47 | 1 857,10 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018,00 | 10,00 | 1 018,00 |
|  | Всего | 28 197,18 | 1 085,77 | 4 619,52 | 4 358,90 | 2 111,92 | 2 170,31 | 2 431,27 | 2 043,00 | 1 185,38 | 1 931,44 | 3 214,42 | 3 045,25 | 4 034,55» |

Приложение 13

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_05.11.2024__ № ___3891-па____

| «1.1 | Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад | ед | 11 | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 8 | 8 | 13 | 8 | 10 | 10 | 18 | 18 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования»; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1.3 | Обеспеченная деятельность муниципальных центров | проц | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 33 | 66 | 66 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования»; |
| «3.2 | Проведение муниципального события, мероприятия («Новогодняя елка для одаренных детей», бал выпускников-медалистов ЗАТО Северск (наиболее одаренных детей) | ед | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования»; |
| «3.3 | Число выпускников, получивших единовременную выплату | чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 5 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования» |

Приложение 14

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от__05.11.2024__ № __3891-па_____

| «1.1 | Основное мероприятие. Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей, в т.ч.: | Всего | 16 994,55 | 0,00 | 5 675,60 | 9 420,48 | 1 898,47 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО, МОО | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 530,00 | 0,00 | 325,00 | 200,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  | 2016 | 1 988,32 | 0,00 | 611,80 | 1 358,05 | 18,47 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 18,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 7 |
|  |  | 2017 | 3 774,30 | 0,00 | 609,30 | 1 308,00 | 1 857,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 7 |
|  |  | 2018 | 1 524,57 | 0,00 | 616,80 | 907,77 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 0 |
|  |  | 2019 | 1 580,96 | 0,00 | 487,40 | 1 093,56 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 10 |
|  |  | 2020 | 1 909,92 | 0,00 | 483,70 | 1 426,22 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 10 |
|  |  | 2021 | 1 429,65 | 0,00 | 495,60 | 934,05 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 0 |
|  |  | 2022 | 684,98 | 0,00 | 503,70 | 181,28 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 334,18 | 0,00 | 507,90 | 826,28 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 0 |
|  |  | 2024 | 781,42 | 0,00 | 517,20 | 251,22 | 13,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 0 |
|  |  | 2025 | 1 456,25 | 0,00 | 517,20 | 934,05 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 1 445,55 | 0,00 | 517,20 | 915,35 | 13,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 0 |
| 1.1.1 | Организация и проведение мероприятий для дошкольников (фестиваль детского творчества «Северские колокольчики», конкурс чтецов «Капели звонкие стихов», конкурс «Юный конструктор», «Шашечный турнир среди дошкольников», «Большая дорога», фестиваль «Красота в движении - здоровье с детства», спортивные праздники «Осьминожка», «Мама, папа, я - спортивная семья») | Всего | 299,65 | 0,00 | 0,00 | 258,18 | 41,47 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО | X | X |
|  |  | 2015 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 4 |
|  |  | 2016 | 68,47 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 18,47 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 5 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 56,59 | 0,00 | 0,00 | 56,59 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 61,59 | 0,00 | 0,00 | 56,59 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 4 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 69,59 | 0,00 | 0,00 | 56,59 | 13,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 4 |
| 1.1.2 | Обеспечение деятельности Муниципального олимпиадного центра | Всего | 2 161,67 | 0,00 | 0,00 | 2 161,67 | 0,00 | Управление образования, МАОУ «СФМЛ» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 18,7 |
|  |  | 2017 | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 356,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2018 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2019 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2020 | 249,67 | 0,00 | 0,00 | 249,67 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2021 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2023 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2025 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100»; |
| «1.1.6 | Обеспечение деятельности межмуниципального образовательного центра по работе с одаренными детьми, являющегося структурным подразделением МАОУ «СОШ № 80» | Всего | 5 675,60 | 0,00 | 5 675,60 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МАОУ «СОШ № 80» | X | X |
|  |  | 2015 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 7 |
|  |  | 2016 | 611,80 | 0,00 | 611,80 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 8 |
|  |  | 2017 | 609,30 | 0,00 | 609,30 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 8 |
|  |  | 2018 | 616,80 | 0,00 | 616,80 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 8 |
|  |  | 2019 | 487,40 | 0,00 | 487,40 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 6 |
|  |  | 2020 | 483,70 | 0,00 | 483,70 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 6 |
|  |  | 2021 | 495,60 | 0,00 | 495,60 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 6 |
|  |  | 2022 | 503,70 | 0,00 | 503,70 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 6 |
|  |  | 2023 | 507,90 | 0,00 | 507,90 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 6 |
|  |  | 2024 | 517,20 | 0,00 | 517,20 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 8 |
|  |  | 2025 | 517,20 | 0,00 | 517,20 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 10 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 517,20 | 0,00 | 517,20 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 11»; |
| «1.1.8 | Организация и проведение открытых соревнований по общей робототехнике «РобоСеверск», муниципального конкурса «Мир моделирования». Участие обучающихся ЗАТО Северск в различных соревнованиях, олимпиадах, мероприятиях по робототехнике | Всего | 2 957,32 | 0,00 | 0,00 | 2 957,32 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МАОУ СФМЛ, МБОУ «СОШ № 83» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 102,05 | 0,00 | 0,00 | 102,05 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 457,77 | 0,00 | 0,00 | 457,77 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 543,56 | 0,00 | 0,00 | 543,56 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 339,64 | 0,00 | 0,00 | 339,64 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 457,77 | 0,00 | 0,00 | 457,77 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 2 |
|  |  | 2022 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 338,41 | 0,00 | 0,00 | 338,41 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 119,94 | 0,00 | 0,00 | 119,94 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 1 |
|  |  | 2025 | 446,18 | 0,00 | 0,00 | 446,18 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 2 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 427,48 | 0,00 | 0,00 | 427,48 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 2»; |
| «3.1 | Основное мероприятие. Адресная поддержка одаренных детей, в т.ч.: | Всего | 8 202,63 | 0,00 | 0,00 | 8 183,76 | 18,87 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 555,77 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 0,77 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  | 2016 | 631,20 | 0,00 | 0,00 | 626,20 | 5,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  | 2017 | 584,60 | 0,00 | 0,00 | 584,50 | 0,10 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  | 2018 | 587,35 | 0,00 | 0,00 | 584,35 | 3,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  | 2019 | 589,35 | 0,00 | 0,00 | 589,35 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  | 2020 | 521,35 | 0,00 | 0,00 | 521,35 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 613,35 | 0,00 | 0,00 | 613,35 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 500,40 | 0,00 | 0,00 | 500,40 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 597,26 | 0,00 | 0,00 | 597,26 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 1 433,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428,00 | 5,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 7 |
|  |  | 2025 | 1 589,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584,00 | 5,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 5 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 1 589,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584,00 | 5,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 5 |
| 3.1.1 | Выплата именных ежемесячных стипендий муниципального уровня обучающимся, победителям и призерам всех этапов Всероссийской олимпиады школьников | Всего | 6 130,15 | 0,00 | 0,00 | 6 130,15 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 504,60 | 0,00 | 0,00 | 504,60 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2016 | 511,20 | 0,00 | 0,00 | 511,20 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2017 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2018 | 495,90 | 0,00 | 0,00 | 495,90 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2019 | 497,70 | 0,00 | 0,00 | 497,70 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2020 | 521,35 | 0,00 | 0,00 | 521,35 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2021 | 500,40 | 0,00 | 0,00 | 500,40 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2022 | 480,60 | 0,00 | 0,00 | 480,60 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2023 | 491,40 | 0,00 | 0,00 | 491,40 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2024 | 813,00 | 0,00 | 0,00 | 813,00 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2025 | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 819,00 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 819,00 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
| 3.1.2 | Организация и проведение муниципального события «Новогодняя елка для одаренных детей» | Всего | 625,61 | 0,00 | 0,00 | 625,61 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 66,45 | 0,00 | 0,00 | 66,45 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 69,65 | 0,00 | 0,00 | 69,65 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 112,95 | 0,00 | 0,00 | 112,95 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 83,86 | 0,00 | 0,00 | 83,86 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1»; |
| «3.1.4 | Единовременная выплата выпускникам, набравшим 100 баллов по учебному предмету по результатам единого государственного экзамена | Всего | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2024 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 7 |
|  |  | 2025 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 5 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 5 |
| 3.1.5 | Единовременная выплата выпускникам общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, получившим медаль I или II степени за особые успехи в учении | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 0»; |
|  | «Итого по подпрограмме 3 | Всего | 28 197,18 | 0,00 | 5 675,60 | 19 604,24 | 2 917,34 |  | X | X |
|  |  | 2015 | 1 085,77 | 0,00 | 325,00 | 755,00 | 5,77 |  | X | X |
|  |  | 2016 | 4 619,52 | 0,00 | 611,80 | 3 984,25 | 23,47 |  | X | X |
|  |  | 2017 | 4 358,90 | 0,00 | 609,30 | 1 892,50 | 1 857,10 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 2 111,92 | 0,00 | 616,80 | 1 492,12 | 3,00 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 2 170,31 | 0,00 | 487,40 | 1 682,91 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 2 431,27 | 0,00 | 483,70 | 1 947,57 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 2 043,00 | 0,00 | 495,60 | 1 547,40 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 1 185,38 | 0,00 | 503,70 | 681,68 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 1 931,44 | 0,00 | 507,90 | 1 423,54 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 3 214,42 | 0,00 | 517,20 | 1 679,22 | 1 018,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 3 045,25 | 0,00 | 517,20 | 2 518,05 | 10,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 4 034,55 | 0,00 | 517,20 | 2 499,35 | 1 018,00 |  | X | X» |

Приложение 15

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от__05.11.2024__ № __3891-па_____

| «Объем финанси-рования подпрог-раммы 4, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прог-нозный период) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет | 3 023,11 | 276,25 | 279,52 | 457,34 | 385,00 | 195,00 | 205,00 | 160,00 | 205,00 | 160,00 | 540,00 | 160,00 | 160,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 202,72 | 1,00 | 50,00 | 0,82 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
|  | Всего | 3 225,83 | 277,25 | 329,52 | 458,16 | 385,90 | 195,00 | 205,00 | 160,00 | 205,00 | 160,00 | 615,00 | 235,00 | 235,00» |

Приложение 16

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от__05.11.2024__ № __3891-па_____

| «2.1 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрового резерва, в т.ч.: | Всего | 3 175,83 | 0,00 | 0,00 | 3 023,11 | 152,72 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО, МОО, МОО ДО | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 277,25 | 0,00 | 0,00 | 276,25 | 1,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед. | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед. | 75 |
|  |  | 2016 | 329,52 | 0,00 | 0,00 | 279,52 | 50,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед. | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед. | 60 |
|  |  | 2017 | 458,16 | 0,00 | 0,00 | 457,34 | 0,82 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед. | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед. | 60 |
|  |  | 2018 | 385,90 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 0,90 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед. | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед. | 40 |
|  |  | 2019 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед. | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед. | 0 |
|  |  | 2020 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед. | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед. | 0 |
|  |  | 2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед. | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед. | 0 |
|  |  | 2022 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед. | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед. | 0 |
|  |  | 2023 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед. | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед. | 0 |
|  |  | 2024 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 50,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед. | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед. | 0 |
|  |  | 2025 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 50,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед. | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед. | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 50,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед. | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед. | 0 |
| 2.1.1 | Проведение мероприятий, направленных на рост творческой активности педагогических работников (муниципального этапа конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям») | Всего | 2 416,04 | 0,00 | 0,00 | 2 263,32 | 152,72 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО, МОО, МОО ДО | X | X |
|  |  | 2015 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 1,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед. | 3 |
|  |  | 2016 | 258,32 | 0,00 | 0,00 | 208,32 | 50,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед. | 2 |
|  |  | 2017 | 205,82 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,82 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед. | 3 |
|  |  | 2018 | 160,90 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,90 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед. | 2 |
|  |  | 2019 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед. | 3 |
|  |  | 2020 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед. | 2 |
|  |  | 2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед. | 2 |
|  |  | 2022 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед. | 3 |
|  |  | 2023 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед. | 2 |
|  |  | 2024 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 50,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед. | 3 |
|  |  | 2025 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 50,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед. | 3 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 50,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед. | 3»; |
| «2.1.4 | Единовременная выплата педагогическим работникам, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена | Всего | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2024 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |  | 1. Число педагогических работников, получивших единовременную выплату, ед. | 4 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число педагогических работников, получивших единовременную выплату, ед. | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число педагогических работников, получивших единовременную выплату, ед. | 0»; |
|  | «Итого по подпрограмме 4 | Всего | 3 225,83 | 0,00 | 0,00 | 3 023,11 | 202,72 |  | X | X |
|  |  | 2015 | 277,25 | 0,00 | 0,00 | 276,25 | 1,00 |  | X | X |
|  |  | 2016 | 329,52 | 0,00 | 0,00 | 279,52 | 50,00 |  | X | X |
|  |  | 2017 | 458,16 | 0,00 | 0,00 | 457,34 | 0,82 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 385,90 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 0,90 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 75,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 75,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 75,00 |  | X | X» |

Приложение 17

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от__05.11.2024__ № __3891-па_____

| «Объем финанси-рования подпрог-раммы 5, всего, в т.ч. по годам ее реализа-ции, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прог-нозный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет | 6 772 595, 42 | 362 004, 31 | 523 330, 68 | 537 184, 95 | 598 722, 51 | 600 405, 07 | 635 146, 06 | 658 430, 02 | 712 397, 10 | 780 348, 28 | 862 870, 52 | 501 755, 92 | 538 360, 66 |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федераль-ный бюджет (по согла-сованию (прогноз) | 339 731, 90 | 318,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 608, 12 | 58 824, 36 | 61 278, 76 | 65 382, 23 | 67 611, 41 | 66 708, 63 | 67 483, 92 |
|  | бюджет Томской области (по согла-сованию (прогноз) | 16 493 012, 21 | 1 134 557, 39 | 1 191 261, 73 | 1 239 054, 94 | 1 385 078,77 | 1 438 582, 51 | 1 507 697, 97 | 1 549 432, 81 | 1 650 001, 13 | 1 886 430, 05 | 2 042 126, 21 | 1 468 788, 71 | 1 469 451, 86 |
|  | внебюд-жетные источники (по согла-сованию (прогноз) | 6 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 23 611 821, 53 | 1 496 880, 09 | 1 714 592, 41 | 1 776 239, 89 | 1 983 801, 28 | 2 038 987, 58 | 2 162 452, 15 | 2 266 687, 19 | 2 423 676, 98 | 2 738 642, 56 | 2 972 608, 15 | 2 037 253, 26 | 2 075 296, 44» |

Приложение 18

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от__05.11.2024___ № __3891-па____

| «5.1 | Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций | проц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образова-ния» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 19

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от__05.11.2024__ № __3891-па_____

| «1.1 | КПМ «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск» (с 01.01.2024) | Всего | 2 214 197,31 | 0,00 | 1 289 170,41 | 925 026,90 | 0,00 | Управление образования, МДОО | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 1 357 346,60 | 0,00 | 783 800,53 | 573 546,07 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед. | 20 |
|  |  | 2025 | 856 850,71 | 0,00 | 505 369,88 | 351 480,83 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед. | 20 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 870 138,03 | 0,00 | 505 369,88 | 364 768,15 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед. | 20»; |
| «2.1 | КПМ «Организация деятельности общеобразовательных организаций ЗАТО Северск» (с 01.01.2024) | Всего | 2 695 589,95 | 121 198,27 | 2 206 406,81 | 367 984,87 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2024 | 1 550 958,53 | 61 050,53 | 1 243 932,53 | 245 975,47 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед. | 19 |
|  |  | 2025 | 1 144 631,42 | 60 147,74 | 962 474,28 | 122 009,40 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед. | 19 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 1 168 493,23 | 60 016,28 | 962 601,78 | 145 875,17 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед. | 19»; |
| «5.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», в т.ч.: | Всего | 22 459,35 | 21 785,56 | 673,79 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2022 | 2 167,90 | 2 102,86 | 65,04 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций, проц. | 94,4 |
|  |  | 2023 | 6 763,85 | 6 560,93 | 202,92 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций, проц. | 94,4 |
|  |  | 2024 | 6 763,80 | 6 560,89 | 202,91 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций, проц | 94,4 |
|  |  | 2025 | 6 763,80 | 6 560,89 | 202,91 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций, проц. | 94,4 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 8 206,20 | 7 467,64 | 738,56 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций, проц. | 94,4 |
| 5.1.1 | Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Всего | 22 459,35 | 21 785,56 | 673,79 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МБОУ «Северская гимназия», МБОУ «Северский лицей», МБОУ «СОШ № 88 имена А.Бородина и А.Кочева», МБОУ «СОШ № 196», МАОУ «СОШ № 76», МБОУ «СОШ № 198», МАОУ «СФМЛ», МБОУ «СОШ № 89», МАОУ «СОШ № 80», МБОУ «СОШ № 78», МБОУ «СОШ № 84», МБОУ «СОШ № 83», МБОУ «СОШ № 87», МБОУ «СОШ № 90», МБОУ «Самусьский лицей», МБОУ «Орловская СОШ», МБОУ «СОШ № 197» | X | X |
|  |  | 2022 | 2 167,90 | 2 102,86 | 65,04 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, ед. | 9,25 |
|  |  | 2023 | 6 763,85 | 6 560,93 | 202,92 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, ед. | 9,25 |
|  |  | 2024 | 6 763,80 | 6 560,89 | 202,91 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, ед. | 9,25 |
|  |  | 2025 | 6 763,80 | 6 560,89 | 202,91 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, ед. | 9,25 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 8 206,20 | 7 467,64 | 738,56 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, ед. | 9,25»; |
| «6.1 | КПМ «Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск» (с 01.01.2024) | Всего | 86 546,55 | 0,00 | 14 931,88 | 71 614,67 | 0,00 | Управление образования, МБУ ДО «Центр «Поиск», юридическое лицо, индивидуаль-ный предпри-ниматель | X | X |
|  |  | 2024 | 57 539,22 | 0,00 | 14 190,24 | 43 348,98 | 0,00 |  | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц. | 2,1 |
|  |  | 2025 | 29 007,33 | 0,00 | 741,64 | 28 265,69 | 0,00 |  | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц. | 2,1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 28 458,98 | 0,00 | 741,64 | 27 717,34 | 0,00 |  | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц. | 2,1 |
|  | Итого по подпрограмме 5 | Всего | 23 611 821,53 | 339 731,90 | 16 493 012,21 | 6 772 595,42 | 6 482,00 |  | X | X |
|  |  | 2015 | 1 496 880,09 | 318,39 | 1 134 557,39 | 362 004,31 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2016 | 1 714 592,41 | 0,00 | 1 191 261,73 | 523 330,68 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2017 | 1 776 239,89 | 0,00 | 1 239 054,94 | 537 184,95 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 1 983 801,28 | 0,00 | 1 385 078,77 | 598 722,51 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 2 038 987,58 | 0,00 | 1 438 582,51 | 600 405,07 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 2 162 452,15 | 19 608,12 | 1 507 697,97 | 635 146,06 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 2 266 687,19 | 58 824,36 | 1 549 432,81 | 658 430,02 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 2 423 676,98 | 61 278,76 | 1 650 001,13 | 712 397,10 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 2 738 642,56 | 65 382,23 | 1 886 430,05 | 780 348,28 | 6 482,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 2 972 608,15 | 67 611,41 | 2 042 126,21 | 862 870,52 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 2 037 253,26 | 66 708,63 | 1 468 788,71 | 501 755,92 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 2 075 296,44 | 67 483,92 | 1 469 451,86 | 538 360,66 | 0,00 |  | X | X» |

Приложение 20

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от__05.11.2024__ № __3891-па_____

| «Объем финансиро-вания подпрограмы 6, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прогнозный период) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет | 740 662,50 | 54 348, 66 | 53 617, 38 | 56 189, 23 | 61 790, 02 | 64 319, 00 <*> | 64 122, 42 | 67 183, 85 | 74 275, 18 | 78 268, 97 | 85 244, 57 | 81 316, 54 | 82 179,76 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 1 853,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 742 516,46 | 54 348, 66 | 53 617, 38 | 56 189, 23 | 63 643, 98 | 64 319, 00 <*> | 64 122, 42 | 67 183, 85 | 74 275, 18 | 78 268, 97 | 85 244, 57 | 81 316, 54 | 82 179,76» |

Приложение 21

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от___05.11.2024__ № __3891-па___

| «1.1 | КПМ «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» (с 01.01.2024) | Всего | 78 192,99 | 0,00 | 0,00 | 78 192,99 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 41 060,51 | 0,00 | 0,00 | 41 060,51 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |
|  |  | 2025 | 37 132,48 | 0,00 | 0,00 | 37 132,48 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 37 995,70 | 0,00 | 0,00 | 37 995,70 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1»; |
|  | «Итого по подпрограмме 6 | Всего | 742 516,46 | 0,00 | 1 853,96 | 740 662,50 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2015 | 54 348,66 | 0,00 | 0,00 | 54 348,66 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2016 | 53 617,38 | 0,00 | 0,00 | 53 617,38 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2017 | 56 189,23 | 0,00 | 0,00 | 56 189,23 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 63 643,98 | 0,00 | 1 853,96 | 61 790,02 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 64 319,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 64 319,00 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 64 122,42 | 0,00 | 0,00 | 64 122,42 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 67 183,85 | 0,00 | 0,00 | 67 183,85 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 74 275,18 | 0,00 | 0,00 | 74 275,18 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 78 268,97 | 0,00 | 0,00 | 78 268,97 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 85 244,57 | 0,00 | 0,00 | 85 244,57 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 81 316,54 | 0,00 | 0,00 | 81 316,54 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 (прогноз-ный период) | 82 179,76 | 0,00 | 0,00 | 82 179,76 | 0,00 |  | X | X» |

Приложение 22

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от__05.11.2024__ № __3891-па_____

| «7.1 | Основное мероприятие. Приобретение оборудования и мебели для образовательных организаций, в т.ч.: | Всего | 34 639,62 | 8 500,00 | 1 270,12 | 24 869,50 | 0,00 | Управление образования, МБУ ДО «Центр «Поиск», МДОО, МОО |  | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 16 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 1 030,90 | 0,00 | 0,00 | 1 030,90 | 0,00 |  |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 20 752,12 | 8 500,00 | 1 270,12 | 10 982,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 33 |
|  |  | 2025 | 12 006,60 | 0,00 | 0,00 | 12 006,60 | 0,00 |  |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 36 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 28 265,72 | 17 000,00 | 1 681,32 | 9 584,40 | 0,00 |  |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 35»; |
| «7.1.2 | Общеобразователь-ные организации | Всего | 20 106,12 | 8 500,00 | 1 270,12 | 10 336,00 | 0,00 | Управление образования, МОО |  | X | X |
|  |  | 2015 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 16 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 14 204,12 | 8 500,00 | 1 270,12 | 4 434,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 12 |
|  |  | 2025 | 5 372,00 | 0,00 | 0,00 | 5 372,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 15 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 23 212,62 | 17 000,00 | 1 681,32 | 4 531,30 | 0,00 |  |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 1»; |
| «9.1 | Основное мероприятие. Модернизация школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразователь-ных организаций), в т.ч.: | Всего | 312 217,17 | 46 972,70 | 185 359,03 | 79 885,44 | 0,00 | Управление образования, МОО, УКС Администрации ЗАТО Северск |  | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 948,14 | 0,00 | 0,00 | 1 948,14 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 65 578,95 <*> | 46 972,70 | 8 013,87 | 10 592,38 <*> | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2025 | 246 622,42 | 0,00 | 177 345,16 | 69 277,26 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 2129 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 177 617,95 | 154 373,09 | 23 067,24 | 177,62 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 982»; |
| «9.1.2 | Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразователь-ного учреждения «Северский лицей», расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Свердлова, 9 | Всего | 6 105,88 | 0,00 | 0,00 | 6 105,88 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «Северский лицей» |  | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2025 | 6 105,88 | 0,00 | 0,00 | 6 105,88 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 124 978,39 | 108 622,46 | 16 230,94 | 124,98 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 475 |
| 9.1.3 | Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразователь-ного учреждения «Средняя общеобразователь-ная школа № 90», расположенного по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Горького, 32 | Всего | 129 427,10 | 0,00 | 105 814,64 | 23 612,46 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 90» |  | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 7 801,08 | 0,00 | 0,00 | 7 801,08 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2025 | 121 626,02 | 0,00 | 105 814,64 | 15 811,38 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 900 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
| 9.1.4 | Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразователь-ного учреждения «Средняя общеобразователь-ная школа № 89», расположенного по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Строителей, 38 | Всего | 87 793,67 | 46 972,70 | 8 013,87 | 32 807,10 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 89» |  | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 948,14 | 0,00 | 0,00 | 1 948,14 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 57 777,87 <*> | 46 972,70 | 8 013,87 | 2 791,30 <*> | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2025 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 651 |
|  |  | 2026 (прог нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
| 9.1.5 | Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразователь-ного учреждения «Средняя общеобразователь-ная школа № 197 им.В.Маркелова», расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул.Крупской, 14 | Всего | 6 671,53 | 0,00 | 0,00 | 6 671,53 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 197» |  | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2025 | 6 671,53 | 0,00 | 0,00 | 6 671,53 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 52 639,56 | 45 750,62 | 6 836,30 | 52,64 | 0,00 |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 507»; |
| «10.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Современная школа», в т.ч.: | Всего | 24 342,31 | 23 612,04 | 730,27 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 1 600,30 | 1 552,29 | 48,01 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 22 742,01 | 22 059,75 | 682,26 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 1 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0»; |
| «10.1.3 | Создание детских технопарков «Кванториум» | Всего | 21 173,50 | 20 538,30 | 635,20 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |  | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2024 | 21 173,50 | 20 538,30 | 635,20 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 1 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0»; |
| «13.1 | КПМ «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» (с 01.01.2024) | Всего | 127 252,87 | 108 454,55 | 18 798,32 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО |  | X | X |
|  |  | 2024 | 62 443,67 | 53 044,51 | 9 399,16 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел | 4920 |
|  |  | 2025 | 64 809,20 | 55 410,04 | 9 399,16 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел | 4881 |
|  |  | 2026 (прог- нозный период) | 62 118,74 | 52 719,58 | 9 399,16 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел | 4560»; |
|  | «Итого по подпрограмме 1 | Всего | 2 030 058,36 | 456 629,62 | 879 364,98 | 648 193,05 | 45 870,70 |  |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 225 562,80 <*> | 0,00 | 61 263,02 | 164 299,78 <*> | 0,00 |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц | 49,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием, проц | 82,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц | 85,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 40 918,85 <*> | 0,00 | 32 330,90 | 8 587,95 <*> | 0,00 |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц | 57,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц | 86,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед | 65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед | 65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц | 99,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 40 622,30 <*> | 0,00 | 29 711,00 | 10 911,30 <*> | 0,00 |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц | 65,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц | 86,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед | 59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед | 59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц | 98,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 42 551,34 <*> | 0,00 | 27 091,70 | 15 459,64 <*> | 0,00 |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц | 73,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц | 86,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед | 69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед | 69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц | 99,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 23 804,81 <*> | 3 734,89 | 17 546,06 | 2 523,86 <*> | 0,00 |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц | 84,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц | 86,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед | 47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед | 47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц | 98,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, проц | 5,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц | 5,6 |
|  |  | 2020 | 42 886,86 <*> | 29 548,59 | 8 577,79 | 4 760,48 <*> | 0,00 |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц | 91,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц | 86,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц | 92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, проц | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20. Доля МОО, которым оказана государственная поддержка на создание и функционирование детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики, проц | 5,6 |
|  |  | 2021 | 71 061,91 | 53 760,05 | 12 182,61 | 4 614,42 | 504,83 |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц | 86,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед | 42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед | 42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц | 98,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц | 77,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 113 318,73 | 66 087,21 | 12 750,99 | 32 485,35 | 1 995,18 |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц | 86,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц | 98,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц | 94,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 105 435,48 | 48 511,23 | 9 666,97 | 7 418,85 | 39 838,43 |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц | 86,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц | 98,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 456 204,40 <*> | 132 920,42 | 185 262,59 | 134 489,12 <*> | 3 532,27 |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц | 86,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, проц | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц | 100 |
|  |  | 2025 | 878 419,94 | 122 067,24 | 482 981,35 | 273 371,35 | 0,00 |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц | 86,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед | 1045 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед | 1045 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед | 2129 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц | 100 |
|  |  | 2026 (прог- нозный период) | 516 631,04 | 224 092,67 | 201 932,42 | 90 605,95 | 0,00 |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц | 86,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед | 982 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц | 100»; |
| «2.1 | Основное мероприятие. Модернизация существующего компьютерного парка (в т.ч. серверного оборудования), увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», в т.ч.: | Всего | 1 513,10 | 0,00 | 913,10 | 600,00 | 0,00 | Управление образования, МОО |  | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2024 | 1 213,10 | 0,00 | 913,10 | 300,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 4 |
|  |  | 2025 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 3 |
|  |  | 2026 (прог- нозный период) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 3 |
| 2.1.1 | Модернизация структурированных кабельных сетей, в т.ч. повышение квалификации школьных команд | Всего | 1 513,10 | 0,00 | 913,10 | 600,00 | 0,00 | Управление образования, МОО |  | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2024 | 1 213,10 | 0,00 | 913,10 | 300,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 4 |
|  |  | 2025 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 3 |
|  |  | 2026 (прог- нозный период) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 3 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 3 518,10 | 0,00 | 913,10 | 2 590,00 | 15,00 |  |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 5,00 |  |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц | 65,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, проц | 99,5 |
|  |  | 2016 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |  |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц | 65,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, проц | 99,5 |
|  |  | 2017 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |  |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц | 65,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, проц | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, проц | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, проц | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, проц | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, проц | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, проц | 0 |
|  |  | 2024 | 1 733,10 | 0,00 | 913,10 | 815,00 | 5,00 |  |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц | 65,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, проц | 0 |
|  |  | 2025 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 815,00 | 5,00 |  |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц | 65,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, проц | 0 |
|  |  | 2026 (прог- нозный период) | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 815,00 | 5,00 |  |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц | 65,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, проц | 0»; |
| «1.1 | Основное мероприятие. Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей, в т.ч.: | Всего | 20 055,99 | 0,00 | 5 675,60 | 12 481,92 | 1 898,47 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО, МОО |  | X | X |
|  |  | 2015 | 530,00 | 0,00 | 325,00 | 200,00 | 5,00 |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  | 2016 | 1 988,32 | 0,00 | 611,80 | 1 358,05 | 18,47 |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 18,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 7 |
|  |  | 2017 | 3 774,30 | 0,00 | 609,30 | 1 308,00 | 1 857,00 |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 7 |
|  |  | 2018 | 1 524,57 | 0,00 | 616,80 | 907,77 | 0,00 |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 0 |
|  |  | 2019 | 1 580,96 | 0,00 | 487,40 | 1 093,56 | 0,00 |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 10 |
|  |  | 2020 | 1 909,92 | 0,00 | 483,70 | 1 426,22 | 0,00 |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 10 |
|  |  | 2021 | 1 429,65 | 0,00 | 495,60 | 934,05 | 0,00 |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 0 |
|  |  | 2022 | 684,98 | 0,00 | 503,70 | 181,28 | 0,00 |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 334,18 | 0,00 | 507,90 | 826,28 | 0,00 |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 0 |
|  |  | 2024 | 2 700,26 | 0,00 | 517,20 | 2 170,06 | 13,00 |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 10 |
|  |  | 2025 | 2 598,85 | 0,00 | 517,20 | 2 076,65 | 5,00 |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 10 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 2 700,26 | 0,00 | 517,20 | 2 170,06 | 13,00 |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 10»; |
| «1.1.6 | Обеспечение деятельности межмуниципального образовательного центра по работе с одаренными детьми, являющегося структурным подразделением МАОУ «СОШ № 80» | Всего | 5 675,60 | 0,00 | 5 675,60 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МАОУ «СОШ № 80» |  | X | X |
|  |  | 2015 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 7 |
|  |  | 2016 | 611,80 | 0,00 | 611,80 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 8 |
|  |  | 2017 | 609,30 | 0,00 | 609,30 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 8 |
|  |  | 2018 | 616,80 | 0,00 | 616,80 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 8 |
|  |  | 2019 | 487,40 | 0,00 | 487,40 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 6 |
|  |  | 2020 | 483,70 | 0,00 | 483,70 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 6 |
|  |  | 2021 | 495,60 | 0,00 | 495,60 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 6 |
|  |  | 2022 | 503,70 | 0,00 | 503,70 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 6 |
|  |  | 2023 | 507,90 | 0,00 | 507,90 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 6 |
|  |  | 2024 | 517,20 | 0,00 | 517,20 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 8 |
|  |  | 2025 | 517,20 | 0,00 | 517,20 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 10 |
|  |  | 2026 (прог- нозный период) | 517,20 | 0,00 | 517,20 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 11»; |
| «3.1 | Основное мероприятие. Адресная поддержка одаренных детей, в т.ч.: | Всего | 10 678,63 | 0,00 | 0,00 | 10 659,76 | 18,87 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МОО |  | X | X |
|  |  | 2015 | 555,77 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 0,77 |  |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  | 2016 | 631,20 | 0,00 | 0,00 | 626,20 | 5,00 |  |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  | 2017 | 584,60 | 0,00 | 0,00 | 584,50 | 0,10 |  |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  | 2018 | 587,35 | 0,00 | 0,00 | 584,35 | 3,00 |  |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  | 2019 | 589,35 | 0,00 | 0,00 | 589,35 | 0,00 |  |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  | 2020 | 521,35 | 0,00 | 0,00 | 521,35 | 0,00 |  |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 613,35 | 0,00 | 0,00 | 613,35 | 0,00 |  |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 500,40 | 0,00 | 0,00 | 500,40 | 0,00 |  |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 597,26 | 0,00 | 0,00 | 597,26 | 0,00 |  |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 1 509,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504,00 | 5,00 |  |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 7 |
|  |  | 2025 | 3 989,00 | 0,00 | 0,00 | 3 984,00 | 5,00 |  |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 5 |
|  |  | 2026 (прог- нозный период) | 3 989,00 | 0,00 | 0,00 | 3 984,00 | 5,00 |  |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 5»; |
| «3.1.4 | Единовременная выплата выпускникам, набравшим 100 баллов по учебному предмету по результатам единого государственного экзамена | Всего | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | Управление образования |  | X | X |
|  |  | 2024 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 7 |
|  |  | 2025 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 5 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 5 |
| 3.1.5 | Единовременная выплата выпускникам общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск, получившим медаль I или II степени за особые успехи в учении | Всего | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | Управление образования |  | X | X |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 0 |
|  |  | 2025 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 70 |
|  |  | 2026 (прог- нозный период) | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 70»; |
|  | «Итого по подпрограмме 3 | Всего | 35 734,62 | 0,00 | 5 675,60 | 27 141,68 | 2 917,34 |  |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 1 085,77 | 0,00 | 325,00 | 755,00 | 5,77 |  |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел | 4120 |
|  |  | 2016 | 4 619,52 | 0,00 | 611,80 | 3 984,25 | 23,47 |  |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел | 4580 |
|  |  | 2017 | 4 358,90 | 0,00 | 609,30 | 1 892,50 | 1 857,10 |  |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел | 4580 |
|  |  | 2018 | 2 111,92 | 0,00 | 616,80 | 1 492,12 | 3,00 |  |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел | 4580 |
|  |  | 2019 | 2 170,31 | 0,00 | 487,40 | 1 682,91 | 0,00 |  |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел | 4243 |
|  |  | 2020 | 2 431,27 | 0,00 | 483,70 | 1 947,57 | 0,00 |  |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел | 4329 |
|  |  | 2021 | 2 043,00 | 0,00 | 495,60 | 1 547,40 | 0,00 |  |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел | 4375 |
|  |  | 2022 | 1 185,38 | 0,00 | 503,70 | 681,68 | 0,00 |  |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел | 4420 |
|  |  | 2023 | 1 931,44 | 0,00 | 507,90 | 1 423,54 | 0,00 |  |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел | 4058 |
|  |  | 2024 | 6 709,26 | 0,00 | 517,20 | 5 174,06 | 1 018,00 |  |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел | 5565 |
|  |  | 2025 | 7 087,85 | 0,00 | 517,20 | 6 560,65 | 10,00 |  |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел | 5783 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 9 189,26 | 0,00 | 517,20 | 7 654,06 | 1 018,00 |  |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел | 5783»; |
| «2.1 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрового резерва, в т.ч.: | Всего | 4 965,83 | 0,00 | 0,00 | 4 813,11 | 152,72 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО, МОО, МОО ДО |  | X | X |
|  |  | 2015 | 277,25 | 0,00 | 0,00 | 276,25 | 1,00 |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 75 |
|  |  | 2016 | 329,52 | 0,00 | 0,00 | 279,52 | 50,00 |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 60 |
|  |  | 2017 | 458,16 | 0,00 | 0,00 | 457,34 | 0,82 |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 60 |
|  |  | 2018 | 385,90 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 0,90 |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 40 |
|  |  | 2019 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 1 290,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240,00 | 50,00 |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 400 |
|  |  | 2025 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 50,00 |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 400 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 50,00 |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 400»; |
| «2.1.4 | Единовременная выплата педагогическим работникам, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена | Всего | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | Управление образования |  | X | X |
|  |  | 2024 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |  |  | 1. Число педагогических работников, получивших единовременную выплату, чел | 4 |
|  |  | 2025 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  |  | 1. Число педагогических работников, получивших единовременную выплату, чел | 5 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  |  | 1. Число педагогических работников, получивших единовременную выплату, чел | 5»; |
|  | «Итого по подпрограмме 4 | Всего | 5 765,83 | 0,00 | 0,00 | 5 563,11 | 202,72 |  |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 277,25 | 0,00 | 0,00 | 276,25 | 1,00 |  |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц | 68,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц | 10,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц | 15,9 |
|  |  | 2016 | 329,52 | 0,00 | 0,00 | 279,52 | 50,00 |  |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц | 68,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц | 10,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц | 15,9 |
|  |  | 2017 | 458,16 | 0,00 | 0,00 | 457,34 | 0,82 |  |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц | 68,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц | 10,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц | 15 |
|  |  | 2018 | 385,90 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 0,90 |  |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц | 68,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц | 10,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц | 15 |
|  |  | 2019 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |  |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц | 68,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц | 10,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц | 15 |
|  |  | 2020 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |  |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц | 68,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц | 10,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц | 15 |
|  |  | 2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц | 68,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц | 10,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц | 15 |
|  |  | 2022 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |  |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц | 68,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц | 10,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц | 15 |
|  |  | 2023 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц | 68,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц | 10,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц | 15 |
|  |  | 2024 | 1 690,00 | 0,00 | 0,00 | 1 615,00 | 75,00 |  |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц | 91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц | 11,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц | 15,6 |
|  |  | 2025 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625,00 | 75,00 |  |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц | 93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц | 11,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц | 15,8 |
|  |  | 2026 (прог- нозный период) | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625,00 | 75,00 |  |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц | 93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц | 11,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц | 16»; |
| «1.1 | КПМ «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск» (с 01.01.2024) | Всего | 2 544 282,06 | 0,00 | 1 465 701,91 | 1 078 580,15 | 0,00 | Управление образования, МДОО |  | X | X |
|  |  | 2024 | 1 357 395,49 | 0,00 | 783 800,53 | 573 594,96 | 0,00 |  |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 20 |
|  |  | 2025 | 1 186 886,57 | 0,00 | 681 901,38 | 504 985,19 | 0,00 |  |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 20 |
|  |  | 2026 (прог- нозный период) | 1 186 886,57 | 0,00 | 681 901,38 | 504 985,19 | 0,00 |  |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 20»; |
| «2.1 | КПМ «Организация деятельности общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск» (с 01.01.2024) | Всего | 2 923 917,20 | 121 198,27 | 2 260 910,75 | 541 808,18 | 0,00 | Управление образования, МОО |  | X | X |
|  |  | 2024 | 1 575 887,15 | 61 050,53 | 1 243 932,53 | 270 904,09 | 0,00 |  |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  | 2025 | 1 348 030,05 | 60 147,74 | 1 016 978,22 | 270 904,09 | 0,00 |  |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  | 2026 (прог- нозный период) | 1 347 898,59 | 60 016,28 | 1 016 978,22 | 270 904,09 | 0,00 |  |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19»; |
| «5.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», в т.ч.: | Всего | 22 459,35 | 21 785,56 | 673,79 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО |  | X | X |
|  |  | 2022 | 2 167,90 | 2 102,86 | 65,04 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций, проц | 94,4 |
|  |  | 2023 | 6 763,85 | 6 560,93 | 202,92 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций, проц | 94,4 |
|  |  | 2024 | 6 763,80 | 6 560,89 | 202,91 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций, проц | 94,4 |
|  |  | 2025 | 6 763,80 | 6 560,89 | 202,91 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций, проц | 94,4 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 8 206,20 | 7 467,64 | 738,56 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций, проц | 94,4 |
| 5.1.1 | Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразователь-ных организациях | Всего | 22 459,35 | 21 785,56 | 673,79 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МБОУ «Северская гимназия», МБОУ «Северский лицей», МБОУ «СОШ № 88 имена А.Бородина и А.Кочева», МБОУ «СОШ № 196», МАОУ «СОШ № 76», МБОУ «СОШ № 198», МАОУ «СФМЛ», МБОУ «СОШ № 89», МАОУ «СОШ № 80», МБОУ «СОШ № 78», МБОУ «СОШ № 84», МБОУ «СОШ № 83», МБОУ «СОШ № 87», МБОУ «СОШ № 90», МБОУ «Самусьский лицей», МБОУ «Орловская СОШ», МБОУ «СОШ № 197» |  | X | X |
|  |  | 2022 | 2 167,90 | 2 102,86 | 65,04 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, ед | 9,25 |
|  |  | 2023 | 6 763,85 | 6 560,93 | 202,92 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, ед | 9,25 |
|  |  | 2024 | 6 763,80 | 6 560,89 | 202,91 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, ед | 9,25 |
|  |  | 2025 | 6 763,80 | 6 560,89 | 202,91 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, ед | 9,25 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 8 206,20 | 7 467,64 | 738,56 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, ед | 9,25»; |
| «6.1 | КПМ «Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск» (с 01.01.2024) | Всего | 110 643,21 | 0,00 | 26 048,76 | 84 594,45 | 0,00 | Управление образования, МБУ ДО «Центр «Поиск», юридическое лицо, индивидуальный предпринима-тель |  | X | X |
|  |  | 2024 | 57 539,22 | 0,00 | 14 190,24 | 43 348,98 | 0,00 |  |  | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц | 2,1 |
|  |  | 2025 | 53 103,99 | 0,00 | 11 858,52 | 41 245,47 | 0,00 |  |  | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц | 2,1 |
|  |  | 2026 (прог- нозный период) | 53 103,99 | 0,00 | 11 858,52 | 41 245,47 | 0,00 |  |  | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц | 2,1 |
|  | Итого по подпрограмме 5 | Всего | 24 203 281,19 | 339 731,90 | 16 735164,53 | 7 121 902,76 | 6 482,00 |  |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 1 496 880,09 | 318,39 | 1 134 557,39 | 362 004,31 | 0,00 |  |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Созданные благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проц | 100 |
|  |  | 2016 | 1 714 592,41 | 0,00 | 1 191 261,73 | 523 330,68 | 0,00 |  |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Созданные благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проц | 0 |
|  |  | 2017 | 1 776 239,89 | 0,00 | 1 239 054,94 | 537 184,95 | 0,00 |  |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Созданные благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проц | 0 |
|  |  | 2018 | 1 983 801,28 | 0,00 | 1 385 078,77 | 598 722,51 | 0,00 |  |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Созданные благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проц | 0 |
|  |  | 2019 | 2 038 987,58 | 0,00 | 1 438 582,51 | 600 405,07 | 0,00 |  |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Созданные благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 2 162 452,15 | 19 608,12 | 1 507 697,97 | 635 146,06 | 0,00 |  |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Созданные благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проц | 0 |
|  |  | 2021 | 2 266 687,19 | 58 824,36 | 1 549 432,81 | 658 430,02 | 0,00 |  |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Созданные благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проц | 0 |
|  |  | 2022 | 2 423 676,99 | 61 278,76 | 1 650 001,13 | 712 397,10 | 0,00 |  |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Созданные благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проц | 0 |
|  |  | 2023 | 2 738 642,56 | 65 382,23 | 1 886 430,05 | 780 348,28 | 6 482,00 |  |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Созданные благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 3 006 476,65 | 67 611,41 | 2 042 126,21 | 896 739,03 | 0,00 |  |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Созданные благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, проц | 100 |
|  |  | 2025 | 2 594 844,41 | 66 708,63 | 1 710 941,03 | 817 194,75 | 0,00 |  |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Созданные благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, проц | 100 |
|  |  | 2026 (прог- нозный период) | 2 596 155,35 | 67 483,92 | 1 711 476,68 | 817 194,75 | 0,00 |  |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Созданные благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, проц | 100»; |
| «1.1 | КПМ «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» (с 01.01.2024) | Всего | 80 209,64 | 0,00 | 0,00 | 80 209,64 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» |  | X | X |
|  |  | 2024 | 41 060,51 | 0,00 | 0,00 | 41 060,51 | 0,00 |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |
|  |  | 2025 | 39 149,13 | 0,00 | 0,00 | 39 149,13 | 0,00 |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |
|  |  | 2026 (прог- нозный период) | 39 149,13 | 0,00 | 0,00 | 39 149,13 | 0,00 |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1»; |
|  | «Итого по подпрограмме 6 | Всего | 744 533,11 | 0,00 | 1 853,96 | 742 679,15 | 0,00 |  |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 54 348,66 | 0,00 | 0,00 | 54 348,66 | 0,00 |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», проц | 0 |
|  |  | 2016 | 53 617,38 | 0,00 | 0,00 | 53 617,38 | 0,00 |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», проц | 0 |
|  |  | 2017 | 56 189,23 | 0,00 | 0,00 | 56 189,23 | 0,00 |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», проц | 100 |
|  |  | 2018 | 63 643,98 | 0,00 | 1 853,96 | 61 790,02 | 0,00 |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», проц | 100 |
|  |  | 2019 | 64 319,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 64 319,00 <*> | 0,00 |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», проц | 100 |
|  |  | 2020 | 64 122,42 | 0,00 | 0,00 | 64 122,42 | 0,00 |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц | 100 |
|  |  | 2021 | 67 183,85 | 0,00 | 0,00 | 67 183,85 | 0,00 |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц | 100 |
|  |  | 2022 | 74 275,18 | 0,00 | 0,00 | 74 275,18 | 0,00 |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц | 100 |
|  |  | 2023 | 78 268,97 | 0,00 | 0,00 | 78 268,97 | 0,00 |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц | 100 |
|  |  | 2024 | 85 244,57 | 0,00 | 0,00 | 85 244,57 | 0,00 |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц | 100 |
|  |  | 2025 | 83 333,19 | 0,00 | 0,00 | 83 333,19 | 0,00 |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц | 100 |
|  |  | 2026 (прог- нозный период) | 83 333,19 | 0,00 | 0,00 | 83 333,19 | 0,00 |  |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц | 100»; |
| «1. | Задача 1. «Реализация деятельности отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей, финансово-экономического отдела, отдела развития и содержания инфраструктуры образования, административного и вспомогательного персонала» подпрограммы 7 | Всего | 279 217,59 | 729,41 | 0,00 | 278 488,18 | 0,00 | Управление образования |  | X | X |
|  |  | 2015 | 20 558,26 | 0,00 | 0,00 | 20 558,26 | 0,00 |  |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2016 | 21 349,77 | 0,00 | 0,00 | 21 349,77 | 0,00 |  |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2017 | 21 209,95 | 0,00 | 0,00 | 21 209,95 | 0,00 |  |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2018 | 22 334,90 | 0,00 | 0,00 | 22 334,90 | 0,00 |  |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2019 | 22 959,13 | 284,70 | 0,00 | 22 674,43 | 0,00 |  |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2020 | 23 325,28 | 0,00 | 0,00 | 23 325,28 | 0,00 |  |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2021 | 23 587,39 | 0,00 | 0,00 | 23 587,39 | 0,00 |  |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 25 535,50 | 0,00 | 0,00 | 25 535,50 | 0,00 |  |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 31 494,76 | 444,71 | 0,00 | 31 050,05 | 0,00 |  |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 33 509,62 | 0,00 | 0,00 | 33 509,62 | 0,00 |  |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2025 | 33 353,03 | 0,00 | 0,00 | 33 353,03 | 0,00 |  |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2026 (прог- нозный период) | 33 353,03 | 0,00 | 0,00 | 33 353,03 | 0,00 |  |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
| 2. | Задача 2. «Реализация деятельности отдела опеки и попечительства» | Всего | 31 891,20 | 0,00 | 31 891,20 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |  | X | X |
|  |  | 2015 | 3 236,74 | 0,00 | 3 236,74 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Выполнение функций отдела опеки и попечительства, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 2 595,66 | 0,00 | 2 595,66 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Выполнение функций отдела опеки и попечительства, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 7 369,30 | 0,00 | 7 369,30 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Выполнение функций отдела опеки и попечительства, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 9 384,70 | 0,00 | 9 384,70 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Выполнение функций отдела опеки и попечительства, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2025 | 9 304,80 | 0,00 | 9 304,80 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Выполнение функций отдела опеки и попечительства, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2026 (прог- нозный период) | 9 304,80 | 0,00 | 9 304,80 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Выполнение функций отдела опеки и попечительства, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  | Итого по подпрограмме 7 | Всего | 311 108,79 | 729,41 | 31 891,20 | 278 488,18 | 0,00 |  |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 23 795,00 | 0,00 | 3 236,74 | 20 558,26 | 0,00 |  |  | Х | Х |
|  |  | 2016 | 21 349,77 | 0,00 | 0,00 | 21 349,77 | 0,00 |  |  | Х | Х |
|  |  | 2017 | 21 209,95 | 0,00 | 0,00 | 21 209,95 | 0,00 |  |  | Х | Х |
|  |  | 2018 | 22 334,90 | 0,00 | 0,00 | 22 334,90 | 0,00 |  |  | Х | Х |
|  |  | 2019 | 22 959,13 | 284,70 | 0,00 | 22 674,43 | 0,00 |  |  | Х | Х |
|  |  | 2020 | 23 325,28 | 0,00 | 0,00 | 23 325,28 | 0,00 |  |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 23 587,39 | 0,00 | 0,00 | 23 587,39 | 0,00 |  |  | Х | Х |
|  |  | 2022 | 28 131,16 | 0,00 | 2 595,66 | 25 535,50 | 0,00 |  |  | Х | Х |
|  |  | 2023 | 38 864,06 | 444,71 | 7 369,30 | 31 050,05 | 0,00 |  |  | Х | Х |
|  |  | 2024 | 42 894,32 | 0,00 | 9 384,70 | 33 509,62 | 0,00 |  |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 42 657,83 | 0,00 | 9 304,80 | 33 353,03 | 0,00 |  |  | Х | Х |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 42 657,83 | 0,00 | 9 304,80 | 33 353,03 | 0,00 |  |  | Х | Х |
|  | Итого по Программе | Всего | 27 334 000,00 | 797 090,93 | 17 654 863,37 | 8 826 557,93 | 55 487,76 |  |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 1 802 274,57 <*> | 318,39 | 1 199 382,15 | 602 562,26 <*> | 11,77 |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, проц | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц | 5,6 |
|  |  | 2016 | 1 835 747,45 <*> | 0,00 | 1 224 204,43 | 611 469,55 <*> | 73,47 |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц | 43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, проц | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц | 5,6 |
|  |  | 2017 | 1 899 398,43 <*> | 0,00 | 1 269 375,24 | 628 165,27 <*> | 1 857,92 |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц | 43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц | 5,6 |
|  |  | 2018 | 2 114 829,32 <*> | 0,00 | 1 414 641,23 | 700 184,19 <*> | 3,90 |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц | 38,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц | 5,6 |
|  |  | 2019 | 2 152 435,82 <*> | 4 019,59 | 1 456 615,96 | 691 800,27 <*> | 0,00 |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц | 38,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц | 5,6 |
|  |  | 2020 | 2 295 422,98 <*> | 49 156,71 | 1 516 759,46 | 729 506,81 <*> | 0,00 |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц | 38,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц | 5,6 |
|  |  | 2021 | 2 430 723,34 | 112 584,41 | 1 562 111,02 | 755 523,08 | 504,83 |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц | 38,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц | 5,6 |
|  |  | 2022 | 2 640 792,43 | 127 365,96 | 1 665 851,48 | 845 579,81 | 1 995,18 |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц | 38,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц | 5,6 |
|  |  | 2023 | 2 963 302,51 | 114 338,17 | 1 903 974,22 | 898 669,69 | 46 320,43 |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц | 38,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц | 5,6 |
|  |  | 2024 | 3 600 952,30 <*> | 200 531,83 | 2 238 203,80 | 1 157 586,40 <*> | 4 630,27 |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц | 46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц | 5,6 |
|  |  | 2025 | 3 608 863,22 | 188 775,87 | 2 203 744,38 | 1 216 252,97 | 90,00 |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц | 47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц | 5,6 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 3 250 486,67 | 291 576,59 | 1 923 231,10 | 1 034 580,98 | 1 098,00 |  |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц | 48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц | 5,6». |