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Приложение 1
к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск
[bookmark: _Hlk186031547]от_23.12.2024__№__5283-па__


ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»


	Наименование муниципальной программы 
(далее - Программа)
	Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск

	Срок реализации Программы
	2021 - 2024 годы

	Ответственный исполнитель 
Программы
	Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

	Соисполнители Программы
	Администрация ЗАТО Северск

	Участники Программы
	Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск

	Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа

	Содействие вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом для сохранения и укрепления здоровья граждан





	Цель Программы
	Создание условий, обеспечивающих возможность населению ЗАТО Северск систематически заниматься физической культурой и спортом

	Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели,
единица измерения
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)

	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3 - 79 лет, проц
	48,3
	51
	54,98
	55,2
	59,01
	60,7
	60,7

	
	2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, проц
	48,6
	49,8
	50
	50
	50,9
	50,9
	50,9

	Задачи Программы
	1. Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Северск физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий

	
	2. Обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта, поддержка спорта высших достижений

	
	3. Создание условий для привлечения к занятиям хоккеем всех категорий граждан вне зависимости от возраста

	
	[bookmark: _Hlk120796116]4. Формирование среды, мотивирующей граждан ЗАТО Северск к ведению здорового образа жизни

	Подпрограммы Программы



	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

	
	Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

	
	Подпрограмма 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»

	
	Подпрограмма 4 «Укрепление общественного здоровья населения ЗАТО Северск»

	
	Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) (до 31.12.2023)
	ВЦП «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта»

	
	ВЦП «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности»

	
	ВЦП «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров»

	
	ВЦП «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»

	Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
(прогнозный период)
	2026 год
(прогнозный период)

	
	Местный бюджет 
(потребность (прогноз)
	1 445 385,64
	318 856,96
	337 990,06
	371 006,18 <*>
	419 407,63
	491 964,36
	796 679,16

	
	Местный бюджет
	1 445 385,64
	318 856,96
	337 990,06
	371 006,18 <*>
	419 407,63
	286 809,81
	286 841,99

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет 
(потребность (прогноз)
	5 803,96
	1 402,36
	1 320,50
	1 522,00
	1 559,10
	1 567,10
	26 522,00

	
	федеральный бюджет 
(по согласованию (прогноз)
	5 803,96
	1 402,36
	1 320,50
	1 522,00
	1 559,10
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области (потребность (прогноз)
	319 725,52
	69 910,12
	62 695,30
	96 320,60
	90 799,50
	175 874,20
	1 335 690,03

	
	бюджет Томской области (по согласованию (прогноз)
	319 725,52
	69 910,12
	62 695,30
	96 320,60
	90 799,50
	16 319,40
	16 319,40

	
	внебюджетные источники 
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	1 770 915,12
	390 169,44
	402 005,86
	468 848,78 <*>
	511 766,23
	303 129,21
	303 161,39


------------------------------
<*> Потребность и объем финансирования включают в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 
1 875,19 тыс. руб. 
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».
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Приложение 2
к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск
от_23.12.2024__№__5283-па__

СВЕДЕНИЯ 
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»
   
 Таблица 3
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей
	Периодич-ность 
сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 
год
	2025 (прог-нозный период)
	2026 (прог-нозный период)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Показатели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

	1.
	Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3 - 79 лет, проц
	проц
	45,7
	48,3
	51
	54,98
	55,2
	59,01
	60,7
	60,7
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	2.
	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	проц


	46,5
	48,6
	49,8
	50
	50
	50,9
	50,9
	50,9
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	Показатели задачи 1 «Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Северск физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий» Программы

	1
			2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.1
	Доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности занятых в экономике
	проц
	37,1
	49,7
	52,1
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	1.2
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории
	проц
	12,4
	12,4
	13,6
	16,8
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	Показатели задачи 2 «Обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта, поддержка спорта высших достижений» Программы

	2.1
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности,
в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет
	проц
	28,5
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	2.2
	Число спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области
	чел
	306
	306
	308
	308
	368
	368
	368
	368
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	Показатели задачи 3 «Создание условий для привлечения к занятиям хоккеем всех категорий граждан вне зависимости от возраста» Программы

	3.1
	Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
	проц
	1,1
	0,6
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	1
			2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Показатели задачи 4 «Формирование среды, мотивирующей граждан ЗАТО Северск к ведению здорового образа жизни» Программы

	4.1
	Темпы прироста 
первичной заболеваемости ожирением лиц в возрасте 18 лет и старше
	проц
	-
	-
	53,8
	90
	59,6
	40
	40
	40
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	Администрация ЗАТО Северск

	4.2
	Численность несовершеннолетних детей, относящихся к 1 и 2 группам здоровья, от общего числа воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск
	проц
	-
	-
	73
	74
	75
	76
	76
	76
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	Управление образования

	4.3
	Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет 
	про-милле
	-
	-
	5,93
	6,24
	5,13
	5,13
	5,13
	5,13
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	Администрация ЗАТО Северск

	4.4
	Смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет 
	про-милле
	-
	-
	1,85
	1,56
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	Администрация ЗАТО Северск








	
Приложение 3
к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск
от_23.12.2024__№__5283-па__

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

Таблица 5
	№ п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	Срок реали-
зации,
год
	Объем финансиро-
вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Соисполнители

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета
(по согласо-
ванию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источников
(по согласо-
ванию (прогноз)
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
	Всего
	82 507,47
	5 803,96
	48 925,04
	27 778,47
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2021
	20 969,98
	1 402,36
	15 595,04
	3 972,58
	0,00
	

	
	
	2022
	14 649,21
	1 320,50
	7 805,10
	5 523,61
	0,00
	

	
	
	2023
	20 570,42 
<*>
	1 522,00
	12 699,40
	6 349,02 <*>
	0,00
	

	
	
	2024
	28 193,05
	1 559,10
	12 825,50
	13 808,45
	0,00
	

	
	
	2025 (прогнозный период)
	15 360,20
	0,00
	11 849,80
	3 510,40
	0,00
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	13 486,36
	0,00
	11 849,80
	1 636,56
	0,00
	

	2. 
	Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»


	Всего
	1 683 877,65
	0,00
	270 800,48
	1 413 077,17
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2021
	368 399,46
	0,00
	54 315,08
	314 084,38
	0,00
	

	
	
	2022
	386 556,65
	0,00
	54 890,20
	331 666,45
	0,00
	

	
	
	2023
	447 018,36
	0,00
	83 621,20
	363 397,16
	0,00
	

	
	
	2024
	481 903,18
	0,00
	77 974,00
	403 929,18
	0,00
	

	
	
	2025 (прогнозный период)
	287 769,01
	0,00
	4 469,60
	283 299,41
	0,00
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	289 675,03
	0,00
	4 469,60
	285 205,43
	0,00
	

	3. 
	Подпрограмма 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»
	Всего
	4 530,00
	0,00
	0,00
	4 530,00
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2021
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	

	
	
	2022
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	

	
	
	2023
	1 260,00
	0,00
	0,00
	1 260,00
	0,00
	

	
	
	2024
	1 670,00
	0,00
	0,00
	1 670,00
	0,00
	

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.
	Подпрограмма 4 «Укрепление общественного здоровья населения ЗАТО Северск»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5.
	Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отсутствуют
 

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	6.
	Итого по Программе
	Всего
	1 770 915,12
	5 803,96
	319 725,52
	1 445 385,64
	0,00
	

	
	
	2021
	390 169,44
	1 402,36
	69 910,12
	318 856,96
	0,00
	

	
	
	2022
	402 005,86
	1 320,50
	62 695,30
	337 990,06
	0,00
	

	
	
	2023
	468 848,78 <*>
	1 522,00
	96 320,60
	371 006,18 <*>
	0,00
	

	
	
	2024
	511 766,23
	1 559,10
	90 799,50
	419 407,63
	0,00
	

	
	
	2025 (прогнозный период)
	303 129,21
	0,00
	16 319,40
	286 809,81
	0,00
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	303 161,39
	0,00
	16 319,40
	286 841,99
	0,00
	


------------------------------
<*> Объем финансирования включает в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 1 875,19 тыс. руб.
Указанная сумма неиспользованного остатка бюджетных средств не увеличивает общий объем финансирования Программы в строках «Всего».


Приложение 4
к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск
от_23.12.2024__№__5283-па__


РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»
за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица 6
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, комплекса процессных мероприятий, основного мероприятия, мероприятия
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

	
	
	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	Управление образования 
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»
	Всего
	1 770 915,12
	0,00
	0,00
	1 759 417,91
	11 497,21

	
	2021
	390 169,44
	0,00
	0,00
	390 169,44
	0,00

	
	2022
	402 005,86
	0,00
	0,00
	399 864,57
	2 141,29

	
	2023
	468 848,78 <*>
	0,00
	0,00
	466 920,31
	1 928,47 <*>

	
	2024
	511 766,23
	0,00
	0,00
	502 463,59
	9 302,64

	
	2025 (прогнозный период)
	303 129,21
	0,00
	0,00
	301 238,87
	1 890,34

	
	2026 (прогнозный период)
	303 161,39
	0,00
	0,00
	303 161,39
	0,00

	1.
	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
	Всего
	82 507,47
	0,00
	0,00
	71 010,26
	11 497,21

	
	
	2021
	20 969,98
	0,00
	0,00
	20 969,98
	0,00

	
	
	2022
	14 649,21
	0,00
	0,00
	12 507,92
	2 141,29

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	2023
	20 570,42 <*>
	0,00
	0,00
	18 641,95
	1 928,47 <*>

	
	
	2024
	28 193,05
	0,00
	0,00
	18 890,41
	9 302,64

	
	
	2025 (прогнозный период)
	15 360,20
	0,00
	0,00
	13 469,86
	1 890,34

	
	
	2026 (прогнозный период)
	13 486,36
	0,00
	0,00
	13 486,36
	0,00

	1.1
	Основное мероприятие. Строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного назначения, в т.ч.:
	Всего
	11 497,21
	0,00
	0,00
	0,00
	11 497,21

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	2 141,29
	0,00
	0,00
	0,00
	2 141,29

	
	
	2023
	1 928,47 <*>
	0,00
	0,00
	0,00
	1 928,47 <*>

	
	
	2024
	9 302,64
	0,00
	0,00
	0,00
	9 302,64

	
	
	2025 (прогнозный период)
	1 890,34
	0,00
	0,00
	0,00
	1 890,34

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1
	Капитальный ремонт стадиона «Янтарь» МБУДО СШ «Лидер» по адресу: ул.Мира, д.33, строение 1
	Всего
	731,96
	0,00
	0,00
	0,00
	731,96

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	731,96
	0,00
	0,00
	0,00
	731,96

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.2
	Строительство лыжероллерной трассы в районе лыжной базы «Янтарь» МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Сосновая, 20
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	Строительство пристройки к стрелковому тиру МБУДО СШ «Лидер» по адресу: г.Северск, ул.Первомайская, 1
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	Капитальный ремонт здания СК «Молодость» МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 27
	Всего
	1 875,19
	0,00
	0,00
	0,00
	1 875,19

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	1 875,19
	0,00
	0,00
	0,00
	1 875,19

	
	
	2023
	1 875,19 <*>
	0,00
	0,00
	0,00
	1 875,19 <*>

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.5
	Капитальный ремонт теннисных кортов МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: г.Северск, ул.Курчатова, 13а
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.6
	Капитальный ремонт здания МБУДО СШ «Русь», расположенного по адресу: г.Северск, просп.Коммунистический, 8/1 (пристройка)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 
(прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.7
	Капитальный ремонт кровли здания МБУДО СШ гимнастики им.Р.Кузнецова по адресу: г.Северск, ул.Ленинградская, 9
	Всего
	8 890,06
	0,00
	0,00
	0,00
	8 890,06

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	266,10
	0,00
	0,00
	0,00
	266,10

	
	
	2023
	53,28
	0,00
	0,00
	0,00
	53,28

	
	
	2024
	8 570,68
	0,00
	0,00
	0,00
	8 570,68

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.8
	Реконструкция здания специализированного зала бокса «Авангард» МБУДО СШ «Янтарь» по адресу: г.Северск, ул.Мира, 29
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.9
	Капитальный ремонт открытых городошных кортов МБУДО СШ «Русь» по адресу: г.Северск, ул.Ленинградская, 11/4
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.10
	Капитальный ремонт системы отопления административного здания МБУДО СШ «Смена» по адресу: г.Северск, ул.Советская, 21
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.11
	Реконструкция спортивного комплекса «Янтарь» МБУДО СШ «Лидер» по адресу: г.Северск, ул.Мира, 28
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.12
	Капитальный ремонт здания спортивно-оздоровительного комплекса «Русь» МБУДО СШ «Русь» по адресу: г.Северск, ул.Лесная, 11а, стр.4
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.13
	Реконструкция лыжной базы «Янтарь» МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: г.Северск, ул.Сосновая, 20
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.14
	Строительство круговой дорожки для скоростного бега на роликовых коньках
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.15
	Строительство комплексных спортивных площадок





	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.16
	Строительство комплексной спортивной площадки на территории ДОЛ «Зеленый мыс» по адресу: Томская область, Томский район, с.Яр
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
(прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.17
	Строительство круговой дорожки по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 33, строение 5
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	1 890,34
	0,00
	0,00
	0,00
	1 890,34

	
	
	2026
(прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	ВЦП «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» (до 31.12.2023)
	Всего
	7 806,74
	0,00
	0,00
	7 806,74
	0,00

	
	
	2021
	2 479,04
	0,00
	0,00
	2 479,04
	0,00

	
	
	2022
	2 279,51
	0,00
	0,00
	2 279,51
	0,00

	
	
	2023
	3 048,19
	0,00
	0,00
	3 048,19
	0,00

	1.2
	КПМ  «Обеспечение условий для организации проведения официальных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» (с 01.01.2024)
	Всего
	3 124,30
	0,00
	0,00
	3 124,30
	0,00

	
	
	2024
	3 124,30
	0,00
	0,00
	3 124,30
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	410,50
	0,00
	0,00
	410,50
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	427,00
	0,00
	0,00
	427,00
	0,00

	1.3
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Спорт - норма жизни», в т.ч.:
	Всего
	60 079,22
	0,00
	0,00
	60 079,22
	0,00

	
	
	2021
	18 490,94
	0,00
	0,00
	18 490,94
	0,00

	
	
	2022
	10 228,41
	0,00
	0,00
	10 228,41
	0,00

	
	
	2023
	15 593,76
	0,00
	0,00
	15 593,76
	0,00

	
	
	2024
	15 766,11
	0,00
	0,00
	15 766,11
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	13 059,36
	0,00
	0,00
	13 059,36
	0,00

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	13 059,36
	0,00
	0,00
	13 059,36
	0,00

	1.3.1
	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства
	Всего
	20 619,17
	0,00
	0,00
	20 619,17
	0,00

	
	
	2021
	4 354,01
	0,00
	0,00
	4 354,01
	0,00

	
	
	2022
	4 924,11
	0,00
	0,00
	4 924,11
	0,00

	
	
	2023
	5 377,69
	0,00
	0,00
	5 377,69
	0,00

	
	
	2024
	5 963,36
	0,00
	0,00
	5 963,36
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	5 869,81
	0,00
	0,00
	5 869,81
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	5 869,81
	0,00
	0,00
	5 869,81
	0,00

	1.3.2
	Обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
	Всего
	29 647,03
	0,00
	0,00
	29 647,03
	0,00

	
	
	2021
	11 790,53
	0,00
	0,00
	11 790,53
	0,00

	
	
	2022
	3 148,00
	0,00
	0,00
	3 148,00
	0,00

	
	
	2023
	7 518,95
	0,00
	0,00
	7 518,95
	0,00

	
	
	2024
	7 189,55
	0,00
	0,00
	7 189,55
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	7 189,55
	0,00
	0,00
	7 189,55
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	7 189,55
	0,00
	0,00
	7 189,55
	0,00

	1.3.3
	Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки
	Всего
	9 813,02
	0,00
	0,00
	9 813,02
	0,00

	
	
	2021
	2 346,40
	0,00
	0,00
	2 346,40
	0,00

	
	
	2022
	2 156,30
	0,00
	0,00
	2 156,30
	0,00

	
	
	2023
	2 697,12
	0,00
	0,00
	2 697,12
	0,00

	
	
	2024
	2 613,20
	0,00
	0,00
	2 613,20
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.4
	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, осуществляющих спортивную подготовку по хоккею
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
	Всего
	1 683 877,65
	0,00
	0,00
	1 683 877,65
	0,00

	
	
	2021
	368 399,46
	0,00
	0,00
	368 399,46
	0,00

	
	
	2022
	386 556,65
	0,00
	0,00
	386 556,65
	0,00

	
	
	2023
	447 018,36
	0,00
	0,00
	447 018,36
	0,00

	
	
	2024
	481 903,18
	0,00
	0,00
	481 903,18
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	287 769,01
	0,00
	0,00
	287 769,01
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	289 675,03
	0,00
	0,00
	289 675,03
	0,00

	2.1
	ВЦП «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» (до 31.12.2023)
	Всего
	1 194 752,17
	0,00
	0,00
	1 194 752,17
	0,00

	
	
	2021
	366 409,36
	0,00
	0,00
	366 409,36
	0,00

	
	
	2022
	384 406,55
	0,00
	0,00
	384 406,55
	0,00

	
	
	2023
	443 936,26
	0,00
	0,00
	443 936,26
	0,00

	2.1
	КПМ «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности»
(с 01.01.2024)
	Всего
	478 470,56
	0,00
	0,00
	478 470,56
	0,00

	
	
	2024
	478 470,56
	0,00
	0,00
	478 470,56
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	287 769,01
	0,00
	0,00
	287 769,01
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	289 675,03
	0,00
	0,00
	289 675,03
	0,00

	2.2
	ВЦП «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров»    (до 31.12.2023)
	Всего
	7 222,30
	0,00
	0,00
	7 222,30
	0,00

	
	
	2021
	1 990,10
	0,00
	0,00
	1 990,10
	0,00

	
	
	2022
	2 150,10
	0,00
	0,00
	2 150,10
	0,00

	
	
	2023
	3 082,10
	0,00
	0,00
	3 082,10
	0,00

	2.2
	КПМ «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров» (с 01.01.2024)
	Всего
	3 432,62
	0,00
	0,00
	3 432,62
	0,00

	
	
	2024
	3 432,62
	0,00
	0,00
	3 432,62
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Подпрограмма 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»
	Всего
	4 530,00
	0,00
	0,00
	4 530,00
	0,00

	
	
	2021
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00

	
	
	2022
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00

	
	
	2023
	1 260,00
	0,00
	0,00
	1 260,00
	0,00

	
	
	2024
	1 670,00
	0,00
	0,00
	1 670,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1
	ВЦП «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» (до 31.12.2023)
	Всего
	2 860,00
	0,00
	0,00
	2 860,00
	0,00

	
	
	2021
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00

	
	
	2022
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00

	
	
	2023
	1 260,00
	0,00
	0,00
	1 260,00
	0,00

	3.1
	КПМ «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» (с 01.01.2024)
	Всего
	1 670,00
	0,00
	0,00
	1 670,00
	0,00

	
	
	2024
	1 670,00
	0,00
	0,00
	1 670,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Основное мероприятие. Модернизация спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.1
	Модернизация спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	[bookmark: _Hlk120797279]Подпрограмма 4 «Укрепление общественного здоровья населения ЗАТО Северск»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1
	Основное мероприятие. Формирование культуры здорового питания в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.1.
	Повышение квалификации специалистов, отвечающих за организацию питания
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.2
	Проведение муниципального конкурса «Лучшая школьная 
столовая»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2
	Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на формирование у несовершеннолетних детей навыков здорового образа жизни, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.1
	Акция «Быть здоровым - здорово!», посвященная Всемирному дню здоровья
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.2
	Акция «Здравствуй, здоровое лето!»

	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.3
	День здоровья в образовательных организациях 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3
	Основное мероприятие. Обеспечение информированности населения по вопросам сохранения здоровья, формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.1
	Проведение для представителей целевой аудитории лекториев, вебинаров по вопросам здорового образа жизни
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.2
	Размещение баннеров, пропагандирующих здоровый образ жизни, важность спорта и физической активности для укрепления здоровья населения
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.3
	Формирование и изготовление путеводителя спортивной инфраструктуры
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.4
	Размещение на информационных стендах организаций ЗАТО Северск наглядной агитации по здоровому образу жизни
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
(прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





------------------------------
<*> Объем финансирования включает в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 1 875,19 тыс. руб.
Указанная сумма неиспользованного остатка бюджетных средств не увеличивает общий объем финансирования Программы в строках «Всего».



Приложение 5
к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск
от_23.12.2024__№__5283-па__

[bookmark: P4457]ПАСПОРТ 
подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

	Наименование подпрограммы 1
	Развитие физической культуры и массового спорта

	Срок реализации подпрограммы 1
	2021 - 2024 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) 
	Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 1
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 1
	Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Северск физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий

	Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)

	
	1. Доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности занятых в экономике, проц
	49,7
	52,1
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4

	
	2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц
	12,4
	13,6
	16,8
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9

	Задачи подпрограммы 1
	1. Обеспечение населения ЗАТО Северск безопасной, качественной и доступной спортивной инфраструктурой

	
	2. Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта

	
	3. Создание условий для подготовки и сдачи тестов (нормативов) ВФСК ГТО всеми категориями граждан вне зависимости от возраста, приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, развитие массового спорта по месту жительства

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП) (до 31.12.2023)
	ВЦП «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта»

	Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)

	
	Местный бюджет
	27 778,47
	3 972,58
	5 523,61
	6 349,02 <*>
	13 808,45
	3 510,40
	1 636,56

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	5 803,96
	1 402,36
	1 320,50
	1 522,00
	1 559,10
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	48 925,04
	15 595,04
	7 805,10
	12 699,40
	12 825,50
	11 849,80
	11 849,80

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	82 507,47
	20 969,98
	14 649,21
	20 570,42 <*>
	28 193,05
	15 360,20
	13 486,36

	------------------------------
	
	
	
	
	
	
	


<*> Потребность и объем финансирования включают в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года 
в сумме 1 875,19 тыс. руб. 
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы 
в столбце «Всего».


Приложение 6
к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск
от_23.12.2024__№__5283-па__


СВЕДЕНИЯ 
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1
«Развитие физической культуры и массового спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей
	Периодич-
ность сбора данных
	Метод сбора информа-ции
	Ответствен-ный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прог-
нозный период)
	2026 год (прог-
нозный период)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Показатели подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

	1.
	Доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятых
в экономике

	проц
	37,1

	49,7
	52,1
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	Ежеквар-тально
	Ведомст-венная статистика
	УМСП ФКиС Администра-ции ЗАТО Северск

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	2.
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории
	проц
	12,4
	  12,4
	13,6
	16,8
	    20,9
	   20,9
	20,9
	20,9
	Ежеквар-тально
	Ведомст-венная статистика
	УМСП ФКиС Администра-ции ЗАТО Северск

	Показатели задачи 1 «Обеспечение населения ЗАТО Северск безопасной, качественной и доступной спортивной инфраструктурой» подпрограммы 1

	1.1
	Количество спортивных сооружений
	ед
	261
	276
	284
	285
	292
	297
	297
	297
	Ежеквар-тально
	Ведомст-венная статистика
	УМСП ФКиС Администра-ции ЗАТО Северск

	1.2
	Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт
	ед
	  0
	  0
	  0
	  0
	  0
	  1
	 0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомст-венная статистика
	УМСП ФКиС Администра-ции ЗАТО Северск

	Показатели задачи 2 «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» подпрограммы 1

	2.1
	Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий
	чел
	9 500
	9 500
	9 500
	9 500
	10 200
	10 500
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомст-венная статистика
	УМСП ФКиС Администра-ции ЗАТО Северск

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	2.2
	Количество проведенных смотров-конкурсов
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомст-венная статистика
	УМСП ФКиС Администра-ции ЗАТО Северск

	2.3
	Количество клубов по месту жительства
	ед
	19
	19
	19
	19
	19
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомст-венная статистика
	УМСП ФКиС Администра-ции ЗАТО Северск

	Показатели задачи 3 «Создание условий для подготовки и сдачи тестов (нормативов) ВФСК ГТО всеми категориями граждан вне зависимости от возраста, приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, развитие массового спорта по месту жительства» подпрограммы 1

	3.1
	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи
	проц
	  99,1
	  99,1
	  99,2
	  98,46
	  87,9
	  88,43
	 87,70
	87,70
	Ежеквар-тально
	Ведомст-венная статистика
	УМСП ФКиС Администра-
ции ЗАТО Северск

	3.2
	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста
	проц
	  29,5
	  34,3
	  39
	  47,33
	  46,7
	  55,00
	 59,00
	62,00
	Ежеквар-тально
	Ведомст-венная статистика
	УМСП ФКиС Администра-
ции ЗАТО Северск

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	3.3
	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста
	проц
	  11
	 13
	  15,5
	  19,13
	  23,68
	  23,88
	24,92
	29,07
	Ежеквар-тально
	Ведомст-венная статистика
	УМСП ФКиС Администра-ции ЗАТО Северск






Приложение 7
к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск
от_23.12.2024__№__5283-па__

ПЕРЕЧЕНЬ 
комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»
Таблица 2
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финанси-рования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	феде-рального бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источ-ников (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	наименование 
и единица измерения
	значения по годам реализа-ции



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Обеспечение населения ЗАТО Северск безопасной, качественной и доступной спортивной инфраструктурой» подпрограммы 1

	1.1
	Основное мероприятие. Строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов спортивного назначения, в т.ч.:
	Всего
	11 497,21
	0,00
	0,00
	11 497,21
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации 
ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	284

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капиталь-ный ремонт, ед
	0

	
	
	2022
	2 141,29
	0,00
	0,00
	2 141,29
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	285

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капиталь-ный ремонт, ед
	0

	
	
	2023
	1 928,47 <*>
	0,00
	0,00
	1 928,47 <*>
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	292

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капиталь-ный ремонт, ед
	0

	
	
	2024
	9 302,64
	0,00
	0,00
	9 302,64
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	297

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капиталь-ный ремонт, ед
	1

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	1 890,34
	0,00
	0,00
	1 890,34
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	297

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капиталь-ный ремонт, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	297

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капиталь-ный ремонт, ед
	0

	1.1.1
	Капитальный ремонт стадиона «Янтарь» МБУДО СШ «Лидер» по адресу: ул.Мира, д.33, строение 1
	Всего
	731,96
	0,00
	0,00
	731,96
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	Х
	Х

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	731,96
	0,00
	0,00
	731,96
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	4,2

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	1.1.2
	Строительство лыжероллерной трассы в районе лыжной базы «Янтарь» МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Сосновая, 20
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	1.1.3
	Строительство пристройки к стрелковому тиру МБУДО СШ «Лидер» по адресу: г.Северск, ул.Первомайская, 1
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)


	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	1.1.4
	Капитальный ремонт здания СК «Молодость» МАУДО СШ им.Л.Егоровой 
по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 27
	Всего
	1 875,19
	0,00
	0,00
	1 875,19
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	1 875,19
	0,00
	0,00
	1 875,19
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	1 875,19 <*>
	0,00
	0,00
	1 875,19 <*>
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	1.1.5
	Капитальный ремонт теннисных кортов МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: г.Северск, ул.Курчатова, 13а
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	1.1.6
	Капитальный ремонт здания МБУДО СШ «Русь», расположенного по адресу: г.Северск, просп.Коммунисти-ческий, 8/1 (пристройка)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	1.1.7
	Капитальный ремонт кровли здания МБУДО СШ гимнастики им.Р.Кузнецова по адресу: г.Северск, ул.Ленинградская, 9
	Всего
	8 890,06
	0,00
	0,00
	8 890,06
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	266,10
	0,00
	0,00
	266,10
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	53,28
	0,00
	0,00
	53,28
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	8 570,68
	0,00
	0,00
	8 570,68
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	100

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	1.1.8
	Реконструкция здания специализированного зала бокса «Авангард» МБУДО СШ «Янтарь» по адресу: г.Северск, ул.Мира, 29
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	1.1.9
	Капитальный ремонт открытых городошных кортов МБУДО СШ «Русь» по адресу: г.Северск, ул.Ленинградская, 11/4
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	1.1.10
	Капитальный ремонт системы отопления административного здания МБУДО 
СШ «Смена» по адресу: г.Северск, ул.Советская, 21
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	1.1.11
	Реконструкция спортивного комплекса «Янтарь» МБУДО СШ «Лидер» по адресу: г.Северск, ул.Мира, 28
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	1.1.12
	Капитальный ремонт здания спортивно-оздоровительного комплекса «Русь» МБУДО СШ «Русь» по адресу: г.Северск, ул.Лесная, 11а, стр.4
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	1.1.13
	Реконструкция лыжной базы «Янтарь» МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: г.Северск, ул.Сосновая, 20
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)


	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	1.1.14
	Строительство круговой дорожки для скоростного бега на роликовых коньках
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	1.1.15
	Строительство комплексных спортивных площадок
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	1.1.16
	Строительство комплексной спортивной площадки на территории ДОЛ «Зеленый мыс» по адресу: Томская область, Томский район, с.Яр 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	1.1.17
	Строительство круговой дорожки по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 33, строение 5
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	1 890,34
	0,00
	0,00
	1 890,34
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	2.
	Задача 2 «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» подпрограммы 1

	2.1
	ВЦП «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» (до 31.12.2023)
	Всего
	7 806,74
	0,00
	0,00
	7 806,74
	0,00
	УМСП ФКиС Администра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	2 479,04
	0,00
	0,00
	2 479,04
	0,00
	
	1. Число участников официальных физкультур-ных и спортивных мероприятий, чел
	9 500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	19

	
	
	2022
	2 279,51
	0,00
	0,00
	2 279,51
	0,00
	
	1. Число участников официальных физкультур-ных и спортивных мероприятий, чел
	9 500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	19

	
	
	2023
	3 048,19
	0,00
	0,00
	3 048,19
	0,00
	
	1. Число участников официальных физкультур-ных и спортивных мероприятий, чел
	10 200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	19

	2.
	Задача 2 «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» подпрограммы 1

	2.1
	КПМ «Обеспечение условий для организации проведения официальных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» 
(с 01.01.2024)
	Всего
	3 124,30
	0,00
	0,00
	3 124,30
	0,00
	УМСП ФКиС Администра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2024
	3 124,30
	0,00
	0,00
	3 124,30
	0,00
	
	1. Число участников официальных физкультур-ных и спортивных мероприятий, чел
	10 500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных 
смотров-конкурсов, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)

	410,50
	0,00
	0,00
	410,50
	0,00
	
	1. Число участников официальных физкультур-ных и спортивных мероприятий, чел
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных 
смотров-конкурсов, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	427,00
	0,00
	0,00
	427,00
	0,00
	
	1. Число участников официальных физкультур-ных и спортивных мероприятий, чел
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных 
смотров-конкурсов, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	0

	3.
	Задача 3 «Создание условий для подготовки и сдачи тестов (нормативов) ВФСК ГТО всеми категориями граждан вне зависимости от возраста, приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, развитие массового спорта по месту жительства» подпрограммы 1
	
	
	
	
	

	3.1
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Спорт - норма жизни», в т.ч.:
	Всего
	60 079,22
	5 803,96
	48 925,04
	5 350,22
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	18 490,94
	1 402,36
	15 595,04
	1 493,54
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи
(возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
детей и молодежи, проц
	99,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц
	39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц
	15,5

	
	
	2022
	10 228,41
	1 320,50
	7 805,10
	1 102,81
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи
(возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
детей и молодежи, проц
	98,46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц
	47,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц
	19,13

	
	
	2023
	15 593,76
	1 522,00
	12 699,40
	1 372,36
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи
(возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
детей и молодежи, проц
	87,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц
	46,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц
	23,68

	
	
	2024
	15 766,11
	1 559,10
	12 825,50
	1 381,51
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи 
(возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
детей и молодежи, проц
	88,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц
	55,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц
	23,88

	
	
	2025 (прогноз-ный период)

	13 059,36
	0,00
	11 849,80
	1 209,56
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи
(возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
детей и молодежи, проц
	87,70

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц
	59,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц
	24,92

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	13 059,36
	0,00
	11 849,80
	1 209,56
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи
(возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
детей и молодежи, проц
	87,70

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц
	62,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц
	29,07

	3.1.1
	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства

	Всего
	20 619,17
	0,00
	17 062,20
	3 556,97
	0,00
	УМСП ФКиС Администра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	4 354,01
	0,00
	3 520,40
	833,61
	0,00
	
	1. Число инструкторов 
по спорту, чел
	31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимающихся по месту жительства, чел
	1311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	72

	
	
	2022
	4 924,11
	0,00
	4 043,40
	880,71
	0,00
	
	1. Число инструкторов 
по спорту, чел
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимающихся по месту жительства, чел
	1311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	72

	
	
	2023
	5 377,69
	0,00
	4 462,20
	915,49
	0,00
	
	1. Число инструкторов 
по спорту, чел
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимающихся по месту жительства, чел
	1311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	72

	
	
	2024
	5 963,36
	0,00
	5 036,20
	927,16
	0,00
	
	1. Число инструкторов 
по спорту, чел
	25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимающихся по месту жительства, чел
	1 311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	72

	
	
	2025 (прогноз-ный период)

	5 869,81
	0,00
	5 036,20
	833,61
	0,00
	
	1. Число инструкторов 
по спорту, чел
	25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимающихся по месту жительства, чел
	1 311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	72

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	5 869,81
	0,00
	5 036,20
	833,61
	0,00
	
	1. Число инструкторов 
по спорту, чел
	25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимающихся по месту жительства, чел
	1311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	72

	3.1.2

	Обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
	Всего
	29 647,03
	0,00
	28 148,20
	1 498,83
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	11 790,53
	0,00
	11 201,00
	589,53
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношес-ких спортив-ных школ, спортивных школ, специализиро-ванных спортивных школ олимпий-ского резерва, ед
	6

	
	
	2022
	3 148,00
	0,00
	2 990,60
	157,40
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношес-ких спортив-ных школ, спортивных школ, специализиро-ванных спортивных школ олимпий-ского резерва, ед
	6

	
	
	2023
	7 518,95
	0,00
	7 143,00
	375,95
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношес-ких спортив-ных школ, спортивных школ, специализиро-ванных спортивных школ олимпий-ского резерва, ед
	6

	
	
	2024
	7 189,55
	0,00
	6 813,60
	375,95
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношес-ких спортив-ных школ, спортивных школ, специализиро-ванных спортивных школ олимпий-ского резерва, ед
	6

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	7 189,55
	0,00
	6 813,60
	375,95
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношес-ких спортив-ных школ, спортивных школ, специализиро-ванных спортивных школ олимпий-ского резерва, ед
	6

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	7 189,55
	0,00
	6 813,60
	375,95
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношес-ких спортив-ных школ, спортивных школ, специализиро-ванных спортивных школ олимпий-ского резерва, ед
	6

	3.1.3
	Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки
	Всего
	9 813,02
	5 803,96
	3 714,64
	294,42
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	2 346,40
	1 402,36
	873,64
	70,40
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта, ед
	5

	
	
	2022
	2 156,30
	1 320,50
	771,10
	64,70
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта, ед
	5

	
	
	2023
	2 697,12
	1 522,00
	1 094,20
	80,92
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта, ед

	3

	
	
	2024
	2 613,20
	1 559,10
	975,70
	78,40
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта, ед
	3

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта, ед
	0

	3.1.4
	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, осуществляющих спортивную подготовку по хоккею
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО СШ «Смена»
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество комплектов спортивного оборудования и инвентаря, приобретен-ных для ЗХК «СеверСК», ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество комплектов спортивного оборудования и инвентаря, приобретен-ных для ЗХК «СеверСК», ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество комплектов спортивного оборудования и инвентаря, приобретен-ных для ЗХК СеверСК», ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество комплектов спортивного оборудования и инвентаря, приобретен-ных для ЗХК «СеверСК», ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество комплектов спортивного оборудования и инвентаря, приобретен-ных для ЗХК «СеверСК», ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество комплектов спортивного оборудования и инвентаря, приобретен-ных для ЗХК
СеверСК», ед

	0

	 
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	82 507,47
	5 803,96
	48 925,04
	27 778,47
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2021
	20 969,98
	1 402,36
	15 595,04
	3 972,58
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022
	14 649,21
	1 320,50
	7 805,10
	5 523,61
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2023
	20 570,42 <*>
	1 522,00
	12 699,40
	6 349,02 <*>
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	28 193,05
	1 559,10
	12 825,50
	13 808,45
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	15 360,20
	0,00
	11 849,80
	3 510,40
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	13 486,36
	0,00
	11 849,80
	1 636,56
	0,00
	
	X
	X



------------------------------
<*> Объем финансирования включает в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 1 875,19 тыс. руб.
Указанная сумма неиспользованного остатка бюджетных средств не увеличивает общий объем финансирования Программы в строках «Всего».
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[bookmark: P7892]ПАСПОРТ 

подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

	Наименование подпрограммы 2
	Развитие системы подготовки спортивного резерва

	Срок реализации 
подпрограммы 2
	2021 - 2024 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) 
	Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 2
	Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 2
	Обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта, поддержка спорта высших достижений

	Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 (прогнозный период)
	2026 (прогнозный период)

	
	1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8

	
	2. Число спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, чел
	306
	308
	308
	368
	368
	368
	368

	Задачи подпрограммы 2
	1. Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности

	
	2. Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП) (до 31.12.2023)
	ВЦП «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности»

	
	ВЦП «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров»

	Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 (прогнозный период)
	2026 (прогнозный период)

	
	Местный бюджет
	1 413 077,17
	314 084,38
	331 666,45
	363 397,16
	403 929,18
	283 299,41
	285 205,43

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области (по согласованию (прогноз)
	270 800,48
	54 315,08
	54 890,20
	83 621,20
	77 974,00
	4 469,60
	4 469,60

	
	внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	1 683 877,65
	368 399,46
	386 556,65
	447 018,36
	481 903,18
	287 769,01
	289 675,03
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СВЕДЕНИЯ 
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-ница изме-рения
	Значения целевых показателей
	Перио-дичность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 (прог-нозный период)
	2026 (прогноз-ный период)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Показатели подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

	1.
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополни-тельного образования в учреждениях физкуль-турно-спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет
	проц
	28,5
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	2.
	Число спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области
	чел
	306
	306
	308
	308
	368
	368
	368
	368
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Показатели задачи 1 «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» подпрограммы 2

	1.1
	Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортив-ной направленности
	чел
	4 531
	4 145
	4 181
	4 197
	4 203
	4 189
	4 189
	4 189
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	1.2
	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся
	проц
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	1.3
	Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортив-ной направленности
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	Показатели задачи 2 «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров» подпрограммы 2

	2.1
	Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях



	чел
	1 110
	1 110
	1 110
	1 110
	1 110
	2 500
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	2.2
	Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих 
стипендию
	чел
	13
	13
	13
	13
	13
	23
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
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ПЕРЕЧЕНЬ
 комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2
«Развитие системы подготовки спортивного резерва» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

Таблица 2
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финансиро-
вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федераль-ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источ-ников (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значе-ния по годам реализа-ции



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» 
подпрограммы 2

	1.1
	ВЦП «Организация предоставления дополнитель-ного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-ности» (до 31.12.2023)
	Всего
	1 194 752,17
	0,00
	192 826,48
	1 001 925,69
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения физкультурно-спортивной направленности
	X
	X

	
	
	2021
	366 409,36
	0,00
	54 315,08
	312 094,28
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел
	4 181

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, ед
	0



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	2022
	384 406,55
	0,00
	54 890,20
	329 516,35
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в  учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел
	4 197

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, ед
	0




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	2023
	443 936,26
	0,00
	83 621,20
	360 315,06
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях
физкультурно-спортивной направленности, чел
	4 203

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, ед
	0

	Задача 1 «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» подпрограммы 2 



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.1
	КПМ «Организация предоставления дополнительно-го образования в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-ности» (с 01.01.2024)
	Всего
	478 470,56
	0,00
	77 974,00
	400 496,56
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения физкультурно-спортивной направленности
	X
	X

	
	
	2024
	478 470,56
	0,00
	77 974,00
	400 496,56
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, 
чел
	4 189

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц
	90





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	287 769,01
	0,00
	4 469,60
	283 299,41
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел
	4 189

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц
	90



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)

	289 675,03
	0,00
	4 469,60
	285 205,43
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел
	4 189

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц
	90



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, ед
	0

	2.
	Задача 2 «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров» подпрограммы 2

	2.1
	ВЦП «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация 
мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров» (до 31.12.2023)
	Всего
	7 222,30
	0,00
	0,00
	7 222,30
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения физкультурно-спортивной направленности
	X
	X

	
	
	2021
	1 990,10
	0,00
	0,00
	1 990,10
	0,00
	
	1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел
	1 110

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел
	13





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	2022
	2 150,10
	0,00
	0,00
	2 150,10
	0,00
	
	1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел
	1 110

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел
	13

	
	
	2023
	3 082,10
	0,00
	0,00
	3 082,10
	0,00
	
	1. Число спортсменов ЗАТО Северск, 
принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел
	1 110

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел
	13

	2.
	Задача 2 «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров» подпрограммы 2



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2.1
	КПМ «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров» (с 01.01.2024)
	Всего
	3 432,62
	0,00
	0,00
	3 432,62
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения физкультурно-спортивной направленности
	X
	X

	
	
	2024
	3 432,62
	0,00
	0,00
	3 432,62
	0,00
	
	1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел
	2 500


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел
	23

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел
	0



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел
	0

	
	Итого по  подпрограмме 2
	Всего
	1 683 877,65
	0,00
	270 800,48
	1 413 077,17
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2021
	368 399,46
	0,00
	54 315,08
	314 084,38
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022
	386 556,65
	0,00
	54 890,20
	331 666,45
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2023
	447 018,36
	0,00
	83 621,20
	363 397,16
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	481 903,18
	0,00
	77 974,00
	403 929,18
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	287 769,01
	0,00
	4 469,60
	283 299,41
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	289 675,03
	0,00
	4 469,60
	285 205,43
	0,00
	
	X
	X
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[bookmark: P8652]ПАСПОРТ 
подпрограммы 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

	Наименование подпрограммы 3
	Развитие детско-юношеского и массового хоккея

	Срок реализации подпрограммы 3
	2021 - 2024 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель Программы) 
	Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 3
	Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 3
	Создание условий для привлечения к занятиям хоккеем всех категорий граждан вне зависимости от возраста

	Показатели цели подпрограммы 3 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 (прогнозный период)
	2026 (прогнозный период)

	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
	0,6
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	Задачи подпрограммы 3
	1. Развитие детско-юношеского и массового хоккея

	
	2. Развитие материально-технической базы для занятий хоккеем

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 3 (далее - ВЦП) (до 31.12.2023)
	ВЦП «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»

	Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 (прогнозный период)
	2026 (прогнозный период)

	
	Местный бюджет
	4 530,00
	800,00
	800,00
	1 260,00
	1 670,00
	0,00
	0,00

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	4 530,00
	800,00
	800,00
	1 260,00
	1 670,00
	0,00
	0,00
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СВЕДЕНИЯ 
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 3 «Развитие детско-юношеского 
и массового хоккея» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

Таблица 1
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей
	Периодич-
ность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответствен-ный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прог-
нозный период)
	2026 год (прог-
нозный период)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Показатели подпрограммы 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»

	1.
	Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
	проц
	1,1
	0,6
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомствен-ная статистика
	УМСП ФКиС Админист-рации ЗАТО Северск

	Показатели задачи 1 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» подпрограммы 3


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.1
	Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем
	чел
	512
	256
	539
	540
	588
	588
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомствен-ная статистика
	УМСП ФКиС Админист-рации ЗАТО Северск

	1.2
	Количество хоккейных коробок
	ед
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомствен-ная статистика
	УМСП ФКиС Админист-рации ЗАТО Северск

	Показатели задачи 2 «Развитие материально-технической базы для занятий хоккеем» подпрограммы 3

	2.1
	Количество отремонтированных хоккейных коробок
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомствен-ная статистика
	УМСП ФКиС Админист-рации ЗАТО Северск
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ПЕРЕЧЕНЬ 
комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3
«Развитие детско-юношеского и массового хоккея» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

Таблица 2
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финанси-рования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета (по согла-сованию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-жетных источников (по согласо-ванию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения 
по годам реализа-ции



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» подпрограммы 3

	1.1
	ВЦП «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» (до 31.12.2023)
	Всего
	2 860,00
	0,00
	0,00
	2 860,00
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО СШ «Смена»
	X
	X

	
	
	2021
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	
	1. Численность населения ЗАТО Северск, занимаю-щегося хоккеем, чел
	539

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество хоккейных коробок, ед
	5



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	2022
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	
	1. Численность населения ЗАТО Северск, занимающе-гося хоккеем, чел
	540

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество хоккейных коробок, ед
	6

	
	
	2023
	1 260,00
	0,00
	0,00
	1 260,00
	0,00
	
	1. Численность населения ЗАТО Северск, занимаю-щегося хоккеем, чел
	588

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество хоккейных коробок, ед
	6

	1.
	Задача 1 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» подпрограммы 3

	1.1
	КПМ «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» (с 01.01.2024)
	Всего
	1 670,00
	0,00
	0,00
	1 670,00
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО СШ «Смена», МБУДО СШ «Русь»
	X
	X

	
	
	2024
	1 670,00
	0,00
	0,00
	1 670,00
	0,00
	
	1. Численность населения ЗАТО Северск, занимаю-щегося хоккеем, чел
	588

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество хоккейных коробок, ед
	6

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Численность населения ЗАТО Северск, занимаю-щегося хоккеем, чел
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество хоккейных коробок, ед
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	2026
(прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Численность населения ЗАТО Северск, занимаю-щегося хоккеем, чел
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество хоккейных коробок, ед
	0

	2.
	Задача 2 «Развитие материально-технической базы для занятий хоккеем» подпрограммы 3

	2.1
	Основное мероприятие. Модернизация спортивной инфраструкту-ры для занятий хоккеем, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УМСП ФКиС Администра-ции ЗАТО Северск, МБУДО СШ «Смена», МБУДО СШ «Русь»
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных хоккейных коробок, ед
	0



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных хоккейных коробок, ед
	0

	2.1.1
	Модернизация спортивной инфраструк-туры для занятий хоккеем
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УМСП ФКиС Администра-ции ЗАТО Северск, МБУДО СШ «Смена», МБУДО СШ «Русь»
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных хоккейных коробок, ед
	0



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	Итого по подпрограмме 3










	Всего
	4 530,00
	0,00
	0,00
	4 530,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2021
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2023
	1 260,00
	0,00
	0,00
	1 260,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	1 670,00
	0,00
	0,00
	1 670,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X





Приложение 14
к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск
от_23.12.2024__№__5283-па__


Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие физической культуры
 и спорта» на 2021 - 2024 годы


ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»,
включая прогнозную оценку расходов

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, КПМ, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реали-зации, год
	Объем финансиро-вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники Программы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	феде-рального бюджета
	област-ного бюджета
	местного бюджета
	внебюд- жетных источников
	
	наименова-
ние и единица измерения
	значения по годам реали-зации


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» Программы

	1.
	Задача 1 «Обеспечение населения ЗАТО Северск безопасной, качественной и доступной спортивной инфраструктурой» 
подпрограммы 1

	1.1
	Основное мероприятие. Строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного назначения, в т.ч.: 

	Всего
	11 497,21
	0,00
	0.00
	11 497,21
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск

	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	284

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед
	0

	
	
	2022
	2 141,29
	0,00
	0,00
	2 141,29
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	285

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед




	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	











	2023
	1 928,47 <*>
	0,00
	0,00
	1 928,47 <*>
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	292

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед
	0

	
	
	2024
	9 302,64
	0,00
	0,00
	9 302,64
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	297

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед
	1

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)





	150 490,77
	0,00
	84 500,60
	65 990,17
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед



	299





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед
	2

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	1 621 694,30
	0,00
	1 243 669,42
	378 024,87
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	304

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед
	8



	1.1.1
	Капитальный ремонт стадиона «Янтарь» МБУДО СШ «Лидер» по адресу: ул.Мира, д.33, строение 1
	Всего
	731,96
	0,00
	0.00
	731,96
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической 
готовности, 
проц
	0



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической
готовности,
проц
	0

	
	
	2024
	731,96
	0,00
	0,00
	731,96
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности,
проц
	4,2

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	25 083,57
	0,00
	19 839,14
	5 244,43
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	100

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	1.1.2
	Строительство лыжероллерной трассы в районе лыжной базы «Янтарь» МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Сосновая, 20
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	3 567,77
	0,00
	0,00
	3 567,77
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	145 296,60
	0,00
	115 336,44
	29 960,16
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	60

	1.1.3
	Строительство пристройки к стрелковому тиру МБУДО СШ «Лидер» по адресу: г.Северск, ул.Первомайская, 1
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	100 137,60
	0,00
	75 514,77
	24 622,83
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	35

	1.1.4
	Капитальный ремонт здания СК «Молодость» МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область,г.Северск, ул.Мира, 27
	Всего
	1 875,19
	0,00
	0,00
	1 875,19
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	2022
	1 875,19
	0,00
	0,00
	1 875,19
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2023
	1 875,19 <*>
	0,00
	0,00
	1 875,19 <*>
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	74 533,01
	0,00
	59 805,29
	14 727,72
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	49

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	78 142,68
	0,00
	62 029,66
	16 113,02
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	100

	1.1.5
	Капитальный ремонт теннисных кортов МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: г.Северск, ул.Курчатова, 13а
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	513,66
	0,00
	0,00
	513,66
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	10 226,80
	0,00
	8 118,03
	2 108,77
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	100

	1.1.6
	Капитальный ремонт здания МБУДО СШ «Русь», расположенного по адресу: г.Северск, просп.Коммунис-тический, 8/1 (пристройка)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	872,41
	0,00
	0,00
	872,41
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	124 081,86
	0,00
	98 496,18
	25 585,68
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	100

	1.1.7
	Капитальный ремонт кровли здания МБУДО СШ гимнастики им.Р.Кузнецова по адресу: г.Северск, ул.Ленинградская, 9
	Всего
	8 890,06
	0,00
	0,00
	8 890,06
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2022
	266,10
	0,00
	0,00
	266,10
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2023
	53,28
	0,00
	0,00
	53,28
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2024
	8 570,68
	0,00
	0,00
	8 570,68
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	100

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	1.1.8
	Реконструкция здания специализирован-ного зала бокса «Авангард» МБУДО СШ «Янтарь» по адресу: г.Северск, ул.Мира, 29
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	71 594,20
	0,00
	53 989,90
	17 604,30
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	1.1.9
	Капитальный ремонт открытых городошных кортов МБУДО СШ «Русь» по адресу: г.Северск, ул.Ленинградс-кая, 11/4
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	2 324,45
	0,00
	0,00
	2 324,45
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	46 299,18
	0,00
	36 752,29
	9 546,89
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	100

	1.1.10
	Капитальный ремонт системы отопления административ-ного здания МБУДО СШ «Смена» по адресу: г.Северск, ул.Советская, 21

	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	6 439,61
	0,00
	4 856,17
	1 583,44
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	100

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	1.1.11
	Реконструкция спортивного комплекса «Янтарь» МБУДО СШ «Лидер» по адресу: г.Северск, ул.Мира, 28
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	3 216,83
	0,00
	0,00
	3 216,83
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	365 794,21
	0,00
	290 367,44
	75 426,77
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	100

	1.1.12
	Капитальный ремонт здания спортивно-оздоровитель-ного комплекса «Русь» МБУДО СШ «Русь» по адресу: г.Северск, ул.Лесная, 11а, стр.4
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	1 226,77
	0,00
	0,00
	1 226,77
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	24 418,52
	0,00
	19 383,42
	5 035,10
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	100

	1.1.13
	Реконструкция лыжной базы «Янтарь» МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: г.Северск, ул.Сосновая, 20
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	19 207,40
	0,00
	0,00
	19 207,40
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	365 792,32
	0,00
	290 365,94
	75 426,38
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	60

	1.1.14
	Строительство круговой дорожки для скоростного бега на роликовых коньках
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	1 376,02
	0,00
	0,00
	1 376,02
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	243 531,55
	0,00
	193 315,34
	50 216,21
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	80

	1.1.15
	Строительство комплексных спортивных площадок
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	5 575,98
	0,00
	0,00
	5 575,98
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	30

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	5 972,76
	0,00
	0,00
	5 972,76
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	30

	1.1.16
	Строительство комплексной спортивной площадки на территории ДОЛ «Зеленый мыс» по адресу: Томская область, Томский район, с.Яр
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	4 662,95
	0,00
	0,00
	4 662,95
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	30

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	1.1.17
	Строительство  круговой дорожки по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 33, строение 5
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	1 890,34
	0,00
	0,00
	1 890,34
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	40 406,02
	0,00
	0,00
	40 406,02
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	60

	2.
	Задача 2 «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» подпрограммы 1

	2.1
	ВЦП  «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» (до 31.12.2023)
	Всего
	7 806,74
	0,00
	0,00
	7 806,74
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	2 479,04
	0,00
	0,00
	2 479,04
	0,00
	
	1. Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел
	9 500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	19

	
	
	2022
	2 279,51
	0,00
	0,00
	2 279,51
	0,00
	
	1. Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел
	9 500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	19

	
	
	2023
	3 048,19
	0,00
	0,00
	3 048,19
	0,00
	
	1. Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел  
	10 200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	19

	2.
	Задача 2 «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» подпрограммы 1

	2.1
	КПМ  «Обеспечение условий для организации проведения официальных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» (с 01.01.2024)

	Всего
	3 124,30
	0,00
	0,00
	3 124,30
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2024
	3 124,30
	0,00
	0,00
	3 124,30
	0,00
	
	1. Число участников официальных физкультурных
и спортивных мероприятий, 
чел
	10 500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)

	5 937,04
	0,00
	0,00
	5 937,04
	0,00
	
	1. Число участников официальных физкультурных
и спортивных мероприятий,
чел
	10 800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	4 530,67
	0,00
	0,00
	4 530,67
	0,00
	
	1. Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел
	11 100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	0

	3.
	Задача 3 «Создание условий для подготовки и сдачи тестов (нормативов) ВФСК ГТО всеми категориями граждан вне зависимости от возраста, приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, развитие массового спорта по месту жительства» подпрограммы 1

	3.1
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Спорт - норма жизни», в т.ч.: 
	Всего
	60 079,22
	5 803,96
	48 925,04
	5 350,22
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	18 490,94
	1 402,36
	15 595,04
	1 493,54
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, проц
	99,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц
	39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц
	15,5

	
	
	2022
	10 228,41
	1 320,50
	7 805,10
	1 102,81
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, проц
	98,46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц
	47,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц
	19,13

	
	
	2023
	15 593,76
	1 522,00
	12 699,40
	1 372,36
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, проц
	87,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц
	46,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц
	23,68

	
	
	2024
	15 766,11
	1 559,10
	12 825,50
	1 381,51
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, проц
	88,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц
	55,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц
	23,88

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)

	16 275,79
	1 567,10
	13 399,60
	1 309,09
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, проц
	98,46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц
	59,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц
	24,92

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	41 859,08
	26 522,00
	14 046,60
	1 290,48
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-ности детей и молодежи, проц
	98,46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц
	62,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц
	29,07

	3.1.1
	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства
	Всего
	20 619,17
	0,00
	17 062,20
	3 556,97
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	X
	X

	
	
	2021
	4 354,01
	0,00
	3 520,40
	833,61
	0,00
	
	1. Число инструкторов по спорту, чел
	31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимающихся по месту жительства, чел
	1 311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	72

	
	
	2022
	4 924,11
	0,00
	4 043,40
	880,71
	0,00
	
	1. Число инструкторов по спорту, чел
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимающихся по месту жительства, чел
	1 311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	72

	
	
	2023
	5 377,69
	0,00
	4 462,20
	915,49
	0,00
	
	1. Число инструкторов по спорту, чел
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимающихся по месту жительства, чел
	1 311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	72

	
	
	2024
	5 963,36
	0,00
	5 036,20
	927,16
	0,00
	
	1. Число инструкторов по спорту, чел
	25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимающихся по месту жительства, чел
	1 311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	72

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)

	5 881,48
	0,00
	5 036,20
	845,28
	0,00
	
	1. Число инструкторов по спорту, чел

	25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимающихся по месту жительства, чел
	1 311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	72

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	5 869,81
	0,00
	5 036,20
	833,61
	0,00
	
	1. Число инструкторов по спорту, чел
	25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимающихся по месту жительства, чел
	1 311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, 
ед
	72

	3.1.2
	Обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 
	Всего
	29 647,03
	0,00
	28 148,20
	1 498,83
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	11 790,53
	0,00
	11 201,00
	589,53
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношеских спортивных школ, спортивных школ, специализиро-ванных спортивных школ олимпийского резерва, ед
	6

	
	
	2022
	3 148,00
	0,00
	2 990,60
	157,40
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношеских спортивных школ, спортивных школ, специализиро-ванных спортивных школ олимпийского резерва, ед
	6

	
	
	2023
	7 518,95
	0,00
	7 143,00
	375,95
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношеских спортивных школ, спортивных школ, специализиро-ванных спортивных школ олимпийского резерва, ед
	6

	
	
	2024
	7 189,55
	0,00
	6 813,60
	375,95
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношеских спортивных школ, спортивных школ, специализиро-ванных спортивных школ олимпийского резерва, ед
	6

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	7 849,85
	0,00
	7 473,80
	376,00
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношеских спортивных школ, спортивных школ, специализиро-ванных спортивных школ олимпийского резерва, ед
	6

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	7 518,95
	0,00
	7 143,00
	375,95
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношеских спортивных школ, спортивных школ, специализиро-ванных спортивных школ олимпийского резерва, ед
	6

	3.1.3
	Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки
	Всего
	9 813,02
	5 803,96
	3 714,64
	294,42
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	2 346,40
	1 402,36
	873,64
	70,40
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта,
ед
	5

	
	
	2022
	2 156,30
	1 320,50
	771,10
	64,70
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта,
ед
	5

	
	
	2023
	2 697,12
	1 522,00
	1 094,20
	80,92
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта, 
ед
	3

	
	
	2024
	2 613,20
	1 599,10
	975,70
	78,40
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта,
ед
	3

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	2 544,46
	1 567,10
	889,60
	87,76
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта,
ед
	3

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	2 697,12
	1 522,00
	1 094,20
	80,92
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта, 
ед
	3

	3.1.4
	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, осуществляющих спортивную подготовку по хоккею
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО СШ «Смена»
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество комплектов спортивного оборудования и инвентаря, приобретенных для ЗХК «СеверСК», ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество комплектов спортивного оборудования и инвентаря, приобретенных для ЗХК «СеверСК», ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество комплектов спортивного оборудования и инвентаря, приобретенных для ЗХК «СеверСК», ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество комплектов спортивного оборудования и инвентаря, приобретенных для ЗХК «СеверСК», ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество комплектов спортивного оборудования и инвентаря, приобретенных для ЗХК «СеверСК», ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	25 773,20
	25 000,00
	773,20
	0,00
	0,00
	
	1. Количество комплектов спортивного оборудования и инвентаря, приобретенных для ЗХК «СеверСК», ед
	1

	 
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	82 507,47
	5 803,96
	48 925,04
	27 778,47
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2021
	20 969,98
	1 402,36
	15 595,04
	3 972,58
	0,00
	
	1. Доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятых в экономике, проц
	52,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц
	13,6

	
	
	2022
	14 649,21
	1 320,50
	7 805,10
	5 523,61
	0,00
	
	1. Доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятых в экономике, проц
	56,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц
	16,8

	
	
	2023
	20 570,42 <*>
	1 522,00
	12 699,40
	6 349,02 <*>
	0,00
	
	1. Доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятых в экономике, проц
	56,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц
	20,9

	
	
	2024
	28 193,05
	1 559,10
	12 825,50
	13 808,45
	0,00
	
	1. Доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятых в экономике, проц
	56,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц
	20,9

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	172 703,60
	1 567,10
	97 900,20
	73 236,30
	0,00
	
	1. Доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятых в экономике, проц
	56,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц
	20,9

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	1 668 084,05
	26 522,00
	1 257 716,03
	383 846,02
	0,00
	
	1. Доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятых в экономике, проц
	56,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц
	20,9

	Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» Программы

	1.
	Задача 1 «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» подпрограммы 2

	1.1
	ВЦП  «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» (до 31.12.2023)
	Всего
	1 194 752,17
	0,00
	192 826,48
	1 001 925,69
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения физкультурно-спортивной направленности
	X
	X

	
	
	2021
	366 409,36
	0,00
	54 315,08
	312 094,28
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел
	4 181

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, ед
	0

	
	
	2022
	384 406,55
	0,00
	54 890,20
	329 516,35
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел
	4 197

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, ед
	0

	
	
	2023
	443 936,26
	0,00
	83 621,20
	360 315,06
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел
	4 203

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, ед
	0

	1.
	Задача 1 «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» подпрограммы 2

	1.1
	КПМ  «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» (с 01.01.2024)
	Всего
	478 470,56
	0,00
	77 974,00
	400 496,56
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения физкультурно-спортивной направленности
	X
	X

	
	
	2024
	478 470,56
	0,00
	77 974,00
	400 496,56
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел
	4 189

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, 
от общей численности обучающихся, проц
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)

	478 470,56
	0,00
	77 974,00
	400 496,56
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел
	4 203

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, 
от общей численности обучающихся, проц
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, ед
	40

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	478 470,56
	0,00
	77 974,00
	400 496,56
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел
	4 203

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, 
от общей численности обучающихся, проц
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, ед
	40

	2.
	Задача 2 «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров» подпрограммы 2

	2.1
	ВЦП  «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров» (до 31.12.2023)
	Всего
	7 222,30
	0,00
	0,00
	7 222,30
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения физкультурно-спортивной направленности
	X
	X

	
	
	2021
	1 990,10
	0,00
	0,00
	1 990,10
	0,00
	
	1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел
	1 110

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел
	13

	
	
	2022
	2 150,10
	0,00
	0,00
	2 150,10
	0,00
	
	1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел
	1 110

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел
	13

	
	
	2023
	3 082,10
	0,00
	0,00
	3 082,10
	0,00
	
	1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел
	1 110

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел
	13

	2.
	Задача 2 «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров» подпрограммы 2

	2.1
	КПМ  «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров» (с 01.01.2024)
	Всего
	3 432,62
	0,00
	0,00
	3 432,62
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2024
	3 432,62
	0,00
	0,00
	3 432,62
	0,00
	
	1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел
	2 500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел
	23

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	3 432,62
	0,00
	0,00
	3 432,62
	0,00
	
	1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел
	2 500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел
	23

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	3 432,62
	0,00
	0,00
	3 432,62
	0,00
	
	1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел
	2 500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел
	23

	 
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	1 683 877,64
	0,00
	270 800,47
	1 413 077,17
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2021
	368 399,46
	0,00
	54 315,08
	314 084,38
	0,00
	
	1. Доля детей, охваченных образователь-ными программами дополнитель-ного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц
	28,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, чел
	308

	
	
	2022
	386 556,65
	0,00
	54 890,20
	331 666,45
	0,00
	
	1. Доля детей, охваченных образователь-ными программами дополнитель-ного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц
	28,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, чел
	308

	
	
	2023
	447 018,36
	0,00
	83 621,20
	363 397,16
	0,00
	
	1. Доля детей, охваченных образователь-ными программами дополнитель-ного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц
	28,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, чел
	368

	
	
	2024
	481 903,18
	0,00
	77 974,00
	403 929,18
	0,00
	
	1. Доля детей, охваченных образователь-ными программами дополнитель-ного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-ности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц
	28,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, чел
	368

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	481 903,18
	0,00
	77 974,00
	403 929,18
	0,00
	
	1. Доля детей, охваченных образователь-ными программами дополнитель-ного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-ности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц
	28,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, чел
	368

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	481 903,18
	0,00
	77 974,00
	403 929,18
	0,00
	
	1. Доля детей, охваченных образователь-ными программами дополнитель-ного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-ности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц
	28,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, чел
	368

	Подпрограмма 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» Программы

	1.
	Задача 1 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» подпрограммы 3

	1.1
	ВЦП «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» (до 31.12.2023)
	Всего
	2 860,00
	0,00
	0,00
	2 860,00
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО СШ «Смена»
	X
	X

	
	
	2021
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	
	1. Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, чел
	539

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество хоккейных коробок, ед
	5

	
	
	2022
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	
	1. Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, чел
	540

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество хоккейных коробок, ед
	6

	
	
	2023
	1260,00
	0,00
	0,00
	1260,00
	0,00
	
	1. Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, чел
	588

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество хоккейных коробок, ед
	6

	1.
	Задача 1 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» подпрограммы 3

	1.1
	КПМ «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» (с 01.01.2024)
	Всего
	1 670,00
	0,00
	0,00
	1 670,00
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО СШ «Смена», МБУДО СШ «Русь»
	X
	X

	
	
	2024
	1 670,00
	0,00
	0,00
	1 670,00
	0,00
	
	1. Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, чел
	588

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество хоккейных коробок, ед
	6

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	13 459,84
	0,00
	0,00
	13 459,84
	0,00
	
	1. Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, чел
	646

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество хоккейных коробок, ед
	6

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	7 564,92
	0,00
	0,00
	7 564,92
	0,00
	
	1. Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, чел
	646

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество хоккейных коробок, ед
	6

	2.
	Задача 2 «Развитие материально-технической базы для занятий хоккеем» подпрограммы 3

	2.1
	Основное мероприятие. Модернизация спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем, в т.ч.: 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО СШ «Смена», МБУДО СШ «Русь»
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	400,54
	0,00
	0,00
	400,54
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед
	2

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	400,54
	0,00
	0,00
	400,54
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед
	2

	2.1.1
	Модернизация спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО СШ «Смена»
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	400,54
	0,00
	0,00
	400,54
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед
	2

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	400,54
	0,00
	0,00
	400,54
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед
	2

	 
	Итого по подпрограмме 3
	Всего
	4 530,00
	0,00
	0,00
	4 530,00
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2021
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, проц
	1

	
	
	2022
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, проц
	1

	
	
	2023
	1 260,00
	0,00
	0,00
	1 260,00
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, проц
	1

	
	
	2024
	1 670,00
	0,00
	0,00
	1 670,00
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, проц
	1

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	13 860,38
	0,00
	0,00
	13 860,38
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, проц
	1,1

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	7 965,46
	0,00
	0,00
	7 965,46
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, проц
	1,1

	Подпрограмма 4 «Укрепление общественного здоровья населения ЗАТО Северск» Программы

	1
	Задача 1 «Создание условий для организации здорового питания в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск» подпрограммы 4

	1.1
	Основное мероприятие.
Формирование культуры здорового питания в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, 
в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администра-ция ЗАТО Северск,
Управление образования,
муниципаль-ные образователь-ные организации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля специалистов, обеспечиваю-щих организа-цию питания, повысивших квалификацию, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля общеобразова-тельных организаций, участвующих в конкурсе «Лучшая школьная столовая», проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля специалистов, обеспечиваю-щих организа-цию питания, повысивших квалификацию, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля общеобразовате-льных организаций, участвующих в конкурсе «Лучшая школьная столовая», проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	166,75
	0,00
	0,00
	166,75
	0,00
	
	1. Доля специалистов, обеспечиваю-щих организа-цию питания, повысивших квалификацию, проц
	57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля общеобразова-тельных организаций, участвующих в конкурсе «Лучшая школьная столовая», проц
	100

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	166,75
	0,00
	0,00
	166,75
	0,00
	
	1. Доля специалистов, обеспечиваю-щих организа-цию питания, повысивших квалификацию, проц
	57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля общеобразова-тельных организаций, участвующих в конкурсе «Лучшая школьная столовая», проц
	100

	1.1.1
	Повышение квалификации специалистов, отвечающих за организацию питания
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования,
муниципальные образовательные организации ЗАТО Северск
	1. Число специалистов, обеспечиваю-щих организацию питания, повысивших квалификацию, чел 
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	140,00
	0,00
	0,00
	140,00
	0,00
	
	
	23

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	140,00
	0,00
	0,00
	140,00
	0,00
	
	
	27

	1.1.2
	Проведение муниципального конкурса
«Лучшая школьная столовая»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования,
муниципальные образовательные организации ЗАТО Северск
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, принявших участие в конкурсе, ед
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	26,75
	0,00
	0,00
	26,75
	0,00
	
	
	18

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	26,75
	0,00
	0,00
	26,75
	0,00
	
	
	18

	2.
	Задача 2 «Формирование у воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск навыков здорового образа жизни и знаний об основах здорового питания» подпрограммы 4

	2.1
	Основное мероприятие.
Проведение мероприятий, направленных на формирование у несовершенно-летних детей навыков здорового образа жизни, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, Управление образования,
муниципальные образовательные организации ЗАТО Северск
	1. Доля несовершенно-летних детей, охваченных мероприятиями, направленными на формирование навыков здорового образа жизни и знаний 
об основах здорового питания, 
проц 
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	620,00
	0,00
	0,00
	620,00
	0,00
	
	
	100

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	620,00
	0,00
	0,00
	620,00
	0,00
	
	
	100

	2.1.1
	Акция «Быть здоровым - здорово!», посвященная Всемирному дню здоровья
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования,
муниципальные образовательные организации 
ЗАТО Северск
	1. Численность обучающихся, принявших участие в акции, чел
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	120,00
	0,00
	0,00
	120,00
	0,00
	
	
	9 756

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	120,00
	0,00
	0,00
	120,00
	0,00
	
	
	9 756

	2.1.2
	Акция 
«Здравствуй, здоровое лето!»

	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования,
муниципальные образовательные организации ЗАТО Северск
	1. Численность обучающихся, принявших участие в акции, чел
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	250,00
	0,00
	0,00
	250,00
	0,00
	
	
	11 248

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	250,00
	0,00
	0,00
	250,00
	0,00
	
	
	11 248

	2.1.3
	День здоровья в образовательных организациях 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования,
муниципальные образовательные организации ЗАТО Северск
	1. Численность обучающихся, принявших участие в проведении мероприятия, 
чел
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	250,00
	0,00
	0,00
	250,00
	0,00
	
	
	11 478

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	250,00
	0,00
	0,00
	250,00
	0,00
	
	
	11 478

	3.
	Задача 3 «Популяризация ценностей здорового образа жизни, обеспечение доступности профессионального комплексного подхода к его формированию в различных возрастных группах населения» подпрограммы 4

	3.1.
	Основное мероприятие.
Обеспечение информирован-ности населения по вопросам сохранения здоровья, формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск,
Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования,
муниципальные образовательные организации ЗАТО Северск
	1. Охват целевой аудитории по вопросам сохранения и укрепления здоровья, формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни, проц 
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	151,75
	0,00
	0,00
	151,75
	0,00
	
	
	100

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	151,75
	0,00
	0,00
	151,75
	0,00
	
	
	100

	3.1.1
	Проведение для представителей целевой аудитории
лекториев, вебинаров
по вопросам здорового образа жизни


	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск,
Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск, Управление образования,
муниципальные образовательные организации ЗАТО Северск
	1. Число участников мероприятий, чел
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	17,00
	17,00
	17,00
	17,00
	17,00
	
	
	320

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	17,00
	17,00
	17,00
	17,00
	17,00
	
	
	320

	3.1.2
	Размещение баннеров, пропагандиру-ющих здоровый образ жизни, важность спорта и физической активности для укрепления здоровья населения
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, 
Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск
	1. Количество размещенных баннеров, ед 
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	66,00
	0,00
	0,00
	66,00
	0,00
	
	
	22

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	66,00
	0,00
	0,00
	66,00
	0,00
	
	
	22

	3.1.3
	Формирование и изготовление путеводителя спортивной инфраструктуры
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	1. Тираж путеводителя, шт
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	8,75
	0,00
	0,00
	8,75
	0,00
	
	
	250

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	8,75
	0,00
	0,00
	8,75
	0,00
	
	
	250

	3.1.4
	Размещение на информационных стендах организаций ЗАТО Северск наглядной агитации по здоровому образу жизни
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск,
Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск
	1. Количество размещенных агитационных материалов на стендах организаций, шт 
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	60,00
	0,00
	0,00
	60,00
	0,00
	
	
	2 000

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	60,00
	0,00
	0,00
	60,00
	0,00
	
	
	2 000

	
	Итого по подпрограмме 4
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением лиц возрасте 18 лет и старше, проц
	59,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность несовершен-нолетних детей, относящихся к 1 и 2 группам здоровья, от общего числа воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск, проц
	75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет, промилле
	5,13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет, промилле
	1,11

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением лиц возрасте 18 лет и старше, проц
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность несовершен-нолетних детей, относящихся к 1 и 2 группам здоровья, от общего числа воспитанников и обучающихся муниципальных образователь-ных организа-ций ЗАТО Северск, проц
	76

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет, промилле
	5,13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет, промилле
	1,11

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	938,50
	0,00
	0,00
	938,50
	0,00
	
	1. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением лиц возрасте 18 лет и старше, проц
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность несовершен-нолетних детей, относящихся к 1 и 2 группам здоровья, от общего числа воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск, проц
	76

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет, промилле
	5,13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет, промилле
	1,11

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	938,50
	0,00
	0,00
	938,50
	0,00
	
	1. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением лиц возрасте 18 лет и старше, проц
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность несовершен-нолетних детей, относящихся к 1 и 2 группам здоровья, от общего числа воспитанников и обучающихся муниципальных образователь-ных организа-ций ЗАТО Северск, проц
	76

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет, промилле
	5,13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет, промилле
	1,11

	Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы

	
	Итого по подпрограмме 5
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	Итого по Программе
	Всего
	1 770 915,11
	5 803,96
	319 725,51
	1 445 385,64
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2021
	390 169,44
	1 402,36
	69 910,12
	318 856,96
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3-79 лет, проц
	51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень обеспеченнос-
ти населения спортивными сооружениями, исходя из единовремен-
ной пропускной способности объектов спорта, проц
	49,8

	
	
	2022
	402 005,86
	1 320,50
	62 695,30
	337 990,06
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3-79 лет, проц
	54,98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень обеспеченнос-
ти населения спортивными сооружениями, исходя из единовремен-
ной пропускной способности объектов спорта, проц
	50

	
	
	2023
	468 848,78 <*>
	1 522,00
	96 320,60
	371 006,18 <*>
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3-79 лет, проц
	55,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень обеспеченнос-
ти населения спортивными сооружениями, исходя из единовремен-
ной пропускной способности объектов спорта, проц
	50

	
	
	2024
	511 766,23
	1 559,10
	90 799,50
	419 407,63
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3-79 лет, проц
	59,01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень обеспеченнос-
ти населения спортивными сооружениями, исходя из единовремен-
ной пропускной способности объектов спорта, проц
	50,9

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	669 405,66
	1 567,10
	175 874,20
	491 964,36
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3-79 лет, проц
	63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень обеспеченнос-
ти населения спортивными сооружениями, исходя из единовремен-
ной пропускной способности объектов спорта, проц
	51,37

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	2 158 891,19
	26 522,00
	1 335 690,03
	796 679,16
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3-79 лет, проц
	65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень обеспеченнос-
ти населения спортивными сооружениями, исходя из единовремен-
ной пропускной способности объектов спорта, проц
	54,75

	------------------------------
	
	
	
	
	
	
	


<*> Потребность и объем финансирования включают в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 
1 875,19 тыс. руб. 
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце 
«Всего».
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