Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕВЕРСК

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2020 г. N 2290

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК"

НА 2021 - 2024 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск от 30.07.2021 N 1728, от 28.01.2022 N 117, от 22.07.2022 N 1274, от 13.02.2023 N 211-па, от 28.07.2023 N 1401-па, от 19.02.2024 N 530-па, от 02.08.2024 N 2651-па, от 20.12.2024 N 5099-па) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В целях обеспечения необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения ЗАТО Северск и устойчивого социально-экономического развития ЗАТО Северск, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации" постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы.

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.

3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации "Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск" и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://зато-северск.рф).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Мэра ЗАТО Северск по общественной безопасности.

Мэр ЗАТО Северск

Н.В.ДИДЕНКО

# Утверждена

постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от 18.12.2020 N 2290

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ЗАТО СЕВЕРСК" НА 2021 - 2024 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск от 30.07.2021 N 1728, от 28.01.2022 N 117, от 22.07.2022 N 1274, от 13.02.2023 N 211-па, от 28.07.2023 N 1401-па, от 19.02.2024 N 530-па, от 02.08.2024 N 2651-па, от 20.12.2024 N 5099-па) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 20.12.2024 N 5099-па)

| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации Программы | 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Обеспечение комплексной безопасности населения и инфраструктуры ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Повышение уровня безопасности населения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
|  | 1. Уровень преступности, преступлений на 100 тысяч населения, ед | 1240 | 1050 | 1006 | 1217 | 1187 | 1157 | 1127 |
|  | 2. Доля муниципальных учреждений социальной сферы, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 39 | 30 | 36 | 26 | 29 | 12 | 10 |
|  | 3. Выполнено мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период весеннего половодья, проц | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Задачи Программы | 1. Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Последовательное снижение рисков возникновения пожаров, повышение уровня пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от угроз природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма" |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) (до 31.12.2023) | ВЦП "Содержание объектов гражданской обороны" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
|  | Местный бюджет (потребность (прогноз) | 240869,85 | 60436,19 | 53743,99 <*> | 59908,33 | 66980,06 | 204810,62 | 126169,35 |
|  | Местный бюджет | 240869,85 | 60436,19 | 53743,99 <*> | 59908,33 | 66980,06 | 30926,89 | 29931,27 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (потребность (прогноз) | 164,43 | 0,00 | 0,00 | 164,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 164,43 | 0,00 | 0,00 | 164,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (потребность (прогноз) | 12451,80 | 207,80 | 200,00 | 300,00 | 11744,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 12451,80 | 207,80 | 200,00 | 300,00 | 11744,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 253486,08 | 60643,99 | 53943,99 <*> | 60372,76 | 78724,06 | 30926,89 | 29931,27 |

--------------------------------

<*> Потребность и объем финансирования включают в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 198,72 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце "Всего".

## I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с базовым сценарием Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Северск Томской области на 2017 - 2030 годы, утвержденной решением Думы ЗАТО Северск от 21.12.2017 N 33/2 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Северск Томской области на 2017 - 2030 годы", целью развития ЗАТО Северск является создание условий для повышения качества жизни и достижения высокого уровня благосостояния населения на основе устойчивого развития экономики, сочетающей модернизацию действующих производств и появление новых лидеров инновационного экономического развития, превращение ЗАТО Северск в крупный производственный и научно-исследовательский центр ядерного комплекса Российской Федерации.

Для достижения этой цели необходимо создать условия для безопасной жизнедеятельности населения ЗАТО Северск, обеспечить надежную защиту личности, общества и государства от преступных посягательств.

Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по обеспечению безопасности приводят к выводу о необходимости внедрения комплексного подхода в указанной сфере деятельности путем реализации мероприятий по обеспечению общественной безопасности и антитеррористической защищенности, повышению уровня пожарной безопасности, повышению уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от угроз природного и техногенного характера, обеспечению необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения.

В рамках полномочий, предоставленных законодательством Российской Федерации органам местного самоуправления, для обеспечения комплексной безопасности населения и инфраструктуры ЗАТО Северск разработана муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" (далее - Программа), в которой предусматриваются решения по указанным направлениям деятельности. Основанием для принятия и финансирования Программы являются полномочия органов местного самоуправления, определенные Федеральным законом 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и иными законодательными нормативными актами Российской Федерации.

В рамках реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы в целях обеспечения комплексной безопасности населения и инфраструктуры ЗАТО Северск были реализованы мероприятия, направленные на снижение уличной преступности, повышение уровня пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях, а также на защиту населения и территории ЗАТО Северск от угроз природного и техногенного характера.

Анализ статистических данных УМВД России по ЗАТО г. Северск Томской области последних лет о состоянии криминогенной обстановки на территории ЗАТО Северск показывает, что в деле укрепления правопорядка на территории ЗАТО Северск имеется положительная тенденция. Так, в 2019 году на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 1416 преступлений, что на 7,8% меньше чем в 2018 году. Проводимая профилактическая работа позволила сократить число преступлений, совершенных в общественных местах на 8,9% (с 540 до 492), в том числе на улицах города на 20,7% (с 368 до 292). Доли преступлений указанных категорий в числе зарегистрированных уменьшились с 35,2% до 34,8% и с 24% до 20,6% соответственно. Также достигнуто снижение количества совершенных имущественных преступлений.

Сохранялась тенденция снижения уровня криминализации подростковой среды: количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, уменьшилось на 40,4% (с 57 до 34), в том числе в 2 раза совершивших уголовно наказуемые деяния в группе (с 23 до 11). Вместе с тем данные позитивные тенденции имеют неустойчивый характер и требуют особого внимания.

Динамика изменений зарегистрированных преступлений приведена в таблице 1.

### Таблица 1

| Статистические данные | 2018 год | 2019 год | 6 месяцев 2020 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего зарегистрировано преступлений, ед., в т.ч.: | 1536 | 1416 | 700 |
| тяжких и особо тяжких | 235 | 276 | 206 |
| совершено в общественных местах и на улицах | 540 | 492 | 251 |

Несмотря на имеющуюся тенденцию к уменьшению, количество преступлений, совершенных в общественных местах, остается достаточно высоким. Данный факт в большей степени объясняется нехваткой личного состава сотрудников органов внутренних дел, участвующих непосредственно в охране общественного порядка и профилактике правонарушений. Поэтому одним из возможных способов решения проблемы уличной преступности является привлечение граждан и общественных формирований к охране общественного порядка. Федеральным законом Российской Федерации от 2 апреля 2014 года N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка" органам местного самоуправления предоставлено право оказывать поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создавать условия для деятельности народных дружин, в том числе в виде материального стимулирования деятельности народных дружинников за счет средств соответствующих бюджетов.

По состоянию на 01.01.2020 численность местной общественной организации "Народная дружина ЗАТО Северск" составляла 53 человека. За 2019 год ее члены совместно с сотрудниками полиции принимали участие в 27 профилактических рейдах, охраняли общественный порядок при проведении 35 культурно-массовых мероприятий.

По-прежнему имеются проблемы в обеспечении охраны общественного порядка в общественных местах. Сказывается низкий уровень оснащения техническими средствами наблюдения и охраны мест массового отдыха граждан и мест проведения массовых культурно-зрелищных мероприятий. Так, из девяти мест указанной категории, находящихся в ведении органов местного самоуправления ЗАТО Северск, лишь театральная площадь и площадь им. В.И.Ленина оборудованы системами цифрового видеонаблюдения с выводом изображения в Единую дежурно-диспетчерскую службу ЗАТО Северск и дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Северск Томской области.

Для противодействия росту преступности, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан на улицах, в местах массового отдыха граждан, проведения массовых культурно-зрелищных мероприятий и других общественных местах необходимо существенное повышение их технической оснащенности современными средствами обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования.

Одной из важных составляющих профилактики преступлений и правонарушений является противодействие проявлениям угрозы террористической опасности и экстремизма. Главной задачей профилактики преступлений данной категории является недопущение террористических актов и проявлений экстремизма. В соответствии с пунктом 7.1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа отнесено к вопросам местного значения.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 года N 344 "Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года" экстремистская деятельность является одним из источников угроз национальной безопасности. Экстремизм подрывает авторитет органов местного самоуправления и оказывает негативное влияние на все сферы общественной жизни. Его проявление вызывает социальную напряженность, влечет затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний.

Правоохранительными органами фиксируются отдельные факты вовлечения подростков и молодежи в экстремистские сообщества, сообщества, пропагандирующие массовые расстрелы в образовательных учреждениях ("скулшутеры", "группы смерти"). Отмечаются факты распространения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" экстремистских материалов, в том числе направленных на разжигание социальной, религиозной и национальной вражды, на организацию и проведение несанкционированных акций протеста для затруднения в работе органов власти.

На начало 2020 года на территории ЗАТО Северск проживали более 17 национальностей. Этнический состав населения представлен следующим образом: русские (84,2%), украинцы (1,3%), татары (1,2%), белорусы (0,3%). По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 7 религиозных организаций, из которых 4 - православные, 1 - мусульманская и 2 организации иных религиозных конфессий. В связи с этим большое значение приобретает профилактика потенциальной возможности возникновения этнических проблем, их локализация и готовность к погашению возможных очагов напряженности. Необходима разъяснительная работа среди населения, особенно среди молодежи, по профилактике межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, агрессии и насилия на межэтнической основе. Совершенные на территории ЗАТО Северск инциденты, связанные с участием национальных групп, могут спровоцировать реальные конфликты на национальной и религиозной почве. Поэтому требуется принятие мер по формированию позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов, традиций и этнических ценностей; по формированию мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека.

В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" органы местного самоуправления при решении вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений организуют и проводят в муниципальных образованиях информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий, обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления.

В результате проведенных надзорными органами проверок муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта по вопросам обеспечения их антитеррористической защищенности были выявлены следующие недостатки:

1) в ряде детских дошкольных учреждений, а также учреждений спорта требуется устройство либо ремонт ограждения прилегающей территории, отсутствует уличное освещение указанной территории;

2) требуется оснащение образовательных учреждений системами контроля и управления доступом, в том числе путем установки автоматических ворот на прилегающей территории;

3) недостаточно уделяется внимание использованию технических средств контроля, в том числе средствам видеонаблюдения. Из 19 муниципальных объектов культуры лишь в 6 имеются системы видеонаблюдения, из которых в 3 требуется их модернизация. Практически во всех 56 муниципальных объектах образования и 8 объектах спорта требуется модернизация систем видеонаблюдения (установка недостающих камер, увеличение продолжительности хранения видеоинформации);

4) ряд муниципальных образовательных учреждений не оборудованы системами оповещения людей об угрозе совершения либо совершении террористического акта.

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" обеспечение первичных мер пожарной безопасности относится к вопросам местного значения городского округа ЗАТО Северск Томской области.

Основными направлениями деятельности по обеспечению первичными мерами пожарной безопасности являются организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

В соответствии с Законом Томской области от 12 октября 2005 года N 184-ОЗ "О пожарной безопасности в Томской области" обучение мерам пожарной безопасности может осуществляться через средства массовой информации посредством издания и распространения памяток по противопожарной тематике, проведения тематических мероприятий и других не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения.

Необходимость разработки Программы по указанному направлению вызвана сложной обстановкой в области обеспечения пожарной безопасности, наличием риска возникновения пожаров и гибели людей.

В настоящее время система противопожарной защиты общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, не в полной мере соответствует современным требованиям пожарной безопасности. Большинство зданий имеют срок эксплуатации более 45 лет.

В рамках реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы в целях повышения уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях ЗАТО Северск в период с 2018 по 2020 год выполнены противопожарные мероприятия, представленные в таблице 2.

### Таблица 2

| N п/п | Наименование мероприятия | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведение путей эвакуации в соответствие требованиям пожарной безопасности | 5 | 10 | 3 |
| 2. | Замена дверей на противопожарные двери с нормируемым пределом огнестойкости | 8 | 8 | 4 |
| 3. | Приведение отделки помещений в соответствие требованиям пожарной безопасности | 6 | 8 | 5 |
| 4. | Текущий ремонт установок пожарной автоматики | 12 | 10 | 0 |
| 5. | Огнезащитная обработка строительных конструкций | 4 | 3 | 2 |
| 6. | Замена люков, обеспечивающих выход на чердак здания из лестничных клеток, на противопожарные люки | 1 | 2 | 2 |

Необходимо отметить, что из-за недостаточного финансирования по заявленной потребности выполнение мероприятий в ряде учреждений осуществлялось поэтапно с распределением по годам.

Ежегодно по результатам проводимых проверок органами государственного пожарного надзора руководителям муниципальных учреждений выдаются предписания о несоответствии объектов требованиям пожарной безопасности.

По данным на 01.01.2020 в 13 учреждениях состояние путей эвакуации не соответствует требованиям пожарной безопасности. Необходимо осуществить замену дверей на противопожарные двери с нормируемым пределом огнестойкости в 6 учреждениях, обеспечить огнезащиту строительных конструкций в 3 учреждениях, выполнить из негорючих материалов отделку помещений в 7 учреждениях. Требуют особого внимания мероприятия по приведению установок пожарной автоматики в соответствие требованиям нормативных документов в 27 учреждениях.

В целях защиты населенных пунктов от угрозы возникновения лесных пожаров, сохранения лесов от уничтожения огнем и минимизации возможного ущерба на территории ЗАТО Северск осуществляются меры пожарной безопасности, в том числе предупреждение лесных пожаров, мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров.

В соответствии со статьей 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации предупреждение лесных пожаров включает в себя противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров. В 2021 - 2024 годах для охраны населенных пунктов ЗАТО Северск от лесных пожаров и переброса огня от строений на лесную территорию необходимо продолжить комплекс первичных мер пожарной безопасности.

С этой целью планируется ежегодное содержание противопожарных барьеров (противопожарных разрывов и минерализованных полос).

Для снижения пожарной опасности в лесах, проезда техники для тушения лесных пожаров планируется расчистка имеющихся и создание новых межквартальных и граничных просек на лесной территории.

Необходимость приобретения новой техники обусловлена тем, что имеющаяся в МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" спецтехника выработала свой ресурс, что может негативно сказаться на возможности быстрого выдвижения личного состава МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" к месту возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) и принятия мер к ее ликвидации.

Кроме того, в целях охраны лесов от загрязнения требуется очистка лесной территории от мест несанкционированного размещения мусора и отходов.

На основании анализа существующих проблем пожарной безопасности в учреждениях социальной сферы и населенных пунктах выявлена необходимость реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение их пожарной безопасности. Реализация указанных мер возможна лишь программным методом.

В связи с наличием на территории ЗАТО Северск потенциально опасных объектов существует риск возникновения ЧС природного и техногенного характера.

Возможным источником техногенных ЧС на территории ЗАТО Северск является АО "СХК", объекты которого представляют радиационную и химическую опасность. Кроме того, по территории ЗАТО Северск вблизи мест проживания населения проходят линии газопроводов и нефтепроводов, а также расположены объекты их инфраструктуры. Потенциально опасные объекты представляют угрозу для здоровья и жизни населения, а также для окружающей природной среды.

Чрезвычайными ситуациями природного характера, возникновение которых возможно на территории ЗАТО Северск, являются:

- сильные морозы (возникает угроза нарушения теплоснабжения);

- сильные метели (нарушается транспортная доступность населенных пунктов ЗАТО Северск);

- сильные ветры, сопровождающиеся ливневыми дождями и градом (разрушение зданий, сооружений, линий электропередачи);

- подтопление в период весеннего половодья части населенных пунктов пос. Орловка, Иглаково и ул. Нижняя Ксензовка г. Северска.

Во исполнение требований Федерального закона от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне" необходимо создать и поддерживать в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальную систему оповещения населения.

Основой эффективного проведения мероприятий по защите населения в условиях возникновения ЧС является своевременное оповещение населения об опасности. Система оповещения населения (фидер уличной звукофикации), построенная в 1957 - 1960 годах и расположенная в г. Северске по просп. Коммунистическому от дома 30 до дома 90, в настоящее время не может обеспечить выполнение вышеуказанной задачи в полном объеме. В целях совершенствования системы оповещения населения ЗАТО Северск необходима реализация проекта "Строительство системы оповещения территории г. Северска" (далее - проект), разработанного по заказу Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск.

Основная водная артерия ЗАТО Северск - р. Томь. В период паводка существует угроза затопления части населенных пунктов (пос. Орловка, г. Северска). Всего в зону затопления попадает 41 жилой дом, где проживает 1110 человек, в том числе 36 детей. При разливе малых рек возможно затопление ул. Нижняя Ксензовка, находящейся в пойме р. Киргизки.

Для минимизации последствий возможных ЧС необходимо развертывание в угрожаемый период одного нештатного водомерного поста для мониторинга обстановки с целью принятия своевременных мер по защите пострадавшего населения в пос. Орловка. В случае затопления моста через р. Черную в пос. Орловка необходимо организовать работы по перевозке пострадавшего населения в безопасный район.

В соответствии с требованиями постановления Администрации Томской области от 12.11.2010 N 223а "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Томской области" в местах массового отдыха людей на водных объектах на период купального сезона должны быть развернуты спасательные посты с необходимыми плавсредствами, оборудованием, снаряжением и организовано дежурство спасателей для предупреждения несчастных случаев. В 2019 году в местах работы муниципальных спасательных постов гибели людей не допущено. Необходимо продолжить работу по развертыванию спасательных постов с целью обеспечения безопасности людей в местах массового отдыха людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья.

Реализация мероприятий Программы, направленных на повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от угроз природного и техногенного характера, позволит поэтапно решать вышеуказанные проблемы.

## II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является повышение уровня безопасности населения на территории ЗАТО Северск. Для достижения цели поставлены 3 задачи:

1) повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений на территории ЗАТО Северск;

2) последовательное снижение рисков возникновения пожаров, повышение уровня пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск;

3) повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от угроз природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования.

Сроки реализации Программы: 2021 - 2024 годы. Этапы не предусматриваются.

За период реализации Программы предусматривается достижение ряда показателей.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности Программы приведены в таблице 3.

### Сведения о составе и значениях целевых показателей

(индикаторов) результативности муниципальной программы

"Обеспечение безопасности населения на территории

ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 20.12.2024 N 5099-па)

Таблица 3

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| #### Показатели муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень преступности, преступлений на 100 тысяч населения | ед | 1240 | 1240 | 1050 | 1006 | 1217 | 1187 | 1157 | 1127 | Ежеквартально | Ведомственная статистика УМВД России по ЗАТО Северск Томской области | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2. | Доля муниципальных учреждений социальной сферы, в которых повысился уровень пожарной безопасности | проц | 34 | 39 | 30 | 36 | 26 | 29 | 12 | 10 | Ежеквартально | Ведомственная статистика Управления образования, Управления культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 3. | Выполнено мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период весеннего половодья | проц | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | Ежегодно в весенний период | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| #### Показатели задачи 1 "Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений на территории ЗАТО Северск" Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений | проц | 34,6 | 38,5 | 34,8 | 33,5 | 24,2 | 24,1 | 24,0 | 23,9 | Ежеквартально | Ведомственная статистика УМВД России по ЗАТО Северск Томской области | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 1.2 | Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ежеквартально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 1.3 | Количество общественных мест с массовым пребыванием людей, оснащенных техническими средствами контроля за состоянием оперативной обстановки | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквартально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| #### Показатели задачи 2 "Последовательное снижение рисков возникновения пожаров, повышение уровня пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество муниципальных учреждений социальной сферы, в которых выполнены противопожарные мероприятия | ед | 21 | 24 | 18 | 22 | 16 | 17 | 7 | 6 | Ежеквартально | Ведомственная статистика Управления образования, Управления культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2.2 | Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопасности | км; тыс м | 61,59 | 49,89 | 49,89 | 26,56 | 52,52 | 54,54 | 0 | 0 | Ежеквартально | Ведомственная статистика Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| #### Показатели задачи 3 "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от угроз природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования" Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечено наблюдение за ледовыми явлениями и измерение уровня воды в р. Томи в период весеннего половодья на территории ЗАТО Северск | проц | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | Ежегодно в весенний период | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 3.2 | Обеспеченность спасательными постами мест массового отдыха на водных объектах ЗАТО Северск в период купального сезона | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Ежегодно в летний период | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 3.3 | Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы централизованного оповещения населения г. Северска (количество этапов) | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквартально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |

## III. ПОДПРОГРАММЫ

Программа сформирована таким образом, чтобы обеспечить решение задач Программы, и состоит из 4 подпрограмм:

подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" (приложение 1);

подпрограмма 2 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" (приложение 2);

подпрограмма 3 "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" (приложение 3);

подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма".

## IV. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА

Обеспечивающая подпрограмма направлена на обеспечение реализации Программы, содержит расходы на финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя - Управления по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск (далее - Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск).

Главным распорядителем средств для всех мероприятий Программы является Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск.

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 "Обеспечивающая подпрограмма" представлены в таблице 4.

### Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации

подпрограммы 4 "Обеспечивающая подпрограмма"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 20.12.2024 N 5099-па)

Таблица 4

| N п/п | Ответственный исполнитель | Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | Задача 1 деятельности ответственного исполнителя "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | 12898,91 | 3000,89 | 3007,93 | 3289,20 | 3600,89 | 3567,52 | 3567,52 |
|  |  | Показатель "Полнота реализации полномочий, определенных Положением об Управлении по делам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, в части профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма и терроризма, процентов" задачи 1, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Задача 2 деятельности ответственного исполнителя "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа ЗАТО Северск" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | 5762,73 | 1125,38 | 1894,85 | 1394,60 | 1347,90 | 1337,82 | 1337,82 |
|  |  | Показатель "Процент выполнения мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС" задачи 2, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Задача 3 деятельности ответственного исполнителя "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа ЗАТО Северск" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | 9532,46 | 2286,08 | 2017,95 | 2504,00 | 2724,43 | 2674,29 | 2674,29 |
|  |  | Показатель "Создание условий для работы добровольной пожарной охраны" задачи 3, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Задача 4 деятельности ответственного исполнителя "Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | 10779,38 | 2226,62 | 2392,18 | 2908,90 | 3251,68 | 2771,29 | 2771,29 |
|  |  | Показатель "Выполнение функций, установленных Положением об Управлении по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск" задачи 4, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Задача 5 деятельности ответственного исполнителя "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | 5359,54 | 1104,67 | 1268,44 | 1410,34 | 1576,09 | 1337,82 | 1337,82 |
|  |  | Показатель "Развертывание спасательных постов в местах отдыха граждан" задачи 5, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Задача 6 деятельности ответственного исполнителя "Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | 6275,68 | 1500,13 | 1338,13 | 1640,23 | 1853,43 | 1783,76 | 1783,76 |
|  |  | Показатель "Функционирование добровольных формирований населения по охране общественного порядка" задачи 6, ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб. |  |  | 50664,92 | 11243,77 | 11919,48 | 13147,27 | 14354,40 | 13472,50 | 13472,50 |

Задачи деятельности ответственного исполнителя указаны в соответствии с полномочиями Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск, закрепленными в пункте 10 Положения об Управлении по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО, утвержденного решением Думы ЗАТО Северск от 24.06.2021 N 15/4 "Об утверждении Положения об Управлении по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск".

Информация об основных мерах регулирования, налоговых расходах в сфере реализации муниципальной программы представлена в таблице 5.

### Информация об основных мерах правового регулирования,

налоговых расходах в сфере реализации муниципальной

программы "Обеспечение безопасности населения

на территории ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы

Таблица 5

| N п/п | Наименование меры (бюджетной, правовой, иной), налоговой льготы | Содержание меры, цель предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций | Срок действия меры, налоговой льготы | Куратор налогового расхода | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры, предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах городского округа | Создание условий, препятствующих совершению террористических актов и иных действий экстремистского характера | 2021 - 2024 годы | - | Отсутствие на территории ЗАТО Северск террористических актов, фактов проявления экстремизма |
| 2 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа ЗАТО Северск Томской области | Создание правовой основы для принятия мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 2021 - 2024 годы | - | Повышение уровня безопасности на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области |
| 3 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа ЗАТО Северск Томской области | Проведение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и населенных пунктах ЗАТО Северск | 2021 - 2024 годы | - | Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области |
| 4 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Проведение мероприятий по подготовке к ведению гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2021 - 2024 годы | - | Повышение уровня безопасности на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области |
| 5 | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Развертывание спасательных постов в местах отдыха населения | Летний период 2021 - 2024 годов | - | Обеспечение безопасности на водных объектах |
| 6 | Оказание содействия по созданию и функционированию добровольных формирований населения по охране общественного порядка | Создание добровольных формирований по охране общественного порядка | 2021 - 2024 годы | - | Повышение уровня общественной безопасности на территории ЗАТО Северск |

## V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программные мероприятия определены исходя из цели и задач Программы.

Источником финансирования предусматривается местный бюджет.

Ресурсное обеспечение Программы приведено в таблице 6.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств приведено в таблице 7.

Общая потребность в ресурсном обеспечении реализации Программы, включая прогнозную оценку расходов, приведена в приложении 4.

### Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Обеспечение

безопасности населения на территории ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 20.12.2024 N 5099-па)

Таблица 6

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" | Всего | 21395,34 | 0,00 | 8865,00 | 12530,34 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 166,60 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 2586,42 | 0,00 | 0,00 | 2586,42 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 6293,82 | 0,00 | 0,00 | 6293,82 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 12348,50 | 0,00 | 8865,00 | 3483,50 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" | Всего | 111350,88 | 0,00 | 3086,80 | 108264,08 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 34846,72 | 0,00 | 207,80 | 34638,92 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 24061,12 <*> | 0,00 | 0,00 | 24061,12 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 18425,87 | 0,00 | 0,00 | 18425,87 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 34215,89 | 0,00 | 2879,00 | 31336,89 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 9065,85 | 0,00 | 0,00 | 9065,85 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 8439,17 | 0,00 | 0,00 | 8439,17 | 0,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" | Всего | 70074,94 | 0,00 | 500,00 | 69574,94 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 14386,90 | 0,00 | 0,00 | 14386,90 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 15376,97 | 0,00 | 200,00 | 15176,97 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 22505,80 | 0,00 | 300,00 | 22205,80 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 17805,27 | 0,00 | 0,00 | 17805,27 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 8388,54 | 0,00 | 0,00 | 8388,54 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 8019,60 | 0,00 | 0,00 | 8019,60 | 0,00 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма" | Всего | 50664,92 | 164,43 | 0,00 | 50500,49 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 11243,77 | 0,00 | 0,00 | 11243,77 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 11919,48 | 0,00 | 0,00 | 11919,48 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 13147,27 | 164,43 | 0,00 | 12982,84 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 14354,40 | 0,00 | 0,00 | 14354,40 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 13472,50 | 0,00 | 0,00 | 13472,50 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 13472,50 | 0,00 | 0,00 | 13472,50 | 0,00 |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 253486,08 | 164,43 | 12451,80 | 240869,85 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 60643,99 | 0,00 | 207,80 | 60436,19 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 53943,99 <*> | 0,00 | 200,00 | 53743,99 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 60372,76 | 164,43 | 300,00 | 59908,33 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 78724,06 | 0,00 | 11744,00 | 66980,06 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 30926,89 | 0,00 | 0,00 | 30926,89 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 29931,27 | 0,00 | 0,00 | 29931,27 | 0,00 |  |

--------------------------------

<*> Объем финансирования включает в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 198,72 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце "Всего".

### Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

"Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО

Северск" за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным

распорядителям бюджетных средств

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 20.12.2024 N 5099-па)

Таблица 7

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, комплекса процессных мероприятий, основного мероприятия, мероприятия | Срок реализации, год | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Управление культуры | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | Управление образования | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС | УКС Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" |  | Всего | 253486,08 | 18311,77 | 116318,81 | 48972,41 | 27962,02 | 2858,50 | 868,92 | 37725,19 | 468,46 |
|  |  | 2021 | 60643,99 | 5000,00 | 25822,17 | 9736,95 | 5426,00 | 507,57 | 0,00 | 14064,40 | 86,90 |
|  |  | 2022 | 53943,99 <*> | 4247,29 | 27767,65 | 10692,23 | 7420,22 | 471,91 | 0,00 | 3257,79 <*> | 86,90 |
|  |  | 2023 | 60372,76 | 5102,79 | 30200,29 | 7705,90 | 7557,90 | 717,85 | 481,82 | 8458,88 | 147,33 |
|  |  | 2024 | 78724,06 | 3961,69 | 32528,70 | 20837,33 | 7557,90 | 1161,17 | 387,10 | 12142,84 | 147,33 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 30926,89 | 3961,68 | 21846,47 | 5002,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,53 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 29931,27 | 3335,00 | 21477,53 | 5002,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,53 |
| 1. | Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" | Всего | 21395,34 | 1426,70 | 1146,40 | 12564,22 | 6258,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 166,60 | 0,00 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 2586,42 | 285,60 | 306,60 | 0,00 | 1994,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 6293,82 | 1141,10 | 306,60 | 2714,22 | 2131,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 12348,50 | 0,00 | 366,60 | 9850,00 | 2131,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие. Создание условий для деятельности общественных объединений граждан правоохранительной направленности, в т.ч.: | Всего | 1120,10 | 0,00 | 1120,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 360,10 | 0,00 | 360,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Оказание методической помощи по вопросам деятельности некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Материальное стимулирование членов некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности | Всего | 1100,10 | 0,00 | 1100,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 340,10 | 0,00 | 340,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Проведение муниципального этапа областного конкурса "Лучший дружинник Томской области" | Всего | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие. Противодействие распространению идеологии терроризма на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 26,30 | 0,00 | 26,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Проведение в образовательных организациях профилактических бесед, лекций, направленных на разъяснение ответственности за совершение преступлений против общества | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Проведение в образовательных организациях, учреждениях культуры памятных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Изготовление информационных материалов по профилактике правонарушений, в том числе антитеррористической направленности | Всего | 26,30 | 0,00 | 26,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие. Оснащение мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск средствами обеспечения безопасности, в т.ч.: | Всего | 20248,94 | 1426,70 | 0,00 | 12564,22 | 6258,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 2279,82 | 285,60 | 0,00 | 0,00 | 1994,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 5987,22 | 1141,10 | 0,00 | 2714,22 | 2131,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 11981,90 | 0,00 | 0,00 | 9850,00 | 2131,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Устройство (реконструкция, ремонт) ограждений общеобразовательных учреждений | Всего | 599,90 | 0,00 | 0,00 | 599,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 599,90 | 0,00 | 0,00 | 599,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий дошкольных образовательных учреждений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Устройство ограждений территорий муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Устройство (реконструкция) ограждений территорий детских оздоровительных лагерей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6 | Оснащение въездов на территории образовательных учреждений устройствами для жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7 | Оборудование основных входов в образовательные учреждения контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | Всего | 536,16 | 0,00 | 0,00 | 536,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 536,16 | 0,00 | 0,00 | 536,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 | Установка, модернизация (реконструкция) систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 952,53 | 952,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 285,60 | 285,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 666,93 | 666,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.9 | Установка, модернизация (реконструкция) систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 4038,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4038,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 1484,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1484,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1324,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1324,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 1230,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1230,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.10 | Модернизация систем видеонаблюдения, установленных в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях | Всего | 7002,21 | 0,00 | 0,00 | 7002,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 2152,94 | 0,00 | 0,00 | 2152,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 4849,26 | 0,00 | 0,00 | 4849,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.11 | Модернизация систем видеонаблюдения в детских оздоровительных лагерях | Всего | 872,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 302,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 569,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.12 | Установка (реконструкция) систем контроля и управления доступом (СКУД) в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях | Всего | 2129,65 | 0,00 | 0,00 | 2129,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 2129,65 | 0,00 | 0,00 | 2129,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.13 | Установка систем контроля и управления доступом (СКУД) в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 206,27 | 206,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 206,27 | 206,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.14 | Установка систем контроля и управления доступом (СКУД) в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 189,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 189,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.15 | Установка систем контроля и управления доступом (СКУД) в детских оздоровительных лагерях | Всего | 271,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 271,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.16 | Установка систем охранной (тревожной) сигнализации в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.17 | Устройство наружного уличного освещения в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.18 | Устройство наружного уличного освещения в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.19 | Устройство систем оповещения людей об угрозе совершения террористического акта в образовательных учреждениях | Всего | 915,16 | 0,00 | 0,00 | 915,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 435,26 | 0,00 | 0,00 | 435,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 479,90 | 0,00 | 0,00 | 479,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.20 | Устройство систем оповещения людей об угрозе совершения террористического акта в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 267,90 | 267,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 267,90 | 267,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.21 | Установка информационных стендов в местах массового пребывания людей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.22 | Устройство систем оповещения людей об угрозе совершения террористического акта в муниципальных учреждениях спорта и дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 743,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 509,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 233,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.23 | Устройство систем оповещения людей об угрозе совершения террористического акта в детских оздоровительных лагерях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.24 | Устройство (реконструкция) наружного уличного освещения в детских оздоровительных лагерях | Всего | 143,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 143,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.25 | Устройство, модернизация (реконструкция) наружного уличного освещения в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях | Всего | 987,02 | 0,00 | 0,00 | 987,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 126,02 | 0,00 | 0,00 | 126,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.26 | Установка систем охранной (тревожной) сигнализации в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях | Всего | 394,12 | 0,00 | 0,00 | 394,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 394,12 | 0,00 | 0,00 | 394,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Основное мероприятие. Реализация мер, направленных на противодействие распространению экстремистской идеологии и осуществлению экстремистской деятельности, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных и межэтнических конфликтов, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | Осуществление мониторинга состояния социально-политической ситуации на территории ЗАТО Северск в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | Информирование правоохранительных органов ЗАТО Северск о заявленных публичных мероприятиях в целях выявления экстремистских проявлений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | Проведение занятий с руководителями и работниками общеобразовательных организаций, учреждений культуры и спорта по обучению методам выявления среди молодежи признаков экстремистского поведения, увлеченности деструктивными идеями | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | Проведение в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск мониторинга поведения обучающихся для выявления распространенности экстремистских идей, приверженности деструктивным течениям, в том числе на межнациональной и межконфессиональной основе | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | Проведение в общеобразовательных организациях профилактических бесед (лекций) по формированию негативного отношения к экстремистским проявлениям | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.6 | Проведение ежемесячных осмотров фасадов жилых домов, зданий и сооружений на предмет выявления изображений, надписей, рисунков экстремистского содержания | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" | Всего | 111350,88 | 16885,07 | 224,70 | 36408,19 | 21704,00 | 2858,50 | 868,92 | 31962,38 | 439,12 |
|  |  | 2021 | 34846,72 | 5000,00 | 25,00 | 9736,95 | 5426,00 | 507,57 | 0,00 | 14064,40 | 86,80 |
|  |  | 2022 | 24061,12 <*> | 3961,69 | 165,70 | 10692,23 | 5426,00 | 471,91 | 0,00 | 3256,79 <*> | 86,80 |
|  |  | 2023 | 18425,87 | 3961,69 | 17,00 | 4991,68 | 5426,00 | 717,85 | 481,82 | 2697,07 | 132,76 |
|  |  | 2024 | 34215,89 | 3961,69 | 17,00 | 10987,33 | 5426,00 | 1161,17 | 387,10 | 12142,84 | 132,76 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 9065,85 | 3961,68 | 0,00 | 5002,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,96 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 8439,17 | 3335,00 | 0,00 | 5002,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,96 |
| 2.1 | Основное мероприятие. Разработка муниципальных правовых актов, мероприятий по решению вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Разработка муниципальных правовых актов, мероприятий по решению вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности, в т.ч.: | Всего | 509,90 | 0,00 | 21,00 | 444,70 | 0,00 | 44,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 248,99 | 0,00 | 7,00 | 223,99 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 29,70 | 0,00 | 0,00 | 29,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 211,11 | 0,00 | 7,00 | 191,01 | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 20,10 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 191,01 | 0,00 | 0,00 | 191,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 191,01 | 0,00 | 0,00 | 191,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Распространение материалов по противопожарной пропаганде на территории населенных пунктов | Всего | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Распространение материалов о мерах пожарной безопасности в лесах | Всего | 44,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Проведение викторин, конкурсов на противопожарную тематику среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений | Всего | 34,40 | 0,00 | 0,00 | 34,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Проведение муниципального и регионального этапов соревнований среди учащихся образовательных учреждений по программе "Школа безопасности" | Всего | 410,30 | 0,00 | 0,00 | 410,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 203,99 | 0,00 | 0,00 | 203,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 29,70 | 0,00 | 0,00 | 29,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 176,61 | 0,00 | 0,00 | 176,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 176,61 | 0,00 | 0,00 | 176,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 176,61 | 0,00 | 0,00 | 176,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Основное мероприятие. Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, в т.ч.: | Всего | 93534,93 | 16885,07 | 0,00 | 35963,49 | 21704,00 | 0,00 | 0,00 | 18982,37 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 34003,36 | 5000,00 | 0,00 | 9512,96 | 5426,00 | 0,00 | 0,00 | 14064,40 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 23307,01 <*> | 3961,69 | 0,00 | 10662,53 | 5426,00 | 0,00 | 0,00 | 3256,79 <*> | 0,00 |
|  |  | 2023 | 16048,26 | 3961,69 | 0,00 | 4800,67 | 5426,00 | 0,00 | 0,00 | 1859,90 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 20375,02 | 3961,69 | 0,00 | 10987,33 | 5426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 8772,88 | 3961,68 | 0,00 | 4811,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 8146,20 | 3335,00 | 0,00 | 4811,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях общеобразовательных учреждений и учреждения дополнительного образования | Всего | 14167,83 | 0,00 | 0,00 | 14167,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 2660,88 | 0,00 | 0,00 | 2660,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 5857,79 | 0,00 | 0,00 | 5857,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1081,73 | 0,00 | 0,00 | 1081,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 4567,43 | 0,00 | 0,00 | 4567,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 2809,96 | 0,00 | 0,00 | 2809,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 3161,65 | 0,00 | 0,00 | 3161,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях дошкольных образовательных учреждений | Всего | 16930,59 | 0,00 | 0,00 | 16930,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 5962,34 | 0,00 | 0,00 | 5962,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 1035,94 | 0,00 | 0,00 | 1035,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 3684,46 | 0,00 | 0,00 | 3684,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 6247,85 | 0,00 | 0,00 | 6247,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 2001,24 | 0,00 | 0,00 | 2001,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 1649,55 | 0,00 | 0,00 | 1649,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений культуры | Всего | 13556,83 | 13556,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 3684,69 | 3684,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 3342,63 | 3342,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 2529,51 | 2529,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 2626,68 | 2626,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 3328,24 | 3328,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 277,00 | 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 619,06 | 619,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 1432,18 | 1432,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1335,00 | 1335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 1335,00 | 1335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 13822,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13822,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 2361,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2361,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 2826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 4086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 4548,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4548,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.6 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях детских оздоровительных лагерей | Всего | 7881,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7881,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 3064,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3064,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 877,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7 | Капитальный ремонт автоматической системы тушения пожара и противопожарного водопровода в здании МБУ СМТ по адресу: г. Северск Томская область, просп. Коммунистический, 119 | Всего | 16923,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16923,75 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 13865,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13865,68 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 3058,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3058,07 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.8 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях муниципальных учреждений | Всего | 4865,07 | 0,00 | 0,00 | 4865,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 889,74 | 0,00 | 0,00 | 889,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 3768,80 | 0,00 | 0,00 | 3768,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 34,48 | 0,00 | 0,00 | 34,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 172,05 | 0,00 | 0,00 | 172,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.9 | Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здания городского архива, расположенного по адресу: ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Свердлова, 14 | Всего | 2058,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2058,62 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 198,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,72 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 198,72 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,72 <*> | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1859,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1859,90 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Основное мероприятие. Проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 17306,05 | 0,00 | 203,70 | 0,00 | 0,00 | 2814,30 | 868,92 | 12980,01 | 439,12 |
|  |  | 2021 | 594,37 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 489,57 | 0,00 | 0,00 | 86,80 |
|  |  | 2022 | 724,41 | 0,00 | 165,70 | 0,00 | 0,00 | 471,91 | 0,00 | 0,00 | 86,80 |
|  |  | 2023 | 2166,50 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 704,75 | 481,82 | 837,17 | 132,76 |
|  |  | 2024 | 13820,77 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1148,07 | 387,10 | 12142,84 | 132,76 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 101,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,96 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 101,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,96 |
| 2.4.1 | Прочистка (прокладка) просек | Всего | 41,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 41,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | Размещение аншлагов (стендов), содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | Всего | 142,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 142,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3 | Приобретение техники, оборудования, инструментов для работ по предупреждению лесных пожаров | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4 | Обеспечение пожарной безопасности на лесной территории | Всего | 474,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 104,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 220,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 17,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5 | Устройство и содержание противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов) | Всего | 1910,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1790,63 | 58,20 | 0,00 | 61,60 |
|  |  | 2021 | 201,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 250,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 632,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,75 | 29,10 | 0,00 | 30,80 |
|  |  | 2024 | 825,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,90 | 29,10 | 0,00 | 30,80 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.6 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности путем наблюдения за пожароопасной обстановкой в целях своевременного оповещения о выявленных возгораниях | Всего | 377,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,52 |
|  |  | 2021 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,80 |
|  |  | 2022 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,80 |
|  |  | 2023 | 101,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,96 |
|  |  | 2024 | 101,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,96 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 101,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,96 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 101,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,96 |
| 2.4.7 | Обеспечение эвакуации населения при пожарах и иных происшествиях на территории ЗАТО Северск | Всего | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.8 | Приобретение ранцев противопожарных | Всего | 155,70 | 0,00 | 155,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 155,70 | 0,00 | 155,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.9 | Устройство подъезда с площадкой для забора воды в дер. Чернильщиково | Всего | 452,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,72 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 452,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,72 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.10 | Строительство пожарного резервуара по ул. Камышке в пос. Самусь, ЗАТО Северск, Томская область | Всего | 266,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,36 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 266,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,36 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.11 | Строительство пожарных резервуаров по ул. Чкалова и пер. 1 Мая в пос. Орловка, ЗАТО Северск, Томская область | Всего | 12713,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12713,65 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 570,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,81 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 12142,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12142,84 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.12 | Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей в комнатах квартир, где проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении | Всего | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.13 | Покос травы и кустарников территорий, прилегающих к автодороге Чекистский тракт от ЦКПП до знака "ЗАТО Северск" | Всего | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" | Всего | 70074,94 | 0,00 | 64282,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5762,81 | 29,34 |
|  |  | 2021 | 14386,90 | 0,00 | 14386,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
|  |  | 2022 | 15376,97 | 0,00 | 15375,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,10 |
|  |  | 2023 | 22505,80 | 0,00 | 16729,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5761,81 | 14,57 |
|  |  | 2024 | 17805,27 | 0,00 | 17790,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,57 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 8388,54 | 0,00 | 8373,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,57 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 8019,60 | 0,00 | 8005,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,57 |
| 3.1 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, в т.ч.: | Всего | 118,67 | 0,00 | 89,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,34 |
|  |  | 2021 | 27,43 | 0,00 | 27,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
|  |  | 2022 | 10,10 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
|  |  | 2023 | 34,57 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,57 |
|  |  | 2024 | 46,57 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,57 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,57 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,57 |
| 3.1.1 | Проведение мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод | Всего | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Работы по перевозке пострадавшего населения пос. Орловка в период затопления моста через р. Черную | Всего | 29,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,34 |
|  |  | 2021 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
|  |  | 2022 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
|  |  | 2023 | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,57 |
|  |  | 2024 | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,57 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,57 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,57 |
| 3.1.3 | Приобретение мешков полипропиленовых для строительства дамб | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | Приобретение графических карт | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и (или) ликвидацию возможных ЧС | Всего | 30,33 | 0,00 | 30,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 10,33 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6 | Приведение в нормативное состояние защитных сооружений гражданской обороны | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Основное мероприятие. Обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 4568,36 | 0,00 | 4568,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 999,90 | 0,00 | 999,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 1104,46 | 0,00 | 1104,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1107,00 | 0,00 | 1107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 1357,00 | 0,00 | 1357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | Создание спасательного поста на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей на водных объектах | Всего | 4542,90 | 0,00 | 4542,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 992,90 | 0,00 | 992,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 1100,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1100,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 1350,00 | 0,00 | 1350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Распространение материалов по безопасности людей на водных объектах | Всего | 25,46 | 0,00 | 25,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 4,46 | 0,00 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Укомплектование спасательных постов на водных объектах ЗАТО Северск портативными видеорегистраторами | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Основное мероприятие. Совершенствование системы оповещения населения ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 5762,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5762,81 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 5761,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5761,81 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | Строительство системы оповещения территории г. Северска | Всего | 5762,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5762,81 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 5761,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5761,81 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | ВЦП "Содержание объектов гражданской обороны" (до 31.12.2023) | Всего | 49,99 | 0,00 | 49,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 46,14 | 0,00 | 46,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 3,85 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | ВЦП "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" (до 31.12.2023) | Всего | 43173,41 | 0,00 | 43173,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 13313,43 | 0,00 | 13313,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 14257,56 | 0,00 | 14257,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 15602,42 | 0,00 | 15602,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | КПМ "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" (с 01.01.2024) | Всего | 16401,70 | 0,00 | 16401,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 16401,70 | 0,00 | 16401,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 8373,97 | 0,00 | 8373,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 8005,03 | 0,00 | 8005,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма" | Всего | 50664,92 | 0,00 | 50664,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 11243,77 | 0,00 | 11243,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 11919,48 | 0,00 | 11919,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 13147,27 | 0,00 | 13147,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 14354,40 | 0,00 | 14354,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 13472,50 | 0,00 | 13472,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 13472,50 | 0,00 | 13472,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<*> Объем финансирования включает в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 198,72 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце "Всего".

## VI. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Механизм реализации Программы предполагает взаимодействие между ответственным исполнителем и участниками Программы. Именно такой подход позволит структурировать целостную концепцию обеспечения безопасности населения и территорий ЗАТО Северск.

Управление и контроль за ходом реализации Программы в целом осуществляет Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск как ответственный исполнитель Программы.

Участниками Программы и участниками мероприятий Программы являются:

1) Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск;

2) Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск;

3) Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск;

4) Управление культуры Администрации ЗАТО Северск;

5) Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск;

6) Управление образования Администрации ЗАТО Северск;

7) Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск;

8) Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск.

Внешние риски реализации Программы:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями.

Внутренним риском реализации Программы является несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мероприятий, направленных на решение задач, определенных Программой. В целях предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику показателей Программы ответственным исполнителем Программы ежегодно, в сроки, установленные для составления проекта бюджета ЗАТО Северск на очередной финансовый год и плановый период, направляются предложения по внесению изменений в Программу для ее корректировки, а также принимаются меры организационного, нормативного или иного характера, не требующие ресурсного обеспечения.

Мерами управления рисками реализации Программы являются:

- регулярное взаимодействие с региональными органами исполнительной власти;

- усиление контроля над ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

Контроль реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации".

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Обеспечение безопасности населения на территории

ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы

ПОДПРОГРАММА 1

"ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск от 30.07.2021 N 1728, от 28.01.2022 N 117, от 13.02.2023 N 211-па, от 19.02.2024 N 530-па, от 02.08.2024 N 2651-па, от 20.12.2024 N 5099-па) |  |
| --- | --- | --- | --- |

### ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 "ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК" МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 20.12.2024 N 5099-па)

| Наименование подпрограммы 1 | Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 1 | 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 | Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
|  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц | 38,5 | 34,8 | 33,5 | 24,2 | 24,1 | 24,0 | 23,9 |
|  | 2. Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 3. Количество общественных мест с массовым пребыванием людей, оснащенных техническими средствами контроля за состоянием оперативной обстановки, шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Вовлечение общественности в дело профилактики и предупреждения правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Профилактика террористических проявлений на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Повышение уровня антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Создание условий для предотвращения конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве, противодействия распространению экстремистской идеологии и осуществлению экстремистской деятельности на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП) (до 31.12.2023) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
|  | Местный бюджет | 12530,34 | 166,60 | 2586,42 | 6293,82 | 3483,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 8865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8865,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 21395,34 | 166,60 | 2586,42 | 6293,82 | 12348,50 | 0,00 | 0,00 |

### I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Анализ статистических данных УМВД России по ЗАТО г. Северск Томской области последних лет о состоянии криминогенной обстановки на территории ЗАТО Северск показывает, что в деле укрепления правопорядка на территории ЗАТО Северск имеется положительная тенденция. Так, в 2019 году на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 1416 преступлений, что на 7,8% меньше, чем в 2018 году. При этом уровень преступности в расчете на 100 тысяч населения также снизился и составил 1250 преступлений (2018 г. - 1349) (в среднем по Томской области данный показатель составляет - 1636). Сократилось количество убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбойных нападений. Меньше совершено краж (на 15,6%; на 550), в том числе краж из квартир (на 58,8%; на 7) и угонов автотранспорта (на 63%; на 10). Проводимая профилактическая работа позволила сократить число преступлений, совершенных в общественных местах на 8,9% (с 540 до 492), в том числе на улицах города на 20,7% (с 368 до 292). Доля преступлений указанных категорий в числе зарегистрированных уменьшилась с 35,2% до 34,8% и с 24% до 20,6% соответственно. Также достигнуто снижение количества совершенных имущественных преступлений.

Сохранялась тенденция снижения уровня криминализации подростковой среды: количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, уменьшилось на 40,4% (с 57 до 34), в том числе в 2 раза совершивших уголовно наказуемые деяния в группе (с 23 до 11), снизилось количество подростков, ранее совершавших преступления и привлеченных к уголовной ответственности с 20 до 8 (на 60%), а также привлеченных к уголовной ответственности ранее судимых подростков с 9 до 2 (на 77,8%). Удельный вес подростковой преступности снизился с 6,8% до 4,3% (по области - 4,7%, по г. Томску - 4,5%). Вместе с тем данные позитивные тенденции имеют неустойчивый характер и требуют особого внимания.

Однако принимаемых в указанном направлении мер недостаточно. По итогам 2019 года возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений 17,45% (с 235 до 276), их доля в общей преступности также возросла с 15,3% до 19,5%.

Динамика изменений зарегистрированных преступлений в период 2018 - 2020 годов приведена в таблице 1.

#### Таблица 1

| Статистические данные | 2018 год | 2019 год | 6 месяцев 2020 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего зарегистрировано преступлений, ед., в т.ч.: | 1536 | 1416 | 700 |
| тяжких и особо тяжких | 235 | 276 | 206 |
| совершено в общественных местах и на улицах | 540 | 492 | 251 |

Вызывает беспокойство значительное количество преступлений, связанных с хищениями чужого имущества путем различного вида мошенничеств. В 2019 году количество мошенничеств возросло на 14% (с 239 до 272), в том числе совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и средств мобильной связи на 13% (со 147 до 166), а с использованием банковских карт почти в два раза - с 20 до 36 (на 80%).

Несмотря на проводимую с населением разъяснительную работу, к этому направлению деятельности требуется повышенное внимание. Необходимо качественное и системное взаимодействие органов местного самоуправления, правоохранительных органов и общественности.

Количество преступлений, совершенных в общественных местах, по-прежнему остается достаточно высоким. Данный факт в большей степени объясняется нехваткой личного состава сотрудников органов внутренних дел, участвующих непосредственно в охране общественного порядка и профилактике правонарушений. Поэтому одним из возможных способов решения проблемы уличной преступности является привлечение граждан и общественных формирований к охране общественного порядка. Федеральным законом Российской Федерации от 2 апреля 2014 года N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка" органам местного самоуправления предоставлено право оказывать поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создавать условия для деятельности народных дружин, в том числе в виде материального стимулирования деятельности народных дружинников за счет средств соответствующих бюджетов.

По состоянию на 01.01.2020 численность данной общественной организации составляла 53 человека. За 2019 год члены местной общественной организации "Народная дружина ЗАТО Северск" совместно с сотрудниками полиции принимали участие в 27 профилактических рейдах, охраняли общественный порядок при проведении 35 культурно-массовых мероприятий. В ходе совместного патрулирования при содействии народных дружинников выявлено и пресечено 4 преступления, 483 административных правонарушения, задержан 1 человек, находящийся в розыске, изъято из незаконного оборота 3,5 литра алкогольной продукции. Ежегодно лучшие народные дружинники поощряются грамотами и денежными премиями от Администрации Томской области и Администрации ЗАТО Северск.

Имеются проблемы в обеспечении охраны общественного порядка в общественных местах. Сказывается низкий уровень оснащения техническими средствами наблюдения и охраны мест массового отдыха граждан и мест проведения массовых культурно-зрелищных мероприятий. Так, из девяти мест указанной категории, находящихся в ведении органов местного самоуправления ЗАТО Северск, в отношении которых Администрация ЗАТО Северск выполняет функции правообладателя, а именно территории возле памятника первостроителям (пересечение просп. Коммунистического и ул. Комсомольской), перед зданием МАУ "ГДК" (просп. Коммунистический, 39), возле центрального входа в Северский природный парк (просп. Коммунистический, 45а), площади им. В.И.Ленина (просп. Коммунистический, 51), перед зданием Северского театра для детей и юношества (просп. Коммунистический, 48), перед зданием Северского музыкального театра (просп. Коммунистический, 119), возле памятника создателям атомной промышленности (просп. Коммунистический, 92), территория сквера возле фонтана (ул. Победы, 23), сквера возле фонтана (ул. Калинина, 123), лишь театральная площадь и площадь им. В.И.Ленина оборудованы системами цифрового видеонаблюдения с выводом изображения в Единую дежурно-диспетчерскую службу ЗАТО Северск и дежурную часть УМВД России по ЗАТО Северск Томской области.

Для противодействия росту преступности, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан на улицах и в других общественных местах необходимо существенное повышение технической оснащенности современными средствами обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования. Оснащение мест массового отдыха граждан, мест проведения массовых культурно-зрелищных мероприятий системами видеонаблюдения и иными техническими средствами контроля позволит значительно повысить уровень безопасности лиц, находящихся в зоне действия указанных технических средств.

Важной составляющей профилактики преступлений и правонарушений является противодействие проявлениям угрозы террористической опасности и экстремизма. Главной задачей профилактики преступлений данной категории является недопущение террористических актов и проявлений экстремизма.

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа отнесено к вопросам местного значения.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 года N 344 "Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года" экстремистская деятельность является одним из источников угроз национальной безопасности. Экстремизм подрывает авторитет органов местного самоуправления и оказывает негативное влияние на все сферы общественной жизни. Его проявление вызывает социальную напряженность, влечет затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний.

Правоохранительными органами фиксируются отдельные факты вовлечения подростков и молодежи в экстремистские сообщества, сообщества, пропагандирующие массовые расстрелы в образовательных учреждениях ("скулшутеры", "группы смерти"). Отмечаются факты распространения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" экстремистских материалов, в том числе направленных на разжигание социальной, религиозной и национальной вражды, на организацию и проведение несанкционированных акций протеста для затруднения в работе органов власти.

На начало 2020 года на территории ЗАТО Северск проживали более 17 национальностей. Этнический состав населения представлен следующим образом: русские (84,2%), украинцы (1,3%), татары (1,2%), белорусы (0,3%). По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 7 религиозных организаций, из которых 4 - православные, 1 - мусульманская и 2 организации иных религиозных конфессий. В связи с этим большое значение приобретает профилактика потенциальной возможности возникновения этнических проблем, их локализация и готовность к погашению возможных очагов напряженности. Необходима разъяснительная работа среди населения, особенно среди молодежи, по профилактике межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, агрессии и насилия на межэтнической основе. Совершенные на территории ЗАТО Северск инциденты, связанные с участием национальных групп, могут спровоцировать реальные конфликты на национальной и религиозной почве. Поэтому требуется принятие мер по формированию позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов, традиций и этнических ценностей; по формированию мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека.

В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" органы местного самоуправления при решении вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений организуют и проводят информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий, обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления.

В результате проведенных надзорными органами проверок муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта по вопросам обеспечения их антитеррористической защищенности были выявлены следующие недостатки:

1) в ряде детских дошкольных учреждений, а также учреждений спорта требуется устройство либо ремонт ограждения прилегающей территории, отсутствует уличное освещение указанной территории;

2) требуется оснащение образовательных учреждений системами контроля и управления доступом, в том числе путем установки автоматических ворот на прилегающей территории;

3) недостаточно уделяется внимание использованию технических средств контроля, в том числе средствам видеонаблюдения. Из 19 муниципальных объектов культуры лишь в 6 имеются системы видеонаблюдения, из которых в 3 требуется их модернизация. Практически во всех 56 муниципальных объектах образования и 8 объектах спорта требуется модернизация систем видеонаблюдения (установка недостающих камер, увеличение продолжительности хранения видеоинформации);

4) ряд муниципальных образовательных учреждений не оборудованы системами оповещения людей об угрозе совершения либо совершении террористического акта.

### II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Целью подпрограммы 1 является повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений на территории ЗАТО Северск.

Для достижения цели поставлены четыре задачи:

1) вовлечение общественности в дело профилактики и предупреждения правонарушений;

2) профилактика террористических проявлений на территории ЗАТО Северск;

3) повышение уровня антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск;

4) создание условий для предотвращения конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве, противодействия распространению экстремистской идеологии и осуществлению экстремистской деятельности на территории ЗАТО Северск.

Сроки реализации программы: 2021 - 2024 годы. Этапы не предусматриваются.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 1 приведены в таблице 2.

#### Сведения о составе и значениях целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы 1 "Профилактика

преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО

Северск" муниципальной программы "Обеспечение безопасности

населения на территории ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 20.12.2024 N 5099-па)

Таблица 2

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ##### Показатели подпрограммы 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений | проц | 34,6 | 38,5 | 34,8 | 33,5 | 24,2 | 24,1 | 24 | 23,9 | Ежеквартально | Ведомственная статистика УМВД России по ЗАТО Северск Томской области | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2. | Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ежеквартально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 3. | Количество общественных мест с массовым пребыванием людей, оснащенных техническими средствами контроля за состоянием оперативной обстановки | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквартально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| ##### Показатели задачи 1 "Вовлечение общественности в дело профилактики и предупреждения правонарушений" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество рабочих встреч, собраний по вопросам деятельности народных дружин и иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности | ед | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ежеквартально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 1.2 | Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности | чел | 170 | 170 | 110 | 106 | 109 | 132 | 0 | 0 | Ежеквартально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 1.3 | Число поощренных участников конкурса | чел | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | Ежеквартально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| ##### Показатели задачи 2 "Профилактика террористических проявлений на территории ЗАТО Северск" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания | ед | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Ежеквартально | Ведомственная статистика Управления образования, Управления культуры | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| ##### Показатели задачи 3 "Повышение уровня антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ежеквартально | Ведомственная статистика Управления образования, Управления культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 3.2 | Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения | ед | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | Ежеквартально | Ведомственная статистика Управления образования, Управления культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 3.3 | Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы контроля и управления доступом | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ежеквартально | Ведомственная статистика Управления образования, Управления культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| ##### Показатели задачи 4 "Создание условий для предотвращения конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве, противодействия распространению экстремистской идеологии и осуществлению экстремистской деятельности на территории ЗАТО Северск" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество проведенных мероприятий антиэкстремистской направленности | ед | - | - | - | - | 416 | 416 | 416 | 416 | Ежеквартально | Ведомственная статистика Управления образования, Управления культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 4.2 | Число лиц, прошедших обучение по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия экстремизму | чел | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквартально | Ведомственная статистика Управления образования, Управления культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |

### III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках решения задач подпрограммы 1 планируется реализация трех основных мероприятий:

1) создание условий для деятельности общественных объединений граждан правоохранительной направленности;

2) противодействие распространению идеологии терроризма на территории ЗАТО Северск;

3) оснащение мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск средствами обеспечения безопасности.

Источником финансирования предусматривается местный бюджет.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 представлено в таблице 3.

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 19.02.2024 N 530-па)

#### Перечень комплексов процессных мероприятий, основных

мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1

"Профилактика преступлений и иных правонарушений

на территории ЗАТО Северск" муниципальной программы

"Обеспечение безопасности населения на территории

ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 20.12.2024 N 5099-па)

Таблица 3

| N п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ##### 1. | Задача 1 "Вовлечение общественности в дело профилактики и предупреждения правонарушений" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Создание условий для деятельности общественных объединений граждан правоохранительной направленности, в т.ч.: | Всего | 1120,10 | 0,00 | 0,00 | 1120,10 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 110 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих встреч, собраний по вопросам деятельности народных дружин и иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 106 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих встреч, собраний по вопросам деятельности народных дружин и иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 109 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих встреч, собраний по вопросам деятельности народных дружин и иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 360,10 | 0,00 | 0,00 | 360,10 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих встреч, собраний по вопросам деятельности народных дружин и иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число поощренных участников конкурса, чел | 6 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих встреч, собраний по вопросам деятельности народных дружин и иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число поощренных участников конкурса, чел | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих встреч, собраний по вопросам деятельности народных дружин и иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число поощренных участников конкурса, чел | 0 |
| 1.1.1 | Оказание методической помощи по вопросам деятельности некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рабочих встреч, собраний, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рабочих встреч, собраний, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рабочих встреч, собраний, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рабочих встреч, собраний, ед | 4 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рабочих встреч, собраний, ед | 4 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рабочих встреч, собраний, ед | 4 |
| 1.1.2 | Материальное стимулирование членов некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности | Всего | 1100,10 | 0,00 | 0,00 | 1100,10 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 110 |
|  |  | 2022 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 106 |
|  |  | 2023 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 109 |
|  |  | 2024 | 340,10 | 0,00 | 0,00 | 340,10 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 132 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 0 |
| 1.1.3 | Проведение муниципального этапа областного конкурса "Лучший дружинник Томской области" | Всего | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2024 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных участников конкурса, чел | 6 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных участников конкурса, чел | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных участников конкурса, чел | 0 |
| ##### 2. | Задача 2 "Профилактика террористических проявлений на территории ЗАТО Северск" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Противодействие распространению идеологии терроризма на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 26,30 | 0,00 | 0,00 | 26,30 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2022 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2023 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2024 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания, ед | 18 |
| 2.1.1 | Проведение в образовательных организациях профилактических бесед, лекций, направленных на разъяснение ответственности за совершение преступлений против общества | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания, ед | 18 |
| 2.1.2 | Проведение в образовательных организациях, учреждениях культуры памятных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мероприятий в год, ед | 15 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мероприятий в год, ед | 15 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мероприятий в год, ед | 15 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мероприятий в год, ед | 15 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мероприятий в год, ед | 15 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мероприятий в год, ед | 15 |
| 2.1.3 | Изготовление информационных материалов по профилактике правонарушений, в том числе антитеррористической направленности | Всего | 26,30 | 0,00 | 0,00 | 26,30 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |  | 1. Количество экземпляров, шт | 270 |
|  |  | 2022 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |  | 1. Количество экземпляров, шт | 200 |
|  |  | 2023 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |  | 1. Количество экземпляров, шт | 200 |
|  |  | 2024 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 |  | 1. Количество экземпляров, шт | 500 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество экземпляров, шт | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество экземпляров, шт | 0 |
| ##### 3. | Задача 3 "Повышение уровня антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Оснащение мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск средствами обеспечения безопасности, в т.ч.: | Всего | 20248,94 | 0,00 | 8865,00 | 11383,94 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы контроля и управления доступом, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 2279,82 | 0,00 | 0,00 | 2279,82 | 0,00 |  | 1. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы контроля и управления доступом, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 5987,22 | 0,00 | 0,00 | 5987,22 | 0,00 |  | 1. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы контроля и управления доступом, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 11981,90 | 0,00 | 8865,00 | 3116,90 | 0,00 |  | 1. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы контроля и управления доступом, ед | 2 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы контроля и управления доступом, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы контроля и управления доступом, ед | 0 |
| 3.1.1 | Устройство (реконструкция, ремонт) ограждений общеобразовательных учреждений | Всего | 599,90 | 0,00 | 539,91 | 59,99 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество общеобразовательных учреждений, территории которых оборудованы ограждениями, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество общеобразовательных учреждений, территории которых оборудованы ограждениями, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество общеобразовательных учреждений, территории которых оборудованы ограждениями, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 599,90 | 0,00 | 539,91 | 59,99 | 0,00 |  | 1. Количество общеобразовательных учреждений, территории которых оборудованы ограждениями, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество общеобразовательных учреждений, территории которых оборудованы ограждениями, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество общеобразовательных учреждений, территории которых оборудованы ограждениями, ед | 0 |
| 3.1.2 | Устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий дошкольных образовательных учреждений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений, ед | 0 |
| 3.1.3 | Устройство ограждений территорий муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство ограждений, ед | 0 |
| 3.1.4 | Устройство (реконструкция) ограждений территорий детских оздоровительных лагерей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция) ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция) ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция) ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция) ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция) ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция) ограждений, ед | 0 |
| 3.1.5 | Оснащение въездов на территории образовательных учреждений устройствами для жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных устройств для жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных устройств для жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных устройств для жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных устройств для жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных устройств для жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных устройств для жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении, ед | 0 |
| 3.1.6 | Оборудование основных входов в образовательные учреждения контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | Всего | 536,16 | 0,00 | 536,16 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных контрольно-пропускных пунктов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных контрольно-пропускных пунктов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных контрольно-пропускных пунктов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 536,16 | 0,00 | 536,16 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных контрольно-пропускных пунктов, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных контрольно-пропускных пунктов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных контрольно-пропускных пунктов, ед | 0 |
| 3.1.7 | Установка, модернизация (реконструкция) систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 952,53 | 0,00 | 0,00 | 952,53 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструированных) систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 285,60 | 0,00 | 0,00 | 285,60 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструированных) систем, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 666,93 | 0,00 | 0,00 | 666,93 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструированных) систем, ед | 3 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструированных) систем, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструированных) систем, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструированных) систем, ед | 0 |
| 3.1.8 | Установка, модернизация (реконструкция) систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 4038,60 | 0,00 | 0,00 | 4038,60 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных модернизированных (реконструированных) систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 1484,30 | 0,00 | 0,00 | 1484,30 | 0,00 |  | 1. Количество установленных модернизированных (реконструированных) систем, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 1324,09 | 0,00 | 0,00 | 1324,09 | 0,00 |  | 1. Количество установленных модернизированных (реконструированных) систем, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 1230,21 | 0,00 | 0,00 | 1230,21 | 0,00 |  | 1. Количество установленных модернизированных (реконструированных) систем, ед | 6 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных модернизированных (реконструированных) систем, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных модернизированных (реконструированных) систем, ед | 0 |
| 3.1.9 | Модернизация систем видеонаблюдения, установленных в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях | Всего | 7002,21 | 0,00 | 4364,34 | 2637,87 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 2152,94 | 0,00 | 0,00 | 2152,94 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 3 |
|  |  | 2024 | 4849,26 | 0,00 | 4364,34 | 484,93 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 0 |
| 3.1.10 | Модернизация систем видеонаблюдения в детских оздоровительных лагерях | Всего | 872,12 | 0,00 | 0,00 | 872,12 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 302,58 | 0,00 | 0,00 | 302,58 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 569,54 | 0,00 | 0,00 | 569,54 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 0 |
| 3.1.11 | Установка (реконструкция) систем контроля и управления доступом (СКУД) в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях | Всего | 2129,65 | 0,00 | 1909,19 | 220,47 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструированных) систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструированных) систем, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструированных) систем, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 2129,65 | 0,00 | 1909,19 | 220,47 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструированных) систем, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструированных) систем, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструированных) систем, ед | 0 |
| 3.1.12 | Установка систем контроля и управления доступом (СКУД) в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 206,27 | 0,00 | 0,00 | 206,27 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 206,27 | 0,00 | 0,00 | 206,27 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
| 3.1.13 | Установка систем контроля и управления доступом (СКУД) в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 189,02 | 0,00 | 0,00 | 189,02 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 189,02 | 0,00 | 0,00 | 189,02 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
| 3.1.14 | Установка систем контроля и управления доступом (СКУД) в детских оздоровительных лагерях | Всего | 271,31 | 0,00 | 0,00 | 271,31 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 271,31 | 0,00 | 0,00 | 271,31 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
| 3.1.15 | Установка систем охранной (тревожной) сигнализации в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
| 3.1.16 | Устройство наружного уличного освещения в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
| 3.1.17 | Устройство наружного уличного освещения в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
| 3.1.18 | Устройство систем оповещения людей об угрозе совершения террористического акта в образовательных учреждениях | Всего | 915,16 | 0,00 | 385,80 | 529,36 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 435,26 | 0,00 | 0,00 | 435,26 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 479,90 | 0,00 | 385,80 | 94,11 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
| 3.1.20 | Устройство систем оповещения людей об угрозе совершения террористического акта в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 267,90 | 0,00 | 0,00 | 267,90 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 267,90 | 0,00 | 0,00 | 267,90 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
| 3.1.21 | Установка информационных стендов в местах массового пребывания людей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных стендов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных стендов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных стендов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных стендов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных стендов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных стендов, ед | 0 |
| 3.1.22 | Устройство систем оповещения людей об угрозе совершения террористического акта в муниципальных учреждениях спорта и дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 743,84 | 0,00 | 0,00 | 743,84 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 509,92 | 0,00 | 0,00 | 509,92 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 233,92 | 0,00 | 0,00 | 233,92 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
| 3.1.23 | Устройство систем оповещения людей об угрозе совершения террористического акта в детских оздоровительных лагерях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
| 3.1.24 | Устройство (реконструкция) наружного уличного освещения в детских оздоровительных лагерях | Всего | 143,13 | 0,00 | 0,00 | 143,13 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 143,13 | 0,00 | 0,00 | 143,13 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
| 3.1.25 | Устройство, модернизация (реконструкция) наружного уличного освещения в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях | Всего | 987,02 | 0,00 | 774,90 | 212,12 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2023 | 126,02 | 0,00 | 0,00 | 126,02 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 861,00 | 0,00 | 774,90 | 86,10 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
| 3.1.26 | Установка систем охранной (тревожной) сигнализации в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях | Всего | 394,12 | 0,00 | 354,71 | 39,41 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2024 | 394,12 | 0,00 | 354,71 | 39,41 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
| ##### 4. | Задача 4 "Создание условий для предотвращения конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве, противодействия распространению экстремистской идеологии и осуществлению экстремистской деятельности на территории ЗАТО Северск" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Реализация мер, направленных на противодействие распространению экстремистской идеологии и осуществлению экстремистской деятельности, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных и межэтнических конфликтов, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий антиэкстремистской направленности, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число лиц, прошедших обучение по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия экстремизму, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий антиэкстремистской направленности, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число лиц, прошедших обучение по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия экстремизму, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий антиэкстремистской направленности, ед | 416 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число лиц, прошедших обучение по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия экстремизму, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий антиэкстремистской направленности, ед | 416 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число лиц, прошедших обучение по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия экстремизму, чел | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий антиэкстремистской направленности, ед | 416 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число лиц, прошедших обучение по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия экстремизму, чел | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий антиэкстремистской направленности, ед | 416 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число лиц, прошедших обучение по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия экстремизму, чел | 0 |
| 4.1.1 | Осуществление мониторинга состояния социально-политической ситуации на территории ЗАТО Северск в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество направленных информаций о состоянии социально-политической ситуации, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество направленных информаций о состоянии социально-политической ситуации, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество направленных информаций о состоянии социально-политической ситуации, ед | 50 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество направленных информаций о состоянии социально-политической ситуации, ед | 50 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество направленных информаций о состоянии социально-политической ситуации, ед | 50 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество направленных информаций о состоянии социально-политической ситуации, ед | 50 |
| 4.1.2 | Информирование правоохранительных органов ЗАТО Северск о заявленных публичных мероприятиях в целях выявления экстремистских проявлений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество направленных информаций о заявленных публичных мероприятиях, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество направленных информаций о заявленных публичных мероприятиях, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество направленных информаций о заявленных публичных мероприятиях, ед | 14 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество направленных информаций о заявленных публичных мероприятиях, ед | 3 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество направленных информаций о заявленных публичных мероприятиях, ед | 3 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество направленных информаций о заявленных публичных мероприятиях, ед | 3 |
| 4.1.3 | Проведение занятий с руководителями и работниками общеобразовательных организаций, учреждений культуры и спорта по обучению методам выявления среди молодежи признаков экстремистского поведения, увлеченности деструктивными идеями | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество занятий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество занятий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество занятий, ед | 3 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество занятий, ед | 3 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество занятий, ед | 3 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество занятий, ед | 3 |
| 4.1.4 | Проведение в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск мониторинга поведения обучающихся для выявления распространенности экстремистских идей, приверженности деструктивным течениям, в том числе на межнациональной и межконфессиональной основе | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мониторингов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мониторингов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мониторингов, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мониторингов, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мониторингов, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мониторингов, ед | 1 |
| 4.1.5 | Проведение в общеобразовательных организациях профилактических бесед (лекций) по формированию негативного отношения к экстремистским проявлениям | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество бесед (лекций, тематических уроков), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество бесед (лекций, тематических уроков), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество бесед (лекций, тематических уроков), ед | 400 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество бесед (лекций, тематических уроков), ед | 400 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество бесед (лекций, тематических уроков), ед | 400 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество бесед (лекций, тематических уроков), ед | 400 |
| 4.1.6 | Проведение ежемесячных осмотров фасадов жилых домов, зданий и сооружений на предмет выявления изображений, надписей, рисунков экстремистского содержания | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных осмотров, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных осмотров, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных осмотров, ед | 12 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных осмотров, ед | 12 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных осмотров, ед | 12 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных осмотров, ед | 12 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 21395,34 | 0,00 | 8865,00 | 12530,34 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 166,60 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 2586,42 | 0,00 | 0,00 | 2586,42 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 6293,82 | 0,00 | 0,00 | 6293,82 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 12348,50 | 0,00 | 8865,00 | 3483,50 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Обеспечение безопасности населения на территории

ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы

ПОДПРОГРАММА 2

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск от 30.07.2021 N 1728, от 28.01.2022 N 117, от 22.07.2022 N 1274, от 13.02.2023 N 211-па, от 28.07.2023 N 1401-па, от 19.02.2024 N 530-па, от 02.08.2024 N 2651-па, от 20.12.2024 N 5099-па) |  |
| --- | --- | --- | --- |

### ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК" МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 20.12.2024 N 5099-па)

| Наименование подпрограммы 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 2 | 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 | Последовательное снижение рисков возникновения пожаров, повышение уровня пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
|  | 1. Количество муниципальных учреждений социальной сферы, в которых выполнены противопожарные мероприятия, ед | 24 | 18 | 22 | 16 | 17 | 7 | 6 |
|  | 2. Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопасности, км; тыс м | 49,89 | 49,89 | 26,56 | 52,52 | 54,54 | 0 | 0 |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Организация работы по выполнению требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов МЧС России по вопросам обеспечения пожарной безопасности и выполнения первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обучение населения и осуществление пропаганды в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Обеспечение пожарной безопасности общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП) (до 31.12.2023) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
|  | Местный бюджет | 108264,08 | 34638,92 | 24061,12 <*> | 18425,87 | 31336,89 | 9065,85 | 8439,17 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 3086,80 | 207,80 | 0,00 | 0,00 | 2879,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 111350,88 | 34846,72 | 24061,12 <*> | 18425,87 | 34215,89 | 9065,85 | 8439,17 |

--------------------------------

<*> Объем финансирования включает в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 198,72 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце "Всего".

### I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 21 декабря 2004 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" обеспечение первичных мер пожарной безопасности относится к вопросам местного значения городского округа ЗАТО Северск Томской области.

Основными направлениями деятельности по обеспечению первичными мерами пожарной безопасности являются организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

В соответствии с Законом Томской области от 12 октября 2005 года N 184-ОЗ "О пожарной безопасности в Томской области" обучение мерам пожарной безопасности может осуществляться через средства массовой информации посредством издания и распространения памяток по противопожарной тематике, проведения тематических мероприятий и других не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения.

Необходимость реализации подпрограммы 2 вызвана сложной обстановкой в области обеспечения пожарной безопасности, наличием риска возникновения пожаров и гибели людей.

Мероприятия подпрограммы 2 направлены на выполнение задач по оперативному реагированию при возникновении пожаров, обеспечению раннего обнаружения пожара и организованного проведения эвакуации, формированию культуры безопасности жизнедеятельности у населения и иных задач по обеспечению пожарной безопасности.

В настоящее время система противопожарной защиты общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, не в полной мере соответствует современным требованиям пожарной безопасности. Большинство зданий имеют срок эксплуатации более 45 лет.

В рамках реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы в целях повышения уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях ЗАТО Северск в период 2018 - 2020 годов выполнены противопожарные мероприятия, приведенные в таблице 1.

#### Таблица 1

| N п/п | Наименование мероприятия | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведение путей эвакуации в соответствие требованиям пожарной безопасности | 5 | 10 | 3 |
| 2. | Замена дверей на противопожарные двери с нормируемым пределом огнестойкости | 8 | 8 | 4 |
| 3. | Приведение отделки помещений в соответствие требованиям пожарной безопасности | 6 | 8 | 5 |
| 4. | Текущий ремонт установок пожарной автоматики | 12 | 10 | 0 |
| 5. | Огнезащитная обработка строительных конструкций | 4 | 3 | 2 |
| 6. | Замена люков, обеспечивающих выход на чердак здания из лестничных клеток, на противопожарные люки | 1 | 2 | 2 |

Необходимо отметить, что из-за недостаточного финансирования по заявленной потребности выполнение мероприятий в ряде учреждений осуществляется поэтапно, с распределением их по годам.

Ежегодно по результатам проводимых проверок органами государственного пожарного надзора руководителям муниципальных учреждений выдаются предписания о несоответствии объектов требованиям пожарной безопасности.

По данным на 01.01.2020 в 13 учреждениях состояние путей эвакуации не соответствует требованиям пожарной безопасности. Необходимо осуществить замену дверей на противопожарные двери с нормируемым пределом огнестойкости в 6 учреждениях, обеспечить огнезащиту строительных конструкций в 3 учреждениях, выполнить из негорючих материалов отделку помещений в 7 учреждениях. Требуют особого внимания мероприятия по приведению установок пожарной автоматики в соответствие требованиям нормативных документов в 27 учреждениях.

В учреждениях культуры, спортивных школах, оздоровительных детских лагерях необходимо выполнить:

- приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности путей эвакуации в МБОУ "Самусьский лицей", МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МБДОУ "ЦРР - детский сад N 59", МАДОУ "Детский сад N 7", МБДОУ "Детский сад N 54", МБДОУ "Детский сад N 11", МБДОУ "ЦРР - детский сад N 60", МАУ "ГДК", МБУ ЦДТ, МБУ СМТ, МБУ ЦГБ, МБУДО "Самусьская ДШИ", МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Восход";

- приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности отделки помещений в МБОУ "Северский лицей", МБДОУ "Детский сад N 52", МБДОУ "ЦРР - детский сад N 60", МБДОУ "Детский сад N 25", Детский театр, МБУДО ДЮСШ гимнастики им. Р.Кузнецова, МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Зеленый мыс";

- текущий ремонт установок пожарной автоматики в МБОУ "СОШ N 78", МБОУ "Орловская СОШ", МБОУ "Северская гимназия", МБОУ "СОШ N 198" (бассейн), МАОУ "СФМЛ", МБОУ "Самусьский лицей", МБДОУ "Детский сад N 11", МБДОУ "Детский сад N 17", МБДОУ "Детский сад N 27", МБДОУ "Детский сад N 34", МБДОУ "ЦРР - детский сад N 59", МБДОУ "Детский сад N 25", МБДОУ "Детский сад N 47", МБДОУ "ЦРР - детский сад N 58", МБДОУ "ЦРР - детский сад N 60", МАДОУ "Детский сад N 48", МБДОУ "Детский сад N 54", МБУ "Музей г. Северска", Детский театр, МАУ "СПП", МБУДО "Художественная школа", МАУДО ДШИ, МБУ ДО ДЮСШ "Смена", МБУДО ДЮСШ "Русь", МБУДО ДЮСШ "Янтарь", МБУ ДО ДЮСШ "Лидер", МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Восход";

- замену дверей на противопожарные двери с нормируемым пределом огнестойкости в МБДОУ "Детский сад N 20", МБДОУ "Детский сад N 27", МБДОУ "Детский сад N 40", МАУ "ГДК", МБУ СМТ, МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Зеленый мыс";

- огнезащитную обработку строительных конструкций МАУ "ГДК", МБУ СМТ, МБУ ДО ДЮСШ "Смена" и ряд других мероприятий.

В целях защиты населенных пунктов от угрозы возникновения лесных пожаров, сохранения лесов от уничтожения огнем и минимизации возможного ущерба на территории ЗАТО Северск осуществляются меры пожарной безопасности, в том числе предупреждение лесных пожаров, мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров.

В соответствии со статьей 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации предупреждение лесных пожаров включает в себя противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров.

За период с 2018 по 2020 годы из мер противопожарного обустройства лесов на территории ЗАТО Северск реализованы следующие мероприятия:

- прочистка квартальных просек протяженностью 11,5 км;

- обновление противопожарных минерализованных полос и противопожарных разрывов протяженность 61,59 км ежегодно;

- установка аншлагов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, в количестве 5 штук;

- распространение листовок о мерах пожарной безопасности в лесах в 2019 году 1700 шт., в 2020 году - 1200 шт.

Для предупреждения и тушения лесных пожаров в 2019 году приобретен автомобиль УАЗ, в 2020 году запланировано приобретение бензопилы и двух кусторезов.

В 2021 - 2024 годах для охраны населенных пунктов ЗАТО Северск от лесных пожаров и переброса огня от строений на лесную территорию необходимо продолжить комплекс первичных мер пожарной безопасности.

С этой целью планируется ежегодное содержание противопожарных барьеров (противопожарных разрывов и минерализованных полос).

Для снижения пожарной опасности в лесах, проезда техники для тушения лесных пожаров планируется расчистка имеющихся и создание новых межквартальных и граничных просек на лесной территории.

В целях выполнения работ по охране лесов от пожаров требуется приобретение специализированной техники и оборудования.

В целях обучения населения путем размещения наглядной агитации по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности в лесах вдоль автомобильных дорог необходима установка информационных аншлагов, издание и распространение памяток по противопожарной тематике.

Кроме того, в целях охраны лесов от загрязнения требуется очистка лесной территории от мест несанкционированного размещения мусора и отходов.

Реализация всех мероприятий планируется за счет средств бюджета ЗАТО Северск.

На основании анализа существующих проблем пожарной безопасности в учреждениях социальной сферы и населенных пунктах выявлена необходимость реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы и населенных пунктов, выполнение которых возможно лишь программным методом.

Ожидаемым конечным результатом выполнения подпрограммы за счет проведения профилактических противопожарных мероприятий является недопущение возникновения пожаров и гибели людей, а также материального ущерба от пожаров.

### II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2, СРОКИ И ЭТАПЫ

ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 2

Целью подпрограммы 2 является последовательное снижение рисков возникновения пожаров, повышение уровня пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск.

Для достижения цели поставлены четыре задачи:

1) организация работы по выполнению требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов МЧС России по вопросам обеспечения пожарной безопасности и выполнения первичных мер пожарной безопасности;

2) обучение населения и осуществление пропаганды в области пожарной безопасности;

3) обеспечение пожарной безопасности общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

4) обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск.

Сроки реализации подпрограммы 2: 2021 - 2024 годы. Этапы не предусматриваются.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 2 приведены в таблице 2.

#### Сведения о составе и значениях целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы 2 "Обеспечение

первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО

Северск" муниципальной программы "Обеспечение безопасности

населения на территории ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 20.12.2024 N 5099-па)

Таблица 2

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ##### Показатели подпрограммы 2 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество муниципальных учреждений социальной сферы, в которых выполнены противопожарные мероприятия | ед | 21 | 24 | 18 | 22 | 16 | 17 | 7 | 6 | Ежеквартально | Ведомственная статистика Управления образования, Управления культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2. | Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопасности | км; тыс м | 61,59 | 49,89 | 49,89 | 26,56 | 52,52 | 54,54 | 0 | 0 | Ежеквартально | Ведомственная статистика Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| ##### Показатели задачи 1 "Организация работы по выполнению требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов МЧС России по вопросам обеспечения пожарной безопасности и выполнения первичных мер пожарной безопасности" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквартально | Ведомственная статистика структурных подразделений (органов) Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| ##### Показатели задачи 2 "Обучение населения и осуществление пропаганды в области пожарной безопасности" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск | шт | 1950 | 1450 | 1500 | 0 | 1500 | 1668 | 0 | 0 | Ежеквартально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск, Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2.2 | Количество мероприятий по обучению детей мерам пожарной безопасности, проводимых в образовательных учреждениях | ед | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | Ежеквартально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| ##### Показатели задачи 3 "Обеспечение пожарной безопасности общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности | проц | 28 | 33 | 11 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ежеквартально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 3.2 | Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности | проц | 27 | 36 | 36 | 23 | 23 | 25 | 5 | 5 | Ежеквартально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| 3.3 | Доля учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности | проц | 50 | 63 | 25 | 75 | 50 | 50 | 50 | 38 | Ежеквартально | Ведомственная статистика Управления культуры | Управление культуры |
| 3.4 | Доля учреждений дополнительного образования, в которых повысился уровень пожарной безопасности | проц | 40 | 33 | 44 | 33 | 33 | 44 | 11 | 11 | Ежеквартально | Ведомственная статистика Управления культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 3.5 | Доля детских оздоровительных лагерей, в которых повысился уровень пожарной безопасности | проц | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Ежеквартально | Ведомственная статистика УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |
| ##### Показатели задачи 4 "Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность противопожарных минерализованных полос | км; тыс м | 50 | 38,3 | 38,3 | 20,85 | 39,5 | 41,42 | 0 | 0 | Ежеквартально | Ведомственная статистика Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 4.2 | Протяженность противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности | км; тыс м | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 5,71 | 13,02 | 13,12 | 0 | 0 | Ежеквартально | Ведомственная статистика Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
| 4.3 | Прочистка (прокладка) просек для поддержания лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности | км; тыс м | 11,5 | 0 | 5,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквартально | Ведомственная статистика Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |

### III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках решения задач подпрограммы 2 планируется реализация четырех основных мероприятий:

1) разработка муниципальных правовых актов, мероприятий по решению вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск;

2) организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности;

3) обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях;

4) проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО Северск.

Источником финансирования предусматривается местный бюджет. Софинансирование подпрограммы 2 из других источников не предусматривается.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлено в таблице 3.

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 19.02.2024 N 530-па)

#### Перечень комплексов процессных мероприятий, основных

мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2

"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

на территории ЗАТО Северск" муниципальной программы

"Обеспечение безопасности населения на территории

ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 20.12.2024 N 5099-па)

Таблица 3

| N п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ##### 1. | Задача 1 "Организация работы по выполнению требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов МЧС России по вопросам обеспечения пожарной безопасности и выполнения первичных мер пожарной безопасности" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Разработка муниципальных правовых актов, мероприятий по решению вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
| 1.1.1 | Разработка муниципальных правовых актов, мероприятий по решению вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, Управление культуры, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
| ##### 2. | Задача 2 "Обучение населения и осуществление пропаганды в области пожарной безопасности" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности, в т.ч.: | Всего | 509,90 | 0,00 | 0,00 | 509,90 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 248,99 | 0,00 | 0,00 | 248,99 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 1500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий по обучению детей мерам пожарной безопасности, проводимых в образовательных учреждениях, ед | 6 |
|  |  | 2022 | 29,70 | 0,00 | 0,00 | 29,70 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий по обучению детей мерам пожарной безопасности, проводимых в образовательных учреждениях, ед | 2 |
|  |  | 2023 | 211,11 | 0,00 | 0,00 | 211,11 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 1440 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий по обучению детей мерам пожарной безопасности, проводимых в образовательных учреждениях, ед | 6 |
|  |  | 2024 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | 20,10 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 1668 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий по обучению детей мерам пожарной безопасности, проводимых в образовательных учреждениях, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 191,01 | 0,00 | 0,00 | 191,01 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий по обучению детей мерам пожарной безопасности, проводимых в образовательных учреждениях, ед | 6 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 191,01 | 0,00 | 0,00 | 191,01 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий по обучению детей мерам пожарной безопасности, проводимых в образовательных учреждениях, ед | 6 |
| 2.1.1 | Распространение материалов по противопожарной пропаганде на территории населенных пунктов | Всего | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 300 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 0 |
|  |  | 2023 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 240 |
|  |  | 2024 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 468 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 0 |
| 2.1.2 | Распространение материалов о мерах пожарной безопасности в лесах | Всего | 44,20 | 0,00 | 0,00 | 44,20 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" | X | X |
|  |  | 2021 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 1200 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 0 |
|  |  | 2023 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | 13,10 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 1200 |
|  |  | 2024 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | 13,10 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 1200 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 0 |
| 2.1.3 | Проведение викторин, конкурсов на противопожарную тематику среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений | Всего | 34,40 | 0,00 | 0,00 | 34,40 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных викторин, конкурсов, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных викторин, конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных викторин, конкурсов, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных викторин, конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных викторин, конкурсов, ед | 4 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных викторин, конкурсов, ед | 4 |
| 2.1.4 | Проведение муниципального и регионального этапов соревнований среди учащихся образовательных учреждений по программе "Школа безопасности" | Всего | 410,30 | 0,00 | 0,00 | 410,30 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 203,99 | 0,00 | 0,00 | 203,99 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных соревнований, ед | 2 |
|  |  | 2022 | 29,70 | 0,00 | 0,00 | 29,70 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных соревнований, ед | 2 |
|  |  | 2023 | 176,61 | 0,00 | 0,00 | 176,61 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных соревнований, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных соревнований, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 176,61 | 0,00 | 0,00 | 176,61 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных соревнований, ед | 2 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 176,61 | 0,00 | 0,00 | 176,61 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных соревнований, ед | 2 |
| ##### 3. | Задача 3 "Обеспечение пожарной безопасности общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, в т.ч.: | Всего | 93534,93 | 0,00 | 2907,80 | 90627,13 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 34003,36 | 0,00 | 207,80 | 33795,56 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля учреждений дополнительного образования, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля детских оздоровительных лагерей, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 50 |
|  |  | 2022 | 23307,01 <*> | 0,00 | 0,00 | 23307,01 <*> | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля учреждений дополнительного образования, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля детских оздоровительных лагерей, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 16048,26 | 0,00 | 0,00 | 16048,26 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля учреждений дополнительного образования, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля детских оздоровительных лагерей, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 20375,02 | 0,00 | 2700,00 | 17675,02 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля учреждений дополнительного образования, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля детских оздоровительных лагерей, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 100 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 8772,88 | 0,00 | 0,00 | 8772,88 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля учреждений дополнительного образования, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля детских оздоровительных лагерей, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 8146,20 | 0,00 | 0,00 | 8146,20 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля учреждений дополнительного образования, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля детских оздоровительных лагерей, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 0 |
| 3.1.1 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях общеобразовательных учреждений и учреждения дополнительного образования | Всего | 14167,83 | 0,00 | 852,02 | 13315,81 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 2660,88 | 0,00 | 0,00 | 2660,88 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
|  |  | 2022 | 5857,79 | 0,00 | 0,00 | 5857,79 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 5 |
|  |  | 2023 | 1081,73 | 0,00 | 0,00 | 1081,73 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 4567,43 | 0,00 | 852,02 | 3715,41 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 2809,96 | 0,00 | 0,00 | 2809,96 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 3161,65 | 0,00 | 0,00 | 3161,65 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
| 3.1.2 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях дошкольных образовательных учреждений | Всего | 16930,59 | 0,00 | 2055,78 | 14874,81 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 5962,34 | 0,00 | 207,80 | 5754,54 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 8 |
|  |  | 2022 | 1035,94 | 0,00 | 0,00 | 1035,94 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 5 |
|  |  | 2023 | 3684,46 | 0,00 | 0,00 | 3684,46 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 5 |
|  |  | 2024 | 6247,85 | 0,00 | 1847,98 | 4399,87 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 5 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 2001,24 | 0,00 | 0,00 | 2001,24 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 1649,55 | 0,00 | 0,00 | 1649,55 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
| 3.1.3 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений культуры | Всего | 13556,83 | 0,00 | 0,00 | 13556,83 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
|  |  | 2022 | 3684,69 | 0,00 | 0,00 | 3684,69 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 6 |
|  |  | 2023 | 3342,63 | 0,00 | 0,00 | 3342,63 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 2529,51 | 0,00 | 0,00 | 2529,51 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 4 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 2626,68 | 0,00 | 0,00 | 2626,68 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 4 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 3 |
| 3.1.4 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 3328,24 | 0,00 | 0,00 | 3328,24 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 277,00 | 0,00 | 0,00 | 277,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 619,06 | 0,00 | 0,00 | 619,06 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 1432,18 | 0,00 | 0,00 | 1432,18 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1335,00 | 0,00 | 0,00 | 1335,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 1335,00 | 0,00 | 0,00 | 1335,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
| 3.1.5 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 13822,10 | 0,00 | 0,00 | 13822,10 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 2361,76 | 0,00 | 0,00 | 2361,76 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 3 |
|  |  | 2022 | 2826,00 | 0,00 | 0,00 | 2826,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
|  |  | 2023 | 4086,00 | 0,00 | 0,00 | 4086,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 4548,34 | 0,00 | 0,00 | 4548,34 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 0 |
| 3.1.6 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях детских оздоровительных лагерей | Всего | 7881,90 | 0,00 | 0,00 | 7881,90 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 3064,24 | 0,00 | 0,00 | 3064,24 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
|  |  | 2023 | 1340,00 | 0,00 | 0,00 | 1340,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 877,66 | 0,00 | 0,00 | 877,66 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 0 |
| 3.1.7 | Капитальный ремонт автоматической системы тушения пожара и противопожарного водопровода в здании МБУ СМТ по адресу: г. Северск Томская область, просп. Коммунистический, 119 | Всего | 16923,75 | 0,00 | 0,00 | 16923,75 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 13865,68 | 0,00 | 0,00 | 13865,68 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 12,5 |
|  |  | 2022 | 3058,07 | 0,00 | 0,00 | 3058,07 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 12,5 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 0 |
| 3.1.8 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях муниципальных учреждений | Всего | 4865,07 | 0,00 | 0,00 | 4865,07 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 889,74 | 0,00 | 0,00 | 889,74 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 3768,80 | 0,00 | 0,00 | 3768,80 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 34,48 | 0,00 | 0,00 | 34,48 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 172,05 | 0,00 | 0,00 | 172,05 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 0 |
| 3.1.9 | Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здания городского архива, расположенного по адресу: ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Свердлова, 14 | Всего | 2058,62 | 0,00 | 0,00 | 2058,62 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 198,72 | 0,00 | 0,00 | 198,72 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 1,6 |
|  |  | 2022 | 198,72 <*> | 0,00 | 0,00 | 198,72 <*> | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 1,6 |
|  |  | 2023 | 1859,90 | 0,00 | 0,00 | 1859,90 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 1,6 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 0 |
| ##### 4. | Задача 4 "Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 17306,05 | 0,00 | 179,00 | 17127,05 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 594,37 | 0,00 | 0,00 | 594,37 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 38,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 11,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Прочистка (прокладка) просек для поддержания лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 5,34 |
|  |  | 2022 | 724,41 | 0,00 | 0,00 | 724,41 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 20,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 5,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Прочистка (прокладка) просек для поддержания лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 0 |
|  |  | 2023 | 2166,50 | 0,00 | 0,00 | 2166,50 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 39,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 13,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Прочистка (прокладка) просек для поддержания лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 0 |
|  |  | 2024 | 13820,77 | 0,00 | 179,00 | 13641,77 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 41,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 13,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Прочистка (прокладка) просек для поддержания лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 101,96 | 0,00 | 0,00 | 101,96 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Прочистка (прокладка) просек для поддержания лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 101,96 | 0,00 | 0,00 | 101,96 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Прочистка (прокладка) просек для поддержания лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 0 |
| 4.1.1 | Прочистка (прокладка) просек | Всего | 41,56 | 0,00 | 0,00 | 41,56 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" | X | X |
|  |  | 2021 | 41,56 | 0,00 | 0,00 | 41,56 | 0,00 |  | 1. Протяженность просек, км; тыс м | 5,34 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность просек, км; тыс м | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность просек, км; тыс м | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность просек, км; тыс м | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность просек, км; тыс м | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность просек, км; тыс м | 0 |
| 4.1.2 | Размещение аншлагов (стендов), содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | Всего | 142,20 | 0,00 | 0,00 | 142,20 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" | X | X |
|  |  | 2021 | 142,20 | 0,00 | 0,00 | 142,20 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных аншлагов, ед | 5 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных аншлагов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных аншлагов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных аншлагов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных аншлагов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных аншлагов, ед | 0 |
| 4.1.3 | Приобретение техники, оборудования, инструментов для работ по предупреждению лесных пожаров | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной техники, оборудования, инструментов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной техники, оборудования, инструментов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной техники, оборудования, инструментов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной техники, оборудования, инструментов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной техники, оборудования, инструментов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной техники, оборудования, инструментов, ед | 0 |
| 4.1.4 | Обеспечение пожарной безопасности на лесной территории | Всего | 474,91 | 0,00 | 0,00 | 474,91 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" | X | X |
|  |  | 2021 | 104,75 | 0,00 | 0,00 | 104,75 | 0,00 |  | 1. Объем ликвидации засорения в лесных массивах ЗАТО Северск, тыс м3 | 0,09 |
|  |  | 2022 | 220,99 | 0,00 | 0,00 | 220,99 | 0,00 |  | 1. Объем ликвидации засорения в лесных массивах ЗАТО Северск, тыс м3 | 0,24 |
|  |  | 2023 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 |  | 1. Объем ликвидации засорения в лесных массивах ЗАТО Северск, тыс м3 | 0,168 |
|  |  | 2024 | 17,17 | 0,00 | 0,00 | 17,17 | 0,00 |  | 1. Объем ликвидации засорения в лесных массивах ЗАТО Северск, тыс м3 | 0,006 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем ликвидации засорения в лесных массивах ЗАТО Северск, тыс м3 | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Объем ликвидации засорения в лесных массивах ЗАТО Северск, тыс м3 | 0 |
| 4.1.5 | Устройство и содержание противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов) | Всего | 1910,43 | 0,00 | 0,00 | 1910,43 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, МКУ "Лесничество ЗАТО Северск", УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 201,06 | 0,00 | 0,00 | 201,06 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км; тыс м | 49,89 |
|  |  | 2022 | 250,92 | 0,00 | 0,00 | 250,92 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км; тыс м | 26,56 |
|  |  | 2023 | 632,65 | 0,00 | 0,00 | 632,65 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км; тыс м | 52,52 |
|  |  | 2024 | 825,80 | 0,00 | 0,00 | 825,80 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км; тыс м | 54,54 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км; тыс м | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км; тыс м | 0 |
| 4.1.6 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности путем наблюдения за пожароопасной обстановкой в целях своевременного оповещения о выявленных возгораниях | Всего | 377,52 | 0,00 | 0,00 | 377,52 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 86,80 | 0,00 |  | 1. Число лиц, осуществляющих наблюдение за пожароопасной обстановкой, чел | 7 |
|  |  | 2022 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 86,80 | 0,00 |  | 1. Число лиц, осуществляющих наблюдение за пожароопасной обстановкой, чел | 7 |
|  |  | 2023 | 101,96 | 0,00 | 0,00 | 101,96 | 0,00 |  | 1. Число лиц, осуществляющих наблюдение за пожароопасной обстановкой, чел | 7 |
|  |  | 2024 | 101,96 | 0,00 | 0,00 | 101,96 | 0,00 |  | 1. Число лиц, осуществляющих наблюдение за пожароопасной обстановкой, чел | 7 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 101,96 | 0,00 | 0,00 | 101,96 | 0,00 |  | 1. Число лиц, осуществляющих наблюдение за пожароопасной обстановкой, чел | 7 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 101,96 | 0,00 | 0,00 | 101,96 | 0,00 |  | 1. Число лиц, осуществляющих наблюдение за пожароопасной обстановкой, чел | 7 |
| 4.1.7 | Обеспечение эвакуации населения при пожарах и иных происшествиях на территории ЗАТО Северск | Всего | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |  | 1. Количество выездов, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  | 1. Количество выездов, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  | 1. Количество выездов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  | 1. Количество выездов, ед | 4 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выездов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выездов, ед | 0 |
| 4.1.8 | Приобретение ранцев противопожарных | Всего | 155,70 | 0,00 | 0,00 | 155,70 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество ранцев противопожарных, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 155,70 | 0,00 | 0,00 | 155,70 | 0,00 |  | 1. Количество ранцев противопожарных, шт | 20 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество ранцев противопожарных, шт | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество ранцев противопожарных, шт | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество ранцев противопожарных, шт | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество ранцев противопожарных, шт | 0 |
| 4.1.9 | Устройство подъезда с площадкой для забора воды в дер. Чернильщиково | Всего | 452,72 | 0,00 | 0,00 | 452,72 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2023 | 452,72 | 0,00 | 0,00 | 452,72 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 4.1.10 | Строительство пожарного резервуара по ул. Камышке в пос. Самусь, ЗАТО Северск, Томская область | Всего | 266,36 | 0,00 | 0,00 | 266,36 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 266,36 | 0,00 | 0,00 | 266,36 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 4.1.11 | Строительство пожарных резервуаров по ул. Чкалова и пер. 1 Мая в пос. Орловка, ЗАТО Северск, Томская область | Всего | 12713,65 | 0,00 | 0,00 | 12713,65 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 570,81 | 0,00 | 0,00 | 570,81 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 12142,84 | 0,00 | 0,00 | 12142,84 | 0,00 |  | 2. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 2 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 4.1.12 | Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей в комнатах квартир, где проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении | Всего | 358,00 | 0,00 | 179,00 | 179,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2024 | 358,00 | 0,00 | 179,00 | 179,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных автономных дымовых пожарных извещателей, ед | 137 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных автономных дымовых пожарных извещателей, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных автономных дымовых пожарных извещателей, ед | 0 |
| 4.1.13 | Покос травы и кустарников территорий, прилегающих к автодороге Чекистский тракт от ЦКПП до знака "ЗАТО Северск" | Всего | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2024 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 |  | 1. Площадь покоса, га | 11,36 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь покоса, га | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь покоса, га | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 111350,88 | 0,00 | 3086,80 | 108264,08 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 34846,72 | 0,00 | 207,80 | 34638,92 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 24061,12 <*> | 0,00 | 0,00 | 24061,12 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 18425,87 | 0,00 | 0,00 | 18425,87 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 34215,89 | 0,00 | 2879,00 | 31336,89 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 9065,85 | 0,00 | 0,00 | 9065,85 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 8439,17 | 0,00 | 0,00 | 8439,17 | 0,00 |  | X | X |

--------------------------------

<*> Объем финансирования включает в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 198,72 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце "Всего".

## Приложение 3

к муниципальной программе

"Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО

Северск" на 2021 - 2024 годы

ПОДПРОГРАММА 3

"ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ МИРНОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск от 30.07.2021 N 1728, от 28.01.2022 N 117, от 22.07.2022 N 1274, от 13.02.2023 N 211-па, от 19.02.2024 N 530-па, от 02.08.2024 N 2651-па, от 20.12.2024 N 5099-па) |  |
| --- | --- | --- | --- |

### ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 "ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

И ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ МИРНОГО

И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 20.12.2024 N 5099-па)

| Наименование подпрограммы 3 | Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 3 | 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель Программы) | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 3 | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3 | Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от угроз природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 3 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
|  | 1. Обеспечено наблюдение за ледовыми явлениями и измерение уровня воды в р. Томи в период весеннего половодья на территории ЗАТО Северск, проц | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность спасательными постами мест массового отдыха на водных объектах ЗАТО Северск в период купального сезона, проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | 3. Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы централизованного оповещения населения г. Северска (количество этапов), ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Задачи подпрограммы 3 | 1. Обеспечение работы по предупреждению ЧС мирного и военного времени и повышению устойчивости функционирования организаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Обеспечение готовности системы оповещения и информирования к действиям в ЧС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Содержание объектов гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 3 (далее - ВЦП) (до 31.12.2023) | ВЦП "Содержание объектов гражданской обороны" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
|  | Местный бюджет | 69574,94 | 14386,90 | 15176,97 | 22205,80 | 17805,27 | 8388,54 | 8019,60 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 70074,94 | 14386,90 | 15376,97 | 22505,80 | 17805,27 | 8388,54 | 8019,60 |

### I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

На территории ЗАТО Северск существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного характера.

Возможными источниками техногенных ЧС на территории ЗАТО Северск являются потенциально опасные объекты, в том числе объекты АО "СХК", представляющие радиационную и химическую опасность. Кроме того, по территории ЗАТО Северск вблизи мест проживания населения проходят линии газопроводов и нефтепроводов, а также расположены объекты их инфраструктуры. Потенциально опасные объекты представляют угрозу для здоровья и жизни населения, а также для окружающей природной среды.

Чрезвычайными ситуациями природного характера, возникновение которых возможно на территории ЗАТО Северск, являются:

- сильные морозы (возникает угроза нарушения теплоснабжения);

- сильные метели (нарушается транспортная доступность населенных пунктов ЗАТО Северск: в декабре 2006 года и январе 2007 года);

- сильные ветры, сопровождающиеся ливневыми дождями и градом (разрушение зданий, сооружений, линий электропередачи: летом 2004, 2005 и 2007 годов на территории ЗАТО Северск сложились ЧС локального характера);

- подтопление в период весеннего половодья части населенных пунктов пос. Орловка, Иглаково и ул. Нижняя Ксензовка г. Северска.

Мероприятия, предусматриваемые подпрограммой, позволят повысить уровень защиты населения и территории ЗАТО Северск от угроз природного и техногенного характера.

Во исполнение требований Федерального закона от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне" необходимо создать и поддерживать в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальную систему оповещения населения, для этого требуется совершенствование существующей системы оповещения населения ЗАТО Северск.

Основой эффективного проведения мероприятий по защите населения в условиях возникновения ЧС является своевременное оповещение населения об опасности. Система оповещения населения (фидер уличной звукофикации), построенная в 1957 - 1960 годах и расположенная в г. Северске по просп. Коммунистическому от дома 30 до дома 90, в настоящее время не может обеспечить выполнение вышеуказанной задачи в полном объеме. В целях исполнения мероприятий по совершенствованию системы оповещения населения ЗАТО Северск предлагается реализовать проект "Строительство системы оповещения территории г. Северска" (далее - проект), разработанный по заказу Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск.

В 2016 году выполнен 1 этап работ, в результате чего автоматическое оповещение стало возможным в пос. Орловка и в семи кварталах г. Северска. Для достижения конечной цели (реализации проекта) необходимо проведение 2, 3, 4 этапов строительных работ.

Основная водная артерия ЗАТО Северск - р. Томь. В период паводка существует угроза затопления части населенных пунктов (пос. Орловка, Иглаково г. Северска). Всего в зону затопления попадает 41 жилой дом, где проживает 1110 человек, в том числе 36 детей (в результате затопления пос. Орловка в 2004 и 2015 годах сложилась ЧС муниципального характера). При разливе малых рек возможно затопление улицы Нижняя Ксензовка, находящейся в пойме р. Киргизки (повторение событий весны 2004, 2010 и 2015 годов).

Для минимизации последствий возможных ЧС необходимо развертывание в угрожаемый период одного нештатного водомерного поста для мониторинга обстановки с целью принятия своевременных мер по защите пострадавшего населения в пос. Орловка. В случае затопления моста через р. Черную в пос. Орловка необходимо организовать работы по перевозке пострадавшего населения в безопасный район.

В соответствии с требованиями постановления Администрации Томской области от 12.11.2010 N 223а "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Томской области" в местах массового отдыха людей на водных объектах на период купального сезона должны быть развернуты спасательные посты с необходимыми плавсредствами, оборудованием, снаряжением и организовано дежурство спасателей для предупреждения несчастных случаев. В 2019 году в местах работы муниципальных спасательных постов гибели людей не допущено. Ими спасен 1 человек, оказана первая медицинская помощь - 38 отдыхающим, 200 гражданам сделано предупреждение за нарушение правил поведения, проведено 1012 бесед по правилам поведения в местах массового отдыха на воде, о запрете распития спиртных напитков в общественных местах и разведения костров. Необходимо продолжить работу по развертыванию спасательных постов с целью обеспечения безопасности людей в местах массового отдыха людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья.

Мероприятия подпрограммы 3 направлены на повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от угроз природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования. Реализация подпрограммы 3 позволит поэтапно решать вышеуказанные проблемы.

### II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 3, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Целью подпрограммы 3 является повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от угроз природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования.

Для достижения цели поставлено пять задач:

1) обеспечение работы по предупреждению ЧС мирного и военного времени и повышению устойчивости функционирования организаций;

2) обеспечение безопасности людей на водных объектах;

3) обеспечение готовности системы оповещения и информирования к действиям в ЧС;

4) содержание объектов гражданской обороны;

5) обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск".

Сроки реализации подпрограммы: 2021 - 2024 годы. Этапы не предусматриваются.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 3 приведены в таблице 1.

#### Сведения о составе и значениях целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы 3 "Повышение

уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени"

муниципальной программы "Обеспечение безопасности

населения на территории ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 20.12.2024 N 5099-па)

Таблица 1

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ##### Показатели подпрограммы 3 "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечено наблюдение за ледовыми явлениями и измерение уровня воды в р. Томи в период весеннего половодья на территории ЗАТО Северск | проц | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | Ежегодно в весенний период | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2. | Обеспеченность спасательными постами мест массового отдыха на водных объектах ЗАТО Северск в период купального сезона | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Ежегодно в летний период | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 3. | Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы централизованного оповещения населения г. Северска (количество этапов) | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ежеквартально | Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| ##### Показатели задачи 1 "Обеспечение работы по предупреждению ЧС мирного и военного времени и повышению устойчивости функционирования организаций" подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод | проц | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | Ежеквартально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| ##### Показатели задачи 2 "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона | ед | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | Ежеквартально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| ##### Показатели задачи 3 "Обеспечение готовности системы оповещения и информирования к действиям в ЧС" подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом) | проц | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | Ежеквартально | Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| ##### Показатели задачи 4 "Содержание объектов гражданской обороны" подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выполнено работ по текущему содержанию системы оповещения | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | Ежеквартально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 4.2 | Выполнено работ по ремонту системы оповещения | проц | 100 | 100 | 0 | 0 | - | - | - | - | Ежеквартально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| ##### Показатели задачи 5 "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквартально | Ведомственная статистика МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 5.2 | Процент выполненных работ по обучению населения в области ГО и предупреждения ЧС | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Ежеквартально | Ведомственная статистика МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 5.3 | Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Ежеквартально | Ведомственная статистика МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |

### III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках решения задач подпрограммы 3 планируется реализация ведомственной целевой программы "Содержание объектов гражданской обороны", ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" (до 31.12.2023), комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" (с 01.01.2024) и трех основных мероприятий:

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 19.02.2024 N 530-па)

1) проведение мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций;

2) обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск;

3) совершенствование системы оповещения населения ЗАТО Северск.

Источником финансирования предусматривается местный бюджет. Софинансирование подпрограммы 3 из других источников не предусматривается.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 представлено в таблице 2.

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 19.02.2024 N 530-па)

#### Перечень комплексов процессных мероприятий, основных

мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3

"Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени"

муниципальной программы "Обеспечение безопасности

населения на территории ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 20.12.2024 N 5099-па)

Таблица 2

| N п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ##### 1. | Задача 1 "Обеспечение работы по предупреждению ЧС мирного и военного времени и повышению устойчивости функционирования организаций" подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, в т.ч.: | Всего | 118,67 | 0,00 | 0,00 | 118,67 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 27,43 | 0,00 | 0,00 | 27,43 | 0,00 |  | 1. Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 10,10 | 0,00 | 0,00 | 10,10 | 0,00 |  | 1. Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, проц | 0 |
|  |  | 2023 | 34,57 | 0,00 | 0,00 | 34,57 | 0,00 |  | 1. Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 46,57 | 0,00 | 0,00 | 46,57 | 0,00 |  | 1. Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, проц | 100 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00 |  | 1. Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, проц | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00 |  | 1. Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, проц | 0 |
| 1.1.1 | Проведение мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод | Всего | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных водомерных постов на р. Томи в период весеннего половодья, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных водомерных постов на р. Томи в период весеннего половодья, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных водомерных постов на р. Томи в период весеннего половодья, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных водомерных постов на р. Томи в период весеннего половодья, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных водомерных постов на р. Томи в период весеннего половодья, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных водомерных постов на р. Томи в период весеннего половодья, ед | 0 |
| 1.1.2 | Работы по перевозке пострадавшего населения пос. Орловка в период затопления моста через р. Черную | Всего | 29,34 | 0,00 | 0,00 | 29,34 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 1. Количество эксплуатируемых лодочных средств по перевозке пострадавшего населения пос. Орловка в период затопления через р. Черную, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 1. Количество эксплуатируемых лодочных средств по перевозке пострадавшего населения пос. Орловка в период затопления через р. Черную, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00 |  | 1. Количество эксплуатируемых лодочных средств по перевозке пострадавшего населения пос. Орловка в период затопления через р. Черную, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00 |  | 1. Количество эксплуатируемых лодочных средств по перевозке пострадавшего населения пос. Орловка в период затопления через р. Черную, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00 |  | 1. Количество эксплуатируемых лодочных средств по перевозке пострадавшего населения пос. Орловка в период затопления через р. Черную, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00 |  | 1. Количество эксплуатируемых лодочных средств по перевозке пострадавшего населения пос. Орловка в период затопления через р. Черную, ед | 1 |
| 1.1.3 | Приобретение мешков полипропиленовых для строительства дамб | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных мешков, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных мешков, шт | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных мешков, шт | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных мешков, шт | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных мешков, шт | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных мешков, шт | 0 |
| 1.1.4 | Приобретение графических карт | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных графических карт, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных графических карт, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных графических карт, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных графических карт, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных графических карт, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных графических карт, ед | 0 |
| 1.1.5 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и (или) ликвидацию возможных ЧС | Всего | 30,33 | 0,00 | 0,00 | 30,33 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 10,33 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 9 |
|  |  | 2022 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 9 |
|  |  | 2023 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 9 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 0 |
| 1.1.6 | Приведение в нормативное состояние защитных сооружений гражданской обороны | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество защитных сооружений, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество защитных сооружений, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество защитных сооружений, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество защитных сооружений, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество защитных сооружений, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество защитных сооружений, ед | 0 |
| ##### 2. | Задача 2 "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 4568,36 | 0,00 | 0,00 | 4568,36 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 999,90 | 0,00 | 0,00 | 999,90 | 0,00 |  | 1. Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 1104,46 | 0,00 | 0,00 | 1104,46 | 0,00 |  | 1. Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 1107,00 | 0,00 | 0,00 | 1107,00 | 0,00 |  | 1. Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 1357,00 | 0,00 | 0,00 | 1357,00 | 0,00 |  | 1. Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона, ед | 4 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона, ед | 0 |
| 2.1.1 | Создание спасательного поста на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей на водных объектах | Всего | 4542,90 | 0,00 | 0,00 | 4542,90 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 992,90 | 0,00 | 0,00 | 992,90 | 0,00 |  | 1. Количество развернутых постов, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 |  | 1. Количество развернутых постов, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 |  | 1. Количество развернутых постов, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 1350,00 | 0,00 | 0,00 | 1350,00 | 0,00 |  | 1. Количество развернутых постов, ед | 4 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество развернутых постов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество развернутых постов, ед | 0 |
| 2.1.2 | Распространение материалов по безопасности людей на водных объектах | Всего | 25,46 | 0,00 | 0,00 | 25,46 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных листовок, шт | 250 |
|  |  | 2022 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 4,46 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных листовок, шт | 140 |
|  |  | 2023 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных листовок, шт | 260 |
|  |  | 2024 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных листовок, шт | 467 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных листовок, шт | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных листовок, шт | 0 |
| 2.1.3 | Укомплектование спасательных постов на водных объектах ЗАТО Северск портативными видеорегистраторами | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных видеорегистраторов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных видеорегистраторов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных видеорегистраторов, ед | 0 |
| ##### 3. | Задача 3 "Обеспечение готовности системы оповещения и информирования к действиям в ЧС" подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Совершенствование системы оповещения населения ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 5762,81 | 0,00 | 0,00 | 5762,81 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 0 |
|  |  | 2022 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 0 |
|  |  | 2023 | 5761,81 | 0,00 | 0,00 | 5761,81 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 12,38 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 12,38 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 12,38 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 12,38 |
| 3.1.1 | Строительство системы оповещения территории г. Северска | Всего | 5762,81 | 0,00 | 0,00 | 5762,81 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 0 |
|  |  | 2022 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 0 |
|  |  | 2023 | 5761,81 | 0,00 | 0,00 | 5761,81 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 12,38 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 12,38 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 12,38 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 12,38 |
| ##### 4. | Задача 4 "Содержание объектов гражданской обороны" подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ВЦП "Содержание объектов гражданской обороны" (до 31.12.2023) | Всего | 49,99 | 0,00 | 0,00 | 49,99 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 46,14 | 0,00 | 0,00 | 46,14 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по текущему содержанию системы оповещения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнено работ по ремонту системы оповещения, проц | 0 |
|  |  | 2022 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по текущему содержанию системы оповещения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнено работ по ремонту системы оповещения, проц | 0 |
| ##### 5. | Задача 5 "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ВЦП "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" (до 31.12.2023) | Всего | 43173,41 | 0,00 | 500,00 | 42673,41 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 13313,43 | 0,00 | 0,00 | 13313,43 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Процент выполненных работ по обучению населения в области ГО и предупреждения ЧС, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 14257,56 | 0,00 | 200,00 | 14057,56 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Процент выполненных работ по обучению населения в области ГО и предупреждения ЧС, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 15602,42 | 0,00 | 300,00 | 15302,42 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Процент выполненных работ по обучению населения в области ГО и предупреждения ЧС, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО, проц | 100 |
| ##### 5. | Задача 5 "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | КПМ "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" (с 01.01.2024) | Всего | 16401,70 | 0,00 | 0,00 | 16401,70 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2024 | 16401,70 | 0,00 | 0,00 | 16401,70 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Процент выполненных работ за год по обучению населения в области ГО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО, проц | 100 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 8373,97 | 0,00 | 0,00 | 8373,97 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Процент выполненных работ за год по обучению населения в области ГО, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО, проц | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 8005,03 | 0,00 | 0,00 | 8005,03 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Процент выполненных работ за год по обучению населения в области ГО, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО, проц | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 70074,94 | 0,00 | 500,00 | 69574,94 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 14386,90 | 0,00 | 0,00 | 14386,90 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 15376,97 | 0,00 | 200,00 | 15176,97 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 22505,80 | 0,00 | 300,00 | 22205,80 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 17805,27 | 0,00 | 0,00 | 17805,27 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 8388,54 | 0,00 | 0,00 | 8388,54 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 8019,60 | 0,00 | 0,00 | 8019,60 | 0,00 |  | X | X |

## Приложение 4

к муниципальной программе

"Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО

Северск" на 2021 - 2024 годы

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

В РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО

СЕВЕРСК", ВКЛЮЧАЯ ПРОГНОЗНУЮ ОЦЕНКУ РАСХОДОВ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 20.12.2024 N 5099-па) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, КПМ, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ### Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 "Вовлечение общественности в дело профилактики и предупреждения правонарушений" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Создание условий для деятельности общественных объединений граждан правоохранительной направленности, в т.ч.: | Всего | 1120,10 | 0,00 | 0,00 | 1120,10 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 110 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих встреч, собраний по вопросам деятельности народных дружин и иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 106 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих встреч, собраний по вопросам деятельности народных дружин и иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 109 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих встреч, собраний по вопросам деятельности народных дружин и иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 360,10 | 0,00 | 0,00 | 360,10 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих встреч, собраний по вопросам деятельности народных дружин и иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число поощренных участников конкурса, чел | 6 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих встреч, собраний по вопросам деятельности народных дружин и иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число поощренных участников конкурса, чел | 6 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих встреч, собраний по вопросам деятельности народных дружин и иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число поощренных участников конкурса, чел | 6 |
| 1.1.1 | Оказание методической помощи по вопросам деятельности некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рабочих встреч, собраний, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рабочих встреч, собраний, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рабочих встреч, собраний, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рабочих встреч, собраний, ед | 4 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рабочих встреч, собраний, ед | 4 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рабочих встреч, собраний, ед | 4 |
| 1.1.2 | Материальное стимулирование членов некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности | Всего | 1100,10 | 0,00 | 0,00 | 1100,10 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 110 |
|  |  | 2022 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 106 |
|  |  | 2023 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 109 |
|  |  | 2024 | 340,10 | 0,00 | 0,00 | 340,10 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 132 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 132 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 132 |
| 1.1.3 | Проведение муниципального этапа областного конкурса "Лучший дружинник Томской области" | Всего | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2024 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных участников конкурса, чел | 6 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных участников конкурса, чел | 6 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных участников конкурса, чел | 6 |
| 2. | Задача 2 "Профилактика террористических проявлений на территории ЗАТО Северск" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Противодействие распространению идеологии терроризма на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 26,30 | 0,00 | 0,00 | 26,30 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2022 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2023 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2024 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 35,50 | 0,00 | 0,00 | 35,50 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 35,50 | 0,00 | 0,00 | 35,50 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания, ед | 18 |
| 2.1.1 | Проведение в образовательных организациях профилактических бесед, лекций, направленных на разъяснение ответственности за совершение преступлений против общества | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания, ед | 18 |
| 2.1.2 | Проведение в образовательных организациях, учреждениях культуры памятных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мероприятий в год, ед | 15 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мероприятий в год, ед | 15 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мероприятий в год, ед | 15 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мероприятий в год, ед | 15 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мероприятий в год, ед | 15 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мероприятий в год, ед | 15 |
| 2.1.3 | Изготовление информационных материалов по профилактике правонарушений, в том числе антитеррористической направленности | Всего | 26,30 | 0,00 | 0,00 | 26,30 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |  | 1. Количество экземпляров, шт | 270 |
|  |  | 2022 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |  | 1. Количество экземпляров, шт | 200 |
|  |  | 2023 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |  | 1. Количество экземпляров, шт | 200 |
|  |  | 2024 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 |  | 1. Количество экземпляров, шт | 500 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 35,50 | 0,00 | 0,00 | 35,50 | 0,00 |  | 1. Количество экземпляров, шт | 900 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 35,50 | 0,00 | 0,00 | 35,50 | 0,00 |  | 1. Количество экземпляров, шт | 900 |
| 3. | Задача 3 "Повышение уровня антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Оснащение мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск средствами обеспечения безопасности, в т.ч.: | Всего | 20248,94 | 0,00 | 8865,00 | 11383,94 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы контроля и управления доступом, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 2279,82 | 0,00 | 0,00 | 2279,82 | 0,00 |  | 1. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы контроля и управления доступом, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 5987,22 | 0,00 | 0,00 | 5987,22 | 0,00 |  | 1. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы контроля и управления доступом, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 11981,90 | 0,00 | 8865,00 | 3116,90 | 0,00 |  | 1. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы контроля и управления доступом, ед | 2 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 35226,96 | 0,00 | 0,00 | 35226,96 | 0,00 |  | 1. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы контроля и управления доступом, ед | 13 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 895,25 | 0,00 | 0,00 | 895,25 | 0,00 |  | 1. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы контроля и управления доступом, ед | 0 |
| 3.1.1 | Устройство (реконструкция, ремонт) ограждений общеобразовательных учреждений | Всего | 599,90 | 0,00 | 539,91 | 59,99 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество общеобразовательных учреждений, территории которых оборудованы ограждениями, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество общеобразовательных учреждений, территории которых оборудованы ограждениями, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество общеобразовательных учреждений, территории которых оборудованы ограждениями, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 599,90 | 0,00 | 539,91 | 59,99 | 0,00 |  | 1. Количество общеобразовательных учреждений, территории которых оборудованы ограждениями, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество общеобразовательных учреждений, территории которых оборудованы ограждениями, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество общеобразовательных учреждений, территории которых оборудованы ограждениями, ед | 0 |
| 3.1.2 | Устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий дошкольных образовательных учреждений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 555,54 | 0,00 | 0,00 | 555,54 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений, ед | 3 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений, ед | 0 |
| 3.1.3 | Устройство ограждений территорий муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 4021,86 | 0,00 | 0,00 | 4021,86 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство ограждений, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство ограждений, ед | 0 |
| 3.1.4 | Устройство (реконструкция) ограждений территорий детских оздоровительных лагерей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция) ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция) ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция) ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция) ограждений, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 5405,71 | 0,00 | 0,00 | 5405,71 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция) ограждений, ед | 2 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция) ограждений, ед | 0 |
| 3.1.5 | Оснащение въездов на территории образовательных учреждений устройствами для жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных устройств для жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных устройств для жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных устройств для жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных устройств для жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных устройств для жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении, ед | 3 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных устройств для жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении, ед | 0 |
| 3.1.6 | Оборудование основных входов в образовательные учреждения контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | Всего | 536,16 | 0,00 | 536,16 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных контрольно-пропускных пунктов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных контрольно-пропускных пунктов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных контрольно-пропускных пунктов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 536,16 | 0,00 | 536,16 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных контрольно-пропускных пунктов, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1973,30 | 0,00 | 0,00 | 1973,30 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных контрольно-пропускных пунктов, ед | 10 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных контрольно-пропускных пунктов, ед | 0 |
| 3.1.7 | Установка, модернизация (реконструкция) систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 952,53 | 0,00 | 0,00 | 952,53 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструированных) систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 285,60 | 0,00 | 0,00 | 285,60 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструированных) систем, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 666,93 | 0,00 | 0,00 | 666,93 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструированных) систем, ед | 3 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструированных) систем, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 6249,30 | 0,00 | 0,00 | 6249,30 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструированных) систем, ед | 7 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 115,25 | 0,00 | 0,00 | 115,25 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструированных) систем, ед | 1 |
| 3.1.8 | Установка, модернизация (реконструкция) систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 4038,60 | 0,00 | 0,00 | 4038,60 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных модернизированных (реконструированных) систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 1484,30 | 0,00 | 0,00 | 1484,30 | 0,00 |  | 1. Количество установленных модернизированных (реконструированных) систем, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 1324,09 | 0,00 | 0,00 | 1324,09 | 0,00 |  | 1. Количество установленных модернизированных (реконструированных) систем, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 1230,21 | 0,00 | 0,00 | 1230,21 | 0,00 |  | 1. Количество установленных модернизированных (реконструированных) систем, ед | 6 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных модернизированных (реконструированных) систем, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных модернизированных (реконструированных) систем, ед | 0 |
| 3.1.9 | Модернизация систем видеонаблюдения, установленных в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях | Всего | 7002,20 | 0,00 | 4364,34 | 2637,87 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 2152,94 | 0,00 | 0,00 | 2152,94 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 3 |
|  |  | 2024 | 4849,26 | 0,00 | 4364,34 | 484,93 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 6 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 6 |
| 3.1.10 | Модернизация систем видеонаблюдения в детских оздоровительных лагерях | Всего | 872,12 | 0,00 | 0,00 | 872,12 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 302,58 | 0,00 | 0,00 | 302,58 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 569,54 | 0,00 | 0,00 | 569,54 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество модернизированных систем, ед | 0 |
| 3.1.11 | Установка (реконструкция) систем контроля и управления доступом (СКУД) в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях | Всего | 2129,65 | 0,00 | 1909,19 | 220,47 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструированных) систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструированных) систем, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструированных) систем, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 2129,65 | 0,00 | 1909,19 | 220,47 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструированных) систем, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 2639,70 | 0,00 | 0,00 | 2639,70 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструированных) систем, ед | 9 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструированных) систем, ед | 0 |
| 3.1.12 | Установка систем контроля и управления доступом (СКУД) в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 206,27 | 0,00 | 0,00 | 206,27 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 206,27 | 0,00 | 0,00 | 206,27 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 3155,11 | 0,00 | 0,00 | 3155,11 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 4 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
| 3.1.13 | Установка систем контроля и управления доступом (СКУД) в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 189,02 | 0,00 | 0,00 | 189,02 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 189,02 | 0,00 | 0,00 | 189,02 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
| 3.1.14 | Установка систем контроля и управления доступом (СКУД) в детских оздоровительных лагерях | Всего | 271,31 | 0,00 | 0,00 | 271,31 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 271,31 | 0,00 | 0,00 | 271,31 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1132,52 | 0,00 | 0,00 | 1132,52 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 2 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
| 3.1.15 | Установка систем охранной (тревожной) сигнализации в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 3200,44 | 0,00 | 0,00 | 3200,44 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 4 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
| 3.1.16 | Устройство наружного уличного освещения в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 146,78 | 0,00 | 0,00 | 146,78 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
| 3.1.17 | Устройство наружного уличного освещения в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 2 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
| 3.1.18 | Устройство систем оповещения людей об угрозе совершения террористического акта в образовательных учреждениях | Всего | 915,16 | 0,00 | 385,80 | 529,37 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 435,26 | 0,00 | 0,00 | 435,26 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 479,90 | 0,00 | 385,80 | 94,11 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 728,23 | 0,00 | 0,00 | 728,23 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 4 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
| 3.1.19 | Устройство систем оповещения людей об угрозе совершения террористического акта в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 267,90 | 0,00 | 0,00 | 267,90 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 267,90 | 0,00 | 0,00 | 267,90 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 2929,52 | 0,00 | 0,00 | 2929,52 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 2 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
| 3.1.20 | Установка информационных стендов в местах массового пребывания людей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных стендов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных стендов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных стендов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных стендов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных стендов, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных стендов, ед | 0 |
| 3.1.21 | Устройство систем оповещения людей об угрозе совершения террористического акта в муниципальных учреждениях спорта и дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 743,84 | 0,00 | 0,00 | 743,84 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 509,92 | 0,00 | 0,00 | 509,92 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 233,92 | 0,00 | 0,00 | 233,92 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 784,16 | 0,00 | 0,00 | 784,16 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 3 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
| 3.1.22 | Устройство систем оповещения людей об угрозе совершения террористического акта в детских оздоровительных лагерях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 300,79 | 0,00 | 0,00 | 300,79 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 2 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
| 3.1.23 | Устройство (реконструкция) наружного уличного освещения в детских оздоровительных лагерях | Всего | 143,13 | 0,00 | 0,00 | 143,13 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 143,13 | 0,00 | 0,00 | 143,13 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
| 3.1.24 | Устройство, модернизация (реконструкция) наружного уличного освещения в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях | Всего | 987,02 | 0,00 | 774,90 | 212,12 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2023 | 126,02 | 0,00 | 0,00 | 126,02 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 861,00 | 0,00 | 774,90 | 86,10 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 0 |
| 3.1.25 | Установка систем охранной (тревожной) сигнализации в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях | Всего | 394,12 | 0,00 | 354,71 | 39,41 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2024 | 394,12 | 0,00 | 354,71 | 39,41 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 0 |
| 4. | Задача 4 "Создание условий для предотвращения конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве, противодействия распространению экстремистской идеологии и осуществлению экстремистской деятельности на территории ЗАТО Северск" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Реализация мер, направленных на противодействие распространению экстремистской идеологии и осуществлению экстремистской деятельности, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных и межэтнических конфликтов, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий антиэкстремистской направленности, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число лиц, прошедших обучение по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия экстремизму, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий антиэкстремистской направленности, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число лиц, прошедших обучение по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия экстремизму, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий антиэкстремистской направленности, ед | 416 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число лиц, прошедших обучение по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия экстремизму, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий антиэкстремистской направленности, ед | 416 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число лиц, прошедших обучение по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия экстремизму, чел | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий антиэкстремистской направленности, ед | 416 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число лиц, прошедших обучение по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия экстремизму, чел | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий антиэкстремистской направленности, ед | 416 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число лиц, прошедших обучение по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия экстремизму, чел | 0 |
| 4.1.1 | Осуществление мониторинга состояния социально-политической ситуации на территории ЗАТО Северск в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество направленных информаций о состоянии социально-политической ситуации, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество направленных информаций о состоянии социально-политической ситуации, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество направленных информаций о состоянии социально-политической ситуации, ед | 50 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество направленных информаций о состоянии социально-политической ситуации, ед | 50 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество направленных информаций о состоянии социально-политической ситуации, ед | 50 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество направленных информаций о состоянии социально-политической ситуации, ед | 50 |
| 4.1.2 | Информирование правоохранительных органов ЗАТО Северск о заявленных публичных мероприятиях в целях выявления экстремистских проявлений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество направленных информаций о заявленных публичных мероприятиях, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество направленных информаций о заявленных публичных мероприятиях, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество направленных информаций о заявленных публичных мероприятиях, ед | 14 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество направленных информаций о заявленных публичных мероприятиях, ед | 3 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество направленных информаций о заявленных публичных мероприятиях, ед | 3 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество направленных информаций о заявленных публичных мероприятиях, ед | 3 |
| 4.1.3 | Проведение занятий с руководителями и работниками общеобразовательных организаций, учреждений культуры и спорта по обучению методам выявления среди молодежи признаков экстремистского поведения, увлеченности деструктивными идеями | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество занятий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество занятий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество занятий, ед | 3 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество занятий, ед | 3 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество занятий, ед | 3 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество занятий, ед | 3 |
| 4.1.4 | Проведение в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск мониторинга поведения обучающихся для выявления распространенности экстремистских идей, приверженности деструктивным течениям, в том числе на межнациональной и межконфессиональной основе | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мониторингов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мониторингов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мониторингов, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мониторингов, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мониторингов, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мониторингов, ед | 1 |
| 4.1.5 | Проведение в общеобразовательных организациях профилактических бесед (лекций) по формированию негативного отношения к экстремистским проявлениям | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество бесед (лекций, тематических уроков), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество бесед (лекций, тематических уроков), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество бесед (лекций, тематических уроков), ед | 400 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество бесед (лекций, тематических уроков), ед | 400 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество бесед (лекций, тематических уроков), ед | 400 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество бесед (лекций, тематических уроков), ед | 400 |
| 4.1.6 | Проведение ежемесячных осмотров фасадов жилых домов, зданий и сооружений на предмет выявления изображений, надписей, рисунков экстремистского содержания | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных осмотров, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных осмотров, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных осмотров, ед | 12 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных осмотров, ед | 12 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных осмотров, ед | 12 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных осмотров, ед | 12 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 21395,34 | 0,00 | 8865,00 | 12530,34 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 166,60 | 0,00 |  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц | 34,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество общественных мест с массовым пребыванием людей, оснащенных техническими средствами контроля за состоянием оперативной обстановки, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 2586,42 | 0,00 | 0,00 | 2586,42 | 0,00 |  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц | 33,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество общественных мест с массовым пребыванием людей, оснащенных техническими средствами контроля за состоянием оперативной обстановки, шт | 0 |
|  |  | 2023 | 6293,82 | 0,00 | 0,00 | 6293,82 | 0,00 |  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц | 24,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество общественных мест с массовым пребыванием людей, оснащенных техническими средствами контроля за состоянием оперативной обстановки, шт | 0 |
|  |  | 2024 | 12348,50 | 0,00 | 8865,00 | 3483,50 | 0,00 |  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество общественных мест с массовым пребыванием людей, оснащенных техническими средствами контроля за состоянием оперативной обстановки, шт | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 35642,46 | 0,00 | 0,00 | 35642,46 | 0,00 |  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц | 23,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество общественных мест с массовым пребыванием людей, оснащенных техническими средствами контроля за состоянием оперативной обстановки, шт | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 1310,75 | 0,00 | 0,00 | 1310,75 | 0,00 |  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц | 23,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество общественных мест с массовым пребыванием людей, оснащенных техническими средствами контроля за состоянием оперативной обстановки, шт | 0 |
| ### Подпрограмма 2 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 "Организация работы по выполнению требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов МЧС России по вопросам обеспечения пожарной безопасности и выполнения первичных мер пожарной безопасности" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Разработка муниципальных правовых актов, мероприятий по решению вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
| 1.1.1 | Разработка муниципальных правовых актов, мероприятий по решению вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, Управление культуры, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства, проц | 100 |
| 2. | Задача 2 "Обучение населения и осуществление пропаганды в области пожарной безопасности" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности, в т.ч.: | Всего | 509,90 | 0,00 | 0,00 | 509,90 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 248,99 | 0,00 | 0,00 | 248,99 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 1500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий по обучению детей мерам пожарной безопасности, проводимых в образовательных учреждениях, ед | 6 |
|  |  | 2022 | 29,70 | 0,00 | 0,00 | 29,70 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий по обучению детей мерам пожарной безопасности, проводимых в образовательных учреждениях, ед | 2 |
|  |  | 2023 | 211,11 | 0,00 | 0,00 | 211,11 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 1440 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий по обучению детей мерам пожарной безопасности, проводимых в образовательных учреждениях, ед | 6 |
|  |  | 2024 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | 20,10 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 1668 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий по обучению детей мерам пожарной безопасности, проводимых в образовательных учреждениях, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 281,99 | 0,00 | 0,00 | 281,99 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 9200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий по обучению детей мерам пожарной безопасности, проводимых в образовательных учреждениях, ед | 6 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 281,99 | 0,00 | 0,00 | 281,99 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 9200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество мероприятий по обучению детей мерам пожарной безопасности, проводимых в образовательных учреждениях, ед | 6 |
| 2.1.1 | Распространение материалов по противопожарной пропаганде на территории населенных пунктов | Всего | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 300 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 0 |
|  |  | 2023 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 240 |
|  |  | 2024 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 468 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 8000 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 8000 |
| 2.1.2 | Распространение материалов о мерах пожарной безопасности в лесах | Всего | 44,20 | 0,00 | 0,00 | 44,20 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" | X | X |
|  |  | 2021 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 1200 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 0 |
|  |  | 2023 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | 13,10 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 1200 |
|  |  | 2024 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | 13,10 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 1200 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 1200 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск, шт | 1200 |
| 2.1.3 | Проведение викторин, конкурсов на противопожарную тематику среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений | Всего | 34,40 | 0,00 | 0,00 | 34,40 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных викторин, конкурсов, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных викторин, конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных викторин, конкурсов, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных викторин, конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных викторин, конкурсов, ед | 4 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных викторин, конкурсов, ед | 4 |
| 2.1.4 | Проведение муниципального и регионального этапов соревнований среди учащихся образовательных учреждений по программе "Школа безопасности" | Всего | 410,30 | 0,00 | 0,00 | 410,30 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 203,99 | 0,00 | 0,00 | 203,99 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных соревнований, ед | 2 |
|  |  | 2022 | 29,70 | 0,00 | 0,00 | 29,70 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных соревнований, ед | 2 |
|  |  | 2023 | 176,61 | 0,00 | 0,00 | 176,61 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных соревнований, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных соревнований, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 203,99 | 0,00 | 0,00 | 203,99 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных соревнований, ед | 2 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 203,99 | 0,00 | 0,00 | 203,99 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных соревнований, ед | 2 |
| 3. | Задача 3 "Обеспечение пожарной безопасности общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, в т.ч.: | Всего | 93534,93 | 0,00 | 2907,80 | 90627,13 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 34003,36 | 0,00 | 207,80 | 33795,56 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля учреждений дополнительного образования, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля детских оздоровительных лагерей, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 50 |
|  |  | 2022 | 23307,01 <*> | 0,00 | 0,00 | 23307,01 <*> | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля учреждений дополнительного образования, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля детских оздоровительных лагерей, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 16048,26 | 0,00 | 0,00 | 16048,26 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля учреждений дополнительного образования, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля детских оздоровительных лагерей, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 20375,02 | 0,00 | 2700,00 | 17675,02 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля учреждений дополнительного образования, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля детских оздоровительных лагерей, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 100 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 123267,55 | 0,00 | 0,00 | 123267,55 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля учреждений дополнительного образования, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля детских оздоровительных лагерей, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 100 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 28994,99 | 0,00 | 0,00 | 28994,99 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля учреждений дополнительного образования, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля детских оздоровительных лагерей, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 0 |
| 3.1.1 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях общеобразовательных учреждений и учреждения дополнительного образования | Всего | 14167,83 | 0,00 | 852,02 | 13315,81 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 2660,88 | 0,00 | 0,00 | 2660,88 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
|  |  | 2022 | 5857,79 | 0,00 | 0,00 | 5857,79 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 5 |
|  |  | 2023 | 1081,73 | 0,00 | 0,00 | 1081,73 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 4567,43 | 0,00 | 852,02 | 3715,41 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 6539,19 | 0,00 | 0,00 | 6539,19 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 16416,14 | 0,00 | 0,00 | 16416,14 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 6 |
| 3.1.2 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях дошкольных образовательных учреждений | Всего | 16930,59 | 0,00 | 2055,78 | 14874,81 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 5962,34 | 0,00 | 207,80 | 5754,54 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 8 |
|  |  | 2022 | 1035,94 | 0,00 | 0,00 | 1035,94 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 5 |
|  |  | 2023 | 3684,46 | 0,00 | 0,00 | 3684,46 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 5 |
|  |  | 2024 | 6247,85 | 0,00 | 1847,98 | 4399,87 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 5 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 4380,05 | 0,00 | 0,00 | 4380,05 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 3 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 3063,48 | 0,00 | 0,00 | 3063,48 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 3 |
| 3.1.3 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений культуры | Всего | 13556,83 | 0,00 | 0,00 | 13556,83 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
|  |  | 2022 | 3684,69 | 0,00 | 0,00 | 3684,69 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 6 |
|  |  | 2023 | 3342,63 | 0,00 | 0,00 | 3342,63 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 2529,51 | 0,00 | 0,00 | 2529,51 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 4 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 78049,71 | 0,00 | 0,00 | 78049,71 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 5 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 8175,37 | 0,00 | 0,00 | 8175,37 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 4 |
| 3.1.4 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 3328,24 | 0,00 | 0,00 | 3328,24 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 277,00 | 0,00 | 0,00 | 277,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 619,06 | 0,00 | 0,00 | 619,06 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 1432,18 | 0,00 | 0,00 | 1432,18 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1720,49 | 0,00 | 0,00 | 1720,49 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 1340,00 | 0,00 | 0,00 | 1340,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
| 3.1.5 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего | 13822,10 | 0,00 | 0,00 | 13822,10 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 2361,76 | 0,00 | 0,00 | 2361,76 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 3 |
|  |  | 2022 | 2826,00 | 0,00 | 0,00 | 2826,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
|  |  | 2023 | 4086,00 | 0,00 | 0,00 | 4086,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 4548,34 | 0,00 | 0,00 | 4548,34 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 25147,04 | 0,00 | 0,00 | 25147,04 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 5 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 0 |
| 3.1.6 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях детских оздоровительных лагерей | Всего | 7881,90 | 0,00 | 0,00 | 7881,90 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 3064,24 | 0,00 | 0,00 | 3064,24 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
|  |  | 2023 | 1340,00 | 0,00 | 0,00 | 1340,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 877,66 | 0,00 | 0,00 | 877,66 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 7431,07 | 0,00 | 0,00 | 7431,07 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 2 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 0 |
| 3.1.7 | Капитальный ремонт автоматической системы тушения пожара и противопожарного водопровода в здании МБУ СМТ по адресу: г. Северск Томская область, просп. Коммунистический, 119 | Всего | 16923,75 | 0,00 | 0,00 | 16923,75 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 13865,68 | 0,00 | 0,00 | 13865,68 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 12,5 |
|  |  | 2022 | 3058,07 | 0,00 | 0,00 | 3058,07 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 12,5 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 0 |
| 3.1.8 | Обеспечение пожарной безопасности в зданиях муниципальных учреждений | Всего | 4865,07 | 0,00 | 0,00 | 4865,07 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 889,74 | 0,00 | 0,00 | 889,74 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 3768,80 | 0,00 | 0,00 | 3768,80 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 34,48 | 0,00 | 0,00 | 34,48 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 172,05 | 0,00 | 0,00 | 172,05 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, ед | 0 |
| 3.1.9 | Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здания городского архива, расположенного по адресу: ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Свердлова, 14 | Всего | 2058,62 | 0,00 | 0,00 | 2058,62 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 198,72 | 0,00 | 0,00 | 198,72 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 1,6 |
|  |  | 2022 | 198,72 <*> | 0,00 | 0,00 | 198,72 <*> | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 1,6 |
|  |  | 2023 | 1859,90 | 0,00 | 0,00 | 1859,90 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 1,6 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, проц | 0 |
| 4. | Задача 4 "Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 17306,05 | 0,00 | 179,00 | 17127,05 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 594,37 | 0,00 | 0,00 | 594,37 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 38,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 11,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Прочистка (прокладка) просек для поддержания лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 5,34 |
|  |  | 2022 | 724,41 | 0,00 | 0,00 | 724,41 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 20,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 5,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Прочистка (прокладка) просек для поддержания лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 0 |
|  |  | 2023 | 2166,50 | 0,00 | 0,00 | 2166,50 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 39,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 13,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Прочистка (прокладка) просек для поддержания лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 0 |
|  |  | 2024 | 13820,77 | 0,00 | 179,00 | 13641,77 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 41,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 13,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Прочистка (прокладка) просек для поддержания лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 10507,96 | 0,00 | 0,00 | 10507,96 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 39,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 13,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Прочистка (прокладка) просек для поддержания лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 8,5 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 808,98 | 0,00 | 0,00 | 808,98 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 39,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 13,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Прочистка (прокладка) просек для поддержания лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, км; тыс м | 0 |
| 4.1.1 | Прочистка (прокладка) просек | Всего | 41,56 | 0,00 | 0,00 | 41,56 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" | X | X |
|  |  | 2021 | 41,56 | 0,00 | 0,00 | 41,56 | 0,00 |  | 1. Протяженность просек, км; тыс м | 5,34 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность просек, км; тыс м | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность просек, км; тыс м | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность просек, км; тыс м | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 100,62 | 0,00 | 0,00 | 100,62 | 0,00 |  | 1. Протяженность просек, км; тыс м | 8,5 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность просек, км; тыс м | 0 |
| 4.1.2 | Размещение аншлагов (стендов), содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | Всего | 142,20 | 0,00 | 0,00 | 142,20 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" | X | X |
|  |  | 2021 | 142,20 | 0,00 | 0,00 | 142,20 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных аншлагов, ед | 5 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных аншлагов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных аншлагов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных аншлагов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 248,92 | 0,00 | 0,00 | 248,92 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных аншлагов, ед | 5 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных аншлагов, ед | 0 |
| 4.1.3 | Приобретение техники, оборудования, инструментов для работ по предупреждению лесных пожаров | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной техники, оборудования, инструментов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной техники, оборудования, инструментов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной техники, оборудования, инструментов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной техники, оборудования, инструментов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1433,00 | 0,00 | 0,00 | 1433,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной техники, оборудования, инструментов, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной техники, оборудования, инструментов, ед | 0 |
| 4.1.4 | Обеспечение пожарной безопасности на лесной территории | Всего | 474,91 | 0,00 | 0,00 | 474,91 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" | X | X |
|  |  | 2021 | 104,75 | 0,00 | 0,00 | 104,75 | 0,00 |  | 1. Объем ликвидации засорения в лесных массивах ЗАТО Северск, тыс м3 | 0,09 |
|  |  | 2022 | 220,99 | 0,00 | 0,00 | 220,99 | 0,00 |  | 1. Объем ликвидации засорения в лесных массивах ЗАТО Северск, тыс м3 | 0,24 |
|  |  | 2023 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 |  | 1. Объем ликвидации засорения в лесных массивах ЗАТО Северск, тыс м3 | 0,168 |
|  |  | 2024 | 17,17 | 0,00 | 0,00 | 17,17 | 0,00 |  | 1. Объем ликвидации засорения в лесных массивах ЗАТО Северск, тыс м3 | 0,006 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 563,20 | 0,00 | 0,00 | 563,20 | 0,00 |  | 1. Объем ликвидации засорения в лесных массивах ЗАТО Северск, тыс м3 | 0,11 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 156,37 | 0,00 | 0,00 | 156,37 | 0,00 |  | 1. Объем ликвидации засорения в лесных массивах ЗАТО Северск, тыс м3 | 0,11 |
| 4.1.5 | Устройство и содержание противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов) | Всего | 2275,43 | 0,00 | 0,00 | 2275,43 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, МКУ "Лесничество ЗАТО Северск", УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 201,06 | 0,00 | 0,00 | 201,06 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км; тыс м | 49,89 |
|  |  | 2022 | 250,92 | 0,00 | 0,00 | 250,92 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км; тыс м | 26,56 |
|  |  | 2023 | 632,65 | 0,00 | 0,00 | 632,65 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км; тыс м | 52,52 |
|  |  | 2024 | 1190,80 | 0,00 | 0,00 | 1190,80 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км; тыс м | 54,54 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 502,59 | 0,00 | 0,00 | 502,59 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км; тыс м | 52,52 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 502,59 | 0,00 | 0,00 | 502,59 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км; тыс м | 52,52 |
| 4.1.6 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности путем наблюдения за пожароопасной обстановкой в целях своевременного оповещения о выявленных возгораниях | Всего | 377,52 | 0,00 | 0,00 | 377,52 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 86,80 | 0,00 |  | 1. Число лиц, осуществляющих наблюдение за пожароопасной обстановкой, чел | 7 |
|  |  | 2022 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 86,80 | 0,00 |  | 1. Число лиц, осуществляющих наблюдение за пожароопасной обстановкой, чел | 7 |
|  |  | 2023 | 101,96 | 0,00 | 0,00 | 101,96 | 0,00 |  | 1. Число лиц, осуществляющих наблюдение за пожароопасной обстановкой, чел | 7 |
|  |  | 2024 | 101,96 | 0,00 | 0,00 | 101,96 | 0,00 |  | 1. Число лиц, осуществляющих наблюдение за пожароопасной обстановкой, чел | 7 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 101,96 | 0,00 | 0,00 | 101,96 | 0,00 |  | 1. Число лиц, осуществляющих наблюдение за пожароопасной обстановкой, чел | 7 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 101,96 | 0,00 | 0,00 | 101,96 | 0,00 |  | 1. Число лиц, осуществляющих наблюдение за пожароопасной обстановкой, чел | 7 |
| 4.1.7 | Обеспечение эвакуации населения при пожарах и иных происшествиях на территории ЗАТО Северск | Всего | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |  | 1. Количество выездов, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  | 1. Количество выездов, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  | 1. Количество выездов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  | 1. Количество выездов, ед | 4 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 48,06 | 0,00 | 0,00 | 48,06 | 0,00 |  | 1. Количество выездов, ед | 18 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 48,06 | 0,00 | 0,00 | 48,06 | 0,00 |  | 1. Количество выездов, ед | 18 |
| 4.1.8 | Приобретение ранцев противопожарных | Всего | 155,70 | 0,00 | 0,00 | 155,70 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество ранцев противопожарных, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 155,70 | 0,00 | 0,00 | 155,70 | 0,00 |  | 1. Количество ранцев противопожарных, шт | 20 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество ранцев противопожарных, шт | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество ранцев противопожарных, шт | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество ранцев противопожарных, шт | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество ранцев противопожарных, шт | 0 |
| 4.1.9 | Устройство подъезда с площадкой для забора воды в дер. Чернильщиково | Всего | 452,72 | 0,00 | 0,00 | 452,72 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2023 | 452,72 | 0,00 | 0,00 | 452,72 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 4.1.10 | Строительство пожарного резервуара по ул. Камышке в пос. Самусь, ЗАТО Северск, Томская область | Всего | 266,36 | 0,00 | 0,00 | 266,36 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 266,36 | 0,00 | 0,00 | 266,36 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 7509,61 | 0,00 | 0,00 | 7509,61 | 0,00 |  | 2. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 4.1.11 | Строительство пожарных резервуаров по ул. Чкалова и пер. 1 Мая в пос. Орловка, ЗАТО Северск, Томская область | Всего | 12713,65 | 0,00 | 0,00 | 12713,65 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 570,81 | 0,00 | 0,00 | 570,81 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 12142,84 | 0,00 | 0,00 | 12142,84 | 0,00 |  | 2. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 2 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 4.1.12 | Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей в комнатах квартир, где проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении | Всего | 358,00 | 0,00 | 179,00 | 179,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2024 | 358,00 | 0,00 | 179,00 | 179,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных автономных дымовых пожарных извещателей, ед | 137 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных автономных дымовых пожарных извещателей, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных автономных дымовых пожарных извещателей, ед | 0 |
| 4.1.13 | Покос травы и кустарников территорий, прилегающих к автодороге Чекистский тракт от ЦКПП до знака "ЗАТО Северск" | Всего | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2024 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 |  | 1. Площадь покоса, га | 11,360 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь покоса, га | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь покоса, га | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 111350,88 | 0,00 | 3086,80 | 108264,08 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 34846,72 | 0,00 | 207,80 | 34638,92 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений социальной сферы, в которых выполнены противопожарные мероприятия, ед | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопасности, км; тыс м | 49,89 |
|  |  | 2022 | 24061,12 <*> | 0,00 | 0,00 | 24061,12 <*> | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений социальной сферы, в которых выполнены противопожарные мероприятия, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопасности, км; тыс м | 26,56 |
|  |  | 2023 | 18425,87 | 0,00 | 0,00 | 18425,87 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений социальной сферы, в которых выполнены противопожарные мероприятия, ед | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопасности, км; тыс м | 52,52 |
|  |  | 2024 | 34215,89 | 0,00 | 2879,00 | 31336,89 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений социальной сферы, в которых выполнены противопожарные мероприятия, ед | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопасности, км; тыс м | 54,54 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 134057,50 | 0,00 | 0,00 | 134057,50 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений социальной сферы, в которых выполнены противопожарные мероприятия, ед | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопасности, км; тыс м | 52,52 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 30085,96 | 0,00 | 0,00 | 30085,96 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений социальной сферы, в которых выполнены противопожарные мероприятия, ед | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопасности, км; тыс м | 52,52 |
| ### Подпрограмма 3 "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 "Обеспечение работы по предупреждению ЧС мирного и военного времени и повышению устойчивости функционирования организаций" подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, в т.ч.: | Всего | 118,67 | 0,00 | 0,00 | 118,67 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 27,43 | 0,00 | 0,00 | 27,43 | 0,00 |  | 1. Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 10,10 | 0,00 | 0,00 | 10,10 | 0,00 |  | 1. Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, проц | 0 |
|  |  | 2023 | 34,57 | 0,00 | 0,00 | 34,57 | 0,00 |  | 1. Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 46,57 | 0,00 | 0,00 | 46,57 | 0,00 |  | 1. Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, проц | 100 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 5282,87 | 0,00 | 0,00 | 5282,87 | 0,00 |  | 1. Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, проц | 100 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 111,42 | 0,00 | 0,00 | 111,42 | 0,00 |  | 1. Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, проц | 100 |
| 1.1.1 | Проведение мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод | Всего | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных водомерных постов на р. Томи в период весеннего половодья, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных водомерных постов на р. Томи в период весеннего половодья, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных водомерных постов на р. Томи в период весеннего половодья, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных водомерных постов на р. Томи в период весеннего половодья, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 29,13 | 0,00 | 0,00 | 29,13 | 0,00 |  | 1. Количество организованных водомерных постов на р. Томи в период весеннего половодья, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 29,13 | 0,00 | 0,00 | 29,13 | 0,00 |  | 1. Количество организованных водомерных постов на р. Томи в период весеннего половодья, ед | 1 |
| 1.1.2 | Работы по перевозке пострадавшего населения пос. Орловка в период затопления моста через р. Черную | Всего | 29,34 | 0,00 | 0,00 | 29,34 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 1. Количество эксплуатируемых лодочных средств по перевозке пострадавшего населения пос. Орловка в период затопления через р. Черную, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 1. Количество эксплуатируемых лодочных средств по перевозке пострадавшего населения пос. Орловка в период затопления через р. Черную, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00 |  | 1. Количество эксплуатируемых лодочных средств по перевозке пострадавшего населения пос. Орловка в период затопления через р. Черную, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00 |  | 1. Количество эксплуатируемых лодочных средств по перевозке пострадавшего населения пос. Орловка в период затопления через р. Черную, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00 |  | 1. Количество эксплуатируемых лодочных средств по перевозке пострадавшего населения пос. Орловка в период затопления через р. Черную, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00 |  | 1. Количество эксплуатируемых лодочных средств по перевозке пострадавшего населения пос. Орловка в период затопления через р. Черную, ед | 1 |
| 1.1.3 | Приобретение мешков полипропиленовых для строительства дамб | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных мешков, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных мешков, шт | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных мешков, шт | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных мешков, шт | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 27,44 | 0,00 | 0,00 | 27,44 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных мешков, шт | 2000 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 13,72 | 0,00 | 0,00 | 13,72 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных мешков, шт | 1000 |
| 1.1.4 | Приобретение графических карт | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных графических карт, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных графических карт, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных графических карт, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных графических карт, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных графических карт, ед | 8 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных графических карт, ед | 0 |
| 1.1.5 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и (или) ликвидацию возможных ЧС | Всего | 30,33 | 0,00 | 0,00 | 30,33 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 10,33 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 9 |
|  |  | 2022 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 9 |
|  |  | 2023 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 9 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 50 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 50 |
| 1.1.6 | Приведение в нормативное состояние защитных сооружений гражданской обороны | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество защитных сооружений, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество защитных сооружений, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество защитных сооружений, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество защитных сооружений, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 5146,93 | 0,00 | 0,00 | 5146,93 | 0,00 |  | 1. Количество защитных сооружений, ед | 7 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество защитных сооружений, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 4568,36 | 0,00 | 0,00 | 4568,36 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 999,90 | 0,00 | 0,00 | 999,90 | 0,00 |  | 1. Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 1104,46 | 0,00 | 0,00 | 1104,46 | 0,00 |  | 1. Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 1107,00 | 0,00 | 0,00 | 1107,00 | 0,00 |  | 1. Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 1357,00 | 0,00 | 0,00 | 1357,00 | 0,00 |  | 1. Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона, ед | 4 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 2007,17 | 0,00 | 0,00 | 2007,17 | 0,00 |  | 1. Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона, ед | 4 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 1643,17 | 0,00 | 0,00 | 1643,17 | 0,00 |  | 1. Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона, ед | 4 |
| 2.1.1 | Создание спасательного поста на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей на водных объектах | Всего | 4542,90 | 0,00 | 0,00 | 4542,90 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 992,90 | 0,00 | 0,00 | 992,90 | 0,00 |  | 1. Количество развернутых постов, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 |  | 1. Количество развернутых постов, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 |  | 1. Количество развернутых постов, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 1350,00 | 0,00 | 0,00 | 1350,00 | 0,00 |  | 1. Количество развернутых постов, ед | 4 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1623,17 | 0,00 | 0,00 | 1623,17 | 0,00 |  | 1. Количество развернутых постов, ед | 4 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 1623,17 | 0,00 | 0,00 | 1623,17 | 0,00 |  | 1. Количество развернутых постов, ед | 4 |
| 2.1.2 | Распространение материалов по безопасности людей на водных объектах | Всего | 25,46 | 0,00 | 0,00 | 25,46 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных листовок, шт | 250 |
|  |  | 2022 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 4,46 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных листовок, шт | 140 |
|  |  | 2023 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных листовок, шт | 260 |
|  |  | 2024 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных листовок, шт | 467 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных листовок, шт | 4500 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных листовок, шт | 4500 |
| 2.1.3 | Укомплектование спасательных постов на водных объектах ЗАТО Северск портативными видеорегистраторами | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных видеорегистраторов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 364,00 | 0,00 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных видеорегистраторов, ед | 13 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных видеорегистраторов, ед | 0 |
| 3. | Задача 3 "Обеспечение готовности системы оповещения и информирования к действиям в ЧС" подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Совершенствование системы оповещения населения ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 5762,81 | 0,00 | 0,00 | 5762,81 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 0 |
|  |  | 2022 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 0 |
|  |  | 2023 | 5761,81 | 0,00 | 0,00 | 5761,81 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 12,38 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 12,38 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 13134,85 | 0,00 | 0,00 | 13134,85 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 20,89 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 71540,52 | 0,00 | 0,00 | 71540,52 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 100 |
| 3.1.1 | Строительство системы оповещения территории г. Северска | Всего | 5762,81 | 0,00 | 0,00 | 5762,81 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 0 |
|  |  | 2022 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 0 |
|  |  | 2023 | 5761,81 | 0,00 | 0,00 | 5761,81 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 12,38 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 12,38 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 13134,85 | 0,00 | 0,00 | 13134,85 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 20,89 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 71540,52 | 0,00 | 0,00 | 71540,52 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по строительству системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 100 |
| 4. | Задача 4 "Содержание объектов гражданской обороны" подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ВЦП "Содержание объектов гражданской обороны" (до 31.12.2023) | Всего | 49,99 | 0,00 | 0,00 | 49,99 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 46,14 | 0,00 | 0,00 | 46,14 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по текущему содержанию системы оповещения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнено работ по ремонту системы оповещения, проц | 0 |
|  |  | 2022 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по текущему содержанию системы оповещения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнено работ по ремонту системы оповещения, проц | 0 |
| 5. | Задача 5 "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ВЦП "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" (до 31.12.2023) | Всего | 43173,41 | 0,00 | 500,00 | 42673,41 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 13313,43 | 0,00 | 0,00 | 13313,43 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Процент выполненных работ по обучению населения в области ГО и предупреждения ЧС, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 14257,56 | 0,00 | 200,00 | 14057,56 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Процент выполненных работ по обучению населения в области ГО и предупреждения ЧС, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 15602,42 | 0,00 | 300,00 | 15302,42 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Процент выполненных работ по обучению населения в области ГО и предупреждения ЧС, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО, проц | 100 |
| 5. | Задача 5 "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | КПМ "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" (с 01.01.2024) | Всего | 16401,70 | 0,00 | 0,00 | 16401,70 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2024 | 16401,70 | 0,00 | 0,00 | 16401,70 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Процент выполненных работ за год по обучению населения в области ГО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО, проц | 100 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 8373,97 | 0,00 | 0,00 | 8373,97 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Процент выполненных работ за год по обучению населения в области ГО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО, проц | 100 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 8005,03 | 0,00 | 0,00 | 8005,03 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Процент выполненных работ за год по обучению населения в области ГО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО, проц | 100 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 70074,94 | 0,00 | 500,00 | 69574,94 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 14386,90 | 0,00 | 0,00 | 14386,90 | 0,00 |  | 1. Обеспечено наблюдение за ледовыми явлениями и измерение уровня воды в р. Томи в период весеннего половодья на территории ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченность спасательными постами мест массового отдыха на водных объектах ЗАТО Северск в период купального сезона, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы централизованного оповещения населения г. Северска (количество этапов), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 15376,97 | 0,00 | 200,00 | 15176,97 | 0,00 |  | 1. Обеспечено наблюдение за ледовыми явлениями и измерение уровня воды в р. Томи в период весеннего половодья на территории ЗАТО Северск, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченность спасательными постами мест массового отдыха на водных объектах ЗАТО Северск в период купального сезона, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы централизованного оповещения населения г. Северска (количество этапов), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 22505,80 | 0,00 | 300,00 | 22205,80 | 0,00 |  | 1. Обеспечено наблюдение за ледовыми явлениями и измерение уровня воды в р. Томи в период весеннего половодья на территории ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченность спасательными постами мест массового отдыха на водных объектах ЗАТО Северск в период купального сезона, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы централизованного оповещения населения г. Северска (количество этапов), ед | 1 |
|  |  | 2024 | 17805,27 | 0,00 | 0,00 | 17805,27 | 0,00 |  | 1. Обеспечено наблюдение за ледовыми явлениями и измерение уровня воды в р. Томи в период весеннего половодья на территории ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченность спасательными постами мест массового отдыха на водных объектах ЗАТО Северск в период купального сезона, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы централизованного оповещения населения г. Северска (количество этапов), ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 28798,86 | 0,00 | 0,00 | 28798,86 | 0,00 |  | 1. Обеспечено наблюдение за ледовыми явлениями и измерение уровня воды в р. Томи в период весеннего половодья на территории ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченность спасательными постами мест массового отдыха на водных объектах ЗАТО Северск в период купального сезона, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы централизованного оповещения населения г. Северска (количество этапов), ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 81300,14 | 0,00 | 0,00 | 81300,14 | 0,00 |  | 1. Обеспечено наблюдение за ледовыми явлениями и измерение уровня воды в р. Томи в период весеннего половодья на территории ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченность спасательными постами мест массового отдыха на водных объектах ЗАТО Северск в период купального сезона, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы централизованного оповещения населения г. Северска (количество этапов), ед | 1 |
| ### Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма" Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах городского округа" подпрограммы 4 | Всего | 12898,90 | 0,00 | 0,00 | 12898,90 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 3000,89 | 0,00 | 0,00 | 3000,89 | 0,00 |  | 1. Полнота реализации полномочий, определенных Положением об Управлении по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в части профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма и терроризма, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 3007,93 | 0,00 | 0,00 | 3007,93 | 0,00 |  | 1. Полнота реализации полномочий, определенных Положением об Управлении по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в части профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма и терроризма, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 3289,20 | 0,00 | 0,00 | 3289,20 | 0,00 |  | 1. Полнота реализации полномочий, определенных Положением об Управлении по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в части профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма и терроризма, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 3600,89 | 0,00 | 0,00 | 3600,89 | 0,00 |  | 1. Полнота реализации полномочий, определенных Положением об Управлении по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в части профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма и терроризма, проц | 100 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 3567,52 | 0,00 | 0,00 | 3567,52 | 0,00 |  | 1. Полнота реализации полномочий, определенных Положением об Управлении по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в части профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма и терроризма, проц | 100 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 3567,52 | 0,00 | 0,00 | 3567,52 | 0,00 |  | 1. Полнота реализации полномочий, определенных Положением об Управлении по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в части профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма и терроризма, проц | 100 |
| 2. | Задача 2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа ЗАТО Северск" подпрограммы 4 | Всего | 5762,73 | 164,43 | 0,00 | 5598,30 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 1125,38 | 0,00 | 0,00 | 1125,38 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 1894,85 | 0,00 | 0,00 | 1894,85 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 1394,60 | 164,43 | 0,00 | 1230,17 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 1347,90 | 0,00 | 0,00 | 1347,90 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС, проц | 100 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1337,82 | 0,00 | 0,00 | 1337,82 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС, проц | 100 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 1337,82 | 0,00 | 0,00 | 1337,82 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС, проц | 100 |
| 3. | Задача 3 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа ЗАТО Северск" подпрограммы 4 | Всего | 9532,46 | 0,00 | 0,00 | 9532,46 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 2286,08 | 0,00 | 0,00 | 2286,08 | 0,00 |  | 1. Создание условий для работы добровольной пожарной охраны, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 2017,95 | 0,00 | 0,00 | 2017,95 | 0,00 |  | 1. Создание условий для работы добровольной пожарной охраны, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 2504,00 | 0,00 | 0,00 | 2504,00 | 0,00 |  | 1. Создание условий для работы добровольной пожарной охраны, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 2724,43 | 0,00 | 0,00 | 2724,43 | 0,00 |  | 1. Создание условий для работы добровольной пожарной охраны, проц | 100 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 2674,29 | 0,00 | 0,00 | 2674,29 | 0,00 |  | 1. Создание условий для работы добровольной пожарной охраны, проц | 100 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 2674,29 | 0,00 | 0,00 | 2674,29 | 0,00 |  | 1. Создание условий для работы добровольной пожарной охраны, проц | 100 |
| 4. | Задача 4 "Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" подпрограммы 4 | Всего | 10779,38 | 0,00 | 0,00 | 10779,38 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 2226,62 | 0,00 | 0,00 | 2226,62 | 0,00 |  | 1. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 2392,18 | 0,00 | 0,00 | 2392,18 | 0,00 |  | 1. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 2908,90 | 0,00 | 0,00 | 2908,90 | 0,00 |  | 1. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 3251,68 | 0,00 | 0,00 | 3251,68 | 0,00 |  | 1. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 2771,29 | 0,00 | 0,00 | 2771,29 | 0,00 |  | 1. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 2771,29 | 0,00 | 0,00 | 2771,29 | 0,00 |  | 1. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск, проц | 100 |
| 5. | Задача 5 "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья" подпрограммы 4 | Всего | 5359,54 | 0,00 | 0,00 | 5359,54 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 1104,67 | 0,00 | 0,00 | 1104,67 | 0,00 |  | 1. Развертывание спасательных постов в местах отдыха граждан, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 1268,44 | 0,00 | 0,00 | 1268,44 | 0,00 |  | 1. Развертывание спасательных постов в местах отдыха граждан, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 1410,34 | 0,00 | 0,00 | 1410,34 | 0,00 |  | 1. Развертывание спасательных постов в местах отдыха граждан, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 1576,09 | 0,00 | 0,00 | 1576,09 | 0,00 |  | 1. Развертывание спасательных постов в местах отдыха граждан, проц | 100 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1337,82 | 0,00 | 0,00 | 1337,82 | 0,00 |  | 1. Развертывание спасательных постов в местах отдыха граждан, проц | 100 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 1337,82 | 0,00 | 0,00 | 1337,82 | 0,00 |  | 1. Развертывание спасательных постов в местах отдыха граждан, проц | 100 |
| 6. | Задача 6 "Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка" подпрограммы 4 | Всего | 6331,91 | 0,00 | 0,00 | 6331,91 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 1500,13 | 0,00 | 0,00 | 1500,13 | 0,00 |  | 1. Функционирование добровольных формирований населения по охране общественного порядка, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 1338,13 | 0,00 | 0,00 | 1338,13 | 0,00 |  | 1. Функционирование добровольных формирований населения по охране общественного порядка, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 1640,23 | 0,00 | 0,00 | 1640,23 | 0,00 |  | 1. Функционирование добровольных формирований населения по охране общественного порядка, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 1853,43 | 0,00 | 0,00 | 1853,43 | 0,00 |  | 1. Функционирование добровольных формирований населения по охране общественного порядка, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1783,76 | 0,00 | 0,00 | 1783,76 | 0,00 |  | 1. Функционирование добровольных формирований населения по охране общественного порядка, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 1783,76 | 0,00 | 0,00 | 1783,76 | 0,00 |  | 1. Функционирование добровольных формирований населения по охране общественного порядка, ед | 1 |
|  | Итого по подпрограмме 4 | Всего | 50664,92 | 164,43 | 0,00 | 50500,49 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 11243,77 | 0,00 | 0,00 | 11243,77 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2022 | 11919,48 | 0,00 | 0,00 | 11919,48 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2023 | 13147,27 | 164,43 | 0,00 | 12982,84 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2024 | 14354,40 | 0,00 | 0,00 | 14354,40 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 13472,50 | 0,00 | 0,00 | 13472,50 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 13472,50 | 0,00 | 0,00 | 13472,50 | 0,00 |  | Х | Х |
|  | Итого по Программе | Всего | 253486,08 | 164,43 | 12451,80 | 240869,85 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 60643,99 | 0,00 | 207,80 | 60436,19 | 0,00 |  | 1. Уровень преступности, преступлений на 100 тысяч населения, ед | 1050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципальных учреждений социальной сферы, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнено мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период весеннего половодья, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 53943,99 <*> | 0,00 | 200,00 | 53743,99 <*> | 0,00 |  | 1. Уровень преступности, преступлений на 100 тысяч населения, ед | 1006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципальных учреждений социальной сферы, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнено мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период весеннего половодья, проц | 0 |
|  |  | 2023 | 60372,76 | 164,43 | 300,00 | 59908,33 | 0,00 |  | 1. Уровень преступности, преступлений на 100 тысяч населения, ед | 1217 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципальных учреждений социальной сферы, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнено мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период весеннего половодья, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 78724,06 | 0,00 | 11744,00 | 66980,06 | 0,00 |  | 1. Уровень преступности, преступлений на 100 тысяч населения, ед | 1070 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципальных учреждений социальной сферы, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнено мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период весеннего половодья, проц | 100 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 211971,32 | 0,00 | 0,00 | 211971,32 | 0,00 |  | 1. Уровень преступности, преступлений на 100 тысяч населения, ед | 1040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципальных учреждений социальной сферы, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнено мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период весеннего половодья, проц | 100 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 126169,35 | 0,00 | 0,00 | 126169,35 | 0,00 |  | 1. Уровень преступности, преступлений на 100 тысяч населения, ед | 1010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципальных учреждений социальной сферы, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнено мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период весеннего половодья, проц | 100 |

--------------------------------

<*> Потребность включает в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 198,72 тыс. руб.

Указанная сумма неиспользованного остатка бюджетных средств не увеличивает общий объем финансирования Программы в строках "Всего".