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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2021 г. N 85

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ДОРОЖНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК" НА 2021 - 2024 ГОДЫ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск
от 30.07.2021 N 1727, от 28.02.2022 N 325, от 29.07.2022 N 1337,
от 21.03.2023 N 401-па, от 18.08.2023 N 1567-па, от 11.03.2024 N 770-па,
от 10.09.2024 N 3049-па, от 27.12.2024 N 5368-па)
	



В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации" постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации "Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск" и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://зато-северск.рф).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Мэра ЗАТО Северск.

Мэр ЗАТО Северск
Н.В.ДИДЕНКО





Утверждена
постановлением
Администрации ЗАТО Северск
от 25.01.2021 N 85
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК"


	Наименование муниципальной программы (далее - Программа)
	Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск

	Срок реализации Программы
	2021 - 2024 годы

	Ответственный исполнитель Программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Соисполнители Программы
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	Участники Программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	
	Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

	Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа
	Повышение эффективности транспортной системы ЗАТО Северск

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 10.09.2024 N 3049-па)

	Цель Программы
	Улучшение состояния улично-дорожной сети и качества транспортного обслуживания на территории ЗАТО Северск

	Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, единица измерения
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)

	
	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	25,12
	22,94
	30,6
	25,57
	23,42
	21,62
	18,92

	
	2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед
	1,59
	0,75
	1,36
	0,75
	1,14
	1,14
	1,14

	
	3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц
	100
	71
	100
	100
	100
	100
	100

	
	4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс чел
	11400
	11400
	11400
	11400
	11400
	11400
	11400

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 27.12.2024 N 5368-па)

	Задачи Программы
	1. Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети ЗАТО Северск

	
	2. Снижение аварийности на улично-дорожной сети ЗАТО Северск

	
	3. Поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети г. Северска

	
	4. Формирование системы транспортного обслуживания, обеспечивающей безопасность и качество пассажирских перевозок

	Подпрограммы Программы
	Подпрограмма 1 "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети"

	
	Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск"

	
	Подпрограмма 3 "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г. Северска, улучшение транспортной инфраструктуры"

	
	Подпрограмма 4 "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск"

	
	Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма"

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) (до 31.12.2023)
	ВЦП "Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск"

	
	ВЦП "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г. Северска"

	
	ВЦП "Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания"

	
	ВЦП "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок"

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 11.03.2024 N 770-па)

	Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)

	
	Местный бюджет (потребность (прогноз)
	1757504,51
	371200,57
	404413,02 <*>
	481636,16 <*>
	516028,25 <*>
	864729,33
	636576,69

	
	Местный бюджет
	1757504,51
	371200,57
	404413,02 <*>
	481636,16 <*>
	516028,25 <*>
	418212,42
	381828,94

	
	Другие источники:
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет (потребность (прогноз)
	80246,65
	80000,00
	0,00
	246,65
	0,00
	0,00
	0,00

	
	федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)
	80246,65
	80000,00
	0,00
	246,65
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области (потребность (прогноз)
	781000,00
	30000,00
	117000,00
	317000,00
	317000,00
	377559,19
	117000,00

	
	бюджет Томской области (по согласованию (прогноз)
	781000,00
	30000,00
	117000,00
	317000,00
	317000,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	2618751,16
	481200,57
	521413,02 <*>
	798882,81 <*>
	833028,25 <*>
	418212,42
	381828,94

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 27.12.2024 N 5368-па)




--------------------------------
<*> Потребность и объем финансирования включают:
в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 826,49 тыс. руб.;
в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 899,45 тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 14047,55 тыс. руб.
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце "Всего".
(сноска в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 10.09.2024 N 3049-па)

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Северск и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Северск, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог, относятся к вопросам местного значения ЗАТО Северск.
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" установлено, что меры по повышению безопасности дорожного движения включают в себя разработку и организацию выполнения муниципальных программ по вопросам повышения безопасности дорожного движения, а также реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, участия в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории ЗАТО Северск, осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения.
Каркас улично-дорожной сети ЗАТО Северск формируют автомобильные дороги, проходящие через территорию большей части города, а также улицы, обеспечивающие поперечную связность территории. К ключевым транспортным вертикалям города относится просп. Коммунистический, ул. Ленина, ул. Калинина, переходящая в ул. Лесную, ул. Северная автодорога и ул. Транспортная. Данные транспортные вертикали обеспечивают транспортную связность районов города и принимают на себя основную транспортную нагрузку, состоящую из межмуниципальных и внутримуниципальных транспортных корреспонденций. Просп. Коммунистический, переходящий в ул. Славского и Чекистский тракт, является одной из важнейших транспортных артерий города, обеспечивающей транспортную связность ЗАТО Северск с г. Томском.
Сеть автомобильных дорог, обеспечивающих поперечную связность города, составляют ул. Комсомольская, ул. Первомайская, ул. Свердлова, ул. Советская, ул. Царевского, ул. Курчатова, ул. Солнечная. Данные улицы выполняют прежде всего связующую функцию и принимают на себя транспортную нагрузку, состоящую из преимущественно внутримуниципальных корреспонденций. Несмотря на традиционную для городов Российской Федерации низкую плотность улично-дорожной сети, транспортная перегруженность не является характерной для ЗАТО Северск, что свидетельствует об эффективной работе сети и низких значениях транспортного спроса, обусловленных закрытым статусом города и отсутствием транзитных транспортных потоков.
В муниципальную программу "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск" (далее - Программа) включается весь комплекс мероприятий, связанных со строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог, обеспечением безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения.
В Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Северск Томской области на 2017 - 2030 годы, утвержденной решением Думы ЗАТО Северск от 21.12.2017 N 33/2, все указанные проблемы объединены в разделе 2.8 "Транспортная инфраструктура".
В рамках муниципальной программы "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы (далее - Программа) предполагается выполнение работ в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", а также мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Общая протяженность улично-дорожной сети на территории ЗАТО Северск составляет 229,9 км, из них 131,67 км расположено на территории г. Северска, 98,23 км - на внегородских территориях ЗАТО Северск.
Протяженность дорог с твердым покрытием в г. Северске и на внегородских территориях ЗАТО Северск составляет 190,96 км.
На территории ЗАТО Северск на трассах автодорог имеется 15 искусственных сооружений (мостов).
Общая протяженность улично-дорожной сети на территории г. Северска составляет 131,67 км, из них 74,02 км - автомобильные дороги, 57,65 км - улично-дорожная сеть.
Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием в г. Северске составляет 103 км.
На трассах автодорог г. Северска имеется 9 искусственных сооружений (мостов).
Улично-дорожная сеть г. Северска оснащена системой ливневой канализации. Общая протяженность дорог, оснащенных ливневыми стоками, составляет 78 км.
Существующее состояние транспортной системы оказывает достаточно серьезное влияние на развитие социальной сферы ЗАТО Северск.
В 2013 - 2020 годах выполнен большой объем работ в части ремонта и текущего содержания улично-дорожной сети. Восстановлено покрытие проезжей части 34,88 км автомобильных дорог. С 2017 года работы выполнялись в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Кроме того, ежегодно с целью поддержания нормативного состояния автомобильных дорог в рамках текущего содержания ремонтировалось не менее 8 тыс. м2 дорожного покрытия.
В период действия муниципальной программы "Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства" на 2015 - 2020 годы в целях улучшения инфраструктуры внутриквартальных территорий расширены внутриквартальные проезды общей площадью 28,91 тыс. м2, благодаря чему обустроено 685 новых парковочных мест.
Организация транспортного обслуживания населения в границах ЗАТО Северск - одно из важнейших полномочий органов местного самоуправления.
В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения установлен вид регулярных перевозок по муниципальным маршрутам - регулярные перевозки по регулируемым тарифам.
В реестре регулярных муниципальных маршрутов ЗАТО Северск зарегистрировано 18 муниципальных маршрутов по регулируемым тарифам.
Ежегодно по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск выполняется более 250000 рейсов 84 транспортными средствами.
Наиболее нагружены пассажирским транспортом просп. Коммунистический и ул. Калинина.
По просп. Коммунистическому проходят 20 муниципальных маршрутов, по ул. Победы - 11 муниципальных маршрутов, по ул. Калинина - 3 муниципальных маршрута.
Условия стесненности уличного пространства просп. Коммунистического и ул. Калинина ограничивают возможность расширения городских магистралей.
В условиях экономии бюджетных средств усиливается взаимосвязь комплексного развития транспорта с другими отраслями хозяйства и социальной сферы, которая определяет требования к транспорту в отношении направлений, объемов, безопасности и качества перевозок. Таким образом, развитие и организация транспортного обслуживания являются одним из условий дальнейшего развития экономики и повышения уровня жизни населения ЗАТО Северск. В целях повышения качества жизни населения муниципального образования ЗАТО Северск необходимо обеспечить стабильную работу пассажирского транспорта и доступность транспортных услуг всем категориям населения.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы - улучшение состояния улично-дорожной сети и качества транспортного обслуживания на территории ЗАТО Северск.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
улучшение качественного состояния улично-дорожной сети ЗАТО Северск;
снижение аварийности на улично-дорожной сети ЗАТО Северск;
поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети г. Северска;
формирование системы транспортного обслуживания, обеспечивающей безопасность и качество пассажирских перевозок.
Реализация Программы запланирована на 2021 - 2024 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности Программы с учетом прогнозного финансирования приведены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности муниципальной программы
"Дорожная деятельность и транспортное обслуживание
на территории ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.12.2024 N 5368-па)

Таблица 1


	N п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Периодичность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Показатели муниципальной программы "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск"

	1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	проц
	27,1
	25,12
	22,94
	30,6
	25,57
	23,42
	21,62
	18,92
	Год
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.
	Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс транспортных средств)
	ед
	1,59
	1,59
	0,75
	1,36
	0,75
	1,14
	1,14
	1,14
	Ежегодно
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	3.
	Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети
	проц
	100
	100
	71
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	4.
	Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом
	тыс чел
	11400
	11400
	11400
	11400
	11400
	11400
	11400
	11400
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 1 "Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети ЗАТО Северск" Программы

	1.1
	Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства
	км; тыс м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	1.2
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	проц
	72,1
	74,88
	77,06
	69,4
	74,43
	76,58
	78,38
	81,08
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	1.3
	Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом)
	км; тыс м
	4,12
	8,67
	13,19
	17,42
	32,85
	45,48
	53,48
	59,48
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	Показатели задачи 2 "Снижение аварийности на улично-дорожной сети ЗАТО Северск" Программы

	2.1
	Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
	ед
	74
	74
	38
	68
	33
	64
	64
	64
	Ежегодно
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.2
	Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей
	ед
	8
	10
	6
	8
	5
	5
	5
	5
	Ежегодно
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС

	2.3
	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
	чел
	7
	7
	3
	6
	3
	5
	5
	5
	Ежегодно
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.4
	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
	чел
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежегодно
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 3 "Поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети г. Северска" Программы

	3.1
	Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г. Северска
	проц
	0,6
	0,48
	0,48
	0,52
	0,41
	0,52
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	3.2
	Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях
	тыс м2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	3.3
	Доля объектов улично-дорожной сети г. Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 4 "Формирование системы транспортного обслуживания, обеспечивающей безопасность и качество пассажирских перевозок" Программы

	4.1
	Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск
	проц
	95
	96
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	4.2
	Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудовании
	проц
	39,3
	34,4
	32,8
	30
	27,5
	25
	22,5
	22,5
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС




III. ПОДПРОГРАММЫ

В состав Программы включено 5 подпрограмм, каждая из которых направлена на решение задач Программы:
подпрограмма 1 "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети" (приложение 1);
подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" (приложение 2);
подпрограмма 3 "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г. Северска, улучшение транспортной инфраструктуры" (приложение 3);
подпрограмма 4 "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" (приложение 4);
подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" (приложение 5).

[bookmark: Par543]IV. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА

Соисполнителем Программы является Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск.
Обеспечивающая подпрограмма включает расходы на финансовое обеспечение деятельности соисполнителя Программы.
Сведения о мероприятиях и ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 5 "Обеспечивающая подпрограмма" приведены в таблице 2.
Финансирование подпрограммы 5 "Обеспечивающая подпрограмма" предусмотрено за счет средств местного бюджета ЗАТО Северск.
Информация об основных мерах правового регулирования, в т.ч. налоговых расходов, в сфере реализации Программы представлена в таблице 3.

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации
подпрограммы 5 "Обеспечивающая подпрограмма" муниципальной
программы "Дорожная деятельность и транспортное
обслуживание на территории ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.12.2024 N 5368-па)

Таблица 2


	N п/п
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
	Всего
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Соисполнитель - Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
	Задача 1. Обеспечение деятельности УКС Администрации ЗАТО Северск

	
	
	Объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.:
	119109,29
	25645,95
	27493,06
	31344,95
	34625,33
	31977,29
	32104,77

	
	
	местный бюджет
	118862,64
	25645,95
	27493,06
	31098,30
	34625,33
	31977,29
	32104,77

	
	
	федеральный бюджет
	246,65
	0,00
	0,00
	246,65
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Показатель 1 "Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоения денежных средств)" задачи 1, проц
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98

	Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб.
	119109,29
	25645,95
	27493,06
	31344,95
	34625,33
	31977,29
	32104,77




[bookmark: Par633]Информация об основных мерах правового регулирования, в том
числе налоговых расходах, в сфере реализации муниципальной
программы "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание
на территории ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы

Таблица 3

	N п/п
	Наименование меры (бюджетной, правовой, иной), налоговой льготы
	Содержание меры, цель предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков
	Срок действия меры, налоговой льготы
	Куратор налогового расхода
	Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры, предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков

	1
	Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающихся реализации мероприятий Программы
	Правовые акты 2021 - 2024 годов
	Ежегодно
	-
	Создание эффективной системы управления реализацией Программы

	2
	Мониторинг выполнения мероприятий Программы
	Отчеты исполнителей мероприятий Программы
	Ежегодно
	-
	Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение мероприятий Программы

	3
	Уточнение объемов работ в рамках мероприятий Программы в зависимости от утвержденного бюджетного финансирования
	Выполнение корректировок Программы
	Ежегодно
	
	Исполнение мероприятий Программы на 100% в соответствии с объемом запланированных бюджетных ассигнований



V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программные мероприятия определены на основании целей и задач Программы.
Помимо финансирования из средств местного бюджета Программой предусматривается финансирование из бюджета Томской области, из федерального бюджета в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии местным бюджетам Томской области на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 26.09.2019 N 340а "Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области".
Ресурсное обеспечение Программы в целом с распределением по подпрограммам представлено в таблице 4.
Информация о расходах бюджета ЗАТО Северск на реализацию Программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств бюджета ЗАТО Северск представлена в таблице 5.
Общая потребность в ресурсном обеспечении реализации Программы, включая прогнозную оценку расходов, представлена в приложении 5 к Программе.

[bookmark: Par673]Ресурсное обеспечение муниципальной программы
"Дорожная деятельность и транспортное обслуживание
на территории ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.12.2024 N 5368-па)

Таблица 4


	N п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	Срок реализации, год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Соисполнители

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию (прогноз)
	областного бюджета (по согласованию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1
"Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети"
	Всего
	1145596,17
	80000,00
	781000,00
	284596,17
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	
	
	2021
	161361,13
	80000,00
	30000,00
	51361,13
	0,00
	

	
	
	2022
	182399,84 <*>
	0,00
	117000,00
	65399,84 <*>
	0,00
	

	
	
	2023
	409745,12
	0,00
	317000,00
	92745,12
	0,00
	

	
	
	2024
	406578,90 <*>
	0,00
	317000,00
	89578,90 <*>
	0,00
	

	
	
	2025 (прогнозный период)
	213540,06
	0,00
	0,00
	213540,06
	0,00
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	108000,00
	0,00
	0,00
	108000,00
	0,00
	

	2.
	Подпрограмма 2
"Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск"
	Всего
	80868,50
	0,00
	0,00
	80868,50
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2021
	16446,81
	0,00
	0,00
	16446,81
	0,00
	

	
	
	2022
	15109,72
	0,00
	0,00
	15109,72
	0,00
	

	
	
	2023
	17702,45
	0,00
	0,00
	17702,45
	0,00
	

	
	
	2024
	31609,52
	0,00
	0,00
	31609,52
	0,00
	

	
	
	2025 (прогнозный период)
	5862,78
	0,00
	0,00
	5862,78
	0,00
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	5862,78
	0,00
	0,00
	5862,78
	0,00
	

	3.
	Подпрограмма 3 "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г. Северска, улучшение транспортной инфраструктуры"
	Всего
	1192690,81
	0,00
	0,00
	1192690,81
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2021
	232973,40
	0,00
	0,00
	232973,40
	0,00
	

	
	
	2022
	284583,19
	0,00
	0,00
	284583,19
	0,00
	

	
	
	2023
	329543,50
	0,00
	0,00
	329543,50
	0,00
	

	
	
	2024
	345612,09 <*>
	0,00
	0,00
	345612,09 <*>
	0,00
	

	
	
	2025 (прогнозный период)
	154461,10
	0,00
	0,00
	154461,10
	0,00
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	213490,20
	0,00
	0,00
	213490,20
	0,00
	

	4.
	Подпрограмма 4 "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск"
	Всего
	80486,39
	0,00
	0,00
	80486,39
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2021
	44773,28
	0,00
	0,00
	44773,28
	0,00
	

	
	
	2022
	11827,21
	0,00
	0,00
	11827,21
	0,00
	

	
	
	2023
	10546,79 <*>
	0,00
	0,00
	10546,79 <*>
	0,00
	

	
	
	2024
	14602,41 <*>
	0,00
	0,00
	14602,41 <*>
	0,00
	

	
	
	2025 (прогнозный период)
	12371,19
	0,00
	0,00
	12371,19
	0,00
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	22371,19
	0,00
	0,00
	22371,19
	0,00
	

	5.
	Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма"
	Всего
	119109,29
	246,65
	0,00
	118862,64
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2021
	25645,95
	0,00
	0,00
	25645,95
	0,00
	

	
	
	2022
	27493,06
	0,00
	0,00
	27493,06
	0,00
	

	
	
	2023
	31344,95
	246,65
	0,00
	31098,30
	0,00
	

	
	
	2024
	34625,33
	0,00
	0,00
	34625,33
	0,00
	

	
	
	2025 (прогнозный период)
	31977,29
	0,00
	0,00
	31977,29
	0,00
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	32104,77
	0,00
	0,00
	32104,77
	0,00
	

	
	Итого по Программе
	Всего
	2618751,16
	80246,65
	781000,00
	1757504,51
	0,00
	

	
	
	2021
	481200,57
	80000,00
	30000,00
	371200,57
	0,00
	

	
	
	2022
	521413,02 <*>
	0,00
	117000,00
	404413,02 <*>
	0,00
	

	
	
	2023
	798882,81 <*>
	246,65
	317000,00
	481636,16 <*>
	0,00
	

	
	
	2024
	833028,25 <*>
	0,00
	317000,00
	516028,25 <*>
	0,00
	

	
	
	2025 (прогнозный период)
	418212,42
	0,00
	0,00
	418212,42
	0,00
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	381828,94
	0,00
	0,00
	381828,94
	0,00
	



--------------------------------
[bookmark: Par975]<*> Объем финансирования включает:
в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 826,49 тыс. руб.;
в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 899,45 тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 13662,33 тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 363,85 тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 21,37 тыс. руб.
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках "Всего".

[bookmark: Par983]Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
"Дорожная деятельность и транспортное обслуживание
на территории ЗАТО Северск" за счет средств бюджета ЗАТО
Северск по главным распорядителям бюджетных средств

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.12.2024 N 5368-па)

Таблица 5

	N
п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, комплекса процессных мероприятий, основного мероприятия, мероприятия
	Срок реализации, год
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

	
	
	
	
	Управление культуры
	Управление образования
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	УЖКХ ТиС
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск"
	Всего
	2618751,16
	0,00
	1787,86
	0,00
	1344417,44
	1264705,46
	7840,40

	
	2021
	481200,57
	0,00
	49,22
	0,00
	291575,40
	187007,08
	2568,87

	
	2022
	521413,02 <*>
	0,00
	49,22
	0,00
	309728,38
	209892,90 <*>
	1742,52

	
	2023
	798882,81 <*>
	0,00
	49,22
	0,00
	356149,43 <*>
	441090,07
	1594,09

	
	2024
	833028,25 <*>
	0,00
	1640,20
	0,00
	388248,90 <*>
	441204,23 <*>
	1934,92

	
	2025 (прогнозный период)
	418212,42
	0,00
	49,22
	0,00
	170502,48
	245517,35
	2143,37

	
	2026 (прогнозный период)
	381828,94
	0,00
	49,22
	0,00
	239531,58
	140104,77
	2143,37

	1.
	Подпрограмма 1 "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети"
	Всего
	1145596,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1145596,17
	0,00

	
	
	2021
	161361,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	161361,13
	0,00

	
	
	2022
	182399,84 <*>
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	182399,84 <*>
	0,00

	
	
	2023
	409745,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	409745,12
	0,00

	
	
	2024
	406578,90 <*>
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	406578,90 <*>
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	213540,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	213540,06
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	108000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	108000,00
	0,00

	1.1
	Основное мероприятие. Строительство и ремонт улично-дорожной сети, в т.ч.:
	Всего
	444962,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	444962,78
	0,00

	
	
	2021
	1361,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1361,13
	0,00

	
	
	2022
	2336,72 <*>
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2336,72 <*>
	0,00

	
	
	2023
	229636,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	229636,16
	0,00

	
	
	2024
	226117,59 <*>
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	226117,59 <*>
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	33540,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33540,06
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	45000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45000,00
	0,00

	1.1.1
	Строительство проезда Новый в микрорайоне N 12 в г. Северске
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	Строительство улицы Солнечной в г. Северске, участок от ул. Ленина - ул. Ленинградской до Южного проезда
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	Капитальный ремонт автодороги ул. Предзаводская 10а (устройство водоотведения)
	Всего
	826,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	826,49
	0,00

	
	
	2021
	826,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	826,49
	0,00

	
	
	2022
	826,49 <*>
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	826,49 <*>
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт улично-дорожной сети ЗАТО Северск и внутриквартальных проездов
	Всего
	534,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	534,64
	0,00

	
	
	2021
	534,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	534,64
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.5
	Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне N 10 в г. Северске
	Всего
	20707,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20707,13
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	1510,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1510,23
	0,00

	
	
	2023
	19109,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19109,84
	0,00

	
	
	2024
	13749,39 <*>
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13749,39 <*>
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.6
	Ремонт автомобильной дороги Томск - Самусь (от знака "ЗАТО Северск" до населенного пункта Петропавловка)
	Всего
	373483,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	373483,66
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	210526,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	210526,32
	0,00

	
	
	2024
	162957,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	162957,34
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	30000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30000,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	45000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45000,00
	0,00

	1.1.7
	Строительство пешеходного тротуара по ул. Сосновая, 16/4 до дома 18/29 в г. Северске
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.8
	Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул. Царевского, 4 до здания по ул. Ленина, 88 в г. Северске
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.9
	Капитальный ремонт автодорожного моста через р. Б. Киргизка на автомобильной дороге N 10 в г. Северске
	Всего
	533,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	533,50
	0,00

	
	
	2024
	533,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	533,50
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.10
	Капитальный ремонт моста на автодорожном проезде N 38 по ул. Первомайская в г. Северске
	Всего
	599,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	599,90
	0,00

	
	
	2024
	599,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	599,90
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	3540,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3540,06
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.11
	Ремонт автомобильной дороги N 50
	Всего
	48277,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48277,46
	0,00

	
	
	2024
	48277,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48277,46
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте "Региональная и местная дорожная сеть", в т.ч.:
	Всего
	700633,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	700633,39
	0,00

	
	
	2021
	160000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	160000,00
	0,00

	
	
	2022
	180063,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	180063,12
	0,00

	
	
	2023
	180108,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	180108,96
	0,00

	
	
	2024
	180461,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	180461,31
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	180000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	180000,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	63000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	63000,00
	0,00

	1.2.1
	Капитальный ремонт и ремонт дорог и сооружений на них
	Всего
	700633,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	700633,39
	0,00

	
	
	2021
	160000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	160000,00
	0,00

	
	
	2022
	180063,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	180063,12
	0,00

	
	
	2023
	180108,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	180108,96
	0,00

	
	
	2024
	180461,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	180461,31
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	180000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	180000,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	63000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	63000,00
	0,00

	2.
	Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск"
	Всего
	80868,50
	0,00
	1787,86
	0,00
	72367,71
	0,00
	6712,93

	
	
	2021
	16446,81
	0,00
	49,22
	0,00
	13828,72
	0,00
	2568,87

	
	
	2022
	15109,72
	0,00
	49,22
	0,00
	13717,50
	0,00
	1343,00

	
	
	2023
	17702,45
	0,00
	49,22
	0,00
	16458,66
	0,00
	1194,57

	
	
	2024
	31609,52
	0,00
	1640,20
	0,00
	28362,83
	0,00
	1606,49

	
	
	2025 (прогнозный период)
	5862,78
	0,00
	49,22
	0,00
	4069,71
	0,00
	1743,85

	
	
	2026 (прогнозный период)
	5862,78
	0,00
	49,22
	0,00
	4069,71
	0,00
	1743,85

	2.1
	Основное мероприятие. Развитие и совершенствование системы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.1
	Освещение в средствах массовой информации ЗАТО Северск результатов профилактических акций
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2
	Создание и размещение в средствах массовой информации информационно-пропагандистских материалов, призванных освещать работу по обеспечению безопасности дорожного движения
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3
	Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Основное мероприятие. Оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, в т.ч.:
	Всего
	1787,86
	0,00
	1787,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	49,22
	0,00
	49,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	49,22
	0,00
	49,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	49,22
	0,00
	49,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	1640,20
	0,00
	1640,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	49,22
	0,00
	49,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	49,22
	0,00
	49,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.1
	Оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства и обучение детей в игровой форме Правилам дорожного движения
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.2
	Оборудование детских автогородков в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования
	Всего
	1614,20
	0,00
	1614,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	1614,20
	0,00
	1614,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.3
	Модернизация детского автогородка при МБУ ДО "Центр "Поиск"
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.4
	Проведение конкурсов, викторин, олимпиад, творческих фестивалей и прочих мероприятий, направленных на формирование у детей правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения
	Всего
	173,66
	0,00
	173,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	49,22
	0,00
	49,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	49,22
	0,00
	49,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	49,22
	0,00
	49,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	26,00
	0,00
	26,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	49,22
	0,00
	49,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	49,22
	0,00
	49,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.5
	Приобретение, изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.6
	Организация в период летних каникул в детских оздоровительных лагерях профилактических мероприятий (конкурсов, викторин), направленных на предупреждение нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.7
	Мониторинг состояния материальной и учебно-методической баз образовательных организаций, организации образовательного процесса по обучению детей Правилам дорожного движения Российской Федерации и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.8
	Приобретение автобусов для осуществления организованных перевозок детей
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.9
	Изготовление полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	Основное мероприятие. Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения, в т.ч.:
	Всего
	70997,93
	0,00
	0,00
	0,00
	64285,00
	0,00
	6712,93

	
	
	2021
	14559,99
	0,00
	0,00
	0,00
	11991,12
	0,00
	2568,87

	
	
	2022
	13113,45
	0,00
	0,00
	0,00
	11770,45
	0,00
	1343,00

	
	
	2023
	15595,21
	0,00
	0,00
	0,00
	14400,64
	0,00
	1194,57

	
	
	2024
	27729,28
	0,00
	0,00
	0,00
	26122,79
	0,00
	1606,49

	
	
	2025 (прогнозный период)
	3796,37
	0,00
	0,00
	0,00
	2052,52
	0,00
	1743,85

	
	
	2026 (прогнозный период)
	3796,37
	0,00
	0,00
	0,00
	2052,52
	0,00
	1743,85

	2.3.1
	Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск барьерными ограждениями, в том числе сигнальными столбиками
	Всего
	498,70
	0,00
	0,00
	0,00
	498,70
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	498,70
	0,00
	0,00
	0,00
	498,70
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.2
	Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск искусственными неровностями
	Всего
	2472,01
	0,00
	0,00
	0,00
	2472,01
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	470,18
	0,00
	0,00
	0,00
	470,18
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	2001,83
	0,00
	0,00
	0,00
	2001,83
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.3
	Приобретение и установка новых светофорных объектов с разработкой проектно-сметной документации
	Всего
	16526,85
	0,00
	0,00
	0,00
	16526,85
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	544,00
	0,00
	0,00
	0,00
	544,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	6906,43
	0,00
	0,00
	0,00
	6906,43
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	9076,42
	0,00
	0,00
	0,00
	9076,42
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.4
	Модернизация (реконструкция) светофорных объектов
	Всего
	2533,48
	0,00
	0,00
	0,00
	2533,48
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	2060,67
	0,00
	0,00
	0,00
	2060,67
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	472,81
	0,00
	0,00
	0,00
	472,81
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.5
	Организация работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования и контроля качества нанесения дорожной разметки
	Всего
	36896,46
	0,00
	0,00
	0,00
	31310,72
	0,00
	5585,74

	
	
	2021
	7261,32
	0,00
	0,00
	0,00
	5517,47
	0,00
	1743,85

	
	
	2022
	7942,94
	0,00
	0,00
	0,00
	6599,94
	0,00
	1343,00

	
	
	2023
	7619,83
	0,00
	0,00
	0,00
	6425,26
	0,00
	1194,57

	
	
	2024
	14072,37
	0,00
	0,00
	0,00
	12768,05
	0,00
	1304,32

	
	
	2025 (прогнозный период)
	2743,85
	0,00
	0,00
	0,00
	1000,00
	0,00
	1743,85

	
	
	2026 (прогнозный период)
	2743,85
	0,00
	0,00
	0,00
	1000,00
	0,00
	1743,85

	2.3.6
	Приобретение, установка недостающих и замена устаревших дорожных знаков
	Всего
	4597,85
	0,00
	0,00
	0,00
	3772,83
	0,00
	825,02

	
	
	2021
	2837,16
	0,00
	0,00
	0,00
	2012,14
	0,00
	825,02

	
	
	2022
	541,70
	0,00
	0,00
	0,00
	541,70
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	1218,99
	0,00
	0,00
	0,00
	1218,99
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.7
	Разработка (внесение изменений) проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети ЗАТО Северск
	Всего
	1972,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1669,83
	0,00
	302,17

	
	
	2021
	469,84
	0,00
	0,00
	0,00
	469,84
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	599,99
	0,00
	0,00
	0,00
	599,99
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	902,17
	0,00
	0,00
	0,00
	600,00
	0,00
	302,17

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.8
	Обустройство или ликвидация пешеходных переходов
	Всего
	1298,08
	0,00
	0,00
	0,00
	1298,08
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	1298,08
	0,00
	0,00
	0,00
	1298,08
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.9
	Расчистка придорожных полос от порослей
	Всего
	4202,51
	0,00
	0,00
	0,00
	4202,51
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	962,13
	0,00
	0,00
	0,00
	962,13
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	1010,18
	0,00
	0,00
	0,00
	1010,18
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	1068,95
	0,00
	0,00
	0,00
	1068,95
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	1161,25
	0,00
	0,00
	0,00
	1161,25
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	1052,52
	0,00
	0,00
	0,00
	1052,52
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	1052,52
	0,00
	0,00
	0,00
	1052,52
	0,00
	0,00

	2.3.10
	Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск направляющими устройствами
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4
	ВЦП "Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск" (до 31.12.2023)
	Всего
	5842,67
	0,00
	0,00
	0,00
	5842,67
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	1837,60
	0,00
	0,00
	0,00
	1837,60
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	1947,05
	0,00
	0,00
	0,00
	1947,05
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	2058,02
	0,00
	0,00
	0,00
	2058,02
	0,00
	0,00

	2.4
	КПМ "Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск" (с 01.01.2024)
	Всего
	2240,04
	0,00
	0,00
	0,00
	2240,04
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	2240,04
	0,00
	0,00
	0,00
	2240,04
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	2017,19
	0,00
	0,00
	0,00
	2017,19
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	2017,19
	0,00
	0,00
	0,00
	2017,19
	0,00
	0,00

	3.
	Подпрограмма 3 "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г. Северска, улучшение транспортной инфраструктуры"
	Всего
	1192690,81
	0,00
	0,00
	0,00
	1192690,81
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	232973,40
	0,00
	0,00
	0,00
	232973,40
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	284583,19
	0,00
	0,00
	0,00
	284583,19
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	329543,50
	0,00
	0,00
	0,00
	329543,50
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	345612,09 <*>
	0,00
	0,00
	0,00
	345612,09 <*>
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	154461,10
	0,00
	0,00
	0,00
	154461,10
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	213490,20
	0,00
	0,00
	0,00
	213490,20
	0,00
	0,00

	3.1
	ВЦП "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г. Северска" (до 31.12.2023)
	Всего
	714225,68
	0,00
	0,00
	0,00
	714225,68
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	193858,82
	0,00
	0,00
	0,00
	193858,82
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	240953,35
	0,00
	0,00
	0,00
	240953,35
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	279413,51
	0,00
	0,00
	0,00
	279413,51
	0,00
	0,00

	3.1
	КПМ "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г. Северска" (с 01.01.2024)
	Всего
	292731,94
	0,00
	0,00
	0,00
	292731,94
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	292731,94
	0,00
	0,00
	0,00
	292731,94
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	102509,16
	0,00
	0,00
	0,00
	102509,16
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	161538,26
	0,00
	0,00
	0,00
	161538,26
	0,00
	0,00

	3.2
	Основное мероприятие. Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов, в т.ч.:
	Всего
	3299,57
	0,00
	0,00
	0,00
	3299,57
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,06
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	3299,31
	0,00
	0,00
	0,00
	3299,31
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,20
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.1
	Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях
	Всего
	3299,57
	0,00
	0,00
	0,00
	3299,57
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,06
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	3299,31
	0,00
	0,00
	0,00
	3299,31
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,20
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3
	ВЦП "Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания" (до 31.12.2023)
	Всего
	129575,04
	0,00
	0,00
	0,00
	129575,04
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	39114,52
	0,00
	0,00
	0,00
	39114,52
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	43629,84
	0,00
	0,00
	0,00
	43629,84
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	46830,68
	0,00
	0,00
	0,00
	46830,68
	0,00
	0,00

	3.3
	КПМ "Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания" (с 01.01.2024)
	Всего
	52858,58
	0,00
	0,00
	0,00
	52858,58
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	52879,95 <*>
	0,00
	0,00
	0,00
	52879,95 <*>
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	51951,94
	0,00
	0,00
	0,00
	51951,94
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	51951,94
	0,00
	0,00
	0,00
	51951,94
	0,00
	0,00

	4.
	Подпрограмма 4 "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск"
	Всего
	80486,39
	0,00
	0,00
	0,00
	79358,92
	0,00
	1127,47

	
	
	2021
	44773,28
	0,00
	0,00
	0,00
	44773,28
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	11827,21
	0,00
	0,00
	0,00
	11427,69
	0,00
	399,52

	
	
	2023
	10546,79 <*>
	0,00
	0,00
	0,00
	10147,27 <*>
	0,00
	399,52

	
	
	2024
	14602,41 <*>
	0,00
	0,00
	0,00
	14273,98 <*>
	0,00
	328,43

	
	
	2025 (прогнозный период)
	12371,19
	0,00
	0,00
	0,00
	11971,67
	0,00
	399,52

	
	
	2026 (прогнозный период)
	22371,19
	0,00
	0,00
	0,00
	21971,67
	0,00
	399,52

	4.1
	ВЦП "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок" (до 31.12.2023)
	Всего
	64762,79
	0,00
	0,00
	0,00
	64762,79
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	44623,28
	0,00
	0,00
	0,00
	44623,28
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	11260,69
	0,00
	0,00
	0,00
	11260,69
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	9778,27 <*>
	0,00
	0,00
	0,00
	9778,27 <*>
	0,00
	0,00

	4.1
	КПМ "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок" (с 01.01.2024)
	Всего
	13541,13
	0,00
	0,00
	0,00
	13541,13
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	13904,98 <*>
	0,00
	0,00
	0,00
	13904,98 <*>
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	11804,67
	0,00
	0,00
	0,00
	11804,67
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	21804,67
	0,00
	0,00
	0,00
	21804,67
	0,00
	0,00

	4.2
	Основное мероприятие. Устройство и ремонт остановок общественного транспорта, в т.ч.:
	Всего
	2182,47
	0,00
	0,00
	0,00
	1055,00
	0,00
	1127,47

	
	
	2021
	150,00
	0,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	566,52
	0,00
	0,00
	0,00
	167,00
	0,00
	399,52

	
	
	2023
	768,52
	0,00
	0,00
	0,00
	369,00
	0,00
	399,52

	
	
	2024
	697,43
	0,00
	0,00
	0,00
	369,00
	0,00
	328,43

	
	
	2025 (прогнозный период)
	566,52
	0,00
	0,00
	0,00
	167,00
	0,00
	399,52

	
	
	2026 (прогнозный период)
	566,52
	0,00
	0,00
	0,00
	167,00
	0,00
	399,52

	4.2.1
	Устройство посадочных площадок для остановок общественного транспорта
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.2
	Установка (ремонт) павильонов на остановках общественного транспорта
	Всего
	2182,47
	0,00
	0,00
	0,00
	1055,00
	0,00
	1127,47

	
	
	2021
	150,00
	0,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	566,52
	0,00
	0,00
	0,00
	167,00
	0,00
	399,52

	
	
	2023
	768,52
	0,00
	0,00
	0,00
	369,00
	0,00
	399,52

	
	
	2024
	697,43
	0,00
	0,00
	0,00
	369,00
	0,00
	328,43

	
	
	2025 (прогнозный период)
	566,52
	0,00
	0,00
	0,00
	167,00
	0,00
	399,52

	
	
	2026 (прогнозный период)
	566,52
	0,00
	0,00
	0,00
	167,00
	0,00
	399,52

	5.
	Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма"
	Всего
	119109,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	119109,29
	0,00

	
	
	2021
	25645,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25645,95
	0,00

	
	
	2022
	27493,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27493,06
	0,00

	
	
	2023
	31344,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31344,95
	0,00

	
	
	2024
	34625,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34625,33
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	31977,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31977,29
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	32104,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32104,77
	0,00




--------------------------------
[bookmark: Par4116]<*> Объем финансирования включает:
в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 826,49 тыс. руб.;
в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 899,45 тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 14047,55 тыс. руб.
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках "Всего".

VI. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем, участниками Программы и участниками мероприятий Программы в соответствии с их полномочиями, определенными настоящим разделом.
Механизм реализации Программы представляет собой совокупность отношений, складывающихся между ответственным исполнителем, участниками Программы и участниками мероприятий Программы в процессе реализации Программы.
Управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет в целом Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск как ответственный исполнитель Программы.
Соисполнитель Программы - Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск - в части реализации мероприятий подпрограммы 1.
Участниками Программы являются:
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск;
Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск;
Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск;
Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск;
Управление образования Администрации ЗАТО Северск;
Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск;
Управление культуры Администрации ЗАТО Северск.
Ответственный исполнитель с учетом объема финансовых средств, ежегодно выделяемых на реализацию Программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затраты на них, состав участников мероприятий Программы. В необходимых случаях готовит предложения о корректировке перечня мероприятий и средств на их реализацию.
Факторы риска:
внешние риски реализации Программы:
изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
изменение регионального законодательства в части финансирования Программ;
внутренние риски реализации Программы:
несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования.
Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мероприятий, направленных на решение задач, определенных Программой.
Предложения по мерам управления рисками реализации Программы:
регулярное взаимодействие с региональными органами исполнительной власти;
усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;
своевременная корректировка мероприятий Программы.





Приложение 1
к муниципальной программе
"Дорожная деятельность и транспортное обслуживание
на территории ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы

[bookmark: Par4158]ПОДПРОГРАММА 1
"СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск
от 30.07.2021 N 1727, от 28.02.2022 N 325, от 29.07.2022 N 1337,
от 21.03.2023 N 401-па, от 18.08.2023 N 1567-па, от 11.03.2024 N 770-па,
от 10.09.2024 N 3049-па, от 27.12.2024 N 5368-па)
	



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ДОРОЖНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК"


	Наименование подпрограммы 1
	Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети

	Срок реализации подпрограммы 1
	2021 - 2024 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы)
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 1
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 1
	Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети ЗАТО Северск

	Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, единица измерения
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)

	
	1. Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, км; тыс м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	74,88
	77,06
	69,4
	74,43
	76,58
	78,38
	81,08

	
	3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом), км; тыс м
	8,67
	13,19
	17,42
	32,85
	45,48
	53,48
	59,48

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 27.12.2024 N 5368-па)

	Задачи подпрограммы 1
	1. Увеличение протяженности улично-дорожной сети на территории ЗАТО Северск

	
	2. Обеспечение достижения показателей регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 21.03.2023 N 401-па)

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1
(далее - ВЦП)
(до 31.12.2023)
	Отсутствуют

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 11.03.2024 N 770-па)

	Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)

	
	Местный бюджет
	284596,17
	51361,13
	65399,84 <*>
	92745,12
	89578,90 <*>
	213540,06
	108000,00

	
	Другие источники:
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	80000,00
	80000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	781000,00
	30000,00
	117000,00
	317000,00
	317000,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	1145596,17
	161361,13
	182399,84 <*>
	409745,12
	406578,90 <*>
	213540,06
	108000,00

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 27.12.2024 N 5368-па)




--------------------------------
<*> Объем финансирования включает:
в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 826,49 тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 13662,33 тыс. руб.
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце "Всего".
(сноска в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 10.09.2024 N 3049-па)

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Вопрос качественного состояния автомобильных дорог и проездов является одной из основных проблем г. Северска. Основная причина - стремительный рост парка автомобилей. Увеличение плотности и интенсивности транспортных потоков приводит к значительному повышению нагрузок на поверхность проезжей части.
Улично-дорожная сеть г. Северска включает в себя 115 объектов, ее протяженность составляет 131,67 км, из них 74,02 км - автомобильные дороги г. Северска, 57,65 км - улично-дорожная сеть.
Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием в г. Северске составляет 103 км.
Отсутствие системного капитального ремонта дорог приводит к ухудшению дорожной ситуации, повышению уровня аварийности. В связи с отсутствием работ капитального характера для поддержания большей части автодорог в нормативном состоянии требуется ежегодное проведение ямочного ремонта в значительных объемах.
По результатам инструментальной диагностики и экспертной оценки, проведенных в 2019 году, 72,9% автомобильных дорог общего пользования местного значения имеют нормативное состояние.
При этом участие в национальном проекте "Безопасные качественные дороги" обязывает ежегодно приводить в нормативное состояние не менее 5 - 6 км автомобильных дорог для достижения Томской областью показателя государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 26.09.2019 N 340а.
Всего в г. Северске в рамках мероприятий Программы планируется произвести ремонт 7 объектов улично-дорожной сети на площади 273,18 тыс. кв. м, при этом объемы ежегодного текущего ремонта должны неизбежно уменьшаться.
Отдельной задачей подпрограммы 1 является улучшение транспортной доступности новостроек города. Для этого в рамках подпрограммы 1 предусматривается строительство объектов улично-дорожной сети.
Кроме того, на территории г. Северска является актуальной проблема отсутствия обустроенного проезда к жилым домам в микрорайоне N 10, где в период застройки не были выполнены работы по строительству подъездных путей, в связи с чем в Администрацию ЗАТО Северск поступают многочисленные жалобы от жителей, вынужденных проезжать к жилым домам по ул. Славского по дороге, временно обустроенной при строительстве микрорайона. В рамках подпрограммы 1 определена потребность на строительство подъездных путей к жилым домам в микрорайоне N 10.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Основной целью подпрограммы 1 является улучшение качественного состояния улично-дорожной сети ЗАТО Северск.
Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:
увеличение протяженности улично-дорожной сети на территории ЗАТО Северск;
обеспечение достижения показателей регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть".
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 21.03.2023 N 401-па)
Сроки реализации подпрограммы 1 - 2021 - 2024 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 1 "Строительство
и ремонт объектов улично-дорожной сети" муниципальной
программы "Дорожная деятельность и транспортное
обслуживание на территории ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.12.2024 N 5368-па)

Таблица 1


	N п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Периодичность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Показатели подпрограммы 1 "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети"

	1.
	Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства
	км; тыс. м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	2.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	проц
	72,1
	74,88
	77,06
	69,4
	74,43
	76,58
	78,38
	81,08
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	3.
	Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом)
	км; тыс. м
	4,12
	8,67
	13,19
	17,42
	32,85
	45,48
	53,48
	53,48
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	Показатели задачи 1 "Увеличение протяженности улично-дорожной сети на территории ЗАТО Северск" подпрограммы 1

	1.1
	Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	Показатели задачи 2 "Обеспечение достижения показателей регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" подпрограммы 1

	2.1
	Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт
	км; тыс. м
	4,12
	4,55
	4,2
	4,23
	5,44
	3,5
	5
	3
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика
	УКС Администрации ЗАТО Северск



III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Задачи подпрограммы 1 "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети" реализуются путем исполнения основных мероприятий:
строительство объектов улично-дорожной сети;
участие в региональном проекте "Региональная и местная дорожная сеть".
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 21.03.2023 N 401-па)
Помимо финансирования из средств местного бюджета подпрограммой 1 предусматривается финансирование из бюджета Томской области и из федерального бюджета в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии местным бюджетам Томской области на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 26.09.2019 N 340а "Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области".
Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 представлены в таблице 2.

Перечень комплексов процессных мероприятий, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1
"Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети"
муниципальной программы "Дорожная деятельность
и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.12.2024 N 5368-па)

Таблица 2

	N п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реализации, год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию (прогноз)
	областного бюджета (по согласованию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 "Увеличение протяженности улично-дорожной сети на территории ЗАТО Северск" подпрограммы 1

	1.1
	Основное мероприятие. Строительство и ремонт улично-дорожной сети, в т.ч.:
	Всего
	444962,78
	0,00
	400000,00
	44962,78
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	1361,13
	0,00
	0,00
	1361,13
	0,00
	
	1. Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети, ед
	0

	
	
	2022
	2336,72 <*>
	0,00
	0,00
	2336,72 <*>
	0,00
	
	1. Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети, ед
	0

	
	
	2023
	229636,16
	0,00
	200000,00
	29636,16
	0,00
	
	1. Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети, ед
	0

	
	
	2024
	226117,59 <*>
	0,00
	200000,00
	26117,59 <*>
	0,00
	
	1. Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	33540,06
	0,00
	0,00
	33540,06
	0,00
	
	1. Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	45000,00
	0,00
	0,00
	45000,00
	0,00
	
	1. Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети, ед
	0

	1.1.1
	Строительство проезда Новый в микрорайоне N 12 в г. Северске
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	1.1.2
	Строительство улицы Солнечной в г. Северске, участок от ул. Ленина - ул. Ленинградской до Южного проезда
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	
	
	
	
	
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	1.1.3
	Капитальный ремонт автодороги ул. Предзаводская, 10а (устройство водоотведения)
	Всего
	826,49
	0,00
	0,00
	826,49
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	826,49
	0,00
	0,00
	826,49
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	826,49 <*>
	0,00
	0,00
	826,49 <*>
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	1.1.4
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт улично-дорожной сети ЗАТО Северск и внутриквартальных проездов
	Всего
	534,64
	0,00
	0,00
	534,64
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	534,64
	0,00
	0,00
	534,64
	0,00
	
	1. Количество выполненных проектов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети, ед
	1

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных проектов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных проектов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных проектов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных проектов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных проектов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети, ед
	0

	1.1.5
	Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне N 10 в г. Северске
	Всего
	20707,13
	0,00
	0,00
	20707,13
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	1510,23
	0,00
	0,00
	1510,23
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2023
	19109,84
	0,00
	0,00
	19109,84
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2024
	13749,39 <*>
	0,00
	0,00
	13749,39 <*>
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	1.1.6
	Ремонт автомобильной дороги Томск - Самусь (от знака "ЗАТО Северск" до населенного пункта Петропавловка)
	Всего
	373483,66
	0,00
	353919,25
	19564,41
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	0

	
	
	2023
	210526,32
	0,00
	200000,00
	10526,32
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	10

	
	
	2024
	162957,34
	0,00
	153919,25
	9038,09
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	6,5

	
	
	2025 (прогнозный период)
	30000,00
	0,00
	0,00
	30000,00
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	3

	
	
	2026 (прогнозный период)
	45000,00
	0,00
	0,00
	45000,00
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	3

	1.1.7
	Строительство пешеходного тротуара по ул. Сосновая, 16/4 до дома 18/29 в г. Северске
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт
	0

	1.1.8
	Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул. Царевского, 4 до здания по ул. Ленина, 88 в г. Северске
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт
	0

	1.1.9
	Капитальный ремонт автодорожного моста через р. Б. Киргизка на автомобильной дороге N 10 в г. Северске
	Всего
	533,50
	0,00
	0,00
	533,50
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2024
	533,50
	0,00
	0,00
	533,50
	0,00
	
	1. Выполнено обследование объектов улично-дорожной сети, ед
	1

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	2. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	2. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	0

	1.1.10
	Капитальный ремонт моста на автодорожном проезде N 38 по ул. Первомайская в г. Северске
	Всего
	599,90
	0,00
	0,00
	599,90
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2024
	599,90
	0,00
	0,00
	599,90
	0,00
	
	1. Выполнено обследование объектов улично-дорожной сети, ед
	1

	
	
	2025 (прогнозный период)
	3540,06
	0,00
	0,00
	3540,06
	0,00
	
	2. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	2. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	0

	1.1.11
	Ремонт автомобильной дороги N 50
	Всего
	48277,46
	0,00
	46080,75
	2196,71
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2024
	48277,46
	0,00
	46080,75
	2196,71
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированного дорожного покрытия, км; тыс м
	2,63

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированного дорожного покрытия, км; тыс м
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированного дорожного покрытия, км; тыс м
	0

	2.
	Задача 2 "Обеспечение достижения показателей регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" подпрограммы 1

	2.1
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте "Региональная и местная дорожная сеть", в т.ч.:
	Всего
	700633,39
	80000,00
	381000,00
	239633,39
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	160000,00
	80000,00
	30000,00
	50000,00
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	4,2

	
	
	2022
	180063,12
	0,00
	117000,00
	63063,12
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	4,23

	
	
	2023
	180108,96
	0,00
	117000,00
	63108,96
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	5,44

	
	
	2024
	180461,31
	0,00
	117000,00
	63461,31
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	3,5

	
	
	2025 (прогнозный период)
	180000,00
	0,00
	0,00
	180000,00
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	5

	
	
	2026 (прогнозный период)
	63000,00
	0,00
	0,00
	63000,00
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	3

	2.1.1
	Капитальный ремонт и ремонт дорог и сооружений на них
	Всего
	700633,39
	80000,00
	381000,00
	239633,39
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	160000,00
	80000,00
	30000,00
	50000,00
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	4,2

	
	
	2022
	180063,12
	0,00
	117000,00
	63063,12
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	4,23

	
	
	2023
	180108,96
	0,00
	117000,00
	63108,96
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	5,44

	
	
	2024
	180461,31
	0,00
	117000,00
	63461,31
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	3,5

	
	
	2025 (прогнозный период)
	180000,00
	0,00
	0,00
	180000,00
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	5

	
	
	2026 (прогнозный период)
	63000,00
	0,00
	0,00
	63000,00
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	3

	
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	1145596,17
	80000,00
	781000,00
	284596,17
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2021
	161361,13
	80000,00
	30000,00
	51361,13
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022
	182399,84 <*>
	0,00
	117000,00
	65399,84 <*>
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2023
	409745,12
	0,00
	317000,00
	92745,12
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	406578,90 <*>
	0,00
	317000,00
	89578,90 <*>
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025 (прогнозный период)
	213540,06
	0,00
	0,00
	213540,06
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026 (прогнозный период)
	108000,00
	0,00
	0,00
	108000,00
	0,00
	
	X
	X




--------------------------------
[bookmark: Par5298]<*> Объем финансирования включает:
в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 826,49 тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 13541,08 тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 121,25 тыс. руб.
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках "Всего".





Приложение 2
к муниципальной программе
"Дорожная деятельность и транспортное обслуживание
на территории ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы

[bookmark: Par5313]ПОДПРОГРАММА 2
"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ЗАТО СЕВЕРСК" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск
от 30.07.2021 N 1727, от 28.02.2022 N 325, от 29.07.2022 N 1337,
от 21.03.2023 N 401-па, от 18.08.2023 N 1567-па, от 11.03.2024 N 770-па,
от 10.09.2024 N 3049-па, от 27.12.2024 N 5368-па)
	



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК"


	Наименование подпрограммы 2
	Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск

	Срок реализации подпрограммы 2
	2021 - 2024 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 2
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	
	Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 2
	Снижение аварийности на улично-дорожной сети ЗАТО Северск

	Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, единица измерения
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)

	
	1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед
	74
	38
	68
	33
	64
	64
	64

	
	2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед
	10
	6
	8
	5
	5
	5
	5

	
	3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	7
	3
	6
	3
	5
	5
	5

	
	4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 11.03.2024 N 770-па)

	Задачи подпрограммы 2
	1. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

	
	2. Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах

	
	3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий

	
	4. Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП)
(до 31.12.2023)
	ВЦП "Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск"

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 11.03.2024 N 770-па)

	Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)

	
	Местный бюджет
	80868,50
	16446,81
	15109,72
	17702,45
	31609,52
	5862,78
	5862,78

	
	Другие источники:
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	80868,50
	16446,81
	15109,72
	17702,45
	31609,52
	5862,78
	5862,78

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 27.12.2024 N 5368-па)




I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Северск, обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Северск, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог относятся к вопросам местного значения ЗАТО Северск.
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" установлено, что меры по повышению безопасности дорожного движения включают в себя разработку и организацию выполнения муниципальных программ по вопросам повышения безопасности дорожного движения, а также реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, участия в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории ЗАТО Северск Томской области, осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения.
Анализ динамики основных показателей аварийности в ЗАТО Северск за 2017 - 2019 годы свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), травматизма и смертности остается высоким и не имеет тенденции к снижению.
Согласно статистическим данным ОГИБДД УМВД России по ЗАТО Северск Томской области динамика изменений показателей аварийности представлена в таблице 1.

Таблица 1

	Год
	Показатели ДТП с пострадавшими
	Разница в % по сравнению с прошлым годом

	
	ДТП
	погибших, чел.
	раненых, чел.
	ДТП
	погибших, чел.
	раненых, чел.

	2017
	76
	3
	89 (10 - детей)
	+15,2
	0
	+6

	2018
	53
	2
	58 (4 - детей)
	-30,3
	-1
	-31

	2019
	53
	7
	57 (11 - детей)
	0
	+5
	-1



В общей структуре ДТП наибольшая доля происшествий связана с наездом транспортного средства на пешехода. За период 2015 - 2019 годов количество наездов на пешеходов в общей структуре ДТП колеблется в пределах от 37% до 50,9% от общего количества происшествий. В 2019 году произошло 27 ДТП с пешеходами, в которых погибло 2 и пострадало 25 человек. В результате столкновения транспортных средств за этот же период произошло от 26% до 32% аварий. Доля остальных видов ДТП (наезд на велосипедиста, опрокидывание, съезд с дороги и иных) в общей структуре незначительна и колеблется в пределах от 1% до 8% от общего числа аварий.
Причины ДТП в основном обусловлены дисциплиной участников дорожного движения. Из проведенного анализа ДТП со смертельным исходом установлено, что причинами ДТП стали грубые нарушения водителями Правил дорожного движения Российской Федерации (движение в состоянии алкогольного опьянения, значительное превышение скоростного режима и иные). Из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств в 2019 году произошло 47 ДТП (из 53 от общего числа) (погибло 2 человека, ранено 56 человек), причем 45 происшествий случилось по вине водителей легковых транспортных средств физических лиц (погибло 2, ранено 50 человек).
Таким образом, основным фактором, обуславливающим высокий уровень аварийности на улично-дорожной сети ЗАТО Северск, является пренебрежение к требованиям Правил дорожного движения со стороны водителей транспортных средств и пешеходов.
К сопутствующим факторам относятся:
проблема перегруженности основной транспортной артерии, связующей ЗАТО Северск и г. Томск, а также отсутствие ее альтернативы;
недостаточная оснащенность улично-дорожной сети ЗАТО Северск техническими средствами организации дорожного движения.
В результате значительного увеличения количества автотранспорта существенно изменились характеристики дорожного движения, увеличилась плотность и интенсивность транспортных потоков, что привело к значительному повышению уровня напряженности дорожной ситуации как для водителей, так и для пешеходов.
Следует отметить, что высокие темпы автомобилизации будут продолжаться. В перспективе данная тенденция делает особенно острой проблему пропускной способности улично-дорожной сети. Высокие темпы автомобилизации, вовлечение все большего числа жителей ЗАТО Северск в дорожное движение выводят на первый план решение проблем безопасности дорожного движения и сохранения жизни и здоровья его участников.
В данных условиях необходимо развитие системы обеспечения безопасности дорожного движения в целях снижения роста аварийности на улично-дорожной сети ЗАТО Северск.
На территории ЗАТО Северск в период 2021 - 2024 годов предполагается обустройство (ремонт) участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями, в том числе разделяющими встречные направления движения.
Дорожные ограждения будут устанавливаться в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 "Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств" утвержденным Приказом Росстандарта от 20.12.2019 N 1425-ст (далее - ГОСТ Р 52289-2019):
1) на перекрестке ул. Калинина с ул. Транспортной по радиусу закругления (100 метров, указаны все 3 радиуса). На данном участке в связи со значительным продольным изгибом профиля дороги в зимнее время, а также в условиях гололеда возможен выезд автомобилей за пределы проезжей части;
2) на Т-образном перекрестке автодорог N 18, N 12, N 1 по радиусу закруглений на данном участке в связи со значительным продольным изгибом профиля дороги в зимнее время, а также в условиях гололеда возможен выезд автомобилей за пределы проезжей части (175 м, указаны все 3 радиуса);
3) на автодороге N 50, опасном повороте на расстоянии 1450 м от поста охраны в СНТ "Спутник" (протяженность участка на внешнем радиусе составляет 130 м, на внутреннем 110 м). Установка ограждения на данном участке обусловлена значительным продольным изгибом профиля дороги, что в свою очередь при наличии гололедных явлений может привести к выезду автомобиля с проезжей части. На данном участке были зафиксированы дорожно-транспортные происшествия, связанные с выездом за пределы дороги;
4) установка ограждения по автодороге "от Кузовлевского тракта до ул. Предзаводская" в месте прохождения водопропускной трубы, общей протяженностью 256 пог. м с обеих сторон дороги в месте размещения водопропускной трубы.
На территории ЗАТО Северск ежегодно выполняются работы по нанесению дорожной разметки.
Дорожная разметка - необходимый элемент для обеспечения условий безопасности всех участников дорожного движения. Разметка на дорогах способствует организации и упорядочиванию движения транспорта, лучшему ориентированию водителей и пешеходов, соблюдению правил безопасного движения. Нанесение дорожной разметки осуществляется в соответствии с дорожными знаками и другими техническими средствами организации дорожного движения.
Ежегодная потребность в нанесении дорожной разметки на территории г. Северска согласно разработанным проектам организации дорожного движения составляет 559,0 приведенных км (указан объем приведенной разметки к линии N 1.1 шириной 0,1 м), а на внегородских территориях 104,6 приведенных км разметки. Также на территории ЗАТО Северск проводится замена стандартных дорожных знаков предупреждающих (1.23 и 1.22), "Пешеходный переход" (5.19.1, 5.19.2) на аналогичные, на желто-зеленом фоне, с пленкой повышенной интенсивности типа В. Данные работы планируется продолжить и в период 2021 - 2024 годов.
На территории ЗАТО Северск проводятся работы по приобретению, установке недостающих и замене устаревших дорожных знаков в соответствии с проектом организации дорожного движения. Установка новых и замена поврежденных дорожных знаков на дорогах общего пользования вызвана сложившейся дорожной обстановкой и необходима для своевременного информирования участников дорожного движения об изменении существующей организации дорожного движения, для обозначения вводимых ограничений. Дорожные знаки устанавливаются в соответствии с требованиями раздела 1 (область применения) ГОСТ Р 52289-2019. Настоящий стандарт устанавливает правила применения технических средств организации дорожного движения на всех улицах и дорогах.
В целях обеспечения надлежащей видимости на пешеходных переходах и перекрестках автомобильных дорог, а также для обеспечения видимости дорожных знаков требуется проведение мероприятий по расчистке придорожных полос от порослей.
На территории ЗАТО Северск в 2021 - 2024 годах предполагается приобретение и установка новых светофорных объектов с разработкой проектно-сметной документации. Установка новых светофорных объектов способствует улучшению организации дорожного движения, снижению уровня аварийности в местах концентрации ДТП.
В 2021 - 2024 годах предусматривается модернизация (реконструкция) светофорных объектов (приобретение и установка светодиодных транспортных и пешеходных светофоров с табло обратного отсчета времени сигналов, замена ламповых светофорных головок на светодиодные, замена дорожных контролеров, приобретение и установка устройств речевого сопровождения) по следующим адресам:
на пересечениях просп. Коммунистического с ул. Первомайской, ул. Царевского и ул. Солнечной;
на пересечениях ул. Транспортной с ул. Свердлова и ул. Советской;
на пересечении ул. Лесной и ул. Первомайской;
на пересечении ул. Калинина и ул. Свердлова;
на пересечении ул. Советской и ул. Калинина;
на пересечении ул. Солнечной и ул. Северной.
В этот период также планируется установка 11 светофорных объектов на перекрестках и пешеходных переходах по следующим адресам:
просп. Коммунистический, 143а;
просп. Коммунистический - ул. Строителей;
просп. Коммунистический кольцо на въезде в город;
ул. Калинина - ул. Крупской;
ул. Ленина - ул. Царевского;
ул. Ленина - ул. Курчатова;
ул. Ленина, 108;
ул. Ленина, 122;
ул. Победы - ул. Ленинградская.
Установка новых светофорных объектов по просп. Коммунистическому потребует обеспечения координации их работы с существующими светофорными объектами, кроме того, необходима координация режимов работы светофорных объектов на транспортном кольце на пересечении просп. Коммунистического, ул. Славского, ул. Победы и ул. Калинина. Для обеспечения координации работы данного комплекса светофорных объектов необходима корректировка проектов организации дорожного движения на рассматриваемых участках улично-дорожной сети ЗАТО Северск.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Основной целью подпрограммы 2 является снижение аварийности на улично-дорожной сети ЗАТО Северск.
Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:
формирование законопослушного поведения участников дорожного движения;
формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;
организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск.
Сроки реализации подпрограммы 2 - 2021 - 2024 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 2 представлены в таблице 2.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 2 "Повышение
безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск"
муниципальной программы "Дорожная деятельность
и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 11.03.2024 N 770-па)

Таблица 2


	N п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Периодичность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Показатели подпрограммы 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск"

	1.
	Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
	ед
	53
	74
	38
	68
	33
	64
	64
	64
	Ежегодно
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС

	2.
	Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей
	ед
	8
	10
	6
	8
	5
	5
	5
	5
	Ежегодно
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС

	3.
	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
	чел
	7
	7
	3
	6
	3
	5
	5
	5
	Ежегодно
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС

	4.
	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
	чел
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежегодно
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 1 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" подпрограммы 2

	1.1
	Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов
	ед
	152
	152
	152
	152
	152
	152
	152
	152
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 2 "Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах" подпрограммы 2

	2.1
	Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 3 "Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий" подпрограммы 2

	3.1
	Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки N 1.1
	км; тыс м
	0
	0
	414
	414
	414
	559
	100
	100
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС

	3.2
	Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов
	шт
	0
	0
	1
	8
	2
	2
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС

	(п. 3.2 в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 10.09.2024 N 3049-па)

	Показатели задачи 4 "Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	4.1
	Количество обслуживаемых светофорных объектов
	шт
	55
	55
	55
	55
	56
	58
	58
	58
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС

	(п. 4.1 в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 10.09.2024 N 3049-па)

	4.2
	Количество обслуживаемых дорожных знаков
	шт
	6140
	6140
	6710
	6986
	6986
	6986
	6986
	6986
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС

	4.3
	Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений
	м
	5771
	5771
	5771
	5771
	5771
	5771
	5771
	5771
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС

	4.4
	Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений
	м
	10060,8
	10060,8
	10618,8
	10618,8
	10618,8
	10618,8
	10618,8
	10618,8
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС

	4.5
	Количество обслуживаемых сигнальных столбиков
	шт
	279
	279
	279
	279
	279
	279
	279
	279
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС

	4.6
	Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода
	м2
	0
	0
	278,6
	0
	0
	278,6
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС




III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Задачи подпрограммы 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" реализуются путем исполнения ВЦП "Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск", действующей до 31.12.2023, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ) "Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск", действующего с 01.01.2024, и трех основных мероприятий:
развитие и совершенствование системы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения;
оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства и обучения;
приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения.
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 11.03.2024 N 770-па)
Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета.
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 11.03.2024 N 770-па)
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлено в таблице 3.
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 11.03.2024 N 770-па)

Перечень комплексов процессных мероприятий, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2
"Повышение безопасности дорожного движения на территории
ЗАТО Северск" муниципальной программы "Дорожная деятельность
и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.12.2024 N 5368-па)

Таблица 3


	N п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий
(далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реализации, год
	Объем финансирования, тыс руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию (прогноз)
	областного бюджета (по согласованию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" подпрограммы 2

	1.1
	Основное мероприятие. Развитие и совершенствование системы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед
	152

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед
	152

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед
	152

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед
	152

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед
	152

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед
	152

	1.1.1
	Освещение в средствах массовой информации ЗАТО Северск результатов профилактических акций
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед
	12

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед
	12

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед
	12

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед
	12

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед
	12

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед
	12

	1.1.2
	Создание и размещение в средствах массовой информации информационно-пропагандистских материалов, призванных освещать работу по обеспечению безопасности дорожного движения
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед
	100

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед
	100

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед
	100

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед
	100

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед
	100

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед
	100

	1.1.3
	Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед
	40

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед
	40

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед
	40

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед
	40

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед
	40

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед
	40

	2.
	Задача 2 "Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах" подпрограммы 2

	2.1
	Основное мероприятие. Оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, в т.ч.:
	Всего
	1787,86
	0,00
	0,00
	1787,86
	0,00
	Управление образования, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры
	X
	X

	
	
	2021
	49,22
	0,00
	0,00
	49,22
	0,00
	
	1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед
	0

	
	
	2022
	49,22
	0,00
	0,00
	49,22
	0,00
	
	1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед
	0

	
	
	2023
	49,22
	0,00
	0,00
	49,22
	0,00
	
	1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед
	0

	
	
	2024
	1640,20
	0,00
	0,00
	1640,20
	0,00
	
	1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед
	12

	
	
	2025 (прогнозный период)
	49,22
	0,00
	0,00
	49,22
	0,00
	
	1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	49,22
	0,00
	0,00
	49,22
	0,00
	
	1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед
	0

	2.1.1
	Оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства и обучение детей в игровой форме Правилам дорожного движения
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед
	0

	2.1.2
	Оборудование детских автогородков в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования
	Всего
	1614,20
	0,00
	0,00
	1614,20
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительного образования, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительного образования, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительного образования, ед
	0

	
	
	2024
	1614,20
	0,00
	0,00
	1614,20
	0,00
	
	1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительного образования, ед
	12

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительного образования, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительного образования, ед
	0

	2.1.3
	Модернизация детского автогородка при МБУ ДО "Центр "Поиск"
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля выполненной модернизации автогородка в общей стоимости модернизации, проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля выполненной модернизации автогородка в общей стоимости модернизации, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля выполненной модернизации автогородка в общей стоимости модернизации, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля выполненной модернизации автогородка в общей стоимости модернизации, проц
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля выполненной модернизации автогородка в общей стоимости модернизации, проц
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля выполненной модернизации автогородка в общей стоимости модернизации, проц
	0

	2.1.4
	Проведение конкурсов, викторин, олимпиад, творческих фестивалей и прочих мероприятий, направленных на формирование у детей правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения
	Всего
	173,66
	0,00
	0,00
	173,66
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2021
	49,22
	0,00
	0,00
	49,22
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	1

	
	
	2022
	49,22
	0,00
	0,00
	49,22
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	1

	
	
	2023
	49,22
	0,00
	0,00
	49,22
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	1

	
	
	2024
	26,00
	0,00
	0,00
	26,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	1

	
	
	2025 (прогнозный период)
	49,22
	0,00
	0,00
	49,22
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	49,22
	0,00
	0,00
	49,22
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	1

	2.1.5
	Приобретение, изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных световозвращающих приспособлений в организациях дошкольного и общего образования, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных световозвращающих приспособлений в организациях дошкольного и общего образования, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных световозвращающих приспособлений в организациях дошкольного и общего образования, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных световозвращающих приспособлений в организациях дошкольного и общего образования, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных световозвращающих приспособлений в организациях дошкольного и общего образования, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных световозвращающих приспособлений в организациях дошкольного и общего образования, ед
	0

	2.1.6
	Организация в период летних каникул в детских оздоровительных лагерях профилактических мероприятий (конкурсов, викторин), направленных на предупреждение нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных профилактических мероприятий (конкурсов, викторин) по предупреждению нарушений правил дорожного движения, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных профилактических мероприятий (конкурсов, викторин) по предупреждению нарушений правил дорожного движения, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных профилактических мероприятий (конкурсов, викторин) по предупреждению нарушений правил дорожного движения, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных профилактических мероприятий (конкурсов, викторин) по предупреждению нарушений правил дорожного движения, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных профилактических мероприятий (конкурсов, викторин) по предупреждению нарушений правил дорожного движения, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных профилактических мероприятий (конкурсов, викторин) по предупреждению нарушений правил дорожного движения, ед
	0

	2.1.7
	Мониторинг состояния материальной и учебно-методической баз образовательных организаций, организации образовательного процесса по обучению детей Правилам дорожного движения Российской Федерации и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторингов, шт
	1

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторингов, шт
	1

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторингов, шт
	1

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторингов, шт
	1

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторингов, шт
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторингов, шт
	1

	2.1.8
	Приобретение автобусов для осуществления организованных перевозок детей
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление культуры
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных автобусов для осуществления организованных перевозок детей, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных автобусов для осуществления организованных перевозок детей, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных автобусов для осуществления организованных перевозок детей, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных автобусов для осуществления организованных перевозок детей, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных автобусов для осуществления организованных перевозок детей, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных автобусов для осуществления организованных перевозок детей, ед
	0

	2.1.9
	Изготовление полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление культуры
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество изготовленной полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество изготовленной полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество изготовленной полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество изготовленной полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество изготовленной полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество изготовленной полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед
	0

	3.
	Задача 3 "Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий" подпрограммы 2

	3.1
	Основное мероприятие. Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения, в т.ч.:
	Всего
	70997,93
	0,00
	0,00
	70997,93
	0,00
	УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	14559,99
	0,00
	0,00
	14559,99
	0,00
	
	1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки N 1.1, км; тыс м
	414

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт
	1

	
	
	2022
	13113,45
	0,00
	0,00
	13113,45
	0,00
	
	1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки N 1.1, км; тыс м
	414

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт
	8

	
	
	2023
	15595,21
	0,00
	0,00
	15595,21
	0,00
	
	1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки N 1.1, км; тыс м
	414

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт.
	2

	
	
	2024
	27729,28
	0,00
	0,00
	27729,28
	0,00
	
	1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки N 1.1, км; тыс м
	559

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт
	2

	
	
	2025 (прогнозный период)
	3796,37
	0,00
	0,00
	3796,37
	0,00
	
	1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки N 1.1, км; тыс м
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	3796,37
	0,00
	0,00
	3796,37
	0,00
	
	1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки N 1.1, км; тыс м
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт
	0

	3.1.1
	Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск барьерными ограждениями, в том числе сигнальными столбиками
	Всего
	498,70
	0,00
	0,00
	498,70
	0,00
	УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	498,70
	0,00
	0,00
	498,70
	0,00
	
	1. Протяженность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м
	279

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м
	0

	3.1.2
	Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск искусственными неровностями
	Всего
	2472,01
	0,00
	0,00
	2472,01
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	470,18
	0,00
	0,00
	470,18
	0,00
	
	1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед
	2

	
	
	2022
	2001,83
	0,00
	0,00
	2001,83
	0,00
	
	1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед
	3

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед
	0

	3.1.3
	Приобретение и установка новых светофорных объектов с разработкой проектно-сметной документации
	Всего
	16526,85
	0,00
	0,00
	16526,85
	0,00
	УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед
	0

	
	
	2022
	544,00
	0,00
	0,00
	544,00
	0,00
	
	1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед
	0

	
	
	2023
	6906,43
	0,00
	0,00
	6906,43
	0,00
	
	1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед
	2

	
	
	2024
	9076,42
	0,00
	0,00
	9076,42
	0,00
	
	1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед
	2

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед
	0

	3.1.4
	Модернизация (реконструкция) светофорных объектов
	Всего
	2533,48
	0,00
	0,00
	2533,48
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	2060,67
	0,00
	0,00
	2060,67
	0,00
	
	1. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт
	1

	
	
	2022
	472,81
	0,00
	0,00
	472,81
	0,00
	
	1. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт
	8

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт
	0

	3.1.5
	Организация работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования и контроля качества нанесения дорожной разметки
	Всего
	36896,46
	0,00
	0,00
	36896,46
	0,00
	УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	7261,32
	0,00
	0,00
	7261,32
	0,00
	
	1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки N 1.1, км; тыс м
	414

	
	
	2022
	7942,94
	0,00
	0,00
	7942,94
	0,00
	
	1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки N 1.1, км; тыс м
	414

	
	
	2023
	7619,83
	0,00
	0,00
	7619,83
	0,00
	
	1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки N 1.1, км; тыс м
	414

	
	
	2024
	14072,37
	0,00
	0,00
	14072,37
	0,00
	
	1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки N 1.1, км; тыс м
	559

	
	
	2025 (прогнозный период)
	2743,85
	0,00
	0,00
	2743,85
	0,00
	
	1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки N 1.1, км; тыс м
	100

	
	
	2026 (прогнозный период)
	2743,85
	0,00
	0,00
	2743,85
	0,00
	
	1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки N 1.1, км; тыс м
	100

	3.1.6
	Приобретение, установка недостающих и замена устаревших дорожных знаков
	Всего
	4597,85
	0,00
	0,00
	4597,85
	0,00
	УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	2837,16
	0,00
	0,00
	2837,16
	0,00
	
	1. Количество установленных, замененных дорожных знаков, ед
	391

	
	
	2022
	541,70
	0,00
	0,00
	541,70
	0,00
	
	1. Количество установленных, замененных дорожных знаков, ед
	276

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных, замененных дорожных знаков, ед
	0

	
	
	2024
	1218,99
	0,00
	0,00
	1218,99
	0,00
	
	1. Количество установленных, замененных дорожных знаков, ед
	320

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных, замененных дорожных знаков, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных замененных дорожных знаков, ед
	0

	3.1.7
	Разработка (внесение изменений) проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети ЗАТО Северск
	Всего
	1972,00
	0,00
	0,00
	1972,00
	0,00
	УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	469,84
	0,00
	0,00
	469,84
	0,00
	
	1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед
	0

	
	
	2022
	599,99
	0,00
	0,00
	599,99
	0,00
	
	1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед
	6

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед
	0

	
	
	2024
	902,17
	0,00
	0,00
	902,17
	0,00
	
	1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед
	10

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед
	0

	3.1.8
	Обустройство или ликвидация пешеходных переходов
	Всего
	1298,08
	0,00
	0,00
	1298,08
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед
	0

	
	
	2024
	1298,08
	0,00
	0,00
	1298,08
	0,00
	
	1. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед
	2

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед
	0

	3.1.9
	Расчистка придорожных полос от порослей
	Всего
	4202,51
	0,00
	0,00
	4202,51
	0,00
	УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	962,13
	0,00
	0,00
	962,13
	0,00
	
	1. Объем выполненных работ, м3
	640

	
	
	2022
	1010,18
	0,00
	0,00
	1010,18
	0,00
	
	1. Объем выполненных работ, м3
	640

	
	
	2023
	1068,95
	0,00
	0,00
	1068,95
	0,00
	
	1. Объем выполненных работ, м3
	640

	
	
	2024
	1161,25
	0,00
	0,00
	1161,25
	0,00
	
	1. Объем выполненных работ, м3
	640

	
	
	2025 (прогнозный период)
	1052,52
	0,00
	0,00
	1052,52
	0,00
	
	1. Объем выполненных работ, м3
	640

	
	
	2026 (прогнозный период)
	1052,52
	0,00
	0,00
	1052,52
	0,00
	
	1. Объем выполненных работ, м3
	640

	3.1.10
	Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск направляющими устройствами
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных направляющих устройств, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных направляющих устройств, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных направляющих устройств, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных направляющих устройств, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных направляющих устройств, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных направляющих устройств, ед
	0

	4.
	Задача 4 "Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	4.1
	ВЦП "Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск" (до 31.12.2023)
	Всего
	5842,67
	0,00
	0,00
	5842,67
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	1837,60
	0,00
	0,00
	1837,60
	0,00
	
	1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт
	55

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт
	6710

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м
	5771

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м
	10618,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт
	279

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2
	278,6

	
	
	2022
	1947,05
	0,00
	0,00
	1947,05
	0,00
	
	1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт
	55

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт
	6986

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м
	5771

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м
	10618,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт
	279

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2
	0

	
	
	2023
	2058,02
	0,00
	0,00
	2058,02
	0,00
	
	1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт
	56

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт
	6986

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м
	5771

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м
	10618,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт
	279

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2
	0

	4.
	Задача 4 "Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	4.1
	КПМ "Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск" (с 01.01.2024)
	Всего
	2240,04
	0,00
	0,00
	2240,04
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2024
	2240,04
	0,00
	0,00
	2240,04
	0,00
	
	1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт
	58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт
	6986

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м
	5771

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м
	10618,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт
	279

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2
	278,6

	
	
	2025 (прогнозный период)
	2017,19
	0,00
	0,00
	2017,19
	0,00
	
	1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт
	58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт
	6986

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м
	5771

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м
	10618,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт
	279

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	2017,19
	0,00
	0,00
	2017,19
	0,00
	
	1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт
	58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт
	6986

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м
	5771

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м
	10618,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт
	279

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2
	0

	
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	80868,50
	0,00
	0,00
	80868,50
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2021
	16446,81
	0,00
	0,00
	16446,81
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022
	15109,72
	0,00
	0,00
	15109,72
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2023
	17702,45
	0,00
	0,00
	17702,45
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	31609,52
	0,00
	0,00
	31609,52
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025 (прогнозный период)
	5862,78
	0,00
	0,00
	5862,78
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026 (прогнозный период)
	5862,78
	0,00
	0,00
	5862,78
	0,00
	
	X
	X







Приложение 3
к муниципальной программе
"Дорожная деятельность и транспортное обслуживание
на территории ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы
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"ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И ДОСТУПНОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ Г. СЕВЕРСКА, УЛУЧШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск
от 30.07.2021 N 1727, от 28.02.2022 N 325, от 29.07.2022 N 1337,
от 21.03.2023 N 401-па, от 18.08.2023 N 1567-па, от 11.03.2024 N 770-па,
от 10.09.2024 N 3049-па, от 27.12.2024 N 5368-па)
	



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ
И ДОСТУПНОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Г. СЕВЕРСКА, УЛУЧШЕНИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК"

	Наименование подпрограммы 3
	Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г. Северска, улучшение транспортной инфраструктуры

	Срок реализации подпрограммы 3
	2021 - 2024 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель Программы)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 3
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 3
	Поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети г. Северска

	Показатели цели подпрограммы 3 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, единица измерения
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)

	
	1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г. Северска, проц
	0,48
	0,48
	0,52
	0,41
	0,52
	0
	0

	
	2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс м2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3. Доля объектов улично-дорожной сети г. Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 27.12.2024 N 5368-па)

	Задачи подпрограммы 3
	1. Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г. Северска

	
	2. Обеспечение внутриквартальных территорий достаточным количеством парковочных мест

	
	3. Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 3 (далее - ВЦП) (до 31.12.2023)
	ВЦП "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г. Северска"

	
	ВЦП "Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания"

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 11.03.2024 N 770-па)

	Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)

	
	Местный бюджет
	1192690,81
	232973,40
	284583,19
	329543,50
	345612,09 <*>
	154461,10
	213490,20

	
	Другие источники:
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	1192690,81
	232973,40
	284583,19
	329543,50
	345612,09 <*>
	154461,10
	213490,20

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 27.12.2024 N 5368-па)




--------------------------------
<*> Объем финансирования включает в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 21,37 тыс. руб.
Указанная сумма неиспользованного остатка бюджетных средств не увеличивает общий объем финансирования Программы в столбце "Всего".
(сноска в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 10.09.2024 N 3049-па)

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

На учете в муниципальной казне Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск на территории г. Северска числятся: 43 автомобильных дороги, протяженностью 70,627 км, 114 объектов улично-дорожной сети, протяженностью 55,156 км, 45 жилых микрорайонов, протяженностью внутриквартальных проездов 90,54 км. Протяженность наружной сети ливневой канализации составляет 72,9 км. Инженерные сооружения мосты (в том числе пешеходные) - 9 шт. протяженностью 267 пог. м.
В условиях дефицита денежных средств первоочередной задачей дорожной отрасли является поддержание на должном уровне транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, автомобильных дорог. Поэтому приоритетным направлением деятельности Администрации ЗАТО Северск является содержание улиц, дорог, проездов и сооружений на них.
В целях улучшения качества содержания городской территории, обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности граждан на территории г. Северска требуется повышение качества содержания объектов благоустройства:
проведение мероприятий по текущему содержанию инфраструктуры улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями;
усиление контроля за качеством содержания дорожного хозяйства, внутриквартальных территорий, ливневой канализации;
проведение мероприятий по текущему ремонту дорожного полотна, объектов и элементов благоустройства.
В настоящее время парковка автомобилей во дворах остается одной из наиболее острых проблем в г. Северске. Обеспечение современного уровня благоустройства дворов возможно только через реализацию ряда мер, позволяющих освободить внутридворовые территории от неорганизованного размещения автовладельцами транспортных средств.
Узкие внутриквартальные проезды создают непреодолимые препятствия для проезда крупногабаритной спецтехники и иных транспортных средств. Стоящие во дворе автомобили создают социальную напряженность в отношениях между автовладельцами и жителями многоквартирных домов, не имеющими автомобилей, так как в связи с малым дворовым пространством под парковки используются газоны, детские, хозяйственные и спортивные площадки. Применение штрафных санкций не может привести к нужному результату, пока не будет создана альтернатива автомобильным стоянкам в неустановленных местах.
По оперативным данным ОГИБДД УМВД России по ЗАТО Северск Томской области в 2020 году на территории г. Северска зарегистрировано 44 тыс. единиц частных легковых автотранспортных средств. На платных (в том числе многоуровневых) стоянках, расположенных в черте города, гаражных боксах, на гостевых стоянках, организованных на улицах города и внутриквартальных территориях, можно разместить около 24 тыс. единиц автомобилей. Следовательно, для создания комфортных условий проживания на территории г. Северска необходимо создать порядка 13 тыс. единиц дополнительных парковочных мест.
В основе организации и реконструкции мест для парковки автотранспортных средств на внутридворовой территории должен быть использован набор технических решений по расширению внутриквартальных проездов в сочетании с устройством гостевых стоянок и парковок.
Программой предусмотрено создание максимально возможного количества парковочных мест в каждом квартале города. Общая площадь новых парковочных мест составит порядка 99 тыс. кв. м, что позволит осуществлять доступную парковку порядка 4 тысяч автомобилей, что составляет 30% от потребности.
Обеспечение нормального уровня благоустройства дворов возможно только через реализацию ряда мер, позволяющих освободить внутридворовую территорию от неорганизованного размещения автовладельцами транспортных средств, создание необходимой городской инфраструктуры.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 3, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Основной целью подпрограммы 3 является поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети г. Северска.
Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:
текущее содержание объектов улично-дорожной сети г. Северска;
обеспечение внутриквартальных территорий достаточным количеством парковочных мест;
обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания.
Сроки реализации подпрограммы 3 - 2021 - 2024 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 3 представлены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 3 "Обеспечение
сохранности и доступности автомобильных дорог г. Северска,
улучшение транспортной инфраструктуры" муниципальной
программы "Дорожная деятельность и транспортное
обслуживание на территории ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.12.2024 N 5368-па)

Таблица 1


	N п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Периодичность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Показатели подпрограммы 3 "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г. Северска, улучшение транспортной инфраструктуры"

	1.
	Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г. Северска
	проц
	0,6
	0,48
	0,48
	0,52
	0,41
	0,52
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.
	Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях
	тыс м2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС

	3.
	Доля объектов улично-дорожной сети г. Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ
	проц
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 1 "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г. Северска" подпрограммы 3

	1.1
	Площадь текущего ремонта дорожного полотна
	тыс м2
	11,2
	8,5
	8,5
	9,8
	7,2
	9,2
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС

	1.2
	Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику
	км;
тыс м
	138
	138
	138
	138
	135,8
	150,6
	138
	138
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС

	1.3
	Количество приобретенной спецтехники
	ед
	0
	0
	0
	3
	6
	1
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 2 "Обеспечение внутриквартальных территорий достаточным количеством парковочных мест" подпрограммы 3

	2.1
	Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 3 "Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания" подпрограммы 3

	3.1
	Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети
	ед
	285
	280
	280
	212
	265
	278
	280
	280
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС

	3.2
	Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск
	ед
	18
	18
	18
	12
	12
	12
	12
	12
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС




II. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3
И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Задачи подпрограммы 3 "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г. Северска, улучшение транспортной инфраструктуры" реализуются путем исполнения основного мероприятия "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов", двух ВЦП, действующих до 31.12.2023, и двух комплексов процессных мероприятий (далее - КПМ), действующих с 01.01.2024:
"Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г. Северска";
"Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания".
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 11.03.2024 N 770-па)
Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета.
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 11.03.2024 N 770-па)
Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 представлено в таблице 2.
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 11.03.2024 N 770-па)

Перечень комплексов процессных мероприятий, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3
"Обеспечение сохранности и доступности автомобильных
дорог г. Северска, улучшение транспортной инфраструктуры"
муниципальной программы "Дорожная деятельность
и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.12.2024 N 5368-па)

Таблица 2


	N п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реализации, год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию (прогноз)
	областного бюджета (по согласованию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г. Северска" подпрограммы 3

	1.1
	ВЦП "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г. Северска" (до 31.12.2023)
	Всего
	714225,68
	0,00
	0,00
	714225,68
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	193858,82
	0,00
	0,00
	193858,82
	0,00
	
	1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2
	8,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м
	138

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество приобретенной спецтехники, ед
	0

	
	
	2022
	240953,35
	0,00
	0,00
	240953,35
	0,00
	
	1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2
	8,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м
	138

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество приобретенной спецтехники, ед
	3

	
	
	2023
	279413,51
	0,00
	0,00
	279413,51
	0,00
	
	1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2
	8,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м
	135,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество приобретенной спецтехники, ед
	6

	1.
	Задача 1 "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г. Северска" подпрограммы 3

	1.1
	КПМ "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г. Северска" (с 01.01.2024)
	Всего
	292731,94
	0,00
	0,00
	292731,94
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2024
	292731,94
	0,00
	0,00
	292731,94
	0,00
	
	1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2
	9,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м
	150,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество приобретенной спецтехники, ед
	1

	
	
	2025 (прогнозный период)
	102509,16
	0,00
	0,00
	102509,16
	0,00
	
	1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м
	138

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество приобретенной спецтехники, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	161538,26
	0,00
	0,00
	161538,26
	0,00
	
	1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м
	138

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество приобретенной спецтехники, ед
	0

	2.
	Задача 2 "Обеспечение внутриквартальных территорий достаточным количеством парковочных мест" подпрограммы 3

	2.1
	Основное мероприятие. Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов, в т.ч.:
	Всего
	3299,57
	0,00
	0,00
	3299,57
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	0,06
	0,00
	0,00
	0,06
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед
	0

	
	
	2023
	3299,31
	0,00
	0,00
	3299,31
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед
	0

	
	
	2024
	0,20
	0,00
	0,00
	0,20
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед
	0

	2.1.1
	Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях
	Всего
	3299,57
	0,00
	0,00
	3299,57
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	0,06
	0,00
	0,00
	0,06
	0,00
	
	1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед
	0

	
	
	2023
	3299,31
	0,00
	0,00
	3299,31
	0,00
	
	1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед
	0

	
	
	2024
	0,20
	0,00
	0,00
	0,20
	0,00
	
	1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед
	0

	3.
	Задача 3 "Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания" подпрограммы 3

	3.1
	ВЦП "Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания" (до 31.12.2023)
	Всего
	129575,04
	0,00
	0,00
	129575,04
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	39114,52
	0,00
	0,00
	39114,52
	0,00
	
	1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед
	280

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед
	18

	
	
	2022
	43629,84
	0,00
	0,00
	43629,84
	0,00
	
	1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед
	212

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед
	12

	
	
	2023
	46830,68
	0,00
	0,00
	46830,68
	0,00
	
	1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед
	265

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед
	12

	3.
	Задача 3 "Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания" подпрограммы 3

	3.1
	КПМ "Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания" (с 01.01.2024)
	Всего
	52858,58
	0,00
	0,00
	52858,58
	0,00
	УЖКХ
ТиС
	X
	X

	
	
	2024
	52879,95 <*>
	0,00
	0,00
	52879,95 <*>
	0,00
	
	1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед
	278

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед
	12

	
	
	2025 (прогнозный период)
	51951,94
	0,00
	0,00
	51951,94
	0,00
	
	1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед
	280

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед
	12

	
	
	2026 (прогнозный период)
	51951,94
	0,00
	0,00
	51951,94
	0,00
	
	1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед
	280

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед
	12

	Итого по подпрограмме 3
	Всего
	1192690,81
	0,00
	0,00
	1192690,81
	0,00
	
	X
	X

	
	2021
	232973,40
	0,00
	0,00
	232973,40
	0,00
	
	X
	X

	
	2022
	284583,19
	0,00
	0,00
	284583,19
	0,00
	
	X
	X

	
	2023
	329543,50
	0,00
	0,00
	329543,50
	0,00
	
	X
	X

	
	2024
	345612,09 <*>
	0,00
	0,00
	345612,09 <*>
	0,00
	
	X
	X

	
	2025 (прогнозный период)
	154461,10
	0,00
	0,00
	154461,10
	0,00
	
	X
	X

	
	2026 (прогнозный период)
	213490,20
	0,00
	0,00
	213490,20
	0,00
	
	X
	X




--------------------------------
[bookmark: Par8284]<*> Объем финансирования включает в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 21,37 тыс. руб.
Указанная сумма неиспользованного остатка бюджетных средств не увеличивает общий объем финансирования Программы в строках "Всего".





Приложение 4
к муниципальной программе
"Дорожная деятельность и транспортное обслуживание
на территории ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы

[bookmark: Par8296]ПОДПРОГРАММА 4
"ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ЗАТО
СЕВЕРСК" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск
от 30.07.2021 N 1727, от 28.02.2022 N 325, от 29.07.2022 N 1337,
от 21.03.2023 N 401-па, от 18.08.2023 N 1567-па, от 11.03.2024 N 770-па,
от 10.09.2024 N 3049-па, от 27.12.2024 N 5368-па)
	



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 "ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В ГРАНИЦАХ ЗАТО СЕВЕРСК" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ДОРОЖНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК"


	Наименование подпрограммы 4
	Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск

	Срок реализации подпрограммы 4
	2021 - 2024 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 4 (соисполнитель Программы)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 4
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 4
	Формирование системы транспортного обслуживания, обеспечивающей безопасность и качество пассажирских перевозок

	Показатели цели подпрограммы 4 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, единица измерения
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)

	
	1. Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, проц
	96
	97
	97
	97
	97
	97
	97

	
	2. Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудовании, проц
	35,9
	32,8
	30
	27,5
	25
	22,5
	22,5

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 11.03.2024 N 770-па)

	Задачи подпрограммы 4
	1. Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

	
	2. Обеспечение комфортного ожидания общественного транспорта

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 4 (далее - ВЦП) (до 31.12.2023)
	ВЦП "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок"

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 11.03.2024 N 770-па)

	Объем финансирования подпрограммы 4, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)

	
	Местный бюджет
	80486,39
	44773,28
	11827,21
	10546,79 <*>
	14602,41 <*>
	12371,19
	22371,19

	
	Другие источники:
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	80486,39
	44773,28
	11827,21
	10546,79 <*>
	14602,41 <*>
	12371,19
	22371,19

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 27.12.2024 N 5368-па)




--------------------------------
<*> Объем финансирования включает:
в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 899,45 тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 363,85 тыс. руб.
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце "Всего".
(сноска в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 10.09.2024 N 3049-па)

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4

Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах ЗАТО Северск относятся к вопросам местного значения ЗАТО Северск.
По состоянию на 01.01.2020 на территории ЗАТО Северск осуществлялась перевозка пассажиров и багажа по 18 регулярным автобусным маршрутам:
Муниципальным казенным пассажирским транспортным предприятием ЗАТО Северск (далее - МК ПТП ЗАТО Северск) по 13 социально значимым маршрутам (7 городским, 6 пригородным);
частными перевозчиками (индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами) по 5 городским маршрутам.
Количество подвижного состава, работающего по регулярным маршрутам на территории г. Северска, составляет 84 единицы, в том числе:
по социально значимым маршрутам - 20 транспортных средств (МК ПТП ЗАТО Северск);
по городским - 64 транспортных средства частных перевозчиков.
На всем общественном транспорте предусмотрена перевозка льготных категорий граждан, пользующихся единым социальным проездным билетом.
Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ) регулирует отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (далее - регулярные перевозки), в том числе отношения, связанные с установлением, изменением, отменой маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок, использованием для осуществления регулярных перевозок объектов транспортной инфраструктуры, а также с организацией контроля за осуществлением регулярных перевозок.
Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ отменяет тарифное регулирование перевозок, которые не финансируются из бюджета.
В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения установлен вид регулярных перевозок по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск - регулярные перевозки по регулируемым тарифам, финансируемые из бюджета ЗАТО Северск.
Для обеспечения транспортного обслуживания населения Администрация ЗАТО Северск привлекает частных перевозчиков. На рынке транспортных услуг их доля составляет 77% от общего объема выполненных плановых рейсов по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск.
Привлечение перевозчиков в целях предоставления транспортных услуг осуществляется на конкурсной основе.
На основании части 9 статьи 39 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ в 2021 году планируется проведение мероприятий по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ.
Согласно пункту 8 статьи 14 Федерального закона от 13 июля 2015 N 220-ФЗ муниципальный заказчик выдает на срок действия муниципального контракта карты маршрута регулярных перевозок в соответствии с максимальным количеством транспортных средств, необходимых для исполнения соответствующего контракта.
В случае принятия решения об организации регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, возможно, потребуется проведение открытых конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
Решение об изменении вида регулярных перевозок принимается комиссией по формированию маршрутной сети автомобильного общественного транспорта в границах ЗАТО Северск с внесением соответствующих изменений в реестр регулярных муниципальных маршрутов ЗАТО Северск.
В связи с этим необходимо предусмотреть в рамках подпрограммы 4 финансирование изготовления бланков свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по регулярным маршрутам и карт маршрутов регулярных перевозок, формы которых утверждаются Минтрансом России.
Для обеспечения контроля за выполнением рейсов, предусмотренных расписанием движения автобусов по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, все транспортные средства, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки в границах ЗАТО Северск, оснащены бортовыми навигационными терминалами на базе системы ГЛОНАСС.
Контроль за работой общественного транспорта осуществляется группой диспетчерского контроля и навигационного сопровождения Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Технический центр" (далее - МКУ ТЦ) посредством действующего программного комплекса АСУ "ТрансНавигация" и двух диспетчерских пунктов, расположенных на центральных улицах г. Северска (на остановочных пунктах "маг. Руслан" и "ул. Солнечная").
В ходе ежедневных проверок, проведенных специалистами МКУ ТЦ в 2019 году, выявлено, что из 225908 рейсов, предусмотренных расписанием движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, выполнено 223105 рейсов, соответственно выявлено невыполнение 2803 рейсов. Выявленные нарушения утвержденного расписания движения, особенно в вечернее время и в выходные (праздничные) дни, указывают на нарушения в работе частных перевозчиков и МК ПТП ЗАТО Северск.
Для улучшения качества пассажирских перевозок необходимо установить новые требования к подвижному составу, используемому в работе по муниципальным маршрутам, по пассажировместимости, сроку эксплуатации, экологическому классу, комфортности, а также обеспечить неукоснительное их соблюдение путем включения соответствующих требований в договоры на перевозку.
Индивидуальные предприниматели и организации могут участвовать в реализации подпрограммы 4 на основании заключенных муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
В части повышения уровня комфорта и безопасности при осуществлении регулярных перевозок требуется повышать уровень благоустройства остановок общественного транспорта, а также конечных отстойно-разворотных площадок.
Действующие остановки общественного пассажирского транспорта требуют постоянного их поддержания в надлежащем состоянии, соответствующем требованиям ОСТ 218.1.002-2003 "Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования", утвержденным Распоряжением Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 23.05.2003 N ИС-460-р, а также повышения уровня их благоустройства.
Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта (далее - остановочные пункты) для организации ожидания, высадки и посадки пассажиров маршрутных транспортных средств оборудуются на дорогах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования, утвержденным Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 октября 2007 года N 270-ст (далее - ГОСТ Р 52766-2007).
Остановочные пункты устанавливаются в местах с устойчивым и значительным пассажирооборотом.
Согласно пункту 5.3.3 ГОСТ Р 52766-2007 остановочный пункт должен состоять из следующих элементов: остановочная и посадочная площадки, заездной "карман", боковая разделительная полоса, тротуары и пешеходные дорожки, автопавильон, пешеходный переход, скамья, урна для мусора, технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, ограждения), освещение (при расстоянии до места возможного подключения к распределительным сетям не более 500 м).
Всего на территории г. Северска имеется 121 остановочный пункт, из них:
16 остановочных пунктов не действуют в связи с тем, что через них не проходят действующие муниципальные маршруты;
61 остановочный пункт обустроен автопавильонами (50 отдельно стоящими павильонами и 11 совмещенными с торговыми павильонами);
30 остановочных пунктов оборудованы информационными щитами для размещения расписания движения.
Необходимость реализации подпрограммы 4 "Транспортное обслуживание населения ЗАТО Северск" связана с повышением доступности услуг транспортного комплекса для населения и устойчивости транспортной системы в целом, а также изменением в российском законодательстве.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 4, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4

Целью подпрограммы 4 является формирование системы транспортного обслуживания, обеспечивающей безопасность и качество пассажирских перевозок.
Достижение цели обеспечивается путем решения задач по организации транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и обеспечению комфортного ожидания общественного транспорта. Реализация подпрограммы 4 позволит повысить качество обслуживания пассажиров, а также положительно скажется на рентабельности рейсов.
Срок реализации подпрограммы 4 - 2021 - 2024 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 4 представлены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 4
"Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО
Северск" муниципальной программы "Дорожная деятельность
и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.12.2024 N 5368-па)

Таблица 1


	N п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Периодичность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Показатели подпрограммы 1 "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети"

	1.
	Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск
	проц
	95
	96
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС

	2.
	Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудовании
	проц
	39,3
	35,9
	32,8
	30
	27,5
	25
	22,5
	22,5
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 1 "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок" подпрограммы 4

	1.1
	Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск
	км; тыс м
	1057595,2
	1006985
	916744,3
	916744,3
	916744,3
	916744,3
	916744,3
	916744,3
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС

	1.2
	Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок, бланков расписания движения и свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
	шт
	0
	0
	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 2 "Обеспечение комфортного ожидания общественного транспорта" подпрограммы 4

	2.1
	Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта
	ед
	0
	0
	3
	3
	6
	3
	3
	3
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС



III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4
И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках подпрограммы 4 реализуется ведомственная целевая программа "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок", действующая до 31.12.2023, комплекс процессных мероприятий (далее - КПМ) "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок", действующий с 01.01.2024, и основное мероприятие "Устройство и ремонт остановок общественного транспорта".
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 11.03.2024 N 770-па)
Финансирование подпрограммы 4 осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Северск.
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 11.03.2024 N 770-па)
Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 представлено в таблице 2.
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 11.03.2024 N 770-па)

Перечень комплексов процессных мероприятий, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 4
"Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО
Северск" муниципальной программы "Дорожная деятельность
и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.12.2024 N 5368-па)

Таблица 2

	N п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реализации, год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию (прогноз)
	областного бюджета (по согласованию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок" подпрограммы 4

	1.1
	ВЦП "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок" (до 31.12.2023)
	Всего
	64762,79
	0,00
	0,00
	64762,79
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	44623,28
	0,00
	0,00
	44623,28
	0,00
	
	1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км; тыс м
	916744,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт
	2000

	
	
	2022
	11260,69
	0,00
	0,00
	11260,69
	0,00
	
	1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км; тыс м
	916744,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт
	0

	
	
	2023
	9778,27 <*>
	0,00
	0,00
	9778,27 <*>
	0,00
	
	1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км; тыс м
	916744,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт
	0

	1.
	Задача 1 "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок" подпрограммы 4

	1.1
	КПМ "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок" (с 01.01.2024)
	Всего
	13541,13
	0,00
	0,00
	13541,13
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2024
	13904,98 <*>
	0,00
	0,00
	13904,98 <*>
	0,00
	
	1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км; тыс м
	916744,3

	
	
	2025 (прогнозный период)
	11804,67
	0,00
	0,00
	11804,67
	0,00
	
	1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км; тыс м
	916744,3

	
	
	2026 (прогнозный период)
	21804,67
	0,00
	0,00
	21804,67
	0,00
	
	1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км; тыс м
	916744,3

	2.
	Задача 2 "Обеспечение комфортного ожидания общественного транспорта" подпрограммы 4

	2.1
	Основное мероприятие. Устройство и ремонт остановок общественного транспорта, в т.ч.:
	Всего
	2182,47
	0,00
	0,00
	2182,47
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта, ед
	3

	
	
	2022
	566,52
	0,00
	0,00
	566,52
	0,00
	
	1. Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта, ед
	3

	
	
	2023
	768,52
	0,00
	0,00
	768,52
	0,00
	
	1. Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта, ед
	6

	
	
	2024
	697,43
	0,00
	0,00
	697,43
	0,00
	
	1. Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта, ед
	3

	
	
	2025 (прогнозный период)
	566,52
	0,00
	0,00
	566,52
	0,00
	
	1. Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта, ед
	3

	
	
	2026 (прогнозный период)
	566,52
	0,00
	0,00
	566,52
	0,00
	
	1. Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта, ед
	3

	2.1.1
	Устройство посадочных площадок для остановок общественного транспорта
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных посадочных площадок, шт
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных посадочных площадок, шт
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных посадочных площадок, шт
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных посадочных площадок, шт
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных посадочных площадок, шт
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных посадочных площадок, шт
	0

	2.1.2
	Установка (ремонт) павильонов на остановках общественного транспорта
	Всего
	2182,47
	0,00
	0,00
	2182,47
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	
	1. Количество установленных (отремонтированных) павильонов на остановках общественного транспорта, ед
	3

	
	
	2022
	566,52
	0,00
	0,00
	566,52
	0,00
	
	1. Количество установленных (отремонтированных) павильонов на остановках общественного транспорта, ед
	3

	
	
	2023
	768,52
	0,00
	0,00
	768,52
	0,00
	
	1. Количество установленных (отремонтированных) павильонов на остановках общественного транспорта, ед
	6

	
	
	2024
	697,43
	0,00
	0,00
	697,43
	0,00
	
	1. Количество установленных (отремонтированных) павильонов на остановках общественного транспорта, ед
	3

	
	
	2025 (прогнозный период)
	566,52
	0,00
	0,00
	566,52
	0,00
	
	1. Количество установленных (отремонтированных) павильонов на остановках общественного транспорта, ед
	3

	
	
	2026 (прогнозный период)
	566,52
	0,00
	0,00
	566,52
	0,00
	
	1. Количество установленных (отремонтированных) павильонов на остановках общественного транспорта, ед
	3

	
	Итого по подпрограмме 4
	Всего
	80486,39
	0,00
	0,00
	80486,39
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2021
	44773,28
	0,00
	0,00
	44773,28
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022
	11827,21
	0,00
	0,00
	11827,21
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2023
	10546,79 <*>
	0,00
	0,00
	10546,79 <*>
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	14602,41 <*>
	0,00
	0,00
	14602,41 <*>
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025 (прогнозный период)
	12371,19
	0,00
	0,00
	12371,19
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026 (прогнозный период)
	22371,19
	0,00
	0,00
	22371,19
	0,00
	
	X
	X



--------------------------------
[bookmark: Par8948]<*> Объем финансирования включает:
в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 116,98 тыс. руб.;
в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 782,47 тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 49,69 тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 314,16 тыс. руб.
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках "Всего".





Приложение 5
к муниципальной программе
"Дорожная деятельность и транспортное обслуживание
на территории ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы

[bookmark: Par8964]ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
В РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК", ВКЛЮЧАЯ
ПРОГНОЗНУЮ ОЦЕНКУ РАСХОДОВ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.12.2024 N 5368-па)
	



	N
п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, КПМ, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реализации, год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники Программы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета
	областного бюджета
	местного бюджета
	внебюджетных источников
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети" Программы

	1.
	Задача 1 "Увеличение протяженности улично-дорожной сети на территории ЗАТО Северск" подпрограммы 1

	1.1
	Основное мероприятие. Строительство и ремонт улично-дорожной сети, в т.ч.:
	Всего
	444962,78
	0,00
	400000,00
	44962,78
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	1361,13
	0,00
	0,00
	1361,13
	0,00
	
	1. Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети, ед
	0

	
	
	2022
	2336,72 <*>
	0,00
	0,00
	2336,72 <*>
	0,00
	
	1. Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети, ед
	0

	
	
	2023
	229636,16
	0,00
	200000,00
	29636,16
	0,00
	
	1. Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети, ед
	0

	
	
	2024
	226117,59 <*>
	0,00
	200000,00
	26117,59 <*>
	0,00
	
	1. Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	512646,81
	0,00
	377559,19
	135087,62
	0,00
	
	1. Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети, ед
	2

	
	
	2026 (прогнозный период)
	45000,00
	0,00
	0,00
	45000,00
	0,00
	
	1. Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети, ед
	0

	1.1.1
	Строительство проезда Новый в микрорайоне N 12 в г. Северске
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	95409,42
	0,00
	76327,54
	19081,88
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	1.1.2
	Строительство улицы Солнечной в г. Северске, участок от ул. Ленина - ул. Ленинградской до Южного проезда
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	379592,24
	0,00
	301231,65
	78360,59
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	1.1.3
	Капитальный ремонт автодороги ул. Предзаводская, 10а (устройство водоотведения)
	Всего
	826,49
	0,00
	0,00
	826,49
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	826,49
	0,00
	0,00
	826,49
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2022
	826,49 <*>
	0,00
	0,00
	826,49 <*>
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	1.1.4
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт улично-дорожной сети ЗАТО Северск и внутриквартальных проездов
	Всего
	534,64
	0,00
	0,00
	534,64
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	534,64
	0,00
	0,00
	534,64
	0,00
	
	1. Количество выполненных проектов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети, ед
	1

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных проектов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных проектов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных проектов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных проектов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных проектов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети, ед
	0

	1.1.5
	Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне N 10 в г. Северске
	Всего
	20707,13
	0,00
	0,00
	20707,13
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	1510,23
	0,00
	0,00
	1510,23
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2023
	19109,84
	0,00
	0,00
	19109,84
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2024
	13749,39 <*>
	0,00
	0,00
	13749,39 <*>
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	1.1.6
	Ремонт автомобильной дороги Томск - Самусь (от знака "ЗАТО Северск" до населенного пункта Петропавловка)
	Всего
	373483,66
	0,00
	353919,25
	19564,41
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	0

	
	
	2023
	210526,32
	0,00
	200000,00
	10526,32
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	10

	
	
	2024
	162957,34
	0,00
	153919,25
	9038,09
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	6,5

	
	
	2025 (прогнозный период)
	30000,00
	0,00
	0,00
	30000,00
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	3

	
	
	2026 (прогнозный период)
	45000,00
	0,00
	0,00
	45000,00
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	3

	1.1.7
	Строительство пешеходного тротуара по ул. Сосновая, 16/4 до дома 18/29 в г. Северске
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	4105,09
	0,00
	0,00
	4105,09
	0,00
	
	1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт
	0

	1.1.8
	Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул. Царевского, 4 до здания по ул. Ленина, 88 в г. Северске
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт
	0

	1.1.9
	Капитальный ремонт автодорожного моста через р. Б. Киргизка на автомобильной дороге N 10 в г. Северске
	Всего
	533,50
	0,00
	0,00
	533,50
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2024
	533,50
	0,00
	0,00
	533,50
	0,00
	
	1. Выполнено обследование объектов улично-дорожной сети, ед
	1

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	2. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	2. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	0

	1.1.10
	Капитальный ремонт моста на автодорожном проезде N 38 по ул. Первомайская в г. Северске
	Всего
	599,90
	0,00
	0,00
	599,90
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2024
	599,90
	0,00
	0,00
	599,90
	0,00
	
	1. Выполнено обследование объектов улично-дорожной сети, ед
	1

	
	
	2025 (прогнозный период)
	3540,06
	0,00
	0,00
	3540,06
	0,00
	
	2. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	2. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	0

	1.1.11
	Ремонт автомобильной дороги N 50
	Всего
	48277,46
	0,00
	46080,75
	2196,71
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2024
	48277,46
	0,00
	46080,75
	2196,71
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированного дорожного покрытия, км; тыс м
	2,63

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированного дорожного покрытия, км; тыс м
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированного дорожного покрытия, км; тыс м
	0

	2.
	Задача 2 "Обеспечение достижения показателей регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" подпрограммы 1

	2.1
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте "Региональная и местная дорожная сеть", в т.ч.:
	Всего
	700633,39
	80000,00
	381000,00
	239633,39
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	160000,00
	80000,00
	30000,00
	50000,00
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	4,2

	
	
	2022
	180063,12
	0,00
	117000,00
	63063,12
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	4,23

	
	
	2023
	180108,96
	0,00
	117000,00
	63108,96
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	5,44

	
	
	2024
	180461,31
	0,00
	117000,00
	63461,31
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	3,5

	
	
	2025 (прогнозный период)
	180000,00
	0,00
	0,00
	180000,00
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	5

	
	
	2026 (прогнозный период)
	180000,00
	0,00
	117000,00
	63000,00
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	5

	2.1.1
	Капитальный ремонт и ремонт дорог и сооружений на них
	Всего
	700633,39
	80000,00
	381000,00
	239633,39
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	160000,00
	80000,00
	30000,00
	50000,00
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	4,2

	
	
	2022
	180063,12
	0,00
	117000,00
	63063,12
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	4,23

	
	
	2023
	180108,96
	0,00
	117000,00
	63108,96
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	5,44

	
	
	2024
	180461,31
	0,00
	117000,00
	63461,31
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	3,5

	
	
	2025 (прогнозный период)
	180000,00
	0,00
	0,00
	180000,00
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	5

	
	
	2026 (прогнозный период)
	180000,00
	0,00
	117000,00
	63000,00
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	5

	
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	1145596,17
	80000,00
	781000,00
	284596,17
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2021
	161361,13
	80000,00
	30000,00
	51361,13
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	77,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом), км; тыс м
	13,19

	
	
	2022
	182399,84 <*>
	0,00
	117000,00
	65399,84 <*>
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, км; тыс м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	69,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом), км; тыс м
	17,42

	
	
	2023
	409745,12
	0,00
	317000,00
	92745,12
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, км; тыс м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	74,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом), км; тыс м
	32,85

	
	
	2024
	406578,90 <*>
	0,00
	317000,00
	89578,90 <*>
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, км; тыс м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	76,58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом), км;
тыс м
	45,48

	
	
	2025 (прогнозный период)
	692646,81
	0,00
	377559,19
	315087,62
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, км; тыс м
	1,24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	78,38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом), км; тыс м
	53,48

	
	
	2026 (прогнозный период)
	225000,00
	0,00
	117000,00
	108000,00
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, км; тыс м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	81,98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом), км; тыс м
	61,48

	Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" Программы

	1.
	Задача 1 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" подпрограммы 2

	1.1
	Основное мероприятие. Развитие и совершенствование системы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед
	152

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед
	152

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед
	152

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед
	152

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед
	152

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед
	152

	1.1.1
	Освещение в средствах массовой информации ЗАТО Северск результатов профилактических акций
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед
	12

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед
	12

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед
	12

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед
	12

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед
	12

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед
	12

	1.1.2
	Создание и размещение в средствах массовой информации информационно пропагандистских материалов, призванных освещать работу по обеспечению безопасности дорожного движения
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед
	100

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед
	100

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед
	100

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед
	100

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед
	100

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед
	100

	1.1.3
	Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед
	40

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед
	40

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед
	40

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед
	40

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед
	40

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед
	40

	2.
	Задача 2 "Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах" подпрограммы 2

	2.1
	Основное мероприятие. Оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, в т.ч.:
	Всего
	1787,86
	0,00
	0,00
	1787,86
	0,00
	Управление образования, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры
	X
	X

	
	
	2021
	49,22
	0,00
	0,00
	49,22
	0,00
	
	1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед
	0

	
	
	2022
	49,22
	0,00
	0,00
	49,22
	0,00
	
	1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед
	0

	
	
	2023
	49,22
	0,00
	0,00
	49,22
	0,00
	
	1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед
	0

	
	
	2024
	1640,20
	0,00
	0,00
	1640,20
	0,00
	
	1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед
	12

	
	
	2025 (прогнозный период)
	4135,11
	0,00
	0,00
	4135,11
	0,00
	
	1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед
	16

	
	
	2026 (прогнозный период)
	7134,09
	0,00
	0,00
	7134,09
	0,00
	
	1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед
	15

	2.1.1
	Оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства и обучение детей в игровой форме Правилам дорожного движения
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	693,88
	0,00
	0,00
	693,88
	0,00
	
	1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед
	16

	
	
	2026 (прогнозный период)
	599,39
	0,00
	0,00
	599,39
	0,00
	
	1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед
	15

	2.1.2
	Оборудование детских автогородков в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования
	Всего
	1614,20
	0,00
	0,00
	1614,20
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительного образования, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительного образования, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительного образования, ед
	0

	
	
	2024
	1614,20
	0,00
	0,00
	1614,20
	0,00
	
	1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительного образования, ед
	12

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительного образования, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительного образования, ед
	0

	2.1.3
	Модернизация детского автогородка при МБУ ДО "Центр "Поиск"
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля выполненной модернизации автогородка в общей стоимости модернизации, проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля выполненной модернизации автогородка в общей стоимости модернизации, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля выполненной модернизации автогородка в общей стоимости модернизации, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля выполненной модернизации автогородка в общей стоимости модернизации, проц
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	105,60
	0,00
	0,00
	105,60
	0,00
	
	1. Доля выполненной модернизации автогородка в общей стоимости модернизации, проц
	2

	
	
	2026 (прогнозный период)
	6191,57
	0,00
	0,00
	6191,57
	0,00
	
	1. Доля выполненной модернизации автогородка в общей стоимости модернизации, проц
	98

	2.1.4
	Проведение конкурсов, викторин, олимпиад, творческих фестивалей и прочих мероприятий, направленных на формирование у детей правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения
	Всего
	173,66
	0,00
	0,00
	173,66
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2021
	49,22
	0,00
	0,00
	49,22
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	1

	
	
	2022
	49,22
	0,00
	0,00
	49,22
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	1

	
	
	2023
	49,22
	0,00
	0,00
	49,22
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	1

	
	
	2024
	26,00
	0,00
	0,00
	26,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	1

	
	
	2025 (прогнозный период)
	49,22
	0,00
	0,00
	49,22
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	49,22
	0,00
	0,00
	49,22
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	1

	2.1.5
	Приобретение, изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных световозвращающих приспособлений в организациях дошкольного и общего образования, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных световозвращающих приспособлений в организациях дошкольного и общего образования, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных световозвращающих приспособлений в организациях дошкольного и общего образования, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных световозвращающих приспособлений в организациях дошкольного и общего образования, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	213,49
	0,00
	0,00
	213,49
	0,00
	
	1. Количество приобретенных световозвращающих приспособлений в организациях дошкольного и общего образования, ед
	2830

	
	
	2026 (прогнозный период)
	213,49
	0,00
	0,00
	213,49
	0,00
	
	1. Количество приобретенных световозвращающих приспособлений в организациях дошкольного и общего образования, ед
	2830

	2.1.6
	Организация в период летних каникул в детских оздоровительных лагерях профилактических мероприятий (конкурсов, викторин), направленных на предупреждение нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных профилактических мероприятий (конкурсов, викторин) по предупреждению нарушений правил дорожного движения, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных профилактических мероприятий (конкурсов, викторин) по предупреждению нарушений правил дорожного движения, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных профилактических мероприятий (конкурсов, викторин) по предупреждению нарушений правил дорожного движения, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных профилактических мероприятий (конкурсов, викторин) по предупреждению нарушений правил дорожного движения, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	49,22
	0,00
	0,00
	49,22
	0,00
	
	1. Количество проведенных профилактических мероприятий (конкурсов, викторин) по предупреждению нарушений правил дорожного движения, ед
	3

	
	
	2026 (прогнозный период)
	49,22
	0,00
	0,00
	49,22
	0,00
	
	1. Количество проведенных профилактических мероприятий (конкурсов, викторин) по предупреждению нарушений правил дорожного движения, ед
	3

	2.1.7
	Мониторинг состояния материальной и учебно-методической баз образовательных организаций, организации образовательного процесса по обучению детей Правилам дорожного движения Российской Федерации и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторингов, шт
	1

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторингов, ш.
	1

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторингов, шт
	1

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторингов, шт
	1

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторингов, шт
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторингов, шт
	1

	2.1.8
	Приобретение автобусов для осуществления организованных перевозок детей
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление культуры
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных автобусов для осуществления организованных перевозок детей, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных автобусов для осуществления организованных перевозок детей, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных автобусов для осуществления организованных перевозок детей, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных автобусов для осуществления организованных перевозок детей, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	2992,50
	0,00
	0,00
	2992,50
	0,00
	
	1. Количество приобретенных автобусов для осуществления организованных перевозок детей, ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных автобусов для осуществления организованных перевозок детей, ед
	0

	2.1.9
	Изготовление полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление культуры
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество изготовленной полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество изготовленной полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество изготовленной полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество изготовленной полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	31,20
	0,00
	0,00
	31,20
	0,00
	
	1. Количество изготовленной полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед
	2078

	
	
	2026 (прогнозный период)
	31,20
	0,00
	0,00
	31,20
	0,00
	
	1. Количество изготовленной полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед
	2078

	3.
	Задача 3 "Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий" подпрограммы 2

	3.1
	Основное мероприятие. Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения, в т.ч.:
	Всего
	70997,93
	0,00
	0,00
	70997,93
	0,00
	УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	14559,99
	0,00
	0,00
	14559,99
	0,00
	
	1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки N 1.1, км; тыс м
	414

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт
	1

	
	
	2022
	13113,45
	0,00
	0,00
	13113,45
	0,00
	
	1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки N 1.1, км; тыс м
	414

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт
	8

	
	
	2023
	15595,21
	0,00
	0,00
	15595,21
	0,00
	
	1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки N 1.1, км; тыс м
	414

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт
	2

	
	
	2024
	27729,28
	0,00
	0,00
	27729,28
	0,00
	
	1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки N 1.1, км; тыс м
	559

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт
	2

	
	
	2025 (прогнозный период)
	31557,87
	0,00
	0,00
	31557,87
	0,00
	
	1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки N 1.1, км; тыс м
	559

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт
	3

	
	
	2026 (прогнозный период)
	25341,67
	0,00
	0,00
	25341,67
	0,00
	
	1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки N 1.1, км; тыс м
	559

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт
	2

	3.1.1
	Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск барьерными ограждениями, в том числе сигнальными столбиками
	Всего
	498,70
	0,00
	0,00
	498,70
	0,00
	УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	498,70
	0,00
	0,00
	498,70
	0,00
	
	1. Протяженность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м
	279

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	728,92
	0,00
	0,00
	728,92
	0,00
	
	1. Протяженность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м
	245

	
	
	2026 (прогнозный период)
	728,92
	0,00
	0,00
	728,92
	0,00
	
	1. Протяженность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м
	245

	3.1.2
	Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск искусственными неровностями
	Всего
	2472,01
	0,00
	0,00
	2472,01
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	470,18
	0,00
	0,00
	470,18
	0,00
	
	1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед
	2

	
	
	2022
	2001,83
	0,00
	0,00
	2001,83
	0,00
	
	1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед
	3

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед
	0

	3.1.3
	Приобретение и установка новых светофорных объектов с разработкой проектно-сметной документации
	Всего
	16526,85
	0,00
	0,00
	16526,85
	0,00
	УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед
	0

	
	
	2022
	544,00
	0,00
	0,00
	544,00
	0,00
	
	1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед
	0

	
	
	2023
	6906,43
	0,00
	0,00
	6906,43
	0,00
	
	1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед
	2

	
	
	2024
	9076,42
	0,00
	0,00
	9076,42
	0,00
	
	1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед
	2

	
	
	2025 (прогнозный период)
	11538,78
	0,00
	0,00
	11538,78
	0,00
	
	1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед
	3

	
	
	2026 (прогнозный период)
	7692,52
	0,00
	0,00
	7692,52
	0,00
	
	1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед
	2

	3.1.4
	Модернизация (реконструкция) светофорных объектов
	Всего
	2533,48
	0,00
	0,00
	2533,48
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	2060,67
	0,00
	0,00
	2060,67
	0,00
	
	1. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт
	1

	
	
	2022
	472,81
	0,00
	0,00
	472,81
	0,00
	
	1. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт
	8

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт
	0

	3.1.5
	Организация работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования и контроля качества нанесения дорожной разметки
	Всего
	36896,46
	0,00
	0,00
	36896,46
	0,00
	УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	7261,32
	0,00
	0,00
	7261,32
	0,00
	
	1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки N 1.1, км; тыс м
	414

	
	
	2022
	7942,94
	0,00
	0,00
	7942,94
	0,00
	
	1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки N 1.1, км; тыс м
	414

	
	
	2023
	7619,83
	0,00
	0,00
	7619,83
	0,00
	
	1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки N 1.1, км; тыс м
	414

	
	
	2024
	14072,37
	0,00
	0,00
	14072,37
	0,00
	
	1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки N 1.1, км; тыс м
	559

	
	
	2025 (прогнозный период)
	10833,16
	0,00
	0,00
	10833,16
	0,00
	
	1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки N 1.1, км; тыс м
	559

	
	
	2026 (прогнозный период)
	10833,16
	0,00
	0,00
	10833,16
	0,00
	
	1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки N 1.1, км; тыс м
	559

	3.1.6
	Приобретение, установка недостающих и замена устаревших дорожных знаков
	Всего
	4597,85
	0,00
	0,00
	4597,85
	0,00
	УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	2837,16
	0,00
	0,00
	2837,16
	0,00
	
	1. Количество установленных замененных дорожных знаков, ед
	391

	
	
	2022
	541,70
	0,00
	0,00
	541,70
	0,00
	
	1. Количество установленных замененных дорожных знаков, ед
	276

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных/ замененных дорожных знаков, ед
	0

	
	
	2024
	1218,99
	0,00
	0,00
	1218,99
	0,00
	
	1. Количество установленных замененных дорожных знаков, ед
	320

	
	
	2025 (прогнозный период)
	7285,89
	0,00
	0,00
	7285,89
	0,00
	
	1. Количество установленных замененных дорожных знаков, ед
	1000

	
	
	2026 (прогнозный период)
	5034,55
	0,00
	0,00
	5034,55
	0,00
	
	1. Количество установленных замененных дорожных знаков, ед
	691

	3.1.7
	Разработка (внесение изменений) проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети ЗАТО Северск
	Всего
	1972,00
	0,00
	0,00
	1972,00
	0,00
	УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	469,84
	0,00
	0,00
	469,84
	0,00
	
	1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед
	0

	
	
	2022
	599,99
	0,00
	0,00
	599,99
	0,00
	
	1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед
	6

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед
	0

	
	
	2024
	902,17
	0,00
	0,00
	902,17
	0,00
	
	1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед
	10

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед
	0

	3.1.8
	Обустройство или ликвидация пешеходных переходов
	Всего
	1298,08
	0,00
	0,00
	1298,08
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед
	0

	
	
	2024
	1298,08
	0,00
	0,00
	1298,08
	0,00
	
	1. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед
	2

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед
	0

	3.1.9
	Расчистка придорожных полос от порослей
	Всего
	4202,51
	0,00
	0,00
	4202,51
	0,00
	УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	962,13
	0,00
	0,00
	962,13
	0,00
	
	1. Объем выполненных работ, м3
	640

	
	
	2022
	1010,18
	0,00
	0,00
	1010,18
	0,00
	
	1. Объем выполненных работ, м3
	640

	
	
	2023
	1068,95
	0,00
	0,00
	1068,95
	0,00
	
	1. Объем выполненных работ, м3
	640

	
	
	2024
	1161,25
	0,00
	0,00
	1161,25
	0,00
	
	1. Объем выполненных работ, м3
	640

	
	
	2025 (прогнозный период)
	1052,52
	0,00
	0,00
	1052,52
	0,00
	
	1. Объем выполненных работ, м3
	640

	
	
	2026 (прогнозный период)
	1052,52
	0,00
	0,00
	1052,52
	0,00
	
	1. Объем выполненных работ, м3
	640

	3.1.10
	Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск направляющими устройствами
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных направляющих устройств, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных направляющих устройств, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных направляющих устройств, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных направляющих устройств, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	118,60
	0,00
	0,00
	118,60
	0,00
	
	1. Количество установленных направляющих устройств, ед
	237

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных направляющих устройств, ед
	0

	4.
	Задача 4 "Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	4.1
	ВЦП "Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск"
(до 31.12.2024)
	Всего
	5842,67
	0,00
	0,00
	5842,67
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	1837,60
	0,00
	0,00
	1837,60
	0,00
	
	1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт
	55

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт
	6710

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м
	5771

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м
	10618,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт
	279

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2
	278,6

	
	
	2022
	1947,05
	0,00
	0,00
	1947,05
	0,00
	
	1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт
	55

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт
	6986

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м
	5771

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м
	10618,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт
	279

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2
	0

	
	
	2023
	2058,02
	0,00
	0,00
	2058,02
	0,00
	
	1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт
	56

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт
	6986

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м
	5771

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м
	10618,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт
	279

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2
	0

	4.
	Задача 4 "Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	4.1
	КПМ "Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск" (с 01.01.2024)
	Всего
	2240,04
	0,00
	0,00
	2240,04
	0,00
	УЖКХ ТиС
	Х
	Х

	
	
	2024
	2240,04
	0,00
	0,00
	2240,04
	0,00
	
	1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт
	58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт
	6986

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м
	5771

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м
	10618,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт
	279

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2
	278,6

	
	
	2025 (прогнозный период)
	3771,58
	0,00
	0,00
	3771,58
	0,00
	
	1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед
	58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед
	6986

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	5771

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	10618,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт
	279

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	3771,58
	0,00
	0,00
	3771,58
	0,00
	
	1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт
	58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт
	6986

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м
	5771

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м
	10618,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт
	279

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2
	0

	
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	80868,50
	0,00
	0,00
	80868,50
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2021
	16446,81
	0,00
	0,00
	16446,81
	0,00
	
	1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед
	38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	0

	
	
	2022
	15109,72
	0,00
	0,00
	15109,72
	0,00
	
	1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед
	68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	0

	
	
	2023
	17702,45
	0,00
	0,00
	17702,45
	0,00
	
	1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед
	33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	0

	
	
	2024
	31609,52
	0,00
	0,00
	31609,52
	0,00
	
	1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед
	64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	39464,56
	0,00
	0,00
	39464,56
	0,00
	
	1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед
	64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	36247,34
	0,00
	0,00
	36247,34
	0,00
	
	1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед
	62

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	0

	Подпрограмма 3 "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г. Северска, улучшение транспортной инфраструктуры" Программы

	1.
	Задача 1 "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г. Северска" подпрограммы 3

	1.1
	ВЦП "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г. Северска" (до 31.12.2023)
	Всего
	714225,68
	0,00
	0,00
	714225,68
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	193858,82
	0,00
	0,00
	193858,82
	0,00
	
	1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2
	8,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м
	138

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество приобретенной спецтехники, ед
	0

	
	
	2022
	240953,35
	0,00
	0,00
	240953,35
	0,00
	
	1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2
	8,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м
	138

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество приобретенной спецтехники, ед
	3

	
	
	2023
	279413,51
	0,00
	0,00
	279413,51
	0,00
	
	1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2
	8,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м
	135,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество приобретенной спецтехники, ед
	6

	1.
	Задача 1 "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г. Северска" подпрограммы 3

	1.1
	КПМ "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г. Северска" (с 01.01.2024)
	Всего
	292731,94
	0,00
	0,00
	292731,94
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2024
	292731,94
	0,00
	0,00
	292731,94
	0,00
	
	1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс. м2
	9,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м
	150,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество приобретенной спецтехники, ед
	1

	
	
	2025 (прогнозный период)
	280324,51
	0,00
	0,00
	280324,51
	0,00
	
	1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2
	8,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м
	138

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество приобретенной спецтехники, ед
	3

	
	
	2026 (прогнозный период)
	280324,51
	0,00
	0,00
	280324,51
	0,00
	
	1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2
	8,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м
	138

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество приобретенной спецтехники, ед
	3

	2.
	Задача 2 "Обеспечение внутриквартальных территорий достаточным количеством парковочных мест" подпрограммы 3

	2.1
	Основное мероприятие. Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов, в т.ч.:
	Всего
	3299,57
	0,00
	0,00
	3299,57
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	0,06
	0,00
	0,00
	0,06
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед
	0

	
	
	2023
	3299,31
	0,00
	0,00
	3299,31
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед
	0

	
	
	2024
	0,20
	0,00
	0,00
	0,20
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	18055,40
	0,00
	0,00
	18055,40
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед
	5

	
	
	2026 (прогнозный период)
	208,00
	0,00
	0,00
	208,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед
	0

	2.1.1
	Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях
	Всего
	3299,57
	0,00
	0,00
	3299,57
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	0,06
	0,00
	0,00
	0,06
	0,00
	
	1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед
	0

	
	
	2023
	3299,31
	0,00
	0,00
	3299,31
	0,00
	
	1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед
	0

	
	
	2024
	0,20
	0,00
	0,00
	0,20
	0,00
	
	1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	18055,40
	0,00
	0,00
	18055,40
	0,00
	
	1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед
	60

	
	
	2026 (прогнозный период)
	208,00
	0,00
	0,00
	208,00
	0,00
	
	1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед
	0

	3.
	Задача 3 "Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания" подпрограммы 3

	3.1
	ВЦП "Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания" (до 31.12.2023)
	Всего
	129575,04
	0,00
	0,00
	129575,04
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	39114,52
	0,00
	0,00
	39114,52
	0,00
	
	1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед
	280

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед
	18

	
	
	2022
	43629,84
	0,00
	0,00
	43629,84
	0,00
	
	1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед
	212

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед
	12

	
	
	2023
	46830,68
	0,00
	0,00
	46830,68
	0,00
	
	1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед
	265

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед
	12

	3.
	Задача 3 "Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания" подпрограммы 3

	3.1
	КПМ "Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания" (с 01.01.2024)
	Всего
	52858,58
	0,00
	0,00
	52858,58
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2024
	52879,95 <*>
	0,00
	0,00
	52879,95 <*>
	0,00
	
	1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед
	278

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед
	12

	
	
	2025 (прогнозный период)
	51951,94
	0,00
	0,00
	51951,94
	0,00
	
	1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед
	280

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед
	12

	
	
	2026 (прогнозный период)
	51951,94
	0,00
	0,00
	51951,94
	0,00
	
	1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед
	280

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед
	12

	
	Итого по подпрограмме 3
	Всего
	1192690,81
	0,00
	0,00
	1192690,81
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2021
	232973,40
	0,00
	0,00
	232973,40
	0,00
	
	1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г. Северска, проц
	0,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов улично-дорожной сети г. Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц
	100

	
	
	2022
	284583,19
	0,00
	0,00
	284583,19
	0,00
	
	1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г. Северска, проц
	0,52

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов улично-дорожной сети г. Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц
	100

	
	
	2023
	329543,50
	0,00
	0,00
	329543,50
	0,00
	
	1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г. Северска, проц
	0,41

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс. м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов улично-дорожной сети г. Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц
	100

	
	
	2024
	345612,09 <*>
	0,00
	0,00
	345612,09 <*>
	0,00
	
	1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г. Северска, проц
	0,52

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс. м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов улично-дорожной сети г. Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц
	100

	
	
	2025 (прогнозный период)
	350331,85
	0,00
	0,00
	350331,85
	0,00
	
	1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г. Северска, проц
	0,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс. м2
	35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов улично-дорожной сети г. Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц
	100

	
	
	2026 (прогнозный период)
	332484,45
	0,00
	0,00
	332484,45
	0,00
	
	1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г. Северска, проц
	0,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс. м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов улично-дорожной сети г. Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц
	100

	Подпрограмма 4 "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" Программы

	1.
	Задача 1 "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок" подпрограммы 4

	1.1
	ВЦП "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок" (до 31.12.2023)
	Всего
	64762,79
	0,00
	0,00
	64762,79
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	44623,28
	0,00
	0,00
	44623,28
	0,00
	
	1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км; тыс м
	916744,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт
	2000

	
	
	2022
	11260,69
	0,00
	0,00
	11260,69
	0,00
	
	1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км; тыс м
	916744,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт
	0

	
	
	2023
	9778,27 <*>
	0,00
	0,00
	9778,27 <*>
	0,00
	
	1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км; тыс м
	916744,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт
	0

	1.
	Задача 1 "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок" подпрограммы 4

	1.1
	КПМ "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным и транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок" (с 01.01.2024)
	Всего
	13541,13
	0,00
	0,00
	13541,13
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2024
	13904,98 <*>
	0,00
	0,00
	13904,98 <*>
	0,00
	
	1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км; тыс м
	916744,3

	
	
	2025 (прогнозный период)
	124925,85
	0,00
	0,00
	124925,85
	0,00
	
	1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км; тыс м
	3331096,1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	124925,85
	0,00
	0,00
	124925,85
	0,00
	
	1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км; тыс м
	3331096,1

	2.
	Задача 2 "Обеспечение комфортного ожидания общественного транспорта" подпрограммы 4

	2.1
	Основное мероприятие. Устройство и ремонт остановок общественного транспорта, в т.ч.:
	Всего
	2182,47
	0,00
	0,00
	2182,47
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта, ед
	3

	
	
	2022
	566,52
	0,00
	0,00
	566,52
	0,00
	
	1. Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта, ед
	3

	
	
	2023
	768,52
	0,00
	0,00
	768,52
	0,00
	
	1. Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта, ед
	6

	
	
	2024
	697,43
	0,00
	0,00
	697,43
	0,00
	
	1. Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта, ед
	3

	
	
	2025 (прогнозный период)
	2814,68
	0,00
	0,00
	2814,68
	0,00
	
	1. Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта, ед
	27

	
	
	2026 (прогнозный период)
	2814,28
	0,00
	0,00
	2814,28
	0,00
	
	1. Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта, ед
	27

	2.1.1
	Устройство посадочных площадок для остановок общественного транспорта
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных посадочных площадок, шт
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных посадочных площадок, шт
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных посадочных площадок, шт
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных посадочных площадок, шт
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	2247,76
	0,00
	0,00
	2247,76
	0,00
	
	1. Количество обустроенных посадочных площадок, шт
	24

	
	
	2026 (прогнозный период)
	2247,76
	0,00
	0,00
	2247,76
	0,00
	
	1. Количество обустроенных посадочных площадок, шт
	24

	2.1.2
	Установка (ремонт) павильонов на остановках общественного транспорта
	Всего
	2182,47
	0,00
	0,00
	2182,47
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	
	1. Количество установленных (отремонтированных) павильонов на остановках общественного транспорта, ед
	3

	
	
	2022
	566,52
	0,00
	0,00
	566,52
	0,00
	
	1. Количество установленных (отремонтированных) павильонов на остановках общественного транспорта, ед
	3

	
	
	2023
	768,52
	0,00
	0,00
	768,52
	0,00
	
	1. Количество установленных (отремонтированных) павильонов на остановках общественного транспорта, ед
	6

	
	
	2024
	697,43
	0,00
	0,00
	697,43
	0,00
	
	1. Количество установленных (отремонтированных) павильонов на остановках общественного транспорта, ед
	3

	
	
	2025 (прогнозный период)
	566,92
	0,00
	0,00
	566,92
	0,00
	
	1. Количество установленных (отремонтированных) павильонов на остановках общественного транспорта, ед
	3

	
	
	2026 (прогнозный период)
	566,52
	0,00
	0,00
	566,52
	0,00
	
	1. Количество установленных (отремонтированных) павильонов на остановках общественного транспорта, ед
	3

	
	Итого по подпрограмме 4
	Всего
	80486,39
	0,00
	0,00
	80486,39
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2021
	44773,28
	0,00
	0,00
	44773,28
	0,00
	
	1. Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, проц
	97

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудовании, проц
	31,8

	
	
	2022
	11827,21
	0,00
	0,00
	11827,21
	0,00
	
	1. Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, проц
	97

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудовании, проц
	30

	
	
	2023
	10546,79 <*>
	0,00
	0,00
	10546,79 <*>
	0,00
	
	1. Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, проц
	97

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудовании, проц
	27,5

	
	
	2024
	14602,41 <*>
	0,00
	0,00
	14602,41 <*>
	0,00
	
	1. Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, проц
	97

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудовании, проц
	25

	
	
	2025 (прогнозный период)
	127740,53
	0,00
	0,00
	127740,53
	0,00
	
	1. Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, проц
	99

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудовании, проц
	19,2

	
	
	2026 (прогнозный период)
	127740,53
	0,00
	0,00
	127740,53
	0,00
	
	1. Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, проц
	99

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудовании, проц
	19,2

	Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" Программы

	1.1
	Задача 1 "Организация деятельности Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск" подпрограммы 5
	Всего
	119109,29
	246,65
	0,00
	118862,64
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	25645,95
	0,00
	0,00
	25645,95
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоения денежных средств), проц
	98

	
	
	2022
	27493,06
	0,00
	0,00
	27493,06
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоения денежных средств), проц
	98

	
	
	2023
	31344,95
	246,65
	0,00
	31098,30
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоения денежных средств), проц
	98

	
	
	2024
	34625,33
	0,00
	0,00
	34625,33
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоения денежных средств), проц
	98

	
	
	2025 (прогнозный период)
	32104,77
	0,00
	0,00
	32104,77
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоения денежных средств), проц
	98

	
	
	2026 (прогнозный период)
	32104,77
	0,00
	0,00
	32104,77
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоения денежных средств), проц
	98

	
	Итого по подпрограмме 5
	Всего
	119109,29
	246,65
	0,00
	118862,64
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2021
	25645,95
	0,00
	0,00
	25645,95
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2022
	27493,06
	0,00
	0,00
	27493,06
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2023
	31344,95
	246,65
	0,00
	31098,30
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2024
	34625,33
	0,00
	0,00
	34625,33
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2025 (прогнозный период)
	32104,77
	0,00
	0,00
	32104,77
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2026 (прогнозный период)
	32104,77
	0,00
	0,00
	32104,77
	0,00
	
	Х
	Х

	
	Итого по Программе
	Всего
	2618751,16
	80246,65
	781000,00
	1757504,51
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2021
	481200,57
	80000,00
	30000,00
	371200,57
	0,00
	
	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	22,94

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед
	0,75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц
	71

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс чел
	11400

	
	
	2022
	521413,02 <*>
	0,00
	117000,00
	404413,02 <*>
	0,00
	
	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	30,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед
	1,36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс чел
	11400

	
	
	2023
	798882,81 <*>
	246,65
	317000,00
	481636,16 <*>
	0,00
	
	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	25,57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед
	0,75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс чел
	11400

	
	
	2024
	833028,25 <*>
	0,00
	317000,00
	516028,25 <*>
	0,00
	
	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	23,42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед
	1,14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс чел
	11400

	
	
	2025 (прогнозный период)
	1242288,52
	0,00
	377559,19
	864729,33
	0,00
	
	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	21,62

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед
	1,14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс чел
	11400

	
	
	2026 (прогнозный период)
	753576,69
	0,00
	117000,00
	636576,69
	0,00
	
	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	18,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед
	0,68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс чел
	11400




--------------------------------
[bookmark: Par12500]<*> Потребность включает:
в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 826,49 тыс. руб.;
в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 899,45 тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 13662,33 тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 21,37 тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 363,85 тыс. руб.
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках "Всего".
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