ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства 
в ЗАТО Северск» за 2024 год

По состоянию на 31.12.2024 года на реализацию программы утверждены бюджетные ассигнования в размере 20 748,08 тыс. руб., в том числе 13 551,93 тыс. руб. – средства областного бюджета, 7 196,15 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск. Фактическое освоение средств составило 20 030,01 тыс. руб. (96,5% от средств, утвержденных 
на реализацию программы), из них 12 977,51 тыс. руб. – средства областного бюджета, 7 052,50 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск.

Освоение средств осуществлялось по следующим направлениям:

1) подпрограмма 1 «Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск»;

2) подпрограмма 2 «Финансовая, имущественная, информационная 
и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства»;

3) подпрограмма 3 «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса».

Подпрограмма 1 «Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск».

В отчетном периоде на реализацию мероприятий подпрограммы 1 утверждены бюджетные ассигнования в размере 6 692,11 тыс. руб., в том числе 2 474,58 тыс. руб. – средства областного бюджета, 4 217,53 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск.

Финансирование подпрограммы 1 составило 6 692,10 тыс. руб., в том числе 2 474,58 тыс. руб. – средства областного бюджета, 4 217,53 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск (100% от утвержденных на реализацию подпрограммы 1 бюджетных ассигнований).

Средства освоены в полном объеме по основному мероприятию подпрограммы 1 – «Предоставление субсидий на текущую деятельность инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства», в том числе по следующим мероприятиям указанного основного мероприятия:

383,98 тыс. руб. – на развитие и обеспечение деятельности муниципального центра поддержки предпринимательства Ассоциации «Некоммерческое партнерство «АРП – Северск», в том числе 307,18 тыс. руб. – средства областного бюджета, 76,80 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск.

На базе муниципального центра поддержки предпринимательства Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Агентство развития предпринимательства – Северск» 
в отчетном периоде:

- воспользовалось услугами центра 326 субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- подготовлено 26 бизнес-планов, в том числе 23 бизнес-плана подготовлено безработным гражданам на получение финансовой поддержки от Центра занятости населения ЗАТО Северск;

- оказана имущественная поддержка 11 субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», путем предоставления в аренду нежилых помещений, расположенных в бизнес-инкубаторе и технопарковой зоне.

Также, муниципальным центром поддержки предпринимательства в 2024 году 
в формате семинаров и тренингов, организованы и проведены следующие мероприятия:

– два семинара «Начало предпринимательской деятельности» – 26 участников;

– семинар для школьников по бизнес-планированию в рамках конкурса «Стартап 
в рюкзаке» – 40 участников;

– семинар «Как избежать мошенников в инфобизнесе: советы по защите прав 
и сохранению средств» – 7 участников;

– тренинг «Генерирование бизнес-идей» – 93 участника (4 потока).

2 408,23 тыс. руб. – на развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубатора ЗАТО Северск, в том числе 2 167,40 тыс. руб. – средства бюджета Томской области, 240,83 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск.

Предоставление нежилых помещений бизнес-инкубатора в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется на конкурсной основе. 
С учетом результатов проведенных конкурсов на 31.12.2024 в бизнес-инкубаторе размещено 16 резидентов;

1 899,90 тыс. руб. (местный бюджет) – на обеспечение текущей деятельности технопарковой зоны (технопарка).

На конец отчетного периода на площадях технопарковой зоны размещено 40 резидентов;

2 000,0 тыс. руб. (местный бюджет) – на обеспечение деятельности Фонда «Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск».

В отчетном периоде текущая деятельность Фонда была направлена на обеспечение предоставления субъектам предпринимательской деятельности финансовых форм поддержки микрозаймов.

Результатом деятельности Фонда в 2024 году стало предоставление 39 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства;

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Создание условий для развития территории опережающего развития «Северск» в отчетном году бюджетные ассигнования не предусмотрены.

По состоянию на 31.12.2024 резидентами ТОР «Северск» являются 25 организаций ЗАТО Северск, которыми в 2024 году создано 104 рабочих места (по состоянию на 01.01.2025). Кроме того, на площадях ТОР реализуется 1 проект резидента ТОР «Заречный».

Подпрограмма 2 «Финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства».

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в бюджете ЗАТО Северск на 2024 год утверждены ассигнования в размере 13 024,19 тыс. руб., в том числе 10 896,40 тыс. руб. – средства бюджета Томской области, 2 127,79 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск. Фактически освоено 12 306,17 тыс. руб. (94% от размера средств, утвержденных 
на реализацию подпрограммы), в том числе 10 321,98 тыс. руб. – средства областного бюджета, 1 984,19 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

7 000,00 тыс. руб. - на предоставление субсидии на поддержку стартующего бизнеса, в том числе 6 650,00 тыс. руб. – средства областного бюджета, 350,00 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Средства освоены в полном объеме.

Субсидия предоставлена 11 субъектам предпринимательства – победителям конкурса стартующих предпринимательских проектов.

1 113,75 тыс. руб. (местный бюджет) – на предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на частичное возмещение затрат, связанных 
с организацией работы аптеки (аптечного пункта) в ночное время.

В отчетном году получателем субсидии стало вновь ООО «Городские аптеки», которой в течение года на основании предоставленных обществом отчетов за счет средств субсидии осуществлено возмещение расходов, связанных с организацией работы аптеки в ночное время.

424,09 тыс. руб. – на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с оформлением товарного знака, в том числе 339,27 тыс. руб. – средства областного бюджета, 84,82 тыс. руб. – средства местного бюджета.

В 2024 году данная мера поддержки в ЗАТО Северск оказывалась впервые и временные ограничения, обусловленные значительной продолжительностью процедур, связанных с подготовкой нормативной документации, необходимой для оказания указанной меры поддержки, повлияли на привлечение необходимого числа заявителей. В связи с этим, фактическое освоение средств субсидии составило 87,21 тыс. руб. (21% от размера средств, утвержденных на реализацию мероприятия), в том числе 69,77 тыс. руб. – средства бюджета Томской области, 17,44 тыс. руб. – средства местного бюджета.

В результате отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, проводимого в целях предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с оформлением товарного знака, финансовая поддержка предоставлена 2 субъектам предпринимательства:

1) ИП Куприянова М.А.;

2) ИП Романов Д.М.

508,91 тыс. руб. – на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с продвижением производимых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг за пределы Томской области, в том числе 407,13 тыс. руб. – средства областного бюджета, 101,78 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск.

В 2024 году данная мера поддержки в ЗАТО Северск также оказывалась впервые. На привлечение требуемого числа заявителей – получателей поддержки, также повлияли временные ограничения, связанные со значительной продолжительностью процедур, необходимых для подготовки нормативной документации в целях оказания указанной меры поддержки. В связи с этим, фактическое освоение средств субсидии составило 127,77 тыс. руб. (25% от размера средств, утвержденных на реализацию мероприятия), в том числе 102,22 тыс. руб. – средства бюджета Томской области, 25,55 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Результатом отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, проводимого в целях предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с продвижением производимых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг за пределы Томской области, стало предоставление финансовой поддержки 3 субъектам предпринимательства:

1) ООО «ПСК «ТомБат»;

2) ИП Возовикова И.А.;

3) ООО «ДомМебели».

3 888,89 тыс. руб. – на предоставление субсидии Фонду «МКК ФРМСП ЗАТО Северск» на пополнение фондов, предназначенных для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе 3 500,00 тыс. руб. – средства областного бюджета, 388,89 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск.

Средства освоены в полном объеме. По состоянию на 31.12.2024 года за счет средств субсидии 2024 года, а также за счет средств возврата микрозаймов, предоставленных за счет субсидий предыдущих периодов Фондом было выдано 39 микрозаймов на общую сумму 71 900,00 тыс. руб..

50,00 тыс. руб. (местный бюджет) – на обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства справочно-информационными материалами по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

Средства израсходованы в полном объеме на изготовление печатного документа «Инвестиционный паспорт ЗАТО Северск» в количестве 10 шт., а также справочно-информационных материалов в количестве 2 000 шт.

38,55 тыс. руб. (местный бюджет) – на организацию и (или) проведение мероприятий в сфере предпринимательства, ориентированных на молодежь, включая школьников, в том числе оказание информационной и консультационной поддержки.

В ходе реализации мероприятия средства израсходованы на изготовление значков для участников конкурса бизнес-идей среди школьников и приобретение призов для команд – победителей конкурса. В конкурсе приняло участие 40 человек.

Подпрограмма 3 «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса».

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2024 году утверждены бюджетные ассигнования в размере 1 031,77 тыс. руб., в том числе 180,95 тыс. руб. – средства областного бюджета, 850,82 тыс. руб. – средства местного бюджета. Средства освоены в размере 1 031,75 тыс. руб., в том числе 180,95 тыс. руб. – средства бюджета Томской области, 850,80 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск.

Средства израсходованы по следующим мероприятиям подпрограммы 3:

268,22 тыс. руб. - на организацию и проведение мероприятий в рамках празднования Дня российского предпринимательства, в том числе 180,95 тыс. руб. - средства бюджета Томской области, 87,27 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск.

Освоено 268,21 тыс. руб., в том числе 180,95 тыс. руб. – средства областного бюджета, 87,26 тыс. руб. – средства местного бюджета.

В рамках празднования Дня российского предпринимательства для предпринимателей ЗАТО Северск организовано и проведено праздничное мероприятие в Театре для детей 
и юношества. Участниками мероприятия стали 178 человек.

151,54 тыс. руб. (местный бюджет) – на проведение конкурса «Предприниматель 2023 года».

Средства израсходованы в полном объеме на приобретение наградного материала и памятных призов, а также на выплату денежного вознаграждения победителям конкурса.

В конкурсе принял участие 23 субъекта малого и среднего предпринимательства. Победителями признаны:

в номинации «Успешный старт» – ООО «Курьер»;

в номинации «Стабильность» – ООО «Гаруда»;

в номинации «Лучший работодатель» – ООО «Прок»;

в номинации «Лучшее социальное предприятие» – ИП Синаевская Г.В.;

в номинации «Лучшее предприятие общественного питания по доставке еды» – ИП Абраменко Д.Д.

612,00 тыс. руб. (местный бюджет) – на проведение мероприятий, в том числе конкурсов в предпринимательской среде.

Освоено 612,00 тыс. руб., в том числе:

512,00 тыс. руб. израсходовано на проведение гастрофестиваля «ZatoVкусно. Северск объединяет». Для жителей ЗАТО Северск мероприятие в формате гастрофестиваля проводилось впервые. В мероприятии приняли участие 97 субъектов предпринимательства.

100,00 тыс. руб. израсходовано на проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка ЗАТО Северск «Зимняя сказка», в том числе 14,9 тыс. руб. направлены на приобретение наградного материала и памятных призов, 85,10 тыс. руб. – на выплату денежного вознаграждения победителям конкурса.

Для участия в конкурсе поступили заявки от 30 субъектов малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск.

По итогам конкурса призовые места заняли:

в номинации «Лучшее комплексное новогоднее декоративно-художественное оформление фасадов и прилегающей территории»:

1 место – ИП Иглакова А.В.;

2 место – ИП Лебедев А.С.;

в номинации «Лучшее световой оформление»:

1 место – ИП Герб Ю.Ю.;

2 место – ИП Баравлева И.С.

Л.Г.Лепихова

77 38 43