Приложение 8

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных программ

ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

«Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» в 2024 году

| № п/п | Наименование меры (бюджетной, налоговой, правовой, иной) | Содержание меры | Срок реализации |  | Социально-экономический эффект от применения меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Политико-правовые | Мониторинг федеральной политики поддержки предпринимательства с целью прогнозирования влияния изменений на состояние предпринимательства в ЗАТО Северск Томской области | 2024 год | 2024 год | В ходе мониторинга федеральной политики поддержки предпринимательства в отчетном году внесены изменения в муниципальные правовые акты, направленные на обеспечение развития предпринимательства. |
| 2 | Правовые | 1. Разработка комплекса мер по снижению неблагоприятных последствий в сфере предпринимательства в ЗАТО Северск Томской области посредством мониторинга федерального законодательства, законодательства Томской области в сфере развития и поддержки предпринимательства. Заблаговременное информирование субъектов предпринимательской деятельности, внесение предложений в законодательные органы государ- | 2024 год | 2024 год | На сайте Администрации ЗАТО Северск в течение отчетного периода регулярно осуществлялось информирование субъектов предпринимательства об изменениях в федеральном законодательстве, законодательстве Томской области. На сайтах организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства ЗАТО Северск и сайте Администрации ЗАТО Северск регулярно размещалась информация о мерах поддержки, оказываемых субъектам предпринимательства на федеральном, областном и муниципальном уровнях. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ственной власти по совершенствованию нормативно-правового регулирования |  |  |  |
|  |  | 2. Разработка (актуализация) муниципальных правовых актов, направленных на обеспечение развития предпринимательства |  |  | В целях актуализации и приведения в соответствие с федеральным и областным законодательством в течение отчетного периода вносились изменения в муниципальные правовые акты, направленные на обеспечение развития предпринимательства |
| 3 | Бюджетные | 1. Мониторинг порядка, условий и сроков участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета, бюджета Томской области в целях определения приоритетных мероприятий внутри Программы. | 2024 год | 2024 год | 1. Обеспечение своевременного и в полном объеме финансирования из бюджета Томской области мероприятий Программы. По итогам конкурсов заключены 5 соглашений с Департаментом по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области на предоставление из областного бюджета субсидий на софинансирование мероприятий программы в общем размере 13 551,93 тыс. руб. |
|  |  | 2. Подготовка соглашений, договоров о предоставлении субсидий в рамках реализации мероприятий Программы |  |  | 2. Заключено 10 договоров о предоставлении субсидии организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства ЗАТО Северск и 16 договоров о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и иными юридическими лицами. |
| 4 | Информационно-аналитические | Информационное взаимодействие власти и бизнеса, в том числе обеспечение функционирования Совета по развитию и поддержке предпринимательства как инструмента конструктивного взаимодействия, проведение опросов (анкетирования) среди предпринимателей | 2024 год | 2024 год | В 2024 проведено 4 заседания Совета по развитию и поддержке предпринимательства: 3 очно и 1 заочно. Информация о проведении Единого дня приема предпринимателей ежемесячно в течение года размещалась в СМИ, соц. сетях и на сайтах Администрации ЗАТО Северск и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. В 2024 году Единый день приема предпринимателей проводился 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | раза. |
| 5 | Предоставление льготы по налогу на имущество физических лиц |  | 2024 год | 2024 год | В 2024 году льгота по налогу на имущество не предоставлялась. |
|  | Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) | Освобождение от налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), доходов, полученных в соревнованиях, конкурсах, иных мероприятиях, в связи с участием в которых применяется пункт 6.4 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденных решением Думы ЗАТО Северск от 28.03.2024 № 46/2 «Об утверждении перечня соревнований, конкурсов, иных мероприятий, к доходам в связи с участием в которых применяется пункт 6.4 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации» |  |  | Освобождение от НДФЛ получили 6 субъектов предпринимательства, участников конкурсов: - «Предприниматель 2023 года» - 2 субъекта МСП; - на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка ЗАТО Северск «Зимняя сказка» - 4 субъекта. |

Л.Г.Лепихова

77 38 43