ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» за 2024 год

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 01.12.2020 № 2129 «Об утверждении муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы» (далее – Программа).

За отчетный период 2024 года на реализацию Программы решением Думы ЗАТО Северск от 21.12.2023 № 43/1 «О бюджете городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями) утверждены бюджетные ассигнования в объеме 106 910,08 тыс. руб. Фактическое исполнение (кассовые расходы) за 2024 год составило 104 355,41 тыс. руб., из них Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск освоено 102 349,21 тыс. руб., Управлением капитального строительства Администрации ЗАТО Северск – 1 719,78 тыс. руб., Администрацией ЗАТО Северск – 286,43 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации Программы определена в соответствии 
с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск».

Эффективность использования бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск 
на реализацию Программы (подпрограммы) за отчетный период определена путем сопоставления фактических и плановых расходов.

Степень освоения бюджетных средств Программы (СОС) составила 0,98, 
что соответствует «Полному освоению» по шкале оценки эффективности использования средств.

Степень достижения целей и решения задач Программы (СДПП) составила 0,9, 
что соответствует оценке «Эффективная» согласно шкале оценки степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограммы).

Степень оценки эффективности Программы – 4 «Эффективная», что определено путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений СДПП и СОС.

Снижение степени достижения целей и решения задач Программы (СДПП) за отчетный период по отношению к 2024 году произошло за счет отклонения по целевому показателю результативности Программы «Снижение задолженности по арендной плате за пользование земельными участками и муниципальным имуществом по сравнению с базовым значением»
в связи с тем, что расчёт данного показателя происходит поквартально, по итогам III квартала значение показателя превышало 40%. В связи с этим было принято решение
при корректировке Программы по году оставить значение показателя равным значению 2023 года – 40%. В IV квартале в части использования имущества невыполнение показателя связано с частичным невозвратом дебиторской задолженности прошлых лет и неоплаченной задолженности за 2024 год; в части арендной платы за земельные участки произошел возврат излишне уплаченных средств, в связи с переоценкой кадастровой стоимости и окончанием срока действия договора (ООО «Северск»), досрочным введением в эксплуатацию дома
(ОАО ТДСК), а также не поступлением запланированных платежей по начислениям 02.10.2024.

Программа состоит из четырех подпрограмм.

1. Подпрограмма 1 «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 1) содержит следующие комплексы процессных мероприятий (далее – КПМ):

1.1. КПМ 1 «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск»;

1.2. КПМ 2 «Уплата в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость (НДС)
с доходов, полученных от реализации (передачи) имущества, составляющего муниципальную казну ЗАТО Северск, физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями, при приватизации и в аренду»;

1.3. КПМ 3 «Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск»;

1.4. КПМ 4 «Подготовка объектов коммунального комплекса к передаче
по концессионному соглашению».

На реализацию подпрограммы 1 в 2024 году утвержден объем бюджетных ассигнований в размере 2 571,23 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы составили 2 423,09 тыс.руб. или 94,2%.

По КПМ 1 «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск» подпрограммы 1 бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета утверждены в размере 868,54 тыс.руб., фактические расходы составили 747,70 тыс.руб.
или 86,1%.

Не израсходовано 120,84 тыс.руб. в связи с отсутствием потребности в расходах
в конце финансового года.

По КПМ 2 «Уплата в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость (НДС)
с доходов, полученных от реализации (передачи) имущества, составляющего муниципальную казну ЗАТО Северск, физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями, при приватизации и в аренду» подпрограммы 1 бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета утверждены в размере 1 590,76 тыс.руб., фактические расходы составили 1 590,76 тыс.руб. или 100,00%.

По КПМ 3 «Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 1 бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета утверждены в размере 111,93 тыс.руб., фактические расходы составили 84,63 тыс.руб.
или 75,61%.

Сумма неиспользованных бюджетных ассигнований составила 27,3 тыс.руб.
по причине отсутствия проектов планировки, не были образованы земельные участки
для льготных категорий граждан.

По КПМ 4 «Подготовка объектов коммунального комплекса к передаче
по концессионному соглашению» подпрограммы 1 бюджетные ассигнования и фактические расходы равны нулю, в связи с отсутствием потребности в финансовых ресурсах.

За отчетный период по подпрограмме 1 выполнены следующие мероприятия:

- проведена техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества (технических планов, паспортов), государственная регистрация права муниципальной собственности объектов недвижимого имущества - 40 шт.;

- оценка рыночной стоимости - 86 шт.;

- произведена уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный бюджет от продажи (приватизации) муниципального имущества ЗАТО Северск и передаче в аренду физическим лицам в размере 1 590,76 тыс.руб.

Оценка эффективности подпрограммы 1 – 4 «Эффективная», СДПП = 1 «Высокая эффективность», СОС = 0,94 «Неполное освоение».

2. Подпрограмма 2 «Содержание, обслуживание и строительство муниципального имущества ЗАТО Северск, содержание общего имущества в многоквартирных домах» (далее – подпрограмма 2) содержит следующие КПМ и основное мероприятие:

- КПМ 1 «Организация деятельности по содержанию и обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск, финансовое обеспечение платежей в части муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах»;

- КПМ 2 «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения»;

- основное мероприятие «Строительство муниципального имущества, включаемого
в состав муниципальной казны ЗАТО Северск».

На реализацию подпрограммы 2 в 2024 году утвержден объем бюджетных ассигнований в размере 27 180,89 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Кассовые расходы составили 25 851,49 тыс.руб. или 95,1%.

По КПМ 1 «Организация деятельности по содержанию и обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск, финансовое обеспечение платежей в части муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах» подпрограммы 2 бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета утверждены в размере 25 461,11 тыс.руб., фактические расходы составили 24 131,71 тыс.руб. или 94,8%.

Не израсходовано 1 329,40 тыс.руб., в том числе в связи с оплатой по муниципальным контрактам за декабрь 2024 года в январе 2025 года.

По КПМ 2 «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения» подпрограммы 2 бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета утверждены в сумме 1 719,78 тыс.руб., фактические расходы составили 1 719,78 тыс.руб.
или 100%.

По основному мероприятию «Строительство муниципального имущества, включаемого в состав муниципальной казны ЗАТО Северск» подпрограммы 2 утвержденные и фактические расходы составляют 0,00 тыс.руб.

За отчетный период по подпрограмме 2 выполнены следующие мероприятия:

- заключено 24 муниципальных контракта на содержание и обслуживание временно
не используемого муниципального имущества ЗАТО Северск;

- произведен текущий ремонт объектов муниципальной казны в отношении фойе, коридора и входного тамбура здания по улице Чайковского,15, фасада здания
по просп.Коммунистическому,103; защитных сооружений, УУЭТ.

Оценка эффективности подпрограммы 2 – 5 «Высокая эффективность», СДПП = 1 «Высокая эффективность», СОС = 0,95 «Полное освоение».

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 3) содержит следующие КПМ:

- КПМ 1 «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск»;

- КПМ 2 «Организация лесохозяйственных мероприятий».

На реализацию подпрограммы 3 в 2024 году утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 20 213,13 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета
в размере 20 192,66 тыс.руб., за счет областного бюджета – 20,47 тыс.руб. Кассовые расходы составили 20 027,94 тыс.руб., в том числе включая средства местного бюджета – 20 007,47 тыс.руб. и областного бюджета – 20,47 тыс.руб., или 99,1%.

По КПМ 1 «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» подпрограммы 3 бюджетные ассигнования утверждены в размере 18 851,16 тыс.руб., включая средства местного бюджета в размере 18 830,69 тыс.руб. и областного бюджета – 20,47 тыс.руб., фактические расходы составили 18 665,97 тыс.руб., в том числе 18 645,5 тыс.руб. расходы местного бюджета и 20,47 тыс.руб. – областного бюджета, или 99,0%. Сумма неиспользованных бюджетных ассигнований составляет 185,19 тыс.руб. по причине отсутствия потребности в расходах в конце финансового года.

По КПМ 2 «Организация лесохозяйственных мероприятий» подпрограммы 3 бюджетные ассигнования утверждены в размере 1 361,97 тыс.руб., фактические расходы составили 1 361,97 тыс.руб. или 100%.

За отчетный период по подпрограмме 3 выполнены показатели по лесоустройству
и разработке лесохозяйственного регламента лесничества и площади перечета деревьев
на земельных участках, находящихся в пользовании и в распоряжении ЗАТО Северск – 37,9 га.

Оценка эффективности подпрограммы 3 – 5 «Высокая эффективность», СДПП = 1 «Высокая эффективность», СОС = 0,99 «Полное освоение».

4. На реализацию подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – подпрограмма 4) в 2024 году утвержден объем финансирования в размере 56 658,39 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 56 429,33 тыс.руб.;

- за счет средств областного бюджета – 15,23 тыс.руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 213,83 тыс.руб.

Кассовые расходы составили 55 766,47 тыс. руб. или 98,4%, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 55 537,4 тыс.руб.;

- за счет средств областного бюджета – 15,23 тыс.руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 213,83 тыс.руб.

Экономия средств по подпрограмме 4 составила 891,92 тыс.руб., из них:

- 101,43 тыс.руб. – остаток по фактическому потреблению в муниципальном контракте на поставку бензина (3 автомобиля были на ремонте);

- 7,07 тыс.руб. – остаток по фактическому потреблению по муниципальному контракту по оплате мобильной связи;

- 3,50 тыс.руб. – остаток по фактическому потреблению по муниципальному контракту по услугам, составляющим лицензируемую деятельность в отношении шифровальных (криптографичеких) средств;

- 2,50 тыс.руб. – остаток по муниципальному контракту на оказание услуг почтовой связи в связи с поздним поступлением документов на оплату;

- 2,50 тыс.руб. – остаток по фактическому потреблению по муниципальному контракту на услуги мойки автомобилей Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск;

- 101,51 тыс.руб. – остаток по муниципальному контракту на коммунальные услуги,
не оплачено по причине перерегистрации бюджетного обязательства;

- 294,23 тыс.руб. – остаток по муниципальному контракту за горячее водоснабжение
по факту потребления, не оплачено по причине перерегистрации бюджетного обязательства;

- 57,80 тыс.руб. – остатки по факту потребления на приобретение открыток и основных средств для нужд Управления;

- 321,38 тыс.руб. – тепловая энергия в горячей воде на ГВС, отопление и теплоноситель на ГВС, не оплачено по причине перерегистрации бюджетного обязательства.

Материально-техническое снабжение Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск реализовано на 99 % в связи с экономией бюджетных средств, сложившейся в конце финансового года по результатам электронного аукциона.

Оценка эффективности подпрограммы 4 – 4 «Эффективная», СДПП = 0,87 «Эффективная», СОС = 0,98 «Полное освоение».

5. Подпрограмма 5 «Территориальное планирование и градостроительное зонирование территории ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 5) включает в себя основные мероприятия:

- Актуализация сведений, содержащихся в действующих документах территориального планирования и градостроительного зонирования территории ЗАТО Северск;

- Приведение местных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО Северск в соответствие градостроительному, земельному и лесному законодательству.

На реализацию Подпрограммы 5 в 2024 году утвержден объем финансирования
в размере 286,44 тыс.руб. за счет средств местного бюджета, кассовые расходы составили 286,43 тыс.руб. или 100%.

Оценка эффективности подпрограммы 5 – 1 «Неэффективная», СДПП = 0,4 «Неэффективная», СОС = 1,00 «Полное освоение».

Планировалось досрочное прекращение действия подпрограммы 5, но в связи
с выделением средств, был заключен муниципальный контракт на выполнение работ
по разработке проекта планировки и межевания участка 04 в микрорайоне №9 в г. Северске.

В Программу в течение года внесены изменения в:

- методы сбора информации в разрезе показателей Программы;

- значения целевых показателей (индикаторов) результативности, объем финансирования и показатели конечного результата КПМ подпрограммы 1 «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск»;

- значения целевых показателей (индикаторов) результативности, объем финансирования и показатели конечного результата КПМ подпрограммы 2 «Содержание, обслуживание и строительство муниципального имущества ЗАТО Северск, содержание общего имущества в многоквартирных домах»;

- значения целевых показателей (индикаторов) результативности, объем финансирования и показатели конечного результата КПМ подпрограммы 3 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск»;

- объем финансирования подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма»;

- значения целевых показателей (индикаторов) результативности, объем финансирования и показатели конечного результата КПМ подпрограммы 5 «Территориальное планирование и градостроительное зонирование территории ЗАТО Северск»;

- общую потребность в ресурсном обеспечении реализации Программы (приведена
в соответствие с бюджетом 2024 года).

Данные изменения внесены на основании постановления Администрации ЗАТО Северск 02.08.2024 № 2621-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 01.12.2020 №2129» и постановления Администрации ЗАТО Северск от 20.12.2024 № 5103-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск
от 01.12.2020 №2129».

Предложений о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способах достижения программных целей нет.

Начальник Управления	А.С.Саядян

Аникина Елена Сергеевна

(8-3823) 77-38-40