## TDSheet
Приложение 5
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ
ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации
Отчет
о реализации муниципальной программы
"Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" за 2024 год на 2021 - 2024 годы
№ п/п | Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, КПМ, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализа-ции, (ед. изм. год) | Источники финансирования/главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Процент выполнения, % (гр.8/гр.6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)
|  |  |  | потребность на 2024 год | план с учётом утверждённого бюджетом на 2024 год | передано бюджетных ассигнова- ний за отчётный период | фактическое исполнение за отчётный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск"
2. | Задача 2. Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск
2.1 | КПМ. Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 1012.54 | 868.54 | 747.7 | 747.7 | 86.1 | Отсутствие потребности в расходах в конце финансового года
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 1012.54 | 868.54 | 747.7 | 747.7 | 86.1
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 868.54 | 868.54 | 747.7 | 747.7 | 86.1
4. | Задача 4. Уплата в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость (НДС) с доходов, полученных от реализации (передачи) имущества, составляющего муниципальную казну ЗАТО Северск, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, при приватизации и в аренду
4.1 | КПМ. Уплата в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость (НДС) с доходов, полученных от реализации (передачи) имущества, составляющего муниципальную казну ЗАТО Северск, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, при приватизации и в аренду | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 1175.21 | 1590.76 | 1590.76 | 1590.76 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 1175.21 | 1590.76 | 1590.76 | 1590.76 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 1175.21 | 1590.76 | 1590.76 | 1590.76 | 100
6. | Задача 6. Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск
6.1 | КПМ. Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 111.93 | 111.93 | 84.63 | 84.63 | 75.6 | Сумма неиспользованных бюджетных ассигнований составила 27,3 тыс.руб. по причине отсутствия проектов планировки, не были образованы земельные участки для льготных категорий граждан
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 111.93 | 111.93 | 84.63 | 84.63 | 75.6
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 111.93 | 111.93 | 84.63 | 84.63 | 75.6
8. | Задача 8. Подготовка объектов коммунального комплекса к передаче по концессионному соглашению и обеспечение их бесперебойного функционирования
8.1 | КПМ. Подготовка объектов коммунального комплекса к передаче по концессионному соглашению и обеспечение их бесперебойного функционирования | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 1 | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 2300.68 | 2571.23 | 2423.09 | 2423.09 | 94.2
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 2300.68 | 2571.23 | 2423.09 | 2423.09 | 94.2
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 2571.23 | 2571.23 | 2423.09 | 2423.09 | 94.2
Подпрограмма 2 "Содержание, обслуживание и строительство муниципального имущества ЗАТО Северск, содержание общего имущества в многоквартирных домах"
2. | Задача 2. Организация деятельности по содержанию и обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск, финансовое обеспечение платежей в части муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах
2.1 | КПМ. Организация деятельности по содержанию и обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск, финансовое обеспечение платежей в части муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 27026.13 | 25461.11 | 24131.71 | 24131.71 | 94.8 | Не израсходовано 1 329,40 тыс.руб., в том числе в связи с оплатой по муниципальным контрактам за декабрь 2024 года в январе 2025 года
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 27026.13 | 25461.11 | 24131.71 | 24131.71 | 94.8
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 25461.11 | 25461.11 | 24131.71 | 24131.71 | 94.8
3. | Задача 3. Строительство муниципального имущества, включаемого в состав муниципальной казны ЗАТО Северск
3.1 | Основное мероприятие. Строительство муниципального имущества ЗАТО Северск, включаемого в состав муниципальной казны ЗАТО Северск, в т.ч.: | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Строительство корпоративной оптической сети передачи данных между городскими организациями и Администрацией ЗАТО Северск | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Задача 5. Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения
5.1 | КПМ. Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 1859.62 | 1719.78 | 1719.78 | 1719.78 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 1859.62 | 1719.78 | 1719.78 | 1719.78 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 1719.78 | 1719.78 | 1719.78 | 1719.78 | 100
| Итого по подпрограмме 2 | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 28885.75 | 27180.89 | 25851.49 | 25851.49 | 95.1
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 28885.75 | 27180.89 | 25851.49 | 25851.49 | 95.1
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 1719.78 | 1719.78 | 1719.78 | 1719.78 | 100
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 25461.11 | 25461.11 | 24131.71 | 24131.71 | 94.8
Подпрограмма 3 "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск"
2. | Задача 2. Организация деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск"
2.1 | КПМ. Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 18822.14 | 18851.16 | 18665.97 | 18665.97 | 99
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 20.47 | 20.47 | 20.47 | 100
|  |  | местного бюджета | 18822.14 | 18830.69 | 18645.5 | 18645.5 | 99
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 18851.16 | 18851.16 | 18665.97 | 18665.97 | 99
4. | Задача 4. Организация лесохозяйственных мероприятий
4.1 | КПМ. Организация лесохозяйственных мероприятий | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 1930 | 1361.97 | 1361.97 | 1361.97 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 1930 | 1361.97 | 1361.97 | 1361.97 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 1361.97 | 1361.97 | 1361.97 | 1361.97 | 100
| Итого по подпрограмме 3 | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 20752.14 | 20213.13 | 20027.94 | 20027.94 | 99.1
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 20.47 | 20.47 | 20.47 | 100
|  |  | местного бюджета | 20752.14 | 20192.66 | 20007.47 | 20007.47 | 99.1
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 20213.13 | 20213.13 | 20027.94 | 20027.94 | 99.1
Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма"
1. | Задача 1. Организация деятельности Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
1.1 | Организация деятельности Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, в т.ч.: | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 55513.05 | 56658.39 | 55766.47 | 55766.47 | 98.4 | Экономия средств по подпрограмме 4 составила 891,92 тыс.руб., из них: - 101,43 тыс.руб. – остаток по фактическому потреблению в муниципальном контракте на поставку бензина (3 автомобиля были на ремонте); - 7,07 тыс.руб. – остаток по фактическому потреблению по муниципальному контракту по оплате мобильной связи; - 3,50 тыс.руб. – остаток по фактическому потреблению по муниципальному контракту по услугам, составляющим лицензируемую деятельность в отношении шифровальных (криптографичеких) средств; - 2,50 тыс.руб. – остаток по муниципальному контракту на оказание услуг почтовой связи в связи с поздним поступлением документов на оплату; - 2,50 тыс.руб. – остаток по фактическому потреблению по муниципальному контракту на услуги мойки автомобилей Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск; - 101,51 тыс.руб. – остаток по муниципальному контракту на коммунальные услуги, не оплачено по причине перерегистрации бюджетного обязательства; - 294,23 тыс.руб. – остаток по муниципальному контракту за горячее водоснабжение по факту потребления, не оплачено по причине перерегистрации бюджетного обязательства; - 57,80 тыс.руб. – остатки по факту потребления на приобретение открыток и основных средств для нужд Управления; - 321,38 тыс.руб. – тепловая энергия в горячей воде на ГВС, отопление и теплоноситель на ГВС, не оплачено по причине перерегистрации бюджетного обязательства
|  |  | федерального бюджета | 0 | 213.83 | 213.83 | 213.83 | 100
|  |  | областного бюджета | 0 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 100
|  |  | местного бюджета | 55513.05 | 56429.33 | 55537.4 | 55537.4 | 98.4
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 56658.39 | 56658.39 | 55766.47 | 55766.47 | 98.4
| Итого по подпрограмме 4 | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 55513.05 | 56658.39 | 55766.47 | 55766.47 | 98.4
|  |  | федерального бюджета | 0 | 213.83 | 213.83 | 213.83 | 100
|  |  | областного бюджета | 0 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 100
|  |  | местного бюджета | 55513.05 | 56429.33 | 55537.4 | 55537.4 | 98.4
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 56658.39 | 56658.39 | 55766.47 | 55766.47 | 98.4
Подпрограмма 5 "Территориальное планирование и градостроительное зонирование территории ЗАТО Северск"
1. | Задача 1. Формирование зеленых зон населенных пунктов ЗАТО Северск
1.1 | Основное мероприятие. Актуализация сведений, содержащихся в действующих документах территориального планирования и градостроительного зонирования территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 286.44 | 286.44 | 286.43 | 286.43 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 286.44 | 286.44 | 286.43 | 286.43 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Администрация ЗАТО Северск | 286.44 | 286.44 | 286.43 | 286.43 | 100
1.1.1 | Разработка проектов изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа ЗАТО Северск | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 286.44 | 286.44 | 286.43 | 286.43 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 286.44 | 286.44 | 286.43 | 286.43 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Администрация ЗАТО Северск | 286.44 | 286.44 | 286.43 | 286.43 | 100
2. | Задача 2. Обеспечение территории ЗАТО Северск актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования
2.1 | Основное мероприятие. Приведение местных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО Северск в соответствие градостроительному, земельному и лесному законодательству, в т.ч.: | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Администрация ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Разработка муниципальных правовых актов, устанавливающих местные нормативы градостроительного проектирования ЗАТО Северск | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Администрация ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 5 | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 286.44 | 286.44 | 286.43 | 286.43 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 286.44 | 286.44 | 286.43 | 286.43 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Администрация ЗАТО Северск | 286.44 | 286.44 | 286.43 | 286.43 | 100
| Итого по Программе | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 107738.06 | 106910.08 | 104355.41 | 104355.41 | 97.6
|  |  | федерального бюджета | 0 | 213.83 | 213.83 | 213.83 | 100
|  |  | областного бюджета | 0 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 100
|  |  | местного бюджета | 107738.06 | 106660.55 | 104105.88 | 104105.88 | 97.6
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 1719.78 | 1719.78 | 1719.78 | 1719.78 | 100
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 104903.86 | 104903.86 | 102349.21 | 102349.21 | 97.6
|  |  | Администрация ЗАТО Северск | 286.44 | 286.44 | 286.43 | 286.43 | 100