## TDSheet
Приложение 5
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ
ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации
Отчет
о реализации муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" за 2024 год на 2021 - 2024 годы
№ п/п | Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, КПМ, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализа-ции, (ед. изм. год) | Источники финансирования/главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Процент выполнения, % (гр.8/гр.6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)
|  |  |  | потребность на 2024 год | план с учётом утверждённого бюджетом на 2024 год | передано бюджетных ассигнова- ний за отчётный период | фактическое исполнение за отчётный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск"
1. | Задача 1. Обеспечение строительства многоквартирных домов (приобретения квартир) для расселения аварийного жилищного фонда
1.1 | Основное мероприятие. Строительство многоквартирных домов (приобретение квартир) для расселения аварийного жилищного фонда, в т.ч.: | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.0
1.1.1 | Строительство многоквартирных домов (приобретение квартир) для расселения аварийного жилищного фонда | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Возмещение стоимости жилого помещения, находящегося в аварийном доме, изымаемого для муниципальных нужд | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.0
2. | Задача 2. Ликвидация существующего аварийного жилищного фонда
2.1 | Основное мероприятие. Снос расселенных аварийных домов, в т.ч.: | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Снос расселенных аварийных домов | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Задача 3. Стимулирование спроса граждан на приобретение вновь построенных квартир
3.1 | Основное мероприятие. Реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории Томской области, в т.ч.: | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Задача 4. Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск
4.1 | КПМ. Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.0
5. | Задача 5. Финансовое обеспечение договоров пожизненной ренты за жилые помещения, передаваемые в муниципальную собственность
5.1 | Основное мероприятие. Оплата расходов по договорам пожизненной ренты, в т.ч.: | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 1268 | 1184 | 1183.81 | 1183.81 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 1268 | 1184 | 1183.81 | 1183.81 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 1268 | 1184 | 1183.81 | 1183.81 | 100.0
5.1.1 | Перечисление рентных платежей | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 1268 | 1184 | 1183.81 | 1183.81 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 1268 | 1184 | 1183.81 | 1183.81 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 1268 | 1184 | 1183.81 | 1183.81 | 100.0
| Итого по подпрограмме 1 | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 1268.11 | 1184.11 | 1183.81 | 1183.81 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 1268.11 | 1184.11 | 1183.81 | 1183.81 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 1268.11 | 1184.11 | 1183.81 | 1183.81 | 100.0
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск"
1. | Задача 1. Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск
1.1 | КПМ. Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 4127.54 | 4127.54 | 4127.53 | 4127.53 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 4127.54 | 4127.54 | 4127.53 | 4127.53 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 4127.54 | 4127.54 | 4127.53 | 4127.53 | 100.0
2. | Задача 2. Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск
2.1 | КПМ. Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 3549.71 | 4946.65 | 4946.6 | 4946.6 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 3549.71 | 4946.65 | 4946.6 | 4946.6 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 3549.71 | 4946.65 | 4946.6 | 4946.6 | 100.0
3. | Задача 3. Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск
3.1 | КПМ. Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 637.44 | 637.44 | 624.67 | 624.67 | 98.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 637.44 | 637.44 | 624.67 | 624.67 | 98.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 637.44 | 637.44 | 624.67 | 624.67 | 98.0
4. | Задача 4. Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск
4.1 | КПМ. Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 100.0
5. | Задача 5. Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда
5.1 | КПМ. Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 11012.65 | 11572.65 | 11543.4 | 11543.4 | 99.7
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 11012.65 | 11572.65 | 11543.4 | 11543.4 | 99.7
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 11012.65 | 11572.65 | 11543.4 | 11543.4 | 99.7
6. | Задача 6. Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск
6.1 | КПМ. Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 142.15 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 142.15 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 142.15 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 100.0
7. | Задача 7. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к жилым помещениям в многоквартирных домах
7.1 | Основное мероприятие. Изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах, в т.ч.: | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 9.82 | 9.82 | 9.23 | 9.23 | 94.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 9.82 | 9.82 | 9.23 | 9.23 | 94.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 9.82 | 9.82 | 9.23 | 9.23 | 94.0
7.1.1 | Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и поручнями | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 9.82 | 9.82 | 9.23 | 9.23 | 94.0 | неполное освоение произошло в связи со сложившейся экономией
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 9.82 | 9.82 | 9.23 | 9.23 | 94.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 9.82 | 9.82 | 9.23 | 9.23 | 94.0
| Итого по подпрограмме 2 | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 19481.19 | 21433.58 | 21390.9 | 21390.9 | 99.8
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 19481.19 | 21433.58 | 21390.9 | 21390.9 | 99.8
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 19481.19 | 21433.58 | 21390.9 | 21390.9 | 99.8
Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма"
| Итого по подпрограмме 3 | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| Итого по Программе | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 20749.3 | 22617.69 | 22574.71 | 22574.71 | 99.8
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 20749.3 | 22617.69 | 22574.71 | 22574.71 | 99.8
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 20749.3 | 22617.69 | 22574.71 | 22574.71 | 99.8
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0