Приложение 1

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_27.02.2025__ № _448-па_

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

| Наименование муниципальной программы (далее – Программа) | Развитие образования в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cрок реализации Программы | 2015 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники Программы | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономическо-го развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Модернизация системы образования, обеспечивающая сохранение и развитие человеческих ресурсов в условиях становления инновационного кластера Томской агломерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Обеспечение целенаправленного процесса воспитания и обучения в интересах личности и общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) результатив-ности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прог-ноз- ный пе-риод) | 2027 год (прог-ноз- ный пе-риод) |
|  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразо-вательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразо-вательным программам, проц | 38 | 38,5 | 38,5 | 43 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
|  | 2. Доля выпускников муниципаль-ных общеобразо-вательных организа-ций, не сдавших единый государст-венный экзамен, в общей численности выпускни-ков муници-пальных общеобразо-вательных организа-ций, проц | 0,6 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципаль-ные дошкольные образова-тельные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц | 6,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Задачи Программы | 1. Развитие современной инфраструктуры образования, обеспечивающей получение населением ЗАТО Северск качественных образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Повышение эффективности управления образованием на основе развития муниципальной системы оценки качества образования, обеспечивающей прозрачность и эффективность принятия управленческих решений в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Формирование комплекса условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Реализация устойчивой кадровой политики, способствующей инновационному развитию муниципальной системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Обеспечение деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, обеспечение реализации работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Педагогические кадры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 6 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат школьного питания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомствен-ные целевые программы, входящие в состав Программы (далее – ВЦП) (до 31.12.2023) | ВЦП «Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций на 2016 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация деятельности общеобразовательных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2015 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирова-ния Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прог-ноз- ный пе-риод) | 2027 год (прог-ноз- ный пе-риод) |
|  | Местный бюджет (потреб-ность (прогноз) | 8 899 547,73 | 602 562, 26 <*> | 611 469, 55 <*> | 628 165, 27 <*> | 700 184, 19 <*> | 691 800, 27 <*> | 729 506, 81 <*> | 755 523, 08 | 845 579, 81 | 898 669,69 | 1 053 089,72 <*> | 1 393 739,45 | 1 477 969,56 | 1 342 662,35 |
|  | Местный бюджет | 8 638 983,40 | 602 562, 26 <*> | 611 469, 55 <*> | 628 165,27 <*> | 700 184,19 <*> | 691 800, 27 <*> | 729 506, 81 <*> | 755 523, 08 | 845 579, 81 | 898 669, 69 | 1 053 089,72 <*> | 1 133 175,12 | 738 346, 40 | 745 092,59 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (потребность (прогноз) | 834 879,06 | 318,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 019, 59 | 49 156,71 | 112 584,41 | 127 365,96 | 114 338,17 | 199 494,99 | 227 600,84 | 372 630,85 | 127 502,95 |
|  | федеральный бюджет (по согласова-нию (прогноз) | 704 659,60 | 318,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 019, 59 | 49 156,71 | 112 584,41 | 127 365,96 | 114 338,17 | 199 494,99 | 97 381,38 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (потребность (прогноз) | 17 580 016,01 | 1 199 382,15 | 1 224 204,43 | 1 269 375,24 | 1 414 641,23 | 1 456 615,96 | 1 516 759,46 | 1 562 111,02 | 1 665 851,48 | 1 903 974,22 | 2 115 543,84 | 2 251 556,98 | 2 382 880,52 | 2 302 393,24 |
|  | бюджет Томской области (по согласова-нию (прогноз) | 16 958 376,08 | 1 199 382,15 | 1 224 204,43 | 1 269 375,24 | 1 414 641,23 | 1 456 615,96 | 1 516 759,46 | 1 562 111,02 | 1 665 851,48 | 1 903 974,22 | 2 115 543,84 | 1 629 917,05 | 1 626 412,80 | 1 610 443,20 |
|  | внебюджет-ные источники (по согласованию (прогноз) | 55 389, 76 | 11,77 | 73,47 | 1 857, 92 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 504,83 | 1 995, 18 | 46 320,43 | 3 532, 27 | 1 090, 00 | 98,00 | 1 098, 00 |
|  | Всего | 26 357 408,85 | 1 802 274,57 <*> | 1 835 747,45 <*> | 1 899 398,43 <*> | 2 114 829,32 <*> | 2 152 435,82 <*> | 2 295 422,97 <*> | 2 430 723,34 | 2 640 792,44 | 2 963 302,51 | 3 371 660,82 <*> | 2 861 563,55 | 2 364 857,20 | 2 356 633,79 |

------------------------------

<*> Потребность и объем финансирования включают:

в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 2783,83 тыс. руб. В 2016 году уточнена сметная стоимость объектов, в связи с чем объем финансирования уменьшен на сумму 637,78 тыс. руб.;

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 2722,96 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1722,96 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 381,07 тыс. руб.;

в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 561,43 тыс. руб.;

в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 1932,34 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».

Приложение 2

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_27.02.2025__ № _448-па_

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

«Развитие образования в ЗАТО Северск»

Таблица 6

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перио-дич- ность сбора данных | Метод сбора информа-ции | Ответст-венный за сбор данных по показа-телю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прог-гноз- ный пе-риод) | 2027 год (прог-ноз-ный пе-риод) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразова-тельным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразова-тельным программам | проц | 35 | 38 | 38,5 | 38,5 | 43 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | Ежек-вар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образо-вания |
| 2. | Доля выпускников муниципальных общеобразова-тельных организаций, не сдавших единый государствен-ный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразова-тельных организаций | проц | 1,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образо-вания |
| 3. | Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет | проц | 8,9 | 6,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образо-вания |
| Показатели задачи 1 «Развитие современной инфраструктуры образования, обеспечивающей получение населением ЗАТО Северск качественных образовательных услуг» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес численности обучающихся общеобразова-тельных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государствен-ными образователь-ными стандартами | проц | 31,3 | 41,8 | 49,4 | 57,9 | 65,9 | 73,6 | 84,2 | 91,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образо-вания |
| 1.2 | Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государствен-ным образователь-ным стандартом дошкольного образования | ед | 0 | 8 | 14 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образо-вания |
| 1.3 | Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск |
| 1.4 | Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск» | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск |
| 1.5 | Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм | проц | 0 | 5,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образо-вания |
| 1.6 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | проц | 96 | 99,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образо-вания |
| 1.7 | Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием | проц | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образо-вания |
| 1.8 | Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием | проц | 89,7 | 82 | 82,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образо-вания |
| 1.9 | Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразова-тельных организаций и воспитанников дошкольных образователь-ных организаций | проц | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образо-вания |
| 1.10 | Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительно-го образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательст-вом Российской Федерации в части организации образователь-ного процесса в организациях дополнитель-ного образования | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образо-вания |
| 1.11 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получаю-щих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | проц | 83,6 | 88,2 | 85,9 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образо-вания |
| 1.12 | Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего | ед | - | - | - | 65 | 59 | 69 | 47 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния, УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск |
| 1.13 | Число новых ученических мест в общеобразов-ательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений | ед | - | - | - | 65 | 59 | 69 | 47 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образо-вания |
| 1.14 | Число новых ученических мест в общеобразова-тельных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования | ед | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск |
| 1.15 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | проц | - | - | - | 99,2 | 98,6 | 99,2 | 98,2 | 92 | 98,2 | 98,1 | 98,2 | 95,5 | 94,2 | 93,2 | 93,2 | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образо-вания |
| 1.16 | Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ | ед | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 900 | 0 | 0 | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск |
| 1.17 | Доля общеобразова-тельных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | проц | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образо-вания |
| 1.18 | Доля общеобразова-тельных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образователь-ной среды | проц | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 38 | 77,7 | 94,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образо-вания |
| 1.19 | Доля МОО, обеспечиваю-щих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием | проц | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образо-вания |
| 1.20 | Доля МОО, которым оказана государственная поддержка на создание и функциониро-вание детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | проц | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | - | - | - | - | - | - | - | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образо-вания |
| Показатели задачи 2 «Повышение эффективности управления образованием на основе развития муниципальной системы оценки качества образования, обеспечивающей прозрачность и эффективность принятия управленческих решений в сфере образования» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля обучающихся, охваченных нормативно установлен-ными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформирован-ности ключевых компетентнос-тей | проц | 51 | 60,2 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образо-вания |
| 2.2 | Доля выпускников муниципальных общеобразова-тельных организаций, сдавших единый государствен-ный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразова-тельных организаций, сдававших единый государствен-ный экзамен по данным предметам | проц | 98,3 | 99,4 | 99,5 | 99,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образо-вания |
| Показатели задачи 3 «Формирование комплекса условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Численность обучающихся по основным общеобразова-тельным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | чел | 3475 | 3810 | 4120 | 4580 | 4580 | 4580 | 4243 | 4329 | 4375 | 4420 | 4058 | 4058 | 4131 | 4172 | 4172 | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образо-вания |
| Показатели задачи 4 «Реализация устойчивой кадровой политики, способствующей инновационному развитию муниципальной системы образования» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнитель-ного образования в общей численности педагогических работников | проц | 56 | 68 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образо-вания |
| 4.2 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразова-тельных организаций | проц | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образо-вания |
| 4.3 | Доля педагогических работников общеобразова-тельных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствую-щем году присвоена первая или высшая категория | проц | 15,9 | 15,7 | 15,9 | 15,9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образо-вания |
| Показатели задачи 5 «Обеспечение деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, обеспечение реализации работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля функционирую-щих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образователь-ных организаций | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образо-вания |
| 5.2 | Доля функционирую-щих общеобразова-тельных организаций и организаций дополнительно-го образования детей в общей численности общеобразова-тельных организаций и организаций дополнитель-ного образования детей | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образо-вания |
| 5.3 | Созданные благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | проц | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образо-вания |
| 5.4 | Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотическо-го воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90» | проц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образо-вания |
| 5.5 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительно-го образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | проц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образо-вания |
| Показатели задачи 6 «Обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспеченная деятельность МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образо-вания |
| 6.2 | Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизо-ванная бухгалтерия образователь-ных учреждений» | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образо-вания |
| 6.3 | Обеспеченная деятельность Муниципаль-ного бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» | проц | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | Еже-квар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образо-вания |

Приложение 3

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_27.02.2025__ № _448-па_

### ПЕРЕЧЕНЬ

### мероприятий и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы
муниципальной программы «Развития образования в ЗАТО Северск»

Таблица 7

| № п/п | Ответствен-ный исполни-тель, соисполни-тель, участник | Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прог-нозный пе-риод) | 2027 год (прог-нозный пе-риод) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ответствен-ный исполни-тель - Управление образова-ния Админист-рации ЗАТО Северск | Задача 1. Реализация деятельности отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей, финансово-экономического отдела, отдела развития и содержания инфраструктуры образования, административного и вспомогательного персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. (из средств местного бюджета) | 284 863,79 | 20 558,26 | 21 349,77 | 21 209,95 | 22 334,90 | 22 674,43 | 23 325,28 | 23 587,39 | 25 535,50 | 31 050,05 | 33 816,03 | 39 422,23 | 35 195,14 | 35 195, 14 |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. (из средств федерального бюджета) | 1 216,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,71 | 487,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. (из средств областного бюджета) | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Показатель 1 «Удовлетворен-ность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск» задачи 1, проц | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Показатель 2 «Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск» задачи 1, проц | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Показатель 3 «Выполнение муниципального задания подведомствен-ными учреждениями» задачи 1, проц | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Задача 2. Реализация деятельности отдела опеки и попечительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования (по согласованию), тыс. руб. (из средств областного бюджета) | 31 971, 10 | 3 236, 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 595, 66 | 7 369, 30 | 9 384, 70 | 9 384, 70 | 9 384, 70 | 9 384, 70 |
|  |  | Показатель 1 «Выполнение функций отдела опеки и попечительства, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск» задачи 2, проц | Х | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб. |  |  | 318 066,74 | 23 795,00 | 21 349,77 | 21 209,95 | 22 334,90 | 22 959,13 | 23 325,28 | 23 587,39 | 28 131,16 | 38 864,06 | 43 703,16 | 48 806,93 | 44 579,84 | 44 579, 84 |

Приложение 4

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_27.02.2025__ № _448-па_

| «5. | Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения), от участия в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России», муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» муниципальном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», открытых соревнованиях по общей робототехнике «РобоСеверск», муниципальной выставке-конкурсе технического творчества «Мир моделирования» | Освобождение от налога на доходы физических лиц доходов, полученных в соревнованиях, конкурсах, иных мероприятиях, в связи с участием в которых применяется пункт 6.4 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденных решением Думы ЗАТО Северск от 28.03.2024 № 46/2 «Об утверждении перечня соревнований, конкурсов, иных мероприятий, к доходам в связи с участием в которых применяется пункт 6.4 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации» | 2024 - 2025 годы | - | Исполнение мероприятий Программы на 100% в соответствии с объемом запланированных по исполнению бюджетных ассигнований» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 5

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_27.02.2025__ № _448-па_

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

Таблица 9

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск» | Всего | 1 021 996,29 | 427 991,35 | 248 478,76 | 299 655,47 | 45 870,70 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 225 562,80 <*> | 0,00 | 61 263,02 | 164 299,78 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 40 918,85 <*> | 0,00 | 32 330,90 | 8 587,95 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 40 622,30 <*> | 0,00 | 29 711,00 | 10 911,30 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 42 551,34 <*> | 0,00 | 27 091,70 | 15 459,64 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 23 804,80 <*> | 3 734,89 | 17 546,06 | 2 523,86 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 42 886,86 <*> | 29 548,59 | 8 577,79 | 4 760,48 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 71 061,91 | 53 760,05 | 12 182,61 | 4 614,42 | 504,83 |  |
|  |  | 2022 | 113 318,73 | 66 087,21 | 12 750,99 | 32 485,35 | 1 995,18 |  |
|  |  | 2023 | 105 435,48 | 48 511,23 | 9 666,97 | 7 418,85 | 39 838,43 |  |
|  |  | 2024 | 196 104,83 <*> | 128 968,00 | 17 842,67 | 45 761,88 <*> | 3 532,27 |  |
|  |  | 2025 | 130 457,44 | 97 381,38 | 19 515,05 | 13 561,01 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 16 001,30 | 0,00 | 16 001,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 31,70 | 0,00 | 31,70 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования» | Всего | 1 883,16 | 0,00 | 913,10 | 960,06 | 10,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 5,00 |  |
|  |  | 2016 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 913,16 | 0,00 | 913,10 | 0,06 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» | Всего | 27 341,37 | 0,00 | 5 158,40 | 19 283,63 | 2 899,34 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 1 085,77 | 0,00 | 325,00 | 755,00 | 5,77 |  |
|  |  | 2016 | 4 619,52 | 0,00 | 611,80 | 3 984,25 | 23,47 |  |
|  |  | 2017 | 4 358,90 | 0,00 | 609,30 | 1 892,50 | 1 857,10 |  |
|  |  | 2018 | 2 111,92 | 0,00 | 616,80 | 1 492,12 | 3,00 |  |
|  |  | 2019 | 2 170,31 | 0,00 | 487,40 | 1 682,91 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 2 431,27 | 0,00 | 483,70 | 1 947,57 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 2 043,00 | 0,00 | 495,60 | 1 547,40 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 1 185,38 | 0,00 | 503,70 | 681,68 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 1 931,44 | 0,00 | 507,90 | 1 423,54 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 1 961,82 | 0,00 | 517,20 | 1 444,62 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 3 442,04 | 0,00 | 0,00 | 2 432,04 | 1 010,00 |  |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 2 930,04 | 0,00 | 0,00 | 2 912,04 | 18,00 |  |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 3 930,04 | 0,00 | 0,00 | 2 912,04 | 1 018,00 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Педагогические кадры» | Всего | 4 280,83 | 0,00 | 0,00 | 4 153,11 | 127,72 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 277,25 | 0,00 | 0,00 | 276,25 | 1,00 |  |
|  |  | 2016 | 329,52 | 0,00 | 0,00 | 279,52 | 50,00 |  |
|  |  | 2017 | 458,16 | 0,00 | 0,00 | 457,34 | 0,82 |  |
|  |  | 2018 | 385,90 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 0,90 |  |
|  |  | 2019 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 1 425,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 | 75,00 |  |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 75,00 |  |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 75,00 |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Всего | 24 229 461,79 | 275 451,64 | 16 669 955,05 | 7 277 573,10 | 6 482,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 1 496 880,09 | 318,39 | 1 134 557,39 | 362 004,31 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 1 714 592,41 | 0,00 | 1 191 261,73 | 523 330,68 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 1 776 239,89 | 0,00 | 1 239 054,94 | 537 184,95 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 1 983 801,28 | 0,00 | 1 385 078,77 | 598 722,51 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 2 038 987,58 | 0,00 | 1 438 582,51 | 600 405,07 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 2 162 452,15 | 19 608,12 | 1 507 697,97 | 635 146,06 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 2 266 687,19 | 58 824,36 | 1 549 432,81 | 658 430,02 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 2 423 676,98 | 61 278,76 | 1 650 001,13 | 712 397,10 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 2 738 642,56 | 65 382,23 | 1 886 430,05 | 780 348,28 | 6 482,00 |  |
|  |  | 2024 | 3 042 723,47 | 70 039,79 | 2 086 840,46 | 885 843,22 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 2 584 778,20 | 0,00 | 1 601 017,30 | 983 760,90 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 2 210 415,03 | 0,00 | 1 601 026,80 | 609 388,23 | 0,00 |  |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 2 216 960,24 | 0,00 | 1 601 026,80 | 615 933,44 | 0,00 |  |
| 6. | Подпрограмма 6 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат школьного питания» | Всего | 754 378,67 | 0,00 | 1 884,43 | 752 494,24 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 54 348,66 | 0,00 | 0,00 | 54 348,66 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 53 617,38 | 0,00 | 0,00 | 53 617,38 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 56 189,23 | 0,00 | 0,00 | 56 189,23 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 63 643,98 | 0,00 | 1 853,96 | 61 790,02 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 64 319,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 64 319,00 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 64 122,42 | 0,00 | 0,00 | 64 122,42 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 67 183,85 | 0,00 | 0,00 | 67 183,85 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 74 275,18 | 0,00 | 0,00 | 74 275,18 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 78 268,97 | 0,00 | 0,00 | 78 268,97 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 85 774,38 | 0,00 | 30,47 | 85 743,91 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 92 648,94 | 0,00 | 0,00 | 92 648,94 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 89 980,99 | 0,00 | 0,00 | 89 980,99 | 0,00 |  |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 90 181,97 | 0,00 | 0,00 | 90 181,97 | 0,00 |  |
| 7. | Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 318 066,74 | 1 216,61 | 31 986,34 | 284 863,79 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 23 795,00 | 0,00 | 3 236,74 | 20 558,26 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 21 349,77 | 0,00 | 0,00 | 21 349,77 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 21 209,95 | 0,00 | 0,00 | 21 209,95 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 22 334,90 | 0,00 | 0,00 | 22 334,90 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 22 959,13 | 284,70 | 0,00 | 22 674,43 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 23 325,28 | 0,00 | 0,00 | 23 325,28 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 23 587,39 | 0,00 | 0,00 | 23 587,39 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 28 131,16 | 0,00 | 2 595,66 | 25 535,50 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 38 864,06 | 444,71 | 7 369,30 | 31 050,05 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 43 703,16 | 487,20 | 9 399,93 | 33 816,03 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 48 806,93 | 0,00 | 9 384,70 | 39 422,23 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 44 579,84 | 0,00 | 9 384,70 | 35 195,14 | 0,00 |  |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 44 579,84 | 0,00 | 9 384,70 | 35 195,14 | 0,00 |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 26 357 408,85 | 704 659,60 | 16 958 376,08 | 8 638 983,40 | 55 389,76 |  |
|  |  | 2015 | 1 802 274,57 <*> | 318,39 | 1 199 382,15 | 602 562,26 <*> | 11,77 |  |
|  |  | 2016 | 1 835 747,45 <*> | 0,00 | 1 224 204,43 | 611 469,55 <*> | 73,47 |  |
|  |  | 2017 | 1 899 398,43 <*> | 0,00 | 1 269 375,24 | 628 165,27 <*> | 1 857,92 |  |
|  |  | 2018 | 2 114 829,32 <*> | 0,00 | 1 414 641,23 | 700 184,19 <*> | 3,90 |  |
|  |  | 2019 | 2 152 435,82 <*> | 4 019,59 | 1 456 615,96 | 691 800,27 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 2 295 422,97 <*> | 49 156,71 | 1 516 759,46 | 729 506,81 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 2 430 723,34 | 112 584,41 | 1 562 111,02 | 755 523,08 | 504,83 |  |
|  |  | 2022 | 2 640 792,44 | 127 365,96 | 1 665 851,48 | 845 579,81 | 1 995,18 |  |
|  |  | 2023 | 2 963 302,51 | 114 338,17 | 1 903 974,22 | 898 669,69 | 46 320,43 |  |
|  |  | 2024 | 3 371 660,82 <*> | 199 494,99 | 2 115 543,84 | 1 053 089,72 <*> | 3 532,27 |  |
|  |  | 2025 | 2 861 563,55 | 97 381,38 | 1 629 917,05 | 1 133 175,12 | 1 090,00 |  |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 2 364 857,20 | 0,00 | 1 626 412,80 | 738 346,40 | 98,00 |  |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 2 356 633,79 | 0,00 | 1 610 443,20 | 745 092,59 | 1 098,00 |  |

------------------------------

<*> Объем финансирования включает:

в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 2783,83 тыс. руб. В 2016 году уточнена сметная стоимость объектов, в связи с чем объем финансирования уменьшен на сумму 637,78 тыс. руб.;

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 2722,96 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1722,96 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 13,32 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 367,75 тыс. руб.;

в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 561,43 тыс. руб.;

в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 1932,34 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках «Всего».

Приложение 6

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_27.02.2025__ № _448-па_

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица 10

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, комплекса процессных мероприятий, основного мероприятия, мероприятия | Срок реализации, год | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Управление образования | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | УКС Администрации ЗАТО Северск |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Северск» |  | Всего | 26 302 019,08 | 25 878 643,55 | 143 174,90 | 280 200,63 |
|  |  | 2015 | 1 802 262,80 <*> | 1 756 689,57 | 34 950,50 | 10 622,73 <*> |
|  |  | 2016 | 1 835 673,98 <*> | 1 796 731,79 | 32 330,90 | 6 611,29 <*> |
|  |  | 2017 | 1 897 540,51 <*> | 1 859 935,23 | 29 711,00 | 7 894,28 <*> |
|  |  | 2018 | 2 114 825,42 <*> | 2 074 069,31 | 27 091,70 | 13 664,41 <*> |
|  |  | 2019 | 2 152 435,82 <*> | 2 132 409,68 <*> | 19 090,80 | 935,34 <*> |
|  |  | 2020 | 2 295 422,97 <*> | 2 290 662,59 | 0,00 | 4 760,38 <*> |
|  |  | 2021 | 2 430 218,51 | 2 430 218,51 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 2 638 797,26 | 2 609 790,17 | 0,00 | 29 007,09 |
|  |  | 2023 | 2 916 982,08 | 2 912 562,33 | 0,00 | 4 419,75 |
|  |  | 2024 | 3 368 128,55 <*> | 3 285 539,88 | 0,00 | 82 588,67<*> |
|  |  | 2025 | 2 860 473,55 | 2 730 047,81 | 0,00 | 130 425,74 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 2 364 759,20 | 2 348 789,60 | 0,00 | 15 969,60 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 2 355 535,79 | 2 355 535,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск» | Всего | 976 125,58 | 552 750,05 | 143 174,90 | 280 200,63 |
|  |  | 2015 | 225 562,80 <*> | 179 989,57 | 34 950,50 | 10 622,73 <*> |
|  |  | 2016 | 40 918,85 <*> | 1 976,66 | 32 330,90 | 6 611,29 <*> |
|  |  | 2017 | 40 622,30 <*> | 3 017,02 | 29 711,00 | 7 894,28 <*> |
|  |  | 2018 | 42 551,34 <*> | 1 795,23 | 27 091,70 | 13 664,41 <*> |
|  |  | 2019 | 23 804,80 <*> | 3 778,66 | 19 090,80 | 935,34 <*> |
|  |  | 2020 | 42 886,86 <*> | 38 126,48 | 0,00 | 4 760,38 <*> |
|  |  | 2021 | 70 557,08 | 70 557,08 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 111 323,56 | 82 316,46 | 0,00 | 29 007,09 |
|  |  | 2023 | 65 597,05 | 61 177,30 | 0,00 | 4 419,75 |
|  |  | 2024 | 192 572,55 <*> | 109 983,88 | 0,00 | 82 588,67<*> |
|  |  | 2025 | 130 457,44 | 31,70 | 0,00 | 130 425,74 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 16 001,30 | 31,70 | 0,00 | 15 969,60 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 31,70 | 31,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | ВЦП «Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 год» (до 31.12.2023) | Всего | 179 061,45 | 179 061,45 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 179 061,45 | 179 061,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | ВЦП «Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций на 2016 год» (до 31.12.2023) | Всего | 1 776,96 | 1 776,96 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 1 776,96 | 1 776,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие. Капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в муниципальных дошкольных образовательных организациях (включая ГДО при МБОУ «Орловская СОШ»), приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации, в т.ч.: | Всего | 168 420,16 | 0,00 | 139 627,34 | 28 792,82 |
|  |  | 2015 | 42 989,80 <*> | 0,00 | 34 950,50 | 8 039,30 <*> |
|  |  | 2016 | 34 318,52 <*> | 0,00 | 32 330,90 | 1 987,62 <*> |
|  |  | 2017 | 33 962,34 | 0,00 | 29 711,00 | 4 251,34 |
|  |  | 2018 | 35 473,64 | 0,00 | 27 091,70 | 8 381,94 |
|  |  | 2019 | 16 202,60 <*> | 0,00 | 15 543,24 | 659,36 <*> |
|  |  | 2020 | 4 760,38 <*> | 0,00 | 0,00 | 4 760,38 <*> |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 2 697,43 | 0,00 | 0,00 | 2 697,43 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Реконструкция фасада здания МБДОУ «Детский сад № 40», корпус 2 | Всего | 5 116,60 | 0,00 | 0,00 | 5 116,60 |
|  |  | 2015 | 5 434,59 <*> | 0,00 | 0,00 | 5 434,59 <*> |
|  |  | 2016 | 938,41 <*> | 0,00 | 0,00 | 938,41 <*> |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | МБДОУ «Детский сад № 11» капитальный ремонт кровли и благоустройства корпуса № 1, электроснабжения корпуса № 2 (в т.ч. ПИР) | Всего | 362,52 | 0,00 | 0,00 | 362,52 |
|  |  | 2015 | 318,18 | 0,00 | 0,00 | 318,18 |
|  |  | 2016 | 44,34 | 0,00 | 0,00 | 44,34 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | МБДОУ «Детский сад № 27» капитальный ремонт кровли корпуса № 3 (в т.ч. ПИР) | Всего | 1 055,89 | 0,00 | 0,00 | 1 055,89 |
|  |  | 2015 | 68,79 | 0,00 | 0,00 | 68,79 |
|  |  | 2016 | 68,79 <*> | 0,00 | 0,00 | 68,79 <*> |
|  |  | 2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | 2018 | 887,10 | 0,00 | 0,00 | 887,10 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | МБДОУ «Детский сад № 44» капитальный ремонт кровли корпуса 1, ул.Царевского, 14а (в т.ч. ПИР) | Всего | 5 137,68 | 0,00 | 0,00 | 5 137,68 |
|  |  | 2015 | 89,53 | 0,00 | 0,00 | 89,53 |
|  |  | 2016 | 11,58 | 0,00 | 0,00 | 11,58 |
|  |  | 2017 | 151,34 | 0,00 | 0,00 | 151,34 |
|  |  | 2018 | 4 885,23 | 0,00 | 0,00 | 4 885,23 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | МБДОУ «Детский сад № 27» капитальный ремонт системы водоснабжения корпуса № 2 (в т.ч. ПИР) | Всего | 1 024,25 | 0,00 | 0,00 | 1 024,25 |
|  |  | 2015 | 99,75 | 0,00 | 0,00 | 99,75 |
|  |  | 2016 | 924,50 | 0,00 | 0,00 | 924,50 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6 | МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» капитальный ремонт кровли (в т.ч. ПИР) | Всего | 88,39 | 0,00 | 0,00 | 88,39 |
|  |  | 2015 | 88,39 | 0,00 | 0,00 | 88,39 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7 | Приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации на 145 мест по адресу: ЗАТО Северск, ул.Северная, 32 (в рамках проекта государственно-частного партнерства) | Всего | 139 627,34 | 0,00 | 139 627,34 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 34 950,50 | 0,00 | 34 950,50 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 32 330,90 | 0,00 | 32 330,90 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 29 711,00 | 0,00 | 29 711,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 27 091,70 | 0,00 | 27 091,70 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 15 543,24 | 0,00 | 15 543,24 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 | МБДОУ «Детский сад № 34» капитальный ремонт бассейна | Всего | 405,93 | 0,00 | 0,00 | 405,93 |
|  |  | 2015 | 405,93 | 0,00 | 0,00 | 405,93 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.9 | Капитальный ремонт МБОУ «Орловская СОШ» по адресу: ЗАТО Северск, пос.Орловка, пер.Школьный, д. 4 - с созданием дополнительных мест дошкольного образования (в т.ч. ПИР) | Всего | 1 534,14 | 0,00 | 0,00 | 1 534,14 |
|  |  | 2015 | 1 534,14 | 0,00 | 0,00 | 1 534,14 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.10 | МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57» капитальный ремонт кровли | Всего | 6 511,68 | 0,00 | 0,00 | 6 511,68 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|  |  | 2018 | 2 511,68 | 0,00 | 0,00 | 2 511,68 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.11 | МБДОУ «Детский сад № 55» капитальный ремонт кровли корпуса 2, ул.Калинина, 141 (в т.ч. ПИР) | Всего | 4 296,88 | 0,00 | 0,00 | 4 296,88 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 97,93 | 0,00 | 0,00 | 97,93 |
|  |  | 2019 | 97,93 <*> | 0,00 | 0,00 | 97,93 <*> |
|  |  | 2020 | 4 198,95 | 0,00 | 0,00 | 4 198,95 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.12 | МБДОУ «Детский сад № 37» капитальный ремонт кровли, ул.Ленина, 76 (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.13 | МБДОУ «Детский сад № 40» капитальный ремонт кровли, просп.Коммунистический, 34а (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.14 | МБДОУ «Детский сад № 44» капитальный ремонт отопления, водопровода и канализации, ул.Царевского, 14а (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.15 | МБДОУ «Детский сад № 44» капитальный ремонт отопления, водопровода и канализации, ул.Царевского, 16а (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.16 | МБДОУ «Детский сад № 55» капитальный ремонт здания корпуса 1, ул.Калинина, 107 (в т.ч. ПИР) | Всего | 561,43 | 0,00 | 0,00 | 561,43 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 561,43 | 0,00 | 0,00 | 561,43 |
|  |  | 2020 | 561,43 <*> | 0,00 | 0,00 | 561,43 <*> |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.17 | Выполнение прогнозных сметных расчетов на капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций | Всего | 2 697,43 | 0,00 | 0,00 | 2 697,43 |
|  |  | 2024 | 2 697,43 | 0,00 | 0,00 | 2 697,43 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Основное мероприятие. Капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в муниципальных общеобразовательных организациях, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», в т.ч.: | Всего | 36 771,31 | 0,00 | 0,00 | 36 771,31 |
|  |  | 2015 | 487,01 | 0,00 | 0,00 | 487,01 |
|  |  | 2016 | 124,08 | 0,00 | 0,00 | 124,08 |
|  |  | 2017 | 919,98 | 0,00 | 0,00 | 919,98 |
|  |  | 2018 | 3 559,51 | 0,00 | 0,00 | 3 559,51 |
|  |  | 2019 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 6,16 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 29 007,09 | 0,00 | 0,00 | 29 007,09 |
|  |  | 2023 | 2 471,61 | 0,00 | 0,00 | 2 471,61 |
|  |  | 2024 | 195,87 | 0,00 | 0,00 | 195,87 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | МБОУ «СОШ № 87» капитальный ремонт столовой (в т.ч. ПИР) | Всего | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
|  |  | 2015 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | МБОУ «СОШ № 90» капитальный ремонт кровли бассейна (в т.ч. ПИР) | Всего | 96,75 | 0,00 | 0,00 | 96,75 |
|  |  | 2015 | 84,49 | 0,00 | 0,00 | 84,49 |
|  |  | 2016 | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 12,26 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | МБОУ «СОШ № 198» капитальный ремонт кровли бассейна (в т.ч. ПИР) | Всего | 3 639,61 | 0,00 | 0,00 | 3 639,61 |
|  |  | 2015 | 102,52 | 0,00 | 0,00 | 102,52 |
|  |  | 2016 | 14,88 | 0,00 | 0,00 | 14,88 |
|  |  | 2017 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
|  |  | 2018 | 3 322,21 | 0,00 | 0,00 | 3 322,21 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | Капитальный ремонт системы водоснабжения МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева», просп.Коммунистический, 141 (в т.ч. ПИР) | Всего | 816,92 | 0,00 | 0,00 | 816,92 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 96,94 | 0,00 | 0,00 | 96,94 |
|  |  | 2017 | 719,98 | 0,00 | 0,00 | 719,98 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | Капитальный ремонт кровли одноэтажной пристройки здания МБОУ «Самусьский лицей» в пос.Самусь (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.6 | Капитальный ремонт столовой здания МБОУ «СОШ № 89», ул.Строителей, 38 (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.7 | Капитальный ремонт кровли здания МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ул.Ленина, 38 (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.8 | Капитальный ремонт благоустройства прилегающей территории к МБОУ «Северская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Калинина, 104 | Всего | 439,33 | 0,00 | 0,00 | 439,33 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 237,30 | 0,00 | 0,00 | 237,30 |
|  |  | 2019 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 6,16 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 195,87 | 0,00 | 0,00 | 195,87 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.9 | МБОУ «СОШ № 198» капитальный ремонт чаши бассейна | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.10 | Капитальный ремонт холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в здании МБОУ «СОШ № 84» по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунистический, 101 | Всего | 1 838,19 | 0,00 | 0,00 | 1 838,19 |
|  |  | 2022 | 155,32 | 0,00 | 0,00 | 155,32 |
|  |  | 2023 | 1 682,87 | 0,00 | 0,00 | 1 682,87 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.11 | Капитальный ремонт помещений здания МБУ ДО «Центр «Поиск», по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Крупской, 16а | Всего | 27 510,28 | 0,00 | 0,00 | 27 510,28 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 27 510,28 | 0,00 | 0,00 | 27 510,28 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.12 | Выполнение прогнозных укрупненных сметных расчетов на капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций | Всего | 2 130,23 | 0,00 | 0,00 | 2 130,23 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 1 341,49 | 0,00 | 0,00 | 1 341,49 |
|  |  | 2023 | 788,74 | 0,00 | 0,00 | 788,74 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.13 | Ремонт инфраструктуры общеобразовательных организаций | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Основное мероприятие. Устройство новых малых архитектурных форм в дошкольных образовательных организациях ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 8 692,89 | 8 692,89 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 78,12 | 78,12 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 199,70 | 199,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 1 986,12 | 1 986,12 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 1 795,23 | 1 795,23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 1 588,52 | 1 588,52 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1 145,00 | 1 145,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 | МАДОУ «Детский сад № 7» | Всего | 584,60 | 584,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 384,60 | 384,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | МБДОУ «Детский сад № 11» | Всего | 600,10 | 600,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | МБДОУ «Детский сад № 17» | Всего | 1 745,00 | 1 745,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1 145,00 | 1 145,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 | МБДОУ «Детский сад № 25» | Всего | 451,85 | 451,85 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 451,85 | 451,85 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5 | МБДОУ «Детский сад № 27» | Всего | 380,82 | 380,82 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 192,30 | 192,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 188,52 | 188,52 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.6 | МБДОУ «Детский сад № 34» | Всего | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.7 | МБДОУ «Детский сад № 37» | Всего | 317,34 | 317,34 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 267,34 | 267,34 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.8 | МБДОУ «Детский сад № 40» | Всего | 582,85 | 582,85 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 362,85 | 362,85 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.9 | МБДОУ «Детский сад № 44» | Всего | 586,12 | 586,12 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 586,12 | 586,12 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.10 | МБДОУ «Детский сад № 47» | Всего | 545,99 | 545,99 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 199,70 | 199,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 136,29 | 136,29 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.11 | МАДОУ «Детский сад № 48» | Всего | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.12 | МБДОУ «Детский сад № 50» | Всего | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.13 | МБДОУ «Детский сад № 52» | Всего | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.14 | МБДОУ «Детский сад № 53» | Всего | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.15 | МБДОУ «Детский сад № 54» | Всего | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.16 | МБДОУ «Детский сад № 55» | Всего | 293,12 | 293,12 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.17 | МБДОУ «ЦРР-детский сад № 56» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.18 | МБДОУ «ЦРР-детский сад № 57» | Всего | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.19 | МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.20 | МБДОУ «ЦРР-детский сад № 59» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.21 | МБДОУ «ЦРР-детский сад № 60» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.22 | МБОУ «Орловская СОШ», структурное подразделение «Детский сад» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.23 | МАОУ «СОШ № 76», структурное подразделение «Детский сад» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Основное мероприятие. Приобретение оборудования для столовых и мебели для обеденных залов образовательных организаций, в т.ч.: | Всего | 7 197,94 | 7 197,94 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 4 614,32 | 4 614,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 729,52 | 729,52 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1 854,10 | 1 854,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | Дошкольные образовательные организации | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | Общеобразовательные организации | Всего | 7 197,94 | 7 197,94 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 4 614,32 | 4 614,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 729,52 | 729,52 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1 854,10 | 1 854,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Основное мероприятие. Приобретение оборудования и мебели для образовательных организаций, в т.ч.: | Всего | 29 810,79 | 29 810,79 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 1 030,90 | 1 030,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 27 929,89 | 27 929,89 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1 | Дошкольные образовательные организации | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2 | Общеобразовательные организации | Всего | 28 459,89 | 28 459,89 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 27 929,89 | 27 929,89 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3 | МБУ ДО «Центр «Поиск» | Всего | 1 350,90 | 1 350,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 1 030,90 | 1 030,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Основное мероприятие. Введение новых мест в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования и возврата зданий в систему общего образования, в т.ч.: | Всего | 4 499,59 | 0,00 | 0,00 | 4 499,59 |
|  |  | 2015 | 2 096,42 <*> | 0,00 | 0,00 | 2 096,42 <*> |
|  |  | 2016 | 4 499,59 <*> | 0,00 | 0,00 | 4 499,59 <*> |
|  |  | 2017 | 2 722,96 <*> | 0,00 | 0,00 | 2 722,96 <*> |
|  |  | 2018 | 1 722,96 <*> | 0,00 | 0,00 | 1 722,96 <*> |
|  |  | 2019 | 269,82 <*> | 0,00 | 0,00 | 269,82 <*> |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.1 | Реконструкция МБОУ «СОШ № 78» (пристройка начальной школы) (в т.ч. ПИР) | Всего | 1 776,63 | 0,00 | 0,00 | 1 776,63 |
|  |  | 2015 | 2 096,42 <*> | 0,00 | 0,00 | 2 096,42 <*> |
|  |  | 2016 | 1 776,63 <*> | 0,00 | 0,00 | 1 776,63 <*> |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.2 | Капитальный ремонт бывшего здания МБОУ «СОШ № 86» по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Калинина, д.25 (в т.ч. ПИР) | Всего | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  | 2017 | 1 000,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 <*> |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.3 | Комплексный капитальный ремонт бывшего здания МБОУ «СОШ № 88» по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Курчатова, д.3 (в т.ч. ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.4 | Реконструкция МБОУ «Самусьский лицей» (пристройка к спортивному залу) в пос.Самусь (в т.ч. ПИР) | Всего | 1 722,96 | 0,00 | 0,00 | 1 722,96 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 1 722,96 | 0,00 | 0,00 | 1 722,96 |
|  |  | 2017 | 1 722,96 <*> | 0,00 | 0,00 | 1 722,96 <*> |
|  |  | 2018 | 1 722,96 <*> | 0,00 | 0,00 | 1 722,96 <*> |
|  |  | 2019 | 269,82 <*> | 0,00 | 0,00 | 269,82 <*> |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.5 | Строительство МОО в микрорайоне 12а (в т.ч. ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Основное мероприятие. Модернизация школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций), в т.ч.: | Всего | 210 136,91 | 0,00 | 0,00 | 210 136,91 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1 948,14 | 0,00 | 0,00 | 1 948,14 |
|  |  | 2024 | 79 695,37 <*> | 0,00 | 0,00 | 79 695,37 <*> |
|  |  | 2025 | 130 425,74 | 0,00 | 0,00 | 130 425,74 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 15 969,60 | 0,00 | 0,00 | 15 969,60 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1 | Капитальный ремонт МБОУ «Самусьский лицей» (в т.ч. ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2 | Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Северский лицей», расположенного по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Свердлова, 9 | Всего | 12 872,34 | 0,00 | 0,00 | 12 872,34 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 12 872,34 | 0,00 | 0,00 | 12 872,34 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 15 969,60 | 0,00 | 0,00 | 15 969,60 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3 | Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 90», расположенного по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Горького, 32 | Всего | 109 333,15 | 0,00 | 0,00 | 109 333,15 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 3 483,82 | 0,00 | 0,00 | 3 483,82 |
|  |  | 2025 | 105 849,33 | 0,00 | 0,00 | 105 849,33 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.4 | Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 89», расположенного по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Строителей, 38 | Всего | 79 747,66 | 0,00 | 0,00 | 79 747,66 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1 948,14 | 0,00 | 0,00 | 1 948,14 |
|  |  | 2024 | 76 211,55 <*> | 0,00 | 0,00 | 76 211,55 <*> |
|  |  | 2025 | 3 520,31 | 0,00 | 0,00 | 3 520,31 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.5 | Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 197 им.В.Маркелова», расположенного по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Крупской, 14 | Всего | 8 183,76 | 0,00 | 0,00 | 8 183,76 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 8 183,76 | 0,00 | 0,00 | 8 183,76 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Современная школа», в т.ч.: | Всего | 22 509,49 | 20 992,22 | 1 517,27 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 1 600,30 | 83,03 | 1 517,27 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 20 909,19 | 20 909,19 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.1 | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Всего | 1 600,30 | 83,03 | 1 517,27 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 1 600,30 | 83,03 | 1 517,27 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.2 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.3 | Создание детских технопарков «Кванториум» | Всего | 20 909,19 | 20 909,19 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 20 909,19 | 20 909,19 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Цифровая образовательная среда», в т.ч.: | Всего | 62 167,60 | 60 137,32 | 2 030,29 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 2 770,90 | 740,61 | 2 030,29 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 17 665,41 | 17 665,41 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 14 890,09 | 14 890,09 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 24 423,00 | 24 423,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 2 418,20 | 2 418,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11.1 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Всего | 31 184,60 | 29 154,31 | 2 030,29 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 2 770,90 | 740,61 | 2 030,29 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 13 007,01 | 13 007,01 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 11 539,49 | 11 539,49 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 3 867,20 | 3 867,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11.2 | Создание центра цифрового образования детей | Всего | 17 443,51 | 17 443,51 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 17 443,51 | 17 443,51 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11.3 | Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Всего | 13 539,50 | 13 539,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 4 658,40 | 4 658,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 3 350,60 | 3 350,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 3 112,30 | 3 112,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 2 418,20 | 2 418,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Успех каждого ребенка», в т.ч.: | Всего | 2 919,96 | 2 919,96 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 1 366,50 | 1 366,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 1 379,36 | 1 379,36 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 174,10 | 174,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.1 | Оснащение материально-технической базы образовательных организаций для внедрения целевой модели развития систем дополнительного образования детей | Всего | 1 366,50 | 1 366,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 1 366,50 | 1 366,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.2 | Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Всего | 1 553,46 | 1 553,46 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 1 379,36 | 1 379,36 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 174,10 | 174,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | ВЦП «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» (до 31.12.2023) | Всего | 160 697,15 | 160 697,15 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 49 673,21 | 49 673,21 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 55 263,94 | 55 263,94 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 55 760,00 | 55 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | КПМ «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» (с 01.01.2024) | Всего | 61 002,40 | 61 002,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 60 970,70 | 60 970,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 31,70 | 31,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 31,70 | 31,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 31,70 | 31,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | Основное мероприятие. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в т.ч.: | Всего | 20 399,75 | 20 399,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 20 399,75 | 20 399,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14.1 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск | Всего | 20 399,75 | 20 399,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 20 399,75 | 20 399,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», в т.ч.: | Всего | 61,22 | 61,22 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 61,22 | 61,22 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.1 | Создание и поддержка функционирования детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | Всего | 61,22 | 61,22 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 61,22 | 61,22 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования» | Всего | 1 873,16 | 1 873,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 913,16 | 913,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие. Развитие муниципальной системы оценки качества образования, привлечение общественности ЗАТО Северск к оценке качества образования через деятельность управляющих советов общественно активных школ, в т.ч.: | Всего | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Проведение мониторинговых исследований | Всего | 910,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Конкурс на лучший Управляющий совет | Всего | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Модернизация существующего компьютерного парка (в т.ч. серверного оборудования), увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в т.ч.: | Всего | 913,16 | 913,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 913,16 | 913,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Модернизация структурированных кабельных сетей, в т.ч. повышение квалификации школьных команд | Всего | 913,16 | 913,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 913,16 | 913,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» | Всего | 24 442,03 | 24 442,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 1 080,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 4 596,05 | 4 596,05 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 2 501,80 | 2 501,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 2 108,92 | 2 108,92 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 2 170,31 | 2 170,31 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 2 431,27 | 2 431,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 2 043,00 | 2 043,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 1 185,38 | 1 185,38 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1 931,44 | 1 931,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 1 961,82 | 1 961,82 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 2 432,04 | 2 432,04 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 2 912,04 | 2 912,04 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 2 912,04 | 2 912,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие. Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей, в т.ч.: | Всего | 14 635,47 | 14 635,47 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 1 969,85 | 1 969,85 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 1 917,30 | 1 917,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 1 524,57 | 1 524,57 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 1 580,96 | 1 580,96 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 1 909,92 | 1 909,92 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 1 429,65 | 1 429,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 684,98 | 684,98 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1 334,18 | 1 334,18 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 768,42 | 768,42 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 990,64 | 990,64 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 934,05 | 934,05 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 934,05 | 934,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Организация и проведение мероприятий для дошкольников (фестиваля детского творчества «Северские колокольчики», конкурса чтецов «Капели звонкие стихов», конкурса «Юный конструктор», шашечного турнира среди дошкольников «Большая дорога», фестиваля «Красота в движении - здоровье с детства», спортивных праздников «Осьминожка», «Мама, папа, я - спортивная семья») | Всего | 258,18 | 258,18 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 56,59 | 56,59 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 56,59 | 56,59 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Обеспечение деятельности Муниципального олимпиадного центра | Всего | 2 161,67 | 2 161,67 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 356,00 | 356,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 249,67 | 249,67 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Обеспечение деятельности Городского центра профессиональной ориентации обучающихся | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | Организация и проведение Муниципального открытого интеллектуально-личностного марафона младших школьников «Первый шаг...» | Всего | 1 537,68 | 1 537,68 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 131,28 | 131,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 131,28 | 131,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 131,28 | 131,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 131,28 | 131,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 131,28 | 131,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 131,28 | 131,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 131,28 | 131,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 131,28 | 131,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5 | Организация сетевых профильных курсов для старшеклассников в рамках пилотного проекта по переходу на ФГОС старшей ступени образования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6 | Обеспечение деятельности межмуниципального образовательного центра по работе с одаренными детьми, являющегося структурным подразделением МАОУ «СОШ № 80» | Всего | 5 158,40 | 5 158,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 611,80 | 611,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 609,30 | 609,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 616,80 | 616,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 487,40 | 487,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 483,70 | 483,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 495,60 | 495,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 503,70 | 503,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 507,90 | 507,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 517,20 | 517,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7 | Реализация открытого сетевого образовательного проекта «Северская инженерная школа» и муниципального проекта «Школьный технопарк» | Всего | 2 505,63 | 2 505,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 705,63 | 705,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.8 | Организация и проведение открытых соревнований по общей робототехнике «РобоСеверск», муниципального конкурса «Мир моделирования». Участие обучающихся ЗАТО Северск в различных соревнованиях, олимпиадах, мероприятиях по робототехнике | Всего | 3 013,91 | 3 013,91 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 102,05 | 102,05 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 457,77 | 457,77 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 543,56 | 543,56 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 339,64 | 339,64 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 457,77 | 457,77 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 338,41 | 338,41 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 119,94 | 119,94 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 502,77 | 502,77 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 502,77 | 502,77 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 502,77 | 502,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Основное мероприятие. Обеспечение участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня, в т.ч.: | Всего | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | Организация и проведение открытого образовательного форума «Новое поколение - ресурс будущего» | Всего | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Основное мероприятие. Адресная поддержка одаренных детей, в т.ч.: | Всего | 7 806,56 | 7 806,56 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 555,00 | 555,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 626,20 | 626,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 584,50 | 584,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 584,35 | 584,35 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 589,35 | 589,35 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 521,35 | 521,35 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 613,35 | 613,35 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 500,40 | 500,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 597,26 | 597,26 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 1 193,40 | 1 193,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 1 441,40 | 1 441,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 1 977,99 | 1 977,99 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 1 977,99 | 1 977,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | Выплата именных ежемесячных стипендий муниципального уровня обучающимся, победителям и призерам всех этапов Всероссийской олимпиады школьников | Всего | 6 132,55 | 6 132,55 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 504,60 | 504,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 511,20 | 511,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 495,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 495,90 | 495,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 497,70 | 497,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 521,35 | 521,35 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 500,40 | 500,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 480,60 | 480,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 491,40 | 491,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 813,00 | 813,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 821,40 | 821,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 821,40 | 821,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 821,40 | 821,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | Организация и проведение муниципального события «Новогодняя елка для одаренных детей» | Всего | 706,61 | 706,61 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 35,40 | 35,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 67,50 | 67,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 66,45 | 66,45 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 69,65 | 69,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 112,95 | 112,95 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 19,80 | 19,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 83,86 | 83,86 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3 | Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного чествованию выпускни-ков-медалистов 11 классов в ЗАТО Северск | Всего | 227,40 | 227,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 59,40 | 59,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.4 | Единовременная выплата выпускникам, набравшим 100 баллов по учебному предмету по результатам единого государственного экзамена | Всего | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.5 | Единовременная выплата выпускникам общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, получившим медаль I или II степени за особые успехи в учении | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 536,59 | 536,59 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 536,59 | 536,59 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Педагогические кадры» | Всего | 4 153,11 | 4 153,11 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 276,25 | 276,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 279,52 | 279,52 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 457,34 | 457,34 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Основное мероприятие. Привлечение молодых специалистов и повышение кадрового потенциала системы образования ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | Проведение мероприятий, направленных на становление и развитие профессиональной педагогической компетентности молодых специалистов («Месячник молодого специалиста», «Декада творчества молодых специалистов», конкурс профессионального мастерства молодых специалистов «Успешный старт», грантовый конкурс «Лучшая программа профессиональной адаптации молодых специалистов») | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрового резерва, в т.ч.: | Всего | 4 153,11 | 4 153,11 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 276,25 | 276,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 279,52 | 279,52 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 457,34 | 457,34 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | Проведение мероприятий, направленных на рост творческой активности педагогических работников (муниципального этапа конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям») | Всего | 3 303,32 | 3 303,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 208,32 | 208,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | Подготовка и издание журнала «Образование Северска» | Всего | 219,79 | 219,79 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 71,25 | 71,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 71,20 | 71,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 52,34 | 52,34 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 | Участие муниципальных образовательных организаций в выставке образовательных организаций, оборудования и литературы для учебного процесса «УчСиб» | Всего | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 | Единовременная выплата педагогическим работникам, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена | Всего | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Всего | 24 222 979,79 | 24 222 979,79 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 1 496 880,09 | 1 496 880,09 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 1 714 592,41 | 1 714 592,41 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 1 776 239,89 | 1 776 239,89 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 1 983 801,28 | 1 983 801,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 2 038 987,58 | 2 038 987,58 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 2 162 452,15 | 2 162 452,15 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 2 266 687,19 | 2 266 687,19 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 2 423 676,98 | 2 423 676,98 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 2 732 160,56 | 2 732 160,56 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 3 042 723,47 | 3 042 723,47 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 2 584 778,20 | 2 584 778,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 2 210 415,03 | 2 210 415,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 2 216 960,24 | 2 216 960,24 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | ВЦП «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск» (до 31.12.2023) | Всего | 9 213 195,10 | 9 213 195,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 694 977,40 | 694 977,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 864 660,71 | 864 660,71 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 895 169,36 | 895 169,36 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 1 018 660,73 | 1 018 660,73 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 1 045 162,39 | 1 045 162,39 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 1 095 456,28 | 1 095 456,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 1 132 276,28 | 1 132 276,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 1 177 891,92 | 1 177 891,92 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1 288 940,03 | 1 288 940,03 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | КПМ «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск» (с 01.01.2024) | Всего | 2 598 449,30 | 2 598 449,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 1 393 386,05 | 1 393 386,05 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 1 205 063,25 | 1 205 063,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 913 551,20 | 913 551,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 910 527,18 | 910 527,18 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | ВЦП «Организация деятельности общеобразовательных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск» (до 31.12.2023) | Всего | 9 332 954,27 | 9 332 954,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 781 441,36 | 781 441,36 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 849 931,70 | 849 931,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 881 070,53 | 881 070,53 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 965 140,55 | 965 140,55 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 993 825,19 | 993 825,19 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 1 066 995,87 | 1 066 995,87 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 1 134 410,91 | 1 134 410,91 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 1 243 617,16 | 1 243 617,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1 416 521,00 | 1 416 521,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | КПМ «Организация деятельности общеобразовательных организаций ЗАТО Северск» (с 01.01.2024) | Всего | 2 917 859,95 | 2 917 859,95 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 1 583 394,49 | 1 583 394,49 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 1 334 465,46 | 1 334 465,46 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 1 255 403,61 | 1 255 403,61 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 1 264 861,05 | 1 264 861,05 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2015 год» (до 31.12.2023) | Всего | 20 461,33 | 20 461,33 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 20 461,33 | 20 461,33 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Основное мероприятие. Оснащение материально-технической базы и организация деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90», в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1 | Оснащение материально-технической базы учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.2 | Организация деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», в т.ч.: | Всего | 15 695,55 | 15 695,55 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 2 167,90 | 2 167,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 6 763,85 | 6 763,85 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 6 763,80 | 6 763,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.1 | Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Всего | 15 695,55 | 15 695,55 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 2 167,90 | 2 167,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 6 763,85 | 6 763,85 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 6 763,80 | 6 763,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 | ВЦП «Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск» (до 31.12.2023) | Всего | 19 935,68 | 19 935,68 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 19 935,68 | 19 935,68 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 | КПМ «Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск» (с 01.01.2024) | Всего | 104 428,61 | 104 428,61 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 59 179,12 | 59 179,12 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 45 249,49 | 45 249,49 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 41 460,22 | 41 460,22 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 41 572,01 | 41 572,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Подпрограмма 6 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат школьного питания» | Всего | 754 378,67 | 754 378,67 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 54 348,66 | 54 348,66 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 53 617,38 | 53 617,38 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 56 189,23 | 56 189,23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 63 643,98 | 63 643,98 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 64 319,00 <*> | 64 319,00 <*> | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 64 122,42 | 64 122,42 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 67 183,85 | 67 183,85 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 74 275,18 | 74 275,18 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 78 268,97 | 78 268,97 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 85 774,38 | 85 774,38 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 92 648,94 | 92 648,94 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 89 980,99 | 89 980,99 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 90 181,97 | 90 181,97 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | ВЦП «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» (до 31.12.2023) | Всего | 269 050,97 | 269 050,97 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 26 728,98 | 26 728,98 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 24 304,18 | 24 304,18 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 24 762,75 | 24 762,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 30 235,30 | 30 235,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 29 902,46 | 29 902,46 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 30 421,72 | 30 421,72 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 31 041,52 | 31 041,52 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 35 226,69 | 35 226,69 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 36 427,37 | 36 427,37 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | КПМ «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» (с 01.01.2024) | Всего | 86 002,50 | 86 002,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 41 019,27 | 41 019,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 44 983,23 | 44 983,23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 42 675,48 | 42 675,48 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 42 825,10 | 42 825,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | ВЦП «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» (до 31.12.2023) | Всего | 301 881,88 | 301 881,88 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 27 619,68 | 27 619,68 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 29 313,20 | 29 313,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 29 462,16 | 29 462,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 31 602,25 | 31 602,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 33 164,79 <*> | 33 164,79 <*> | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 33 700,70 | 33 700,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 36 142,33 | 36 142,33 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 39 048,49 | 39 048,49 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 41 841,60 | 41 841,60 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | КПМ «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» (с 01.01.2024) | Всего | 92 420,81 | 92 420,81 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 44 755,10 | 44 755,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 47 665,71 | 47 665,71 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 47 305,51 | 47 305,51 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 47 356,87 | 47 356,87 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | ВЦП «Организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» (до 31.12.2023) | Всего | 5 022,50 | 5 022,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 1 964,32 | 1 964,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 1 806,43 | 1 806,43 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 1 251,75 | 1 251,75 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 318 066,74 | 318 066,74 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 23 795,00 | 23 795,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 21 349,77 | 21 349,77 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 21 209,95 | 21 209,95 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 22 334,90 | 22 334,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 22 959,13 | 22 959,13 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 23 325,28 | 23 325,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 23 587,39 | 23 587,39 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 28 131,16 | 28 131,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 38 864,06 | 38 864,06 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 43 703,16 | 43 703,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 48 806,93 | 48 806,93 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 44 579,84 | 44 579,84 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 44 579,84 | 44 579,84 | 0,00 | 0,00 |

------------------------------

<*> Объем финансирования включает:

в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 2783,83 тыс. руб. В 2016 году уточнена сметная стоимость объектов, в связи с чем объем финансирования уменьшен на сумму 637,78 тыс. руб.;

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 2722,96 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1722,96 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 381,07 тыс. руб.;

в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 561,43 тыс. руб.;

в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 1932,34 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках «Всего».

Приложение 7

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_27.02.2025__ № _448-па_

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

| Наименова-ние подпрограм-мы 1 | Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограм-мы 1 | 2015 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответствен-ный исполнитель подпрограм-мы 1 (соисполни-тель Программы) | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограм-мы 1 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограм-мы 1 | Развитие современной инфраструктуры образования, обеспечивающей получение населением ЗАТО Северск качественных образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограм-мы 1 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прог-ноз- ный период) | 2027 год (прог-ноз- ный пе- риод) |
|  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразова-тельных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государствен-ными образователь-ными стандартами, проц | 41,8 | 49,4 | 57,9 | 65,9 | 73,6 | 84,2 | 91,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед | 8 | 14 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц | 5,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц | 99,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 7. Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием, проц | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 8. Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием, проц | 82 | 82,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 9. Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразова-тельных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательст-вом Российской Федерации в части организации образователь-ного процесса в организациях дополнительного образования, проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц | 88,2 | 85,9 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
|  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед | - | - | 65 | 59 | 69 | 47 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13. Число новых ученических мест в общеобразова-тельных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед | - | - | 65 | 59 | 69 | 47 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14. Число новых ученических мест в общеобразова-тельных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц | - | - | 99,2 | 98,6 | 99,2 | 98,2 | 92 | 98,2 | 98,1 | 98,2 | 95,5 | 94,2 | 93,2 | 93,2 |
|  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 900 | 0 | 0 |
|  | 17. Доля общеобразова-тельных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, проц | - | - | - | - | - | 5,6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18. Доля общеобразова-тельных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц | - | - | - | - | - | 5,6 | 38 | 77,7 | 94,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 19. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | 20. Доля МОО, которым оказана государственная поддержка на создание и функциониро-вание детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики, проц | - | - | - | - | - | - | 5,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Задачи подпрограм-мы 1 | 1. Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций на 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Приведение инфраструктуры дошкольных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями к организации образовательного процесса, приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Приведение инфраструктуры общеобразовательных организаций, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск» в соответствие с нормативными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Создание комфортных и безопасных условий пребывания воспитанников на территории дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Создание технических и технологических условий для организации питания в образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Создание материально-технических условий, соответствующих требованиям ФГОС к реализации программ дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1 - 11-х классов общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 34% и выше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех участников системы образования в развитие системы общего образования, а также обновление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания цифровой платформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Развитие инфраструктуры общего образования в части улучшения материально-технического обеспечения дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск на 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Государственная поддержка создания и функционирования детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомствен-ные целевые программы, входящие в состав подпрограм-мы 1 (далее – ВЦП) (до 31.12.2023) | ВЦП «Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций на 2016 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансиро-вания подпрограм-мы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прог-ноз- ный пе- риод) | 2027 год (прог-ноз- ный период) |
|  | Местный бюджет | 299 655, 47 | 164 299,78 <*> | 8 587, 95 <*> | 10 911, 30 <*> | 15 459, 64 <*> | 2 523, 86 <*> | 4 760, 48 <*> | 4 614, 42 | 32 485, 35 | 7 418, 85 | 45 761, 88 <*> | 13 561, 01 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 427 991, 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 734, 89 | 29 548, 59 | 53 760, 05 | 66 087, 21 | 48 511, 23 | 128 968, 00 | 97 381, 38 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 248 478, 76 | 61 263,02 | 32 330, 90 | 29 711, 00 | 27 091, 70 | 17 546,06 | 8 577, 79 | 12 182,61 | 12 750,99 | 9 666, 97 | 17 842,67 | 19 515,05 | 16 001,30 | 31,70 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 45 870, 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,83 | 1 995, 18 | 39 838,43 | 3 532, 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 1 021 996, 29 | 225 562,80 <*> | 40 918, 85 <*> | 40 622, 30 <*> | 42 551, 34 <*> | 23 804, 80 <*> | 42 886, 86 <*> | 71 061,91 | 113 318,73 | 105 435,48 | 196 104, 83 <*> | 130 457,44 | 16 001,30 | 31,70 |

------------------------------

<*> Объем финансирования включает:

в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 2783,83 тыс. руб. В 2016 году уточнена сметная стоимость объектов, в связи с чем объем финансирования уменьшен на сумму 637,78 тыс. руб.;

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 2722,96 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1722,96 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 367,75 тыс. руб.;

в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 561,43 тыс. руб.;

в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 1932,34 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы
в столбце «Всего».

Приложение 8

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_27.02.2025__ № _448-па_

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перио-дич- ность сбора данных | Метод сбора информа-ции | Ответст-венный за сбор данных по показа-телю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прог-ноз-ный пе-риод) | 2027 год (прог- ноз-ный пе-риод) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся общеобразова-тельных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государствен-ными образователь-ными стандартами | проц | 31,3 | 41,8 | 49,4 | 57,9 | 65,9 | 73,6 | 84,2 | 91,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образо-вания | Управ-ление образо-вания |
| 2. | Количество дошкольных образователь-ных организаций, воспитанни-кам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государствен-ным образователь-ным стандартом дошкольного образования | ед | 0 | 8 | 14 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образо-вания | Управ-ление образо-вания |
| 3. | Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструк-циям в МДОО | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск |
| 4. | Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструк-циям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск» | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск |
| 5. | Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектур-ных форм | проц | 0 | 5,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образо-вания | Управ-ление образо-вания |
| 6. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | проц | 96 | 99,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образо-вания | Управ-ление образо-вания |
| 7. | Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организован-ным горячим питанием | проц | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образо-вания | Управ-ление образо-вания |
| 8. | Доля обучающихся МОО, охваченных организован-ным горячим питанием | проц | 89,7 | 82 | 82,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образо-вания | Управ-ление образо-вания |
| 9. | Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразова-тельных организаций и воспитанников дошкольных образователь-ных организаций | проц | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образо-вания | Управ-ление образо-вания |
| 10. | Удельный вес численности обучающихся организаций дополнитель-ного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законода-тельством Российской Федерации в части организации образователь-ного процесса в организа-циях дополнитель-ного образования | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образо-вания | Управ-ление образо-вания |
| 11. | Доля детей в возрасте 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образователь-ную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципаль-ных образователь-ных организациях, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет | проц | 83,6 | 88,2 | 85,9 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образо-вания | Управ-ление образо-вания |
| 12. | Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструк-туры общего образования, всего | ед | - | - | - | 65 | 59 | 69 | 47 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статисти-ка Управ-ления образо-вания, УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск | Управ-ление образо-вания |
| 13. | Число новых ученических мест в общеобразова-тельных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений | ед | - | - | - | 65 | 59 | 69 | 47 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образо-вания | Управ-ление образо-вания |
| 14. | Число новых ученических мест в общеобразова-тельных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования | ед | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск |
| 15. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | проц | - | - | - | 99,2 | 98,6 | 99,2 | 98,2 | 92 | 98,2 | 98,1 | 98,2 | 95,5 | 94,2 | 93,2 | 93,2 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образо-вания | Управ-ление образо-вания |
| 16. | Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшаю-щего износ зданий школ | ед | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 900 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск |
| 17. | Доля общеобразо-вательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлены содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | проц | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образо-вания | Управ-ление образо-вания |
| 18. | Доля общеобразо-вательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образователь-ной среды | проц | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 38 | 77,7 | 94,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образо-вания | Управ-ление образо-вания |
| 19. | Доля МОО, обеспечива-ющих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием | проц | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образо-вания | Управ-ление образо-вания |
| 20. | Доля МОО, которым оказана государствен-ная поддержка на создание и функциониро-вание детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | проц | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | - | - | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образо-вания | Управ-ление образо-вания |
| Показатели задачи 1 «Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 год» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Охват горячим питанием льготной категории обучающихся МОО, воспитанников МДОО ЗАТО Северск | проц | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образо-вания | Управ-ление образо-вания |
| Показатели задачи 2 «Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций на 2016 год» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мониторинг организации питания обучающихся общеобразова-тельных организаций и воспитанников дошкольных образователь-ных организаций | проц | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образо-вания | Управ-ление образо-вания |
| Показатели задачи 3 «Приведение инфраструктуры дошкольных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями к организации образовательного процесса, приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество отремонтиро-ванных МДОО | ед | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск |
| 3.2 | Количество реконструи-рованных МДОО | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск |
| 3.3 | Количество выполненных ПИР | ед | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск |
| 3.4 | Количество приобретен-ных в муниципаль-ную собственность вновь построенных объектов дошкольных образователь-ных организаций | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния имущест-венных отноше-ний Адми-нистра-ции ЗАТО Северск | Управ-ление иму-щест-венных отноше-ний Адми-нистра-ции ЗАТО Северск |
| 3.5 | Количество дополнитель-но введенных мест дошкольного образования | ед | 556 | 250 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 4 «Приведение инфраструктуры общеобразовательных организаций, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск» в соответствие с нормативными требованиями» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество выполненных ПИР | ед | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск |
| 4.2 | Количество отремонтиро-ванных зданий | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 5 «Создание комфортных и безопасных условий пребывания воспитанников на территории дошкольных образовательных организаций» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество установлен-ных новых малых архитектур-ных форм в МДОО | ед | 0 | 45 | 9 | 8 | 72 | 68 | 33 | 0 | 0 | 21 | 1 | 445 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образо-вания | Управ-ление образо-вания |
| Показатели задачи 6 «Создание технических и технологических условий для организации питания в образовательных организациях» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образо-вания | Управ-ление образо-вания |
| 6.2 | Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов | ед | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образо-вания | Управ-ление образо-вания |
| Показатели задачи 7 «Создание материально-технических условий, соответствующих требованиям ФГОС к реализации программ дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество МДОО, в которых приобретены оборудование, мебель | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образо-вания | Управ-ление образо-вания |
| 7.2 | Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель | ед | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образо-вания | Управ-ление образо-вания |
| 7.3 | Количество МОО ДО, в которых приобретены оборудование, мебель | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образо-вания | Управ-ление образо-вания |
| Показатели задачи 8 «Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1 - 11-х классов общеобразовательных организаций» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Количество выполненных ПИР | ед | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск |
| 8.2 | Количество реконструи-рованных зданий | ед | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск |
| 8.3 | Количество отремонтиро-ванных зданий | ед | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск |
| 8.4 | Количество построенных зданий | ед | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образо-вания | Управ-ление образо-вания |
| 8.5 | Количество введенных новых мест | ед | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 9 «Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 34% и выше» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Количество выполненных ПИР | ед | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск |
| 9.2 | Количество отремонтиро-ванных зданий | ед | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск |
| 9.3 | Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО) | ед | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 900 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 10 «Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех участников системы образования в развитие системы общего образования, а также обновление материально-технической базы» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнитель-ными общеобразова-тельными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | чел | - | - | - | - | - | - | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образо-вания | Управ-ление образо-вания |
| Показатели задачи 11 «Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания цифровой платформы» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Доля обучающихся по программам общего образования и дополнитель-ного образования детей, для которых формируется цифровой образователь-ный профиль и индивидуаль-ный план обучения (персональная траектория обучения) с использова-нием федеральной информацион-но-сервисной платформы цифровой образователь-ной среды (федеральных цифровых платформ, информацион-ных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информацион-ное взаимодейст-вие | проц | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образо-вания | Управ-ление образо-вания |
| 11.2 | Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб» | ед | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образо-вания | Управ-ление образо-вания |
| Показатели задачи 12 «Развитие инфраструктуры общего образования в части улучшения материально-технического обеспечения дополнительного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнитель-ным образованием в организациях, подведомст-венных Управлению образования | проц | - | - | - | - | - | - | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образо-вания | Управ-ление образо-вания |
| 12.2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнитель-ными общеобразова-тельными программами технической и естественно-научной направлен-ности | проц | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 37,2 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образо-вания | Управ-ление образо-вания |
| Показатели задачи 13 «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск на 2021-2025 годы» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО | проц | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образо-вания | Управ-ление образо-вания |
| Показатели задачи 14 «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск на 2020 год» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО | проц | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образо-вания | Управ-ление образо-вания |
| Показатели задачи 15 «Государственная поддержка создания и функционирования детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Количество разработанных инновацион-ных образователь-ных программ по математике и информатике | ед | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образо-вания | Управ-ление образо-вания |

Приложение 9

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_27.02.2025__ № _448-па_

ПЕРЕЧЕНЬ

комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры образования

ЗАТО Северск» муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее – КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограм-мы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областно-го бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализа-ции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 год» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 год» (до 31.12.2023) | Всего | 179 061,45 | 0,00 | 25 164,02 | 153 897,43 | 0,00 | Управление образования, МДОО, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 179 061,45 | 0,00 | 25 164,02 | 153 897,43 | 0,00 |  | 1. Охват горячим питанием льготной категории обучающихся МОО, воспитанников МДОО ЗАТО Северск, проц | 100 |
| 2. | Задача 2 «Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций на 2016 год» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций на 2016 год» (до 31.12.2023) | Всего | 1 776,96 | 0,00 | 0,00 | 1 776,96 | 0,00 | Управление образования, МБУ ЗАТО Северск КШП | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Мониторинг организации питания обучающихся общеобразователь-ных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 1 776,96 | 0,00 | 0,00 | 1 776,96 | 0,00 |  | 1. Мониторинг организации питания обучающихся общеобразователь-ных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц | 100 |
| 3. | Задача 3 «Приведение инфраструктуры дошкольных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями к организации образовательного процесса, приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в муниципальных дошкольных образовательных организациях (включая ГДО при МБОУ «Орловская СОШ»), приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации, в т.ч.: | Всего | 168 420,16 | 0,00 | 140 775,84 | 27 644,32 | 0,00 | Управление образования, МБОУ «Орловская СОШ», МДОО, УКС Админист-рации ЗАТО Северск, Управление имуществен-ных отношений Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 42 989,80 <*> | 0,00 | 36 099,00 | 6 890,80 <*> | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 20 |
|  |  | 2016 | 34 318,52 <*> | 0,00 | 32 330,90 | 1 987,62 <*> | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество реконструированных МДОО, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 33 962,34 | 0,00 | 29 711,00 | 4 251,34 | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 35 473,64 | 0,00 | 27 091,70 | 8 381,94 | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 16 202,60 <*> | 0,00 | 15 543,24 | 659,36 <*> | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 4 760,38 <*> | 0,00 | 0,00 | 4 760,38 <*> | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 2 697,43 | 0,00 | 0,00 | 2 697,43 | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
| 3.1.1 | Реконструкция фасада здания МБДОУ «Детский сад № 40», корпус 2 | Всего | 5 116,60 | 0,00 | 0,00 | 5 116,60 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 40» | X | X |
|  |  | 2015 | 5 434,59 <*> | 0,00 | 0,00 | 5 434,59 <*> | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 938,41 <*> | 0,00 | 0,00 | 938,41 <*> | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
| 3.1.2 | МБДОУ «Детский сад № 11» капитальный ремонт кровли и благоустройства корпуса № 1, электроснабжения корпуса № 2 (в т.ч. ПИР) | Всего | 362,52 | 0,00 | 0,00 | 362,52 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 11» | X | X |
|  |  | 2015 | 318,18 | 0,00 | 0,00 | 318,18 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 44,34 | 0,00 | 0,00 | 44,34 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
| 3.1.3 | МБДОУ «Детский сад № 27» капитальный ремонт кровли корпуса № 3 (в т.ч. ПИР) | Всего | 1 055,89 | 0,00 | 0,00 | 1 055,89 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 27» | X | X |
|  |  | 2015 | 68,79 | 0,00 | 0,00 | 68,79 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 68,79 <*> | 0,00 | 0,00 | 68,79 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 887,10 | 0,00 | 0,00 | 887,10 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
| 3.1.4 | МБДОУ «Детский сад № 44» капитальный ремонт кровли корпуса 1, ул.Царевского, 14а (в т.ч. ПИР) | Всего | 5 137,68 | 0,00 | 0,00 | 5 137,68 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 44» | X | X |
|  |  | 2015 | 89,53 | 0,00 | 0,00 | 89,53 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 11,58 | 0,00 | 0,00 | 11,58 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 151,34 | 0,00 | 0,00 | 151,34 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 4 885,23 | 0,00 | 0,00 | 4 885,23 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
| 3.1.5 | МБДОУ «Детский сад № 27» капитальный ремонт системы водоснабжения корпуса № 2 (в т.ч. ПИР) | Всего | 1 024,25 | 0,00 | 0,00 | 1 024,25 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 27» | X | X |
|  |  | 2015 | 99,75 | 0,00 | 0,00 | 99,75 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 924,50 | 0,00 | 0,00 | 924,50 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
| 3.1.6 | МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» капитальный ремонт кровли (в т.ч. ПИР) | Всего | 88,39 | 0,00 | 0,00 | 88,39 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» | X | X |
|  |  | 1900 |  |  |  |  |  |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2015 | 88,39 | 0,00 | 0,00 | 88,39 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
| 3.1.7 | Приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации на 145 мест по адресу: ЗАТО Северск, ул.Северная, 32 (в рамках проекта государственно-частного партнерства) | Всего | 139 627,34 | 0,00 | 139 627,34 | 0,00 | 0,00 | Управление имуществен-ных отношений Админист-рации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 | 34 950,50 | 0,00 | 34 950,50 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 32 330,90 | 0,00 | 32 330,90 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 29 711,00 | 0,00 | 29 711,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 27 091,70 | 0,00 | 27 091,70 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 15 543,24 | 0,00 | 15 543,24 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
| 3.1.8 | МБДОУ «Детский сад № 34» капитальный ремонт бассейна | Всего | 405,93 | 0,00 | 0,00 | 405,93 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 34» | X | X |
|  |  | 2015 | 405,93 | 0,00 | 0,00 | 405,93 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
| 3.1.9 | Капитальный ремонт МБОУ «Орловская СОШ» по адресу: ЗАТО Северск, пос.Орловка, пер.Школьный, д. 4 - с созданием дополнительных мест дошкольного образования (в т.ч. ПИР) | Всего | 1 534,14 | 0,00 | 1 148,50 | 385,64 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МБОУ «Орловская СОШ» | X | X |
|  |  | 2015 | 1 534,14 | 0,00 | 1 148,50 | 385,64 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
| 3.1.10 | МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57» капитальный ремонт кровли | Всего | 6 511,68 | 0,00 | 0,00 | 6 511,68 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 2 511,68 | 0,00 | 0,00 | 2 511,68 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
| 3.1.11 | МБДОУ «Детский сад № 55» капитальный ремонт кровли корпуса 2, ул.Калинина, 141 (в т.ч. ПИР) | Всего | 4 296,88 | 0,00 | 0,00 | 4 296,88 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 55» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 97,93 | 0,00 | 0,00 | 97,93 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 97,93 <*> | 0,00 | 0,00 | 97,93 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 4 198,95 | 0,00 | 0,00 | 4 198,95 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
| 3.1.12 | МБДОУ «Детский сад № 37» капитальный ремонт кровли, ул.Ленина, 76 (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 37» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
| 3.1.13 | МБДОУ «Детский сад № 40» капитальный ремонт кровли, просп.Коммунистичес-кий, 34а (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 40» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
| 3.1.14 | МБДОУ «Детский сад № 44» капитальный ремонт отопления, водопровода и канализации, ул.Царевского, 14а (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 44» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
| 3.1.15 | МБДОУ «Детский сад № 44» капитальный ремонт отопления, водопровода и канализации, ул.Царевского, 16а (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 44» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
| 3.1.16 | МБДОУ «Детский сад № 55» капитальный ремонт здания корпуса 1, ул.Калинина, 107 (в т.ч. ПИР) | Всего | 561,43 | 0,00 | 0,00 | 561,43 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 55» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 561,43 | 0,00 | 0,00 | 561,43 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 561,43 <*> | 0,00 | 0,00 | 561,43 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозый период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
| 3.1.17 | Выполнение прогнозных сметных расчетов на капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций | Всего | 2 697,43 | 0,00 | 0,00 | 2 697,43 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2024 | 2 697,43 | 0,00 | 0,00 | 2 697,43 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед | 7 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед | 0 |
| 4. | Задача 4 «Приведение инфраструктуры общеобразовательных организаций, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск» в соответствие с нормативными требованиями» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в муниципальных общеобразовательных организациях, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», в т.ч.: | Всего | 40 298,31 | 0,00 | 0,00 | 36 771,31 | 3 527,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», МОО, УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 487,01 | 0,00 | 0,00 | 487,01 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 124,08 | 0,00 | 0,00 | 124,08 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 919,98 | 0,00 | 0,00 | 919,98 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 3 559,51 | 0,00 | 0,00 | 3 559,51 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 6,16 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 29 007,09 | 0,00 | 0,00 | 29 007,09 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 5 998,61 | 0,00 | 0,00 | 2 471,61 | 3 527,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 195,87 | 0,00 | 0,00 | 195,87 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
| 4.1.1 | МБОУ «СОШ № 87» капитальный ремонт столовой (в т.ч. ПИР) | Всего | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 87» | X | X |
|  |  | 2015 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
| 4.1.2 | МБОУ «СОШ № 90» капитальный ремонт кровли бассейна (в т.ч. ПИР) | Всего | 96,75 | 0,00 | 0,00 | 96,75 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 90» | X | X |
|  |  | 2015 | 84,49 | 0,00 | 0,00 | 84,49 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
| 4.1.3 | МБОУ «СОШ № 198» капитальный ремонт кровли бассейна (в т.ч. ПИР) | Всего | 3 639,61 | 0,00 | 0,00 | 3 639,61 | 0,00 | УКС Администра-ции ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 198» | X | X |
|  |  | 2015 | 102,52 | 0,00 | 0,00 | 102,52 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 14,88 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 3 322,21 | 0,00 | 0,00 | 3 322,21 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
| 4.1.4 | Капитальный ремонт системы водоснабжения МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева», просп.Коммунистичес-кий, 141 (в т.ч. ПИР) | Всего | 816,92 | 0,00 | 0,00 | 816,92 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 96,94 | 0,00 | 0,00 | 96,94 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 719,98 | 0,00 | 0,00 | 719,98 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
| 4.1.5 | Капитальный ремонт кровли одноэтажной пристройки здания МБОУ «Самусьский лице» в пос.Самусь (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МБОУ «Самусьский лицей» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
| 4.1.6 | Капитальный ремонт столовой здания МБОУ «СОШ № 89», ул.Строителей, 38 (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 89» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
| 4.1.7 | Капитальный ремонт кровли здания МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ул.Ленина, 38 (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
| 4.1.8 | Капитальный ремонт благоустройства прилегающей территории к МБОУ «Северская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Калинина, 104 | Всего | 439,33 | 0,00 | 0,00 | 439,33 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МБОУ «Северская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 237,30 | 0,00 | 0,00 | 237,30 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 6,16 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов благоустройства, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 195,87 | 0,00 | 0,00 | 195,87 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов благоустройства, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
| 4.1.9 | МБОУ «СОШ № 198» капитальный ремонт чаши бассейна | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 198» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
| 4.1.10 | Капитальный ремонт холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в здании МБОУ «СОШ № 84» по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунистичес-кий, 101 | Всего | 1 838,19 | 0,00 | 0,00 | 1 838,19 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 84» | X | X |
|  |  | 2022 | 155,32 | 0,00 | 0,00 | 155,32 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 682,87 | 0,00 | 0,00 | 1 682,87 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
| 4.1.11 | Капитальный ремонт помещений здания МБУ ДО «Центр «Поиск», по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Крупской, 16а | Всего | 27 510,28 | 0,00 | 0,00 | 27 510,28 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МБУ ДО «Центр «Поиск» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 27 510,28 | 0,00 | 0,00 | 27 510,28 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
| 4.1.12 | Выполнение прогнозных укрупненных сметных расчетов на капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций | Всего | 2 130,23 | 0,00 | 0,00 | 2 130,23 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 89», МБОУ «СОШ № 90», МБОУ «СОШ № 197», МБОУ «Самусьский лицей», МБОУ «Северская гимназия», МБОУ «Северский лицей» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 1 341,49 | 0,00 | 0,00 | 1 341,49 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 788,74 | 0,00 | 0,00 | 788,74 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед | 0 |
| 4.1.13 | Ремонт инфраструктуры общеобразовательных организаций | Всего | 3 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 527,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2023 | 3 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 527,00 |  | 1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
| 5. | Задача 5 «Создание комфортных и безопасных условий пребывания воспитанников на территории дошкольных образовательных организаций» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие. Устройство новых малых архитектурных форм в дошкольных образовательных организациях ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 47 547,89 | 0,00 | 0,00 | 8 692,89 | 38 855,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО | X | X |
|  |  | 2015 | 78,12 | 0,00 | 0,00 | 78,12 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 9 |
|  |  | 2016 | 199,70 | 0,00 | 0,00 | 199,70 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 8 |
|  |  | 2017 | 1 986,12 | 0,00 | 0,00 | 1 986,12 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 72 |
|  |  | 2018 | 1 795,23 | 0,00 | 0,00 | 1 795,23 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 68 |
|  |  | 2019 | 1 588,52 | 0,00 | 0,00 | 1 588,52 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 33 |
|  |  | 2020 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 25 |
|  |  | 2023 | 36 467,73 | 0,00 | 0,00 | 1 145,00 | 35 322,73 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 3 532,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 532,27 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 445 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.1 | МАДОУ «Детский сад № 7» | Всего | 2 377,89 | 0,00 | 0,00 | 584,60 | 1 793,29 | Управление образования, МАДОУ «Детский сад № 7», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 8 |
|  |  | 2018 | 384,60 | 0,00 | 0,00 | 384,60 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 11 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 630,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630,26 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 163,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,03 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 24 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.2 | МБДОУ «Детский сад № 11» | Всего | 3 100,74 | 0,00 | 0,00 | 600,10 | 2 500,64 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 11», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 25 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 2 273,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 273,31 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 227,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,33 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 30 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.3 | МБДОУ «Детский сад № 17» | Всего | 5 002,45 | 0,00 | 0,00 | 1 745,00 | 3 257,45 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 17», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 10 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 4 106,32 | 0,00 | 0,00 | 1 145,00 | 2 961,32 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 296,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,13 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 22 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.4 | МБДОУ «Детский сад № 25» | Всего | 4 756,60 | 0,00 | 0,00 | 451,85 | 4 304,75 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 25», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 451,85 | 0,00 | 0,00 | 451,85 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 24 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 3 913,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 913,41 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 391,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,34 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 46 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.5 | МБДОУ «Детский сад № 27» | Всего | 3 415,87 | 0,00 | 0,00 | 380,82 | 3 035,05 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 27», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 192,30 | 0,00 | 0,00 | 192,30 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 4 |
|  |  | 2019 | 188,52 | 0,00 | 0,00 | 188,52 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 3 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 2 759,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 759,14 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 275,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,91 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 23 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.6 | МБДОУ «Детский сад № 34» | Всего | 1 899,98 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 1 669,98 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 34», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 518,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518,16 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 151,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,82 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 29 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.7 | МБДОУ «Детский сад № 37» | Всего | 1 562,01 | 0,00 | 0,00 | 317,34 | 1 244,67 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 37», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 5 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 267,34 | 0,00 | 0,00 | 267,34 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 20 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 131,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 131,52 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 113,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,15 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 21 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.8 | МБДОУ «Детский сад № 40» | Всего | 2 392,04 | 0,00 | 0,00 | 582,85 | 1 809,19 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 40», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 362,85 | 0,00 | 0,00 | 362,85 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 3 |
|  |  | 2019 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 3 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 644,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 644,72 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 164,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,47 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 14 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.9 | МБДОУ «Детский сад № 44» | Всего | 2 134,45 | 0,00 | 0,00 | 586,12 | 1 548,33 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 44», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 586,12 | 0,00 | 0,00 | 586,12 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 29 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 407,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407,57 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 140,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,76 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 19 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.10 | МБДОУ «Детский сад № 47» | Всего | 1 741,55 | 0,00 | 0,00 | 545,99 | 1 195,56 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 47», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 199,70 | 0,00 | 0,00 | 199,70 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 8 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 136,29 | 0,00 | 0,00 | 136,29 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 6 |
|  |  | 2019 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 6 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 086,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086,87 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 108,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,69 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 16 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.11 | МАДОУ «Детский сад № 48» | Всего | 2 665,51 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 2 435,51 | Управление образования, МАДОУ «Детский сад № 48», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 3 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 2 214,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214,10 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 221,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,41 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 40 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.12 | МБДОУ «Детский сад № 50» | Всего | 1 628,75 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 998,75 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 50», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 8 |
|  |  | 2023 | 907,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907,96 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 90,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,80 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 5 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.13 | МБДОУ «Детский сад № 52» | Всего | 1 180,02 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1 179,92 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 52», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 072,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072,65 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 107,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,27 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 7 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.14 | МБДОУ «Детский сад № 53» | Всего | 2 170,08 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 1 540,08 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 53», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 14 |
|  |  | 2023 | 1 400,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,07 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 140,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,01 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 23 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.15 | МБДОУ «Детский сад № 54» | Всего | 2 872,10 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 2 232,10 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 54», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 3 |
|  |  | 2023 | 2 029,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 029,18 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 202,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,92 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 25 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.16 | МБДОУ «Детский сад № 55» | Всего | 293,12 | 0,00 | 0,00 | 293,12 | 0,00 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 55» | X | X |
|  |  | 2015 | 28,12 | 0,00 | 0,00 | 28,12 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 4 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 12 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.17 | МБДОУ «ЦРР-детский сад № 56» | Всего | 1 452,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452,39 | Управление образования, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 56», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 320,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320,35 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 132,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,04 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 17 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.18 | МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57» | Всего | 1 244,84 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 999,84 | Управление образования, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 5 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 908,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,95 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 90,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,89 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 10 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.19 | МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58» | Всего | 861,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,58 | Управление образования, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 783,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,25 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 78,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,33 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 21 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.20 | МБДОУ «ЦРР-детский сад № 59» | Всего | 1 608,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608,70 | Управление образования, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 59», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 462,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462,46 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 146,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,25 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 9 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.21 | МБДОУ «ЦРР-детский сад № 60» | Всего | 1 686,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 686,09 | Управление образования, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 532,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532,81 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 153,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,28 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 17 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.22 | МБОУ «Орловская СОШ», структурное подразделение «Детский сад» | Всего | 496,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,13 | Управление образования, МБОУ «Орловская СОШ», структурное подразделе-ние «Детский сад», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 451,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,03 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 45,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,10 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 10 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.23 | МАОУ «СОШ № 76», структурное подразделение «Детский сад» | Всего | 1 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005,00 | Управление образования, МАОУ «СОШ № 76», структурное подразделе-ние «Детский сад», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 913,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913,64 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 91,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,36 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 17 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 6. | Задача 6 «Создание технических и технологических условий для организации питания в образовательных организациях» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие. Приобретение оборудования для столовых и мебели для обеденных залов образовательных организаций, в т.ч.: | Всего | 7 197,94 | 0,00 | 0,00 | 7 197,94 | 0,00 | Управление образования, МДОО, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 4 614,32 | 0,00 | 0,00 | 4 614,32 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 8 |
|  |  | 2022 | 729,52 | 0,00 | 0,00 | 729,52 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 2 |
|  |  | 2023 | 1 854,10 | 0,00 | 0,00 | 1 854,10 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
| 6.1.1 | Дошкольные образовательные организации | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МДОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
| 6.1.2 | Общеобразовательные организации | Всего | 7 197,94 | 0,00 | 0,00 | 7 197,94 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 4 614,32 | 0,00 | 0,00 | 4 614,32 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 8 |
|  |  | 2022 | 729,52 | 0,00 | 0,00 | 729,52 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 2 |
|  |  | 2023 | 1 854,10 | 0,00 | 0,00 | 1 854,10 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
| 7. | Задача 7 «Создание материально-технических условий, соответствующих требованиям ФГОС к реализации программ дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие. Приобретение оборудования и мебели для образовательных организаций, в т.ч.: | Всего | 29 810,79 | 8 500,00 | 1 270,11 | 20 040,68 | 0,00 | Управление образования, МБУ ДО «Центр «Поиск», МДОО, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 16 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 1 030,90 | 0,00 | 0,00 | 1 030,90 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 27 929,89 | 8 500,00 | 1 270,11 | 18 159,78 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 12 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
| 7.1.1 | Дошкольные образовательные организации | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МДОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
| 7.1.2 | Общеобразовательные организации | Всего | 28 459,89 | 8 500,00 | 1 270,11 | 18 689,78 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 16 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 27 929,89 | 8 500,00 | 1 270,11 | 18 159,78 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 12 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
| 7.1.3 | МБУ ДО «Центр «Поиск» | Всего | 1 350,90 | 0,00 | 0,00 | 1 350,90 | 0,00 | Управление образования, МБУ ДО «Центр «Поиск» | X | X |
|  |  | 2015 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 1 030,90 | 0,00 | 0,00 | 1 030,90 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
| 8. | Задача 8 «Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1 - 11-х классов общеобразовательных организаций» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Основное мероприятие. Введение новых мест в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования и возврата зданий в систему общего образования, в т.ч.: | Всего | 4 499,59 | 0,00 | 0,00 | 4 499,59 | 0,00 | Управление образования, МОО, УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 2 096,42 <*> | 0,00 | 0,00 | 2 096,42 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 4 499,59 <*> | 0,00 | 0,00 | 4 499,59 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 2 722,96 <*> | 0,00 | 0,00 | 2 722,96 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 1 722,96 <*> | 0,00 | 0,00 | 1 722,96 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 269,82 <*> | 0,00 | 0,00 | 269,82 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество построенных зданий, ед | 0 |
| 8.1.1 | Реконструкция МБОУ «СОШ № 78» (пристройка начальной школы) (в т.ч. ПИР) | Всего | 1 776,63 | 0,00 | 0,00 | 1 776,63 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 78» | X | X |
|  |  | 2015 | 2 096,42 <*> | 0,00 | 0,00 | 2 096,42 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 1 776,63 <*> | 0,00 | 0,00 | 1 776,63 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
| 8.1.2 | Капитальный ремонт бывшего здания МБОУ «СОШ № 86» по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Калинина, д.25 (в т.ч. ПИР) | Всего | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 1 000,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
| 8.1.3 | Комплексный капитальный ремонт бывшего здания МБОУ «СОШ № 88» по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Курчатова, д.3 (в т.ч. ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2026 (про-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
| 8.1.4 | Реконструкция МБОУ «Самусьский лицей» (пристройка к спортивному залу) в пос.Самусь (в т.ч. ПИР) | Всего | 1 722,96 | 0,00 | 0,00 | 1 722,96 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МБОУ «Самусьский лицей» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 1 722,96 | 0,00 | 0,00 | 1 722,96 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 1 722,96 <*> | 0,00 | 0,00 | 1 722,96 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 1 722,96 <*> | 0,00 | 0,00 | 1 722,96 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 269,82 <*> | 0,00 | 0,00 | 269,82 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
| 8.1.5 | Строительство МОО в микрорайоне 12а (в т.ч. ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
| 9. | Задача 9 «Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 34% и выше» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Основное мероприятие. Модернизация школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций), в т.ч.: | Всего | 210 136,91 | 144 354, 08 | 27 497,22 | 38 285,61 | 0,00 | Управление образования, МОО, УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 948,14 | 0,00 | 0,00 | 1 948,14 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 79 695,37 <*> | 46 972,70 | 8 013,87 | 24 708,80 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 651 |
|  |  | 2025 | 130 425,74 | 97 381,38 | 19 483,35 | 13 561,01 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 900 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 15 969,60 | 0,00 | 15 969,60 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
| 9.1.1 | Капитальный ремонт МБОУ «Самусьский лицей» (в т.ч. ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МБОУ «Самусьский лицей» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
| 9.1.2 | Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Северский лицей», расположенного по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Свердлова, 9 | Всего | 12 872,34 | 0,00 | 8 262,40 | 4 609,94 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МБОУ «Северский лицей» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2025 | 12 872,34 | 0,00 | 8 262,40 | 4 609,94 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 15 969,60 | 0,00 | 15 969,60 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
| 9.1.3 | Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 90», расположенного по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Горького, 32 | Всего | 109 333,15 | 97 381,38 | 8 467,95 | 3 483,82 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 90» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 3 483,82 | 0,00 | 0,00 | 3 483,82 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2025 | 105 849,33 | 97 381,38 | 8 467,95 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 900 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
| 9.1.4 | Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 89», расположенного по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Строителей, 38 | Всего | 79 747,66 | 46 972,70 | 8 013,87 | 24 761,09 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 89» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 948,14 | 0,00 | 0,00 | 1 948,14 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 76 211,55 <*> | 46 972,70 | 8 013,87 | 21 224,98 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 651 |
|  |  | 2025 | 3 520,31 | 0,00 | 0,00 | 3 520,31 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
| 9.1.5 | Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 197 им.В.Маркелова», расположенного по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Крупской, 14 | Всего | 8 183,76 | 0,00 | 2 753,00 | 5 430,76 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 197» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2025 | 8 183,76 | 0,00 | 2 753,00 | 5 430,76 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
| 10. | Задача 10 «Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех участников системы образования в развитие системы общего образования, а также обновление материально-технической базы» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Современная школа», в т.ч.: | Всего | 22 509,49 | 21 834,21 | 675,28 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО, Управление имуществен-ных отношений Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразователь-ных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразователь-ных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразователь-ных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразователь-ных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 1 600,30 | 1 552,29 | 48,01 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразователь-ных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразователь-ных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразователь-ных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразователь-ных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразователь-ных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 20 909,19 | 20 281,92 | 627,27 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразователь-ных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 1 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразователь-ных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразователь-ных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразователь-ных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
| 10.1.1 | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Всего | 1 600,30 | 1 552,29 | 48,01 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, Управление имуществен-ных отношений Админист-рации ЗАТО Северск, МБОУ «Самусьский лицей» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 1 600,30 | 1 552,29 | 48,01 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
| 10.1.2 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МБОУ «Орловская СОШ» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
| 10.1.3 | Создание детских технопарков «Кванториум» | Всего | 20 909,19 | 20 281,92 | 627,27 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2024 | 20 909,19 | 20 281,92 | 627,27 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 1 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
| 11. | Задача 11 «Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания цифровой платформы» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Цифровая образовательная среда», в т.ч.: | Всего | 65 656,31 | 46 664,08 | 15 503,52 | 0,00 | 3 488,70 | Управление образования, МОО, МБУ ДО «Центр «Поиск», УКС Админист-рации ЗАТО Северск, Управление имуществен-ных отношений Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2019 | 2 770,90 | 2 182,60 | 588,30 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 5,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2020 | 17 665,41 | 12 616,80 | 5 048,61 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2021 | 15 394,92 | 11 193,31 | 3 696,78 | 0,00 | 504,83 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 77,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2022 | 26 418,18 | 20 671,38 | 3 751,62 | 0,00 | 1 995,18 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 94,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 1 |
|  |  | 2023 | 3 406,90 | 0,00 | 2 418,20 | 0,00 | 988,70 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
| 11.1.1 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Всего | 31 184,60 | 29 743,88 | 1 440,71 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, Управление имуществен-ных отношений Админист-рации ЗАТО Северск, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 2 770,90 | 2 182,60 | 588,30 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 13 007,01 | 12 616,80 | 390,21 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 6 |
|  |  | 2021 | 11 539,49 | 11 193,31 | 346,18 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 7 |
|  |  | 2022 | 3 867,20 | 3 751,18 | 116,02 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 3 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
| 11.1.2 | Создание центра цифрового образования детей | Всего | 20 932,21 | 16 920,20 | 523,31 | 0,00 | 3 488,70 | Управление образования, МБУ ДО «Центр «Поиск» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2021 | 504,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,83 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2022 | 19 438,68 | 16 920,20 | 523,31 | 0,00 | 1 995,18 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 1 |
|  |  | 2023 | 988,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,70 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
| 11.1.3 | Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Всего | 13 539,50 | 0,00 | 13 539,50 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МБОУ «Северская гимназия», МБОУ «Северский лицей», МБОУ «СОШ № 88 имена А.Бородина и А.Кочева», МБОУ «СОШ № 196», МАОУ «СОШ № 76», МБОУ «СОШ № 198», МАОУ СФМЛ, МБОУ «СОШ № 89», МАОУ «СОШ № 80», МБОУ «СОШ № 78», МБОУ «СОШ № 84», МБОУ «СОШ № 83», МБОУ «СОШ № 87», МБОУ «СОШ № 90», МБОУ «Самусьский лицей», МБОУ «Орловская СОШ», МБОУ «СОШ № 197 | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразователь-ных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразователь-ных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразователь-ных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 11. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразователь-ных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразователь-ных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 4 658,40 | 0,00 | 4 658,40 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразователь-ных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 100 |
|  |  | 2021 | 3 350,60 | 0,00 | 3 350,60 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразователь-ных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 3 112,30 | 0,00 | 3 112,30 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразователь-ных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 2 418,20 | 0,00 | 2 418,20 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразователь-ных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразователь-ных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразователь-ных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразователь-ных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразователь-ных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразователь-ных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 0 |
| 12. | Задача 12 «Развитие инфраструктуры общего образования в части улучшения материально-технического обеспечения дополнительного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Успех каждого ребенка», в т.ч.: | Всего | 2 919,96 | 1 506,85 | 1 413,10 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 1 366,50 | 0,00 | 1 366,50 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 1 379,36 | 1 337,98 | 41,38 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 174,10 | 168,88 | 5,22 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 1 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
| 12.1.1 | Оснащение материально-технической базы образовательных организаций для внедрения целевой модели развития систем дополнительного образования детей | Всего | 1 366,50 | 0,00 | 1 366,50 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 1 366,50 | 0,00 | 1 366,50 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
| 12.1.2 | Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Всего | 1 553,46 | 1 506,85 | 46,60 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразователь-ных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразователь-ных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразователь-ных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразователь-ных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразователь-ных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразователь-ных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 1 379,36 | 1 337,98 | 41,38 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразователь-ных программ всех направленностей, ед | 120 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразователь-ных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразователь-ных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 174,10 | 168,88 | 5,22 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразователь-ных программ всех направленностей, ед | 30 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразователь-ных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразователь-ных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразователь-ных программ всех направленностей, ед | 0 |
| 13. | Задача 13 «Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск на 2021 - 2025 годы» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | ВЦП «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» (до 31.12.2023) | Всего | 160 697,15 | 135 155, 82 | 24 692,59 | 848,74 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2021 | 49 673,21 | 41 228,77 | 8 444,45 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, от общего числа обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел | 4836 |
|  |  | 2022 | 55 263,94 | 45 415,83 | 8 999,37 | 848,74 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел | 4829 |
|  |  | 2023 | 55 760,00 | 48 511,23 | 7 248,77 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, от общего числа обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел | 4943 |
| 13. | Задача 13 «Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск на 2021 - 2025 годы» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | КПМ «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» (с 01.01.2024) | Всего | 61 002,40 | 53 044,51 | 7 957,89 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2024 | 60 970,70 | 53 044,51 | 7 926,19 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, от общего числа обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел | 4380 |
|  |  | 2025 | 31,70 | 0,00 | 31,70 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, от общего числа обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 31,70 | 0,00 | 31,70 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, от общего числа обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 31,70 | 0,00 | 31,70 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, от общего числа обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел | 0 |
| 14. | Задача 14 «Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск в 2020 году» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в т.ч.: | Всего | 20 399,75 | 16 931,79 | 3 467,96 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2020 | 20 399,75 | 16 931,79 | 3 467,96 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц | 100 |
| 14.1.1 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск | Всего | 20 399,75 | 16 931,79 | 3 467,96 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2020 | 20 399,75 | 16 931,79 | 3 467,96 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел | 4835 |
| 15. | Задача 15 «Государственная поддержка создания и функционирования детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», в т.ч.: | Всего | 61,22 | 0,00 | 61,22 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МБОУ «СОШ № 83» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 61,22 | 0,00 | 61,22 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 9 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 0 |
| 15.1.1 | Создание и поддержка функционирования детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | Всего | 61,22 | 0,00 | 61,22 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МБОУ «СОШ № 83» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 61,22 | 0,00 | 61,22 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 4 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 1 021 996, 29 | 427 991, 35 | 248 478,76 | 299 655,47 | 45 870,70 |  | X | X |
|  |  | 2015 | 225 562,80 <*> | 0,00 | 61 263,02 | 164 299,78 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2016 | 40 918,85 <*> | 0,00 | 32 330,90 | 8 587,95 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2017 | 40 622,30 <*> | 0,00 | 29 711,00 | 10 911,30 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 42 551,34 <*> | 0,00 | 27 091,70 | 15 459,64 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 23 804,80 <*> | 3 734,89 | 17 546,06 | 2 523,86 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 42 886,86 <*> | 29 548,59 | 8 577,79 | 4 760,48 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 71 061,91 | 53 760,05 | 12 182,61 | 4 614,42 | 504,83 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 113 318,73 | 66 087,21 | 12 750,99 | 32 485,35 | 1 995,18 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 105 435,48 | 48 511,23 | 9 666,97 | 7 418,85 | 39 838,43 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 196 104,83 <*> | 128 968, 00 | 17 842,67 | 45 761,88 <*> | 3 532,27 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 130 457,44 | 97 381,38 | 19 515,05 | 13 561,01 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 16 001,30 | 0,00 | 16 001,30 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 31,70 | 0,00 | 31,70 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |

--------------------------------

<*> Объем финансирования включает:

в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 938,41 тыс. руб. В 2016 году уточнена сметная стоимость объекта, в связи с чем объем финансирования уменьшен на сумму 317,99 тыс. руб.;

в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 68,79 тыс. руб.;

в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 1776,63 тыс. руб. В 2016 году уточнена сметная стоимость объекта, в связи с чем объем финансирования уменьшен на сумму 319,79 тыс. руб.;

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 1722,96 тыс. руб.;

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 1000 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1722,96 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 269,82 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 97,93 тыс. руб.;

в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 561,43 тыс. руб.;

в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 1932,34 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках «Всего».

Приложение 10

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_27.02.2025__ № _448-па_

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования»

муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 2 | Развитие муниципальной системы оценки качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 2 | 2015 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 2 | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 | Повышение эффективности управления образованием на основе развития муниципальной системы оценки качества образования, обеспечивающей прозрачность и эффективность принятия управленческих решений в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прогноз- ный период) | 2027 год (прогноз- ный период) |
|  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц | 60,2 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, проц | 99,4 | 99,5 | 99,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Эффективное обеспечение установленных полномочий по созданию системы мониторинга оценки уровня обученности и уровня сформированности ключевых компетентностей обучающихся по основным общеобразовательным программам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспечение современного уровня создания условий организации процедур независимой оценки качества образовательных результатов (ЕГЭ, ОГЭ, мониторинга и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее – ВЦП) (до 31.12.2023) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прогноз- ный период) | 2027 год (прогноз- ный период) |
|  | Местный бюджет | 960,06 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 913,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Всего | 1 883,16 | 325,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913,16 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Приложение 11

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_27.02.2025__ № _448-па_

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2

«Развитие муниципальной системы оценки качества образования»

муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименова-ние целевого показателя (индикато-ра) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информа-ции | Ответствен-ный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прог- ноз-ный пе-риод) | 2027 год (прог- ноз-ный пе-риод) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля обучающих-ся, охваченных нормативно установлен-ными формами мероприя-тий по оценке уровня обученности и сформиро-ванности ключевых компетент-ностей | проц | 51 | 60,2 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управление образова-ния |
| 2. | Доля выпускников муниципаль-ных общеобразо-вательных организаций, сдавших единый государст-венный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускни- ков муници-пальных общеобразо-вательных организаций, сдававших единый государст-венный экзамен по данным предметам | проц | 98,3 | 99,4 | 99,5 | 99,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управление образова-ния |
| Показатели задачи 1 «Эффективное обеспечение установленных полномочий по созданию системы мониторинга оценки уровня обученности и уровня сформированности ключевых компетентностей обучающихся по основным общеобразовательным программам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС)» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных мониторин-говых исследова-ний | ед | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статисти-ка Управле-ния образова-ния | Управление образова-ния |
| 1.2 | Количество проведен-ных конкурсов (конкурс на лучший Управляю-щий совет) | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статисти-ка Управле-ния образова-ния | Управление образова-ния |
| Показатели задачи 2 «Обеспечение современного уровня создания условий организации процедур независимой оценки качества образовательных результатов (ЕГЭ, ОГЭ, мониторинга и др.)» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информа-ционно-телекомму-никацион- ной сети «Интернет» | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статисти-ка Управле-ния образова-ния | Управление образова-ния |

Приложение 12

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_27.02.2025__ № _448-па_

ПЕРЕЧЕНЬ

комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2

«Развитие муниципальной системы оценки качества образования»

муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

Таблица 3

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее – КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | феде-раль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | област-ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | мест-ного бюджета | внебюд- жетных источни-ков (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значе-ния по годам реали-зации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Эффективное обеспечение установленных полномочий по созданию системы мониторинга оценки уровня обученности и уровня сформированности ключевых компетентностей обучающихся по основным общеобразовательным программам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС)» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Развитие муниципальной системы оценки качества образования, привлечение общественности ЗАТО Северск к оценке качества образования через деятельность управляющих советов общественно активных школ, в т.ч.: | Всего | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 10,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
| 1.1.1 | Проведение мониторинговых исследований | Всего | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 7 |
|  |  | 2016 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 8 |
|  |  | 2017 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 8 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
| 1.1.2 | Конкурс на лучший Управляющий совет | Всего | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 10,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение современного уровня создания условий организации процедур независимой оценки качества образовательных результатов (ЕГЭ, ОГЭ, мониторинга и др.)» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Модернизация существующего компьютерного парка (в т.ч. серверного оборудования), увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», в т.ч.: | Всего | 913,16 | 0,00 | 913,10 | 0,06 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2024 | 913,16 | 0,00 | 913,10 | 0,06 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 4 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
| 2.1.1 | Модернизация структурированных кабельных сетей, в т.ч. повышение квалификации школьных команд | Всего | 913,16 | 0,00 | 913,10 | 0,06 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2024 | 913,16 | 0,00 | 913,10 | 0,06 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 4 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 1 883,16 | 0,00 | 913,10 | 960,06 | 10,00 |  | X | X |
|  |  | 2015 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 5,00 |  | X | X |
|  |  | 2016 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2017 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 913,16 | 0,00 | 913,10 | 0,06 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | X | X |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | X | X |

Приложение 13

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_27.02.2025__ № _448-па_

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей»

муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 3 | Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 3 | 2015 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель Программы) | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 3 | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3 | Формирование комплекса условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 3 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прог-нозный период) | 2027 год (прог-нозный период) |
|  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразова-тельным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел | 3810 | 4120 | 4580 | 4580 | 4580 | 4243 | 4329 | 4375 | 4420 | 4058 | 4058 | 4131 | 4172 | 4172 |
| Задачи подпрограммы 3 | 1. Создание благоприятных условий, соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации, для эффективного выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Создание условий для участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Развитие и реализация системы мер адресной поддержки и социального сопровождения одаренных детей в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 3 (далее – ВЦП) (до 31.12.2023) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прог-нозный период) | 2027 год (прог-нозный период) |
|  | Местный бюджет | 19 283,63 | 755,00 | 3 984, 25 | 1 892, 50 | 1 492, 12 | 1 682, 91 | 1 947, 57 | 1 547, 40 | 681, 68 | 1 423, 54 | 1 444, 62 | 2 432, 04 | 2 912, 04 | 2 912, 04 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 5 158,40 | 325,00 | 611,80 | 609,30 | 616,80 | 487,40 | 483,70 | 495,60 | 503,70 | 507,90 | 517,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 2 899,34 | 5,77 | 23,47 | 1 857, 10 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010,0 | 18,00 | 1 018,00 |
|  | Всего | 27 341,37 | 1 085, 77 | 4 619, 52 | 4 358, 90 | 2 111, 92 | 2 170, 31 | 2 431, 27 | 2 043, 00 | 1 185, 38 | 1 931, 44 | 1 961, 82 | 3 442, 04 | 2 930, 04 | 3 930, 04 |

Приложение 14

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_27.02.2025__ № _448-па_

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 3

«Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей»

муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

Таблица 3

| № п/п | Наименова-ние целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перио-дичность сбора данных | Метод сбора информа-ции | Ответст-венный за сбор данных по показате-лю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прог- ноз-ный пе-риод) | 2027 год (прог- ноз-ный пе-риод) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность обучающихся по основным общеобразо-вательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | чел | 3475 | 3810 | 4120 | 4580 | 4580 | 4580 | 4243 | 4329 | 4375 | 4420 | 4058 | 4058 | 4131 | 4172 | 4172 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статисти-ка Управле-ния образова-ния | Управле-ние образова-ния |
| Показатели задачи 1 «Создание благоприятных условий, соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации, для эффективного выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных мероприятий, муниципаль-ных образователь-ных событий, олимпиад | ед | 11 | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 8 | 8 | 13 | 8 | 10 | 10 | 7 | 4 | 4 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статисти-ка Управле-ния образова-ния | Управле-ние образова-ния |
| 1.2 | Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) /количество классов, участвующих в пилотном проекте | ед | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образова-ния |
| 1.3 | Обеспеченная деятельность муниципаль-ных центров | проц | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 33 | 33 | 33 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образова-ния |
| 1.4 | Количество образователь-ных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк» | ед | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образова-ния |
| Показатели задачи 2 «Создание условий для участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведенный Всероссийс-кий детский образователь-ный форум «Новое поколение - ресурс будущего» | ед | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образова-ния |
| Показатели задачи 3 «Развитие и реализация системы мер адресной поддержки и социального сопровождения одаренных детей в ЗАТО Северск» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество выплаченных именных ежемесячных стипендий муниципаль-ного уровня обучающим-ся, победителям и призерам всех этапов Всероссийс-кой олимпиады школьников | ед | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образова-ния |
| 3.2 | Проведение муниципаль-ного события, мероприятия («Новогодняя елка для одаренных детей», бал выпускников-медалистов ЗАТО Северск (наиболее одаренных детей) | ед | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ежеквар-тально | Ведомс-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образова-ния |
| 3.3 | Число выпускников, получивших единовремен-ную выплату | чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 15 | 15 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статистика Управле-ния образова-ния | Управле-ние образова-ния |

Приложение 15

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_27.02.2025__ № _448-па_

ПЕРЕЧЕНЬ

комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3

«Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» муниципальной программы

«Развитие образования в ЗАТО Северск»

Таблица 4

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее – КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Создание благоприятных условий, соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации, для эффективного выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей, в т.ч.: | Всего | 16 520,94 | 0,00 | 5 158,40 | 9 477,07 | 1 885,47 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 530,00 | 0,00 | 325,00 | 200,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  | 2016 | 1 988,32 | 0,00 | 611,80 | 1 358,05 | 18,47 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 18,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 7 |
|  |  | 2017 | 3 774,30 | 0,00 | 609,30 | 1 308,00 | 1 857,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 7 |
|  |  | 2018 | 1 524,57 | 0,00 | 616,80 | 907,77 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 0 |
|  |  | 2019 | 1 580,96 | 0,00 | 487,40 | 1 093,56 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 10 |
|  |  | 2020 | 1 909,92 | 0,00 | 483,70 | 1 426,22 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 10 |
|  |  | 2021 | 1 429,65 | 0,00 | 495,60 | 934,05 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 0 |
|  |  | 2022 | 684,98 | 0,00 | 503,70 | 181,28 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 334,18 | 0,00 | 507,90 | 826,28 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 0 |
|  |  | 2024 | 768,42 | 0,00 | 517,20 | 251,22 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 0 |
|  |  | 2025 | 995,64 | 0,00 | 0,00 | 990,64 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 947,05 | 0,00 | 0,00 | 934,05 | 13,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 0 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 947,05 | 0,00 | 0,00 | 934,05 | 13,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 0 |
| 1.1.1 | Организация и проведение мероприятий для дошкольников (фестиваль детского творчества «Северские колокольчики», конкурс чтецов «Капели звонкие стихов», конкурс «Юный конструктор», «Шашечный турнир среди дошкольников», «Большая дорога», фестиваль «Красота в движении - здоровье с детства», спортивные праздники «Осьминожка», «Мама, папа, я - спортивная семья») | Всего | 286,65 | 0,00 | 0,00 | 258,18 | 28,47 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО | X | X |
|  |  | 2015 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 4 |
|  |  | 2016 | 68,47 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 18,47 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 5 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 56,59 | 0,00 | 0,00 | 56,59 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 61,59 | 0,00 | 0,00 | 56,59 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 4 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 1 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 1 |
| 1.1.2 | Обеспечение деятельности Муниципального олимпиадного центра | Всего | 2 161,67 | 0,00 | 0,00 | 2 161,67 | 0,00 | Управление образования, МАОУ «СФМЛ» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 18,7 |
|  |  | 2017 | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 356,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2018 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2019 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2020 | 249,67 | 0,00 | 0,00 | 249,67 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2021 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2023 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2025 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
| 1.1.3 | Обеспечение деятельности Городского центра профессиональной ориентации обучающихся | Всего | 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,00 | Управление образования, МБОУ «СОШ № 196» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2017 | 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
| 1.1.4 | Организация и проведение Муниципального открытого интеллектуально-личностного марафона младших школьников «Первый шаг...» | Всего | 1 537,68 | 0,00 | 0,00 | 1 537,68 | 0,00 | Управление образования, МБОУ «СОШ № 89» | X | X |
|  |  | 2015 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 131,28 | 0,00 | 0,00 | 131,28 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 131,28 | 0,00 | 0,00 | 131,28 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 131,28 | 0,00 | 0,00 | 131,28 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 131,28 | 0,00 | 0,00 | 131,28 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 131,28 | 0,00 | 0,00 | 131,28 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
|  |  | 2025 | 131,28 | 0,00 | 0,00 | 131,28 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 131,28 | 0,00 | 0,00 | 131,28 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 131,28 | 0,00 | 0,00 | 131,28 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
| 1.1.5 | Организация сетевых профильных курсов для старшеклассников в рамках пилотного проекта по переходу на ФГОС старшей ступени образования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
| 1.1.6 | Обеспечение деятельности межмуниципального образовательного центра по работе с одаренными детьми, являющегося структурным подразделением МАОУ «СОШ № 80» | Всего | 5 158,40 | 0,00 | 5 158,40 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МАОУ «СОШ № 80» | X | X |
|  |  | 2015 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 7 |
|  |  | 2016 | 611,80 | 0,00 | 611,80 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 8 |
|  |  | 2017 | 609,30 | 0,00 | 609,30 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 8 |
|  |  | 2018 | 616,80 | 0,00 | 616,80 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 8 |
|  |  | 2019 | 487,40 | 0,00 | 487,40 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 6 |
|  |  | 2020 | 483,70 | 0,00 | 483,70 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 6 |
|  |  | 2021 | 495,60 | 0,00 | 495,60 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 6 |
|  |  | 2022 | 503,70 | 0,00 | 503,70 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 6 |
|  |  | 2023 | 507,90 | 0,00 | 507,90 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 6 |
|  |  | 2024 | 517,20 | 0,00 | 517,20 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 8 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 0 |
| 1.1.7 | Реализация открытого сетевого образовательного проекта «Северская инженерная школа» и муниципального проекта «Школьный технопарк» | Всего | 3 505,63 | 0,00 | 0,00 | 2 505,63 | 1 000,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 7 |
|  |  | 2017 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 1 000,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 7 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 10 |
|  |  | 2020 | 705,63 | 0,00 | 0,00 | 705,63 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 10 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 0 |
| 1.1.8 | Организация и проведение открытых соревнований по общей робототехнике «РобоСеверск», муниципального конкурса «Мир моделирования». Участие обучающихся ЗАТО Северск в различных соревнованиях, олимпиадах, мероприятиях по робототехнике | Всего | 3 013,91 | 0,00 | 0,00 | 3 013,91 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МАОУ СФМЛ, МБОУ «СОШ № 83» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 102,05 | 0,00 | 0,00 | 102,05 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 457,77 | 0,00 | 0,00 | 457,77 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 543,56 | 0,00 | 0,00 | 543,56 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 339,64 | 0,00 | 0,00 | 339,64 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 457,77 | 0,00 | 0,00 | 457,77 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 2 |
|  |  | 2022 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 338,41 | 0,00 | 0,00 | 338,41 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 119,94 | 0,00 | 0,00 | 119,94 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 1 |
|  |  | 2025 | 502,77 | 0,00 | 0,00 | 502,77 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 2 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 502,77 | 0,00 | 0,00 | 502,77 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 2 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 502,77 | 0,00 | 0,00 | 502,77 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 2 |
| 2. | Задача 2 «Создание условий для участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня, в т.ч.: | Всего | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО, МОО, МОО ДО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 0 |
|  |  | 2016 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 1 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 0 |
|  |  | 2025 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 0 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 1 |
| 2.1.1 | Организация и проведение открытого образовательного форума «Новое поколение - ресурс будущего» | Всего | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 1 |
| 3. | Задача 3 «Развитие и реализация системы мер адресной поддержки и социального сопровождения одаренных детей в ЗАТО Северск» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Адресная поддержка одаренных детей, в т.ч.: | Всего | 7 820,43 | 0,00 | 0,00 | 7 806,56 | 13,87 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 555,77 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 0,77 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  | 2016 | 631,20 | 0,00 | 0,00 | 626,20 | 5,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  | 2017 | 584,60 | 0,00 | 0,00 | 584,50 | 0,10 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  | 2018 | 587,35 | 0,00 | 0,00 | 584,35 | 3,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  | 2019 | 589,35 | 0,00 | 0,00 | 589,35 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  | 2020 | 521,35 | 0,00 | 0,00 | 521,35 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 613,35 | 0,00 | 0,00 | 613,35 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 500,40 | 0,00 | 0,00 | 500,40 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 597,26 | 0,00 | 0,00 | 597,26 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 1 193,40 | 0,00 | 0,00 | 1 193,40 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 4 |
|  |  | 2025 | 1 446,40 | 0,00 | 0,00 | 1 441,40 | 5,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 5 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 1 982,99 | 0,00 | 0,00 | 1 977,99 | 5,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 15 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 1 982,99 | 0,00 | 0,00 | 1 977,99 | 5,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 15 |
| 3.1.1 | Выплата именных ежемесячных стипендий муниципального уровня обучающимся, победителям и призерам всех этапов Всероссийской олимпиады школьников | Всего | 6 132,55 | 0,00 | 0,00 | 6 132,55 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 504,60 | 0,00 | 0,00 | 504,60 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2016 | 511,20 | 0,00 | 0,00 | 511,20 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2017 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2018 | 495,90 | 0,00 | 0,00 | 495,90 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2019 | 497,70 | 0,00 | 0,00 | 497,70 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2020 | 521,35 | 0,00 | 0,00 | 521,35 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2021 | 500,40 | 0,00 | 0,00 | 500,40 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2022 | 480,60 | 0,00 | 0,00 | 480,60 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2023 | 491,40 | 0,00 | 0,00 | 491,40 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2024 | 813,00 | 0,00 | 0,00 | 813,00 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2025 | 821,40 | 0,00 | 0,00 | 821,40 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 821,40 | 0,00 | 0,00 | 821,40 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 821,40 | 0,00 | 0,00 | 821,40 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
| 3.1.2 | Организация и проведение муниципального события «Новогодняя елка для одаренных детей» | Всего | 706,61 | 0,00 | 0,00 | 706,61 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 66,45 | 0,00 | 0,00 | 66,45 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 69,65 | 0,00 | 0,00 | 69,65 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 112,95 | 0,00 | 0,00 | 112,95 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 83,86 | 0,00 | 0,00 | 83,86 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2025 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
| 3.1.3 | Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного чествованию выпускников - медалистов 11 классов в ЗАТО Северск | Всего | 241,27 | 0,00 | 0,00 | 227,40 | 13,87 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 15,77 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,77 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 5,00 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,10 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 3,00 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 59,40 | 0,00 | 0,00 | 59,40 | 0,00 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2025 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 5,00 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 5,00 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 5,00 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 1 |
| 3.1.4 | Единовременная выплата выпускникам, набравшим 100 баллов по учебному предмету по результатам единого государственного экзамена | Всего | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2024 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |  | 1. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 4 |
|  |  | 2025 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  | 1. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 5 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  | 1. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 5 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  | 1. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 5 |
| 3.1.5 | Единовременная выплата выпускникам общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, получившим медаль I или II степени за особые успехи в учении | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 536,59 | 0,00 | 0,00 | 536,59 | 0,00 |  | 1. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 10 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 536,59 | 0,00 | 0,00 | 536,59 | 0,00 |  | 1. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 10 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 27 341,37 | 0,00 | 5 158,40 | 19 283,63 | 2 899,34 |  | X | X |
|  |  | 2015 | 1 085,77 | 0,00 | 325,00 | 755,00 | 5,77 |  | X | X |
|  |  | 2016 | 4 619,52 | 0,00 | 611,80 | 3 984,25 | 23,47 |  | X | X |
|  |  | 2017 | 4 358,90 | 0,00 | 609,30 | 1 892,50 | 1 857,10 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 2 111,92 | 0,00 | 616,80 | 1 492,12 | 3,00 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 2 170,31 | 0,00 | 487,40 | 1 682,91 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 2 431,27 | 0,00 | 483,70 | 1 947,57 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 2 043,00 | 0,00 | 495,60 | 1 547,40 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 1 185,38 | 0,00 | 503,70 | 681,68 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 1 931,44 | 0,00 | 507,90 | 1 423,54 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 1 961,82 | 0,00 | 517,20 | 1 444,62 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 3 442,04 | 0,00 | 0,00 | 2 432,04 | 1 010,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 2 930,04 | 0,00 | 0,00 | 2 912,04 | 18,00 |  | X | X |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 3 930,04 | 0,00 | 0,00 | 2 912,04 | 1 018,00 |  | X | X |

Приложение 16

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_27.02.2025__ № _448-па_

ПАСПОРТ

подпрограммы 4 «Педагогические кадры»

муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 4 | Педагогические кадры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 4 | 2015 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 4 (соисполнитель Программы) | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 4 | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 4 | Реализация устойчивой кадровой политики, способствующей инновационному развитию муниципальной системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 4 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прог-нозный период) | 2027 год (прог-нозный период) |
|  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц | 68 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
|  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразователь-ных организаций, проц | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
|  | 3. Доля педагогических работников общеобразователь-ных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц | 15,7 | 15,9 | 15,9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Задачи подпрограммы 4 | 1. Создание благоприятных условий для привлечения молодых специалистов в систему образования ЗАТО Северск, повышение кадрового потенциала системы образования через организацию профориентационной работы с обучающимися по педагогической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспечение условий для повышения профессионального мастерства работников образования и кадрового резерва, создание комплекса мер по повышению мотивации работников образования к участию в профессиональных конкурсах регионального и федерального уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 4 (далее – ВЦП) (до 31.12.2023) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 4, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прог-нозный период) | 2027 год (прог-нозный период) |
|  | Местный бюджет | 4 153,11 | 276,25 | 279,52 | 457,34 | 385,00 | 195,00 | 205,00 | 160,00 | 205,00 | 160,00 | 480,00 | 1 350,00 | 870,00 | 870,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 127,72 | 1,00 | 50,00 | 0,82 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
|  | Всего | 4 280,83 | 277,25 | 329,52 | 458,16 | 385,90 | 195,00 | 205,00 | 160,00 | 205,00 | 160,00 | 480,00 | 1 425,00 | 945,00 | 945,00 |

Приложение 17

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_27.02.2025__ № _448-па_

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 4 «Педагогические кадры»

муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перио-дич- ность сбора данных | Метод сбора инфор-мации | Ответст-венный за сбор данных по показа-телю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прог- ноз-ный пе-риод) | 2027 год (прог- ноз-ный пе-риод) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 4 «Педагогические кадры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников | проц | 56 | 68 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | Ежеквар-тально | Ве-домст-венная статис-тика Управ-ления образо-вания | Управле-ние образова-ния |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразова-тельных организаций | проц | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | Ежеквар-тально | Ве-домст-венная статис-тика Управ-ления образо-вания | Управле-ние образова-ния |
| 3. | Доля педагогических работников общеобразова-тельных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствую-щем году присвоена первая или высшая категория | проц | 15,9 | 15,7 | 15,9 | 15,9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Ежеквар-тально | Ве-домст-венная статис-тика Управ-ления образо-вания | Управле-ние образова-ния |
| Показатели задачи 1 «Создание благоприятных условий для привлечения молодых специалистов в систему образования ЗАТО Северск, повышение кадрового потенциала системы образования через организацию профориентационной работы с обучающимися по педагогической направленности» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных мероприятий, направленных на становление и развитие профессиональ-ной педагогической компетентности молодых специалистов | ед | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ежеквар-тально | Ве-домст-венная статис-тика Управ-ления образо-вания | Управле-ние образова-ния |
| Показатели задачи 2 «Обеспечение условий для повышения профессионального мастерства работников образования и кадрового резерва, создание комплекса мер по повышению мотивации работников образования к участию в профессиональных конкурсах регионального и федерального уровней» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество проведенных мероприятий, направленных на рост творческой активности педагогических работников | ед | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ежеквар-тально | Ве-домст-венная статис-тика Управ-ления образо-вания | Управле-ние образова-ния |
| 2.2 | Количество экземпляров изданного журнала «Образование Северска» | ед | 0 | 250 | 75 | 60 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ве-домст-венная статис-тика Управ-ления образо-вания | Управле-ние образова-ния |

Приложение 18

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_27.02.2025__ № _448-па_

ПЕРЕЧЕНЬ

комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 4

«Педагогические кадры» муниципальной программы

«Развитие образования в ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее – КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Создание благоприятных условий для привлечения молодых специалистов в систему образования ЗАТО Северск, повышение кадрового потенциала системы образования через организацию профориентационной работы с обучающимися по педагогической направленности» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Привлечение молодых специалистов и повышение кадрового потенциала системы образования ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО, МОО, МОО ДО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2025 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
| 1.1.1 | Проведение мероприятий, направленных на становление и развитие профессиональной педагогической компетентности молодых специалистов («Месячник молодого специалиста», «Декада творчества молодых специалистов», конкурс профессионального мастерства молодых специалистов «Успешный старт», грантовый конкурс «Лучшая программа профессиональной адаптации молодых специалистов») | Всего | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО, МОО, МОО ДО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2025 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение условий для повышения профессионального мастерства работников образования и кадрового резерва, создание комплекса мер по повышению мотивации работников образования к участию в профессиональных конкурсах регионального и федерального уровней» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрового резерва, в т.ч.: | Всего | 4 255,83 | 0,00 | 0,00 | 4 153,11 | 102,72 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО, МОО, МОО ДО | X | X |
|  |  | 2015 | 277,25 | 0,00 | 0,00 | 276,25 | 1,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 75 |
|  |  | 2016 | 329,52 | 0,00 | 0,00 | 279,52 | 50,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 60 |
|  |  | 2017 | 458,16 | 0,00 | 0,00 | 457,34 | 0,82 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 60 |
|  |  | 2018 | 385,90 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 0,90 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 40 |
|  |  | 2019 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 | 50,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 50,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 50,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 0 |
| 2.1.1 | Проведение мероприятий, направленных на рост творческой активности педагогических работников (муниципального этапа конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям») | Всего | 3 406,04 | 0,00 | 0,00 | 3 303,32 | 102,72 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО, МОО, МОО ДО | X | X |
|  |  | 2015 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 1,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  | 2016 | 258,32 | 0,00 | 0,00 | 208,32 | 50,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 2 |
|  |  | 2017 | 205,82 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,82 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  | 2018 | 160,90 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,90 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 2 |
|  |  | 2019 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  | 2020 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 2 |
|  |  | 2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 2 |
|  |  | 2022 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  | 2023 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 2 |
|  |  | 2024 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  | 2025 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 50,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 50,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 50,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
| 2.1.2 | Подготовка и издание журнала «Образование Северска» | Всего | 219,79 | 0,00 | 0,00 | 219,79 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 71,25 | 0,00 | 0,00 | 71,25 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 75 |
|  |  | 2016 | 71,20 | 0,00 | 0,00 | 71,20 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 60 |
|  |  | 2017 | 52,34 | 0,00 | 0,00 | 52,34 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 60 |
|  |  | 2018 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 40 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 0 |
| 2.1.3 | Участие муниципальных образовательных организаций в выставке образовательных организаций, оборудования и литературы для учебного процесса «УчСиб» | Всего | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 1 |
|  |  | 2018 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 0 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 0 |
| 2.1.4 | Единовременная выплата педагогическим работникам, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена | Всего | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2024 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |  | 1. Число педагогических работников, получивших единовременную выплату, чел | 4 |
|  |  | 2025 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Число педагогических работников, получивших единовременную выплату, чел | 5 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |  | 1. Число педагогических работников, получивших единовременную выплату, чел | 5 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |  | 1. Число педагогических работников, получивших единовременную выплату, чел | 5 |
|  | Итого по подпрограмме 4 | Всего | 4 280,83 | 0,00 | 0,00 | 4 153,11 | 127,72 |  | X | X |
|  |  | 2015 | 277,25 | 0,00 | 0,00 | 276,25 | 1,00 |  | X | X |
|  |  | 2016 | 329,52 | 0,00 | 0,00 | 279,52 | 50,00 |  | X | X |
|  |  | 2017 | 458,16 | 0,00 | 0,00 | 457,34 | 0,82 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 385,90 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 0,90 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 1 425,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 | 75,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 75,00 |  | X | X |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 75,00 |  | X | X |

Приложение 19

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_27.02.2025__ № _448-па_

ПАСПОРТ

подпрограммы 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

| Наимено-вание подпрог-раммы 5 | Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрог-раммы 5 | 2015 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответст-венный исполни-тель подпрог-раммы 5 (соиспол-нитель Програм-мы) | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрог-раммы 5 | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрог-раммы 5 | Обеспечение деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, обеспечение реализации работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрог-раммы 5 и их значения (по годам реализа-ции) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прог-нозный период) | 2027 год (прог-нозный период) |
|  | 1. Доля функциони-рующих дошколь-ных образова-тельных организа-ций в общей числен-ности дошколь-ных образова-тельных организа-ций, проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. Доля функцио-нирующих общеобра-зовательных организаций и организа-ций дополни-тельного образования детей в общей численности общеобра-зовательных организаций и организа-ций дополни-тельного образования детей, проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 3. Созданные благоприят-ные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проц | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4. Обеспечен-ная деятель-ность учебно-методичес-кого центра военно-патриоти-ческого воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90», проц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополни-тельное образование с использова-нием сертифика-та дополни-тельного образова-ния, в общей числен-ности детей, получаю-щих дополни-тельное образование за счет бюджетных средств, проц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задачи подпрог-раммы 5 | 1. Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Организация деятельности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Организация деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Создание условий для формирования воспитательного пространства на уровне детского коллектива в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомст-венные целевые програм-мы, входящие в состав подпрог-раммы 5 (далее – ВЦП) (до 31.12.2023) | ВЦП «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация деятельности общеобразовательных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2015 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финанси-рования подпрог-раммы 5, всего, в т.ч. по годам ее реализа-ции, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прог-нозный период) | 2027 год (прог-нозный период) |
|  | Местный бюджет | 7 277 573,10 | 362 004,31 | 523 330,68 | 537 184,95 | 598 722,51 | 600 405,07 | 635 146,06 | 658 430,02 | 712 397,10 | 780 348,28 | 885 843,22 | 983 760,90 | 609 388,23 | 615 933,44 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федераль-ный бюджет (по согласова-нию (прогноз) | 275 451,64 | 318,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 608, 12 | 58 824, 36 | 61 278, 76 | 65 382, 23 | 70 039, 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласова-нию (прогноз) | 16 669 955,05 | 1 134 557,39 | 1 191 261,73 | 1 239 054,94 | 1 385 078,77 | 1 438 582,51 | 1 507 697,97 | 1 549 432,81 | 1 650 001,13 | 1 886 430,05 | 2 086 840,46 | 1 601 017,30 | 1 601 026,80 | 1 601 026,80 |
|  | внебюджет-ные источники (по согласова-нию (прогноз) | 6 482, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 24 229 461,79 | 1 496 880,09 | 1 714 592,41 | 1 776 239,89 | 1 983 801,28 | 2 038 987,58 | 2 162 452,15 | 2 266 687,19 | 2 423 676,98 | 2 738 642,56 | 3 042 723,47 | 2 584 778,20 | 2 210 415,03 | 2 216 960,24 |

Приложение 20

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_27.02.2025__ № _448-па_

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- ре-ния | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перио-дич- ность сбора данных | Метод сбора инфор-мации | Ответст-венный за сбор данных по показа-телю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прог- ноз-ный пе-риод) | 2027 год (прог- ноз-ный пе-риод) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля функционирую-щих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статисти-ка Управле-ния образова-ния | Управ-ление образо-вания |
| 2. | Доля функционируюих общеобразова-тельных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразова-тельных организаций и организаций дополнительного образования детей | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образова-ния | Управ-ление образо-вания |
| 3. | Созданные благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | проц | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образова-ния | Управ-ление образо-вания |
| 4. | Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90» | проц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образова-ния | Управ-ление образо-вания |
| 5. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | проц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образова-ния | Управ-ление образо-вания |
| Показатели задачи 1 «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество функционирую-щих дошкольных образовательных организаций | ед | 33 | 31 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образова-ния | Управ-ление образо-вания |
| 1.2 | Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы) | руб | - | - | - | - | - | - | - | 36 550,4 | 39 629,5 | 39 668,2 | 51 488,5 | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образова-ния | Управ-ление образо-вания |
| 1.3 | Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы) | чел | - | - | - | - | - | - | - | 916,7 | 931,7 | 912,1 | 767,6 | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образова-ния | Управ-ление образо-вания |
| Показатели задачи 2 «Организация деятельности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество функционирую-щих общеобразова-тельных организаций и организаций дополнительного образования детей | ед | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образова-ния | Управ-ление образо-вания |
| 2.2 | Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразова-тельных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы) | руб | - | - | - | - | - | - | - | 41 166,7 | 42 282,2 | 42 282,2 | 54 184,1 | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образова-ния | Управ-ление образо-вания |
| 2.3 | Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных общеобразова-тельных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы) | чел | - | - | - | - | - | - | - | 808,9 | 813,5 | 811,2 | 791,4 | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образова-ния | Управ-ление образо-вания |
| 2.4 | Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы) | руб | - | - | - | - | - | - | - | 41 149,2 | 44 920,5 | 44 920,5 | 54 108,9 | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образова-ния | Управ-ление образо-вания |
| 2.5 | Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы) | чел | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 29,1 | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образова-ния | Управ-ление образо-вания |
| Показатели задачи 3 «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2015 год» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организованная работа по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | проц | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образова-ния | Управ-ление образо-вания |
| Показатели задачи 4 «Организация деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90»» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Функционирую-щий учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90» | ед | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образова-ния | Управ-ление образо-вания |
| Показатели задачи 5 «Создание условий для формирования воспитательного пространства на уровне детского коллектива в общеобразовательных организациях» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля общеобразова-тельных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количест-ва общеобразова-тельных организаций | проц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образова-ния | Управ-ление образо-вания |
| Показатели задачи 6 «Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | проц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статис-тика Управле-ния образова-ния | Управ-ление образо-вания |

Приложение 21

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_27.02.2025__ № _448-па_

ПЕРЕЧЕНЬ

комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее – КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализа-ции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск» (до 31.12.2023) | Всего | 9 213 195,10 | 0,00 | 5 800 813,54 | 3 412 381, 56 | 0,00 | Управление образования, МДОО | X | X |
|  |  | 2015 | 694 977,40 | 0,00 | 502 846,98 | 192 130,42 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 26 |
|  |  | 2016 | 864 660,71 | 0,00 | 532 330,56 | 332 330,15 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 24 |
|  |  | 2017 | 895 169,36 | 0,00 | 566 225,46 | 328 943,90 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 24 |
|  |  | 2018 | 1 018 660,73 | 0,00 | 644 817,90 | 373 842,83 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 22 |
|  |  | 2019 | 1 045 162,39 | 0,00 | 661 823,26 | 383 339,13 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 22 |
|  |  | 2020 | 1 095 456,28 | 0,00 | 686 489,90 | 408 966,38 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб | 36550,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел | 916,7 |
|  |  | 2021 | 1 132 276,28 | 0,00 | 709 171,02 | 423 105,26 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб | 39629,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел | 931,7 |
|  |  | 2022 | 1 177 891,92 | 0,00 | 714 652,57 | 463 239,35 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб | 39668,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел | 912,1 |
|  |  | 2023 | 1 288 940,03 | 0,00 | 782 455,89 | 506 484,14 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб | 51488,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел | 767,6 |
| 1. | Задача 1 «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск» (с 01.01.2024) | Всего | 2 598 449,30 | 0,00 | 1 338 168,83 | 1 260 280, 47 | 0,00 | Управление образования, МДОО | X | X |
|  |  | 2024 | 1 393 386,05 | 0,00 | 806 723,69 | 586 662,36 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 20 |
|  |  | 2025 | 1 205 063,25 | 0,00 | 531 445,14 | 673 618,11 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 20 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 913 551,20 | 0,00 | 531 445,14 | 382 106,06 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 20 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 910 527,18 | 0,00 | 531 445,14 | 379 082,04 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 20 |
| 2. | Задача 2 «Организация деятельности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Организация деятельности общеобразовательных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск» (до 31.12.2023) | Всего | 9 332 954,27 | 196 429, 68 | 7 154 255,34 | 1 982 269, 25 | 0,00 | Управление образования, МОО, МОО ДО | X | X |
|  |  | 2015 | 781 441,36 | 0,00 | 611 567,47 | 169 873,89 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  | 2016 | 849 931,70 | 0,00 | 658 931,17 | 191 000,53 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  | 2017 | 881 070,53 | 0,00 | 672 829,48 | 208 241,05 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  | 2018 | 965 140,55 | 0,00 | 740 260,87 | 224 879,68 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  | 2019 | 993 825,19 | 0,00 | 776 759,25 | 217 065,94 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  | 2020 | 1 066 995,87 | 19 608,12 | 821 208,07 | 226 179,68 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб | 41166,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел | 808,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб | 41149,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел | 24 |
|  |  | 2021 | 1 134 410,91 | 58 824,36 | 840 261,79 | 235 324,76 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб | 42282,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел | 813,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб | 44920,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел | 24 |
|  |  | 2022 | 1 243 617,16 | 59 175,90 | 935 283,51 | 249 157,75 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб | 42282,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел | 811,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб | 44920,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел | 24 |
|  |  | 2023 | 1 416 521,00 | 58 821,30 | 1 097 153,73 | 260 545,97 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб | 54184,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел | 791,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб | 54108,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел | 29,1 |
| 2. | Задача 2 «Организация деятельности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Организация деятельности общеобразовательных организаций ЗАТО Северск» (с 01.01.2024) | Всего | 2 917 859,95 | 63 478,90 | 2 334 071,38 | 520 309,67 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2024 | 1 583 394,49 | 63 478,90 | 1 264 526,57 | 255 389,02 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  | 2025 | 1 334 465,46 | 0,00 | 1 069 544,81 | 264 920,65 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 1 255 403,61 | 0,00 | 1 069 554,31 | 185 849,30 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 1 264 861,05 | 0,00 | 1 069 554,31 | 195 306, 74 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
| 3. | Задача 3 «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2015 год» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2015 год» (до 31.12.2023) | Всего | 20 461,33 | 318,39 | 20 142,94 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 20 461,33 | 318,39 | 20 142,94 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Организованная работа по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проц | 100 |
| 4. | Задача 4 «Организация деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90»» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Оснащение материально-технической базы и организация деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90», в т.ч.: | Всего | 6 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 482,00 | Управление образования, МБОУ «СОШ № 90» | X | X |
|  |  | 2023 | 6 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 482,00 |  | 1. Функционирующий учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90», ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Функционирующий учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90», ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Функционирующий учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90», ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Функционирующий учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90», ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Функционирующий учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90», ед | 0 |
| 4.1.1 | Оснащение материально-технической базы учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» | Всего | 6 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 482,00 | Управление образования, МБОУ «СОШ № 90» | X | X |
|  |  | 2023 | 6 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 482,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
| 4.1.2 | Организация деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МБОУ «СОШ № 90» | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90», проц | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90», проц | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90», проц | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90», проц | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90», проц | 0 |
| 5. | Задача 5 «Создание условий для формирования воспитательного пространства на уровне детского коллектива в общеобразовательных организациях» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», в т.ч.: | Всего | 15 695,55 | 15 224,67 | 470,87 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2022 | 2 167,90 | 2 102,86 | 65,04 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразователь-ных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразователь-ных организаций, проц | 94,4 |
|  |  | 2023 | 6 763,85 | 6 560,93 | 202,92 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций, проц | 94,4 |
|  |  | 2024 | 6 763,80 | 6 560,89 | 202,91 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций, проц | 94,4 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций, проц | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций, проц | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций, проц | 0 |
| 5.1.1 | Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Всего | 15 695,55 | 15 224,67 | 470,87 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МБОУ «Северская гимназия», МБОУ «Северский лицей», МБОУ «СОШ № 88 имена А.Бородина и А.Кочева», МБОУ «СОШ № 1962, МАОУ «СОШ № 76», МБОУ «СОШ № 198», МАОУ СФМЛ, МБОУ «СОШ № 89», МАОУ «СОШ № 80», МБОУ «СОШ № 78», МБОУ «СОШ № 84», МБОУ «СОШ № 83», МБОУ «СОШ № 87», МБОУ «СОШ № 90», МБОУ «Самусьский лицей», МБОУ «Орловская СОШ», МБОУ «СОШ № 197» | X | X |
|  |  | 2022 | 2 167,90 | 2 102,86 | 65,04 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, ед | 9,25 |
|  |  | 2023 | 6 763,85 | 6 560,93 | 202,92 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, ед | 9,25 |
|  |  | 2024 | 6 763,80 | 6 560,89 | 202,91 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, ед | 9,25 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, ед | 0 |
| 6. | Задача 6 «Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ВЦП «Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск» (до 31.12.2023) | Всего | 19 935,68 | 0,00 | 6 617,51 | 13 318,17 | 0,00 | Управление образования, МБУ ДО Центр «Поиск», юридическое лицо, индивидуальный предприниматель | X | X |
|  |  | 2023 | 19 935,68 | 0,00 | 6 617,51 | 13 318,17 | 0,00 |  | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц | 2,1 |
| 6. | Задача 6 «Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | КПМ «Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск» (с 01.01.2024) | Всего | 104 428,61 | 0,00 | 15 414,63 | 89 013,98 | 0,00 | Управление образования, МБУ ДО Центр «Поиск», юридическое лицо, индивидуальный предприниматель | X | X |
|  |  | 2024 | 59 179,12 | 0,00 | 15 387,28 | 43 791,84 | 0,00 |  | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц | 2,1 |
|  |  | 2025 | 45 249,49 | 0,00 | 27,35 | 45 222,14 | 0,00 |  | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц | 2,1 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 41 460,22 | 0,00 | 27,35 | 41 432,87 | 0,00 |  | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц | 2,1 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 41 572,01 | 0,00 | 27,35 | 41 544,66 | 0,00 |  | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц | 2,1 |
|  | Итого по подпрограмме 5 | Всего | 24 229 461, 79 | 275 451, 64 | 16 669 955, 05 | 7 277 573, 10 | 6 482,00 |  | X | X |
|  |  | 2015 | 1 496 880, 09 | 318,39 | 1 134 557, 39 | 362 004,31 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2016 | 1 714 592, 41 | 0,00 | 1 191 261, 73 | 523 330,68 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2017 | 1 776 239, 89 | 0,00 | 1 239 054, 94 | 537 184,95 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 1 983 801, 28 | 0,00 | 1 385 078, 77 | 598 722,51 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 2 038 987, 58 | 0,00 | 1 438 582, 51 | 600 405,07 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 2 162 452, 15 | 19 608,12 | 1 507 697, 97 | 635 146,06 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 2 266 687, 19 | 58 824,36 | 1 549 432, 81 | 658 430,02 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 2 423 676, 98 | 61 278,76 | 1 650 001, 13 | 712 397,10 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 2 738 642, 56 | 65 382,23 | 1 886 430, 05 | 780 348,28 | 6 482,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 3 042 723, 47 | 70 039,79 | 2 086 840, 46 | 885 843,22 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 2 584 778, 20 | 0,00 | 1 601 017, 30 | 983 760,90 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 2 210 415, 03 | 0,00 | 1 601 026, 80 | 609 388,23 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 2 216 960, 24 | 0,00 | 1 601 026, 80 | 615 933, 44 | 0,00 |  | X | X |

Приложение 22

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_27.02.2025__ № _448-па_

ПАСПОРТ

подпрограммы 6 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат школьного питания» муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

| Наименова-ние подпрограм-мы 6 | Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат школьного питания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограм-мы 6 | 2015 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответствен-ный исполнитель подпрограм-мы 6 (соисполни-тель Программы) | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограм-мы 6 | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограм-мы 6 | Обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограм-мы 6 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прог-нозный пе-риод) | 2027 год (прог-нозный пе-риод) |
|  | 1. Обеспеченная деятельность Муниципаль-ного автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизо-ванная бухгалтерия образователь-ных учреждений», проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 3. Обеспеченная деятельность Муниципаль-ного бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», проц | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задачи подпрограм-мы 6 | 1. Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» на 2015 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» на 2015 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» на 2017 - 2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомствен-ные целевые программы, входящие в состав подпрограм-мы 6 (далее – ВЦП) (до 31.12.2023) | ВЦП «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансиро-вания подпрограм-мы 6, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прог-нозный пе-риод) | 2027 год (прог-нозный пе-риод) |
|  | Местный бюджет | 752 494,24 | 54 348,66 | 53 617,38 | 56 189,23 | 61 790,02 | 64 319,00 <*> | 64 122,42 | 67 183,85 | 74 275,18 | 78 268,97 | 85 743,91 | 92 648,94 | 89 980,99 | 90 181,97 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 1 884, 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853, 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджет-ные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 754 378,67 | 54 348,66 | 53 617,38 | 56 189,23 | 63 643,98 | 64 319,00 <*> | 64 122,42 | 67 183,85 | 74 275,18 | 78 268,97 | 85 774,38 | 92 648,94 | 89 980,99 | 90 181,97 |

------------------------------

<*> Объем финансирования включает в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 13,32 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования подпрограммы 6 в столбце «Всего».

Приложение 23

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_27.02.2025__ № _448-па_

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 6 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат школьного питания»

муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

Таблица 1

| № п/п | Наименова-ние целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перио-дичность сбора данных | Метод сбора информа-ции | Ответст-венный за сбор данных по показа-телю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прог- ноз-ный пе-риод) | 2027 год (прог- ноз-ный пе-риод) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 6 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат школьного питания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспеченная деятельность Муниципаль-ного автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статисти-ка Управле-ния образова-ния | Управле-ние образо-вания |
| 2. | Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централи-зованная бухгалтерия образователь-ных учреждений» | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статисти-ка Управле-ния образова-ния | Управ-ление образо-вания |
| 3. | Обеспеченная деятельность Муниципаль-ного бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» | проц | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статисти-ка Управле-ния образова-ния | Управ-ление образо-вания |
| Показатели задачи 1 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» на 2015 - 2025 годы» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Функциони-рующее Муниципаль-ное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статисти-ка Управле-ния образова-ния | Управ-ление образо-вания |
| 1.2 | Охват детей персонифици-рованным учетом в дополнитель-ном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет) | проц | - | - | - | - | - | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статисти-ка Управле-ния образова-ния | Управ-ление образо-вания |
| 1.3 | Рост охвата детей в муниципаль-ном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификата-ми персонифици-рованного финансиро-вания | ед | - | - | - | - | - | 266 | 552 | 552 | 553 | 1126 | 1126 | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статисти-ка Управле-ния образова-ния | Управ-ление образо-вания |
| Показатели задачи 2 «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» на 2015 - 2025 годы» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Функциони-рующее Муниципаль-ное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централи-зованная бухгалтерия образователь-ных учреждений» | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статисти-ка Управле-ния образова-ния | Управ-ление образо-вания |
| Показатели задачи 3 «Организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» на 2017 - 2019 годы» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Функциони-рующее Муниципаль-ное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» | ед | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ежеквар-тально | Ведомст-венная статисти-ка Управле-ния образова-ния | Управ-ление образо-вания |

Приложение 24

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_27.02.2025__ № _448-па_

ПЕРЕЧЕНЬ

комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 6 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат школьного питания» муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее – КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | знач-ения по годам реализа-ции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» на 2015 - 2025 годы» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» (до 31.12.2023) | Всего | 269 050,97 | 0,00 | 1 853,96 | 267 197,01 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 26 728,98 | 0,00 | 0,00 | 26 728,98 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 24 304,18 | 0,00 | 0,00 | 24 304,18 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 24 762,75 | 0,00 | 0,00 | 24 762,75 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 30 235,30 | 0,00 | 1 853,96 | 28 381,34 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед | 266 |
|  |  | 2019 | 29 902,46 | 0,00 | 0,00 | 29 902,46 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед | 552 |
|  |  | 2020 | 30 421,72 | 0,00 | 0,00 | 30 421,72 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц | 75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед | 552 |
|  |  | 2021 | 31 041,52 | 0,00 | 0,00 | 31 041,52 | 0,00 |  | 11. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед | 553 |
|  |  | 2022 | 35 226,69 | 0,00 | 0,00 | 35 226,69 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед | 1126 |
|  |  | 2023 | 36 427,37 | 0,00 | 0,00 | 36 427,37 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед | 1126 |
| 1. | Задача 1 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» на 2015 - 2025 годы» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»» (с 01.01.2024) | Всего | 86 002,50 | 0,00 | 15,23 | 85 987,27 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2024 | 41 019,27 | 0,00 | 15,23 | 41 004,04 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |
|  |  | 2025 | 44 983,23 | 0,00 | 0,00 | 44 983,23 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 42 675,48 | 0,00 | 0,00 | 42 675,48 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 42 825,10 | 0,00 | 0,00 | 42 825,10 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед ед | 1 |
| 2. | Задача 2 «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» на 2015 - 2025 годы» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизован-ная бухгалтерия образовательных учреждений» (до 31.12.2023) | Всего | 301 881,88 | 0,00 | 0,00 | 301 881,88 | 0,00 | Управление образования, МКУ ЗАТО Северск «Централизован-ная бухгалтерия образовательных учрежденией» | X | X |
|  |  | 2015 | 27 619,68 | 0,00 | 0,00 | 27 619,68 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |
|  |  | 2016 | 29 313,20 | 0,00 | 0,00 | 29 313,20 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |
|  |  | 2017 | 29 462,16 | 0,00 | 0,00 | 29 462,16 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |
|  |  | 2018 | 31 602,25 | 0,00 | 0,00 | 31 602,25 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |
|  |  | 2019 | 33 164,79 <*> | 0,00 | 0,00 | 33 164,79 <*> | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |
|  |  | 2020 | 33 700,70 | 0,00 | 0,00 | 33 700,70 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |
|  |  | 2021 | 36 142,33 | 0,00 | 0,00 | 36 142,33 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |
|  |  | 2022 | 39 048,49 | 0,00 | 0,00 | 39 048,49 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |
|  |  | 2023 | 41 841,60 | 0,00 | 0,00 | 41 841,60 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |
| 2. | Задача 2 «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» на 2015 - 2025 годы» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизован-ная бухгалтерия образовательных учреждений»» (с 01.01.2024) | Всего | 92 420,81 | 0,00 | 15,23 | 92 405,58 | 0,00 | Управление образования, МКУ ЗАТО Северск «Централизован-ная бухгалтерия образовательных учрежденией» | X | X |
|  |  | 2024 | 44 755,10 | 0,00 | 15,23 | 44 739,87 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |
|  |  | 2025 | 47 665,71 | 0,00 | 0,00 | 47 665,71 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 47 305,51 | 0,00 | 0,00 | 47 305,51 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 47 356,87 | 0,00 | 0,00 | 47 356,87 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |
| 3. | Задача 3 «Организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» на 2017 - 2019 годы» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЦП «Организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» | Всего | 5 022,50 | 0,00 | 0,00 | 5 022,50 | 0,00 | Управление образования, МБУ ЗАТО Северск «КШП» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», ед | 0 |
|  |  | 2017 | 1 964,32 | 0,00 | 0,00 | 1 964,32 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», ед | 1 |
|  |  | 2018 | 1 806,43 | 0,00 | 0,00 | 1 806,43 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», ед | 1 |
|  |  | 2019 | 1 251,75 | 0,00 | 0,00 | 1 251,75 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», ед | 1 |
|  | Итого по подпрограмме 6 | Всего | 754 378,67 | 0,00 | 1 884,43 | 752 494,24 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2015 | 54 348,66 | 0,00 | 0,00 | 54 348,66 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2016 | 53 617,38 | 0,00 | 0,00 | 53 617,38 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2017 | 56 189,23 | 0,00 | 0,00 | 56 189,23 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 63 643,98 | 0,00 | 1 853,96 | 61 790,02 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 64 319,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 64 319,00 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 64 122,42 | 0,00 | 0,00 | 64 122,42 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 67 183,85 | 0,00 | 0,00 | 67 183,85 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 74 275,18 | 0,00 | 0,00 | 74 275,18 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 78 268,97 | 0,00 | 0,00 | 78 268,97 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 85 774,38 | 0,00 | 30,47 | 85 743,91 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 92 648,94 | 0,00 | 0,00 | 92 648,94 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 89 980,99 | 0,00 | 0,00 | 89 980,99 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2027 (прогноз- ный период) | 90 181,97 | 0,00 | 0,00 | 90 181,97 | 0,00 |  | X | X |

------------------------------

<*> Объем финансирования включает в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 13,32 тыс. руб.;

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования подпрограммы 6 в строках «Всего».

Приложение 25

к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от_27.02.2025__ № _448-па_

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск», включая прогнозную оценку расходов

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, КПМ, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали-зации, год | Объем финансиро-вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия |  | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | феде-рального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюд- жетных источ-ников |  |  | наименование и единица измерения |  | значе-ния по годам реали-зации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 год» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 год» | Всего | 179 061,45 | 0,00 | 25 164,02 | 153 897, 43 | 0,00 | Управление образования, МДОО, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 179 061,45 | 0,00 | 25 164,02 | 153 897, 43 | 0,00 |  | 1. Охват горячим питанием льготной категории обучающихся МОО, воспитанников МДОО ЗАТО Северск, проц | 100 |
| 2. | Задача 2 «Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций на 2016 год» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций на 2016 год» | Всего | 1 776,96 | 0,00 | 0,00 | 1 776,96 | 0,00 | Управление образования, МБУ ЗАТО Северск КШП | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Мониторинг организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 1 776,96 | 0,00 | 0,00 | 1 776,96 | 0,00 |  | 1. Мониторинг организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц | 100 |
| «3. | Задача 3 «Приведение инфраструктуры дошкольных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями к организации образовательного процесса, приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в муниципальных дошкольных образовательных организациях (включая ГДО при МБОУ «Орловская СОШ»), приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации, в т.ч.: | Всего | 169 670,45 | 0,00 | 140 775,84 | 28 894,61 | 0,00 | Управление образования, МБОУ «Орловская СОШ», МДОО, УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 42 989,80 <*> | 0,00 | 36 099,00 | 6 890,80 <*> | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество реконструированных МДОО, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 20 |
|  |  | 2016 | 34 318,52 <*> | 0,00 | 32 330,90 | 1 987,62 <*> | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество реконструированных МДОО, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 33 962,34 | 0,00 | 29 711,00 | 4 251,34 | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 35 473,64 | 0,00 | 27 091,70 | 8 381,94 | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 16 202,60 <*> | 0,00 | 15 543,24 | 659,36 <*> | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 4 760,38 <*> | 0,00 | 0,00 | 4 760,38 <*> | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 2 697,43 | 0,00 | 0,00 | 2 697,43 | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 1 250,29 | 0,00 | 0,00 | 1 250,29 | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 60 639,49 | 0,00 | 0,00 | 60 639,49 | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед | 4 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
| 3.1.1 | Реконструкция фасада здания МБДОУ «Детский сад № 40», корпус 2 | Всего | 5 116,60 | 0,00 | 0,00 | 5 116,60 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 40» | X | X |
|  |  | 2015 | 5 434,59 <*> | 0,00 | 0,00 | 5 434,59 <*> | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 938,41 <*> | 0,00 | 0,00 | 938,41 <*> | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реконструированных МДОО, ед | 0 |
| 3.1.2 | МБДОУ «Детский сад № 11» капитальный ремонт кровли и благоустройства корпуса № 1, электроснабжения корпуса № 2 (в т.ч. ПИР) | Всего | 362,52 | 0,00 | 0,00 | 362,52 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 11» | X | X |
|  |  | 2015 | 318,18 | 0,00 | 0,00 | 318,18 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 44,34 | 0,00 | 0,00 | 44,34 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 7 880,72 | 0,00 | 0,00 | 7 880,72 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 1 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
| 3.1.3 | МБДОУ «Детский сад № 27» капитальный ремонт кровли корпуса № 3 (в т.ч. ПИР) | Всего | 2 306,18 | 0,00 | 0,00 | 2 306,18 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 27» | X | X |
|  |  | 2015 | 68,79 | 0,00 | 0,00 | 68,79 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 68,79 <*> | 0,00 | 0,00 | 68,79 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 887,10 | 0,00 | 0,00 | 887,10 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 1 250,29 | 0,00 | 0,00 | 1 250,29 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
| 3.1.4 | МБДОУ «Детский сад № 44» капитальный ремонт кровли корпуса 1, ул.Царевского, 14а (в т.ч. ПИР) | Всего | 5 137,68 | 0,00 | 0,00 | 5 137,68 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 44» | X | X |
|  |  | 2015 | 89,53 | 0,00 | 0,00 | 89,53 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 11,58 | 0,00 | 0,00 | 11,58 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 151,34 | 0,00 | 0,00 | 151,34 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 4 885,23 | 0,00 | 0,00 | 4 885,23 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
| 3.1.5 | МБДОУ «Детский сад № 27» капитальный ремонт системы водоснабжения корпуса № 2 (в т.ч. ПИР) | Всего | 1 024,25 | 0,00 | 0,00 | 1 024,25 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 27» | X | X |
|  |  | 2015 | 99,75 | 0,00 | 0,00 | 99,75 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 924,50 | 0,00 | 0,00 | 924,50 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
| 3.1.6 | МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» капитальный ремонт кровли (в т.ч. ПИР) | Всего | 88,39 | 0,00 | 0,00 | 88,39 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» | X | X |
|  |  | 2015 | 88,39 | 0,00 | 0,00 | 88,39 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 13 753,17 | 0,00 | 0,00 | 13 753,17 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 1 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
| 3.1.7 | Приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации на 145 мест по адресу: ЗАТО Северск, ул.Северная, 32 (в рамках проекта государственно-частного партнерства) | Всего | 139 627,34 | 0,00 | 139 627,34 | 0,00 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 | 34 950,50 | 0,00 | 34 950,50 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 32 330,90 | 0,00 | 32 330,90 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 29 711,00 | 0,00 | 29 711,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 27 091,70 | 0,00 | 27 091,70 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 15 543,24 | 0,00 | 15 543,24 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед | 0 |
| 3.1.8 | МБДОУ «Детский сад № 34» капитальный ремонт бассейна | Всего | 405,93 | 0,00 | 0,00 | 405,93 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 34» | X | X |
|  |  | 2015 | 405,93 | 0,00 | 0,00 | 405,93 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
| 3.1.9 | Капитальный ремонт МБОУ «Орловская СОШ» по адресу: ЗАТО Северск, пос.Орловка, пер.Школьный, д. 4 - с созданием дополнительных мест дошкольного образования (в т.ч. ПИР) | Всего | 1 534,14 | 0,00 | 1 148,50 | 385,64 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «Орловская СОШ» | X | X |
|  |  | 2015 | 1 534,14 | 0,00 | 1 148,50 | 385,64 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
| 3.1. 10 | МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57» капитальный ремонт кровли | Всего | 6 511,68 | 0,00 | 0,00 | 6 511,68 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 2 511,68 | 0,00 | 0,00 | 2 511,68 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 12 828,42 | 0,00 | 0,00 | 12 828,42 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 1 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
| 3.1. 11 | МБДОУ «Детский сад № 55» капитальный ремонт кровли корпуса 2, ул.Калинина, 141 (в т.ч. ПИР) | Всего | 4 296,88 | 0,00 | 0,00 | 4 296,88 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 55» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 97,93 | 0,00 | 0,00 | 97,93 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 97,93 <*> | 0,00 | 0,00 | 97,93 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 4 198,95 | 0,00 | 0,00 | 4 198,95 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
| 3.1. 12 | МБДОУ «Детский сад № 37» капитальный ремонт кровли, ул.Ленина, 76 (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 37» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 222,83 | 0,00 | 0,00 | 222,83 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
| 3.1. 13 | МБДОУ «Детский сад № 40» капитальный ремонт кровли, просп.Коммунистичес-кий, 34а (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 40» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2026 (про-нозный период) | 123,22 | 0,00 | 0,00 | 123,22 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
| 3.1. 14 | МБДОУ «Детский сад № 44» капитальный ремонт отопления, водопровода и канализации, ул.Царевского, 14а (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 44» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 174,80 | 0,00 | 0,00 | 174,80 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
| 3.1. 15 | МБДОУ «Детский сад № 44» капитальный ремонт отопления, водопровода и канализации, ул.Царевского, 16а (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 44» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 169,57 | 0,00 | 0,00 | 169,57 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
| 3.1. 16 | МБДОУ «Детский сад № 55» капитальный ремонт здания корпуса 1, ул.Калинина, 107 (в т.ч. ПИР) | Всего | 561,43 | 0,00 | 0,00 | 561,43 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ «Детский сад № 55» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 561,43 | 0,00 | 0,00 | 561,43 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 561,43 <*> | 0,00 | 0,00 | 561,43 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 25 486,76 | 0,00 | 0,00 | 25 486,76 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 1 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных МДОО, ед | 0 |
| 3.1. 17 | Выполнение прогнозных сметных расчетов на капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций | Всего | 2 697,43 | 0,00 | 0,00 | 2 697,43 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2024 | 2 697,43 | 0,00 | 0,00 | 2 697,43 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед | 7 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед | 0 |
| 4. | Задача 4 «Приведение инфраструктуры общеобразовательных организаций, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск» в соответствие с нормативными требованиями» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в муниципальных общеобразовательных организациях, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», в т.ч.: | Всего | 50 832,21 | 0,00 | 0,00 | 47 305,21 | 3 527,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», МОО, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 487,01 | 0,00 | 0,00 | 487,01 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 124,08 | 0,00 | 0,00 | 124,08 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 919,98 | 0,00 | 0,00 | 919,98 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 3 559,51 | 0,00 | 0,00 | 3 559,51 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 6,16 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 29 007,09 | 0,00 | 0,00 | 29 007,09 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 5 998,61 | 0,00 | 0,00 | 2 471,61 | 3 527,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 195,87 | 0,00 | 0,00 | 195,87 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 10 533,90 | 0,00 | 0,00 | 10 533,90 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 2 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 5 088,43 | 0,00 | 0,00 | 5 088,43 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
| 4.1.1 | МБОУ «СОШ № 87» капитальный ремонт столовой (в т.ч. ПИР) | Всего | 8 062,68 | 0,00 | 0,00 | 8 062,68 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 87» | X | X |
|  |  | 2015 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 7 762,68 | 0,00 | 0,00 | 7 762,68 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
| 4.1.2 | МБОУ «СОШ № 90» капитальный ремонт кровли бассейна (в т.ч. ПИР) | Всего | 2 246,85 | 0,00 | 0,00 | 2 246,85 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 90» | X | X |
|  |  | 2015 | 84,49 | 0,00 | 0,00 | 84,49 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 2 150,10 | 0,00 | 0,00 | 2 150,10 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
| 4.1.3 | МБОУ «СОШ № 198» капитальный ремонт кровли бассейна (в т.ч. ПИР) | Всего | 3 639,61 | 0,00 | 0,00 | 3 639,61 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 198» | X | X |
|  |  | 2015 | 102,52 | 0,00 | 0,00 | 102,52 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 14,88 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 3 322,21 | 0,00 | 0,00 | 3 322,21 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
| 4.1.4 | Капитальный ремонт системы водоснабжения МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева», просп.Коммунистичес-кий, 141 (в т.ч. ПИР) | Всего | 816,92 | 0,00 | 0,00 | 816,92 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 96,94 | 0,00 | 0,00 | 96,94 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 719,98 | 0,00 | 0,00 | 719,98 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
| 4.1.5 | Капитальный ремонт кровли одноэтажной пристройки здания МБОУ «Самусьский лицей» в пос.Самусь (ПИР) | Всего | 181,98 | 0,00 | 0,00 | 181,98 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «Самусьский лицей» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 181,98 | 0,00 | 0,00 | 181,98 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
| 4.1.6 | Капитальный ремонт столовой здания МБОУ «СОШ № 89», ул.Строителей, 38 (ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 89» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 1 831,85 | 0,00 | 0,00 | 1 831,85 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
| 4.1.7 | Капитальный ремонт кровли здания МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ул.Ленина, 38 (ПИР) | Всего | 439,14 | 0,00 | 0,00 | 439,14 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 439,14 | 0,00 | 0,00 | 439,14 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
| 4.1.8 | Капитальный ремонт благоустройства прилегающей территории к МБОУ «Северская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Калинина, 104 | Всего | 439,33 | 0,00 | 0,00 | 439,33 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «Северская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 237,30 | 0,00 | 0,00 | 237,30 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 6,16 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов благоустройства, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 195,87 | 0,00 | 0,00 | 195,87 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов благоустройства, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
| 4.1.9 | МБОУ «СОШ № 198» капитальный ремонт чаши бассейна | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 198» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 3 256,58 | 0,00 | 0,00 | 3 256,58 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
| 4.1. 10 | Капитальный ремонт холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в здании МБОУ «СОШ № 84» по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунистичес-кий, 101 | Всего | 1 838,19 | 0,00 | 0,00 | 1 838,19 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 84» | X | X |
|  |  | 2022 | 155,32 | 0,00 | 0,00 | 155,32 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 682,87 | 0,00 | 0,00 | 1 682,87 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
| 4.1. 11 | Капитальный ремонт помещений здания МБУ ДО «Центр «Поиск», по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Крупской, 16а | Всего | 27 510,28 | 0,00 | 0,00 | 27 510,28 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБУ ДО «Центр «Поиск» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 27 510,28 | 0,00 | 0,00 | 27 510,28 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
| 4.1. 12 | Выполнение прогнозных укрупненных сметных расчетов на капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций | Всего | 2 130,23 | 0,00 | 0,00 | 2 130,23 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 89», МБОУ «СОШ № 90», МБОУ «СОШ № 197», МБОУ «Самусьский лицей», МБОУ «Северская гимназия», МБОУ «Северский лицей» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 1 341,49 | 0,00 | 0,00 | 1 341,49 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 788,74 | 0,00 | 0,00 | 788,74 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед | 0 |
| 4.1. 13 | Ремонт инфраструктуры общеобразовательных организаций | Всего | 3 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 527,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2023 | 3 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 527,00 |  | 1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед | 0 |
| 5. | Задача 5 «Создание комфортных и безопасных условий пребывания воспитанников на территории дошкольных образовательных организаций» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие. Устройство новых малых архитектурных форм в дошкольных образовательных организациях ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 80 395,44 | 0,00 | 0,00 | 41 540,44 | 38 855,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО | X | X |
|  |  | 2015 | 78,12 | 0,00 | 0,00 | 78,12 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 9 |
|  |  | 2016 | 199,70 | 0,00 | 0,00 | 199,70 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 8 |
|  |  | 2017 | 1 986,12 | 0,00 | 0,00 | 1 986,12 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 72 |
|  |  | 2018 | 1 795,23 | 0,00 | 0,00 | 1 795,23 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 68 |
|  |  | 2019 | 1 588,52 | 0,00 | 0,00 | 1 588,52 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 33 |
|  |  | 2020 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 25 |
|  |  | 2023 | 36 467,73 | 0,00 | 0,00 | 1 145,00 | 35 322,73 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 3 532,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 532,27 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 445 |
|  |  | 2025 | 32 847,55 | 0,00 | 0,00 | 32 847,55 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 191 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 59 730,96 | 0,00 | 0,00 | 59 730,96 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 209 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 30 600,22 | 0,00 | 0,00 | 30 600,22 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 108 |
| 5.1.1 | МАДОУ «Детский сад № 7» | Всего | 5 237,89 | 0,00 | 0,00 | 3 444,60 | 1 793,29 | Управление образования, МАДОУ «Детский сад №7», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 8 |
|  |  | 2018 | 384,60 | 0,00 | 0,00 | 384,60 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 11 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 630,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630,26 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 163,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,03 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 24 |
|  |  | 2025 | 2 860,00 | 0,00 | 0,00 | 2 860,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 4 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 1 280,64 | 0,00 | 0,00 | 1 280,64 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 9 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 274,66 | 0,00 | 0,00 | 274,66 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 5 |
| 5.1.2 | МБДОУ «Детский сад № 11» | Всего | 3 100,74 | 0,00 | 0,00 | 600,10 | 2 500,64 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 11», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 25 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 2 273,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 273,31 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 227,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,33 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 30 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 10 121,49 | 0,00 | 0,00 | 10 121,49 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 21 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 9 797,02 | 0,00 | 0,00 | 9 797,02 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 20 |
| 5.1.3 | МБДОУ «Детский сад № 17» | Всего | 5 002,45 | 0,00 | 0,00 | 1 745,00 | 3 257,45 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 17», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 10 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 4 106,32 | 0,00 | 0,00 | 1 145,00 | 2 961,32 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 296,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,13 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 22 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.4 | МБДОУ «Детский сад № 25» | Всего | 4 756,60 | 0,00 | 0,00 | 451,85 | 4 304,75 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 25», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 451,85 | 0,00 | 0,00 | 451,85 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 24 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 3 913,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 913,41 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 391,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,34 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 46 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.5 | МБДОУ «Детский сад № 27» | Всего | 4 418,57 | 0,00 | 0,00 | 1 383,52 | 3 035,05 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 27», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 192,30 | 0,00 | 0,00 | 192,30 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 4 |
|  |  | 2019 | 188,52 | 0,00 | 0,00 | 188,52 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 3 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 2 759,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 759,14 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 275,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,91 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 23 |
|  |  | 2025 | 1 002,70 | 0,00 | 0,00 | 1 002,70 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 13 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 9 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 1 056,90 | 0,00 | 0,00 | 1 056,90 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 11 |
| 5.1.6 | МБДОУ «Детский сад № 34» | Всего | 6 908,52 | 0,00 | 0,00 | 5 238,54 | 1 669,98 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 34», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 518,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518,16 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 151,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,82 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 29 |
|  |  | 2025 | 5 008,54 | 0,00 | 0,00 | 5 008,54 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 46 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 3 196,92 | 0,00 | 0,00 | 3 196,92 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 22 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.7 | МБДОУ «Детский сад № 37» | Всего | 6 362,01 | 0,00 | 0,00 | 5 117,34 | 1 244,67 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 37», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 5 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 267,34 | 0,00 | 0,00 | 267,34 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 20 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 131,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 131,52 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 113,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,15 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 21 |
|  |  | 2025 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 6 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1.8 | МБДОУ «Детский сад № 40» | Всего | 7 084,52 | 0,00 | 0,00 | 5 275,33 | 1 809,19 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 40», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 362,85 | 0,00 | 0,00 | 362,85 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 3 |
|  |  | 2019 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 3 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 644,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 644,72 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 164,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,47 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 14 |
|  |  | 2025 | 4 692,48 | 0,00 | 0,00 | 4 692,48 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 8 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 13 480,00 | 0,00 | 0,00 | 13 480,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 9 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 11 880,00 | 0,00 | 0,00 | 11 880,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 8 |
| 5.1.9 | МБДОУ «Детский сад № 44» | Всего | 2 588,76 | 0,00 | 0,00 | 1 040,43 | 1 548,33 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 44», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 586,12 | 0,00 | 0,00 | 586,12 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 29 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 407,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407,57 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 140,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,76 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 19 |
|  |  | 2025 | 454,31 | 0,00 | 0,00 | 454,31 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 10 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 789,05 | 0,00 | 0,00 | 789,05 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 14 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1. 10 | МБДОУ «Детский сад № 47» | Всего | 2 667,82 | 0,00 | 0,00 | 1 472,26 | 1 195,56 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 47», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 199,70 | 0,00 | 0,00 | 199,70 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 8 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 136,29 | 0,00 | 0,00 | 136,29 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 6 |
|  |  | 2019 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 6 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 086,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086,87 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 108,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,69 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 16 |
|  |  | 2025 | 926,27 | 0,00 | 0,00 | 926,27 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 11 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 513,67 | 0,00 | 0,00 | 513,67 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 11 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1. 11 | МАДОУ «Детский сад № 48» | Всего | 5 065,51 | 0,00 | 0,00 | 2 630,00 | 2 435,51 | Управление образования, МАДОУ «Детский сад № 48», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 3 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 2 214,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214,10 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 221,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,41 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 40 |
|  |  | 2025 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 3 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 1 202,50 | 0,00 | 0,00 | 1 202,50 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 23 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 641,97 | 0,00 | 0,00 | 641,97 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 9 |
| 5.1. 12 | МБДОУ «Детский сад № 50» | Всего | 1 628,75 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 998,75 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 50», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 8 |
|  |  | 2023 | 907,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907,96 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 90,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,80 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 5 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1. 13 | МБДОУ «Детский сад № 52» | Всего | 1 180,02 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1 179,92 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 52», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 072,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072,65 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 107,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,27 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 7 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1. 14 | МБДОУ «Детский сад № 53» | Всего | 2 828,82 | 0,00 | 0,00 | 1 288,74 | 1 540,08 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 53», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 14 |
|  |  | 2023 | 1 400,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,07 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 140,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,01 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 23 |
|  |  | 2025 | 658,74 | 0,00 | 0,00 | 658,74 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 5 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 531,17 | 0,00 | 0,00 | 531,17 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 4 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1. 15 | МБДОУ «Детский сад № 54» | Всего | 5 232,89 | 0,00 | 0,00 | 3 000,79 | 2 232,10 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 54», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 3 |
|  |  | 2023 | 2 029,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 029,18 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 202,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,92 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 25 |
|  |  | 2025 | 2 360,79 | 0,00 | 0,00 | 2 360,79 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 3 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозНый период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1. 16 | МБДОУ «Детский сад № 55» | Всего | 293,12 | 0,00 | 0,00 | 293,12 | 0,00 | Управление образования, МБДОУ «Детский сад № 55» | X | X |
|  |  | 2015 | 28,12 | 0,00 | 0,00 | 28,12 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 4 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 12 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1. 17 | МБДОУ «ЦРР-детский сад № 56» | Всего | 1 452,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452,39 | Управление образования, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 56», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 320,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320,35 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 132,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,04 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 17 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 223,10 | 0,00 | 0,00 | 223,10 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 2 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1. 18 | МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57» | Всего | 1 772,11 | 0,00 | 0,00 | 772,27 | 999,84 | Управление образования, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 5 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 908,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,95 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 90,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,89 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 10 |
|  |  | 2025 | 527,27 | 0,00 | 0,00 | 527,27 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 5 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 278,08 | 0,00 | 0,00 | 278,08 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 5 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 317,02 | 0,00 | 0,00 | 317,02 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 5 |
| 5.1. 19 | МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58» | Всего | 1 157,30 | 0,00 | 0,00 | 295,72 | 861,58 | Управление образования, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 783,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,25 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 78,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,33 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 21 |
|  |  | 2025 | 295,72 | 0,00 | 0,00 | 295,72 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 4 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 22 785,98 | 0,00 | 0,00 | 22 785,98 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 13 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 522,24 | 0,00 | 0,00 | 522,24 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 4 |
| 5.1. 20 | МБДОУ «ЦРР-детский сад № 59» | Всего | 5 195,93 | 0,00 | 0,00 | 3 587,23 | 1 608,70 | Управление образования, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 59», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 462,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462,46 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 146,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,25 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 9 |
|  |  | 2025 | 3 587,23 | 0,00 | 0,00 | 3 587,23 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 25 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 3 920,36 | 0,00 | 0,00 | 3 920,36 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 27 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 4 398,41 | 0,00 | 0,00 | 4 398,41 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 42 |
| 5.1. 21 | МБДОУ «ЦРР-детский сад № 60» | Всего | 3 096,09 | 0,00 | 0,00 | 1 410,00 | 1 686,09 | Управление образования, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 532,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532,81 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 153,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,28 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 17 |
|  |  | 2025 | 1 410,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 14 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 16 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 1 712,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 4 |
| 5.1. 22 | МБОУ «Орловская СОШ», структурное подразделение «Детский сад» | Всего | 496,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,13 | Управление образования, МБОУ «Орловская СОШ», структурное подразделение «Детский сад», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 451,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,03 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 45,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,10 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 10 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 5.1. 23 | МАОУ «СОШ № 76», структурное подразделение «Детский сад» | Всего | 2 868,50 | 0,00 | 0,00 | 1 863,50 | 1 005,00 | Управление образования, МАОУ «СОШ № 76», структурное подразделение «Детский сад», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 913,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913,64 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 91,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,36 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 17 |
|  |  | 2025 | 1 863,50 | 0,00 | 0,00 | 1 863,50 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 34 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 24 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед | 0 |
| 6. | Задача 6 «Создание технических и технологических условий для организации питания в образовательных организациях2 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие. Приобретение оборудования для столовых и мебели для обеденных залов образовательных организаций, в т.ч.: | Всего | 10 284,42 | 0,00 | 0,00 | 10 284,42 | 0,00 | Управление образования, МДОО, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 4 614,32 | 0,00 | 0,00 | 4 614,32 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 8 |
|  |  | 2022 | 729,52 | 0,00 | 0,00 | 729,52 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 2 |
|  |  | 2023 | 1 854,10 | 0,00 | 0,00 | 1 854,10 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 3 086,48 | 0,00 | 0,00 | 3 086,48 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 32 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 2 182,80 | 0,00 | 0,00 | 2 182,80 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 27 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 2 437,00 | 0,00 | 0,00 | 2 437,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 27 |
| 6.1.1 | Дошкольные образовательные организации | Всего | 1 768,00 | 0,00 | 0,00 | 1 768,00 | 0,00 | Управление образования, МДОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 1 768,00 | 0,00 | 0,00 | 1 768,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 20 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 1 500,80 | 0,00 | 0,00 | 1 500,80 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 17 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 1 073,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 16 |
| 6.1.2 | Общеобразовательные организации | Всего | 8 516,42 | 0,00 | 0,00 | 8 516,42 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 4 614,32 | 0,00 | 0,00 | 4 614,32 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 8 |
|  |  | 2022 | 729,52 | 0,00 | 0,00 | 729,52 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 2 |
|  |  | 2023 | 1 854,10 | 0,00 | 0,00 | 1 854,10 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 1 318,48 | 0,00 | 0,00 | 1 318,48 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 12 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 682,00 | 0,00 | 0,00 | 682,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 10 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 1 364,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед | 11 |
| 7. | Задача 7 «Создание материально-технических условий, соответствующих требованиям ФГОС к реализации программ дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие. Приобретение оборудования и мебели для образовательных организаций, в т.ч.: | Всего | 40 783,02 | 8 500,00 | 1 270,12 | 31 012,90 | 0,00 | Управление образования, МБУ ДО «Центр «Поиск», МДОО, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 16 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 1 030,90 | 0,00 | 0,00 | 1 030,90 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 27 929,90 | 8 500,00 | 1 270,12 | 18 159,78 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 12 |
|  |  | 2025 | 10 972,22 | 0,00 | 0,00 | 10 972,22 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 33 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 30 687,92 | 17 000,00 | 1 681,32 | 12 006,60 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 36 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 9 584,40 | 0,00 | 0,00 | 9 584,40 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед | 35 |
| 7.1.1 | Дошкольные образовательные организации | Всего | 4 211,10 | 0,00 | 0,00 | 4 211,10 | 0,00 | Управление образования, МДОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 4 211,10 | 0,00 | 0,00 | 4 211,10 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 20 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 4 610,60 | 0,00 | 0,00 | 4 610,60 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 20 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 4 317,10 | 0,00 | 0,00 | 4 317,10 | 0,00 |  | 1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 20 |
| 7.1.2 | Общеобразовательные организации | Всего | 32 884,12 | 8 500,00 | 1 270,12 | 23 114,00 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 16 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 27 929,90 | 8 500,00 | 1 270,12 | 18 159,78 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 12 |
|  |  | 2025 | 4 424,22 | 0,00 | 0,00 | 4 424,22 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 12 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 24 053,32 | 17 000,00 | 1 681,32 | 5 372,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 15 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 4 531,30 | 0,00 | 0,00 | 4 531,30 | 0,00 |  | 1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 14 |
| 7.1.3 | МБУ ДО «Центр «Поиск» | Всего | 3 687,80 | 0,00 | 0,00 | 3 687,80 | 0,00 | Управление образования, МБУ ДО «Центр «Поиск» | X | X |
|  |  | 2015 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 1 030,90 | 0,00 | 0,00 | 1 030,90 | 0,00 |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 2 336,90 | 0,00 | 0,00 | 2 336,90 | 0,00 |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 2 024,00 | 0,00 | 0,00 | 2 024,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 1 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 736,00 | 0,00 | 0,00 | 736,00 | 0,00 |  | 1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед | 1 |
| 8. | Задача 8 «Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1 - 11-х классов общеобразовательных организаций» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Основное мероприятие. Введение новых мест в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования и возврата зданий в систему общего образования, в т.ч.: | Всего | 208 162,56 | 0,00 | 162 040,00 | 46 122,56 | 0,00 | Управление образования, МОО, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 2 096,42 <*> | 0,00 | 0,00 | 2 096,42 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 4 499,59 <*> | 0,00 | 0,00 | 4 499,59 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 3 |
|  |  | 2017 | 2 722,96 <*> | 0,00 | 0,00 | 2 722,96 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 2 |
|  |  | 2018 | 1 722,96 <*> | 0,00 | 0,00 | 1 722,96 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 269,82 <*> | 0,00 | 0,00 | 269,82 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 203 662,97 | 0,00 | 162 040,00 | 41 622,97 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 449 896,94 | 66 657,20 | 292 452,33 | 90 787,41 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтированных зданий, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед | 1045 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 205 000,00 | 0,00 | 164 000,00 | 41 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество введенных новых мест, ед | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество построенных зданий, ед | 1 |
| 8.1.1 | Реконструкция МБОУ «СОШ № 78» (пристройка начальной школы) (в т.ч. ПИР) | Всего | 101 776,63 | 0,00 | 81 020,00 | 20 756,63 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 78» | X | X |
|  |  | 2015 | 2 096,42 <*> | 0,00 | 0,00 | 2 096,42 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 1 776,63 <*> | 0,00 | 0,00 | 1 776,63 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 81 020,00 | 18 980,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 124 777,20 | 0,00 | 101 256,70 | 23 520,50 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 300 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
| 8.1.2 | Капитальный ремонт бывшего здания МБОУ «СОШ № 86» по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Калинина, д.25 (в т.ч. ПИР) | Всего | 101 000,00 | 0,00 | 81 020,00 | 19 980,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 1 000,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 81 020,00 | 18 980,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 65 476,37 | 0,00 | 53 134,07 | 12 342,30 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 46 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реконструированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
| 8.1.3 | Комплексный капитальный ремонт бывшего здания МБОУ «СОШ № 88» по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Курчатова, д.3 (в т.ч. ПИР) | Всего | 3 662,97 | 0,00 | 0,00 | 3 662,97 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 3 662,97 | 0,00 | 0,00 | 3 662,97 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 170 000,00 | 0,00 | 136 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 599 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
| 8.1.4 | Реконструкция МБОУ «Самусьский лицей» (пристройка к спортивному залу) в пос.Самусь (в т.ч. ПИР) | Всего | 1 722,96 | 0,00 | 0,00 | 1 722,96 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «Самусьский лицей» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 1 722,96 | 0,00 | 0,00 | 1 722,96 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 1 722,96 <*> | 0,00 | 0,00 | 1 722,96 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 1 722,96 <*> | 0,00 | 0,00 | 1 722,96 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 269,82 <*> | 0,00 | 0,00 | 269,82 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 87 143,37 | 66 657,20 | 2 061,56 | 18 424,61 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 100 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
| 8.1.5 | Строительство МОО в микрорайоне 12а (в т.ч. ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 205 000,00 | 0,00 | 164 000,00 | 41 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество построенных зданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество введенных новых мест, ед | 200 |
| 9. | Задача 9 «Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 34% и выше» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Основное мероприятие. Модернизация школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций), в т.ч.: | Всего | 232 574,88 | 144 640, 60 | 31 100,58 | 56 833,70 | 0,00 | Управление образования, МОО, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 948,14 | 0,00 | 0,00 | 1 948,14 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 79 695,37 <*> | 46 972,70 | 8 013,87 | 24 708,80 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 651 |
|  |  | 2025 | 152 863,71 | 97 667,90 | 23 086,71 | 32 109,10 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 900 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 183 536,46 | 161 470, 70 | 21 884,15 | 181,61 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 982 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 82 218,99 | 0,00 | 71 530,52 | 10 688,47 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 578 |
| 9.1.1 | Капитальный ремонт МБОУ «Самусьский лицей» (в т.ч. ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «Самусьский лицей» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 82 218,99 | 0,00 | 71 530,52 | 10 688,47 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 578 |
| 9.1.2 | Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Северский лицей», расположенного по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Свердлова, 9 | Всего | 14 368,28 | 0,00 | 8 262,40 | 6 105,88 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «Северский лицей» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2025 | 14 368,28 | 0,00 | 8 262,40 | 6 105,88 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 129 713,99 | 113 616,60 | 15 969,60 | 127,79 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 475 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
| 9.1.3 | Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 90», расположенного по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Горького, 32 | Всего | 129 034,41 | 97 667,90 | 12 071,31 | 19 295,20 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 90» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 3 483,82 | 0,00 | 0,00 | 3 483,82 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2025 | 125 550,59 | 97 667,90 | 12 071,31 | 15 811,38 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 900 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
| 9.1.4 | Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 89», расположенного по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Строителей, 38 | Всего | 79 747,66 | 46 972,70 | 8 013,87 | 24 761,09 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 89» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 948,14 | 0,00 | 0,00 | 1 948,14 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 76 211,55 <*> | 46 972,70 | 8 013,87 | 21 224,98 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 651 |
|  |  | 2025 | 3 520,31 | 0,00 | 0,00 | 3 520,31 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
| 9.1.5 | Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 197 им.В.Маркелова», расположенного по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Крупской, 14 | Всего | 9 424,53 | 0,00 | 2 753,00 | 6 671,53 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 197» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2025 | 9 424,53 | 0,00 | 2 753,00 | 6 671,53 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 53 822,47 | 47 854,10 | 5 914,55 | 53,82 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 507 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных ПИР, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных зданий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед | 0 |
| 10. | Задача 10 «Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех участников системы образования в развитие системы общего образования, а также обновление материально-технической базы» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Современная школа», в т.ч.: | Всего | 24 078,00 | 23 355,66 | 722,34 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 1 600,30 | 1 552,29 | 48,01 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 20 909,19 | 20 281,92 | 627,27 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 1 |
|  |  | 2025 | 1 568,51 | 1 521,45 | 47,06 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразователь-ных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед | 0 |
| 10.1.1 | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Всего | 1 600,30 | 1 552,29 | 48,01 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «Самусьский лицей» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 1 600,30 | 1 552,29 | 48,01 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
| 10.1.2 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | Всего | 1 568,51 | 1 521,45 | 47,06 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МБОУ «Орловская СОШ» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 1 568,51 | 1 521,45 | 47,06 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед | 0 |
| 10.1.3 | Создание детских технопарков «Кванториум» | Всего | 20 909,19 | 20 281,92 | 627,27 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2024 | 20 909,19 | 20 281,92 | 627,27 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 1 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед | 0 |
| 11. | Задача 11 «Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания цифровой платформы» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Цифровая образовательная среда», в т.ч.: | Всего | 69 945,93 | 48 479,37 | 17 977,85 | 0,00 | 3 488,70 | Управление образования, МОО, МБУ ДО «Центр «Поиск», УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2019 | 2 770,90 | 2 182,60 | 588,30 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 5,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2020 | 17 665,41 | 12 616,80 | 5 048,61 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2021 | 15 394,92 | 11 193,31 | 3 696,78 | 0,00 | 504,83 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 77,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2022 | 26 418,18 | 20 671,38 | 3 751,62 | 0,00 | 1 995,18 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 94,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 1 |
|  |  | 2023 | 3 406,90 | 0,00 | 2 418,20 | 0,00 | 988,70 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2025 | 4 289,63 | 1 815,29 | 2 474,34 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 2 418,20 | 0,00 | 2 418,20 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 2 418,20 | 0,00 | 2 418,20 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
| 11.1.1 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Всего | 33 056,02 | 31 559,17 | 1 496,85 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 11. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 2 770,90 | 2 182,60 | 588,30 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 13 007,01 | 12 616,80 | 390,21 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 6 |
|  |  | 2021 | 11 539,49 | 11 193,31 | 346,18 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 7 |
|  |  | 2022 | 3 867,20 | 3 751,18 | 116,02 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 3 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 1 871,43 | 1 815,29 | 56,14 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск – участников мероприятия, ед | 0 |
| 11.1.2 | Создание центра цифрового образования детей | Всего | 20 932,21 | 16 920,20 | 523,31 | 0,00 | 3 488,70 | Управление образования, МБУ ДО «Центр «Поиск» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2021 | 504,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,83 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2022 | 19 438,68 | 16 920,20 | 523,31 | 0,00 | 1 995,18 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 1 |
|  |  | 2023 | 988,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,70 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Создан Центр цифрового творчества детей «IT-куб», ед | 0 |
| 11.1.3 | Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Всего | 15 957,70 | 0,00 | 15 957,70 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МБОУ «Северская гимназия», МБОУ «Северский лицей», МБОУ «СОШ № 88 имена А.Бородина и А.Кочева», МБОУ «СОШ № 196», МАОУ «СОШ № 76», МБОУ «СОШ № 198», МАОУ СФМЛ, МБОУ «СОШ № 89», МАОУ» СОШ № 80», МБОУ «СОШ № 78», МБОУ «СОШ № 84», МБОУ «СОШ № 83», МБОУ «СОШ № 87», МБОУ «СОШ № 90», МБОУ «Самусьский лицей», МБОУ «Орловская СОШ», МБОУ «СОШ № 197» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 4 658,40 | 0,00 | 4 658,40 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 100 |
|  |  | 2021 | 3 350,60 | 0,00 | 3 350,60 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 3 112,30 | 0,00 | 3 112,30 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 2 418,20 | 0,00 | 2 418,20 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 0 |
|  |  | 2025 | 2 418,20 | 0,00 | 2 418,20 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 100 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 2 418,20 | 0,00 | 2 418,20 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 100 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 2 418,20 | 0,00 | 2 418,20 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц | 100 |
| 12. | Задача 12 «Развитие инфраструктуры общего образования в части улучшения материально-технического обеспечения дополнительного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Успех каждого ребенка», в т.ч.: | Всего | 4 286,46 | 1 506,85 | 2 779,60 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 1 366,50 | 0,00 | 1 366,50 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 1 379,36 | 1 337,98 | 41,38 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 174,10 | 168,88 | 5,22 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 1 366,50 | 0,00 | 1 366,50 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 1 366,50 | 0,00 | 1 366,50 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 1 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 1 366,50 | 0,00 | 1 366,50 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 1 |
| 12.1.1 | Оснащение материально-технической базы образовательных организаций для внедрения целевой модели развития систем дополнительного образования детей | Всего | 2 733,00 | 0,00 | 2 733,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 1 366,50 | 0,00 | 1 366,50 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 1 366,50 | 0,00 | 1 366,50 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 1 366,50 | 0,00 | 1 366,50 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 1 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 1 366,50 | 0,00 | 1 366,50 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед | 1 |
| 12.1.2 | Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Всего | 1 553,46 | 1 506,85 | 46,60 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 1 379,36 | 1 337,98 | 41,38 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 120 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 174,10 | 168,88 | 5,22 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 30 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед | 0 |
| 13. | Задача 13 «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск на 2021-2025 годы» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | ВЦП «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | Всего | 160 697,15 | 135 155, 82 | 24 692,59 | 848,74 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2021 | 49 673,22 | 41 228,77 | 8 444,45 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел | 4836 |
|  |  | 2022 | 55 263,94 | 45 415,83 | 8 999,37 | 848,74 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел | 4829 |
|  |  | 2023 | 55 760,00 | 48 511,23 | 7 248,77 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел | 4943 |
| 13. | Задача 13 «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск на 2021-2025 годы» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | КПМ «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» (с 01.01.2024) | Всего | 125 779,90 | 108 454, 55 | 17 325,35 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2024 | 60 970,70 | 53 044,51 | 7 926,19 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел | 4380 |
|  |  | 2025 | 64 809,20 | 55 410,04 | 9 399,16 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел | 4894 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 64 809,20 | 55 410,04 | 9 399,16 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел | 4715 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 64 809,20 | 55 410,04 | 9 399,16 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел | 4534 |
| 14. | Задача 14 «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск на 2020 год» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Основное мероприятие. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в т.ч.: | Всего | 20 399,75 | 16 931,79 | 3 467,96 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2020 | 20 399,75 | 16 931,79 | 3 467,96 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц | 100 |
| 14.1.1 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск | Всего | 20 399,75 | 16 931,79 | 3 467,96 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2020 | 20 399,75 | 16 931,79 | 3 467,96 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел | 4835 |
| 15. | Задача 15 «Государственная поддержка создания и функционирования детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», в т.ч.: | Всего | 61,22 | 0,00 | 61,22 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МБОУ «СОШ № 83» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 61,22 | 0,00 | 61,22 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 9 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед | 0 |
| 15.1.1 | Создание и поддержка функционирования детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | Всего | 61,22 | 0,00 | 61,22 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МБОУ «СОШ № 83» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 61,22 | 0,00 | 61,22 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 4 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 1 378 789, 81 | 487 024, 65 | 427 377,48 | 418 516, 97 | 45 870, 70 |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 225 562,80 <*> | 0,00 | 61 263,02 | 164 299, 78 <*> | 0,00 |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц | 49,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием, проц | 82,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразователнных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц | 85,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 40 918,85 <*> | 0,00 | 32 330,90 | 8 587,95 <*> | 0,00 |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц | 57,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц | 86,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед | 65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед | 65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц | 99,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 40 622,30 <*> | 0,00 | 29 711,00 | 10 911,30 <*> | 0,00 |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц | 65,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц | 86,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед | 59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед | 59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц | 98,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 42 551,34 <*> | 0,00 | 27 091,70 | 15 459,64 <*> | 0,00 |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц | 73,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц | 86,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед | 69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед | 69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц | 99,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 23 804,81 <*> | 3 734,89 | 17 546,06 | 2 523,86 <*> | 0,00 |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц | 84,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц | 86,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед | 47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед | 47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц | 98,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, проц | 5,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц | 5,6 |
|  |  | 2020 | 42 886,86 <*> | 29 548,59 | 8 577,79 | 4 760,48 <*> | 0,00 |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц | 91,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц | 86,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц | 92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, проц | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20. Доля МОО, которым оказана государственная поддержка на создание и функционирование детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики, проц | 5,6 |
|  |  | 2021 | 71 061,91 | 53 760,05 | 12 182,61 | 4 614,42 | 504,83 |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц | 86,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед | 42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед | 42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц | 98,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц | 77,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 113 318,73 | 66 087,21 | 12 750,99 | 32 485,35 | 1 995,18 |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц | 86,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц | 98,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц | 94,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 105 435,48 | 48 511,23 | 9 666,97 | 7 418,85 | 39 838, 43 |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц | 86,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц | 98,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 196 104,83 <*> | 128 968, 00 | 17 842,67 | 45 761,88 <*> | 3 532,27 |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц | 86,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц | 95,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед | 651 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц | 100 |
|  |  | 2025 | 487 250,96 | 156 414, 68 | 198 413,77 | 132 422, 51 | 0,00 |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц | 86,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц | 94,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед | 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц | 100 |
|  |  | 2026 (прог- нозный период) | 860 356,90 | 300 537, 94 | 329 201,66 | 230 617, 30 | 0,00 |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц | 86,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед | 1045 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед | 1045 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц | 93,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед | 982 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц | 100 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 398 434,51 | 55 410,04 | 248 714,38 | 94 310,09 | 0,00 |  | 1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц | 86,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц | 98,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед | 578 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц | 100 |
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Эффективное обеспечение установленных полномочий по созданию системы мониторинга оценки уровня обученности и уровня сформированности ключевых компетентностей обучающихся по основным общеобразовательным программам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС)» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Развитие муниципальной системы оценки качества образования, привлечение общественности ЗАТО Северск к оценке качества образования через деятельность управляющих советов общественно активных школ, в т.ч.: | Всего | 1 485,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475,00 | 10,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 515,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 515,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 515,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество проведенных конкурсов, ед | 1 |
| 1.1.1 | Проведение мониторинговых исследований | Всего | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 7 |
|  |  | 2016 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 8 |
|  |  | 2017 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 8 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 8 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 8 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед | 8 |
| 1.1.2 | Конкурс на лучший Управляющий совет | Всего | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 10,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 1 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных конкурсов, ед | 1 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение современного уровня создания условий организации процедур независимой оценки качества образовательных результатов (ЕГЭ, ОГЭ, мониторинга и др.)» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Модернизация существующего компьютерного парка (в т.ч. серверного оборудования), увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в т.ч.: | Всего | 1 213,16 | 0,00 | 913,10 | 300,06 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2024 | 913,16 | 0,00 | 913,10 | 0,06 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 4 |
|  |  | 2025 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 3 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 3 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 3 |
| 2.1.1 | Модернизация структурированных кабельных сетей, в т.ч. повышение квалификации школьных команд | Всего | 1 213,16 | 0,00 | 913,10 | 300,06 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 0 |
|  |  | 2024 | 913,16 | 0,00 | 913,10 | 0,06 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 4 |
|  |  | 2025 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 3 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 3 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», ед | 3 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 2 698,16 | 0,00 | 913,10 | 1 775,06 | 10,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 5,00 |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц | 65,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, проц | 99,5 |
|  |  | 2016 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц | 65,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, проц | 99,5 |
|  |  | 2017 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц | 65,3 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц | 0 |
|  |  | 2024 | 913,16 | 0,00 | 913,10 | 0,06 | 0,00 |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц | 0 |
|  |  | 2025 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 815,00 | 5,00 |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц | 65,3 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 815,00 | 5,00 |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц | 65,3 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 815,00 | 5,00 |  | 1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц | 65,3 |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Создание благоприятных условий, соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации, для эффективного выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей, в т.ч.: | Всего | 18 169,15 | 0,00 | 5 675,60 | 10 608,08 | 1 885,47 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 530,00 | 0,00 | 325,00 | 200,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  | 2016 | 1 988,32 | 0,00 | 611,80 | 1 358,05 | 18,47 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 18,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 7 |
|  |  | 2017 | 3 774,30 | 0,00 | 609,30 | 1 308,00 | 1 857,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 7 |
|  |  | 2018 | 1 524,57 | 0,00 | 616,80 | 907,77 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 0 |
|  |  | 2019 | 1 580,96 | 0,00 | 487,40 | 1 093,56 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 10 |
|  |  | 2020 | 1 909,92 | 0,00 | 483,70 | 1 426,22 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 10 |
|  |  | 2021 | 1 429,65 | 0,00 | 495,60 | 934,05 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 0 |
|  |  | 2022 | 684,98 | 0,00 | 503,70 | 181,28 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 0 |
|  |  | 2023 | 1 334,18 | 0,00 | 507,90 | 826,28 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 0 |
|  |  | 2024 | 768,42 | 0,00 | 517,20 | 251,22 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 0 |
|  |  | 2025 | 2 643,85 | 0,00 | 517,20 | 2 121,65 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 10 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 2 745,26 | 0,00 | 517,20 | 2 215,06 | 13,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 10 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 2 745,26 | 0,00 | 517,20 | 2 215,06 | 13,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк», ед | 10 |
| 1.1.1 | Организация и проведение мероприятий для дошкольников (фестиваль детского творчества «Северские колокольчики», конкурс чтецов «Капели звонкие стихов», конкурс «Юный конструктор», «Шашечный турнир среди дошкольников», «Большая дорога», фестиваль «Красота в движении - здоровье с детства», спортивные праздники «Осьминожка», «Мама, папа, я - спортивная семья») | Всего | 286,65 | 0,00 | 0,00 | 258,18 | 28,47 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО | X | X |
|  |  | 2015 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 4 |
|  |  | 2016 | 68,47 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 18,47 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 5 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 56,59 | 0,00 | 0,00 | 56,59 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 61,59 | 0,00 | 0,00 | 56,59 | 5,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 4 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 13,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 5 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 13,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед | 5 |
| 1.1.2 | Обеспечение деятельности Муниципального олимпиадного центра | Всего | 2 161,67 | 0,00 | 0,00 | 2 161,67 | 0,00 | Управление образования, МАОУ СФМЛ | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 18,7 |
|  |  | 2017 | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 356,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2018 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2019 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2020 | 249,67 | 0,00 | 0,00 | 249,67 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2021 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2023 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2025 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
| 1.1.3 | Обеспечение деятельности Городского центра профессиональной ориентации обучающихся | Всего | 1 057,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 857,00 | Управление образования, МБОУ «СОШ № 196» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2017 | 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 0 |
|  |  | 2025 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц | 100 |
| 1.1.4 | Организация и проведение Муниципального открытого интеллектуально-личностного марафона младших школьников «Первый шаг...» | Всего | 1 556,40 | 0,00 | 0,00 | 1 556,40 | 0,00 | Управление образования, МБОУ «СОШ № 89» | X | X |
|  |  | 2015 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 131,28 | 0,00 | 0,00 | 131,28 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 131,28 | 0,00 | 0,00 | 131,28 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 131,28 | 0,00 | 0,00 | 131,28 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 131,28 | 0,00 | 0,00 | 131,28 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 131,28 | 0,00 | 0,00 | 131,28 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
|  |  | 2025 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед | 1 |
| 1.1.5 | Организация сетевых профильных курсов для старшеклассников в рамках пилотного проекта по переходу на ФГОС старшей ступени образования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 5/2 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед | 0 |
| 1.1.6 | Обеспечение деятельности межмуниципального образовательного центра по работе с одаренными детьми, являющегося структурным подразделением МАОУ «СОШ № 80» | Всего | 5 675,60 | 0,00 | 5 675,60 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МАОУ «СОШ № 80» | X | X |
|  |  | 2015 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 7 |
|  |  | 2016 | 611,80 | 0,00 | 611,80 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 8 |
|  |  | 2017 | 609,30 | 0,00 | 609,30 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 8 |
|  |  | 2018 | 616,80 | 0,00 | 616,80 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 8 |
|  |  | 2019 | 487,40 | 0,00 | 487,40 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 6 |
|  |  | 2020 | 483,70 | 0,00 | 483,70 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 6 |
|  |  | 2021 | 495,60 | 0,00 | 495,60 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 6 |
|  |  | 2022 | 503,70 | 0,00 | 503,70 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 6 |
|  |  | 2023 | 507,90 | 0,00 | 507,90 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 6 |
|  |  | 2024 | 517,20 | 0,00 | 517,20 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 8 |
|  |  | 2025 | 517,20 | 0,00 | 517,20 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 10 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 517,20 | 0,00 | 517,20 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 11 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 517,20 | 0,00 | 517,20 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 11 |
| 1.1.7 | Реализация открытого сетевого образовательного проекта «Северская инженерная школа» и муниципального проекта «Школьный технопарк» | Всего | 4 417,92 | 0,00 | 0,00 | 3 417,92 | 1 000,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 7 |
|  |  | 2017 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 1 000,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 7 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 10 |
|  |  | 2020 | 705,63 | 0,00 | 0,00 | 705,63 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 10 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 912,29 | 0,00 | 0,00 | 912,29 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 10 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 912,29 | 0,00 | 0,00 | 912,29 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 10 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 912,29 | 0,00 | 0,00 | 912,29 | 0,00 |  | 1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед | 10 |
| 1.1.8 | Организация и проведение открытых соревнований по общей робототехнике «РобоСеверск», муниципального конкурса «Мир моделирования». Участие обучающихся ЗАТО Северск в различных соревнованиях, олимпиадах, мероприятиях по робототехнике | Всего | 3 013,91 | 0,00 | 0,00 | 3 013,91 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МАОУ СФМЛ, МБОУ «СОШ № 83» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 102,05 | 0,00 | 0,00 | 102,05 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 457,77 | 0,00 | 0,00 | 457,77 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 543,56 | 0,00 | 0,00 | 543,56 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 339,64 | 0,00 | 0,00 | 339,64 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 457,77 | 0,00 | 0,00 | 457,77 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 2 |
|  |  | 2022 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 338,41 | 0,00 | 0,00 | 338,41 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 119,94 | 0,00 | 0,00 | 119,94 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 1 |
|  |  | 2025 | 502,77 | 0,00 | 0,00 | 502,77 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 2 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 502,77 | 0,00 | 0,00 | 502,77 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 2 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 502,77 | 0,00 | 0,00 | 502,77 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед | 2 |
| 2. | Задача 2 «Создание условий для участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня, в т.ч.: | Всего | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 1 000,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО, МОО, МОО ДО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 0 |
|  |  | 2016 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 1 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 0 |
|  |  | 2025 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 000,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 1 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 1 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 000,00 |  | 1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум «Новое поколение - ресурс будущего», ед | 1 |
| 2.1.1 | Организация и проведение открытого образовательного форума «Новое поколение - ресурс будущего» | Всего | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 1 000,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 000,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 1 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 000,00 |  | 1. Проведение форума, ед | 1 |
| 3. | Задача 3 «Развитие и реализация системы мер адресной поддержки и социального сопровождения одаренных детей в ЗАТО Северск» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Адресная поддержка одаренных детей, в т.ч.: | Всего | 10 365,43 | 0,00 | 0,00 | 10 351,56 | 13,87 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 555,77 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 0,77 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  | 2016 | 631,20 | 0,00 | 0,00 | 626,20 | 5,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  | 2017 | 584,60 | 0,00 | 0,00 | 584,50 | 0,10 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  | 2018 | 587,35 | 0,00 | 0,00 | 584,35 | 3,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  | 2019 | 589,35 | 0,00 | 0,00 | 589,35 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  | 2020 | 521,35 | 0,00 | 0,00 | 521,35 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 613,35 | 0,00 | 0,00 | 613,35 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 500,40 | 0,00 | 0,00 | 500,40 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 597,26 | 0,00 | 0,00 | 597,26 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 1 193,40 | 0,00 | 0,00 | 1 193,40 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 4 |
|  |  | 2025 | 3 991,40 | 0,00 | 0,00 | 3 986,40 | 5,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 75 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 3 991,40 | 0,00 | 0,00 | 3 986,40 | 5,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 75 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 3 991,40 | 0,00 | 0,00 | 3 986,40 | 5,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 75 |
| 3.1.1 | Выплата именных ежемесячных стипендий муниципального уровня обучающимся, победителям и призерам всех этапов Всероссийской олимпиады школьников | Всего | 6 132,55 | 0,00 | 0,00 | 6 132,55 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 504,60 | 0,00 | 0,00 | 504,60 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2016 | 511,20 | 0,00 | 0,00 | 511,20 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2017 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2018 | 495,90 | 0,00 | 0,00 | 495,90 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2019 | 497,70 | 0,00 | 0,00 | 497,70 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2020 | 521,35 | 0,00 | 0,00 | 521,35 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2021 | 500,40 | 0,00 | 0,00 | 500,40 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2022 | 480,60 | 0,00 | 0,00 | 480,60 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2023 | 491,40 | 0,00 | 0,00 | 491,40 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2024 | 813,00 | 0,00 | 0,00 | 813,00 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2025 | 821,40 | 0,00 | 0,00 | 821,40 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 821,40 | 0,00 | 0,00 | 821,40 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 821,40 | 0,00 | 0,00 | 821,40 | 0,00 |  | 1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед | 50 |
| 3.1.2 | Организация и проведение муниципального события «Новогодняя елка для одаренных детей» | Всего | 706,61 | 0,00 | 0,00 | 706,61 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 66,45 | 0,00 | 0,00 | 66,45 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 69,65 | 0,00 | 0,00 | 69,65 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 112,95 | 0,00 | 0,00 | 112,95 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 83,86 | 0,00 | 0,00 | 83,86 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2025 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |  | 1. Проведение муниципального события, ед | 1 |
| 3.1.3 | Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного чествованию выпускников - медалистов 11 классов в ЗАТО Северск | Всего | 386,27 | 0,00 | 0,00 | 372,40 | 13,87 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 15,77 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,77 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 5,00 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,10 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 3,00 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 59,40 | 0,00 | 0,00 | 59,40 | 0,00 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2025 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 5,00 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 5,00 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 1 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 5,00 |  | 1. Проведение мероприятия, ед | 1 |
| 3.1.4 | Единовременная выплата выпускникам, набравшим 100 баллов по учебному предмету по результатам единого государственного экзамена | Всего | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2024 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |  | 1. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 4 |
|  |  | 2025 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  | 1. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 5 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  | 1. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 5 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  | 1. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 5 |
| 3.1.5 | Единовременная выплата выпускникам общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, получившим медаль I или II степени за особые успехи в учении | Всего | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 0 |
|  |  | 2025 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 |  | 1. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 70 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 |  | 1. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 70 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 |  | 1. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел | 70 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 33 034,58 | 0,00 | 5 675,60 | 24 459,64 | 2 899,34 |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 1 085,77 | 0,00 | 325,00 | 755,00 | 5,77 |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел | 4120 |
|  |  | 2016 | 4 619,52 | 0,00 | 611,80 | 3 984,25 | 23,47 |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел | 4580 |
|  |  | 2017 | 4 358,90 | 0,00 | 609,30 | 1 892,50 | 1 857,10 |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел | 4580 |
|  |  | 2018 | 2 111,92 | 0,00 | 616,80 | 1 492,12 | 3,00 |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел | 4580 |
|  |  | 2019 | 2 170,31 | 0,00 | 487,40 | 1 682,91 | 0,00 |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел | 4243 |
|  |  | 2020 | 2 431,27 | 0,00 | 483,70 | 1 947,57 | 0,00 |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел | 4329 |
|  |  | 2021 | 2 043,00 | 0,00 | 495,60 | 1 547,40 | 0,00 |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел | 4375 |
|  |  | 2022 | 1 185,38 | 0,00 | 503,70 | 681,68 | 0,00 |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел | 4420 |
|  |  | 2023 | 1 931,44 | 0,00 | 507,90 | 1 423,54 | 0,00 |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел | 4058 |
|  |  | 2024 | 1 961,82 | 0,00 | 517,20 | 1 444,62 | 0,00 |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел | 4058 |
|  |  | 2025 | 9 135,25 | 0,00 | 517,20 | 7 608,05 | 1 010,00 |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел | 5783 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 7 236,66 | 0,00 | 517,20 | 6 701,46 | 18,00 |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел | 5783 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 9 236,66 | 0,00 | 517,20 | 7 701,46 | 1 018,00 |  | 1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел | 5783 |
| Подпрограмма 4 «Педагогические кадры» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Создание благоприятных условий для привлечения молодых специалистов в систему образования ЗАТО Северск, повышение кадрового потенциала системы образования через организацию профориентационной работы с обучающимися по педагогической направленности» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Привлечение молодых специалистов и повышение кадрового потенциала системы образования ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 25,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО, МОО, МОО ДО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2025 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 25,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 25,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 25,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
| 1.1.1 | Проведение мероприятий, направленных на становление и развитие профессиональной педагогической компетентности молодых специалистов («Месячник молодого специалиста», «Декада творчества молодых специалистов», конкурс профессионального мастерства молодых специалистов «Успешный старт», грантовый конкурс «Лучшая программа профессиональной адаптации молодых специалистов») | Всего | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 25,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО, МОО, МОО ДО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2025 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 25,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 25,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 25,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение условий для повышения профессионального мастерства работников образования и кадрового резерва, создание комплекса мер по повышению мотивации работников образования к участию в профессиональных конкурсах регионального и федерального уровней» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрового резерва, в т.ч.: | Всего | 4 705,83 | 0,00 | 0,00 | 4 603,11 | 102,72 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО, МОО, МОО ДО | X | X |
|  |  | 2015 | 277,25 | 0,00 | 0,00 | 276,25 | 1,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 75 |
|  |  | 2016 | 329,52 | 0,00 | 0,00 | 279,52 | 50,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 60 |
|  |  | 2017 | 458,16 | 0,00 | 0,00 | 457,34 | 0,82 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 60 |
|  |  | 2018 | 385,90 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 0,90 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 40 |
|  |  | 2019 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 50,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 400 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 50,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 400 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 50,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество изданных журналов, ед | 400 |
| 2.1.1 | Проведение мероприятий, направленных на рост творческой активности педагогических работников (муниципального этапа конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям») | Всего | 3 406,04 | 0,00 | 0,00 | 3 303,32 | 102,72 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО, МОО, МОО ДО | X | X |
|  |  | 2015 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 1,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  | 2016 | 258,32 | 0,00 | 0,00 | 208,32 | 50,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 2 |
|  |  | 2017 | 205,82 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,82 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  | 2018 | 160,90 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,90 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 2 |
|  |  | 2019 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  | 2020 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 2 |
|  |  | 2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 2 |
|  |  | 2022 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  | 2023 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 2 |
|  |  | 2024 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  | 2025 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 50,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 50,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 50,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 3 |
| 2.1.2 | Подготовка и издание журнала «Образование Северска» | Всего | 469,79 | 0,00 | 0,00 | 469,79 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 71,25 | 0,00 | 0,00 | 71,25 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 75 |
|  |  | 2016 | 71,20 | 0,00 | 0,00 | 71,20 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 60 |
|  |  | 2017 | 52,34 | 0,00 | 0,00 | 52,34 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 60 |
|  |  | 2018 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 40 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 400 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 400 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |  | 1. Количество изданных журналов, ед | 400 |
| 2.1.3 | Участие муниципальных образовательных организаций в выставке образовательных организаций, оборудования и литературы для учебного процесса «УчСиб» | Всего | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МДОО, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 0 |
|  |  | 2017 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 1 |
|  |  | 2018 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 0 |
|  |  | 2025 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 1 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 1 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед | 1 |
| 2.1.4 | Единовременная выплата педагогическим работникам, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена | Всего | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2024 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |  | 1. Число педагогических работников, получивших единовременную выплату, чел | 4 |
|  |  | 2025 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Число педагогических работников, получивших единовременную выплату, чел | 5 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Число педагогических работников, получивших единовременную выплату, чел | 5 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период ) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Число педагогических работников, получивших единовременную выплату, чел | 5 |
|  | Итого по подпрограмме 4 | Всего | 5 105,83 | 0,00 | 0,00 | 4 978,11 | 127,72 |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 277,25 | 0,00 | 0,00 | 276,25 | 1,00 |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц | 68,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц | 10,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц | 15,9 |
|  |  | 2016 | 329,52 | 0,00 | 0,00 | 279,52 | 50,00 |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц | 68,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц | 10,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц | 15,9 |
|  |  | 2017 | 458,16 | 0,00 | 0,00 | 457,34 | 0,82 |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц | 68,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц | 10,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц | 15 |
|  |  | 2018 | 385,90 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 0,90 |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц | 68,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц | 10,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц | 15 |
|  |  | 2019 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц | 68,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц | 10,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц | 15 |
|  |  | 2020 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц | 68,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц | 10,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц | 15 |
|  |  | 2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц | 68,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц | 10,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц | 15 |
|  |  | 2022 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц | 68,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц | 10,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц | 15 |
|  |  | 2023 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц | 68,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц | 10,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц | 15 |
|  |  | 2024 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц | 68,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц | 10,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц | 15 |
|  |  | 2025 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175,00 | 75,00 |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц | 93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц | 11,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц | 15,8 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175,00 | 75,00 |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц | 93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц | 11,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц | 16 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175,00 | 75,00 |  | 1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц | 93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц | 11,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц | 16 |
| Подпрограмма 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск» | Всего | 9 213 195, 09 | 0,00 | 5 800 813, 54 | 3 412 381,56 | 0,00 | Управление образования, МДОО | X | X |
|  |  | 2015 | 694 977,40 | 0,00 | 502 846,98 | 192 130, 42 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 26 |
|  |  | 2016 | 864 660,71 | 0,00 | 532 330,56 | 332 330, 15 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 24 |
|  |  | 2017 | 895 169,36 | 0,00 | 566 225,46 | 328 943, 90 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 24 |
|  |  | 2018 | 1 018 660, 73 | 0,00 | 644 817,90 | 373 842, 83 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 22 |
|  |  | 2019 | 1 045 162, 39 | 0,00 | 661 823,26 | 383 339, 13 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 22 |
|  |  | 2020 | 1 095 456, 28 | 0,00 | 686 489,90 | 408 966, 38 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб | 36550,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел | 916,7 |
|  |  | 2021 | 1 132 276, 28 | 0,00 | 709 171,02 | 423 105, 26 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб | 39629,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел | 931,7 |
|  |  | 2022 | 1 177 891, 92 | 0,00 | 714 652,57 | 463 239, 35 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб | 39668,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел | 912,1 |
|  |  | 2023 | 1 288 940, 03 | 0,00 | 782 455,89 | 506 484, 14 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб | 51488,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел | 767,6 |
| 1. | Задача 1 «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск» | Всего | 2 902 129, 07 | 0,00 | 1 590 524, 22 | 1 311 604,85 | 0,00 | Управление образования, МДОО | X | X |
|  |  | 2024 | 1 393 386, 05 | 0,00 | 806 723,69 | 586 662, 36 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 20 |
|  |  | 2025 | 1 508 743, 02 | 0,00 | 783 800,53 | 724 942, 49 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 20 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 1 508 743, 02 | 0,00 | 783 800,53 | 724 942, 49 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 20 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 1 508 743, 02 | 0,00 | 783 800,53 | 724 942, 49 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед | 20 |
| 2. | Задача 2 «Организация деятельности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Организация деятельности общеобразовательных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск» | Всего | 9 332 954, 27 | 196 429, 68 | 7 154 255, 34 | 1 982 269,25 | 0,00 | Управление образования, МОО, МОО ДО | X | X |
|  |  | 2015 | 781 441,36 | 0,00 | 611 567,47 | 169 873, 89 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  | 2016 | 849 931,70 | 0,00 | 658 931,17 | 191 000, 53 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  | 2017 | 881 070,53 | 0,00 | 672 829,48 | 208 241, 05 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  | 2018 | 965 140,55 | 0,00 | 740 260,87 | 224 879, 68 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  | 2019 | 993 825,19 | 0,00 | 776 759,25 | 217 065, 94 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  | 2020 | 1 066 995, 87 | 19 608,12 | 821 208,07 | 226 179, 68 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб | 41166,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел | 808,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб | 41149,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел | 24 |
|  |  | 2021 | 1 134 410, 91 | 58 824,36 | 840 261,79 | 235 324, 76 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб | 42282,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел | 813,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб | 44920,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел | 24 |
|  |  | 2022 | 1 243 617, 16 | 59 175, 90 | 935 283,51 | 249 157, 75 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб | 42282,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел | 811,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб | 44920,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел | 24 |
|  |  | 2023 | 1 416 521, 00 | 58 821,30 | 1 097 153, 73 | 260 545, 97 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб | 54184,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел | 791,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб | 54108,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел | 29,1 |
| 2. | Задача 2 «Организация деятельности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Организация деятельности общеобразовательных организаций ЗАТО Северск» | Всего | 3 218 872, 55 | 128 104, 17 | 2 508 459, 10 | 582 309, 28 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2024 | 1 583 394, 49 | 63 478,90 | 1 264 526, 57 | 255 389, 02 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  | 2025 | 1 635 478, 06 | 64 625,27 | 1 243 932, 53 | 326 920, 26 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 1 635 478, 06 | 64 625,27 | 1 243 932, 53 | 326 920, 26 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 1 635 478, 06 | 64 625,27 | 1 243 932, 53 | 326 920, 26 | 0,00 |  | 1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед | 19 |
| 3. | Задача 3 «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2015 год» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2015 год» | Всего | 20 461,33 | 318,39 | 20 142,94 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2015 | 20 461,33 | 318,39 | 20 142,94 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Организованная работа по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проц | 100 |
| 4. | Задача 4 «Организация деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90»» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Оснащение материально-технической базы и организация деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90», в т.ч.: | Всего | 15 373,00 | 0,00 | 0,00 | 8 891,00 | 6 482,00 | Управление образования, МБОУ «СОШ № 90» | X | X |
|  |  | 2023 | 6 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 482,00 |  | 1. Функционирующий учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90», ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Функционирующий учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90», ед | 0 |
|  |  | 2025 | 8 891,00 | 0,00 | 0,00 | 8 891,00 | 0,00 |  | 1. Функционирующий учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90», ед | 1 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Функционирующий учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90», ед | 1 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Функционирующий учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90», ед | 1 |
| 4.1.1 | Оснащение материально-технической базы учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» | Всего | 11 163,00 | 0,00 | 0,00 | 4 681,00 | 6 482,00 | Управление образования, МБОУ «СОШ № 90» | X | X |
|  |  | 2023 | 6 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 482,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 4 681,00 | 0,00 | 0,00 | 4 681,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 2 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенного оборудования, ед | 0 |
| 4.1.2 | Организация деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи | Всего | 4 210,00 | 0,00 | 0,00 | 4 210,00 | 0,00 | Управление образования, МБОУ «СОШ № 90» | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90», проц | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90», проц | 0 |
|  |  | 2025 | 4 210,00 | 0,00 | 0,00 | 4 210,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90», проц | 100 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90», проц | 100 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90», проц | 100 |
| 5. | Задача 5 «Создание условий для формирования воспитательного пространства на уровне детского коллектива в общеобразовательных организациях» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», в т.ч.: | Всего | 22 459,35 | 21 785,56 | 673,79 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МОО | X | X |
|  |  | 2022 | 2 167,90 | 2 102,86 | 65,04 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций, проц | 94,4 |
|  |  | 2023 | 6 763,85 | 6 560,93 | 202,92 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций, проц | 94,4 |
|  |  | 2024 | 6 763,80 | 6 560,89 | 202,91 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций, проц | 94,4 |
|  |  | 2025 | 6 763,80 | 6 560,89 | 202,91 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций, проц | 94,4 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 8 206,20 | 7 467,64 | 738,56 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций, проц | 94,4 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 8 206,20 | 7 467,64 | 738,56 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций, проц | 94,4 |
| 5.1.1 | Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Всего | 22 459,35 | 21 785,56 | 673,79 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, МБОУ «Северская гимназия», МБОУ «Северский лицей», МБОУ «СОШ № 88 имена А.Бородина и А.Кочева», МБОУ «СОШ № 196», МАОУ «СОШ № 76», МБОУ «СОШ № 198», МАОУ СФМЛ, МБОУ «СОШ № 89», МАОУ «СОШ № 80», МБОУ «СОШ № 78», МБОУ «СОШ № 84», МБОУ «СОШ № 83», МБОУ «СОШ № 87», МБОУ «СОШ № 90», МБОУ «Самусьский лицей», МБОУ «Орловская СОШ», МБОУ «СОШ № 197» | X | X |
|  |  | 2022 | 2 167,90 | 2 102,86 | 65,04 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, ед | 9,25 |
|  |  | 2023 | 6 763,85 | 6 560,93 | 202,92 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, ед | 9,25 |
|  |  | 2024 | 6 763,80 | 6 560,89 | 202,91 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, ед | 9,25 |
|  |  | 2025 | 6 763,80 | 6 560,89 | 202,91 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, ед | 9,25 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 8 206,20 | 7 467,64 | 738,56 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, ед | 9,25 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 8 206,20 | 7 467,64 | 738,56 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, ед | 9,25 |
| 6. | Задача 6 «Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ВЦП «Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск» | Всего | 19 935,68 | 0,00 | 6 617,51 | 13 318,17 | 0,00 | Управление образования, МБУ ДО Центр «Поиск», юридическое лицо, индивидуальный предприниматель | X | X |
|  |  | 2023 | 19 935,68 | 0,00 | 6 617,51 | 13 318,17 | 0,00 |  | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц | 2,1 |
| 6. | Задача 6 «Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | КПМ «Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск» | Всего | 121 724,58 | 0,00 | 30 692,62 | 91 031,96 | 0,00 | Управление образования, МБУ ДО Центр «Поиск», юридическое лицо, индивидуальный предприниматель | X | X |
|  |  | 2024 | 59 179,12 | 0,00 | 15 387,28 | 43 791,84 | 0,00 |  | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц | 2,1 |
|  |  | 2025 | 62 545,46 | 0,00 | 15 305,34 | 47 240,12 | 0,00 |  | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц | 2,1 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 62 545,46 | 0,00 | 15 305,34 | 47 240,12 | 0,00 |  | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц | 2,1 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 62 545,46 | 0,00 | 15 305,34 | 47 240,12 | 0,00 |  | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц | 2,1 |
|  | Итого по подпрограмме 5 | Всего | 24 867 104, 93 | 346 637, 80 | 17 112 179, 06 | 7 401 806,07 | 6 482,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 1 496 880, 09 | 318,39 | 1 134 557, 39 | 362 004, 31 | 0,00 |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Созданные благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проц | 100 |
|  |  | 2016 | 1 714 592, 41 | 0,00 | 1 191 261, 73 | 523 330, 68 | 0,00 |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц | 100 |
|  |  | 2017 | 1 776 239, 89 | 0,00 | 1 239 054, 94 | 537 184, 95 | 0,00 |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразователь-ных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц | 100 |
|  |  | 2018 | 1 983 801, 28 | 0,00 | 1 385 078, 77 | 598 722, 51 | 0,00 |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц | 100 |
|  |  | 2019 | 2 038 987, 58 | 0,00 | 1 438 582, 51 | 600 405, 07 | 0,00 |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц | 100 |
|  |  | 2020 | 2 162 452, 15 | 19 608,12 | 1 507 697, 97 | 635 146, 06 | 0,00 |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц | 100 |
|  |  | 2021 | 2 266 687, 19 | 58 824,36 | 1 549 432, 81 | 658 430, 02 | 0,00 |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 2 423 676, 99 | 61 278,76 | 1 650 001, 13 | 712 397, 10 | 0,00 |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 2 738 642, 56 | 65 382,23 | 1 886 430, 05 | 780 348, 28 | 6 482,00 |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 3 042 723, 47 | 70 039,79 | 2 086 840, 46 | 885 843, 22 | 0,00 |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90», проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, проц | 100 |
|  |  | 2025 | 3 222 421,4 | 71 186,16 | 2 043 241,1 | 1 107 993,87 | 0,00 |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, проц | 100 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 3 215 032, 74 | 72 092,91 | 2 043 776, 96 | 1 099 162,87 | 0,00 |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, проц | 100 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 3 215 032, 74 | 72 092,91 | 2 043 776, 96 | 1 099 162,87 | 0,00 |  | 1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ «СОШ № 90», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, проц | 100 |
| Подпрограмма 6 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат школьного питания» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» на 2015 - 2025 годы» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» | Всего | 269 050,97 | 0,00 | 1 853,96 | 267 197, 01 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2015 | 26 728,98 | 0,00 | 0,00 | 26 728,98 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 24 304,18 | 0,00 | 0,00 | 24 304,18 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированнм учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 24 762,75 | 0,00 | 0,00 | 24 762,75 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 30 235,30 | 0,00 | 1 853,96 | 28 381,34 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед | 266 |
|  |  | 2019 | 29 902,46 | 0,00 | 0,00 | 29 902,46 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед | 552 |
|  |  | 2020 | 30 421,72 | 0,00 | 0,00 | 30 421,72 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц | 75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед | 552 |
|  |  | 2021 | 31 041,52 | 0,00 | 0,00 | 31 041,52 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед | 553 |
|  |  | 2022 | 35 226,69 | 0,00 | 0,00 | 35 226,69 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицирован-ного финансирования, ед | 1126 |
|  |  | 2023 | 36 427,37 | 0,00 | 0,00 | 36 427,37 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Охват детей персонифицирован-ным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицирован-ного финансирования, ед | 1126 |
| 1. | Задача 1 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» на 2015 - 2025 годы» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» | Всего | 95 126,51 | 0,00 | 15,23 | 95 111,28 | 0,00 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | X | X |
|  |  | 2024 | 41 019,27 | 0,00 | 15,23 | 41 004,04 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |
|  |  | 2025 | 54 107,24 | 0,00 | 0,00 | 54 107,24 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 54 107,24 | 0,00 | 0,00 | 54 107,24 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 54 107,24 | 0,00 | 0,00 | 54 107,24 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», ед | 1 |
| 2. | Задача 2 «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» на 2015 - 2025 годы» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» | Всего | 301 881,88 | 0,00 | 0,00 | 301 881, 88 | 0,00 | Управление образования, МКУ ЗАТО Северск «Централизован-ная бухгалтерия образовательных учреждений» | X | X |
|  |  | 2015 | 27 619,68 | 0,00 | 0,00 | 27 619,68 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |
|  |  | 2016 | 29 313,20 | 0,00 | 0,00 | 29 313,20 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |
|  |  | 2017 | 29 462,16 | 0,00 | 0,00 | 29 462,16 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |
|  |  | 2018 | 31 602,25 | 0,00 | 0,00 | 31 602,25 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |
|  |  | 2019 | 33 164,79 <*> | 0,00 | 0,00 | 33 164,79 <*> | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |
|  |  | 2020 | 33 700,70 | 0,00 | 0,00 | 33 700,70 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |
|  |  | 2021 | 36 142,33 | 0,00 | 0,00 | 36 142,33 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |
|  |  | 2022 | 39 048,49 | 0,00 | 0,00 | 39 048,49 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |
|  |  | 2023 | 41 841,60 | 0,00 | 0,00 | 41 841,60 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |
| 2. | Задача 2 «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» на 2015 - 2025 годы» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» | Всего | 93 950,65 | 0,00 | 15,23 | 93 935,42 | 0,00 | Управление образования, МКУ ЗАТО Северск «Централизован-ная бухгалтерия образователь-ных учреждений» | X | X |
|  |  | 2024 | 44 755,10 | 0,00 | 15,23 | 44 739,87 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |
|  |  | 2025 | 49 195,55 | 0,00 | 0,00 | 49 195,55 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 49 195,55 | 0,00 | 0,00 | 49 195,55 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 49 195,55 | 0,00 | 0,00 | 49 195,55 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», ед | 1 |
| 3. | Задача 3 «Организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» на 2017 - 2019 годы» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЦП «Организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» | Всего | 5 022,50 | 0,00 | 0,00 | 5 022,50 | 0,00 | Управление образования, МБУ ЗАТО Северск «КШП» | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», ед | 0 |
|  |  | 2017 | 1 964,32 | 0,00 | 0,00 | 1 964,32 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», ед | 1 |
|  |  | 2018 | 1 806,43 | 0,00 | 0,00 | 1 806,43 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», ед | 1 |
|  |  | 2019 | 1 251,75 | 0,00 | 0,00 | 1 251,75 | 0,00 |  | 1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», ед | 1 |
|  | Итого по подпрограмме 6 | Всего | 765 032,52 | 0,00 | 1 884,43 | 763 148, 09 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 54 348,66 | 0,00 | 0,00 | 54 348,66 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», проц | 0 |
|  |  | 2016 | 53 617,38 | 0,00 | 0,00 | 53 617,38 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», проц | 0 |
|  |  | 2017 | 56 189,23 | 0,00 | 0,00 | 56 189,23 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», проц | 100 |
|  |  | 2018 | 63 643,98 | 0,00 | 1 853,96 | 61 790,02 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», проц | 100 |
|  |  | 2019 | 64 319,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 64 319,00 <*> | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Обеспеченная деятельность Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания», проц | 100 |
|  |  | 2020 | 64 122,42 | 0,00 | 0,00 | 64 122,42 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц | 100 |
|  |  | 2021 | 67 183,85 | 0,00 | 0,00 | 67 183,85 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц | 100 |
|  |  | 2022 | 74 275,18 | 0,00 | 0,00 | 74 275,18 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц | 100 |
|  |  | 2023 | 78 268,97 | 0,00 | 0,00 | 78 268,97 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц | 100 |
|  |  | 2024 | 85 774,38 | 0,00 | 30,47 | 85 743,91 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц | 100 |
|  |  | 2025 | 103 302,79 | 0,00 | 0,00 | 103 302, 79 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц | 100 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 103 302,79 | 0,00 | 0,00 | 103 302, 79 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц | 100 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 103 302,79 | 0,00 | 0,00 | 103 302, 79 | 0,00 |  | 1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», проц | 100 |
| Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. «Реализация деятельности отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей, финансово-экономического отдела, отдела развития и содержания инфраструктуры образования, административного и вспомогательного персонала» подпрограммы 7 | Всего | 286 095,63 | 1 216,61 | 15,23 | 284 863, 79 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 | 20 558,26 | 0,00 | 0,00 | 20 558,26 | 0,00 |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2016 | 21 349,77 | 0,00 | 0,00 | 21 349,77 | 0,00 |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2017 | 21 209,95 | 0,00 | 0,00 | 21 209,95 | 0,00 |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2018 | 22 334,90 | 0,00 | 0,00 | 22 334,90 | 0,00 |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2019 | 22 959,13 | 284,70 | 0,00 | 22 674,43 | 0,00 |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2020 | 23 325,28 | 0,00 | 0,00 | 23 325,28 | 0,00 |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2021 | 23 587,39 | 0,00 | 0,00 | 23 587,39 | 0,00 |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 25 535,50 | 0,00 | 0,00 | 25 535,50 | 0,00 |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 31 494,76 | 444,71 | 0,00 | 31 050,05 | 0,00 |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 34 318,46 | 487,20 | 15,23 | 33 816,03 | 0,00 |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2025 | 39 422,23 | 0,00 | 0,00 | 39 422,23 | 0,00 |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 35 195,14 | 0,00 | 0,00 | 35 195,14 | 0,00 |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 35 195,14 | 0,00 | 0,00 | 35 195,14 | 0,00 |  | 1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
| 2. | Задача 2. «Реализация деятельности отдела опеки и попечительства»» | Всего | 31 971,10 | 0,00 | 31 971,10 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2015 | 3 236,74 | 0,00 | 3 236,74 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнение функций отдела опеки и попечительства, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 2 595,66 | 0,00 | 2 595,66 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнение функций отдела опеки и попечительства, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 7 369,30 | 0,00 | 7 369,30 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнение функций отдела опеки и попечительства, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 9 384,70 | 0,00 | 9 384,70 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнение функций отдела опеки и попечительства, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2025 | 9 384,70 | 0,00 | 9 384,70 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнение функций отдела опеки и попечительства, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 9 384,70 | 0,00 | 9 384,70 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнение функций отдела опеки и попечительства, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 9 384,70 | 0,00 | 9 384,70 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнение функций отдела опеки и попечительства, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  | Итого по подпрограмме 7 | Всего | 318 066,74 | 1 216,61 | 31 986,34 | 284 863, 79 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 23 795,00 | 0,00 | 3 236,74 | 20 558,26 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2016 | 21 349,77 | 0,00 | 0,00 | 21 349,77 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2017 | 21 209,95 | 0,00 | 0,00 | 21 209,95 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2018 | 22 334,90 | 0,00 | 0,00 | 22 334,90 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2019 | 22 959,13 | 284,70 | 0,00 | 22 674,43 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2020 | 23 325,28 | 0,00 | 0,00 | 23 325,28 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 23 587,39 | 0,00 | 0,00 | 23 587,39 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2022 | 28 131,16 | 0,00 | 2 595,66 | 25 535,50 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2023 | 38 864,06 | 444,71 | 7 369,30 | 31 050,05 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2024 | 43 703,16 | 487,20 | 9 399,93 | 33 816,03 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 48 806,93 | 0,00 | 9 384,70 | 39 422,23 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 44 579,84 | 0,00 | 9 384,70 | 35 195,14 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2027 (прог-нозный период) | 44 579,84 | 0,00 | 9 384,70 | 35 195,14 | 0,00 |  | Х | Х |
|  | Итого по Программе | Всего | 27 369 832, 56 | 834 879, 06 | 17 580 016, 01 | 8 899 547,73 | 55 389, 76 |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 1 802 274, 57 <*> | 318,39 | 1 199 382, 15 | 602 562, 26 <*> | 11,77 |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, проц | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц | 5,6 |
|  |  | 2016 | 1 835 747, 45 <*> | 0,00 | 1 224 204, 43 | 611 469, 55 <*> | 73,47 |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц | 43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, проц | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц | 5,6 |
|  |  | 2017 | 1 899 398, 43 <*> | 0,00 | 1 269 375, 24 | 628 165, 27 <*> | 1 857,92 |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц | 43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц | 5,6 |
|  |  | 2018 | 2 114 829, 32 <*> | 0,00 | 1 414 641, 23 | 700 184, 19 <*> | 3,90 |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц | 38,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц | 5,6 |
|  |  | 2019 | 2 152 435, 82 <*> | 4 019,59 | 1 456 615, 96 | 691 800, 27 <*> | 0,00 |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц | 38,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц | 5,6 |
|  |  | 2020 | 2 295422,98 <*> | 49 156,71 | 1 516 759, 46 | 729 506, 81 <*> | 0,00 |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц | 38,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц | 5,6 |
|  |  | 2021 | 2 430 723, 34 | 112 584, 41 | 1 562 111, 02 | 755 523, 08 | 504,83 |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц | 38,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц | 5,6 |
|  |  | 2022 | 2 640 792, 43 | 127 365, 96 | 1 665 851, 48 | 845 579, 81 | 1 995,18 |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц | 38,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц | 5,6 |
|  |  | 2023 | 2 963 302, 51 | 114 338, 17 | 1 903 974, 22 | 898 669, 69 | 46 320, 43 |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц | 38,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц | 5,6 |
|  |  | 2024 | 3 371 660, 82 <*> | 199 494, 99 | 2 115 543, 84 | 1 053 089,72 <*> | 3 532,27 |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц | 38,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц | 5,6 |
|  |  | 2025 | 3 873 987, 27 | 227 600, 84 | 2 251 556, 98 | 1 393 739,45 | 1 090,00 |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц | 47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц | 5,6 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 4 233 578, 93 | 372 630, 85 | 2 382 880, 52 | 1 477 969,56 | 98,00 |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц | 48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц | 5,6 |
|  |  | 2027 (прог-нозый период) | 3 773 656, 54 | 127 502, 95 | 2 302 393, 24 | 1 342 662,35 | 1 098,00 |  | 1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц | 48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц | 5,6 |

------------------------------

<*> Потребность включает:

в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 938,41 тыс. руб. В 2016 году уточнена сметная стоимость объекта, в связи с чем объем финансирования уменьшен на сумму 317,99 тыс. руб.;

в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 1776,63 тыс. руб. В 2016 году уточнена сметная стоимость объекта, в связи с чем объем финансирования уменьшен на сумму 319,79 тыс. руб.;

в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 68,79 тыс. руб.;

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 1 722,96 тыс. руб.;

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 1 000,00 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1 722,96 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 13,32 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 269,82 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 97,93 тыс. руб.;

в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 561,43 тыс. руб.;

в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 1 932,34 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках «Всего».