Пояснительная записка

к отчету за 2024 год о реализации муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы (далее – Программа).

1. По подпрограмме 1 осуществлялось финансирование 2 мероприятий на общую сумму 334,02 тыс. руб. в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных ассигнований, в том числе:

1) «Организация и проведение тренингов по профилактике наркомании для обучающихся в общеобразовательных организациях». Управлению культуры Администрации ЗАТО Северск в соответствии с планом передано бюджетных ассигнований на сумму 100,02 тыс. руб. Фактическое освоение 100%.

Ведущими артистами Муниципального бюджетного учреждения «Северский музыкальный театр» (4 чел.) организованы тренинги по сценическому мастерству для обучающихся общеобразовательных организаций в рамках реализации муниципального проекта «Социальный театр». Эти тренинги охватывают такие ключевые аспекты, как сценическая речь, актерское мастерство, сценическое движение, а также навыки, необходимые для хоровых и вокальных выступлений.

Количество участников тренингов – 35 чел.

Цель проекта «Социальный театр» – содействие глубокому осознанию подростками ценности своей личности, нравственного и интеллектуального воспитания подрастающего поколения.

Проект «Социальный театр» направлен на развитие интеллектуальной 
и творческой деятельности у подростков, а также формирование личностного самоопределения, расширение культурного пространства, развитие духовно-нравственных 
и культурных ценностей.

Этот проект помогает быть более органичными, восприимчивыми, обучает действовать и взаимодействовать в команде, воспитывает культуру речи, позволяет приобрести необходимый запас эмоций и художественных навыков для познания самого себя, окружающего мира, человеческих отношений.

2) «Проведение спортивно-творческого фестиваля «Мы на старте».

Управлению молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск в бюджете ЗАТО Северск на 2024 год предусмотрено финансирование на проведение спортивно-творческого фестиваля «Мы на старте» с общим объемом финансирования 234,00 тыс. руб. Фактическое освоение 100%.

В соответствии с планом работы Управления молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск и реализацией проекта проведено физкультурно-спортивное мероприятие «Мы на старте!».

Целью мероприятия стали пропаганда здорового образа жизни среди детей 
и подростков ЗАТО Северск, повышение физической, нравственной и духовной культуры подрастающего поколения.

Мероприятие проведено на базе спортивных сооружений ЗАТО Северск. Итоговое мероприятие состоялось в МСК «Олимпия» МАУДО СШ им. Л. Егоровой. Количество участников более 300 человек. Победители и призеры соревнований по возрастным группам награждены медалями, грамотами и ценными подарками. Все участники мероприятия получили не только колоссальный заряд бодрости и энергии, но и сувениры, пропагандирующие здоровый образ жизни. МБОУ «Северская гимназия», занявшая 1 место, награждена переходящим Кубком в рамках главного городского события в сфере физической культуры и спорта «Спортивная элита - 2025». Данный Кубок в течение 2025 года будет разыгран среди общеобразовательных школ города, в целях передачи эстафеты ведения здорового образа жизни среди подрастающего поколения.

Дополнительно в целях организации профилактической работы в данном направлении с подростками и молодежью УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 31 мая проведена волонтерская акция в рамках Всемирного дня без табака. Волонтеры на территории ТРК «ЛЕТО» раздавали информационные листовки и проводили разъяснительную беседу 
с подростками о вреде курения.

В соответствии с планами воспитательной работы в спортивных школах 
на постоянной основе проводилась индивидуальная и групповая профилактическая работа: беседы с обучающимися с привлечением тренеров-преподавателей, медицинскими работниками спортивных школ, представителями УМВД в период проведения летней оздоровительной кампании; оформление информационных стендов в спортивных сооружениях, подготовка и распространение методических материалов по вопросам профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции, размещение памяток по профилактике наркомании и табакокурения в информационной сети «Интернет».

2. В 2024 году финансирование мероприятий муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы, в которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск является ответственным исполнителем - главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС) не осуществлялось, все мероприятия были проведены в рамках деятельности образовательных организаций, за исключением мероприятий: 2.1.1. «Издание и распространение информационных материалов (памяток, буклетов, плакатов) по профилактике ВИЧ-инфекции как возможного последствия употребления наркотических веществ», 2.1.5. «Проведение муниципальной антинаркотической конференции по противодействию потребления психоактивных веществ 
в подростковой и молодежной среде».

3. По подпрограмме 2 «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди молодежи и подростков» лимиты бюджетных ассигнований не утверждались.

Проведено 5 заседаний антинаркотической комиссии ЗАТО Северск, на которых рассматривались результаты мониторинга распространения потребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи ЗАТО Северск.

Несовершеннолетних лиц, состоящих на учете в связи с потреблением наркотических средств и психотропных веществ, не значится. Административных производств в отношении несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков на территории ЗАТО Северск не возбуждалось.

Наркоситуация в ЗАТО Северск сохраняется нейтральной.

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 20 февраля 2020 г. № 59 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях» в течение 1 учебной четверти 2024-2025 учебного года проведено социально психологическое тестирование обучающихся 7-11 классов.

Результаты социально-психологического тестирования (СПТ):

| Наименование показателей | 2024 год |
| --- | --- |
| Количество обучающихся 7-11 классов, подлежащих СПТ | 4 318 |
| Количество обучающихся 7-11 классов, прошедших СПТ / % от всех обучающихся, подлежащих СПТ | 3 975 / 94,04 |
| Численность молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, прошедшей социально-психологическое тестирование (СПТ) и вошедшей в группу риска (высочайшая вероятность проявлений рискового поведения) | 123 |
| Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, прошедшей социально-психологическое тестирование (СПТ) и вошедшей в группу риска (высочайшая вероятность проявлений рискового поведения), от числа прошедших СПТ | 3,09 |

4. Объем финансирования Программы на 2024 год утвержден в размере 334,02 тыс. руб. Финансирование осуществлено на сумму 334,02 тыс. руб. Финансовые средства освоены 
на 100%.

В 2024 году Управлению образования Администрации ЗАТО Северск на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы лимиты бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета ЗАТО Северск не выделялись.

5. В 2024 году вносились изменения в Программу:

- постановление Администрации ЗАТО Северск от 09.02.2024 № 426-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.01.2021 № 38»;

- постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.07.2024 № 2430-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.01.2021 № 38»;

- постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2024 № 4975-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.01.2021 № 38».

6. Сведения об оценке эффективности реализации Программы в 2024 году:

- степень достижения целей и решения задач (СДП) – 1,00;

- степень освоения средств (СОС) – 1,00;

- оценка эффективности Программы – высокая эффективность.