## TDSheet
Приложение 5
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ
ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации
Отчет
о реализации муниципальной программы
"Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск" за 2024 год на 2021 - 2024 годы
№ п/п | Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализа-ции, (ед. изм. год) | Источники финансирования/главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Процент выполнения, % (гр.8/гр.6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)
|  |  |  | потребность на 2024 год | план с учётом утверждённого бюджетом на 2024 год | передано бюджетных ассигнова- ний за отчётный период | фактическое исполнение за отчётный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети"
1. | Задача 1. Увеличение протяженности улично-дорожной сети на территории ЗАТО Северск
1.1 | Основное мероприятие. Строительство и ремонт улично-дорожной сети, в т.ч.: | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 226117.59 | 225322.75 | 221601.75 | 221601.75 | 98.3
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 200000 | 200000 | 196279.02 | 196279.02 | 98.1
|  |  | местного бюджета | 26117.59 | 25322.75 | 25322.73 | 25322.73 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 226117.59 | 225322.75 | 221601.75 | 221601.75 | 98.3
1.1.1 | Строительство проезда Новый в микрорайоне № 12 в г.Северске | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Строительство улицы Солнечной в г.Северске, участок от ул.Ленина - ул.Ленинградской до Южного проезда | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Капитальный ремонт автодороги ул.Предзаводская, 10а (устройство водоотведения) | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт улично-дорожной сети ЗАТО Северск и внутриквартальных проездов | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 в г.Северске | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 13749.39 | 13749.39 | 13749.37 | 13749.37 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 13749.39 | 13749.39 | 13749.37 | 13749.37 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 13749.39 | 13749.39 | 13749.37 | 13749.37 | 100.0
1.1.6 | Ремонт автомобильной дороги Томск-Самусь (от знака "ЗАТО Северск" до населенного пункта Петропавловка) | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 162957.34 | 162562.95 | 158841.96 | 158841.96 | 97.7
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 153919.25 | 154299.68 | 150578.7 | 150578.7 | 97.6
|  |  | местного бюджета | 9038.09 | 8263.27 | 8263.26 | 8263.26 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 162957.34 | 162562.95 | 158841.96 | 158841.96 | 97.7
1.1.7 | Строительство пешеходного тротуара по ул.Сосновой от дома 16/4 до дома 18/29 в г.Северске | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина, 88 в г.Северске | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Капитальный ремонт автодорожного моста через р.Б.Киргизка на автомобильной дороге № 10 в г.Северске | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 533.5 | 533.5 | 533.5 | 533.5 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 533.5 | 533.5 | 533.5 | 533.5 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 533.5 | 533.5 | 533.5 | 533.5 | 100.0
1.1.10 | Капитальный ремонт моста на автодорожном проезде № 38 по ул.Первомайской в г.Северске | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 599.9 | 599.9 | 599.9 | 599.9 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 599.9 | 599.9 | 599.9 | 599.9 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 599.9 | 599.9 | 599.9 | 599.9 | 100.0
1.1.11 | Ремонт автомобильной дороги № 50 | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 48277.46 | 47877.01 | 47877.01 | 47877.01 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 46080.75 | 45700.32 | 45700.32 | 45700.32 | 100.0
|  |  | местного бюджета | 2196.71 | 2176.69 | 2176.69 | 2176.69 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 48277.46 | 47877.01 | 47877.01 | 47877.01 | 100.0
2. | Задача 2. Обеспечение достижения показателей регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
2.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте "Региональная и местная дорожная сеть", в т.ч.: | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 180461.31 | 180461.31 | 180461.3 | 180461.3 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 100.0
|  |  | местного бюджета | 63461.31 | 63461.31 | 63461.3 | 63461.3 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 180461.31 | 180461.31 | 180461.3 | 180461.3 | 100.0
2.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт дорог и сооружений на них | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 180461.31 | 180461.31 | 180461.3 | 180461.3 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 100.0
|  |  | местного бюджета | 63461.31 | 63461.31 | 63461.3 | 63461.3 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 180461.31 | 180461.31 | 180461.3 | 180461.3 | 100.0
| Итого по подпрограмме 1 | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 406578.9 | 405784.06 | 402063.05 | 402063.05 | 99.1
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 317000 | 317000 | 313279.02 | 313279.02 | 98.8
|  |  | местного бюджета | 89578.9 | 88784.06 | 88784.03 | 88784.03 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 406578.9 | 405784.06 | 402063.05 | 402063.05 | 99.1
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск"
1. | Задача 1. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
1.1 | Основное мероприятие. Развитие и совершенствование системы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения, в т.ч.: | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Освещение в средствах массовой информации ЗАТО Северск результатов профилактических акций | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Создание и размещение в средствах массовой информации информационно-пропагандистских материалов, призванных освещать работу по обеспечению безопасности дорожного движения | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Задача 2. Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
2.1 | Основное мероприятие. Оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, в т.ч.: | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 1640.2 | 1640.2 | 1640.2 | 1640.2 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 1640.2 | 1640.2 | 1640.2 | 1640.2 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление образования | 1640.2 | 1640.2 | 1640.2 | 1640.2 | 100.0
|  |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства и обучение детей в игровой форме Правилам дорожного движения | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Оборудование детских автогородков в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 1614.2 | 1614.2 | 1614.2 | 1614.2 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 1614.2 | 1614.2 | 1614.2 | 1614.2 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление образования | 1614.2 | 1614.2 | 1614.2 | 1614.2 | 100.0
2.1.3 | Модернизация детского автогородка при МБУ ДО "Центр "Поиск" | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Проведение конкурсов, викторин, олимпиад, творческих фестивалей и прочих мероприятий, направленных на формирование у детей правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 26 | 26 | 26 | 26 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 26 | 26 | 26 | 26 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление образования | 26 | 26 | 26 | 26 | 100.0
2.1.5 | Приобретение, изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Организация в период летних каникул в детских оздоровительных лагерях профилактических мероприятий (конкурсов, викторин), направленных на предупреждение нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Мониторинг состояния материальной и учебно-методической баз образовательных организаций, организации образовательного процесса по обучению детей Правилам дорожного движения Российской Федерации и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | Приобретение автобусов для осуществления организованных перевозок детей | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.9 | Изготовление полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Задача 3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий
3.1 | Основное мероприятие. Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения, в т.ч.: | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 27729.28 | 26842.51 | 26830.78 | 26830.78 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 27729.28 | 26842.51 | 26830.78 | 26830.78 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 26122.79 | 25236.02 | 25235.32 | 25235.32 | 100.0
|  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 1606.49 | 1606.49 | 1595.46 | 1595.46 | 99.3
3.1.1 | Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск барьерными ограждениями, в том числе сигнальными столбиками | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск искусственными неровностями | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Приобретение и установка новых светофорных объектов с разработкой проектно-сметной документации | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 9076.42 | 9178.74 | 9178.05 | 9178.05 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 9076.42 | 9178.74 | 9178.05 | 9178.05 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 9076.42 | 9178.74 | 9178.05 | 9178.05 | 100.0
3.1.4 | Модернизация (реконструкция) светофорных объектов | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Организация работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования и контроля качества нанесения дорожной разметки | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 14072.37 | 14040.66 | 14040.63 | 14040.63 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 14072.37 | 14040.66 | 14040.63 | 14040.63 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 1304.32 | 1304.32 | 1304.3 | 1304.3 | 100.0
|  |  | УЖКХ ТиС | 12768.05 | 12736.34 | 12736.33 | 12736.33 | 100.0
3.1.6 | Приобретение, установка недостающих и замена устаревших дорожных знаков | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 1218.99 | 986.59 | 986.59 | 986.59 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 1218.99 | 986.59 | 986.59 | 986.59 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 1218.99 | 986.59 | 986.59 | 986.59 | 100.0
|  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7 | Разработка (внесение изменений) проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети ЗАТО Северск | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 902.17 | 902.17 | 891.16 | 891.16 | 98.8
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 902.17 | 902.17 | 891.16 | 891.16 | 98.8
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 302.17 | 302.17 | 291.16 | 291.16 | 96.4
|  |  | УЖКХ ТиС | 600 | 600 | 600 | 600 | 100.0
3.1.8 | Обустройство или ликвидация пешеходных переходов | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 1298.08 | 627.79 | 627.79 | 627.79 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 1298.08 | 627.79 | 627.79 | 627.79 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 1298.08 | 627.79 | 627.79 | 627.79 | 100.0
3.1.9 | Расчистка придорожных полос от порослей | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 1161.25 | 1106.56 | 1106.56 | 1106.56 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 1161.25 | 1106.56 | 1106.56 | 1106.56 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 1161.25 | 1106.56 | 1106.56 | 1106.56 | 100.0
3.1.10 | Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск направляющими устройствами | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Задача 5. Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск
5.1 | КПМ. Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 2240.04 | 2171.44 | 2171.44 | 2171.44 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 2240.04 | 2171.44 | 2171.44 | 2171.44 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 2240.04 | 2171.44 | 2171.44 | 2171.44 | 100.0
| Итого по подпрограмме 2 | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 31609.52 | 30654.15 | 30642.42 | 30642.42 | 100.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 31609.52 | 30654.15 | 30642.42 | 30642.42 | 100.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | УЖКХ ТиС | 28362.83 | 27407.46 | 27406.76 | 27406.76 | 100.0
|  |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 1606.49 | 1606.49 | 1595.46 | 1595.46 | 99.3
|  |  | Управление образования | 1640.2 | 1640.2 | 1640.2 | 1640.2 | 100.0
Подпрограмма 3 "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры"
2. | Задача 2. Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска
2.1 | КПМ. Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 292731.94 | 295113.46 | 294904.1 | 294904.1 | 99.9
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 15.23 | 15.23 | 15.23
|  |  | местного бюджета | 292731.94 | 295098.23 | 294888.87 | 294888.87 | 99.9
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 292731.94 | 295113.46 | 294904.1 | 294904.1 | 99.9
3. | Задача 3. Обеспечение внутриквартальных территорий достаточным количеством парковочных мест
3.1 | Основное мероприятие. Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов, в т.ч.: | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0
3.1.1 | Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0
5. | Задача 5. Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания
5.1 | КПМ. Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 52879.95 | 52895.18 | 52481.16 | 52481.16 | 99.2
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 15.23 | 15.23 | 15.23
|  |  | местного бюджета | 52879.95 | 52879.95 | 52465.93 | 52465.93 | 99.2
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 52879.95 | 52895.18 | 52481.16 | 52481.16 | 99.2
| Итого по подпрограмме 3 | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 345612.09 | 348008.85 | 347385.27 | 347385.27 | 99.8
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 30.46 | 30.46 | 30.46
|  |  | местного бюджета | 345612.09 | 347978.39 | 347354.81 | 347354.81 | 99.8
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 345612.09 | 348008.85 | 347385.27 | 347385.27 | 99.8
Подпрограмма 4 "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск"
2. | Задача 2. Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
2.1 | КПМ. Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильныи транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 13904.98 | 13411.72 | 9773.34 | 9773.34 | 72.9 | Не полное освоение стало возможным вследствие уменьшения размера оплаты по контрактам на сумму начисленных штрафов и пеней.
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 13904.98 | 13411.72 | 9773.34 | 9773.34 | 72.9
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 13904.98 | 13411.72 | 9773.34 | 9773.34 | 72.9
3. | Задача 3. Обеспечение комфортного ожидания общественного траспорта
3.1 | Основное мероприятие. Устройство и ремонт остановок общественного транспорта, в т.ч.: | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 697.43 | 581.73 | 581.38 | 581.38 | 99.9
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 697.43 | 581.73 | 581.38 | 581.38 | 99.9
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 328.43 | 277.73 | 277.38 | 277.38 | 99.9
|  |  | УЖКХ ТиС | 369 | 304 | 304 | 304 | 100.0
3.1.1 | Устройство посадочных площадок для остановок общественного транспорта | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Установка (ремонт) павильонов на остановках общественного транспорта | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 697.43 | 581.73 | 581.38 | 581.38 | 99.9
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 697.43 | 581.73 | 581.38 | 581.38 | 99.9
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 328.43 | 277.73 | 277.38 | 277.38 | 99.9
|  |  | УЖКХ ТиС | 369 | 304 | 304 | 304 | 100.0
| Итого по подпрограмме 4 | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 14602.41 | 13993.45 | 10354.72 | 10354.72 | 74.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 14602.41 | 13993.45 | 10354.72 | 10354.72 | 74.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УЖКХ ТиС | 14273.98 | 13715.72 | 10077.34 | 10077.34 | 73.5
|  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 328.43 | 277.73 | 277.38 | 277.38 | 99.9
Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма"
1. | Задача 1. Организация деятельности Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
1.1 | Задача 1. Организация деятельности Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, в т.ч.: | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 34625.33 | 35022.17 | 34297.1 | 34297.1 | 97.9
|  |  | федерального бюджета | 0 | 381.61 | 381.61 | 381.61 | 100.0
|  |  | областного бюджета | 0 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 100.0
|  |  | местного бюджета | 34625.33 | 34625.33 | 33900.26 | 33900.26 | 97.9
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 34625.33 | 35022.17 | 34297.1 | 34297.1 | 97.9
| Итого по подпрограмме 5 | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 34625.33 | 35022.17 | 34297.1 | 34297.1 | 97.9
|  |  | федерального бюджета | 0 | 381.61 | 381.61 | 381.61 | 100.0
|  |  | областного бюджета | 0 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 100.0
|  |  | местного бюджета | 34625.33 | 34625.33 | 33900.26 | 33900.26 | 97.9
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 34625.33 | 35022.17 | 34297.1 | 34297.1 | 97.9
| Итого по Программе | 2024 | Всего, в том числе за счёт средств: | 833028.25 | 833462.68 | 824742.56 | 824742.56 | 99.0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 381.61 | 381.61 | 381.61 | 100.0
|  |  | областного бюджета | 317000 | 317045.69 | 313324.71 | 313324.71 | 98.8
|  |  | местного бюджета | 516028.25 | 516035.38 | 511036.24 | 511036.24 | 99.0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление образования | 1640.2 | 1640.2 | 1640.2 | 1640.2 | 100.0
|  |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 1934.92 | 1884.22 | 1872.84 | 1872.84 | 99.4
|  |  | УЖКХ ТиС | 388248.9 | 389132.03 | 384869.36 | 384869.36 | 98.9
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 441204.23 | 440806.23 | 436360.16 | 436360.16 | 99.0