Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015-2025 годы,

утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3542 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образованияв ЗАТО Северск»

на 2015-2025 годы»

за 2024 год

1. Результаты реализации муниципальной программы «Развитие образования 
в ЗАТО Северск» на 2015-2025 годы в целом и результаты реализации входящих
в нее подпрограмм и КПМ за 2024 год.

1) По итогам 2024 года процент выполнения муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015-2025 годы (далее – Программа) составил 94,5%, в том числе из средств:

- федерального бюджета –98,9%;

- областного бюджета – 98,5%;

- местного бюджета – 95,7%;

- внебюджетных источников – 100%.

Степень освоения средств Программы составила 0,98 – полное освоение.

2) Участниками Программы являются три ГРБС. Процент выполнения Программы 
по ГРБС составил:

- ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск – 97,7%;

- ГРБС 2 Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск – 94,5%;

- ГРБС 3 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск – 0% (в 2024 году УИО не принимало участие в реализации мероприятий Программы).

3) Программа включает в себя шесть подпрограмм и обеспечивающую подпрограмму, а также КМП, входящих в состав подпрограмм. Процент выполнения подпрограмм по итогам 2024 года составил:

- Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск» - 87,5%, 
в том числе из средств:

федерального бюджета – 98,7%;

областного бюджета – 98,6%;

местного бюджета – 50,4%;

внебюджетных источников – 100%.

Процент выполнения подпрограммы 1 по ГРБС составил:

ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск – 81,8%;

ГРБС 2 Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск – 94,5%.

- Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования» - 100,00% (ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск) – в том числе
из средств:

областного бюджета – 100,00%;

местного бюджета – 100,00%.

- Подпрограмма 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» - 100,00% (ГРБС 1 Управление образования Администрации
ЗАТО Северск), в том числе из средств:

областного бюджета – 100,00%;

местного бюджета – 100,00%.

- Подпрограмма 4 «Педагогические кадры» - 100,00% (ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск) – средства местного бюджета.

- Подпрограмма 5 «Организация деятельности образовательных организаций
ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 98,3% (ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск), в том числе из средств:

федерального бюджета – 99,2%;

областного бюджета – 98,5%;

местного бюджета – 97,6%.

- Подпрограмма 6 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»
и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» - 98,7% (ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск), в том числе
из средств:

областного бюджета – 100,0%;

местного бюджета – 98,7%.

- Обеспечивающая подпрограмма – 98,5% (ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск), в том числе из средств:

федерального бюджета – 100%;

областного бюджета – 97,1%;

местного бюджета – 98,9%.

2. Эффективность использования финансовых средств за 2024 год.

1) Потребность финансирования Программы на 2024 год оставила 3 371 660,82 тыс.руб., из них средства:

- федерального бюджета – 199494,99 тыс.руб.;

- областного бюджета – 2115543,84 тыс.руб.;

- местного бюджета – 1053089,72 тыс.руб.;

- внебюджетных источников – 3532,27 тыс.руб.

2) План с учетом утвержденного бюджетом на 2024 год составил 3 371 660,82 тыс.руб., из них средства:

- федерального бюджета – 199494,99 тыс.руб.;

- областного бюджета – 2115543,84 тыс.руб.;

- местного бюджета – 1053089,72 тыс.руб.;

- внебюджетных источников – 3532,27 тыс.руб.

3) Передано бюджетных ассигнований за 2024 год 3334581,68 тыс.руб., из них средства:

- федерального бюджета – 197267,69 тыс.руб.;

- областного бюджета – 2107704,20 тыс.руб.;

- местного бюджета – 1029609,78 тыс.руб.;

- внебюджетных источников – 0,0тыс.руб.

4) Фактическое исполнение (кассовые расходы) за 2024 год 3292592,82 тыс.руб., 
из них средства:

- федерального бюджета – 197267,69тыс.руб.;

- областного бюджета –2084154,01 тыс.руб.;

- местного бюджета – 1007638,65 тыс.руб.;

- внебюджетных источников –3532,27 тыс.руб.

5) Эффективность использования финансовых средств по ГРБС за 2024 год:

ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск:

- объем бюджетных ассигнований план 2024 года – 3285539,88 тыс.руб.;

- передано бюджетных ассигнований за 2024 год– 3256523,21 тыс.руб.;

- фактическое исполнение (кассовые расходы) за 2024 год– 3211002,88 тыс.руб.;

- процент выполнения 97.7.

ГРБС 2 Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск:

- объем бюджетных ассигнований план 2024 года – 82588,67 тыс.руб.;

- передано бюджетных ассигнований за 2024 год – 78057,48 тыс.руб.;

- фактическое исполнение (кассовые расходы) за 2024 год – 78057,48 тыс.руб.;

- процент выполнения 94,5.

6) Эффективность использования средств Программы (степень освоения средств) представлена в таблице 1.

Степень освоения средств (Сос):

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Значение Сос | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск» | 0,87 | Неполное освоение |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования» | 1,00 | Полное освоение |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» | 1,00 | Полное освоение |
| 4 | Подпрограмма 4 «Педагогические кадры» | 1,00 | Полное освоение |
| 5 | Подпрограмма 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 0,98 | Полное освоение |
| 6 | Подпрограмма 6 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания" | 0,99 | Полное освоение |
| 7 | «Обеспечивающая подпрограмма» | 0,99 | Полное освоение |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015 - 2025 годы | 0,98 | Полное освоение |

3. Выполнение основных мероприятий, КПМ, предусмотренных на данный период реализации Программы.

1) Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск»:

Процент выполнения подпрограммы 1 по итогам 2024 года составил 87,5.

Выполнение основных мероприятий, КПМ подпрограммы 1, реализация которых предусмотрена в 2024 году (по итогам 2024 года):

- основное мероприятие Капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в муниципальных дошкольных образовательных организациях (включая ГДО при МБОУ "Орловская СОШ"), приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации, в т.ч.: - 100% исполнения. Одно запланированное на 2024 год мероприятия выполнены в полном объеме;

- основное мероприятие. Капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в муниципальных общеобразовательных организациях, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск», в т.ч.: - 100% исполнения. Одно запланированное на 2024 год мероприятие выполнено в полном объеме;

- основное мероприятие. Устройство новых малых архитектурных форм
в дошкольных образовательных организациях ЗАТО Северск, в т.ч.: - 100% исполнения. Запланированные на 2024 год 22 мероприятия выполнены в полном объеме;

- основное мероприятие. Приобретение оборудования и мебели для образовательных организаций, в т.ч.: - 35 % исполнения. Запланированное на 2024 год мероприятие выполнено частично, т.к. средства были выделены в конце года и учреждения не успели выйти на аукционы.

- основное мероприятие. Модернизация школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций), в т.ч.: - 94,3 % исполнения. Экономия по факту исполнения мероприятия;

- основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Современная школа», 
в т.ч.: - 100% исполнения. Одно запланированное на 2024 год мероприятие выполнено
в полном объеме;

- основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Успех каждого ребенка»,
в т.ч.: - 100% исполнения. Одно запланированное на 2024 год мероприятие выполнено
в полном объеме;

- КПМ «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» – 96,9% исполнения. Мероприятия КПМ реализованы. Финансовые средства не реализованы 
в полном объеме из-за низкой посещаемости детей по причине болезни;

2) Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования»: мероприятия подпрограммы 2 в 2024 году.

Процент выполнения подпрограммы 2 по итогам 2024 года составил 100,00%.

- основное мероприятие. Модернизация существующего компьютерного парка (в т.ч. серверного оборудования), увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в т.ч.: - 100% исполнения. Одно запланированное на 2024 год мероприятие выполнено в полном объеме;

3) Подпрограмма 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей»:

Процент выполнения подпрограммы 3 по итогам 2024 года составил 100,00%.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы 3, реализация которых предусмотрена в 2024 году (по итогам 2024 года):

- основное мероприятие. Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей,
в т.ч. - 100,00% исполнения. Три запланированных на 2024 год мероприятия выполнены 
в полно объеме;

- основное мероприятие. Адресная поддержка одаренных детей, в т.ч.: - 100,00% исполнения. Пять запланированных на 2024 год мероприятий выполнены 
в полно объеме;

4) Подпрограмма 4 «Педагогические кадры»:

Процент выполнения подпрограммы 4 по итогам 2024 года составил 100,00%.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы 4, реализация которых предусмотрена в 2024 году (по итогам 2024 года):

- основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрового резерва, в т.ч.: - 100,00% исполнения. Два запланированных 
на 2024 год мероприятий выполнены в полном объеме.

5) Подпрограмма 5 «Организация деятельности образовательных организаций
ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

Процент выполнения подпрограммы 5 по итогам 2024 года составил 98,3%.

Выполнение основных мероприятий и КПМ подпрограммы 5, реализация которых предусмотрена в 2024 году (по итогам 2024 года):

- КПМ «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций
ЗАТО Северск» – 98,5% исполнения. Мероприятия КПМ реализованы. Фактические расходы меньше плановых назначений;

- КПМ «Организация деятельности общеобразовательных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск»– 98,1% исполнения. Мероприятия КПМ реализованы. Расходы произведены по фактическому начислению;

- основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», в т.ч.: - 100,00% исполнения. Одно запланированное на 2024 год мероприятие выполнено в полном объеме;

- КПМ «Обеспечение качественного дополнительного образования
по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск» – 97,7% исполнения. Мероприятия КПМ реализованы.

6) Подпрограмма 6 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» 
и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания»:

Процент выполнения подпрограммы 6 по итогам 2024 года составил 98,7%.

Выполнение КПМ подпрограммы 6, реализация которых предусмотрена в 2024 году 
(по итогам 2024 года):

- КПМ «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения
ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» –97,8% исполнения. КПМ реализована. Расходы произведены по фактическому начислению;

- КПМ «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения
ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» – 99,5% исполнения. КПМ реализована. Расходы произведены по фактическому начислению.

7) Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»:

Процент выполнения «Обеспечивающей подпрограммы» по итогам 2024 года составил 97,7.

Выполнение задач «Обеспечивающей подпрограммы», реализация которых предусмотрена в 2024 году (по итогам 2024 года):

- Задача 1 «Реализация деятельности отдела развития образования, мониторинга 
и защиты прав детей, финансово-экономического отдела, отдела развития и содержания инфраструктуры образования, административного и вспомогательного персонала» – 97,1% исполнения. Задача 1 реализована. Расходы произведены по фактическому начислению;

- Задача 2 «Реализация деятельности отдела опеки и попечительства» – 97,1% исполнения. Задача 2 реализована. Расходы произведены по фактическому начислению.

4. Причины невыполнения и (или) несвоевременного выполнения основных мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации Программы.

По итогам 2024 года основные мероприятия и КПМ Программы выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Исключение составляют одно мероприятие – «Общеобразовательные организации» основного мероприятия «Приобретение оборудования и мебели для образовательных организаций, в т.ч.:» подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск». Процент выполнения по данному мероприятию составил 35% исполнения. Запланированное на 2024 год мероприятие выполнено частично;

Управлением образования Администрации ЗАТО Северск (ответственным исполнителем Программы) в январе 2025 года приняты меры по устранению выявленных отклонений при реализации Программы. Произведена корректировка Программы. 
Таким образом, утвержденный объем финансирования Программы приведен в соответствие 
с расходными расписаниями ГРБС на конец 2024 года.

5. Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способах достижения программных целей (либо о прекращении дальнейшей реализации Программы).

По итогам 2024 года финансовые средства, которые не предусмотрены в бюджете ЗАТО Северск на требуемую реализацию мероприятий, перераспределены на последующие годы реализации Программы, соответственно внесены изменения в целевые показатели Программы.