	Форма 1

	СВЕДЕНИЯ

	о достижении значений целевых показателей

	(индикаторов) результативности муниципальной программы

	"Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2021 - 2025 годы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Целевые показатели муниципальной программы "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2021 - 2025 годы

	1.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности детей этой же возрастной группы, обучающихся в образовательных учреждениях
	%
	5,6
	0
	0
	Х
	

	2.
	Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по охране окружающей среды (в расчете на 100 тыс. чел.)
	%
	2,8
	2,2
	2,2
	1,00
	

	3.
	Ликвидация объекта накопленного вреда
	га
	0
	0
	0
	Х
	

	4.
	Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов
	%
	32
	32
	32
	1,00
	

	Коэффициент достижения показателей цели муниципальной программы
	1,00
	Х

	Целевые показатели задачи 1 "Обеспечение экологически безопасных условий проживания и экологическое просвещение населения" 

	1.
	Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях
	чел
	753
	0
	0
	Х
	

	2.
	Численность населения ЗАТО Северск, получающего информацию по экологической безопасности
	чел
	796
	35
	35
	1,00
	

	3.
	Разработана проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г.Северска
	%
	0
	0
	0
	Х
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 
муниципальной программы
	1,00
	Х

	Целевые показатели задачи 2 "Сохранение природных объектов на особо охраняемой природной территории, создание нормальных условий для рекреации" 

	1.
	Площадь очищаемой пляжной зоны
	га
	15,5
	15,5
	15,5
	1,00
	

	2.
	Количество печатной продукции по охране ООПТ
	шт
	2 759
	1 206
	1 206
	1,00
	

	3.
	Площадь восстановленных земель
	га
	0
	0
	0
	Х
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 
муниципальной программы
	2,00
	Х

	Коэффициент достижения показателей решения задач муниципальной 
программы
	1,00
	Х

	Степень достижения целей и решения задач программы (СДМП)
	1,00
	Х




	Форма 3

	ИНФОРМАЦИЯ

	о финансировании реализации муниципальной программы

	"Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2021 - 2025 годы

	

	№ п/п
	Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы
	Объем финансирования 
(тыс. рублей)

	
	
	утверждённые расходы на реализацию программы в году
	фактические расходы на реализацию программы в году
	Степень освоения средств

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Подпрограмма 1 "Экологическое развитие ЗАТО Северск", всего в т.ч.:
	51,59
	51,43
	1,00

	1.1.
	Основное мероприятие 1. Экологическое воспитание, образование и информирование населения, всего в т.ч.:
	51,59
	51,43
	1,00

	1.1.1.
	Мероприятия по экологическому воспитанию и образованию обучающихся образовательных организаций
	0,00
	0,00
	Х

	1.1.2.
	Экологическая программа музея г.Северска "В согласии с природой - в согласии с собой"
	0,00
	0,00
	Х

	1.1.3.
	Создание выставки в музее г.Северска "Жизнь в стиле ЭКО"
	0,00
	0,00
	Х

	1.1.4.
	Создание программного обеспечения для сенсорного стола по экологической тематике в музее г.Северска
	0,00
	0,00
	Х

	1.1.5.
	Обновление основания для экологической системы-рокария у музея г.Северска
	0,00
	0,00
	Х

	1.1.6.
	Издание обзора "Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск"
	51,59
	51,43
	1,00

	1.1.7.
	Пропагандистская и информационная деятельность по охране окружающей среды
	0,00
	0,00
	Х

	1.2.
	Основное мероприятие 2. Проведение берегоукрепительных работ правого берега р. Томи вдоль черты г.Северска, всего в т.ч.:
	0,00
	0,00
	Х

	1.2.1.
	Разработка ПИР на берегоукрепительные работы правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска
	0,00
	0,00
	Х

	1.2.2.
	Визуальный осмотр состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска
	0,00
	0,00
	Х

	Оценка эффективности использования средств подпрограммы 1
	полное освоение

	2.
	Подпрограмма 2 "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск", всего в т.ч.:
	974,56
	971,86
	1,00

	2.1.
	Основное мероприятие 1. Обследование состояния природных объектов ООПТ, всего в т.ч.:
	198,60
	198,60
	1,00

	2.1.1.
	Проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ
	198,60
	198,60
	1,00

	2.1.2.
	Проведение обследования состояния лесов ООПТ
	0,00
	0,00
	Х

	2.2.
	Основное мероприятие 2. Содержание рекреационной зоны ООПТ, всего в т.ч.:
	741,96
	739,27
	1,00

	2.2.1.
	Корректировка проекта рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево
	0,00
	0,00
	Х

	2.2.2.
	Работы по рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево
	0,00
	0,00
	Х

	2.2.3.
	Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов
	100,00
	99,95
	1,00

	2.2.4.
	Санитарная уборка зон отдыха (пляжей) в летний период года
	571,11
	568,49
	1,00

	2.2.5.
	Приобретение дополнительного пляжного оборудования
	0,00
	0,00
	Х

	2.2.6.
	Ремонт существующего пляжного оборудования
	70,85
	70,84
	1,00

	2.3.
	Основное мероприятие 3. Организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о правилах поведения на территории ООПТ, всего в т.ч.:
	34,00
	33,99
	1,00

	2.3.1.
	Ремонт и восстановление информационных аншлагов
	10,76
	10,76
	1,00

	2.3.2.
	Осуществление контроля за соблюдением режима ООПТ
	0,00
	0,00
	Х

	2.3.3.
	Пропагандистская и информационная деятельность по ООПТ
	23,24
	23,23
	1,00

	2.3.4.
	Ведение раздела ООПТ на сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	0,00
	0,00
	Х

	Оценка эффективности использования средств подпрограммы 2
	полное освоение

	3.
	Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма", всего в т.ч.:
	0,00
	0,00
	Х

	Оценка эффективности использования средств подпрограммы 3
	Х

	
	Итого по Программе 
	1 026,15
	1 023,30
	1,00

	Оценка эффективности использования средств муниципальной 
программы
	полное освоение









	








Форма 4

	СВЕДЕНИЯ

	об оценке эффективности реализации

	в 2024 году муниципальной программы

	"Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2021 - 2025 годы

	№ п/п
	Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы
	Степень достижения целей и решения задач (СДП) 
	Степень освоения средств (СОС)
	Оценка эффективности программы (подпрограммы)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Подпрограмма 1 "Экологическое развитие ЗАТО Северск"
	1,00
	1,00
	5
	Высокая эффективность.

	2.
	Подпрограмма 2 "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"
	1,00
	1,00
	5
	Высокая эффективность.

	3.
	Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма"
	0,00
	Х
	Х
	Х

	
	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2021 - 2025 годы
	1,00
	1,00
	5
	Высокая эффективность.




	



















      Приложение 5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к Порядку принятия решений о разработке 
муниципальных программ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЗАТО Северск Томской области, их формирования и  реализации

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отчет

	о реализации муниципальной программы

	"Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" за 2024 год на 2021 - 2025 годы

	№ п/п
	Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы
	Срок реа-лиза-ции, (ед. изм. год)
	Источники финансирования/главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Объём финансирования, тыс. руб.
	Процент выпол-нения, % (гр.8/
гр.6)
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тий (причины невыпол-нения мероприя-тий)

	
	
	
	
	Потреб-ность 
на 2024 год
	план с учётом утвер-ждён-ного бюдже-том на 2024 год
	Пере-дано бюджетных ассиг-нова- ний за отчёт-ный период
	фактическое испол-нение за отчёт-ный пе-риод
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 "Экологическое развитие ЗАТО Северск"

	1.
	Задача 1. Экологическое воспитание, образование и информирование населения о состоянии окружающей среды

	1.1
	Основное мероприятие. Экологическое воспитание, образование и информиро-вание населения, 
в т.ч.:
	2024
	Всего, в том числе за счёт средств:
	51,59
	51,59
	51,43
	51,43
	99.7
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	51,59
	51,59
	51,43
	51,43
	99.7
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	51,59
	51,59
	51,43
	51,43
	99.7
	

	
	
	
	Управление культуры
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Управление образования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.1
	Мероприятия по экологическому воспитанию и образованию обучающихся образователь-ных организаций
	2024
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление образования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.2
	Экологическая программа музея г.Северска "В согласии с природой - в согласии с собой"
	2024
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление культуры
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.3
	Создание выставки в музее г.Северска "Жизнь в стиле ЭКО"
	2024
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление культуры
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.4
	Создание программного обеспечения для сенсорного стола по экологической тематике в музее г.Северска
	2024
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление культуры
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.5
	Обновление основания для экологической системы-рокария у музея г.Северска
	2024
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление культуры
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.6
	Издание обзора "Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск"
	2024
	Всего, в том числе за счёт средств:
	51,59
	51,59
	51,43
	51,43
	99.7
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	51,59
	51,59
	51,43
	51,43
	99.7
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	51,59
	51,59
	51,43
	51,43
	99.7
	

	1.1.7
	Пропагандист-ская и информацион-ная деятельность по охране окружающей среды
	2024
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.
	Задача 2. Предотвращение разрушения правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска

	2.1
	Основное мероприятие. Проведение берегоукрепи-тельных работ правого берега р. Томи вдоль черты г.Северска, в т.ч.:
	2024
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.1.1
	Разработка ПИР на берегоукрепи-тельные работы правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска
	2024
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.1.2
	Визуальный осмотр состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска
	2024
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого по подпрограмме 1
	2024
	Всего, в том числе за счёт средств:
	51,59
	51,59
	51,43
	51,43
	99.7
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	51,59
	51,59
	51,43
	51,43
	99.7
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление образования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	51,59
	51,59
	51,43
	51,43
	99.7
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Управление культуры
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	Подпрограмма 2 "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

	1.
	Задача 1. Гидрологические исследования водной экосистемы, обследование состояния лесов ООПТ

	1.1
	Основное мероприятие. Обследование состояния природных объектов ООПТ, в т.ч.:
	2024
	Всего, в том числе за счёт средств:
	198,60
	198,60
	198,60
	198,60
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	198,60
	198,60
	198,60
	198,60
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	198,60
	198,60
	198,60
	198,60
	100
	

	
	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.1
	Проведение гидрологиче-ских исследований водной экосистемы ООПТ
	2024
	Всего, в том числе за счёт средств:
	198,60
	198,60
	198,60
	198,60
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	198,60
	198,60
	198,60
	198,60
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	198,60
	198,60
	198,60
	198,60
	100
	

	1.1.2
	Проведение обследования состояния лесов ООПТ
	2024
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.
	Задача 2. Ликвидация ранее причиненного экологического ущерба, связанного с обращением с отходами, и обеспечение санитарного содержания рекреационной зоны ООПТ

	2.1
	Основное мероприятие. Содержание рекреационной зоны ООПТ, в т.ч.:
	2024
	Всего, в том числе за счёт средств:
	741,96
	741,96
	739,27
	739,27
	99.6
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	741,96
	741,96
	739,27
	739,27
	99.6
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	741,96
	741,96
	739,27
	739,27
	99.6
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.1.1
	Корректировка проекта рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево
	2024
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.1.2
	Работы по рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево
	2024
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.1.3
	Ликвидация несанкциони-рованных мест хранения отходов
	2024
	Всего, в том числе за счёт средств:
	100,00
	100,00
	99,95
	99,95
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	100,00
	100,00
	99,95
	99,95
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	100,00
	100,00
	99,95
	99,95
	100
	

	2.1.4
	Санитарная уборка зон отдыха (пляжей) в летний период года
	2024
	Всего, в том числе за счёт средств:
	571,11
	571,11
	568,49
	568,49
	99.5
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	571,11
	571,11
	568,49
	568,49
	99.5
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	571,11
	571,11
	568,49
	568,49
	99.5
	

	2.1.5
	Приобретение дополнитель-ного пляжного оборудования
	2024
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.1.6
	Ремонт существующего пляжного оборудования
	2024
	Всего, в том числе за счёт средств:
	70,85
	70,85
	70,84
	70,84
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	70,85
	70,85
	70,84
	70,84
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	70,85
	70,85
	70,84
	70,84
	100
	

	3.
	Задача 3. Обеспечение охраны ООПТ и информирование населения об ООПТ

	3.1
	Основное мероприятие. Организация охраны ООПТ и повышение информирован-ности населения о правилах поведения на территории ООПТ, в т.ч.:
	2024
	Всего, в том числе за счёт средств:
	34,00
	34,00
	33,99
	33,99
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	34,00
	34,00
	33,99
	33,99
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	10,76
	10,76
	10,76
	10,76
	100
	

	
	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	23,24
	23,24
	23,23
	23,23
	100
	

	3.1.1
	Ремонт и восстановление информацион-ных аншлагов
	2024
	Всего, в том числе за счёт средств:
	10,76
	10,76
	10,76
	10,76
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	10,76
	10,76
	10,76
	10,76
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	10,76
	10,76
	10,76
	10,76
	100
	

	3.1.2
	Осуществление контроля за соблюдением режима ООПТ
	2024
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	3.1.3
	Пропагандист-ская и информацион-ная деятельность по ООПТ
	2024
	Всего, в том числе за счёт средств:
	23,24
	23,24
	23,23
	23,23
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	23,24
	23,24
	23,23
	23,23
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	23,24
	23,24
	23,23
	23,23
	100
	

	3.1.4
	Ведение раздела ООПТ на сайте Администрации ЗАТО Северск в информацион-но-телекомму-никационной сети "Интернет"
	2024
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого по подпрограмме 2
	2024
	Всего, в том числе за счёт средств:
	974,56
	974,56
	971,86
	971,86
	99.7
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	974,56
	974,56
	971,86
	971,86
	99.7
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	752,72
	752,72
	750,03
	750,03
	99.6
	

	
	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	221,84
	221,84
	221,83
	221,83
	100
	

	Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма"

	
	Итого по подпрограмме 3
	2024
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по Программе 
	2024
	Всего, в том числе за счёт средств:
	1 026,15
	1 026,15
	1 023,30
	1 023,30
	99.7
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	1 026,15
	1 026,15
	1 023,30
	1 023,30
	99.7
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	752,72
	752,72
	750,03
	750,03
	99.6
	

	
	
	
	Управление образования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	273,43
	273,43
	273,26
	273,26
	99.9
	

	
	
	
	Управление культуры
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	





	Форма 2

	СВЕДЕНИЯ

	о достижении значений целевых показателей

	(индикаторов) результативности подпрограммы 1 муниципальной программы

	Экологическое развитие ЗАТО Северск

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Целевые показатели подпрограммы 1 "Экологическое развитие ЗАТО Северск" 

	1.
	Численность детей, принимающих участие в экологических мероприятиях
	чел
	0
	0
	0
	Х
	

	2.
	Численность населения ЗАТО Северск, получающего информацию по экологической безопасности
	чел
	796
	35
	35
	1,00
	

	3.
	Разработана проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г.Северска
	%
	0
	0
	0
	Х
	

	Сумма значений оценки достижения показателей цели подпрограммы
	1,00
	Х

	Целевые показатели задачи 1 "Экологическое воспитание, образование и информирование населения о состоянии окружающей среды" 

	1.1.
	Численность населения, посещающего экологические мероприятия музея
	чел
	0
	0
	0
	Х
	

	1.2.
	Программное обеспечение для сенсорного стола по экологической теме
	шт
	0
	0
	0
	Х
	

	1.3.
	Восстановлено основание экологической системы - рокария у здания музея г.Северска
	шт
	0
	0
	0
	Х
	

	1.4.
	Количество экземпляров обзора "Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск"
	шт
	43
	35
	35
	1,00
	

	1.5.
	Количество печатной продукции по природоохранной тематике
	шт
	0
	0
	0
	Х
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 
подпрограммы
	1,00
	Х

	Целевые показатели задачи 2 "Предотвращение разрушения правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска" 

	2.1.
	Проектно-сметная документация для предотвращения разрушения береговой полосы вдоль черты г.Северска
	шт
	0
	0
	0
	Х
	

	2.2.
	Количество осмотров состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска
	ед
	4
	4
	4
	1,00
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 
подпрограммы
	1,00
	Х

	Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП)
	1,00
	Х




	Форма 2

	СВЕДЕНИЯ

	о достижении значений целевых показателей

	(индикаторов) результативности подпрограммы 2 муниципальной программы

	Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достиже-ния показате-ля (факт/
план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Целевые показатели подпрограммы 2 "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 

	1.
	Площадь очищаемой пляжной зоны
	га
	15,5
	15,5
	15,5
	1,00
	

	2.
	Количество печатной продукции по охране ООПТ
	шт
	2 759
	1 206
	1 206
	1,00
	

	3.
	Площадь восстановленных земель
	га
	0
	0
	0
	Х
	

	Сумма значений оценки достижения показателей цели подпрограммы
	2,00
	Х

	Целевые показатели задачи 1 "Гидрологические исследования водной экосистемы, обследование состояния лесов ООПТ" 

	1.1.
	Предотвращение деградации водных объектов ООПТ
	га
	68
	160
	160
	1,00
	

	1.2.
	Предотвращение деградации защитных лесов, площадь
	га
	3 434
	3 434
	3 434
	1,00
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 
подпрограммы
	2,00
	Х

	Целевые показатели задачи 2 "Ликвидация ранее причиненного экологического ущерба, связанного с обращением с отходами, и обеспечение санитарного содержания рекреационной зоны ООПТ" 

	2.1.
	Откорректированный проект рекультивации свалки
	шт
	0
	0
	0
	Х
	

	2.2.
	Ликвидация несанкционированных свалок, площадь
	га
	0,1
	0,1
	0,1
	1,00
	

	2.3.
	Количество приобретенного пляжного оборудования (скамейки, буйки)
	шт
	0
	0
	0
	Х
	

	2.4.
	Количество отремонтированного оборудования
	шт
	9
	27
	27
	1,00
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 
подпрограммы
	2,00
	Х

	Целевые показатели задачи 3 "Обеспечение охраны ООПТ и информирование населения об ООПТ" 

	3.1.
	Количество отремонтированных аншлагов
	шт
	2
	2
	2
	1,00
	

	3.2.
	Количество дежурств и рейдов на ООПТ
	ед
	10
	10
	10
	1,00
	

	3.3.
	Доля населения ЗАТО Северск, получающего информацию по ООПТ в год
	%
	2
	2,2
	2,2
	1,00
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 3 
подпрограммы
	3,00
	Х

	Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП)
	1,00
	Х




	Форма 2

	СВЕДЕНИЯ

	о достижении значений целевых показателей

	(индикаторов) результативности подпрограммы 3 муниципальной программы

	Обеспечивающая подпрограмма

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Целевые показатели подпрограммы 3 "Обеспечивающая подпрограмма" 

	Сумма значений оценки достижения показателей цели подпрограммы
	0,00
	Х

	Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП)
	Х
	Х










(по форме Приложения 8 к постановлению № 1797)

Оценка 
результатов реализации мер правового регулирования за 2024 год
в сфере реализации муниципальной программы
«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

	№ п/п
	Наименование меры 
(бюджетной, налоговой, правовой, иной)
	Содержание меры
	Срок реализации
	Социально-экономический эффект от применения меры

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Содержание и уборка мест отдыха населения в соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»

	Требования к санитарному содержанию, уборке и оборудованию мест отдыха населения, включая прибрежные зоны озер ООПТ

	[bookmark: _GoBack]Летний период 2024 года

	Летний период 2024 года

	Обеспечение нормальных условий для рекреации населения ЗАТО Северск на озерах ООПТ


	3.
	Осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории ЗАТО Северск в соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 30.09.2021 № 17/3 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий городского округа ЗАТО Северск Томской области»

	Деятельность уполномоченных органов Администрации ЗАТО Северск, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в границах ООПТ
	Посто-янно
	Посто-янно
	Профилактика природоохранных правонарушений в границах ООПТ, контроль за соблюдением установленного режима охраны ООПТ




