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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2014 г. N 3542

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В ЗАТО СЕВЕРСК" НА 2015 - 2025 ГОДЫ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск
от 24.04.2015 N 808, от 24.08.2015 N 1876, от 30.12.2015 N 3023,
от 15.07.2016 N 1620, от 30.12.2016 N 2981, от 13.07.2017 N 1236,
от 29.12.2017 N 2560, от 12.07.2018 N 1276, от 29.12.2018 N 2536,
от 18.04.2019 N 699, от 23.07.2019 N 1571, от 31.01.2020 N 117,
от 09.10.2020 N 1734, от 29.01.2021 N 133, от 26.07.2021 N 1671,
от 28.01.2022 N 120, от 29.07.2022 N 1332, от 08.02.2023 N 184-па,
от 27.07.2023 N 1395-па, от 14.02.2024 N 485-па, от 23.04.2024 N 1270-па,
от 05.11.2024 N 3891-па, от 27.02.2025 N 448-па)
	



В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации" постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015 - 2025 годы.
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете "Диалог" - "Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск Томской области" и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.seversknet.ru).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Мэра ЗАТО Северск по социальной политике.

И.о. Главы Администрации
Н.В.ДИДЕНКО





Утверждена
постановлением
Администрации ЗАТО Северск
от 30.12.2014 N 3542
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(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАТО СЕВЕРСК"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.02.2025 N 448-па)


	Наименование муниципальной программы (далее - Программа)
	Развитие образования в ЗАТО Северск

	Срок реализации Программы
	2015 - 2025 годы

	Ответственный исполнитель Программы
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск

	Соисполнители Программы
	Отсутствуют

	Участники Программы
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск

	Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа
	Модернизация системы образования, обеспечивающая сохранение и развитие человеческих ресурсов в условиях становления инновационного кластера Томской агломерации

	Цель Программы
	Обеспечение целенаправленного процесса воспитания и обучения в интересах личности и общества

	Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, единица измерения
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год (прогнозный период)
	2027 год (прогнозный период)

	
	1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц.
	38
	38,5
	38,5
	43
	38,5
	38,5
	38,5
	38,5
	38,5
	38,5
	38,5
	38,5
	38,5
	38,5

	
	2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, проц.
	0,6
	0,5
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц.
	6,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6

	Задачи Программы
	1. Развитие современной инфраструктуры образования, обеспечивающей получение населением ЗАТО Северск качественных образовательных услуг

	
	2. Повышение эффективности управления образованием на основе развития муниципальной системы оценки качества образования, обеспечивающей прозрачность и эффективность принятия управленческих решений в сфере образования

	
	3. Формирование комплекса условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями

	
	4. Реализация устойчивой кадровой политики, способствующей инновационному развитию муниципальной системы образования

	
	5. Обеспечение деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, обеспечение реализации работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	
	6. Обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания"

	Подпрограммы Программы
	Подпрограмма 1 "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск"

	
	Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы оценки качества образования"

	
	Подпрограмма 3 "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей"

	
	Подпрограмма 4 "Педагогические кадры"

	
	Подпрограмма 5 "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

	
	Подпрограмма 6 "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" и Муниципального бюджетного учреждения "Комбинат школьного питания"

	
	Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма"

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) (до 31.12.2023)
	ВЦП "Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 год"

	
	ВЦП "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях"

	
	ВЦП "Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций на 2016 год"

	
	ВЦП "Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск"

	
	ВЦП "Организация деятельности общеобразовательных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск"

	
	ВЦП "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2015 год"

	
	ВЦП "Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск"

	
	ВЦП "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования"

	
	ВЦП "Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

	
	ВЦП "Организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания"

	Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб.
	Источники
	[bookmark: P169]Всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год (прогнозный период)
	2027 год (прогнозный период)

	
	Местный бюджет (потребность (прогноз)
	8899547,73
	602562,26 <*>
	611469,55 <*>
	628165,27 <*>
	700184,19 <*>
	691800,27 <*>
	729506,81 <*>
	755523,08
	845579,81
	898669,69
	1053089,72 <*>
	1393739,45
	1477969,56
	1342662,35

	
	Местный бюджет
	8638983,40
	602562,26 <*>
	611469,55 <*>
	628165,27 <*>
	700184,19 <*>
	691800,27 <*>
	729506,81 <*>
	755523,08
	845579,81
	898669,69
	1053089,72 <*>
	1133175,12
	738346,40
	745092,59

	
	Другие источники:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет (потребность (прогноз)
	834879,06
	318,39
	0,00
	0,00
	0,00
	4019,59
	49156,71
	112584,41
	127365,96
	114338,17
	199494,99
	227600,84
	372630,85
	127502,95

	
	федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)
	704659,60
	318,39
	0,00
	0,00
	0,00
	4019,59
	49156,71
	112584,41
	127365,96
	114338,17
	199494,99
	97381,38
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области (потребность (прогноз)
	17580016,01
	1199382,15
	1224204,43
	1269375,24
	1414641,23
	1456615,96
	1516759,46
	1562111,02
	1665851,48
	1903974,22
	2115543,84
	2251556,98
	2382880,52
	2302393,24

	
	бюджет Томской области (по согласованию (прогноз)
	16958376,08
	1199382,15
	1224204,43
	1269375,24
	1414641,23
	1456615,96
	1516759,46
	1562111,02
	1665851,48
	1903974,22
	2115543,84
	1629917,05
	1626412,80
	1610443,20

	
	внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)
	55389,76
	11,77
	73,47
	1857,92
	3,90
	0,00
	0,00
	504,83
	1995,18
	46320,43
	3532,27
	1090,00
	98,00
	1098,00

	
	Всего
	26357408,85
	1802274,57 <*>
	1835747,45 <*>
	1899398,43 <*>
	2114829,32 <*>
	2152435,82 <*>
	2295422,97 <*>
	2430723,34
	2640792,44
	2963302,51
	3371660,82 <*>
	2861563,55
	2364857,20
	2356633,79




--------------------------------
[bookmark: P320]<*> Потребность и объем финансирования включают:
в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 2783,83 тыс. руб. В 2016 году уточнена сметная стоимость объектов, в связи с чем объем финансирования уменьшен на сумму 637,78 тыс. руб.;
в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 2722,96 тыс. руб.;
в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1722,96 тыс. руб.;
в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 381,07 тыс. руб.;
в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 561,43 тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 1932,34 тыс. руб.
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце "Всего".

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основными характеристиками текущего состояния сферы дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Северск являются обеспечение гарантий доступности дошкольного образования в ЗАТО Северск, создание условий развития системы образования ЗАТО Северск как основы формирования человеческого потенциала и социального обновления ЗАТО Северск.
Образовательное пространство ЗАТО Северск (на сентябрь 2014 года) представлено разветвленной сетью образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации ЗАТО Северск: 31 дошкольная образовательная организация, 19 общеобразовательных организаций и 1 организация дополнительного образования детей. Кроме того, подведомственными Управлению образования Администрации ЗАТО Северск учреждениями являются МБУ КШП, МБУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" и МАУ ЗАТО Северск "РЦО".
Муниципальная система дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Северск по состоянию на сентябрь 2014 года представлена следующими характеристиками:
количество МДОО - 31, из них 3 автономных (МАДОУ "Детский сад N 7", МАДОУ "Детский сад N 10", МАДОУ "Детский сад N 48");
численность воспитанников в МДОО - 6327 человек, в том числе детей-инвалидов - 64 человека;
созданы и функционируют дошкольные группы на базе общеобразовательных организаций с численностью - 177 человек, в том числе: группы сокращенного дня (8 и более часов): МБОУ "Орловская СОШ" - 35 человек и МАОУ "СОШ N 76" - 102 человека (105 мест), группы кратковременного пребывания при МБОУ "СОШ N 87" - 40 человек;
количество МОО - 19, в том числе 3 лицея, 1 гимназия, 13 школ, 1 - вечерняя школа, 1 - специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида, 3 МОО (из 19) автономные - МАОУ "СОШ N 76", МАОУ "СОШ N 80", МАОУ СФМЛ;
численность обучающихся в МОО - 10207 человек, из них обучающихся в МБОУ "Вечерняя школа N 79" - 182 человека, в МБОУ "Северская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида" - 78 человек;
численность детей-инвалидов в МОО (обучающихся в дистанционной форме) - 38 человек;
количество МОО ДОД - 1 (МБОУ ДОД "Центр "Поиск"), системой дополнительного образования охвачено 1065 детей и подростков, а также 16 детей-инвалидов.
В ЗАТО Северск идет формирование оптимальной структуры сети общего и дополнительного образования, которая при эффективном использовании ресурсов способна обеспечить доступность качественного образования.
Система общего образования и дополнительного образования ЗАТО Северск характеризуется достаточно высоким уровнем качества образования, о чем свидетельствуют результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в стандартизированной форме (ОГЭ) и единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), соответствующие среднероссийским, увеличение количества участников предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей, а также высокие результаты на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников и на международных предметных олимпиадах и конкурсах.
В 2014 году за высокие достижения и успехи в учебе награждены медалями 65 выпускников, среди них 40 "золотых", что составляет 13% от общего количества "золотых" медалистов Томской области и 25 "серебряных", что составляет 11,7% от общего количества "серебряных" медалистов Томской области. Сравнительный анализ количества выпускников ЗАТО Северск, награжденных медалями за высокие достижения и успехи в учебе за 2012 - 2014 годы, представлен в таблице 1.

Таблица 1

	N
пп
	Вид медали за высокие достижения и успехи в учебе
	Количество выпускников ЗАТО Северск награжденных медалями за высокие достижения и успехи в учебе

	
	
	2012 год
	2013 год
	2014 год

	1
	"золотая"
	41
	41
	40

	2
	"серебряная"
	11
	11
	25

	3
	Всего
	52
	52
	65



По итогам 2013/2014 учебного года 193 обучающихся МОО стали победителями олимпиад муниципального уровня, 150 - регионального уровня, 404 - всероссийского уровня, 34 человека стали победителями олимпиад международного уровня. Сравнительный анализ количества обучающихся МОО - победителей олимпиад различных уровней за три учебных года представлен в таблице 2.

Таблица 2

	N
пп
	Уровень
	Количество обучающихся - победителей олимпиад различных уровней

	
	
	2011/2012 учебный год
	2012/2013 учебный год
	2013/2014 учебный год

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Муниципальный
	124
	152
	193

	2
	Региональный
	184
	229
	150

	3
	Всероссийский
	176
	226
	404

	4
	Международный
	0
	0
	34



Стали победителями, призерами, дипломантами, лауреатами конкурсов, соревнований, фестивалей различного уровня 383 обучающихся МБОУ ДОД "Центр "Поиск" (количество победителей, призеров, дипломантов, лауреатов МБОУ ДОД "Центр "Поиск" за 2013/2014 учебный год представлено в таблице 3).

Таблица 3

	Наименование организации
	Количество победителей, призеров, дипломантов, лауреатов (2013/2014 уч. год)

	
	международный уровень
	всероссийский уровень
	региональный уровень
	областной уровень
	муниципальный уровень

	МБОУ ДОД "Центр "Поиск"
	33
	71
	41
	106
	132



Среднестатистический тестовый балл участников ЕГЭ ЗАТО Северск в 2014 году был выше уровня соответствующего областного показателя: ЗАТО Северск - 59,69; Томская область - 55,65 (в 2013 году: ЗАТО Северск - 62,42; Томская область - 57,95; в 2012 году: ЗАТО Северск - 56,49; Томская область - 53,31).
Выпускники МОО ЗАТО Северск в 2014 году продемонстрировали высокие результаты среднестатистических тестовых баллов по всем предметам, что показывает сравнение соответствующего областного и общероссийского показателя (сравнительный анализ представлен в таблице 4).

Таблица 4

	N
пп
	Наименование предмета
	Среднестатистический тестовый балл участников ЕГЭ в 2014 году

	
	
	ЗАТО Северск
	Томская область
	Российская Федерация

	1
	Математика
	53,57
	48,42
	39,63

	2
	Русский язык
	68,46
	65,66
	62,50

	3
	Физика
	53,54
	47,94
	45,76

	4
	Химия
	62,13
	57,85
	55,65

	5
	Биология
	63,46
	56,57
	54,31

	6
	История
	53,55
	50,01
	45,72

	7
	География
	68,88
	64,36
	53,12

	8
	Обществознание
	55,08
	52,67
	53,09

	9
	Информатика
	68,49
	60,85
	57,19

	10
	Литература
	62,29
	56,80
	54,07

	11
	Английский язык
	65,43
	63,02
	61,25

	12
	Немецкий язык
	60,00
	46,92
	55,14



Для повышения эффективности управления процессом образования на основе развития муниципальной системы оценки качества образования, обеспечивающей прозрачность и эффективность принятия управленческих решений в сфере образования, принимаются следующие меры:
по обеспечению современного уровня создания условий организации процедур независимой оценки качества образовательных результатов (ЕГЭ, ОГЭ, мониторинга и др.);
по эффективному обеспечению установленных полномочий по созданию системы мониторинга оценки уровня обученности и уровня сформированности ключевых компетентностей обучающихся по основным общеобразовательным программам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС).
В ЗАТО Северск реализуется Концепция создания на территории ЗАТО Северск образовательных округов на основе общественно активных школ (далее - ОАШ). В настоящее время 15 МОО ЗАТО Северск имеют статус ОАШ, 8 общественно активных школ стали центрами образовательных округов: образовательный округ N I - МАОУ "СОШ N 76", N II - МБОУ "СОШ N 90", N III - МБОУ "СОШ N 197 им. В.Маркелова", N IV - МБОУ "СОШ N 196", N V - МАОУ "СОШ N 80", N VI - МБОУ "СОШ N 84", N VII - МБОУ "СОШ N 88 им. А.Бородина и А.Кочева", N XI - МБОУ "СОШ N 78".
Все общественно активные школы включились в работу с округами. Педагоги, учащиеся и жители округов организуют благотворительные акции и мероприятия для улучшения жизни местного сообщества. Страницы о деятельности ОАШ созданы на сайтах семи МОО, на которых размещены нормативные правовые акты органов местного самоуправления ЗАТО Северск и школы, а также отчеты школы о реализации Концепции создания на территории ЗАТО Северск образовательных округов на основе общественно активных школ.
Особенность г. Северска в том, что это моногород с градообразующим предприятием атомной промышленности. В связи с этим в ЗАТО Северск реализуется Концепция развития муниципальной системы образования с поливариативными физико-математическими и технологическими компонентами, целью которой является формирование обогащенной образовательной среды для целенаправленной подготовки научной интеллектуальной элиты, инженерно-технических специалистов высокого класса, готовых к работе на объектах атомной отрасли с высокой наукоемкостью производств. Повысить качество физико-математического образования позволяет "Цифровая школа" (при МАОУ СФМЛ). Функционируют студии видео-конференц-связи, мобильные и стационарные компьютерные классы, цифровые лаборатории по физике, биологии и химии, приобретены 200 комплектов робототехники. Такое техническое обеспечение позволяет организовать эффективную работу как общеобразовательных школ, так и городского олимпиадного центра и online физико-математической школы (при МАОУ СФМЛ).
В ЗАТО Северск работает городской Центр профессиональной ориентации обучающихся в атомную отрасль (при МБОУ "СОШ N 196"). Старшеклассники пробуют свои силы на современном технологическом оборудовании, работают с программно управляемыми модульными конструкторами. Начинается этот путь к атомным профессиям в младшей школе: уже 2 года занятия в детском объединении "Учебная робототехника" повышают интерес школьников 2 - 6 классов не только к математике и физике, но и к экспериментальной деятельности.
В целях наличия сформированного комплекса условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями принимаются следующие меры:
по созданию благоприятных условий, соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации, для эффективного выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей;
по созданию условий для участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня;
по развитию и реализации системы мер адресной поддержки и социального сопровождения одаренных детей в ЗАТО Северск.
В рамках реализации муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО Северск" на 2012 - 2016 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.09.2011 N 2225 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО Северск" на 2012 - 2016 годы" проводилась следующая работа:
в 2012 году осуществлялась реализация проекта ядерно-технического профиля на базе общеобразовательного сегмента университетского комплекса в ЗАТО Северск, развитие единой муниципальной информационной среды (подключение всех МОО к городской информационной сети, реализация проектов "Сетевой город. Образование", "Виртуальный класс", программное обеспечение осуществления электронного документооборота), проведение мероприятий, направленных на рост творческой активности педагогических работников (проведение конкурсов профессионального мастерства "Успешный старт", "Воспитатель года", "Учитель года", "Лидер в образовании", "Самый классный классный", "Сердце отдаю детям");
в 2013 и 2014 годах организовывалось развитие муниципальной системы оценки качества образования (проведение мониторинговых исследований);
в 2014 году были организованы и проведены: муниципальная открытая олимпиада младших школьников "Первый шаг..." муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО Северск, муниципальное событие "Елка Мэра для одаренных детей", а также осуществлялось содействие участию обучающихся в интеллектуальных мероприятиях областного, федерального, международного уровней;
ежегодно (с 2012 по 2014 годы) выплачивались именные ежемесячные стипендии муниципального уровня обучающимся, победителям и призерам всех этапов Всероссийской олимпиады школьников, создавалась адаптивная образовательная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в МОО для получения доступного качественного образования (разработка программ дистанционного обучения для детей ОВЗ, создание лекотеки, текущий ремонт подъездных путей, зданий, оснащение диагностическим, коррекционно-развивающим оборудованием, проведение исследования по изучению потребностей северских семей в специальном образовании).
Тем не менее имеют место негативные факторы, влияющие на образовательную деятельность и качество образовательных результатов МОО, МДОО, МОО ДОД.
Наблюдаются низкие темпы обновления материально-технической базы, которая должна соответствовать требованиям ФГОС к реализации программ дошкольного, общего и дополнительного образования.
На начало 2014/2015 учебного года согласно требованиям ФГОС начального общего образования в ЗАТО Северск обучается 100% обучающихся 1 - 4 классов, ФГОС основного общего образования в пилотном режиме 3 класса - 81 человек (МБОУ "СОШ N 83", МБОУ "СОШ N 89", МБОУ "СОШ N 198"), ФГОС среднего (полного) общего образования в пилотном режиме, в части отработки элементов внеурочной деятельности - 10 классов (10 - 11 классы) - 246 человек (МБОУ "СОШ N 198", МБОУ "СОШ N 196", МАОУ СФМЛ, МБОУ "Северская гимназия", МБОУ "СОШ N 88 имени А.Бородина и А.Кочева").
В пилотный проект по отработке моделей введения ФГОС дошкольного образования в 2014 году вступили 8 МДОО: МБДОУ "Детский сад КВ N 28", МАДОУ "Детский сад N 48", МБДОУ "Детский сад N 53", МБДОУ "Детский сад N 54", МБДОУ "ЦРР - детский сад N 56", МБДОУ "ЦРР - детский сад N 57", МБДОУ "ЦРР - детский сад N 58", МБДОУ "ЦРР - детский сад N 60".
Реализацию основной образовательной программы согласно ФГОС дошкольного образования в 2014 году начали 4 МДОО (МБДОУ "Детский сад N 53", МБДОУ "Детский сад N 54", МБДОУ "ЦРР - детский сад N 56", МБДОУ "ЦРР - детский сад N 57"). В 2015 году дополнительно планируется реализация основной образовательной программы согласно ФГОС дошкольного образования еще 4 МДОО (МБДОУ "Детский сад КВ N 28", МАДОУ "Детский сад N 48", МБДОУ "ЦРР - детский сад N 58", МБДОУ "ЦРР - детский сад N 60"). С 2016 года все МДОО ЗАТО Северск должны осуществлять образовательную деятельность согласно требованиям ФГОС дошкольного образования.
Необходимо создание комфортных и безопасных условий пребывания воспитанников на территории дошкольных образовательных организаций. На конец 2014 года устройство новых малых архитектурных форм необходимо во всех дошкольных образовательных организациях ЗАТО Северск.
Одной из актуальных проблем в системе образования является несоответствие инфраструктуры дошкольных образовательных организаций требованиям к организации образовательного процесса, а также несоответствие инфраструктуры общеобразовательных организаций и МБУ "Комбинат школьного питания" нормативным требованиям.
По состоянию на 1 сентября 2014 года около 73,91% зданий дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск нуждаются в проведении капитального ремонта, 73,68% зданий общеобразовательных организаций ЗАТО Северск нуждаются в проведении капитального ремонта, 5,26% зданий общеобразовательных организаций ЗАТО Северск нуждаются в реконструкции. Два здания МБОУ ДОД "Центр "Поиск" нуждаются в проведении капитального ремонта. Здание МБУ КШП нуждается в капитальном ремонте системы водоснабжения и отопления.
В силу специфики г. Северска основная часть молодых семей живет в микрорайонах с интенсивной застройкой. Чтобы исключить проблему дефицита ученических мест на ближайшую перспективу до 2024 года, необходимо строительство новой, обеспечивающей современные условия обучения школы на 200 ученических мест.
Проблема дефицита мест в дошкольных образовательных организациях ЗАТО Северск фактически решена. В рамках муниципальной программы "Развитие сети образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования в ЗАТО Северск" на 2011 - 2016 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.09.2010 N 2368 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования в ЗАТО Северск" на 2011 - 2016 годы", за период 2011 - 2014 годов введено дополнительно 1041 место дошкольного образования. За счет реализации проекта государственно-частного партнерства "Детские сады Томской области" построено новое здание детского сада на 145 мест по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Северная, 32.
Потребность населения на получение места в дошкольной образовательной организации остается в пос. Орловка, т.к. созданные и функционирующие 2 дошкольные группы сокращенного дня на базе МБОУ "Орловская СОШ" не соответствуют нормативным требованиям к организации образовательного процесса.
Одной из важных задач системы образования ЗАТО Северск является организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, оздоровительных лагерей при образовательных организациях, учредителем которых является Управление образования Администрации ЗАТО Северск, совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений.
Абзац утратил силу. - Постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.01.2020 N 117.
В 2014 году горячим питанием обеспечены 94% обучающихся 1 - 4 классов, 75% обучающихся 5 - 9 классов и 70% обучающихся 10 - 11 классов.
В соответствии с распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 24.12.2012 N 1308-р "Об организации бесплатного питания обучающихся муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных учреждений ЗАТО Северск" бесплатное питание предоставляется обучающимся из семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; детям, находящимся под опекой (попечительством); детям, находящимся в социально опасном положении; детям с ограниченными возможностями здоровья, детям из многодетных семей; детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; а также детям-инвалидам. В 2014 году количество таких обучающихся составляет 2077 человек.
Для питания обучающихся разработано меню и ассортиментный перечень "Столов добора". Для питания воспитанников также разработаны проекты меню.
На сентябрь 2014 года из 19 МОО 18 обеспечено школьными столовыми, однако полный набор помещений в соответствии с санитарными нормами предусмотрен только в трех организациях. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа N 79" предусмотрен только буфет, который не функционирует.
Все дошкольные образовательные организации обеспечены пищеблоками. Однако во многих МДОО пищеблоки не отвечают современным требованиям.
Поэтому несмотря на то, что в ЗАТО Северск ежегодно проводится большая работа по обеспечению питанием обучающихся и воспитанников муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций ЗАТО Северск, остается нерешенной проблема приобретения оборудования для столовых и мебели для обеденных залов образовательных организаций.
Важным фактором, влияющим на качество образования, является состояние кадрового потенциала на всех его уровнях. В системе дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Северск работает 3137 человек, из них педагогических работников - 1706 человек.
В настоящее время выражен возрастной дисбаланс кадрового педагогического состава, его обновление происходит медленно.
Реализация основных общеобразовательных программ в МОО ЗАТО Северск с учетом требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов включает в себя внедрение профильного обучения и предпрофильной подготовки, оснащение образовательных организаций современным оборудованием, новые требования к уровню подготовки работников образования.
Для сохранения в образовательных организациях лучших педагогических работников, а также для пополнения штата МОО, МДОО, МОО ДОД новым поколением педагогов необходимо на муниципальном уровне развивать систему моральных и материальных стимулов для работников дошкольного, общего и дополнительного образования. В этих целях целесообразно продолжить работу, направленную на конкурсное выявление и поддержку лидеров-педагогов, успешно реализующих новые педагогические подходы и технологии на практике.
Для привлечения молодых педагогов в систему дошкольного, общего и дополнительного образования, повышения привлекательности профессии необходимо совершенствование и развитие мер мотивационной поддержки молодых учителей.
Необходимо формирование устойчивой кадровой политики, способствующей инновационному развитию муниципальной системы образования, через реализацию следующих мер:
по созданию благоприятных условий для привлечения молодых специалистов в систему образования ЗАТО Северск, повышению кадрового потенциала системы образования через организацию профориентационной работы с обучающимися по педагогической направленности;
по обеспечению условий для повышения профессионального мастерства работников образования и кадрового резерва, созданию комплекса мер по повышению мотивации работников образования к участию в профессиональных конкурсах регионального и федерального уровней.
Помимо перечисленного выше, ежегодно необходимо решать задачи по обеспечению деятельности организаций, подведомственных Управлению образования Администрации ЗАТО Северск, а именно:
организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск;
организация деятельности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей ЗАТО Северск;
организация деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90"; а также обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск;
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 27.07.2023 N 1395-па)
организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования";
организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений";
организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания"; а также задачу 2015 года, направленную на организацию работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В ЗАТО Северск ведется активная работа по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан. Ежегодно около 80% из числа выявленных детей устраиваются в семьи.
Растет количество семей, желающих взять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. На территории ЗАТО Северск на 01.07.2014 в 17 приемных семьях воспитывалось 33 ребенка (в 2012 году - 9 семей, воспитывались 20 детей). Как правило, это семьи, которые берут детей из детских домов. Преобладающее количество замещающих семей (более 230) - это опекунские семьи, где опекунами являются родственники детей.
Сравнительная статистика устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 2010 - 2013 годы, представлена в таблице 5.

Таблица 5

	N
пп
	Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Сравнительная статистика по годам

	
	
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год

	1
	Учреждена опека (попечительство)
	29
	29
	25
	16

	2
	Устроены в приемную семью
	3
	1
	3
	6

	3
	Усыновлены гражданами РФ
	3
	3
	2
	4

	4
	Устроены в государственные учреждения
	6
	6
	8
	Детские дома и дома ребенка - 3, НПО - 2



Обеспечение целенаправленного процесса воспитания и обучения в интересах личности и общества должно осуществляться с помощью комплекса взаимосвязанных по ресурсам и срокам исполнения мероприятий.
Целесообразно при решении масштабных задач по обеспечению целенаправленного процесса воспитания и обучения в интересах личности и общества, объединенных единой целевой установкой, использовать программно-целевой метод.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОК ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Среднесрочная цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа - модернизация системы образования, обеспечивающая сохранение и развитие человеческих ресурсов в условиях становления инновационного кластера Томской агломерации.
Основной целью Программы является обеспечение целенаправленного процесса воспитания и обучения в интересах личности и общества.
На момент разработки Программы приоритеты государственной политики в сфере образования определены в следующих стратегических документах федерального уровня: Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р; Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761; Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года, Национальной образовательной инициативе "Наша новая школа", утвержденной Президентом Российской Федерации 04.02.2010; Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", Указе Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", государственной программе "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 N 2148-р, а также в стратегических документах областного уровня: государственной программе "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 25.12.2013 N 574а, государственной программе "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы" утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.11.2012 N 485а.
Настоящая Программа разработана в целях реализации вышеуказанных актов и направлена на достижение направления "Модернизация социальных инфраструктур, обеспечивающих сохранение и развитие человеческих ресурсов" задачи 3 "Обеспечение сохранения и развития человеческого потенциала" в рамках цели "Создание благоприятной среды для развития научно-исследовательской и производственной деятельности для достижения высокого уровня благосостояния населения", указанной в Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Северск до 2020 года.
Достижение поставленной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:
1) развитие современной инфраструктуры образования, обеспечивающей доступность населению ЗАТО Северск к получению качественных образовательных услуг;
2) повышение эффективности управления образованием на основе развития муниципальной системы оценки качества образования, обеспечивающей прозрачность и эффективность принятия управленческих решений в сфере образования;
3) формирование комплекса условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями;
4) реализация устойчивой кадровой политики, способствующей инновационному развитию муниципальной системы образования;
5) обеспечение деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, обеспечение реализации работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
6) обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания".
Срок реализации Программы - 2015 - 2025 годы.
Целевые показатели Программы находятся в прямой зависимости от объемов финансирования за счет средств бюджетов различных уровней и определяются исходя из объемов финансирования на соответствующий финансовый год.
Исключение составляют целевые показатели "Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами", "Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования", "Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования". Реализация мероприятий Программы безотносительно к объему их финансирования оказывает опосредованное влияние на достижение (недостижение) значений вышеуказанных показателей.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015 - 2025 годы приводятся в таблице 6.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности муниципальной программы
"Развитие образования в ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.02.2025 N 448-па)

Таблица 6


	N п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Периодичность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год (прогнозный период)
	2027 год (прогнозный период)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Показатели муниципальной программы "Развитие образования в ЗАТО Северск"

	1.
	Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам
	проц
	35
	38
	38,5
	38,5
	43
	38,5
	38,5
	38,5
	38,5
	38,5
	38,5
	38,5
	38,5
	38,5
	38,5
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	2.
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций
	проц
	1,7
	0,6
	0,5
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	3.
	Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет
	проц
	8,9
	6,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 1 "Развитие современной инфраструктуры образования, обеспечивающей получение населением ЗАТО Северск качественных образовательных услуг" Программы

	1.1
	Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
	проц
	31,3
	41,8
	49,4
	57,9
	65,9
	73,6
	84,2
	91,3
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	1.2
	Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
	ед
	0
	8
	14
	24
	24
	22
	22
	22
	22
	22
	20
	20
	20
	20
	20
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	1.3
	Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО
	проц
	100
	100
	100
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	1.4
	Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МБУ ДО "Центр "Поиск"
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	1.5
	Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм
	проц
	0
	5,5
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	1.6
	Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования
	проц
	96
	99,2
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	1.7
	Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием
	проц
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	1.8
	Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием
	проц
	89,7
	82
	82,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	1.9
	Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций
	проц
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	1.10
	Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	1.11
	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
	проц
	83,6
	88,2
	85,9
	86,5
	86,5
	86,5
	86,5
	86,5
	86,5
	86,5
	86,5
	86,5
	86,5
	86,5
	86,5
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	1.12
	Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего
	ед
	-
	-
	-
	65
	59
	69
	47
	100
	42
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования, УКС Администрации ЗАТО Северск
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	1.13
	Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений
	ед
	-
	-
	-
	65
	59
	69
	47
	100
	42
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	1.14
	Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования
	ед
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	1.15
	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
	проц
	-
	-
	-
	99,2
	98,6
	99,2
	98,2
	92
	98,2
	98,1
	98,2
	95,5
	94,2
	93,2
	93,2
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	1.16
	Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ
	ед
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	651
	900
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	1.17
	Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей
	проц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,6
	38
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	1.18
	Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды
	проц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,6
	38
	77,7
	94,4
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	1.19
	Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием
	проц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	1.20
	Доля МОО, которым оказана государственная поддержка на создание и функционирование детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики
	проц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 2 "Повышение эффективности управления образованием на основе развития муниципальной системы оценки качества образования, обеспечивающей прозрачность и эффективность принятия управленческих решений в сфере образования" Программы

	2.1
	Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей
	проц
	51
	60,2
	65,3
	65,3
	65,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	2.2
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам
	проц
	98,3
	99,4
	99,5
	99,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 3 "Формирование комплекса условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями" Программы

	3.1
	Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня
	чел
	3475
	3810
	4120
	4580
	4580
	4580
	4243
	4329
	4375
	4420
	4058
	4058
	4131
	4172
	4172
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 4 "Реализация устойчивой кадровой политики, способствующей инновационному развитию муниципальной системы образования" Программы

	4.1
	Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников
	проц
	56
	68
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	4.2
	Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
	проц
	10,1
	10,1
	10,2
	10,2
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	4.3
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория
	проц
	15,9
	15,7
	15,9
	15,9
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 5 "Обеспечение деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, обеспечение реализации работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Программы

	5.1
	Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	5.2
	Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	5.3
	Созданные благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	проц
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	5.4
	Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90"
	проц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	5.5
	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств
	проц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 6 "Обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания" Программы

	6.1
	Обеспеченная деятельность МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	6.2
	Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	6.3
	Обеспеченная деятельность Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания"
	проц
	-
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования




III. ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015 - 2025 годы включает в себя следующие подпрограммы:
подпрограмму 1 "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" (приложение 1);
подпрограмму 2 "Развитие муниципальной системы оценки качества образования" (приложение 2);
подпрограмму 3 "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" (приложение 3);
подпрограмму 4 "Педагогические кадры" (приложение 4);
подпрограмму 5 "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (приложение 5);
подпрограмму 6 "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания" (приложение 6).
Подпрограммы 1 - 6 направлены на решение одной из задач Программы.

[bookmark: P1460]IV. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА

Расходы на финансовое обеспечение Управления образования Администрации ЗАТО Северск, являющегося ответственным исполнителем Программы, включены в обеспечивающую подпрограмму Программы.
Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы "Развития образования в ЗАТО Северск" представлены в таблице 7.

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации
обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы
"Развития образования в ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.02.2025 N 448-па)

Таблица 7


	N п/п
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
	Всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год (прогнозный период)
	2027 год (прогнозный период)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Ответственный исполнитель - Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	Задача 1. Реализация деятельности отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей, финансово-экономического отдела, отдела развития и содержания инфраструктуры образования, административного и вспомогательного персонала

	
	
	Объем финансирования, тыс. руб. (из средств местного бюджета)
	284863,79
	20558,26
	21349,77
	21209,95
	22334,90
	22674,43
	23325,28
	23587,39
	25535,50
	31050,05
	33816,03
	39422,23
	35195,14
	35195,14

	
	
	Объем финансирования, тыс. руб. (из средств федерального бюджета)
	1216,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	284,70
	0,00
	0,00
	0,00
	444,71
	487,20
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Объем финансирования, тыс. руб. (из средств областного бюджета)
	15,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,23
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Показатель 1 "Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск"
задачи 1, проц
	Х
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	Показатель 2 "Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск"
задачи 1, проц
	Х
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	Показатель 3 "Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями"
задачи 1, проц
	Х
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	Задача 2. Реализация деятельности отдела опеки и попечительства

	
	
	Объем финансирования (по согласованию), тыс. руб. (из средств областного бюджета)
	31971,10
	3236,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2595,66
	7369,30
	9384,70
	9384,70
	9384,70
	9384,70

	
	
	Показатель 1 "Выполнение функций отдела опеки и попечительства, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск"
задачи 2, проц
	Х
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб.
	318066,74
	23795,00
	21349,77
	21209,95
	22334,90
	22959,13
	23325,28
	23587,39
	28131,16
	38864,06
	43703,16
	48806,93
	44579,84
	44579,84



Информация об основных мерах правового регулирования, в том числе налоговых расходах, в сфере реализации муниципальной программы представлена в таблице 8.

Информация об основных мерах правового регулирования, в том
числе налоговых расходах, в сфере реализации муниципальной
программы "Развитие образования в ЗАТО Северск"

Таблица 8

	N п/п
	Наименование меры (бюджетной, правовой, иной), налоговой льготы
	Содержание меры, цель предоставления налоговой льготы, освобождение и иных преференций для налогоплательщиков
	Срок действия меры, налоговой льготы
	Куратор налогового расхода
	Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры, налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы
	Правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы
	2015 - 2025 годы
	-
	Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий и достижения ее целей и задач

	2.
	Создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности участников Программы, участников мероприятий Программы и ответственного исполнителя Программы
	Система управления реализацией Программы
	2015 - 2025 годы
	-
	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий и достижения ее целей и задач

	3.
	Мониторинг выполнения мероприятий Программы, постоянный анализ, при необходимости, ежегодная корректировка показателей и мероприятий Программы
	Мониторинг выполнения мероприятий Программы
	2015 - 2025 годы
	-
	Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей программы

	4.
	Перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач
	Исполнение мероприятий Программы на 100%
	2015 - 2025 годы
	-
	Исполнение мероприятий Программы на 100% в соответствии с объемом запланированных по исполнению бюджетных ассигнований

	5.
	Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения), от участия в муниципальном этапе Всероссийского конкурса "Учитель года России", муниципальном этапе Всероссийского конкурса "Воспитатель года России" муниципальном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям", открытых соревнованиях по общей робототехнике "РобоСеверск", муниципальной выставке-конкурсе технического творчества "Мир моделирования"
	Освобождение от налога на доходы физических лиц доходов, полученных в соревнованиях, конкурсах, иных мероприятиях, в связи с участием в которых применяется пункт 6.4 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденных решением Думы ЗАТО Северск от 28.03.2024 N 46/2 "Об утверждении перечня соревнований, конкурсов, иных мероприятий, к доходам в связи с участием в которых применяется пункт 6.4 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации"
	2024 - 2025 годы
	-
	Исполнение мероприятий Программы на 100% в соответствии с объемом запланированных по исполнению бюджетных ассигнований

	(п. 5 введен постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.02.2025 N 448-па)




V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программные мероприятия определены исходя из целей и задач Программы.
Часть мероприятий действующей Программы реализуется на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета, а также внебюджетных источников. Софинансирование Программы из федерального бюджета не предусмотрено.
На момент разработки Программы условия и порядок софинансирования Программы из областного бюджета определяются в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 25.12.2013 N 574а "Об утверждении государственной программы "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы", постановлением Администрации Томской области от 30.11.2012 N 485а "Об утверждении государственной программы "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Размер субсидий бюджету муниципального образования ЗАТО Северск Томской области определен в пределах областных бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий Программы, в соответствии с установленным уровнем софинансирования.
По согласованию предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников в виде привлечения средств образовательных организаций от приносящей доход деятельности, спонсорской помощи и т.д.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие образования в ЗАТО Северск" представлено в таблице 9.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в ЗАТО Северск" за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств представлено в таблице 10.
Общая потребность в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы "Развитие образования в ЗАТО Северск", включая прогнозную оценку расходов представлена в приложении 7 к Программе.

[bookmark: P1715]Ресурсное обеспечение муниципальной программы
"Развитие образования в ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.02.2025 N 448-па)

Таблица 9


	N п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	Срок реализации, год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Соисполнители

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию (прогноз)
	областного бюджета (по согласованию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1 "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск"
	Всего
	1021996,29
	427991,35
	248478,76
	299655,47
	45870,70
	Отсутствуют

	
	
	2015
	225562,80 <*>
	0,00
	61263,02
	164299,78 <*>
	0,00
	

	
	
	2016
	40918,85 <*>
	0,00
	32330,90
	8587,95 <*>
	0,00
	

	
	
	2017
	40622,30 <*>
	0,00
	29711,00
	10911,30 <*>
	0,00
	

	
	
	2018
	42551,34 <*>
	0,00
	27091,70
	15459,64 <*>
	0,00
	

	
	
	2019
	23804,80 <*>
	3734,89
	17546,06
	2523,86 <*>
	0,00
	

	
	
	2020
	42886,86 <*>
	29548,59
	8577,79
	4760,48 <*>
	0,00
	

	
	
	2021
	71061,91
	53760,05
	12182,61
	4614,42
	504,83
	

	
	
	2022
	113318,73
	66087,21
	12750,99
	32485,35
	1995,18
	

	
	
	2023
	105435,48
	48511,23
	9666,97
	7418,85
	39838,43
	

	
	
	2024
	196104,83 <*>
	128968,00
	17842,67
	45761,88 <*>
	3532,27
	

	
	
	2025
	130457,44
	97381,38
	19515,05
	13561,01
	0,00
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	16001,30
	0,00
	16001,30
	0,00
	0,00
	

	
	
	2027 (прогнозный период)
	31,70
	0,00
	31,70
	0,00
	0,00
	

	2.
	Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы оценки качества образования"
	Всего
	1883,16
	0,00
	913,10
	960,06
	10,00
	Отсутствуют

	
	
	2015
	325,00
	0,00
	0,00
	320,00
	5,00
	

	
	
	2016
	320,00
	0,00
	0,00
	320,00
	0,00
	

	
	
	2017
	320,00
	0,00
	0,00
	320,00
	0,00
	

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2024
	913,16
	0,00
	913,10
	0,06
	0,00
	

	
	
	2025
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	

	
	
	2027 (прогнозный период)
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	

	3.
	Подпрограмма 3 "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей"
	Всего
	27341,37
	0,00
	5158,40
	19283,63
	2899,34
	Отсутствуют

	
	
	2015
	1085,77
	0,00
	325,00
	755,00
	5,77
	

	
	
	2016
	4619,52
	0,00
	611,80
	3984,25
	23,47
	

	
	
	2017
	4358,90
	0,00
	609,30
	1892,50
	1857,10
	

	
	
	2018
	2111,92
	0,00
	616,80
	1492,12
	3,00
	

	
	
	2019
	2170,31
	0,00
	487,40
	1682,91
	0,00
	

	
	
	2020
	2431,27
	0,00
	483,70
	1947,57
	0,00
	

	
	
	2021
	2043,00
	0,00
	495,60
	1547,40
	0,00
	

	
	
	2022
	1185,38
	0,00
	503,70
	681,68
	0,00
	

	
	
	2023
	1931,44
	0,00
	507,90
	1423,54
	0,00
	

	
	
	2024
	1961,82
	0,00
	517,20
	1444,62
	0,00
	

	
	
	2025
	3442,04
	0,00
	0,00
	2432,04
	1010,00
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	2930,04
	0,00
	0,00
	2912,04
	18,00
	

	
	
	2027 (прогнозный период)
	3930,04
	0,00
	0,00
	2912,04
	1018,00
	

	4.
	Подпрограмма 4 "Педагогические кадры"
	Всего
	4280,83
	0,00
	0,00
	4153,11
	127,72
	Отсутствуют

	
	
	2015
	277,25
	0,00
	0,00
	276,25
	1,00
	

	
	
	2016
	329,52
	0,00
	0,00
	279,52
	50,00
	

	
	
	2017
	458,16
	0,00
	0,00
	457,34
	0,82
	

	
	
	2018
	385,90
	0,00
	0,00
	385,00
	0,90
	

	
	
	2019
	195,00
	0,00
	0,00
	195,00
	0,00
	

	
	
	2020
	205,00
	0,00
	0,00
	205,00
	0,00
	

	
	
	2021
	160,00
	0,00
	0,00
	160,00
	0,00
	

	
	
	2022
	205,00
	0,00
	0,00
	205,00
	0,00
	

	
	
	2023
	160,00
	0,00
	0,00
	160,00
	0,00
	

	
	
	2024
	480,00
	0,00
	0,00
	480,00
	0,00
	

	
	
	2025
	1425,00
	0,00
	0,00
	1350,00
	75,00
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	945,00
	0,00
	0,00
	870,00
	75,00
	

	
	
	2027 (прогнозный период)
	945,00
	0,00
	0,00
	870,00
	75,00
	

	5.
	Подпрограмма 5 "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
	Всего
	24229461,79
	275451,64
	16669955,05
	7277573,10
	6482,00
	Отсутствуют

	
	
	2015
	1496880,09
	318,39
	1134557,39
	362004,31
	0,00
	

	
	
	2016
	1714592,41
	0,00
	1191261,73
	523330,68
	0,00
	

	
	
	2017
	1776239,89
	0,00
	1239054,94
	537184,95
	0,00
	

	
	
	2018
	1983801,28
	0,00
	1385078,77
	598722,51
	0,00
	

	
	
	2019
	2038987,58
	0,00
	1438582,51
	600405,07
	0,00
	

	
	
	2020
	2162452,15
	19608,12
	1507697,97
	635146,06
	0,00
	

	
	
	2021
	2266687,19
	58824,36
	1549432,81
	658430,02
	0,00
	

	
	
	2022
	2423676,98
	61278,76
	1650001,13
	712397,10
	0,00
	

	
	
	2023
	2738642,56
	65382,23
	1886430,05
	780348,28
	6482,00
	

	
	
	2024
	3042723,47
	70039,79
	2086840,46
	885843,22
	0,00
	

	
	
	2025
	2584778,20
	0,00
	1601017,30
	983760,90
	0,00
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	2210415,03
	0,00
	1601026,80
	609388,23
	0,00
	

	
	
	2027 (прогнозный период)
	2216960,24
	0,00
	1601026,80
	615933,44
	0,00
	

	6.
	Подпрограмма 6 "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" и Муниципального бюджетного учреждения "Комбинат школьного питания"
	Всего
	754378,67
	0,00
	1884,43
	752494,24
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2015
	54348,66
	0,00
	0,00
	54348,66
	0,00
	

	
	
	2016
	53617,38
	0,00
	0,00
	53617,38
	0,00
	

	
	
	2017
	56189,23
	0,00
	0,00
	56189,23
	0,00
	

	
	
	2018
	63643,98
	0,00
	1853,96
	61790,02
	0,00
	

	
	
	2019
	64319,00 <*>
	0,00
	0,00
	64319,00 <*>
	0,00
	

	
	
	2020
	64122,42
	0,00
	0,00
	64122,42
	0,00
	

	
	
	2021
	67183,85
	0,00
	0,00
	67183,85
	0,00
	

	
	
	2022
	74275,18
	0,00
	0,00
	74275,18
	0,00
	

	
	
	2023
	78268,97
	0,00
	0,00
	78268,97
	0,00
	

	
	
	2024
	85774,38
	0,00
	30,47
	85743,91
	0,00
	

	
	
	2025
	92648,94
	0,00
	0,00
	92648,94
	0,00
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	89980,99
	0,00
	0,00
	89980,99
	0,00
	

	
	
	2027 (прогнозный период)
	90181,97
	0,00
	0,00
	90181,97
	0,00
	

	7.
	Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма"
	Всего
	318066,74
	1216,61
	31986,34
	284863,79
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2015
	23795,00
	0,00
	3236,74
	20558,26
	0,00
	

	
	
	2016
	21349,77
	0,00
	0,00
	21349,77
	0,00
	

	
	
	2017
	21209,95
	0,00
	0,00
	21209,95
	0,00
	

	
	
	2018
	22334,90
	0,00
	0,00
	22334,90
	0,00
	

	
	
	2019
	22959,13
	284,70
	0,00
	22674,43
	0,00
	

	
	
	2020
	23325,28
	0,00
	0,00
	23325,28
	0,00
	

	
	
	2021
	23587,39
	0,00
	0,00
	23587,39
	0,00
	

	
	
	2022
	28131,16
	0,00
	2595,66
	25535,50
	0,00
	

	
	
	2023
	38864,06
	444,71
	7369,30
	31050,05
	0,00
	

	
	
	2024
	43703,16
	487,20
	9399,93
	33816,03
	0,00
	

	
	
	2025
	48806,93
	0,00
	9384,70
	39422,23
	0,00
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	44579,84
	0,00
	9384,70
	35195,14
	0,00
	

	
	
	2027 (прогнозный период)
	44579,84
	0,00
	9384,70
	35195,14
	0,00
	

	
	Итого по Программе
	Всего
	26357408,85
	704659,60
	16958376,08
	8638983,40
	55389,76
	

	
	
	2015
	1802274,57 <*>
	318,39
	1199382,15
	602562,26 <*>
	11,77
	

	
	
	2016
	1835747,45 <*>
	0,00
	1224204,43
	611469,55 <*>
	73,47
	

	
	
	2017
	1899398,43 <*>
	0,00
	1269375,24
	628165,27 <*>
	1857,92
	

	
	
	2018
	2114829,32 <*>
	0,00
	1414641,23
	700184,19 <*>
	3,90
	

	
	
	2019
	2152435,82 <*>
	4019,59
	1456615,96
	691800,27 <*>
	0,00
	

	
	
	2020
	2295422,97 <*>
	49156,71
	1516759,46
	729506,81 <*>
	0,00
	

	
	
	2021
	2430723,34
	112584,41
	1562111,02
	755523,08
	504,83
	

	
	
	2022
	2640792,44
	127365,96
	1665851,48
	845579,81
	1995,18
	

	
	
	2023
	2963302,51
	114338,17
	1903974,22
	898669,69
	46320,43
	

	
	
	2024
	3371660,82 <*>
	199494,99
	2115543,84
	1053089,72 <*>
	3532,27
	

	
	
	2025
	2861563,55
	97381,38
	1629917,05
	1133175,12
	1090,00
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	2364857,20
	0,00
	1626412,80
	738346,40
	98,00
	

	
	
	2027 (прогнозный период)
	2356633,79
	0,00
	1610443,20
	745092,59
	1098,00
	




--------------------------------
[bookmark: P2440]<*> Объем финансирования включает:
в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 2783,83 тыс. руб. В 2016 году уточнена сметная стоимость объектов, в связи с чем объем финансирования уменьшен на сумму 637,78 тыс. руб.;
в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 2722,96 тыс. руб.;
в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1722,96 тыс. руб.;
в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 13,32 тыс. руб.;
в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 367,75 тыс. руб.;
в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 561,43 тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 1932,34 тыс. руб.
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках "Всего".

[bookmark: P2450]Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие образования в ЗАТО Северск" за счет средств
бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям
бюджетных средств

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.02.2025 N 448-па)

Таблица 10

	N п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, комплекса процессных мероприятий, основного мероприятия, мероприятия
	Срок реализации, год
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

	
	
	
	
	Управление образования
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск"
	Всего
	26302019,08
	25878643,55
	143174,90
	280200,63

	
	2015
	1802262,80 <*>
	1756689,57
	34950,50
	10622,73 <*>

	
	2016
	1835673,98 <*>
	1796731,79
	32330,90
	6611,29 <*>

	
	2017
	1897540,51 <*>
	1859935,23
	29711,00
	7894,28 <*>

	
	2018
	2114825,42 <*>
	2074069,31
	27091,70
	13664,41 <*>

	
	2019
	2152435,82 <*>
	2132409,68 <*>
	19090,80
	935,34 <*>

	
	2020
	2295422,97 <*>
	2290662,59
	0,00
	4760,38 <*>

	
	2021
	2430218,51
	2430218,51
	0,00
	0,00

	
	2022
	2638797,26
	2609790,17
	0,00
	29007,09

	
	2023
	2916982,08
	2912562,33
	0,00
	4419,75

	
	2024
	3368128,55 <*>
	3285539,88
	0,00
	82588,67 <*>

	
	2025
	2860473,55
	2730047,81
	0,00
	130425,74

	
	2026 (прогнозный период)
	2364759,20
	2348789,60
	0,00
	15969,60

	
	2027 (прогнозный период)
	2355535,79
	2355535,79
	0,00
	0,00

	1.
	Подпрограмма 1 "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск"
	Всего
	976125,58
	552750,05
	143174,90
	280200,63

	
	
	2015
	225562,80 <*>
	179989,57
	34950,50
	10622,73 <*>

	
	
	2016
	40918,85 <*>
	1976,66
	32330,90
	6611,29 <*>

	
	
	2017
	40622,30 <*>
	3017,02
	29711,00
	7894,28 <*>

	
	
	2018
	42551,34 <*>
	1795,23
	27091,70
	13664,41 <*>

	
	
	2019
	23804,80 <*>
	3778,66
	19090,80
	935,34 <*>

	
	
	2020
	42886,86 <*>
	38126,48
	0,00
	4760,38 <*>

	
	
	2021
	70557,08
	70557,08
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	111323,56
	82316,46
	0,00
	29007,09

	
	
	2023
	65597,05
	61177,30
	0,00
	4419,75

	
	
	2024
	192572,55 <*>
	109983,88
	0,00
	82588,67<*>

	
	
	2025
	130457,44
	31,70
	0,00
	130425,74

	
	
	2026 (прогнозный период)
	16001,30
	31,70
	0,00
	15969,60

	
	
	2027 (прогнозный период)
	31,70
	31,70
	0,00
	0,00

	1.1
	ВЦП "Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 год" (до 31.12.2023)
	Всего
	179061,45
	179061,45
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	179061,45
	179061,45
	0,00
	0,00

	1.2
	ВЦП "Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций на 2016 год" (до 31.12.2023)
	Всего
	1776,96
	1776,96
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	1776,96
	1776,96
	0,00
	0,00

	1.3
	Основное мероприятие. Капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в муниципальных дошкольных образовательных организациях (включая ГДО при МБОУ "Орловская СОШ"), приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации, в т.ч.:
	Всего
	168420,16
	0,00
	139627,34
	28792,82

	
	
	2015
	42989,80 <*>
	0,00
	34950,50
	8039,30 <*>

	
	
	2016
	34318,52 <*>
	0,00
	32330,90
	1987,62 <*>

	
	
	2017
	33962,34
	0,00
	29711,00
	4251,34

	
	
	2018
	35473,64
	0,00
	27091,70
	8381,94

	
	
	2019
	16202,60 <*>
	0,00
	15543,24
	659,36 <*>

	
	
	2020
	4760,38 <*>
	0,00
	0,00
	4760,38 <*>

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	2697,43
	0,00
	0,00
	2697,43

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1
	Реконструкция фасада здания МБДОУ "Детский сад N 40", корпус 2
	Всего
	5116,60
	0,00
	0,00
	5116,60

	
	
	2015
	5434,59 <*>
	0,00
	0,00
	5434,59 <*>

	
	
	2016
	938,41 <*>
	0,00
	0,00
	938,41 <*>

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.2
	МБДОУ "Детский сад N 11" капитальный ремонт кровли и благоустройства корпуса N 1, электроснабжения корпуса N 2 (в т.ч. ПИР)
	Всего
	362,52
	0,00
	0,00
	362,52

	
	
	2015
	318,18
	0,00
	0,00
	318,18

	
	
	2016
	44,34
	0,00
	0,00
	44,34

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.3
	МБДОУ "Детский сад N 27" капитальный ремонт кровли корпуса N 3 (в т.ч. ПИР)
	Всего
	1055,89
	0,00
	0,00
	1055,89

	
	
	2015
	68,79
	0,00
	0,00
	68,79

	
	
	2016
	68,79 <*>
	0,00
	0,00
	68,79 <*>

	
	
	2017
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00

	
	
	2018
	887,10
	0,00
	0,00
	887,10

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.4
	МБДОУ "Детский сад N 44" капитальный ремонт кровли корпуса 1, ул. Царевского, 14а (в т.ч. ПИР)
	Всего
	5137,68
	0,00
	0,00
	5137,68

	
	
	2015
	89,53
	0,00
	0,00
	89,53

	
	
	2016
	11,58
	0,00
	0,00
	11,58

	
	
	2017
	151,34
	0,00
	0,00
	151,34

	
	
	2018
	4885,23
	0,00
	0,00
	4885,23

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.5
	МБДОУ "Детский сад N 27" капитальный ремонт системы водоснабжения корпуса N 2 (в т.ч. ПИР)
	Всего
	1024,25
	0,00
	0,00
	1024,25

	
	
	2015
	99,75
	0,00
	0,00
	99,75

	
	
	2016
	924,50
	0,00
	0,00
	924,50

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.6
	МБДОУ "ЦРР - детский сад N 60" капитальный ремонт кровли (в т.ч. ПИР)
	Всего
	88,39
	0,00
	0,00
	88,39

	
	
	2015
	88,39
	0,00
	0,00
	88,39

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.7
	Приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации на 145 мест по адресу: ЗАТО Северск, ул. Северная, 32 (в рамках проекта государственно-частного партнерства)
	Всего
	139627,34
	0,00
	139627,34
	0,00

	
	
	2015
	34950,50
	0,00
	34950,50
	0,00

	
	
	2016
	32330,90
	0,00
	32330,90
	0,00

	
	
	2017
	29711,00
	0,00
	29711,00
	0,00

	
	
	2018
	27091,70
	0,00
	27091,70
	0,00

	
	
	2019
	15543,24
	0,00
	15543,24
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.8
	МБДОУ "Детский сад N 34" капитальный ремонт бассейна
	Всего
	405,93
	0,00
	0,00
	405,93

	
	
	2015
	405,93
	0,00
	0,00
	405,93

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.9
	Капитальный ремонт МБОУ "Орловская СОШ" по адресу: ЗАТО Северск, пос. Орловка, пер. Школьный, д. 4 - с созданием дополнительных мест дошкольного образования (в т.ч. ПИР)
	Всего
	1534,14
	0,00
	0,00
	1534,14

	
	
	2015
	1534,14
	0,00
	0,00
	1534,14

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.10
	МБДОУ "ЦРР - детский сад N 57" капитальный ремонт кровли
	Всего
	6511,68
	0,00
	0,00
	6511,68

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	4000,00
	0,00
	0,00
	4000,00

	
	
	2018
	2511,68
	0,00
	0,00
	2511,68

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.11
	МБДОУ "Детский сад N 55" капитальный ремонт кровли корпуса 2, ул. Калинина, 141 (в т.ч. ПИР)
	Всего
	4296,88
	0,00
	0,00
	4296,88

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	97,93
	0,00
	0,00
	97,93

	
	
	2019
	97,93 <*>
	0,00
	0,00
	97,93 <*>

	
	
	2020
	4198,95
	0,00
	0,00
	4198,95

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.12
	МБДОУ "Детский сад N 37" капитальный ремонт кровли, ул. Ленина, 76 (ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.13
	МБДОУ "Детский сад N 40" капитальный ремонт кровли, просп. Коммунистический, 34а (ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.14
	МБДОУ "Детский сад N 44" капитальный ремонт отопления, водопровода и канализации, ул. Царевского, 14а (ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.15
	МБДОУ "Детский сад N 44" капитальный ремонт отопления, водопровода и канализации, ул. Царевского, 16а (ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.16
	МБДОУ "Детский сад N 55" капитальный ремонт здания корпуса 1, ул. Калинина, 107 (в т.ч. ПИР)
	Всего
	561,43
	0,00
	0,00
	561,43

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	561,43
	0,00
	0,00
	561,43

	
	
	2020
	561,43 <*>
	0,00
	0,00
	561,43 <*>

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.17
	Выполнение прогнозных сметных расчетов на капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций
	Всего
	2697,43
	0,00
	0,00
	2697,43

	
	
	2024
	2697,43
	0,00
	0,00
	2697,43

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Основное мероприятие. Капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в муниципальных общеобразовательных организациях, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МБУ ДО "Центр "Поиск", в т.ч.:
	Всего
	36771,31
	0,00
	0,00
	36771,31

	
	
	2015
	487,01
	0,00
	0,00
	487,01

	
	
	2016
	124,08
	0,00
	0,00
	124,08

	
	
	2017
	919,98
	0,00
	0,00
	919,98

	
	
	2018
	3559,51
	0,00
	0,00
	3559,51

	
	
	2019
	6,16
	0,00
	0,00
	6,16

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	29007,09
	0,00
	0,00
	29007,09

	
	
	2023
	2471,61
	0,00
	0,00
	2471,61

	
	
	2024
	195,87
	0,00
	0,00
	195,87

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.1
	МБОУ "СОШ N 87" капитальный ремонт столовой (в т.ч. ПИР)
	Всего
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00

	
	
	2015
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.2
	МБОУ "СОШ N 90" капитальный ремонт кровли бассейна (в т.ч. ПИР)
	Всего
	96,75
	0,00
	0,00
	96,75

	
	
	2015
	84,49
	0,00
	0,00
	84,49

	
	
	2016
	12,26
	0,00
	0,00
	12,26

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.3
	МБОУ "СОШ N 198" капитальный ремонт кровли бассейна (в т.ч. ПИР)
	Всего
	3639,61
	0,00
	0,00
	3639,61

	
	
	2015
	102,52
	0,00
	0,00
	102,52

	
	
	2016
	14,88
	0,00
	0,00
	14,88

	
	
	2017
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00

	
	
	2018
	3322,21
	0,00
	0,00
	3322,21

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.4
	Капитальный ремонт системы водоснабжения МБОУ "СОШ N 88 имени А.Бородина и А.Кочева", просп. Коммунистический, 141 (в т.ч. ПИР)
	Всего
	816,92
	0,00
	0,00
	816,92

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	96,94
	0,00
	0,00
	96,94

	
	
	2017
	719,98
	0,00
	0,00
	719,98

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.5
	Капитальный ремонт кровли одноэтажной пристройки здания МБОУ "Самусьский лицей" в пос. Самусь (ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.6
	Капитальный ремонт столовой здания МБОУ "СОШ N 89", ул. Строителей, 38 (ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.7
	Капитальный ремонт кровли здания МАУ ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", ул. Ленина, 38 (ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.8
	Капитальный ремонт благоустройства прилегающей территории к МБОУ "Северская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ" по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Калинина, 104
	Всего
	439,33
	0,00
	0,00
	439,33

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	237,30
	0,00
	0,00
	237,30

	
	
	2019
	6,16
	0,00
	0,00
	6,16

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	195,87
	0,00
	0,00
	195,87

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.9
	МБОУ "СОШ N 198" капитальный ремонт чаши бассейна
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.10
	Капитальный ремонт холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в здании МБОУ "СОШ N 84" по адресу: Томская область, г. Северск, просп. Коммунистический, 101
	Всего
	1838,19
	0,00
	0,00
	1838,19

	
	
	2022
	155,32
	0,00
	0,00
	155,32

	
	
	2023
	1682,87
	0,00
	0,00
	1682,87

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.11
	Капитальный ремонт помещений здания МБУ ДО "Центр "Поиск", по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Крупской, 16а
	Всего
	27510,28
	0,00
	0,00
	27510,28

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	27510,28
	0,00
	0,00
	27510,28

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.12
	Выполнение прогнозных укрупненных сметных расчетов на капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций
	Всего
	2130,23
	0,00
	0,00
	2130,23

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	1341,49
	0,00
	0,00
	1341,49

	
	
	2023
	788,74
	0,00
	0,00
	788,74

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.13
	Ремонт инфраструктуры общеобразовательных организаций
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5
	Основное мероприятие. Устройство новых малых архитектурных форм в дошкольных образовательных организациях ЗАТО Северск, в т.ч.:
	Всего
	8692,89
	8692,89
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	78,12
	78,12
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	199,70
	199,70
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	1986,12
	1986,12
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	1795,23
	1795,23
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	1588,52
	1588,52
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,10
	0,10
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,10
	0,10
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	1900,00
	1900,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	1145,00
	1145,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.1
	МАДОУ "Детский сад N 7"
	Всего
	584,60
	584,60
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	200,00
	200,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	384,60
	384,60
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.2
	МБДОУ "Детский сад N 11"
	Всего
	600,10
	600,10
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	600,00
	600,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,10
	0,10
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.3
	МБДОУ "Детский сад N 17"
	Всего
	1745,00
	1745,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	600,00
	600,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	1145,00
	1145,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.4
	МБДОУ "Детский сад N 25"
	Всего
	451,85
	451,85
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	451,85
	451,85
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.5
	МБДОУ "Детский сад N 27"
	Всего
	380,82
	380,82
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	192,30
	192,30
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	188,52
	188,52
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.6
	МБДОУ "Детский сад N 34"
	Всего
	230,00
	230,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	230,00
	230,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.7
	МБДОУ "Детский сад N 37"
	Всего
	317,34
	317,34
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	50,00
	50,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	267,34
	267,34
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.8
	МБДОУ "Детский сад N 40"
	Всего
	582,85
	582,85
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	362,85
	362,85
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	220,00
	220,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.9
	МБДОУ "Детский сад N 44"
	Всего
	586,12
	586,12
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	586,12
	586,12
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.10
	МБДОУ "Детский сад N 47"
	Всего
	545,99
	545,99
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	199,70
	199,70
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	136,29
	136,29
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	210,00
	210,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.11
	МАДОУ "Детский сад N 48"
	Всего
	230,00
	230,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	230,00
	230,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.12
	МБДОУ "Детский сад N 50"
	Всего
	630,00
	630,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	630,00
	630,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.13
	МБДОУ "Детский сад N 52"
	Всего
	0,10
	0,10
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,10
	0,10
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.14
	МБДОУ "Детский сад N 53"
	Всего
	630,00
	630,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	630,00
	630,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.15
	МБДОУ "Детский сад N 54"
	Всего
	640,00
	640,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	640,00
	640,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.16
	МБДОУ "Детский сад N 55"
	Всего
	293,12
	293,12
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	28,12
	28,12
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	265,00
	265,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.17
	МБДОУ "ЦРР - детский сад N 56"
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.18
	МБДОУ "ЦРР - детский сад N 57"
	Всего
	245,00
	245,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	245,00
	245,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.19
	МБДОУ "ЦРР - детский сад N 58"
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.20
	МБДОУ "ЦРР - детский сад N 59"
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.21
	МБДОУ "ЦРР - детский сад N 60"
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.22
	МБОУ "Орловская СОШ", структурное подразделение "Детский сад"
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.23
	МАОУ "СОШ N 76", структурное подразделение "Детский сад"
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	Основное мероприятие. Приобретение оборудования для столовых и мебели для обеденных залов образовательных организаций, в т.ч.:
	Всего
	7197,94
	7197,94
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	4614,32
	4614,32
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	729,52
	729,52
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	1854,10
	1854,10
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.1
	Дошкольные образовательные организации
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.2
	Общеобразовательные организации
	Всего
	7197,94
	7197,94
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	4614,32
	4614,32
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	729,52
	729,52
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	1854,10
	1854,10
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7
	Основное мероприятие. Приобретение оборудования и мебели для образовательных организаций, в т.ч.:
	Всего
	29810,79
	29810,79
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	850,00
	850,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	1030,90
	1030,90
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	27929,89
	27929,89
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.1
	Дошкольные образовательные организации
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.2
	Общеобразовательные организации
	Всего
	28459,89
	28459,89
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	530,00
	530,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	27929,89
	27929,89
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.3
	МБУ ДО "Центр "Поиск"
	Всего
	1350,90
	1350,90
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	320,00
	320,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	1030,90
	1030,90
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.8
	Основное мероприятие. Введение новых мест в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования и возврата зданий в систему общего образования, в т.ч.:
	Всего
	4499,59
	0,00
	0,00
	4499,59

	
	
	2015
	2096,42 <*>
	0,00
	0,00
	2096,42 <*>

	
	
	2016
	4499,59 <*>
	0,00
	0,00
	4499,59 <*>

	
	
	2017
	2722,96 <*>
	0,00
	0,00
	2722,96 <*>

	
	
	2018
	1722,96 <*>
	0,00
	0,00
	1722,96 <*>

	
	
	2019
	269,82 <*>
	0,00
	0,00
	269,82 <*>

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.8.1
	Реконструкция МБОУ "СОШ N 78" (пристройка начальной школы) (в т.ч. ПИР)
	Всего
	1776,63
	0,00
	0,00
	1776,63

	
	
	2015
	2096,42 <*>
	0,00
	0,00
	2096,42 <*>

	
	
	2016
	1776,63 <*>
	0,00
	0,00
	1776,63 <*>

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.8.2
	Капитальный ремонт бывшего здания МБОУ "СОШ N 86" по адресу: ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, д. 25 (в т.ч. ПИР)
	Всего
	1000,00
	0,00
	0,00
	1000,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	1000,00
	0,00
	0,00
	1000,00

	
	
	2017
	1000,00 <*>
	0,00
	0,00
	1000,00 <*>

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.8.3
	Комплексный капитальный ремонт бывшего здания МБОУ "СОШ N 88" по адресу: ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Курчатова, д. 3 (в т.ч. ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.8.4
	Реконструкция МБОУ "Самусьский лицей" (пристройка к спортивному залу) в пос. Самусь (в т.ч. ПИР)
	Всего
	1722,96
	0,00
	0,00
	1722,96

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	1722,96
	0,00
	0,00
	1722,96

	
	
	2017
	1722,96 <*>
	0,00
	0,00
	1722,96 <*>

	
	
	2018
	1722,96 <*>
	0,00
	0,00
	1722,96 <*>

	
	
	2019
	269,82 <*>
	0,00
	0,00
	269,82 <*>

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.8.5
	Строительство МОО в микрорайоне 12а (в т.ч. ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9
	Основное мероприятие. Модернизация школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций), в т.ч.:
	Всего
	210136,91
	0,00
	0,00
	210136,91

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	1948,14
	0,00
	0,00
	1948,14

	
	
	2024
	79695,37 <*>
	0,00
	0,00
	79695,37 <*>

	
	
	2025
	130425,74
	0,00
	0,00
	130425,74

	
	
	2026 (прогнозный период)
	15969,60
	0,00
	0,00
	15969,60

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9.1
	Капитальный ремонт МБОУ "Самусьский лицей" (в т.ч. ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9.2
	Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Северский лицей", расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Свердлова, 9
	Всего
	12872,34
	0,00
	0,00
	12872,34

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	12872,34
	0,00
	0,00
	12872,34

	
	
	2026 (прогнозный период)
	15969,60
	0,00
	0,00
	15969,60

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9.3
	Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 90", расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Горького, 32
	Всего
	109333,15
	0,00
	0,00
	109333,15

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	3483,82
	0,00
	0,00
	3483,82

	
	
	2025
	105849,33
	0,00
	0,00
	105849,33

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9.4
	Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 89", расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Строителей, 38
	Всего
	79747,66
	0,00
	0,00
	79747,66

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	1948,14
	0,00
	0,00
	1948,14

	
	
	2024
	76211,55 <*>
	0,00
	0,00
	76211,55 <*>

	
	
	2025
	3520,31
	0,00
	0,00
	3520,31

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9.5
	Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 197 им. В.Маркелова", расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Крупской, 14
	Всего
	8183,76
	0,00
	0,00
	8183,76

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	8183,76
	0,00
	0,00
	8183,76

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.10
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте "Современная школа", в т.ч.:
	Всего
	22509,49
	20992,22
	1517,27
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	1600,30
	83,03
	1517,27
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	20909,19
	20909,19
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.10.1
	Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
	Всего
	1600,30
	83,03
	1517,27
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	1600,30
	83,03
	1517,27
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.10.2
	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.10.3
	Создание детских технопарков "Кванториум"
	Всего
	20909,19
	20909,19
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	20909,19
	20909,19
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.11
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте "Цифровая образовательная среда", в т.ч.:
	Всего
	62167,60
	60137,32
	2030,29
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	2770,90
	740,61
	2030,29
	0,00

	
	
	2020
	17665,41
	17665,41
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	14890,09
	14890,09
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	24423,00
	24423,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	2418,20
	2418,20
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.11.1
	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях
	Всего
	31184,60
	29154,31
	2030,29
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	2770,90
	740,61
	2030,29
	0,00

	
	
	2020
	13007,01
	13007,01
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	11539,49
	11539,49
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	3867,20
	3867,20
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.11.2
	Создание центра цифрового образования детей
	Всего
	17443,51
	17443,51
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	17443,51
	17443,51
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.11.3
	Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях
	Всего
	13539,50
	13539,50
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	4658,40
	4658,40
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	3350,60
	3350,60
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	3112,30
	3112,30
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	2418,20
	2418,20
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.12
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте "Успех каждого ребенка", в т.ч.:
	Всего
	2919,96
	2919,96
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	1366,50
	1366,50
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	1379,36
	1379,36
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	174,10
	174,10
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.12.1
	Оснащение материально-технической базы образовательных организаций для внедрения целевой модели развития систем дополнительного образования детей
	Всего
	1366,50
	1366,50
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	1366,50
	1366,50
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.12.2
	Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	Всего
	1553,46
	1553,46
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	1379,36
	1379,36
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	174,10
	174,10
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.13
	ВЦП "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях" (до 31.12.2023)
	Всего
	160697,15
	160697,15
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	49673,21
	49673,21
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	55263,94
	55263,94
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	55760,00
	55760,00
	0,00
	0,00

	1.13
	КПМ "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях" (с 01.01.2024)
	Всего
	61002,40
	61002,40
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	60970,70
	60970,70
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	31,70
	31,70
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	31,70
	31,70
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	31,70
	31,70
	0,00
	0,00

	1.14
	Основное мероприятие. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в т.ч.:
	Всего
	20399,75
	20399,75
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	20399,75
	20399,75
	0,00
	0,00

	1.14.1
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск
	Всего
	20399,75
	20399,75
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	20399,75
	20399,75
	0,00
	0,00

	1.15
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте "Кадры для цифровой экономики", в т.ч.:
	Всего
	61,22
	61,22
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	61,22
	61,22
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.15.1
	Создание и поддержка функционирования детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики
	Всего
	61,22
	61,22
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	61,22
	61,22
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы оценки качества образования"
	Всего
	1873,16
	1873,16
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	320,00
	320,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	320,00
	320,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	320,00
	320,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	913,16
	913,16
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1
	Основное мероприятие. Развитие муниципальной системы оценки качества образования, привлечение общественности ЗАТО Северск к оценке качества образования через деятельность управляющих советов общественно активных школ, в т.ч.:
	Всего
	960,00
	960,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	320,00
	320,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	320,00
	320,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	320,00
	320,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.1
	Проведение мониторинговых исследований
	Всего
	910,00
	910,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	270,00
	270,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	320,00
	320,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	320,00
	320,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2
	Конкурс на лучший Управляющий совет
	Всего
	50,00
	50,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	50,00
	50,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Основное мероприятие. Модернизация существующего компьютерного парка (в т.ч. серверного оборудования), увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в т.ч.:
	Всего
	913,16
	913,16
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	913,16
	913,16
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.1
	Модернизация структурированных кабельных сетей, в т.ч. повышение квалификации школьных команд
	Всего
	913,16
	913,16
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	913,16
	913,16
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Подпрограмма 3 "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей"
	Всего
	24442,03
	24442,03
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	1080,00
	1080,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	4596,05
	4596,05
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	2501,80
	2501,80
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	2108,92
	2108,92
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	2170,31
	2170,31
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	2431,27
	2431,27
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	2043,00
	2043,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	1185,38
	1185,38
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	1931,44
	1931,44
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	1961,82
	1961,82
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	2432,04
	2432,04
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	2912,04
	2912,04
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	2912,04
	2912,04
	0,00
	0,00

	3.1
	Основное мероприятие. Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей, в т.ч.:
	Всего
	14635,47
	14635,47
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	525,00
	525,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	1969,85
	1969,85
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	1917,30
	1917,30
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	1524,57
	1524,57
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	1580,96
	1580,96
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	1909,92
	1909,92
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	1429,65
	1429,65
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	684,98
	684,98
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	1334,18
	1334,18
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	768,42
	768,42
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	990,64
	990,64
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	934,05
	934,05
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	934,05
	934,05
	0,00
	0,00

	3.1.1
	Организация и проведение мероприятий для дошкольников (фестиваля детского творчества "Северские колокольчики", конкурса чтецов "Капели звонкие стихов", конкурса "Юный конструктор", шашечного турнира среди дошкольников "Большая дорога", фестиваля "Красота в движении - здоровье с детства", спортивных праздников "Осьминожка", "Мама, папа, я - спортивная семья")
	Всего
	258,18
	258,18
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	50,00
	50,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	50,00
	50,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	45,00
	45,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	56,59
	56,59
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	56,59
	56,59
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2
	Обеспечение деятельности Муниципального олимпиадного центра
	Всего
	2161,67
	2161,67
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	56,00
	56,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	356,00
	356,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	300,00
	300,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	300,00
	300,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	249,67
	249,67
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	300,00
	300,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	300,00
	300,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	300,00
	300,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	300,00
	300,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	300,00
	300,00
	0,00
	0,00

	3.1.3
	Обеспечение деятельности Городского центра профессиональной ориентации обучающихся
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.4
	Организация и проведение Муниципального открытого интеллектуально-личностного марафона младших школьников "Первый шаг..."
	Всего
	1537,68
	1537,68
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	150,00
	150,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	150,00
	150,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	150,00
	150,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	150,00
	150,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	150,00
	150,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	131,28
	131,28
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	131,28
	131,28
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	131,28
	131,28
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	131,28
	131,28
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	131,28
	131,28
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	131,28
	131,28
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	131,28
	131,28
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	131,28
	131,28
	0,00
	0,00

	3.1.5
	Организация сетевых профильных курсов для старшеклассников в рамках пилотного проекта по переходу на ФГОС старшей ступени образования
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.6
	Обеспечение деятельности межмуниципального образовательного центра по работе с одаренными детьми, являющегося структурным подразделением МАОУ "СОШ N 80"
	Всего
	5158,40
	5158,40
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	325,00
	325,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	611,80
	611,80
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	609,30
	609,30
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	616,80
	616,80
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	487,40
	487,40
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	483,70
	483,70
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	495,60
	495,60
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	503,70
	503,70
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	507,90
	507,90
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	517,20
	517,20
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.7
	Реализация открытого сетевого образовательного проекта "Северская инженерная школа" и муниципального проекта "Школьный технопарк"
	Всего
	2505,63
	2505,63
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	1000,00
	1000,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	700,00
	700,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	705,63
	705,63
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.8
	Организация и проведение открытых соревнований по общей робототехнике "РобоСеверск", муниципального конкурса "Мир моделирования". Участие обучающихся ЗАТО Северск в различных соревнованиях, олимпиадах, мероприятиях по робототехнике
	Всего
	3013,91
	3013,91
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	102,05
	102,05
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	102,00
	102,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	457,77
	457,77
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	543,56
	543,56
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	339,64
	339,64
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	457,77
	457,77
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	50,00
	50,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	338,41
	338,41
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	119,94
	119,94
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	502,77
	502,77
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	502,77
	502,77
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	502,77
	502,77
	0,00
	0,00

	3.2
	Основное мероприятие. Обеспечение участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня, в т.ч.:
	Всего
	2000,00
	2000,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	2000,00
	2000,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.1
	Организация и проведение открытого образовательного форума "Новое поколение - ресурс будущего"
	Всего
	2000,00
	2000,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	2000,00
	2000,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3
	Основное мероприятие. Адресная поддержка одаренных детей, в т.ч.:
	Всего
	7806,56
	7806,56
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	555,00
	555,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	626,20
	626,20
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	584,50
	584,50
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	584,35
	584,35
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	589,35
	589,35
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	521,35
	521,35
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	613,35
	613,35
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	500,40
	500,40
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	597,26
	597,26
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	1193,40
	1193,40
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	1441,40
	1441,40
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	1977,99
	1977,99
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	1977,99
	1977,99
	0,00
	0,00

	3.3.1
	Выплата именных ежемесячных стипендий муниципального уровня обучающимся, победителям и призерам всех этапов Всероссийской олимпиады школьников
	Всего
	6132,55
	6132,55
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	504,60
	504,60
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	511,20
	511,20
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	495,00
	495,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	495,90
	495,90
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	497,70
	497,70
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	521,35
	521,35
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	500,40
	500,40
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	480,60
	480,60
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	491,40
	491,40
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	813,00
	813,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	821,40
	821,40
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	821,40
	821,40
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	821,40
	821,40
	0,00
	0,00

	3.3.2
	Организация и проведение муниципального события "Новогодняя елка для одаренных детей"
	Всего
	706,61
	706,61
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	35,40
	35,40
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	67,50
	67,50
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	66,45
	66,45
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	69,65
	69,65
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	112,95
	112,95
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	19,80
	19,80
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	83,86
	83,86
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	81,00
	81,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	70,00
	70,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	70,00
	70,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	70,00
	70,00
	0,00
	0,00

	3.3.3
	Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного чествованию выпускников-медалистов 11 классов в ЗАТО Северск
	Всего
	227,40
	227,40
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	15,00
	15,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	15,00
	15,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	22,00
	22,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	22,00
	22,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	22,00
	22,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	22,00
	22,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	59,40
	59,40
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	50,00
	50,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	50,00
	50,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	50,00
	50,00
	0,00
	0,00

	3.3.4
	Единовременная выплата выпускникам, набравшим 100 баллов по учебному предмету по результатам единого государственного экзамена
	Всего
	740,00
	740,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	240,00
	240,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	500,00
	500,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	500,00
	500,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	500,00
	500,00
	0,00
	0,00

	3.3.5
	Единовременная выплата выпускникам общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, получившим медаль I или II степени за особые успехи в учении
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	536,59
	536,59
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	536,59
	536,59
	0,00
	0,00

	4.
	Подпрограмма 4 "Педагогические кадры"
	Всего
	4153,11
	4153,11
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	276,25
	276,25
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	279,52
	279,52
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	457,34
	457,34
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	385,00
	385,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	195,00
	195,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	205,00
	205,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	160,00
	160,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	205,00
	205,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	160,00
	160,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	480,00
	480,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	1350,00
	1350,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	870,00
	870,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	870,00
	870,00
	0,00
	0,00

	4.1
	Основное мероприятие. Привлечение молодых специалистов и повышение кадрового потенциала системы образования ЗАТО Северск, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.1
	Проведение мероприятий, направленных на становление и развитие профессиональной педагогической компетентности молодых специалистов ("Месячник молодого специалиста", "Декада творчества молодых специалистов", конкурс профессионального мастерства молодых специалистов "Успешный старт", грантовый конкурс "Лучшая программа профессиональной адаптации молодых специалистов")
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2
	Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрового резерва, в т.ч.:
	Всего
	4153,11
	4153,11
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	276,25
	276,25
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	279,52
	279,52
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	457,34
	457,34
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	385,00
	385,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	195,00
	195,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	205,00
	205,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	160,00
	160,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	205,00
	205,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	160,00
	160,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	480,00
	480,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	1350,00
	1350,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	870,00
	870,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	870,00
	870,00
	0,00
	0,00

	4.2.1
	Проведение мероприятий, направленных на рост творческой активности педагогических работников (муниципального этапа конкурсов "Учитель года", "Воспитатель года", "Сердце отдаю детям")
	Всего
	3303,32
	3303,32
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	205,00
	205,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	208,32
	208,32
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	205,00
	205,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	160,00
	160,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	195,00
	195,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	205,00
	205,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	160,00
	160,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	205,00
	205,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	160,00
	160,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	400,00
	400,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	1200,00
	1200,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	800,00
	800,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	800,00
	800,00
	0,00
	0,00

	4.2.2
	Подготовка и издание журнала "Образование Северска"
	Всего
	219,79
	219,79
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	71,25
	71,25
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	71,20
	71,20
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	52,34
	52,34
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	25,00
	25,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.3
	Участие муниципальных образовательных организаций в выставке образовательных организаций, оборудования и литературы для учебного процесса "УчСиб"
	Всего
	400,00
	400,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	200,00
	200,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	200,00
	200,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.4
	Единовременная выплата педагогическим работникам, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена
	Всего
	230,00
	230,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	80,00
	80,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	150,00
	150,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	70,00
	70,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	70,00
	70,00
	0,00
	0,00

	5.
	Подпрограмма 5 "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
	Всего
	24222979,79
	24222979,79
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	1496880,09
	1496880,09
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	1714592,41
	1714592,41
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	1776239,89
	1776239,89
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	1983801,28
	1983801,28
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	2038987,58
	2038987,58
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	2162452,15
	2162452,15
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	2266687,19
	2266687,19
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	2423676,98
	2423676,98
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	2732160,56
	2732160,56
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	3042723,47
	3042723,47
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	2584778,20
	2584778,20
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	2210415,03
	2210415,03
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	2216960,24
	2216960,24
	0,00
	0,00

	5.1
	ВЦП "Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск" (до 31.12.2023)
	Всего
	9213195,10
	9213195,10
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	694977,40
	694977,40
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	864660,71
	864660,71
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	895169,36
	895169,36
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	1018660,73
	1018660,73
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	1045162,39
	1045162,39
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	1095456,28
	1095456,28
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	1132276,28
	1132276,28
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	1177891,92
	1177891,92
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	1288940,03
	1288940,03
	0,00
	0,00

	5.1
	КПМ "Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск" (с 01.01.2024)
	Всего
	2598449,30
	2598449,30
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	1393386,05
	1393386,05
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	1205063,25
	1205063,25
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	913551,20
	913551,20
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	910527,18
	910527,18
	0,00
	0,00

	5.2
	ВЦП "Организация деятельности общеобразовательных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск" (до 31.12.2023)
	Всего
	9332954,27
	9332954,27
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	781441,36
	781441,36
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	849931,70
	849931,70
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	881070,53
	881070,53
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	965140,55
	965140,55
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	993825,19
	993825,19
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	1066995,87
	1066995,87
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	1134410,91
	1134410,91
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	1243617,16
	1243617,16
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	1416521,00
	1416521,00
	0,00
	0,00

	5.2
	КПМ "Организация деятельности общеобразовательных организаций ЗАТО Северск" (с 01.01.2024)
	Всего
	2917859,95
	2917859,95
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	1583394,49
	1583394,49
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	1334465,46
	1334465,46
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	1255403,61
	1255403,61
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	1264861,05
	1264861,05
	0,00
	0,00

	5.3
	ВЦП "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2015 год" (до 31.12.2023)
	Всего
	20461,33
	20461,33
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	20461,33
	20461,33
	0,00
	0,00

	5.4
	Основное мероприятие. Оснащение материально-технической базы и организация деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90", в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.4.1
	Оснащение материально-технической базы учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.4.2
	Организация деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.5
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", в т.ч.:
	Всего
	15695,55
	15695,55
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	2167,90
	2167,90
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	6763,85
	6763,85
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	6763,80
	6763,80
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.5.1
	Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	Всего
	15695,55
	15695,55
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	2167,90
	2167,90
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	6763,85
	6763,85
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	6763,80
	6763,80
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.6
	ВЦП "Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск" (до 31.12.2023)
	Всего
	19935,68
	19935,68
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	19935,68
	19935,68
	0,00
	0,00

	5.6
	КПМ "Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск" (с 01.01.2024)
	Всего
	104428,61
	104428,61
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	59179,12
	59179,12
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	45249,49
	45249,49
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	41460,22
	41460,22
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	41572,01
	41572,01
	0,00
	0,00

	6.
	Подпрограмма 6 "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" и Муниципального бюджетного учреждения "Комбинат школьного питания"
	Всего
	754378,67
	754378,67
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	54348,66
	54348,66
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	53617,38
	53617,38
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	56189,23
	56189,23
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	63643,98
	63643,98
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	64319,00 <*>
	64319,00 <*>
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	64122,42
	64122,42
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	67183,85
	67183,85
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	74275,18
	74275,18
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	78268,97
	78268,97
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	85774,38
	85774,38
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	92648,94
	92648,94
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	89980,99
	89980,99
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	90181,97
	90181,97
	0,00
	0,00

	6.1
	ВЦП "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" (до 31.12.2023)
	Всего
	269050,97
	269050,97
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	26728,98
	26728,98
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	24304,18
	24304,18
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	24762,75
	24762,75
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	30235,30
	30235,30
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	29902,46
	29902,46
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	30421,72
	30421,72
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	31041,52
	31041,52
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	35226,69
	35226,69
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	36427,37
	36427,37
	0,00
	0,00

	6.1
	КПМ "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" (с 01.01.2024)
	Всего
	86002,50
	86002,50
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	41019,27
	41019,27
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	44983,23
	44983,23
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	42675,48
	42675,48
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	42825,10
	42825,10
	0,00
	0,00

	6.2
	ВЦП "Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" (до 31.12.2023)
	Всего
	301881,88
	301881,88
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	27619,68
	27619,68
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	29313,20
	29313,20
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	29462,16
	29462,16
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	31602,25
	31602,25
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	33164,79 <*>
	33164,79 <*>
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	33700,70
	33700,70
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	36142,33
	36142,33
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	39048,49
	39048,49
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	41841,60
	41841,60
	0,00
	0,00

	6.2
	КПМ "Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" (с 01.01.2024)
	Всего
	92420,81
	92420,81
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	44755,10
	44755,10
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	47665,71
	47665,71
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	47305,51
	47305,51
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	47356,87
	47356,87
	0,00
	0,00

	6.3
	ВЦП "Организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания" (до 31.12.2023)
	Всего
	5022,50
	5022,50
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	1964,32
	1964,32
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	1806,43
	1806,43
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	1251,75
	1251,75
	0,00
	0,00

	7.
	Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма"
	Всего
	318066,74
	318066,74
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	23795,00
	23795,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	21349,77
	21349,77
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	21209,95
	21209,95
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	22334,90
	22334,90
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	22959,13
	22959,13
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	23325,28
	23325,28
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	23587,39
	23587,39
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	28131,16
	28131,16
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	38864,06
	38864,06
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	43703,16
	43703,16
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	48806,93
	48806,93
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	44579,84
	44579,84
	0,00
	0,00

	
	
	2027 (прогнозный период)
	44579,84
	44579,84
	0,00
	0,00



--------------------------------
[bookmark: P11887]<*> Объем финансирования включает:
в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 2783,83 тыс. руб. В 2016 году уточнена сметная стоимость объектов, в связи с чем объем финансирования уменьшен на сумму 637,78 тыс. руб.;
в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 2722,96 тыс. руб.;
в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1722,96 тыс. руб.;
в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 381,07 тыс. руб.;
в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 561,43 тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 1932,34 тыс. руб.
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках "Всего".

VI. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Текущее управление реализацией Программы и механизм реализации Программы осуществляются в порядке, установленном настоящим разделом.
Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем, участниками Программы и участниками мероприятий Программы в соответствии с их полномочиями, определенными настоящим разделом.
Механизм реализации Программы представляет собой совокупность отношений, складывающихся между ответственным исполнителем, участниками Программы и участниками мероприятий Программы в процессе реализации Программы. Отношения между ответственным исполнителем, участниками Программы и участниками мероприятий Программы в случаях, установленных муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, оформляются договорами (соглашениями).
Управление Программой осуществляет ответственный исполнитель Программы - Управление образования Администрации ЗАТО Северск, руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 N 1614 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации" (далее - постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 N 1614), Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации" (далее - постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797).
Участники Программы:
Управление образования Администрации ЗАТО Северск;
Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск;
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.
Участники мероприятий Программы:
муниципальные образовательные организации ЗАТО Северск; юридическое лицо; индивидуальный предприниматель;
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2024 N 485-па)
Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования";
Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений";
Муниципальное бюджетное учреждение "Комбинат школьного питания".
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике.
Контроль реализации Программы, форм и методов контроля реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 N 1614, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797.
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет Управление образования Администрации ЗАТО Северск.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы проводится ежеквартально путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными Программой значениями.
Участники Программы и участники мероприятий Программы ежеквартально представляют ответственному исполнителю Программы (Управлению образования Администрации ЗАТО Северск) отчет о реализации мероприятий Программы, а также оценку социально-экономической эффективности реализации Программы (путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными Программой значениями).
В процессе реализации мероприятий Программы возможны следующие риски, связанные:
с финансово-экономической ситуацией, влияющей на возможность реализации мероприятий Программы;
с изменениями федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
с возможными финансовыми изменениями в части уменьшения бюджетного финансирования.
Меры управления рисками реализации Программы:
своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы;
создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности участников Программы, участников мероприятий Программы и ответственного исполнителя Программы;
мониторинг выполнения мероприятий Программы, постоянный анализ, при необходимости, ежегодная корректировка показателей и мероприятий Программы;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач.





Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015 - 2025 годы
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от 09.10.2020 N 1734, от 29.01.2021 N 133, от 26.07.2021 N 1671,
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАТО СЕВЕРСК"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.02.2025 N 448-па)


	Наименование подпрограммы 1
	Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск

	Срок реализации подпрограммы 1
	2015 - 2025 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы)
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 1
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 1
	Развитие современной инфраструктуры образования, обеспечивающей получение населением ЗАТО Северск качественных образовательных услуг

	Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, единица измерения
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год (прогнозный период)
	2027 год (прогнозный период)

	
	1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц
	41,8
	49,4
	57,9
	65,9
	73,6
	84,2
	91,3
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед
	8
	14
	24
	24
	22
	22
	22
	22
	22
	20
	20
	20
	20
	20

	
	3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц
	100
	100
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МБУ ДО "Центр "Поиск", проц
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц
	5,5
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц
	99,2
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	7. Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием, проц
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	8. Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием, проц
	82
	82,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	9. Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц
	88,2
	85,9
	86,5
	86,5
	86,5
	86,5
	86,5
	86,5
	86,5
	86,5
	86,5
	86,5
	86,5
	86,5

	
	12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед
	-
	-
	65
	59
	69
	47
	100
	42
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед
	-
	-
	65
	59
	69
	47
	100
	42
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц
	-
	-
	99,2
	98,6
	99,2
	98,2
	92
	98,2
	98,1
	98,2
	95,5
	94,2
	93,2
	93,2

	
	16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	651
	900
	0
	0

	
	17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, проц
	-
	-
	-
	-
	-
	5,6
	38
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц
	-
	-
	-
	-
	-
	5,6
	38
	77,7
	94,4
	100
	100
	100
	100
	100

	
	19. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	20. Доля МОО, которым оказана государственная поддержка на создание и функционирование детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики, проц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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	10. Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех участников системы образования в развитие системы общего образования, а также обновление материально-технической базы

	
	11. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания цифровой платформы

	
	12. Развитие инфраструктуры общего образования в части улучшения материально-технического обеспечения дополнительного образования

	
	13. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск на 2021 - 2025 годы

	
	14. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск на 2020 год

	
	15. Государственная поддержка создания и функционирования детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП) (до 31.12.2023)
	ВЦП "Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 год"

	
	ВЦП "Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций на 2016 год"

	
	ВЦП "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях"

	Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	[bookmark: P12304]Всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год (прогнозный период)
	2027 год (прогнозный период)

	
	Местный бюджет
	299655,47
	164299,78 <*>
	8587,95 <*>
	10911,30 <*>
	15459,64 <*>
	2523,86 <*>
	4760,48 <*>
	4614,42
	32485,35
	7418,85
	45761,88<*>
	13561,01
	0,00
	0,00

	
	Другие источники:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)
	427991,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3734,89
	29548,59
	53760,05
	66087,21
	48511,23
	128968,00
	97381,38
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области (по согласованию (прогноз)
	248478,76
	61263,02
	32330,90
	29711,00
	27091,70
	17546,06
	8577,79
	12182,61
	12750,99
	9666,97
	17842,67
	19515,05
	16001,30
	31,70

	
	внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)
	45870,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	504,83
	1995,18
	39838,43
	3532,27
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	1021996,29
	225562,80 <*>
	40918,85 <*>
	40622,30 <*>
	42551,34 <*>
	23804,80 <*>
	42886,86 <*>
	71061,91
	113318,73
	105435,48
	196104,83<*>
	130457,44
	16001,30
	31,70




--------------------------------
<*> Объем финансирования включает:
в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 2783,83 тыс. руб. В 2016 году уточнена сметная стоимость объектов, в связи с чем объем финансирования уменьшен на сумму 637,78 тыс. руб.;
в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 2722,96 тыс. руб.;
в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1722,96 тыс. руб.;
в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 367,75 тыс. руб.;
в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 561,43 тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 1932,34 тыс. руб.
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце "Всего".

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

В системе образования ЗАТО Северск имеют место расхождения в условиях осуществления образовательной деятельности и качестве образовательных результатов МОО, МДОО, МОО ДО.
Наблюдаются низкие темпы обновления материально-технической базы, соответствующей требованиям федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) к реализации программ дошкольного, общего и дополнительного образования.
На начало 2014/2015 учебного года согласно требованиям ФГОС начального общего образования в ЗАТО Северск обучается 100% обучающихся 1 - 4 классов, ФГОС основного общего образования в пилотном режиме 3 класса - 81 человек (МБОУ "СОШ N 83", МБОУ "СОШ N 89", МБОУ "СОШ N 198"), ФГОС среднего (полного) общего образования в пилотном режиме, в части отработки элементов внеурочной деятельности - 10 классов (10 - 11 классы) - 246 человек (МБОУ "СОШ N 198", МБОУ "СОШ N 196", МАОУ СФМЛ, МБОУ "Северская гимназия", МБОУ "СОШ N 88 имени А.Бородина и А.Кочева").
В пилотный проект по отработке моделей введения ФГОС дошкольного образования в 2014 году вступили 8 МДОО: МБДОУ "Детский сад КВ N 28", МАДОУ "Детский сад N 48", МБДОУ "Детский сад N 53", МБДОУ "Детский сад N 54", МБДОУ "ЦРР - детский сад N 56", МБДОУ "ЦРР - детский сад N 57", МБДОУ "ЦРР - детский сад N 58", МБДОУ "ЦРР - детский сад N 60".
Реализацию основной образовательной программы согласно ФГОС дошкольного образования в 2014 году начали 4 МДОО (МБДОУ "Детский сад N 53", МБДОУ "Детский сад N 54", МБДОУ "ЦРР - детский сад N 56", МБДОУ "ЦРР - детский сад N 57"). В 2015 году дополнительно планируется реализация основной образовательной программы согласно ФГОС дошкольного образования еще 4 МДОО (МБДОУ "Детский сад КВ N 28", МАДОУ "Детский сад N 48", МБДОУ "ЦРР - детский сад N 58", МБДОУ "ЦРР - детский сад N 60"). С 2016 года все МДОО ЗАТО Северск должны осуществлять образовательную деятельность согласно требованиям ФГОС дошкольного образования.
Для создания условий, соответствующих современным требованиям организации образовательного процесса при введении ФГОС, и получения качественного дошкольного и общего образования необходимо оснащение МОО, МДОО и МОО ДО современным учебно-лабораторным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС. Существующая материально-техническая база в большинстве организаций не соответствует требованиям ФГОС и требует значительных вложений финансовых средств.
Создание пилотных базовых МОО, МДОО в ЗАТО Северск позволит:
отработать механизмы, обеспечивающие качество образовательных программ, системность перехода к ФГОС на территории ЗАТО Северск;
отработать механизмы, обеспечивающие преемственность образовательных программ в условиях перехода к ФГОС на всех уровнях общего образования.
Необходимо создание комфортных и безопасных условий пребывания воспитанников на территории дошкольных образовательных организаций. На конец 2014 года устройство новых малых архитектурных форм необходимо во всех дошкольных образовательных организациях ЗАТО Северск.
Актуальными проблемами в системе образования являются:
несоответствие инфраструктуры дошкольных образовательных организаций требованиям к организации образовательного процесса;
несоответствие инфраструктуры общеобразовательных организаций и МБУ КШП нормативным требованиям.
По состоянию на 1 сентября 2014 года около 73,91% зданий дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск нуждаются в проведении капитального ремонта, 73,68% зданий общеобразовательных организаций ЗАТО Северск нуждаются в проведении капитального ремонта, 5,26% зданий общеобразовательных организаций ЗАТО Северск нуждаются в реконструкции. Два здания МБОУ ДО "Центр "Поиск" нуждаются в проведении капитального ремонта.
Недостаточность объемов финансирования системы образования из соответствующего уровня бюджета на содержание зданий и сооружений, прежде всего негативно сказалась:
на состоянии основных фондов (зданий и сооружений) МОО, МДОО, МОО ДО;
на обеспечении безопасных условий пребывания детей в МОО, МДОО, МОО ДО;
на санитарно-эпидемиологическом состоянии МОО, МДОО, МОО ДО.
В силу специфики г. Северска основная часть молодых семей живет в микрорайонах с интенсивной застройкой. Чтобы исключить проблему дефицита ученических мест на ближайшую перспективу до 2020 года, необходимо строительство новой, обеспечивающей современные условия обучения школы на 200 ученических мест.
Проблема дефицита мест в дошкольных образовательных организациях ЗАТО Северск фактически решена. В рамках муниципальной программы "Развитие сети образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования в ЗАТО Северск" на 2011 - 2016 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.09.2010 N 2368 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования в ЗАТО Северск" на 2011 - 2016 годы", за период 2011 - 2014 годов введено дополнительно 1041 место дошкольного образования. За счет реализации проекта государственно-частного партнерства "Детские сады Томской области" построено новое здание детского сада на 145 мест по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Северная, 32.
Потребность населения на получение места в дошкольной образовательной организации остается в пос. Орловка, т.к. созданные и функционирующие 2 дошкольные группы сокращенного дня на базе МБОУ "Орловская СОШ" не соответствуют нормативным требованиям к организации образовательного процесса. В 2015 году планируется капитальный ремонт МБОУ "Орловская СОШ" - с созданием 20 дополнительных мест дошкольного образования.
Одной из важных задач системы образования ЗАТО Северск является организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, оздоровительных лагерей при образовательных организациях, учредителем которых является Управление образования Администрации ЗАТО Северск.
Абзац утратил силу. - Постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.01.2020 N 117.
В 2014 году горячим питанием обеспечены 94% обучающихся 1 - 4 классов, 75% обучающихся 5 - 9 классов и 70% обучающихся 10 - 11 классов.
В соответствии с распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 24.12.2012 N 1308-р "Об организации бесплатного питания обучающихся муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных учреждений ЗАТО Северск" бесплатное питание предоставляется обучающимся из семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; детям, находящимся под опекой (попечительством); детям, находящимся в социально опасном положении; детям с ограниченными возможностями здоровья, детям из многодетных семей; детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; а также детям-инвалидам. В 2014 году количество таких обучающихся составляет 2077 человек.
Для питания обучающихся разработано меню и ассортиментный перечень "Столов добора". Для питания воспитанников также разработаны проекты меню.
На сентябрь 2014 года из 19 МОО 18 обеспечено школьными столовыми, однако полный набор помещений в соответствии с санитарными нормами предусмотрен только в трех организациях. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа N 79" предусмотрен только буфет, который не функционирует.
Все дошкольные образовательные организации обеспечены пищеблоками. Однако во многих МДОО пищеблоки не отвечают современным требованиям.
Поэтому, несмотря на то, что в ЗАТО Северск ежегодно проводится большая работа по обеспечению питанием обучающихся и воспитанников муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций ЗАТО Северск, остается нерешенной проблема приобретения оборудования для столовых и мебели для обеденных залов образовательных организаций.
Демографический прогноз численности детей школьного возраста в ЗАТО Северск, представленный Департаментом общего образования Томской области, свидетельствует о ежегодном приросте численности школьников.
В ЗАТО Северск проведена инвентаризация материально-технической базы всех зданий общеобразовательных организаций.
Расчет вместимости всех общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в т.ч. на внегородской территории, в соответствии с п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" на 1 января 2016 года составляет 11411 человек, без учета численности обучающихся МБОУ "Северская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ" (г. Северск 10721, внегородские территории 690).
На территории ЗАТО Северск функционируют МБОУ "Северская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" и ОГБОУ Кадетская школа-интернат "Северский кадетский корпус". По состоянию на апрель 2015 года эти организации посещает 136 детей ЗАТО Северск, из них 95 детей обучаются в МБОУ "Северская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", 41 ребенок в ОГБОУ Кадетская школа-интернат "Северский кадетский корпус".
Вследствие чего целесообразно рассматривать демографический прогноз численности детей школьного возраста в ЗАТО Северск и расчет вместимости всех общеобразовательных организаций ЗАТО Северск следующим образом. Демографический прогноз численности скорректировать на количество детей обучающихся в МБОУ "Северская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" и ОГБОУ Кадетская школа-интернат "Северский кадетский корпус", а также без учета этих двух организаций вычислять пропускную способность зданий общеобразовательных организаций ЗАТО Северск.
При проведении расчетов выявлено, что до 2019 года образовательные организации г. Северска обеспечивают население ученическими местами путем эффективного использования имеющихся помещений, однако, сохраняется режим обучения в две смены в МБОУ "Самусьский лицей".
В г. Северске наблюдается неравномерное заполнение образовательных организаций учащимися, обусловленное, в том числе, застройкой "новой части" города.
В ЗАТО Северск в микрорайоне N 10 уже в марте 2016 года планируется строительство 15-этажного жилого дома на 237 квартир, ввод в эксплуатацию данного дома запланирован на II квартал 2019 года. Также на стадии проектирования, находится еще один 11-этажный жилой дом, в этом же микрорайоне, на 189 квартир.
Застройщиком ОАО "ТДСК" планируется проектирование и дальнейшее строительство, после утверждения градостроительной документации, жилого микрорайона на 6110 жителей, порядка 14 жилых зданий этажностью 10 и 17 этажей.
Исходя из вышесказанного, мероприятия подпрограммы 1 необходимы для обеспечения запросов населения ЗАТО Северск в предоставлении образовательных услуг в непосредственной близости от места проживания ребенка.
Решение перечисленных выше проблем достигается путем реализации следующих мероприятий:
1) создание новых ученических мест в общеобразовательных организациях путем эффективного использования имеющихся помещений.
Для решения данной задачи предлагается ежегодно вводить новые классные комнаты для школьников в общеобразовательных организациях, где можно переоборудовать помещения, путем применения малозатратных замещающих мер:
- в сентябре 2016 года планируется введение 65 дополнительных мест за счет открытия дополнительно одного класса в МБОУ "Северская гимназия", одного класса в МБОУ "СОШ N 83" (в микрорайоне МБОУ "СОШ N 83" сдан в эксплуатацию новый жилой дом по адресу: ул. Калинина, 135); дополнительно один класс в МБОУ "СОШ N 76" (востребованность жителями);
- в сентябре 2017 года 59 мест за счет открытия (дополнительно) по одному классу в следующих общеобразовательных организациях: МАОУ "СОШ N 80" (17 мест), МБОУ "СОШ N 90" (24 места), МБОУ "СОШ N 196" (18 мест);
- в сентябре 2018 года 69 мест за счет открытия (дополнительно) по одному классу в следующих общеобразовательных организациях: МАОУ "СОШ N 80" (23 места), МБОУ "СОШ N 88" (20 мест), МБОУ "СОШ N 90" (8 мест), МБОУ "СОШ N 197" (18 мест);
- в сентябре 2019 года 47 мест за счет открытия по одному классу в следующих общеобразовательных организациях: МБОУ "СОШ N 78" (18 мест), МБОУ "СОШ N 84" (10 мест), МБОУ "СОШ N 196" (19 мест);
- в сентябре 2020 года 100 мест за счет открытия по одному классу в следующих общеобразовательных организациях: МБОУ "СОШ N 83" (23 места), МБОУ "СОШ N 90" (25 мест), МБОУ "СОШ N 196" (21 место), МБОУ "Северский лицей" (15 мест), МБОУ "Самусьский лицей" (16 мест);
- в сентябре 2021 года 42 места за счет открытия по одному классу в следующих общеобразовательных организациях: МБОУ "СОШ N 83" (14 мест), МБОУ "СОШ N 90" (28 мест).
В итоге к 2022 году за счет применения малозатратных замещающих мер будет введено 382 учебных места;
2) создание новых ученических мест в общеобразовательных организациях путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования.
Высокий уровень качества образования в ЗАТО Северск обеспечивается, в том числе за счет организации всех видов образовательной деятельности в одну смену обучения, что позволяет эффективно реализовать образовательные программы внеурочной деятельности во второй половине дня.
В настоящее время только в МБОУ "Самусьский лицей имени В.В.Пекарского" сохраняется вторая смена для обучающихся начальной школы в пяти классах, общее количество обучающихся во вторую смену - 86 человек (0,8 проц. от общего количества обучающихся).
Для решения данной задачи необходимо:
- с целью решения проблемы ликвидации второй смены МБОУ "Самусьский лицей имени В.В.Пекарского" планируется высвободить три классные комнаты и сократить число обучающихся второй смены за счет высвобождения имеющегося помещения спортивного зала (включая раздевалки), площадь которого недостаточна для полноценного проведения образовательного процесса, путем строительства пристройки нового спортивного зала;
- связи с застройкой нового жилого микрорайона потребность в увеличении ученических мест в МБОУ "СОШ N 78" к 2018 году составит порядка 300 мест (на основании прогнозной рождаемости до 2020 года). Реконструкция МБОУ "СОШ N 78" (пристройка начальной школы) позволит снять социальное напряжение по поводу наличия свободных ученических мест в данном микрорайоне. В 2015 году подготовлена ПСД, прошедшая государственную экспертизу на выполнение данных работ. Определен участок для строительства.
- выполнение капитального ремонта бывшего здания МБОУ "СОШ N 86" по адресу: ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, д. 25 позволит перевести обучающихся МБОУ "Северский лицей" в здание по ул. Калинина, д. 25 и, вместе с тем, увеличить на 46 количество ученических мест. Здание МБОУ "Северский лицей" к 2018 году может перейти в категорию аварийного, что может привести к его расформированию.
- в настоящее время МБОУ "СОШ N 84", МАОУ СФМЛ и МБОУ "СОШ N 87", расположенные в центральной части города, имеет 100 проц. наполняемость обучающимися. Капитальный ремонт бывшего здания МБОУ "СОШ N 88" по адресу: ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Курчатова, д. 3 обеспечит дополнительными местами к 2021 году возникшую у жителей центрального микрорайона города потребность и до 2025 года ликвидирует проблему нехватки ученических мест на территории города Северска, в связи с демографическим ростом.
- в городе планируется активная застройка нового микрорайона 12а, в связи с чем необходимо строительство новой школы на 200 мест;
3) сохранение в ЗАТО Северск существующих ученических мест в общеобразовательных организациях, снижение физического износа действующих зданий.
Для решения данной задачи следует провести капитальный ремонт образовательных организаций, в порядке уменьшения физического износа и увеличения востребованности жителями города Северска в микрорайонах с новыми многоэтажными домами (данные по физическому износу на конец 2015 года):
- МАОУ "СОШ N 80" - физический износ 38%;
- МБОУ "Северская гимназия" - 37%;
- МБОУ "СОШ N 88 имени А.Бородина и А.Кочева" - 34%;
- МБОУ "СОШ N 89" - 38%;
- МБОУ "СОШ N 197 имени В.Маркелова" - 35%.
В ходе реализации проекта модернизации общего образования существенно улучшена материально-техническая база общеобразовательных организаций. Приобретено компьютерное, учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное оборудование, оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся, для школьных столовых и проведения государственной итоговой аттестации.
Вместе с тем остается нерешенным ряд проблем: высокая степень изношенности основных фондов, жесткие нормативные требования к образовательным организациям в области комплексной безопасности.
В ЗАТО Северск обеспечено достаточно высокое насыщение образовательных организаций современными средствами информатизации, появились новые практики реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, разработаны подходы к развитию единой информационно-образовательной среды сферы общего образования, внедрены и развиваются автоматизированные информационные системы (электронная очередь в детские сады, зачисление в образовательную организацию, региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам), повысилось качество предоставления услуг в сфере образования, в том числе в электронной форме, повысилось качество интернет-услуг.
Однако остался ряд проблем, требующих решения: замена компьютерной техники в связи с устареванием, необходимость создания автоматизированных рабочих мест в условиях внедрения информационных систем с организованной защитой каналов по персональным данным.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1, СРОК ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Основной целью подпрограммы 1 является развитие современной инфраструктуры образования, обеспечивающей получение населением ЗАТО Северск качественных образовательных услуг.
Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:
1) организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 год;
2) совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций на 2016 год;
3) приведение инфраструктуры дошкольных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями к организации образовательного процесса, приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации;
4) приведение инфраструктуры общеобразовательных организаций, МАУ ЗАТО Северск "РЦО" в соответствие с нормативными требованиями;
5) создание комфортных и безопасных условий пребывания воспитанников на территории дошкольных образовательных организаций;
6) создание технических и технологических условий для организации питания в образовательных организациях;
7) создание материально-технических условий, соответствующих требованиям ФГОС к реализации программ дошкольного, общего и дополнительного образования;
8) обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1 - 11-х классов общеобразовательных организаций;
9) исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 34 проц. и выше;
10) обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех участников системы образования в развитие системы общего образования, а также обновление материально-технической базы;
11) создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания цифровой платформы;
12) развитие инфраструктуры общего образования в части улучшения материально-технического обеспечения дополнительного образования;
13) обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск на 2021 - 2025 годы;
14) обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск на 2020 год;
15) государственная поддержка создания и функционирования детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики.
Срок реализации подпрограммы 1 - 2015 - 2025 годы.
Целевые показатели подпрограммы 1 находятся в прямой зависимости от объемов финансирования за счет средств областного и местного бюджетов и определяются исходя из объемов финансирования на соответствующий финансовый год. Исключение составляют целевые показатели "удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами", "количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования", "удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования". Реализация мероприятий Программы безотносительно к объему их финансирования оказывает опосредованное влияние на достижение (недостижение) значений вышеуказанных показателей.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" муниципальной программы "Развитие образования в ЗАТО Северск" представлены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 1 "Развитие
инфраструктуры образования ЗАТО Северск" муниципальной
программы "Развитие образования в ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.02.2025 N 448-па)

Таблица 1
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	Управление образования

	2.
	Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
	ед
	0
	8
	14
	24
	24
	22
	22
	22
	22
	22
	20
	20
	20
	20
	20
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	3.
	Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО
	проц
	100
	100
	100
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	4.
	Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МБУ ДО "Центр "Поиск"
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	5.
	Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм
	проц
	0
	5,5
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	6.
	Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования
	проц
	96
	99,2
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	7.
	Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием
	проц
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	8.
	Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием
	проц
	89,7
	82
	82,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	9.
	Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций
	проц
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	10.
	Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	11.
	Доля детей в возрасте 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет
	проц
	83,6
	88,2
	85,9
	86,5
	86,5
	86,5
	86,5
	86,5
	86,5
	86,5
	86,5
	86,5
	86,5
	86,5
	86,5
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	12.
	Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего
	ед
	-
	-
	-
	65
	59
	69
	47
	100
	42
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования, УКС Администрации ЗАТО Северск
	Управление образования

	13.
	Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений
	ед
	-
	-
	-
	65
	59
	69
	47
	100
	42
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	14.
	Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования
	ед
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	15.
	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
	проц
	-
	-
	-
	99,2
	98,6
	99,2
	98,2
	92
	98,2
	98,1
	98,2
	95,5
	94,2
	93,2
	93,2
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	16.
	Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ
	ед
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	651
	900
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	17.
	Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлены содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей
	проц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,6
	38
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	18.
	Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды
	проц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,6
	38
	77,7
	94,4
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	19.
	Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием
	проц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	20.
	Доля МОО, которым оказана государственная поддержка на создание и функционирование детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики
	проц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 1 "Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 год" подпрограммы 1

	1.1
	Охват горячим питанием льготной категории обучающихся МОО, воспитанников МДОО ЗАТО Северск
	проц
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 2 "Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций на 2016 год" подпрограммы 1

	2.1
	Мониторинг организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций
	проц
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 3 "Приведение инфраструктуры дошкольных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями к организации образовательного процесса, приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации" подпрограммы 1

	3.1
	Количество отремонтированных МДОО
	ед
	0
	0
	2
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	3.2
	Количество реконструированных МДОО
	ед
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	3.3
	Количество выполненных ПИР
	ед
	1
	0
	5
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	3.4
	Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск

	3.5
	Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования
	ед
	556
	250
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	Показатели задачи 4 "Приведение инфраструктуры общеобразовательных организаций, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МБУ ДО "Центр "Поиск" в соответствие с нормативными требованиями" подпрограммы 1

	4.1
	Количество выполненных ПИР
	ед
	0
	0
	3
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	2
	0
	1
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	4.2
	Количество отремонтированных зданий
	ед
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	Показатели задачи 5 "Создание комфортных и безопасных условий пребывания воспитанников на территории дошкольных образовательных организаций" подпрограммы 1

	5.1
	Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО
	ед
	0
	45
	9
	8
	72
	68
	33
	0
	0
	21
	1
	445
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 6 "Создание технических и технологических условий для организации питания в образовательных организациях" подпрограммы 1

	6.1
	Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	6.2
	Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов
	ед
	6
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	2
	4
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 7 "Создание материально-технических условий, соответствующих требованиям ФГОС к реализации программ дошкольного, общего и дополнительного образования" подпрограммы 1

	7.1
	Количество МДОО, в которых приобретены оборудование, мебель
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	7.2
	Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель
	ед
	0
	0
	16
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	7.3
	Количество МОО ДО, в которых приобретены оборудование, мебель
	ед
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 8 "Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1 - 11 классов общеобразовательных организаций" подпрограммы 1

	8.1
	Количество выполненных ПИР
	ед
	-
	-
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	8.2
	Количество реконструированных зданий
	ед
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	8.3
	Количество отремонтированных зданий
	ед
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	8.4
	Количество построенных зданий
	ед
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	8.5
	Количество введенных новых мест
	ед
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	Показатели задачи 9 "Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 34% и выше" подпрограммы 1

	9.1
	Количество выполненных ПИР
	ед
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	9.2
	Количество отремонтированных зданий
	ед
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	9.3
	Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО)
	ед
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	651
	900
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	Показатели задачи 10 "Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех участников системы образования в развитие системы общего образования, а также обновление материально-технической базы" подпрограммы 1

	10.1
	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей
	чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	500
	0
	0
	0
	0
	386
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 11 "Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания цифровой платформы" подпрограммы 1

	11.1
	Доля обучающихся по программам общего образования и дополнительного образования детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие
	проц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	5
	5
	5
	5
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	11.2
	Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб"
	ед
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 12 "Развитие инфраструктуры общего образования в части улучшения материально-технического обеспечения дополнительного образования" подпрограммы 1

	12.1
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в организациях, подведомственных Управлению образования
	проц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	73
	0
	73
	0
	0
	80,6
	80,6
	80,6
	80,6
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	12.2
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественно-научной направленности
	проц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15
	0
	15
	0
	0
	37,2
	37,5
	37,5
	37,5
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 13 "Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск на 2021 - 2025 годы" подпрограммы 1

	13.1
	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО
	проц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 14 "Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск на 2020 год" подпрограммы 1

	14.1
	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО
	проц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 15 "Государственная поддержка создания и функционирования детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики" подпрограммы 1

	15.1
	Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике
	ед
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования




III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В состав подпрограммы 1 входят ведомственные целевые программы (до 31.12.2023), комплексы процессных мероприятий (с 01.01.2024):
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2024 N 485-па)
1) "Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 год";
2) "Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций на 2016 год";
3) "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях".
В рамках подпрограммы 1 планируется реализация следующих основных мероприятий:
капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в муниципальных дошкольных образовательных организациях (включая ГДО при МБОУ "Орловская СОШ"), приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации;
капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в муниципальных общеобразовательных организациях, МАУ ЗАТО Северск "РЦО";
устройство новых малых архитектурных форм в дошкольных образовательных организациях ЗАТО Северск;
приобретение оборудования для столовых и мебели для обеденных залов образовательных организаций;
приобретение оборудования и мебели для образовательных организаций;
введение новых мест в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования и возврата зданий в систему общего образования;
сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов;
участие в региональном проекте "Современная школа";
участие в региональном проекте "Цифровая образовательная среда";
участие в региональном проекте "Успех каждого ребенка";
организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;
участие в региональном проекте "Кадры для цифровой экономики".
Объемы финансирования за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, а также внебюджетных источников носят прогнозный характер.
В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы 1, а также механизм реализации подпрограммы 1 уточняются в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых финансовых средств.
На момент разработки Программы условия и порядок софинансирования Программы из областного бюджета определяются в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 25.12.2013 N 574а "Об утверждении государственной программы "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы", постановлением Администрации Томской области от 30.11.2012 N 485а "Об утверждении государственной программы "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Размер субсидий бюджету муниципального образования ЗАТО Северск определен в пределах областных бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий подпрограммы 1, в соответствии с установленным уровнем софинансирования.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" муниципальной программы "Развитие образования в ЗАТО Северск" представлено в таблице 2.
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2024 N 485-па)

Перечень комплексов процессных мероприятий, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 "Развитие
инфраструктуры образования ЗАТО Северск" муниципальной
программы "Развитие образования в ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.02.2025 N 448-па)

Таблица 2


	N п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реализации, год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию (прогноз)
	областного бюджета (по согласованию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 "Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 год" подпрограммы 1

	1.1
	ВЦП "Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 год" (до 31.12.2023)
	Всего
	179061,45
	0,00
	25164,02
	153897,43
	0,00
	Управление образования, МДОО, МОО
	X
	X

	
	
	2015
	179061,45
	0,00
	25164,02
	153897,43
	0,00
	
	1. Охват горячим питанием льготной категории обучающихся МОО, воспитанников МДОО ЗАТО Северск, проц
	100

	2.
	Задача 2 "Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций на 2016 год" подпрограммы 1

	2.1
	ВЦП "Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций на 2016 год" (до 31.12.2023)
	Всего
	1776,96
	0,00
	0,00
	1776,96
	0,00
	Управление образования, МБУ ЗАТО Северск КШП
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Мониторинг организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц
	0

	
	
	2016
	1776,96
	0,00
	0,00
	1776,96
	0,00
	
	1. Мониторинг организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц
	100

	3.
	Задача 3 "Приведение инфраструктуры дошкольных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями к организации образовательного процесса, приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации" подпрограммы 1

	3.1
	Основное мероприятие. Капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в муниципальных дошкольных образовательных организациях (включая ГДО при МБОУ "Орловская СОШ"), приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации, в т.ч.:
	Всего
	168420,16
	0,00
	140775,84
	27644,32
	0,00
	Управление образования, МБОУ "Орловская СОШ", МДОО, УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	42989,80 <*>
	0,00
	36099,00
	6890,80 <*>
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных зданий, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество реконструированных МДОО, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество выполненных ПИР, ед
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед
	20

	
	
	2016
	34318,52 <*>
	0,00
	32330,90
	1987,62 <*>
	0,00
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество реконструированных МДОО, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	2017
	33962,34
	0,00
	29711,00
	4251,34
	0,00
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2018
	35473,64
	0,00
	27091,70
	8381,94
	0,00
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	2019
	16202,60 <*>
	0,00
	15543,24
	659,36 <*>
	0,00
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед
	1

	
	
	2020
	4760,38 <*>
	0,00
	0,00
	4760,38 <*>
	0,00
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2024
	2697,43
	0,00
	0,00
	2697,43
	0,00
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	3.1.1
	Реконструкция фасада здания МБДОУ "Детский сад N 40", корпус 2
	Всего
	5116,60
	0,00
	0,00
	5116,60
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ "Детский сад N 40"
	X
	X

	
	
	2015
	5434,59 <*>
	0,00
	0,00
	5434,59 <*>
	0,00
	
	1. Количество реконструированных МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	938,41 <*>
	0,00
	0,00
	938,41 <*>
	0,00
	
	1. Количество реконструированных МДОО, ед
	1

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реконструированных МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реконструированных МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реконструированных МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реконструированных МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реконструированных МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реконструированных МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реконструированных МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реконструированных МДОО, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реконструированных МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реконструированных МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реконструированных МДОО, ед
	0

	3.1.2
	МБДОУ "Детский сад N 11" капитальный ремонт кровли и благоустройства корпуса N 1, электроснабжения корпуса N 2 (в т.ч. ПИР)
	Всего
	362,52
	0,00
	0,00
	362,52
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ "Детский сад N 11"
	X
	X

	
	
	2015
	318,18
	0,00
	0,00
	318,18
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	44,34
	0,00
	0,00
	44,34
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	3.1.3
	МБДОУ "Детский сад N 27" капитальный ремонт кровли корпуса N 3 (в т.ч. ПИР)
	Всего
	1055,89
	0,00
	0,00
	1055,89
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ "Детский сад N 27"
	X
	X

	
	
	2015
	68,79
	0,00
	0,00
	68,79
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	68,79 <*>
	0,00
	0,00
	68,79 <*>
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	887,10
	0,00
	0,00
	887,10
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	3.1.4
	МБДОУ "Детский сад N 44" капитальный ремонт кровли корпуса 1, ул. Царевского, 14а (в т.ч. ПИР)
	Всего
	5137,68
	0,00
	0,00
	5137,68
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ "Детский сад N 44"
	X
	X

	
	
	2015
	89,53
	0,00
	0,00
	89,53
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	11,58
	0,00
	0,00
	11,58
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	151,34
	0,00
	0,00
	151,34
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	4885,23
	0,00
	0,00
	4885,23
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	1

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	3.1.5
	МБДОУ "Детский сад N 27" капитальный ремонт системы водоснабжения корпуса N 2 (в т.ч. ПИР)
	Всего
	1024,25
	0,00
	0,00
	1024,25
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ "Детский сад N 27"
	X
	X

	
	
	2015
	99,75
	0,00
	0,00
	99,75
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	924,50
	0,00
	0,00
	924,50
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	1

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	3.1.6
	МБДОУ "ЦРР - детский сад N 60" капитальный ремонт кровли (в т.ч. ПИР)
	Всего
	88,39
	0,00
	0,00
	88,39
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ "ЦРР - детский сад N 60"
	X
	X

	
	
	1900
	
	
	
	
	
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2015
	88,39
	0,00
	0,00
	88,39
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	3.1.7
	Приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации на 145 мест по адресу: ЗАТО Северск, ул. Северная, 32 (в рамках проекта государственно-частного партнерства)
	Всего
	139627,34
	0,00
	139627,34
	0,00
	0,00
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление образования
	X
	X

	
	
	2015
	34950,50
	0,00
	34950,50
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед
	0

	
	
	2016
	32330,90
	0,00
	32330,90
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед
	0

	
	
	2017
	29711,00
	0,00
	29711,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед
	0

	
	
	2018
	27091,70
	0,00
	27091,70
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед
	0

	
	
	2019
	15543,24
	0,00
	15543,24
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед
	1

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед
	0

	3.1.8
	МБДОУ "Детский сад N 34" капитальный ремонт бассейна
	Всего
	405,93
	0,00
	0,00
	405,93
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ "Детский сад N 34"
	X
	X

	
	
	2015
	405,93
	0,00
	0,00
	405,93
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	1

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	3.1.9
	Капитальный ремонт МБОУ "Орловская СОШ" по адресу: ЗАТО Северск, пос. Орловка, пер. Школьный, д. 4 - с созданием дополнительных мест дошкольного образования (в т.ч. ПИР)
	Всего
	1534,14
	0,00
	1148,50
	385,64
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "Орловская СОШ"
	X
	X

	
	
	2015
	1534,14
	0,00
	1148,50
	385,64
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	3.1.10
	МБДОУ "ЦРР - детский сад N 57" капитальный ремонт кровли
	Всего
	6511,68
	0,00
	0,00
	6511,68
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ "ЦРР - детский сад N 57"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	4000,00
	0,00
	0,00
	4000,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	2511,68
	0,00
	0,00
	2511,68
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	3.1.11
	МБДОУ "Детский сад N 55" капитальный ремонт кровли корпуса 2, ул. Калинина, 141 (в т.ч. ПИР)
	Всего
	4296,88
	0,00
	0,00
	4296,88
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ "Детский сад N 55"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	97,93
	0,00
	0,00
	97,93
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	97,93 <*>
	0,00
	0,00
	97,93 <*>
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	4198,95
	0,00
	0,00
	4198,95
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	1

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	3.1.12
	МБДОУ "Детский сад N 37" капитальный ремонт кровли, ул. Ленина, 76 (ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ "Детский сад N 37"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	3.1.13
	МБДОУ "Детский сад N 40" капитальный ремонт кровли, просп. Коммунистический, 34а (ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ "Детский сад N 40"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	3.1.14
	МБДОУ "Детский сад N 44" капитальный ремонт отопления, водопровода и канализации, ул. Царевского, 14а (ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ "Детский сад N 44"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	3.1.15
	МБДОУ "Детский сад N 44" капитальный ремонт отопления, водопровода и канализации, ул. Царевского, 16а (ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ "Детский сад N 44"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	3.1.16
	МБДОУ "Детский сад N 55" капитальный ремонт здания корпуса 1, ул. Калинина, 107 (в т.ч. ПИР)
	Всего
	561,43
	0,00
	0,00
	561,43
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ "Детский сад N 55"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	561,43
	0,00
	0,00
	561,43
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	561,43 <*>
	0,00
	0,00
	561,43 <*>
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	3.1.17
	Выполнение прогнозных сметных расчетов на капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций
	Всего
	2697,43
	0,00
	0,00
	2697,43
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2024
	2697,43
	0,00
	0,00
	2697,43
	0,00
	
	1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед
	7

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед
	0

	4.
	Задача 4 "Приведение инфраструктуры общеобразовательных организаций, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МБУ ДО "Центр "Поиск" в соответствие с нормативными требованиями" подпрограммы 1

	4.1
	Основное мероприятие. Капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в муниципальных общеобразовательных организациях, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МБУ ДО "Центр "Поиск", в т.ч.:
	Всего
	40298,31
	0,00
	0,00
	36771,31
	3527,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МБУ ДО "Центр "Поиск", МОО, УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	487,01
	0,00
	0,00
	487,01
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2016
	124,08
	0,00
	0,00
	124,08
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2017
	919,98
	0,00
	0,00
	919,98
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	2018
	3559,51
	0,00
	0,00
	3559,51
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	2019
	6,16
	0,00
	0,00
	6,16
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2022
	29007,09
	0,00
	0,00
	29007,09
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	2023
	5998,61
	0,00
	0,00
	2471,61
	3527,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	2024
	195,87
	0,00
	0,00
	195,87
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	4.1.1
	МБОУ "СОШ N 87" капитальный ремонт столовой (в т.ч. ПИР)
	Всего
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "СОШ N 87"
	X
	X

	
	
	2015
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	4.1.2
	МБОУ "СОШ N 90" капитальный ремонт кровли бассейна (в т.ч. ПИР)
	Всего
	96,75
	0,00
	0,00
	96,75
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "СОШ N 90"
	X
	X

	
	
	2015
	84,49
	0,00
	0,00
	84,49
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2016
	12,26
	0,00
	0,00
	12,26
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР,
ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	4.1.3
	МБОУ "СОШ N 198" капитальный ремонт кровли бассейна (в т.ч. ПИР)
	Всего
	3639,61
	0,00
	0,00
	3639,61
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "СОШ N 198"
	X
	X

	
	
	2015
	102,52
	0,00
	0,00
	102,52
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2016
	14,88
	0,00
	0,00
	14,88
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2017
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2018
	3322,21
	0,00
	0,00
	3322,21
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	4.1.4
	Капитальный ремонт системы водоснабжения МБОУ "СОШ N 88 имени А.Бородина и А.Кочева", просп. Коммунистический, 141 (в т.ч. ПИР)
	Всего
	816,92
	0,00
	0,00
	816,92
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "СОШ N 88 имени А.Бородина и А.Кочева"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2016
	96,94
	0,00
	0,00
	96,94
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2017
	719,98
	0,00
	0,00
	719,98
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	4.1.5
	Капитальный ремонт кровли одноэтажной пристройки здания МБОУ "Самусьский лице" в пос. Самусь (ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "Самусьский лицей"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	4.1.6
	Капитальный ремонт столовой здания МБОУ "СОШ N 89", ул. Строителей, 38 (ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "СОШ N 89"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	4.1.7
	Капитальный ремонт кровли здания МАУ ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", ул. Ленина, 38 (ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	4.1.8
	Капитальный ремонт благоустройства прилегающей территории к МБОУ "Северская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ" по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Калинина, 104
	Всего
	439,33
	0,00
	0,00
	439,33
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "Северская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2018
	237,30
	0,00
	0,00
	237,30
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	2019
	6,16
	0,00
	0,00
	6,16
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество капитально отремонтированных объектов благоустройства, ед
	0

	
	
	2024
	195,87
	0,00
	0,00
	195,87
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество капитально отремонтированных объектов благоустройства, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	4.1.9
	МБОУ "СОШ N 198" капитальный ремонт чаши бассейна
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "СОШ N 198"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	4.1.10
	Капитальный ремонт холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в здании МБОУ "СОШ N 84" по адресу: Томская область, г. Северск, просп. Коммунистический, 101
	Всего
	1838,19
	0,00
	0,00
	1838,19
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "СОШ N 84"
	X
	X

	
	
	2022
	155,32
	0,00
	0,00
	155,32
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2023
	1682,87
	0,00
	0,00
	1682,87
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	4.1.11
	Капитальный ремонт помещений здания МБУ ДО "Центр "Поиск", по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Крупской, 16а
	Всего
	27510,28
	0,00
	0,00
	27510,28
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБУ ДО "Центр "Поиск"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2022
	27510,28
	0,00
	0,00
	27510,28
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	4.1.12
	Выполнение прогнозных укрупненных сметных расчетов на капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций
	Всего
	2130,23
	0,00
	0,00
	2130,23
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "СОШ N 89", МБОУ "СОШ N 90", МБОУ "СОШ N 197", МБОУ "Самусьский лицей", МБОУ "Северская гимназия", МБОУ "Северский лицей"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед
	0

	
	
	2022
	1341,49
	0,00
	0,00
	1341,49
	0,00
	
	1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед
	4

	
	
	2023
	788,74
	0,00
	0,00
	788,74
	0,00
	
	1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед
	2

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед
	0

	4.1.13
	Ремонт инфраструктуры общеобразовательных организаций
	Всего
	3527,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3527,00
	Управление образования, МОО
	X
	X

	
	
	2023
	3527,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3527,00
	
	1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед
	2

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед
	0

	5.
	Задача 5 "Создание комфортных и безопасных условий пребывания воспитанников на территории дошкольных образовательных организаций" подпрограммы 1

	5.1
	Основное мероприятие. Устройство новых малых архитектурных форм в дошкольных образовательных организациях ЗАТО Северск, в т.ч.:
	Всего
	47547,89
	0,00
	0,00
	8692,89
	38855,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МДОО
	X
	X

	
	
	2015
	78,12
	0,00
	0,00
	78,12
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	9

	
	
	2016
	199,70
	0,00
	0,00
	199,70
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	8

	
	
	2017
	1986,12
	0,00
	0,00
	1986,12
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	72

	
	
	2018
	1795,23
	0,00
	0,00
	1795,23
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	68

	
	
	2019
	1588,52
	0,00
	0,00
	1588,52
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	33

	
	
	2020
	0,10
	0,00
	0,00
	0,10
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,10
	0,00
	0,00
	0,10
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	1900,00
	0,00
	0,00
	1900,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	25

	
	
	2023
	36467,73
	0,00
	0,00
	1145,00
	35322,73
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	1

	
	
	2024
	3532,27
	0,00
	0,00
	0,00
	3532,27
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	445

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.1
	МАДОУ "Детский сад N 7"
	Всего
	2377,89
	0,00
	0,00
	584,60
	1793,29
	Управление образования, МАДОУ "Детский сад N 7", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	8

	
	
	2018
	384,60
	0,00
	0,00
	384,60
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	11

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	1630,26
	0,00
	0,00
	0,00
	1630,26
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	163,03
	0,00
	0,00
	0,00
	163,03
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	24

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.2
	МБДОУ "Детский сад N 11"
	Всего
	3100,74
	0,00
	0,00
	600,10
	2500,64
	Управление образования, МБДОУ "Детский сад N 11", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	600,00
	0,00
	0,00
	600,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	25

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,10
	0,00
	0,00
	0,10
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	2273,31
	0,00
	0,00
	0,00
	2273,31
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	227,33
	0,00
	0,00
	0,00
	227,33
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	30

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.3
	МБДОУ "Детский сад N 17"
	Всего
	5002,45
	0,00
	0,00
	1745,00
	3257,45
	Управление образования, МБДОУ "Детский сад N 17", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	600,00
	0,00
	0,00
	600,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	10

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	4106,32
	0,00
	0,00
	1145,00
	2961,32
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	1

	
	
	2024
	296,13
	0,00
	0,00
	0,00
	296,13
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	22

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.4
	МБДОУ "Детский сад N 25"
	Всего
	4756,60
	0,00
	0,00
	451,85
	4304,75
	Управление образования, МБДОУ "Детский сад N 25", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	451,85
	0,00
	0,00
	451,85
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	24

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	3913,41
	0,00
	0,00
	0,00
	3913,41
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	391,34
	0,00
	0,00
	0,00
	391,34
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	46

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.5
	МБДОУ "Детский сад N 27"
	Всего
	3415,87
	0,00
	0,00
	380,82
	3035,05
	Управление образования, МБДОУ "Детский сад N 27", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	192,30
	0,00
	0,00
	192,30
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	4

	
	
	2019
	188,52
	0,00
	0,00
	188,52
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	3

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	2759,14
	0,00
	0,00
	0,00
	2759,14
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	275,91
	0,00
	0,00
	0,00
	275,91
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	23

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.6
	МБДОУ "Детский сад N 34"
	Всего
	1899,98
	0,00
	0,00
	230,00
	1669,98
	Управление образования, МБДОУ "Детский сад N 34", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	230,00
	0,00
	0,00
	230,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	1

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	1518,16
	0,00
	0,00
	0,00
	1518,16
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	151,82
	0,00
	0,00
	0,00
	151,82
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	29

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.7
	МБДОУ "Детский сад N 37"
	Всего
	1562,01
	0,00
	0,00
	317,34
	1244,67
	Управление образования, МБДОУ "Детский сад N 37", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	50,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	5

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	267,34
	0,00
	0,00
	267,34
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	20

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	1131,52
	0,00
	0,00
	0,00
	1131,52
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	113,15
	0,00
	0,00
	0,00
	113,15
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	21

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.8
	МБДОУ "Детский сад N 40"
	Всего
	2392,04
	0,00
	0,00
	582,85
	1809,19
	Управление образования, МБДОУ "Детский сад N 40", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	362,85
	0,00
	0,00
	362,85
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	3

	
	
	2019
	220,00
	0,00
	0,00
	220,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	3

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	1644,72
	0,00
	0,00
	0,00
	1644,72
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	164,47
	0,00
	0,00
	0,00
	164,47
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	14

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.9
	МБДОУ "Детский сад N 44"
	Всего
	2134,45
	0,00
	0,00
	586,12
	1548,33
	Управление образования, МБДОУ "Детский сад N 44", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	586,12
	0,00
	0,00
	586,12
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	29

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	1407,57
	0,00
	0,00
	0,00
	1407,57
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	140,76
	0,00
	0,00
	0,00
	140,76
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	19

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.10
	МБДОУ "Детский сад N 47"
	Всего
	1741,55
	0,00
	0,00
	545,99
	1195,56
	Управление образования, МБДОУ "Детский сад N 47", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	199,70
	0,00
	0,00
	199,70
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	8

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	136,29
	0,00
	0,00
	136,29
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	6

	
	
	2019
	210,00
	0,00
	0,00
	210,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	6

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	1086,87
	0,00
	0,00
	0,00
	1086,87
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	108,69
	0,00
	0,00
	0,00
	108,69
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	16

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.11
	МАДОУ "Детский сад N 48"
	Всего
	2665,51
	0,00
	0,00
	230,00
	2435,51
	Управление образования, МАДОУ "Детский сад N 48", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	230,00
	0,00
	0,00
	230,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	3

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	2214,10
	0,00
	0,00
	0,00
	2214,10
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	221,41
	0,00
	0,00
	0,00
	221,41
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	40

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.12
	МБДОУ "Детский сад N 50"
	Всего
	1628,75
	0,00
	0,00
	630,00
	998,75
	Управление образования, МБДОУ "Детский сад N 50", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	630,00
	0,00
	0,00
	630,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	8

	
	
	2023
	907,96
	0,00
	0,00
	0,00
	907,96
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	90,80
	0,00
	0,00
	0,00
	90,80
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	5

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.13
	МБДОУ "Детский сад N 52"
	Всего
	1180,02
	0,00
	0,00
	0,10
	1179,92
	Управление образования, МБДОУ "Детский сад N 52", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,10
	0,00
	0,00
	0,10
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	1072,65
	0,00
	0,00
	0,00
	1072,65
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	107,27
	0,00
	0,00
	0,00
	107,27
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	7

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.14
	МБДОУ "Детский сад N 53"
	Всего
	2170,08
	0,00
	0,00
	630,00
	1540,08
	Управление образования, МБДОУ "Детский сад N 53", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	630,00
	0,00
	0,00
	630,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	14

	
	
	2023
	1400,07
	0,00
	0,00
	0,00
	1400,07
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	140,01
	0,00
	0,00
	0,00
	140,01
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	23

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.15
	МБДОУ "Детский сад N 54"
	Всего
	2872,10
	0,00
	0,00
	640,00
	2232,10
	Управление образования, МБДОУ "Детский сад N 54", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	640,00
	0,00
	0,00
	640,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	3

	
	
	2023
	2029,18
	0,00
	0,00
	0,00
	2029,18
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	202,92
	0,00
	0,00
	0,00
	202,92
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	25

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.16
	МБДОУ "Детский сад N 55"
	Всего
	293,12
	0,00
	0,00
	293,12
	0,00
	Управление образования, МБДОУ "Детский сад N 55"
	X
	X

	
	
	2015
	28,12
	0,00
	0,00
	28,12
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	4

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	265,00
	0,00
	0,00
	265,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	12

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.17
	МБДОУ "ЦРР - детский сад N 56"
	Всего
	1452,39
	0,00
	0,00
	0,00
	1452,39
	Управление образования, МБДОУ "ЦРР - детский сад N 56", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	1320,35
	0,00
	0,00
	0,00
	1320,35
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	132,04
	0,00
	0,00
	0,00
	132,04
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	17

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.18
	МБДОУ "ЦРР - детский сад N 57"
	Всего
	1244,84
	0,00
	0,00
	245,00
	999,84
	Управление образования, МБДОУ "ЦРР - детский сад N 57", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	245,00
	0,00
	0,00
	245,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	5

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	908,95
	0,00
	0,00
	0,00
	908,95
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	90,89
	0,00
	0,00
	0,00
	90,89
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	10

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.19
	МБДОУ "ЦРР - детский сад N 58"
	Всего
	861,58
	0,00
	0,00
	0,00
	861,58
	Управление образования, МБДОУ "ЦРР - детский сад N 58", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	783,25
	0,00
	0,00
	0,00
	783,25
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	78,33
	0,00
	0,00
	0,00
	78,33
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	21

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.20
	МБДОУ "ЦРР - детский сад N 59"
	Всего
	1608,70
	0,00
	0,00
	0,00
	1608,70
	Управление образования, МБДОУ "ЦРР - детский сад N 59", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	1462,46
	0,00
	0,00
	0,00
	1462,46
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	146,25
	0,00
	0,00
	0,00
	146,25
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	9

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.21
	МБДОУ "ЦРР - детский сад N 60"
	Всего
	1686,09
	0,00
	0,00
	0,00
	1686,09
	Управление образования, МБДОУ "ЦРР - детский сад N 60", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	1532,81
	0,00
	0,00
	0,00
	1532,81
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	153,28
	0,00
	0,00
	0,00
	153,28
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	17

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.22
	МБОУ "Орловская СОШ", структурное подразделение "Детский сад"
	Всего
	496,13
	0,00
	0,00
	0,00
	496,13
	Управление образования, МБОУ "Орловская СОШ", структурное подразделение "Детский сад", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	451,03
	0,00
	0,00
	0,00
	451,03
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	45,10
	0,00
	0,00
	0,00
	45,10
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	10

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.23
	МАОУ "СОШ N 76", структурное подразделение "Детский сад"
	Всего
	1005,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1005,00
	Управление образования, МАОУ "СОШ N 76", структурное подразделение "Детский сад", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	913,64
	0,00
	0,00
	0,00
	913,64
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	91,36
	0,00
	0,00
	0,00
	91,36
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	17

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	6.
	Задача 6 "Создание технических и технологических условий для организации питания в образовательных организациях" подпрограммы 1

	6.1
	Основное мероприятие. Приобретение оборудования для столовых и мебели для обеденных залов образовательных организаций, в т.ч.:
	Всего
	7197,94
	0,00
	0,00
	7197,94
	0,00
	Управление образования, МДОО, МОО
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2021
	4614,32
	0,00
	0,00
	4614,32
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	8

	
	
	2022
	729,52
	0,00
	0,00
	729,52
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	2

	
	
	2023
	1854,10
	0,00
	0,00
	1854,10
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	4

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	6.1.1
	Дошкольные образовательные организации
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования, МДОО
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	6.1.2
	Общеобразовательные организации
	Всего
	7197,94
	0,00
	0,00
	7197,94
	0,00
	Управление образования, МОО
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2021
	4614,32
	0,00
	0,00
	4614,32
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	8

	
	
	2022
	729,52
	0,00
	0,00
	729,52
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	2

	
	
	2023
	1854,10
	0,00
	0,00
	1854,10
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	4

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	7.
	Задача 7 "Создание материально-технических условий, соответствующих требованиям ФГОС к реализации программ дошкольного, общего и дополнительного образования" подпрограммы 1

	7.1
	Основное мероприятие. Приобретение оборудования и мебели для образовательных организаций, в т.ч.:
	Всего
	29810,79
	8500,00
	1270,11
	20040,68
	0,00
	Управление образования, МБУ ДО "Центр "Поиск", МДОО, МОО
	X
	X

	
	
	2015
	850,00
	0,00
	0,00
	850,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	16

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2017
	1030,90
	0,00
	0,00
	1030,90
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	1

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2024
	27929,89
	8500,00
	1270,11
	18159,78
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	12

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	7.1.1
	Дошкольные образовательные организации
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования, МДОО
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	7.1.2
	Общеобразовательные организации
	Всего
	28459,89
	8500,00
	1270,11
	18689,78
	0,00
	Управление образования, МОО
	X
	X

	
	
	2015
	530,00
	0,00
	0,00
	530,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	16

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2024
	27929,89
	8500,00
	1270,11
	18159,78
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	12

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	7.1.3
	МБУ ДО "Центр "Поиск"
	Всего
	1350,90
	0,00
	0,00
	1350,90
	0,00
	Управление образования, МБУ ДО "Центр "Поиск"
	X
	X

	
	
	2015
	320,00
	0,00
	0,00
	320,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	1

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2017
	1030,90
	0,00
	0,00
	1030,90
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	1

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	8.
	Задача 8 "Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1 - 11 классов общеобразовательных организаций" подпрограммы 1

	8.1
	Основное мероприятие. Введение новых мест в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования и возврата зданий в систему общего образования, в т.ч.:
	Всего
	4499,59
	0,00
	0,00
	4499,59
	0,00
	Управление образования, МОО, УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	2096,42 <*>
	0,00
	0,00
	2096,42 <*>
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2016
	4499,59 <*>
	0,00
	0,00
	4499,59 <*>
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	2017
	2722,96 <*>
	0,00
	0,00
	2722,96 <*>
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	2018
	1722,96 <*>
	0,00
	0,00
	1722,96 <*>
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	2019
	269,82 <*>
	0,00
	0,00
	269,82 <*>
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество построенных зданий, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество построенных зданий, ед
	0

	8.1.1
	Реконструкция МБОУ "СОШ N 78" (пристройка начальной школы) (в т.ч. ПИР)
	Всего
	1776,63
	0,00
	0,00
	1776,63
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "СОШ N 78"
	X
	X

	
	
	2015
	2096,42 <*>
	0,00
	0,00
	2096,42 <*>
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2016
	1776,63 <*>
	0,00
	0,00
	1776,63 <*>
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	8.1.2
	Капитальный ремонт бывшего здания МБОУ "СОШ N 86" по адресу: ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, д. 25 (в т.ч. ПИР)
	Всего
	1000,00
	0,00
	0,00
	1000,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МОО
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2016
	1000,00
	0,00
	0,00
	1000,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2017
	1000,00 <*>
	0,00
	0,00
	1000,00 <*>
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	8.1.3
	Комплексный капитальный ремонт бывшего здания МБОУ "СОШ N 88" по адресу: ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Курчатова, д. 3 (в т.ч. ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МОО
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	8.1.4
	Реконструкция МБОУ "Самусьский лицей" (пристройка к спортивному залу) в пос. Самусь (в т.ч. ПИР)
	Всего
	1722,96
	0,00
	0,00
	1722,96
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "Самусьский лицей"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2016
	1722,96
	0,00
	0,00
	1722,96
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2017
	1722,96 <*>
	0,00
	0,00
	1722,96 <*>
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2018
	1722,96 <*>
	0,00
	0,00
	1722,96 <*>
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2019
	269,82 <*>
	0,00
	0,00
	269,82 <*>
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	8.1.5
	Строительство МОО в микрорайоне 12а (в т.ч. ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество построенных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество построенных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество построенных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество построенных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество построенных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество построенных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество построенных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество построенных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество построенных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество построенных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество построенных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество построенных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество построенных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	9.
	Задача 9 "Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 34% и выше" подпрограммы 1

	9.1
	Основное мероприятие. Модернизация школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций), в т.ч.:
	Всего
	210136,91
	144354,
08
	27497,22
	38285,61
	0,00
	Управление образования, МОО, УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2023
	1948,14
	0,00
	0,00
	1948,14
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2024
	79695,37 <*>
	46972,70
	8013,87
	24708,80 <*>
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	651

	
	
	2025
	130425,74
	97381,38
	19483,35
	13561,01
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	900

	
	
	2026 (прогнозный период)
	15969,60
	0,00
	15969,60
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	9.1.1
	Капитальный ремонт МБОУ "Самусьский лицей" (в т.ч. ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "Самусьский лицей"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	9.1.2
	Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Северский лицей", расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Свердлова, 9
	Всего
	12872,34
	0,00
	8262,40
	4609,94
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "Северский лицей"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2025
	12872,34
	0,00
	8262,40
	4609,94
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	15969,60
	0,00
	15969,60
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	9.1.3
	Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 90", расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Горького, 32
	Всего
	109333,15
	97381,38
	8467,95
	3483,82
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "СОШ N 90"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2024
	3483,82
	0,00
	0,00
	3483,82
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2025
	105849,33
	97381,38
	8467,95
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	900

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	9.1.4
	Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 89", расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Строителей, 38
	Всего
	79747,66
	46972,70
	8013,87
	24761,09
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "СОШ N 89"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2023
	1948,14
	0,00
	0,00
	1948,14
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2024
	76211,55 <*>
	46972,70
	8013,87
	21224,98 <*>
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	651

	
	
	2025
	3520,31
	0,00
	0,00
	3520,31
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	9.1.5
	Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 197 им. В.Маркелова", расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Крупской, 14
	Всего
	8183,76
	0,00
	2753,00
	5430,76
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "СОШ N 197"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2025
	8183,76
	0,00
	2753,00
	5430,76
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	10.
	Задача 10 "Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех участников системы образования в развитие системы общего образования, а также обновление материально-технической базы" подпрограммы 1

	10.1
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте "Современная школа", в т.ч.:
	Всего
	22509,49
	21834,21
	675,28
	0,00
	0,00
	Управление образования, МОО, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед
	0

	
	
	2019
	1600,30
	1552,29
	48,01
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед
	1

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед
	0

	
	
	2024
	20909,19
	20281,92
	627,27
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед
	1

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед
	0

	10.1.1
	Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
	Всего
	1600,30
	1552,29
	48,01
	0,00
	0,00
	Управление образования, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "Самусьский лицей"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2019
	1600,30
	1552,29
	48,01
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	1

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	10.1.2
	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования, МБОУ "Орловская СОШ"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед
	0

	10.1.3
	Создание детских технопарков "Кванториум"
	Всего
	20909,19
	20281,92
	627,27
	0,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум", ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум", ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум", ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум", ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум", ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум", ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум", ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум", ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум", ед
	0

	
	
	2024
	20909,19
	20281,92
	627,27
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум", ед
	1

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум", ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум", ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум", ед
	0

	11.
	Задача 11 "Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания цифровой платформы" подпрограммы 1

	11.1
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте "Цифровая образовательная среда", в т.ч.:
	Всего
	65656,31
	46664,08
	15503,52
	0,00
	3488,70
	Управление образования, МОО, МБУ ДО "Центр "Поиск", УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2019
	2770,90
	2182,60
	588,30
	0,00
	0,00
	
	1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц
	5,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2020
	17665,41
	12616,80
	5048,61
	0,00
	0,00
	
	1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц
	38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2021
	15394,92
	11193,31
	3696,78
	0,00
	504,83
	
	1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц
	77,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2022
	26418,18
	20671,38
	3751,62
	0,00
	1995,18
	
	1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц
	94,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	1

	
	
	2023
	3406,90
	0,00
	2418,20
	0,00
	988,70
	
	1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	11.1.1
	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях
	Всего
	31184,60
	29743,88
	1440,71
	0,00
	0,00
	Управление образования, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, МОО
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2019
	2770,90
	2182,60
	588,30
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	1

	
	
	2020
	13007,01
	12616,80
	390,21
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	6

	
	
	2021
	11539,49
	11193,31
	346,18
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	7

	
	
	2022
	3867,20
	3751,18
	116,02
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	3

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	11.1.2
	Создание центра цифрового образования детей
	Всего
	20932,21
	16920,20
	523,31
	0,00
	3488,70
	Управление образования, МБУ ДО "Центр "Поиск"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2021
	504,83
	0,00
	0,00
	0,00
	504,83
	
	1. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2022
	19438,68
	16920,20
	523,31
	0,00
	1995,18
	
	1. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	1

	
	
	2023
	988,70
	0,00
	0,00
	0,00
	988,70
	
	1. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	11.1.3
	Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях
	Всего
	13539,50
	0,00
	13539,50
	0,00
	0,00
	Управление образования, МБОУ "Северская гимназия", МБОУ "Северский лицей", МБОУ "СОШ N 88 имена А.Бородина и А.Кочева", МБОУ "СОШ N 196", МАОУ "СОШ N 76", МБОУ "СОШ N 198", МАОУ СФМЛ, МБОУ "СОШ N 89", МАОУ "СОШ N 80", МБОУ "СОШ N 78", МБОУ "СОШ N 84", МБОУ "СОШ N 83", МБОУ "СОШ N 87", МБОУ "СОШ N 90", МБОУ "Самусьский лицей", МБОУ "Орловская СОШ", МБОУ "СОШ N 197
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	11. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц
	0

	
	
	2020
	4658,40
	0,00
	4658,40
	0,00
	0,00
	
	1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц
	100

	
	
	2021
	3350,60
	0,00
	3350,60
	0,00
	0,00
	
	1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц
	100

	
	
	2022
	3112,30
	0,00
	3112,30
	0,00
	0,00
	
	1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц
	100

	
	
	2023
	2418,20
	0,00
	2418,20
	0,00
	0,00
	
	1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц
	100

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц
	0

	12.
	Задача 12 "Развитие инфраструктуры общего образования в части улучшения материально-технического обеспечения дополнительного образования" подпрограммы 1

	12.1
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте "Успех каждого ребенка", в т.ч.:
	Всего
	2919,96
	1506,85
	1413,10
	0,00
	0,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2019
	1366,50
	0,00
	1366,50
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	1

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2021
	1379,36
	1337,98
	41,38
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	1

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2024
	174,10
	168,88
	5,22
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	1

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	12.1.1
	Оснащение материально-технической базы образовательных организаций для внедрения целевой модели развития систем дополнительного образования детей
	Всего
	1366,50
	0,00
	1366,50
	0,00
	0,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2019
	1366,50
	0,00
	1366,50
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	1

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	12.1.2
	Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	Всего
	1553,46
	1506,85
	46,60
	0,00
	0,00
	Управление образования, МОО
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед
	0

	
	
	2021
	1379,36
	1337,98
	41,38
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед
	120

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед
	0

	
	
	2024
	174,10
	168,88
	5,22
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед
	30

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед
	0

	13.
	Задача 13 "Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск на 2021 - 2025 годы" подпрограммы 1

	13.1
	ВЦП "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях" (до 31.12.2023)
	Всего
	160697,15
	135155,
82
	24692,59
	848,74
	0,00
	Управление образования,
МОО
	X
	X

	
	
	2021
	49673,21
	41228,77
	8444,45
	0,00
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, от общего числа обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел
	4836

	
	
	2022
	55263,94
	45415,83
	8999,37
	848,74
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел
	4829

	
	
	2023
	55760,00
	48511,23
	7248,77
	0,00
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, от общего числа обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел
	4943

	13.
	Задача 13 "Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск на 2021 - 2025 годы" подпрограммы 1

	13.1
	КПМ "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях" (с 01.01.2024)
	Всего
	61002,40
	53044,51
	7957,89
	0,00
	0,00
	Управление образования, МОО
	X
	X

	
	
	2024
	60970,70
	53044,51
	7926,19
	0,00
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, от общего числа обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел
	4380

	
	
	2025
	31,70
	0,00
	31,70
	0,00
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, от общего числа обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	31,70
	0,00
	31,70
	0,00
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, от общего числа обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	31,70
	0,00
	31,70
	0,00
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, от общего числа обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел
	0

	14.
	Задача 14 "Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск в 2020 году" подпрограммы 1

	4.1
	Основное мероприятие. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в т.ч.:
	Всего
	20399,75
	16931,79
	3467,96
	0,00
	0,00
	Управление образования, МОО
	X
	X

	
	
	2020
	20399,75
	16931,79
	3467,96
	0,00
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц
	100

	14.1.1
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск
	Всего
	20399,75
	16931,79
	3467,96
	0,00
	0,00
	Управление образования, МОО
	X
	X

	
	
	2020
	20399,75
	16931,79
	3467,96
	0,00
	0,00
	
	1. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел
	4835

	15.
	Задача 15 "Государственная поддержка создания и функционирования детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики" подпрограммы 1

	15.1
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте "Кадры для цифровой экономики", в т.ч.:
	Всего
	61,22
	0,00
	61,22
	0,00
	0,00
	Управление образования, МБОУ "СОШ N 83"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед
	0

	
	
	2020
	61,22
	0,00
	61,22
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед
	9

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед
	0

	15.1.1
	Создание и поддержка функционирования детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики
	Всего
	61,22
	0,00
	61,22
	0,00
	0,00
	Управление образования, МБОУ "СОШ N 83"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед
	0

	
	
	2020
	61,22
	0,00
	61,22
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед
	4

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед
	0

	
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	1021996,29
	427991,35
	248478,76
	299655,47
	45870,70
	
	X
	X

	
	
	2015
	225562,80 <*>
	0,00
	61263,02
	164299,78 <*>
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2016
	40918,85 <*>
	0,00
	32330,90
	8587,95 <*>
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2017
	40622,30 <*>
	0,00
	29711,00
	10911,30 <*>
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2018
	42551,34 <*>
	0,00
	27091,70
	15459,64 <*>
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2019
	23804,80 <*>
	3734,89
	17546,06
	2523,86 <*>
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2020
	42886,86 <*>
	29548,59
	8577,79
	4760,48 <*>
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2021
	71061,91
	53760,05
	12182,61
	4614,42
	504,83
	
	X
	X

	
	
	2022
	113318,73
	66087,21
	12750,99
	32485,35
	1995,18
	
	X
	X

	
	
	2023
	105435,48
	48511,23
	9666,97
	7418,85
	39838,43
	
	X
	X

	
	
	2024
	196104,83 <*>
	128968,00
	17842,67
	45761,88 <*>
	3532,27
	
	X
	X

	
	
	2025
	130457,44
	97381,38
	19515,05
	13561,01
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026 (прогнозный период)
	16001,30
	0,00
	16001,30
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2027 (прогнозный период)
	31,70
	0,00
	31,70
	0,00
	0,00
	
	X
	X




--------------------------------
[bookmark: P25071]<*> Объем финансирования включает:
в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 938,41 тыс. руб. В 2016 году уточнена сметная стоимость объекта, в связи с чем объем финансирования уменьшен на сумму 317,99 тыс. руб.;
в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 68,79 тыс. руб.;
в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 1776,63 тыс. руб. В 2016 году уточнена сметная стоимость объекта, в связи с чем объем финансирования уменьшен на сумму 319,79 тыс. руб.;
в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 1722,96 тыс. руб.;
в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 1000 тыс. руб.;
в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1722,96 тыс. руб.;
в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 269,82 тыс. руб.;
в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 97,93 тыс. руб.;
в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 561,43 тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 1932,34 тыс. руб.
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках "Всего".

IV. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ 1 И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Текущее управление реализацией подпрограммы 1 и механизм реализации подпрограммы 1 осуществляются в порядке, установленном настоящим разделом.
Реализация подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем, участниками подпрограммы и участниками мероприятий подпрограммы в соответствии с их полномочиями, определенными настоящим разделом.
Механизм реализации подпрограммы представляет собой совокупность отношений, складывающихся между ответственным исполнителем, участниками подпрограммы и участниками мероприятий подпрограммы в процессе реализации подпрограммы. Отношения между ответственным исполнителем, участниками подпрограммы и участниками мероприятий подпрограммы в случаях, установленных муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, оформляются договорами (соглашениями).
Управление подпрограммой 1 осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Управление образования Администрации ЗАТО Северск, руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 N 1614 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации" (далее - постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 N 1614), Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации" (далее - постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797).
Участники подпрограммы 1:
Управление образования Администрации ЗАТО Северск;
Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск;
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.
Участники мероприятий подпрограммы 1:
муниципальные дошкольные образовательные организации ЗАТО Северск;
муниципальные общеобразовательные организации ЗАТО Северск;
муниципальные образовательные организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск;
Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания";
Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования".
Общий контроль за реализацией подпрограммы 1 осуществляет заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике.
Контроль реализации подпрограммы 1, форм и методов контроля реализации подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 N 1614, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797.
Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы 1 осуществляет Управление образования Администрации ЗАТО Северск.
Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 1 проводится один раз в полугодие путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными подпрограммой 1 значениями.
Участники подпрограммы 1 и участники мероприятий подпрограммы 1 один раз в полугодие представляют ответственному исполнителю подпрограммы 1 (Управлению образования Администрации ЗАТО Северск) отчет о реализации мероприятий подпрограммы 1, а также оценку социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 1 (путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными подпрограммой 1 значениями).
В процессе реализации мероприятий подпрограммы 1 возможны риски, связанные:
с финансово-экономической ситуацией, влияющей на возможность реализации мероприятий подпрограммы 1;
с изменениями федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
с возможными финансовыми изменениями в части уменьшения бюджетного финансирования;
с несвоевременным и не в полном объеме софинансированием;
с изменениями требований к условиям безопасности образовательного процесса;
с изменениями в связи с удорожанием стоимости строительных материалов, оборудования, инвентаря;
с выявлением новых объектов, имеющих аварийное состояние и (или) требующих проведения капитального ремонта;
с несоответствием помещения столовых образовательных организаций требованиям установки современного оборудования;
с превышением фактической численности детей в возрасте от 3 до 7 лет от планируемой, что повлечет увеличение численности детей данного возраста, которым необходимо предоставить место в образовательной организации, реализующей дошкольные образовательные программы.
Меры управления рисками реализации подпрограммы 1:
своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий подпрограммы 1;
создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности участников подпрограммы 1, участников мероприятий подпрограммы 1 и ответственного исполнителя подпрограммы 1;
мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы 1, постоянный анализ, при необходимости ежегодная корректировка показателей и мероприятий подпрограммы 1;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач.





Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015 - 2025 годы

[bookmark: P25129]ПОДПРОГРАММА 2
"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАТО
СЕВЕРСК"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск
от 29.12.2018 N 2536, от 31.01.2020 N 117, от 29.01.2021 N 133,
от 28.01.2022 N 120, от 08.02.2023 N 184-па, от 14.02.2024 N 485-па,
от 05.11.2024 N 3891-па, от 27.02.2025 N 448-па)
	



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАТО СЕВЕРСК"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.02.2025 N 448-па)


	Наименование подпрограммы 2
	Развитие муниципальной системы оценки качества образования

	Срок реализации подпрограммы 2
	2015 - 2025 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы)
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 2
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 2
	Повышение эффективности управления образованием на основе развития муниципальной системы оценки качества образования, обеспечивающей прозрачность и эффективность принятия управленческих решений в сфере образования

	Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, единица измерения
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год (прогнозный период)
	2027 год (прогнозный период)

	
	1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц
	60,2
	65,3
	65,3
	65,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, проц
	99,4
	99,5
	99,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Задачи подпрограммы 2
	1. Эффективное обеспечение установленных полномочий по созданию системы мониторинга оценки уровня обученности и уровня сформированности ключевых компетентностей обучающихся по основным общеобразовательным программам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС)

	
	2. Обеспечение современного уровня создания условий организации процедур независимой оценки качества образовательных результатов (ЕГЭ, ОГЭ, мониторинга и др.)

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП) (до 31.12.2023)
	Отсутствуют

	Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год (прогнозный период)
	2027 год (прогнозный период)

	
	Местный бюджет
	960,06
	320,00
	320,00
	320,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Другие источники:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области (по согласованию (прогноз)
	913,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	913,10
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)
	10,00
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	5,00
	5,00

	
	Всего
	1883,16
	325,00
	320,00
	320,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	913,16
	5,00
	5,00
	5,00




I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

В ЗАТО Северск идет формирование оптимальной структуры сети общего и дополнительного образования, которая при эффективном использовании ресурсов способна обеспечить доступность качественного образования.
Система общего образования и дополнительного образования ЗАТО Северск характеризуется достаточно высоким уровнем качества образования, о чем свидетельствуют результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в стандартизированной форме (ОГЭ) и единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), соответствующие среднероссийским, увеличение количества участников предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей, а также высокие результаты на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников и на международных предметных олимпиадах и конкурсах.
В 2014 году за высокие достижения и успехи в учебе награждены медалями 65 выпускников, среди них 40 "золотых", что составляет 13% от общего количества "золотых" медалистов Томской области и 25 "серебряных", что составляет 11,7% от общего количества "серебряных" медалистов Томской области.
По итогам 2013/2014 учебного года 193 обучающихся МОО стали победителями олимпиад муниципального уровня, 150 - регионального уровня, 404 - всероссийского уровня, 34 человека стали победителями олимпиад международного уровня.
Среднестатистический тестовый балл участников ЕГЭ ЗАТО Северск в 2014 году был выше уровня соответствующего областного показателя: ЗАТО Северск - 59,69; Томская область - 55,65 (в 2013 году: ЗАТО Северск - 62,42; Томская область - 57,95; в 2012 году: ЗАТО Северск - 56,49; Томская область - 53,31).
Выпускники МОО ЗАТО Северск в 2014 году продемонстрировали высокие результаты среднестатистических тестовых баллов по всем предметам, что показывает сравнение соответствующего областного и общероссийского показателя (сравнительный анализ представлен в таблице 1).

Таблица 1

	N пп
	Наименование предмета
	Среднестатистический тестовый балл участников ЕГЭ в 2014 году

	
	
	ЗАТО Северск
	Томская область
	Российская Федерация

	1
	Математика
	53,57
	48,42
	39,63

	2
	Русский язык
	68,46
	65,66
	62,50

	3
	Физика
	53,54
	47,94
	45,76

	4
	Химия
	62,13
	57,85
	55,65

	5
	Биология
	63,46
	56,57
	54,31

	6
	История
	53,55
	50,01
	45,72

	7
	География
	68,88
	64,36
	53,12

	8
	Обществознание
	55,08
	52,67
	53,09

	9
	Информатика
	68,49
	60,85
	57,19

	10
	Литература
	62,29
	56,80
	54,07

	11
	Английский язык
	65,43
	63,02
	61,25

	12
	Немецкий язык
	60,00
	46,92
	55,14



В ЗАТО Северск реализуется Концепция создания на территории ЗАТО Северск образовательных округов на основе общественно активных школ (далее - ОАШ). В настоящее время 15 МОО ЗАТО Северск имеют статус ОАШ, 8 общественно активных школ стали центрами образовательных округов: образовательный округ N I - МАОУ "СОШ N 76", N II - МБОУ "СОШ N 90", N III - МБОУ "СОШ N 197 им. В.Маркелова", N IV - МБОУ "СОШ N 196", N V - МАОУ "СОШ N 80", N VI - МБОУ "СОШ N 84", N VII - МБОУ "СОШ N 88 им. А.Бородина и А.Кочева", N XI - МБОУ "СОШ N 78".
Все общественно активные школы включились в работу с округами. Педагоги, учащиеся и жители округов организуют благотворительные акции и мероприятия для улучшения жизни местного сообщества. Страницы о деятельности ОАШ созданы на сайтах семи МОО, на которых размещены нормативные правовые акты органов местного самоуправления ЗАТО Северск и школы, а также отчеты школы о реализации Концепции создания на территории ЗАТО Северск образовательных округов на основе общественно активных школ.
Но, несмотря на высокие результаты в указанной сфере, на данный момент остаются следующие проблемы:
недостаточное развитие муниципальной системы оценки качества образования, низкий уровень привлечения общественности ЗАТО Северск к оценке качества образования через деятельность Управляющих советов общественно активных школ;
необходимость модернизации существующего компьютерного парка (в т.ч. серверного оборудования), необходимость увеличения пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Реализация мероприятий подпрограммы 2 направлена на решение вышеуказанных проблем, а также на повышение эффективности управления образованием на основе развития муниципальной системы оценки качества образования, обеспечивающей прозрачность и эффективность принятия управленческих решений в сфере образования.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2, СРОК ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Основной целью подпрограммы 2 является повышение эффективности управления образованием на основе развития муниципальной системы оценки качества образования, обеспечивающей прозрачность и эффективность принятия управленческих решений в сфере образования.
Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:
1) эффективное обеспечение установленных полномочий по созданию системы мониторинга оценки уровня обученности и уровня сформированности ключевых компетентностей обучающихся по основным общеобразовательным программам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС);
2) обеспечение современного уровня создания условий организации процедур независимой оценки качества образовательных результатов (ЕГЭ, ОГЭ, мониторинга и др.).
Срок реализации подпрограммы 2 - 2015 - 2025 годы.
Целевые показатели подпрограммы 2 находятся в прямой зависимости от объемов финансирования за счет средств местного бюджета, а также внебюджетных источников, и определяются исходя из объемов финансирования на соответствующий финансовый год.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 "Развитие муниципальной системы оценки качества образования" муниципальной программы "Развитие образования в ЗАТО Северск" представлены в таблице 2.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 2 "Развитие
муниципальной системы оценки качества образования"
муниципальной программы "Развитие образования
в ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.02.2025 N 448-па)

Таблица 2


	N п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Периодичность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год (прогнозный период)
	2027 год (прогнозный период)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Показатели подпрограммы 2 "Развитие муниципальной системы оценки качества образования"

	1.
	Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей
	проц
	51
	60,2
	65,3
	65,3
	65,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	2.
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам
	проц
	98,3
	99,4
	99,5
	99,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 1 "Эффективное обеспечение установленных полномочий по созданию системы мониторинга оценки уровня обученности и уровня сформированности ключевых компетентностей обучающихся по основным общеобразовательным программам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС)" подпрограммы 2

	1.1
	Количество проведенных мониторинговых исследований
	ед
	4
	6
	7
	8
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	1.2
	Количество проведенных конкурсов (конкурс на лучший Управляющий совет)
	ед
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 2 "Обеспечение современного уровня создания условий организации процедур независимой оценки качества образовательных результатов (ЕГЭ, ОГЭ, мониторинга и др.)" подпрограммы 2

	2.1
	Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования




III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ведомственные целевые программы отсутствуют.
В рамках подпрограммы 2 планируется реализация следующих основных мероприятий:
развитие муниципальной системы оценки качества образования, привлечение общественности ЗАТО Северск к оценке качества образования через деятельность Управляющих советов общественно активных школ;
модернизация существующего компьютерного парка (в т.ч. серверного оборудования), увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Объемы финансирования за счет средств местного бюджета, а также внебюджетных источников носят прогнозный характер.
В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы 2, а также механизм реализации подпрограммы 2 уточняются в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых финансовых средств.
Софинансирование подпрограммы 2 из федерального и областного бюджетов не предусмотрено.
По согласованию предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников в виде привлечения средств образовательных организаций от приносящей доход деятельности, спонсорской помощи.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 "Развитие муниципальной системы оценки качества образования" муниципальной программы "Развитие образования в ЗАТО Северск" представлено в таблице 3.
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2024 N 485-па)

Перечень комплексов процессных мероприятий, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 "Развитие
муниципальной системы оценки качества образования"
муниципальной программы "Развитие образования
в ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.02.2025 N 448-па)

Таблица 3


	N п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реализации, год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию (прогноз)
	областного бюджета (по согласованию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 "Эффективное обеспечение установленных полномочий по созданию системы мониторинга оценки уровня обученности и уровня сформированности ключевых компетентностей обучающихся по основным общеобразовательным программам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС)" подпрограммы 2

	1.1
	Основное мероприятие. Развитие муниципальной системы оценки качества образования, привлечение общественности ЗАТО Северск к оценке качества образования через деятельность управляющих советов общественно активных школ, в т.ч.:
	Всего
	970,00
	0,00
	0,00
	960,00
	10,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	325,00
	0,00
	0,00
	320,00
	5,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных конкурсов, ед
	1

	
	
	2016
	320,00
	0,00
	0,00
	320,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2017
	320,00
	0,00
	0,00
	320,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2025
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	1.1.1
	Проведение мониторинговых исследований
	Всего
	910,00
	0,00
	0,00
	910,00
	0,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	270,00
	0,00
	0,00
	270,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	7

	
	
	2016
	320,00
	0,00
	0,00
	320,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	8

	
	
	2017
	320,00
	0,00
	0,00
	320,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	8

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	0

	1.1.2
	Конкурс на лучший Управляющий совет
	Всего
	60,00
	0,00
	0,00
	50,00
	10,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	55,00
	0,00
	0,00
	50,00
	5,00
	
	1. Количество проведенных конкурсов, ед
	1

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2025
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	
	1. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	
	1. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	
	1. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	2.
	Задача 2 "Обеспечение современного уровня создания условий организации процедур независимой оценки качества образовательных результатов (ЕГЭ, ОГЭ, мониторинга и др.)" подпрограммы 2

	2.1
	Основное мероприятие. Модернизация существующего компьютерного парка (в т.ч. серверного оборудования), увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в т.ч.:
	Всего
	913,16
	0,00
	913,10
	0,06
	0,00
	Управление образования, МОО
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2024
	913,16
	0,00
	913,10
	0,06
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	4

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	2.1.1
	Модернизация структурированных кабельных сетей, в т.ч. повышение квалификации школьных команд
	Всего
	913,16
	0,00
	913,10
	0,06
	0,00
	Управление образования, МОО
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2024
	913,16
	0,00
	913,10
	0,06
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	4

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	1883,16
	0,00
	913,10
	960,06
	10,00
	
	X
	X

	
	
	2015
	325,00
	0,00
	0,00
	320,00
	5,00
	
	X
	X

	
	
	2016
	320,00
	0,00
	0,00
	320,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2017
	320,00
	0,00
	0,00
	320,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	913,16
	0,00
	913,10
	0,06
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	
	X
	X

	
	
	2026 (прогнозный период)
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	
	X
	X

	
	
	2027 (прогнозный период)
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	
	X
	X




IV. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ 2 И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Текущее управление реализацией подпрограммы 2 и механизм реализации подпрограммы 2 осуществляются в порядке, установленном настоящим разделом.
Реализация подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем, участником подпрограммы и участниками мероприятий подпрограммы в соответствии с их полномочиями, определенными настоящим разделом.
Механизм реализации подпрограммы представляет собой совокупность отношений, складывающихся между ответственным исполнителем, участником подпрограммы и участниками мероприятий подпрограммы в процессе реализации подпрограммы.
Управление подпрограммой 2 осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Управление образования Администрации ЗАТО Северск, руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 N 1614 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации" (далее - постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 N 1614), Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации" (далее - постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797).
Участник подпрограммы 2: Управление образования Администрации ЗАТО Северск.
Участники мероприятий подпрограммы 2:
муниципальные общеобразовательные организации ЗАТО Северск;
Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования".
Общий контроль за реализацией подпрограммы 2 осуществляет заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике.
Контроль реализации подпрограммы 2, форм и методов контроля реализации подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 N 1614, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797.
Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы 2 осуществляет Управление образования Администрации ЗАТО Северск.
Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 2 проводится один раз в полугодие путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными подпрограммой 2 значениями.
Участники подпрограммы 2 и участники мероприятий подпрограммы 2 один раз в полугодие представляют ответственному исполнителю подпрограммы 2 (Управлению образования Администрации ЗАТО Северск) отчет о реализации мероприятий подпрограммы 2, а также оценку социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 2 (путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными подпрограммой 2 значениями).
В процессе реализации мероприятий подпрограммы 2 возможны риски, связанные:
с финансово-экономической ситуацией, влияющей на возможность реализации мероприятий подпрограммы 2;
с изменениями федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
с возможными финансовыми изменениями в части уменьшения бюджетного финансирования.
с изменениями в связи с удорожанием стоимости оборудования;
Меры управления рисками реализации подпрограммы 2:
своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий подпрограммы 2;
создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности участников подпрограммы 2, участников мероприятий подпрограммы 2 и ответственного исполнителя подпрограммы 2;
мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы 2, постоянный анализ, при необходимости ежегодная корректировка показателей и мероприятий подпрограммы 2;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач.





Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015 - 2025 годы
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	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск
от 29.12.2018 N 2536, от 18.04.2019 N 699, от 23.07.2019 N 1571,
от 31.01.2020 N 117, от 09.10.2020 N 1734, от 29.01.2021 N 133,
от 26.07.2021 N 1671, от 28.01.2022 N 120, от 29.07.2022 N 1332,
от 08.02.2023 N 184-па, от 27.07.2023 N 1395-па, от 14.02.2024 N 485-па,
от 05.11.2024 N 3891-па, от 27.02.2025 N 448-па)
	



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ,
СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАТО СЕВЕРСК"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.02.2025 N 448-па)


	Наименование подпрограммы 3
	Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей

	Срок реализации подпрограммы 3
	2015 - 2025 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель Программы)
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 3
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 3
	Формирование комплекса условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями

	Показатели цели подпрограммы 3 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, единица измерения
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год (прогнозный период)
	2027 год (прогнозный период)

	
	1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел
	3810
	4120
	4580
	4580
	4580
	4243
	4329
	4375
	4420
	4058
	4058
	4131
	4172
	4172

	Задачи подпрограммы 3
	1. Создание благоприятных условий, соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации, для эффективного выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей

	
	2. Создание условий для участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня

	
	3. Развитие и реализация системы мер адресной поддержки и социального сопровождения одаренных детей в ЗАТО Северск

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 3 (далее - ВЦП) (до 31.12.2023)
	Отсутствуют

	Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год (прогнозный период)
	2027 год (прогнозный период)

	
	Местный бюджет
	19283,63
	755,00
	3984,25
	1892,50
	1492,12
	1682,91
	1947,57
	1547,40
	681,68
	1423,54
	1444,62
	2432,04
	2912,04
	2912,04

	
	Другие источники:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области (по согласованию (прогноз)
	5158,40
	325,00
	611,80
	609,30
	616,80
	487,40
	483,70
	495,60
	503,70
	507,90
	517,20
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)
	2899,34
	5,77
	23,47
	1857,10
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1010,0
	18,00
	1018,00

	
	Всего
	27341,37
	1085,77
	4619,52
	4358,90
	2111,92
	2170,31
	2431,27
	2043,00
	1185,38
	1931,44
	1961,82
	3442,04
	2930,04
	3930,04




I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Особенность г. Северска в том, что это моногород с градообразующим предприятием атомной промышленности. В связи с этим в ЗАТО Северск реализуется Концепция развития муниципальной системы образования с поливариативными физико-математическими и технологическими компонентами, целью которой является формирование обогащенной образовательной среды для целенаправленной подготовки научной интеллектуальной элиты, инженерно-технических специалистов высокого класса, готовых к работе на объектах атомной отрасли с высокой наукоемкостью производств. Повысить качество физико-математического образования позволяет "Цифровая школа" (при МАОУ СФМЛ). Функционируют студии видео-конференц-связи, мобильные и стационарные компьютерные классы, цифровые лаборатории по физике, биологии и химии, приобретены 200 комплектов робототехники. Такое техническое обеспечение позволяет организовать эффективную работу как общеобразовательных школ, так и городского олимпиадного центра и online физико-математической школы (при МАОУ СФМЛ).
В ЗАТО Северск работает городской Центр профессиональной ориентации обучающихся в атомную отрасль (при МБОУ "СОШ N 196"). Старшеклассники пробуют свои силы на современном технологическом оборудовании, работают с программно-управляемыми модульными конструкторами. Начинается этот путь к атомным профессиям в младшей школе: уже 2 года занятия в детском объединении "Учебная робототехника" повышают интерес школьников 2 - 6 классов не только к математике и физике, но и к экспериментальной деятельности.
По итогам 2013/2014 учебного года 193 обучающихся МОО стали победителями олимпиад муниципального уровня, 150 - регионального уровня, 404 - всероссийского уровня, 34 человека стали победителями олимпиад международного уровня. Сравнительный анализ количества обучающихся МОО - победителей олимпиад различных уровней за три учебных года представлен в таблице 1.

Таблица 1

	N пп
	Уровень
	Количество обучающихся - победителей олимпиад различных уровней

	
	
	2011/2012 учебный год
	2012/2013 учебный год
	2013/2014 учебный год

	1
	Муниципальный
	124
	152
	193

	2
	Региональный
	184
	229
	150

	3
	Всероссийский
	176
	226
	404

	4
	Международный
	0
	0
	34



Стали победителями, призерами, дипломантами, лауреатами конкурсов, соревнований, фестивалей различного уровня 383 обучающихся МБУ ДО "Центр "Поиск" (количество победителей, призеров, дипломантов, лауреатов МБУ ДО "Центр "Поиск" за 2013/2014 учебный год представлено в таблице 2).

Таблица 2

	Наименование организации
	Количество победителей, призеров, дипломантов, лауреатов
(2013/2014 учебный год)

	
	международный уровень
	всероссийский уровень
	региональный уровень
	областной уровень
	муниципальный уровень

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	МБУ ДО "Центр "Поиск"
	33
	71
	41
	106
	132



Согласно протоколу заседания проектного комитета по приоритетному направлению "Моногорода" от 20.06.2018 Главе Администрации ЗАТО Северск дано поручение проработать вопрос создания кванториума на территории ЗАТО Северск.
В ЗАТО Северск разработана концепция создания и определено помещение будущего кванториума, определены объемы и источники финансирования. Создание кванториума планируется начать с 2019 года.
Но, несмотря на высокие результаты, в указанной сфере на данный момент существуют следующие проблемы:
слабый уровень выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей;
слабый уровень обеспечения участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня;
слабый уровень адресной поддержки одаренных детей;
необходимость подготовки будущих кадров для высокотехнологичных отраслей.
Реализация мероприятий подпрограммы 3 направлена на решение вышеуказанных проблем, а также на формирование комплекса условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 3, СРОК ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Основной целью подпрограммы 3 является формирование комплекса условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями.
Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:
1) создание благоприятных условий, соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации, для эффективного выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей;
2) создание условий для участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня;
3) развитие и реализация системы мер адресной поддержки и социального сопровождения одаренных детей в ЗАТО Северск;
4) утратил силу. - Постановление Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2024 N 485-па.
Срок реализации подпрограммы 3 - 2015 - 2025 годы.
Целевые показатели подпрограммы 3 находятся в прямой зависимости от объемов финансирования за счет средств областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников, и определяются исходя из объемов финансирования на соответствующий финансовый год. Исключение составляет целевой показатель "количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности)/количество классов участвующих в пилотном проекте". Реализация мероприятий подпрограммы безотносительно к объему их финансирования оказывает опосредованное влияние на достижение (недостижение) значений вышеуказанного показателя.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 3 "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" муниципальной программы "Развитие образования в ЗАТО Северск" представлены в таблице 3.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 3 "Развитие
системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных
детей" муниципальной программы "Развитие образования
в ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.02.2025 N 448-па)

Таблица 3


	N п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Периодичность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год (прогнозный период)
	2027 год (прогнозный период)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Показатели подпрограммы 3 "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей"

	1.
	Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня
	чел
	3475
	3810
	4120
	4580
	4580
	4580
	4243
	4329
	4375
	4420
	4058
	4058
	4131
	4172
	4172
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 1 "Создание благоприятных условий, соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации, для эффективного выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" подпрограммы 3

	1.1
	Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад
	ед
	11
	12
	12
	15
	10
	10
	8
	8
	13
	8
	10
	10
	7
	4
	4
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	1.2
	Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) /количество классов, участвующих в пилотном проекте
	ед
	5/2
	5/2
	5/2
	5/2
	5/2
	5/2
	5/2
	5/2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	1.3
	Обеспеченная деятельность муниципальных центров
	проц
	100
	100
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	100
	100
	33
	33
	33
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	1.4
	Количество образовательных организаций, реализующих проекты "Северская инженерная школа", "Школьный технопарк"
	ед
	0
	0
	0
	7
	7
	7
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 2 "Создание условий для участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня" подпрограммы 3

	2.1
	Проведенный Всероссийский детский образовательный форум "Новое поколение - ресурс будущего"
	ед
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 3 "Развитие и реализация системы мер адресной поддержки и социального сопровождения одаренных детей в ЗАТО Северск" подпрограммы 3

	3.1
	Количество выплаченных именных ежемесячных стипендий муниципального уровня обучающимся, победителям и призерам всех этапов Всероссийской олимпиады школьников
	ед
	150
	150
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	3.2
	Проведение муниципального события, мероприятия ("Новогодняя елка для одаренных детей", бал выпускников-медалистов ЗАТО Северск (наиболее одаренных детей)
	ед
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	0
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	3.3
	Число выпускников, получивших единовременную выплату
	чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	5
	15
	15
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования




III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3
И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ведомственные целевые программы отсутствуют.
В рамках подпрограммы 3 планируется реализация следующих основных мероприятий:
выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей;
обеспечение участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня;
адресная поддержка одаренных детей;
абзац утратил силу. - Постановление Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2024 N 485-па.
Объемы финансирования за счет средств местного, областного бюджетов, а также внебюджетных источников носят прогнозный характер.
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2024 N 485-па)
В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы 3, а также механизм реализации подпрограммы 3 уточняются в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых финансовых средств.
На момент разработки Программы условия и порядок софинансирования Программы из областного бюджета определяются в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 25.12.2013 N 574а "Об утверждении государственной программы "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы", постановлением Администрации Томской области от 30.11.2012 N 485а "Об утверждении государственной программы "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Размер субсидий бюджету муниципального образования ЗАТО Северск определен в пределах областных бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий подпрограммы 3, в соответствии с установленным уровнем софинансирования.
По согласованию предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников в виде привлечения средств образовательных организаций от приносящей доход деятельности, спонсорской помощи.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" муниципальной программы "Развитие образования в ЗАТО Северск" представлено в таблице 4.
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2024 N 485-па)

Перечень комплексов процессных мероприятий, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 "Развитие
системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных
детей" муниципальной программы "Развитие образования
в ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.02.2025 N 448-па)

Таблица 4


	N п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реализации, год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию (прогноз)
	областного бюджета (по согласованию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 "Создание благоприятных условий, соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации, для эффективного выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" подпрограммы 3

	1.1
	Основное мероприятие. Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей, в т.ч.:
	Всего
	16520,94
	0,00
	5158,40
	9477,07
	1885,47
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МДОО, МОО
	X
	X

	
	
	2015
	530,00
	0,00
	325,00
	200,00
	5,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	5/2

	
	
	2016
	1988,32
	0,00
	611,80
	1358,05
	18,47
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	5/2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц
	18,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты "Северская инженерная школа", "Школьный технопарк", ед
	7

	
	
	2017
	3774,30
	0,00
	609,30
	1308,00
	1857,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	5/2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты "Северская инженерная школа", "Школьный технопарк", ед
	7

	
	
	2018
	1524,57
	0,00
	616,80
	907,77
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	5/2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты "Северская инженерная школа", "Школьный технопарк", ед
	0

	
	
	2019
	1580,96
	0,00
	487,40
	1093,56
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	5/2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты "Северская инженерная школа", "Школьный технопарк", ед
	10

	
	
	2020
	1909,92
	0,00
	483,70
	1426,22
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	5/2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты "Северская инженерная школа", "Школьный технопарк", ед
	10

	
	
	2021
	1429,65
	0,00
	495,60
	934,05
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты "Северская инженерная школа", "Школьный технопарк", ед
	0

	
	
	2022
	684,98
	0,00
	503,70
	181,28
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты "Северская инженерная школа", "Школьный технопарк", ед
	0

	
	
	2023
	1334,18
	0,00
	507,90
	826,28
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты "Северская инженерная школа", "Школьный технопарк", ед
	0

	
	
	2024
	768,42
	0,00
	517,20
	251,22
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты "Северская инженерная школа", "Школьный технопарк", ед
	0

	
	
	2025
	995,64
	0,00
	0,00
	990,64
	5,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц
	33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты "Северская инженерная школа", "Школьный технопарк", ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	947,05
	0,00
	0,00
	934,05
	13,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц
	33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты "Северская инженерная школа", "Школьный технопарк", ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	947,05
	0,00
	0,00
	934,05
	13,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц
	33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты "Северская инженерная школа", "Школьный технопарк", ед
	0

	1.1.1
	Организация и проведение мероприятий для дошкольников (фестиваль детского творчества "Северские колокольчики", конкурс чтецов "Капели звонкие стихов", конкурс "Юный конструктор", "Шашечный турнир среди дошкольников", "Большая дорога", фестиваль "Красота в движении - здоровье с детства", спортивные праздники "Осьминожка", "Мама, папа, я - спортивная семья")
	Всего
	286,65
	0,00
	0,00
	258,18
	28,47
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МДОО
	X
	X

	
	
	2015
	55,00
	0,00
	0,00
	50,00
	5,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед
	4

	
	
	2016
	68,47
	0,00
	0,00
	50,00
	18,47
	
	1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед
	5

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед
	0

	
	
	2021
	45,00
	0,00
	0,00
	45,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед
	4

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед
	0

	
	
	2023
	56,59
	0,00
	0,00
	56,59
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед
	1

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед
	0

	
	
	2025
	61,59
	0,00
	0,00
	56,59
	5,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед
	4

	
	
	2026 (прогнозный период)
	13,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед
	1

	
	
	2027 (прогнозный период)
	13,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед
	1

	1.1.2
	Обеспечение деятельности Муниципального олимпиадного центра
	Всего
	2161,67
	0,00
	0,00
	2161,67
	0,00
	Управление образования, МАОУ "СФМЛ"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	0

	
	
	2016
	56,00
	0,00
	0,00
	56,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	18,7

	
	
	2017
	356,00
	0,00
	0,00
	356,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	100

	
	
	2018
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	100

	
	
	2019
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	100

	
	
	2020
	249,67
	0,00
	0,00
	249,67
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	100

	
	
	2021
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	100

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	0

	
	
	2023
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	100

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	0

	
	
	2025
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	100

	
	
	2026 (прогнозный период)
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	100

	
	
	2027 (прогнозный период)
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	100

	1.1.3
	Обеспечение деятельности Городского центра профессиональной ориентации обучающихся
	Всего
	857,00
	0,00
	0,00
	0,00
	857,00
	Управление образования, МБОУ "СОШ N 196"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	0

	
	
	2017
	857,00
	0,00
	0,00
	0,00
	857,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	100

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	0

	1.1.4
	Организация и проведение Муниципального открытого интеллектуально-личностного марафона младших школьников "Первый шаг..."
	Всего
	1537,68
	0,00
	0,00
	1537,68
	0,00
	Управление образования, МБОУ "СОШ N 89"
	X
	X

	
	
	2015
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед
	1

	
	
	2016
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед
	1

	
	
	2017
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед
	1

	
	
	2018
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед
	1

	
	
	2019
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед
	1

	
	
	2020
	131,28
	0,00
	0,00
	131,28
	0,00
	
	1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед
	1

	
	
	2021
	131,28
	0,00
	0,00
	131,28
	0,00
	
	1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед
	1

	
	
	2022
	131,28
	0,00
	0,00
	131,28
	0,00
	
	1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед
	1

	
	
	2023
	131,28
	0,00
	0,00
	131,28
	0,00
	
	1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед
	1

	
	
	2024
	131,28
	0,00
	0,00
	131,28
	0,00
	
	1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед
	1

	
	
	2025
	131,28
	0,00
	0,00
	131,28
	0,00
	
	1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	131,28
	0,00
	0,00
	131,28
	0,00
	
	1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед
	1

	
	
	2027 (прогнозный период)
	131,28
	0,00
	0,00
	131,28
	0,00
	
	1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед
	1

	1.1.5
	Организация сетевых профильных курсов для старшеклассников в рамках пилотного проекта по переходу на ФГОС старшей ступени образования
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МОО
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	5/2

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	5/2

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	5/2

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	5/2

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	5/2

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	5/2

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте/ количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	0

	1.1.6
	Обеспечение деятельности межмуниципального образовательного центра по работе с одаренными детьми, являющегося структурным подразделением МАОУ "СОШ N 80"
	Всего
	5158,40
	0,00
	5158,40
	0,00
	0,00
	Управление образования, МАОУ "СОШ N 80"
	X
	X

	
	
	2015
	325,00
	0,00
	325,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	7

	
	
	2016
	611,80
	0,00
	611,80
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	8

	
	
	2017
	609,30
	0,00
	609,30
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	8

	
	
	2018
	616,80
	0,00
	616,80
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	8

	
	
	2019
	487,40
	0,00
	487,40
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	6

	
	
	2020
	483,70
	0,00
	483,70
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	6

	
	
	2021
	495,60
	0,00
	495,60
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	6

	
	
	2022
	503,70
	0,00
	503,70
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	6

	
	
	2023
	507,90
	0,00
	507,90
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	6

	
	
	2024
	517,20
	0,00
	517,20
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	8

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	0

	1.1.7
	Реализация открытого сетевого образовательного проекта "Северская инженерная школа" и муниципального проекта "Школьный технопарк"
	Всего
	3505,63
	0,00
	0,00
	2505,63
	1000,00
	Управление образования, МОО
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед
	0

	
	
	2016
	1000,00
	0,00
	0,00
	1000,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед
	7

	
	
	2017
	1700,00
	0,00
	0,00
	700,00
	1000,00
	
	1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед
	7

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед
	0

	
	
	2019
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед
	10

	
	
	2020
	705,63
	0,00
	0,00
	705,63
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед
	10

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед
	0

	1.1.8
	Организация и проведение открытых соревнований по общей робототехнике "РобоСеверск", муниципального конкурса "Мир моделирования". Участие обучающихся ЗАТО Северск в различных соревнованиях, олимпиадах, мероприятиях по робототехнике
	Всего
	3013,91
	0,00
	0,00
	3013,91
	0,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МАОУ СФМЛ, МБОУ "СОШ N 83"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	0

	
	
	2016
	102,05
	0,00
	0,00
	102,05
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	1

	
	
	2017
	102,00
	0,00
	0,00
	102,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	1

	
	
	2018
	457,77
	0,00
	0,00
	457,77
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	1

	
	
	2019
	543,56
	0,00
	0,00
	543,56
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	1

	
	
	2020
	339,64
	0,00
	0,00
	339,64
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	1

	
	
	2021
	457,77
	0,00
	0,00
	457,77
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	2

	
	
	2022
	50,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	1

	
	
	2023
	338,41
	0,00
	0,00
	338,41
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	2

	
	
	2024
	119,94
	0,00
	0,00
	119,94
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	1

	
	
	2025
	502,77
	0,00
	0,00
	502,77
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	2

	
	
	2026 (прогнозный период)
	502,77
	0,00
	0,00
	502,77
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	2

	
	
	2027 (прогнозный период)
	502,77
	0,00
	0,00
	502,77
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	2

	2.
	Задача 2 "Создание условий для участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня" подпрограммы 3

	2.1
	Основное мероприятие. Обеспечение участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня, в т.ч.:
	Всего
	3000,00
	0,00
	0,00
	2000,00
	1000,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МДОО, МОО, МОО ДО
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум "Новое поколение - ресурс будущего", ед
	0

	
	
	2016
	2000,00
	0,00
	0,00
	2000,00
	0,00
	
	1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум "Новое поколение - ресурс будущего", ед
	1

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум "Новое поколение - ресурс будущего", ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум "Новое поколение - ресурс будущего", ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум "Новое поколение - ресурс будущего", ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум "Новое поколение - ресурс будущего", ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум "Новое поколение - ресурс будущего", ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум "Новое поколение - ресурс будущего", ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум "Новое поколение - ресурс будущего", ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум "Новое поколение - ресурс будущего", ед
	0

	
	
	2025
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1000,00
	
	1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум "Новое поколение - ресурс будущего", ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум "Новое поколение - ресурс будущего", ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1000,00
	
	1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум "Новое поколение - ресурс будущего", ед
	1

	2.1.1
	Организация и проведение открытого образовательного форума "Новое поколение - ресурс будущего"
	Всего
	3000,00
	0,00
	0,00
	2000,00
	1000,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение форума, ед
	0

	
	
	2016
	2000,00
	0,00
	0,00
	2000,00
	0,00
	
	1. Проведение форума, ед
	1

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение форума, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение форума, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение форума, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение форума, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение форума, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение форума, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение форума, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение форума, ед
	0

	
	
	2025
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1000,00
	
	1. Проведение форума, ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение форума, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1000,00
	
	1. Проведение форума, ед
	1

	3.
	Задача 3 "Развитие и реализация системы мер адресной поддержки и социального сопровождения одаренных детей в ЗАТО Северск" подпрограммы 3

	3.1
	Основное мероприятие. Адресная поддержка одаренных детей, в т.ч.:
	Всего
	7820,43
	0,00
	0,00
	7806,56
	13,87
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МОО
	X
	X

	
	
	2015
	555,77
	0,00
	0,00
	555,00
	0,77
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	2

	
	
	2016
	631,20
	0,00
	0,00
	626,20
	5,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	2

	
	
	2017
	584,60
	0,00
	0,00
	584,50
	0,10
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	2

	
	
	2018
	587,35
	0,00
	0,00
	584,35
	3,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	2

	
	
	2019
	589,35
	0,00
	0,00
	589,35
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	2

	
	
	2020
	521,35
	0,00
	0,00
	521,35
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	0

	
	
	2021
	613,35
	0,00
	0,00
	613,35
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	1

	
	
	2022
	500,40
	0,00
	0,00
	500,40
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	1

	
	
	2023
	597,26
	0,00
	0,00
	597,26
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	2

	
	
	2024
	1193,40
	0,00
	0,00
	1193,40
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел
	4

	
	
	2025
	1446,40
	0,00
	0,00
	1441,40
	5,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел
	5

	
	
	2026 (прогнозный период)
	1982,99
	0,00
	0,00
	1977,99
	5,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел
	15

	
	
	2027 (прогнозный период)
	1982,99
	0,00
	0,00
	1977,99
	5,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел
	15

	3.1.1
	Выплата именных ежемесячных стипендий муниципального уровня обучающимся, победителям и призерам всех этапов Всероссийской олимпиады школьников
	Всего
	6132,55
	0,00
	0,00
	6132,55
	0,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МОО
	X
	X

	
	
	2015
	504,60
	0,00
	0,00
	504,60
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	2016
	511,20
	0,00
	0,00
	511,20
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	2017
	495,00
	0,00
	0,00
	495,00
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	2018
	495,90
	0,00
	0,00
	495,90
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	2019
	497,70
	0,00
	0,00
	497,70
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	2020
	521,35
	0,00
	0,00
	521,35
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	2021
	500,40
	0,00
	0,00
	500,40
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	2022
	480,60
	0,00
	0,00
	480,60
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	2023
	491,40
	0,00
	0,00
	491,40
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	2024
	813,00
	0,00
	0,00
	813,00
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	2025
	821,40
	0,00
	0,00
	821,40
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	2026 (прогнозный период)
	821,40
	0,00
	0,00
	821,40
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	2027 (прогнозный период)
	821,40
	0,00
	0,00
	821,40
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	3.1.2
	Организация и проведение муниципального события "Новогодняя елка для одаренных детей"
	Всего
	706,61
	0,00
	0,00
	706,61
	0,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	35,40
	0,00
	0,00
	35,40
	0,00
	
	1. Проведение муниципального события, ед
	1

	
	
	2016
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	
	1. Проведение муниципального события, ед
	1

	
	
	2017
	67,50
	0,00
	0,00
	67,50
	0,00
	
	1. Проведение муниципального события, ед
	1

	
	
	2018
	66,45
	0,00
	0,00
	66,45
	0,00
	
	1. Проведение муниципального события, ед
	1

	
	
	2019
	69,65
	0,00
	0,00
	69,65
	0,00
	
	1. Проведение муниципального события, ед
	1

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение муниципального события, ед
	0

	
	
	2021
	112,95
	0,00
	0,00
	112,95
	0,00
	
	1. Проведение муниципального события, ед
	1

	
	
	2022
	19,80
	0,00
	0,00
	19,80
	0,00
	
	1. Проведение муниципального события, ед
	1

	
	
	2023
	83,86
	0,00
	0,00
	83,86
	0,00
	
	1. Проведение муниципального события, ед
	1

	
	
	2024
	81,00
	0,00
	0,00
	81,00
	0,00
	
	1. Проведение муниципального события, ед
	1

	
	
	2025
	70,00
	0,00
	0,00
	70,00
	0,00
	
	1. Проведение муниципального события, ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	70,00
	0,00
	0,00
	70,00
	0,00
	
	1. Проведение муниципального события, ед
	1

	
	
	2027 (прогнозный период)
	70,00
	0,00
	0,00
	70,00
	0,00
	
	1. Проведение муниципального события, ед
	1

	3.1.3
	Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного чествованию выпускников - медалистов 11 классов в ЗАТО Северск
	Всего
	241,27
	0,00
	0,00
	227,40
	13,87
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	15,77
	0,00
	0,00
	15,00
	0,77
	
	1. Проведение мероприятия, ед
	1

	
	
	2016
	20,00
	0,00
	0,00
	15,00
	5,00
	
	1. Проведение мероприятия, ед
	1

	
	
	2017
	22,10
	0,00
	0,00
	22,00
	0,10
	
	1. Проведение мероприятия, ед
	1

	
	
	2018
	25,00
	0,00
	0,00
	22,00
	3,00
	
	1. Проведение мероприятия, ед
	1

	
	
	2019
	22,00
	0,00
	0,00
	22,00
	0,00
	
	1. Проведение мероприятия, ед
	1

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение мероприятия, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение мероприятия, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение мероприятия, ед
	0

	
	
	2023
	22,00
	0,00
	0,00
	22,00
	0,00
	
	1. Проведение мероприятия, ед
	1

	
	
	2024
	59,40
	0,00
	0,00
	59,40
	0,00
	
	1. Проведение мероприятия, ед
	1

	
	
	2025
	55,00
	0,00
	0,00
	50,00
	5,00
	
	1. Проведение мероприятия, ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	55,00
	0,00
	0,00
	50,00
	5,00
	
	1. Проведение мероприятия, ед
	1

	
	
	2027 (прогнозный период)
	55,00
	0,00
	0,00
	50,00
	5,00
	
	1. Проведение мероприятия, ед
	1

	3.1.4
	Единовременная выплата выпускникам, набравшим 100 баллов по учебному предмету по результатам единого государственного экзамена
	Всего
	740,00
	0,00
	0,00
	740,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2024
	240,00
	0,00
	0,00
	240,00
	0,00
	
	1. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел
	4

	
	
	2025
	500,00
	0,00
	0,00
	500,00
	0,00
	
	1. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел
	5

	
	
	2026 (прогнозный период)
	500,00
	0,00
	0,00
	500,00
	0,00
	
	1. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел
	5

	
	
	2027 (прогнозный период)
	500,00
	0,00
	0,00
	500,00
	0,00
	
	1. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел
	5

	3.1.5
	Единовременная выплата выпускникам общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, получившим медаль I или II степени за особые успехи в учении
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	536,59
	0,00
	0,00
	536,59
	0,00
	
	1. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел
	10

	
	
	2027 (прогнозный период)
	536,59
	0,00
	0,00
	536,59
	0,00
	
	1. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел
	10

	
	Итого по подпрограмме 3
	Всего
	27341,37
	0,00
	5158,40
	19283,63
	2899,34
	
	X
	X

	
	
	2015
	1085,77
	0,00
	325,00
	755,00
	5,77
	
	X
	X

	
	
	2016
	4619,52
	0,00
	611,80
	3984,25
	23,47
	
	X
	X

	
	
	2017
	4358,90
	0,00
	609,30
	1892,50
	1857,10
	
	X
	X

	
	
	2018
	2111,92
	0,00
	616,80
	1492,12
	3,00
	
	X
	X

	
	
	2019
	2170,31
	0,00
	487,40
	1682,91
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2020
	2431,27
	0,00
	483,70
	1947,57
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2021
	2043,00
	0,00
	495,60
	1547,40
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022
	1185,38
	0,00
	503,70
	681,68
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2023
	1931,44
	0,00
	507,90
	1423,54
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	1961,82
	0,00
	517,20
	1444,62
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025
	3442,04
	0,00
	0,00
	2432,04
	1010,00
	
	X
	X

	
	
	2026 (прогнозный период)
	2930,04
	0,00
	0,00
	2912,04
	18,00
	
	X
	X

	
	
	2027 (прогнозный период)
	3930,04
	0,00
	0,00
	2912,04
	1018,00
	
	X
	X




IV. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ 3 И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Текущее управление реализацией подпрограммы 3 и механизм реализации подпрограммы 3 осуществляются в порядке, установленном настоящим разделом.
Реализация подпрограммы 3 осуществляется ответственным исполнителем, участником подпрограммы 3 и участниками мероприятий подпрограммы 3 в соответствии с их полномочиями, определенными настоящим разделом.
Механизм реализации подпрограммы 3 представляет собой совокупность отношений, складывающихся между ответственным исполнителем, участником подпрограммы 3 и участниками мероприятий подпрограммы 3 в процессе реализации подпрограммы 3.
Управление подпрограммой 3 осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Управление образования Администрации ЗАТО Северск, руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 N 1614 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации" (далее - постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 N 1614), Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации" (далее - постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797).
Участник подпрограммы 3: Управление образования Администрации ЗАТО Северск.
Участники мероприятий подпрограммы 3:
муниципальные дошкольные образовательные организации ЗАТО Северск;
муниципальные общеобразовательные организации ЗАТО Северск;
муниципальные образовательные организации дополнительного образования ЗАТО Северск;
Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования".
Общий контроль за реализацией подпрограммы 3 осуществляет заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике.
Контроль реализации подпрограммы 3, форм и методов контроля реализации подпрограммы 3 осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 N 1614, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797.
Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы 3 осуществляет Управление образования Администрации ЗАТО Северск.
Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 3 проводится один раз в полугодие путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными подпрограммой 3 значениями.
Участники подпрограммы 3 и участники мероприятий подпрограммы 3 один раз в полугодие представляют ответственному исполнителю подпрограммы 3 (Управлению образования Администрации ЗАТО Северск) отчет о реализации мероприятий подпрограммы 3, а также оценку социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 3 (путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными подпрограммой 3 значениями).
В процессе реализации мероприятий подпрограммы 3 возможны риски, связанные:
с финансово-экономической ситуацией, влияющей на возможность реализации мероприятий подпрограммы 3;
с изменениями федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
с возможными финансовыми изменениями в части уменьшения бюджетного финансирования.
Меры управления рисками реализации подпрограммы 3:
своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий подпрограммы 3;
создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности участников подпрограммы 3, участников мероприятий подпрограммы 3 и ответственного исполнителя подпрограммы 3;
мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы 3, постоянный анализ, при необходимости ежегодная корректировка показателей и мероприятий подпрограммы 3;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач.
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 "ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАТО СЕВЕРСК"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.02.2025 N 448-па)


	Наименование подпрограммы 4
	Педагогические кадры

	Срок реализации подпрограммы 4
	2015 - 2025 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 4 (соисполнитель Программы)
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 4
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 4
	Реализация устойчивой кадровой политики, способствующей инновационному развитию муниципальной системы образования

	Показатели цели подпрограммы 4 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, единица измерения
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год (прогнозный период)
	2027 год (прогнозный период)

	
	1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц
	68
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5

	
	2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц
	10,1
	10,2
	10,2
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5

	
	3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц
	15,7
	15,9
	15,9
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Задачи подпрограммы 4
	1. Создание благоприятных условий для привлечения молодых специалистов в систему образования ЗАТО Северск, повышение кадрового потенциала системы образования через организацию профориентационной работы с обучающимися по педагогической направленности

	
	2. Обеспечение условий для повышения профессионального мастерства работников образования и кадрового резерва, создание комплекса мер по повышению мотивации работников образования к участию в профессиональных конкурсах регионального и федерального уровней

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 4 (далее - ВЦП) (до 31.12.2023)
	Отсутствуют

	Объем финансирования подпрограммы 4, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год (прогнозный период)
	2027 год (прогнозный период)

	
	Местный бюджет
	4153,11
	276,25
	279,52
	457,34
	385,00
	195,00
	205,00
	160,00
	205,00
	160,00
	480,00
	1350,00
	870,00
	870,00

	
	Другие источники:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)
	127,72
	1,00
	50,00
	0,82
	0,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75,00
	75,00
	75,00

	
	Всего
	4280,83
	277,25
	329,52
	458,16
	385,90
	195,00
	205,00
	160,00
	205,00
	160,00
	480,00
	1425,00
	945,00
	945,00




I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4

Важным фактором, влияющим на качество образования, является состояние кадрового потенциала на всех его уровнях. В системе дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Северск (на сентябрь 2014 года) работало 3137 человек, из них педагогических работников - 1706 человек.
В настоящее время выражен возрастной дисбаланс кадрового педагогического состава, его обновление происходит медленно.
Реализация основных общеобразовательных программ в МОО ЗАТО Северск с учетом требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов включает в себя внедрение профильного обучения и предпрофильной подготовки, оснащение образовательных организаций современным оборудованием, новые требования к уровню подготовки работников образования.
Для сохранения в образовательных организациях лучших педагогических работников, а также для пополнения штата МОО, МДОО, МОО ДО новым поколением педагогов необходимо на муниципальном уровне развивать систему моральных и материальных стимулов для работников дошкольного, общего и дополнительного образования. В этих целях целесообразно продолжить работу, направленную на конкурсное выявление и поддержку лидеров-педагогов, успешно реализующих новые педагогические подходы и технологии на практике.
Для привлечения молодых педагогов в систему дошкольного, общего и дополнительного образования, повышения привлекательности профессии необходимо совершенствование и развитие мер мотивационной поддержки молодых учителей.
Необходимо формирование устойчивой кадровой политики, способствующей инновационному развитию муниципальной системы образования.
Реализация мероприятий подпрограммы 4 направлена на решение вышеуказанных проблем, а также на реализацию устойчивой кадровой политики, способствующей инновационному развитию муниципальной системы образования.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 4, СРОК ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4

Основной целью подпрограммы 4 является реализация устойчивой кадровой политики, способствующей инновационному развитию муниципальной системы образования.
Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:
1) создание благоприятных условий для привлечения молодых специалистов в систему образования ЗАТО Северск, повышение кадрового потенциала системы образования через организацию профориентационной работы с обучающимися по педагогической направленности;
2) обеспечение условий для повышения профессионального мастерства работников образования и кадрового резерва, создание комплекса мер по повышению мотивации работников образования к участию в профессиональных конкурсах регионального и федерального уровней.
Срок реализации подпрограммы 4 - 2015 - 2025 годы.
Целевые показатели подпрограммы 4 находятся в прямой зависимости от объемов финансирования за счет средств местного бюджета, а также внебюджетных источников, и определяются исходя из объемов финансирования на соответствующий финансовый год.
Исключение составляют целевые показатели "количество проведенных мероприятий, направленных на становление и развитие профессиональной педагогической компетентности молодых специалистов", "количество проведенных мероприятий, направленных на рост творческой активности педагогических работников". Реализация мероприятий подпрограммы 4 безотносительно к объему их финансирования оказывает опосредованное влияние на достижение (недостижение) значений вышеуказанных показателей.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 4 "Педагогические кадры" муниципальной программы "Развитие образования в ЗАТО Северск" представлены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 4
"Педагогические кадры" муниципальной программы
"Развитие образования в ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.02.2025 N 448-па)

Таблица 1


	N п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Периодичность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год (прогнозный период)
	2027 год (прогнозный период)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Показатели подпрограммы 4 "Педагогические кадры"

	1.
	Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников
	проц
	56
	68
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	68,5
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	2.
	Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
	проц
	10,1
	10,1
	10,2
	10,2
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	3.
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория
	проц
	15,9
	15,7
	15,9
	15,9
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 1 "Создание благоприятных условий для привлечения молодых специалистов в систему образования ЗАТО Северск, повышение кадрового потенциала системы образования через организацию профориентационной работы с обучающимися по педагогической направленности" подпрограммы 4

	1.1
	Количество проведенных мероприятий, направленных на становление и развитие профессиональной педагогической компетентности молодых специалистов
	ед
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 2 "Обеспечение условий для повышения профессионального мастерства работников образования и кадрового резерва, создание комплекса мер по повышению мотивации работников образования к участию в профессиональных конкурсах регионального и федерального уровней" подпрограммы 4

	2.1
	Количество проведенных мероприятий, направленных на рост творческой активности педагогических работников
	ед
	3
	3
	3
	2
	4
	3
	3
	2
	2
	3
	2
	3
	3
	3
	3
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	2.2
	Количество экземпляров изданного журнала "Образование Северска"
	ед
	0
	250
	75
	60
	60
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования




III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4
И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ведомственные целевые программы отсутствуют.
В рамках подпрограммы 4 планируется реализация следующих основных мероприятий:
1) привлечение молодых специалистов и повышение кадрового потенциала системы образования ЗАТО Северск;
2) проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрового резерва.
Объемы финансирования за счет средств местного бюджета, а также внебюджетных источников носят прогнозный характер.
В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы 4, а также механизм реализации подпрограммы 4 уточняются в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых финансовых средств.
Софинансирование подпрограммы 4 из федерального и областного бюджетов не предусмотрено.
По согласованию предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников в виде привлечения средств образовательных организаций от приносящей доход деятельности, спонсорской помощи.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 "Педагогические кадры" муниципальной программы "Развитие образования в ЗАТО Северск" представлено в таблице 2.
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2024 N 485-па)

Перечень комплексов процессных мероприятий, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 4
"Педагогические кадры" муниципальной программы
"Развитие образования в ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.02.2025 N 448-па)

Таблица 2


	N п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реализации, год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию (прогноз)
	областного бюджета (по согласованию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 "Создание благоприятных условий для привлечения молодых специалистов в систему образования ЗАТО Северск, повышение кадрового потенциала системы образования через организацию профориентационной работы с обучающимися по педагогической направленности" подпрограммы 4

	1.1
	Основное мероприятие. Привлечение молодых специалистов и повышение кадрового потенциала системы образования ЗАТО Северск, в т.ч.:
	Всего
	25,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МДОО, МОО, МОО ДО
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2025
	25,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2026 (прогнозный период)
	25,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2027 (прогнозный период)
	25,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	1.1.1
	Проведение мероприятий, направленных на становление и развитие профессиональной педагогической компетентности молодых специалистов ("Месячник молодого специалиста", "Декада творчества молодых специалистов", конкурс профессионального мастерства молодых специалистов "Успешный старт", грантовый конкурс "Лучшая программа профессиональной адаптации молодых специалистов")
	Всего
	25,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МДОО, МОО, МОО ДО
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2025
	25,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2026 (прогнозный период)
	25,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2027 (прогнозный период)
	25,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	2.
	Задача 2 "Обеспечение условий для повышения профессионального мастерства работников образования и кадрового резерва, создание комплекса мер по повышению мотивации работников образования к участию в профессиональных конкурсах регионального и федерального уровней" подпрограммы 4

	2.1
	Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрового резерва, в т.ч.:
	Всего
	4255,83
	0,00
	0,00
	4153,11
	102,72
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МДОО, МОО, МОО ДО
	X
	X

	
	
	2015
	277,25
	0,00
	0,00
	276,25
	1,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество изданных журналов, ед
	75

	
	
	2016
	329,52
	0,00
	0,00
	279,52
	50,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество изданных журналов, ед
	60

	
	
	2017
	458,16
	0,00
	0,00
	457,34
	0,82
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество изданных журналов, ед
	60

	
	
	2018
	385,90
	0,00
	0,00
	385,00
	0,90
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество изданных журналов, ед
	40

	
	
	2019
	195,00
	0,00
	0,00
	195,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество изданных журналов, ед
	0

	
	
	2020
	205,00
	0,00
	0,00
	205,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество изданных журналов, ед
	0

	
	
	2021
	160,00
	0,00
	0,00
	160,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество изданных журналов, ед
	0

	
	
	2022
	205,00
	0,00
	0,00
	205,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество изданных журналов, ед
	0

	
	
	2023
	160,00
	0,00
	0,00
	160,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество изданных журналов, ед
	0

	
	
	2024
	480,00
	0,00
	0,00
	480,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество изданных журналов, ед
	0

	
	
	2025
	1400,00
	0,00
	0,00
	1350,00
	50,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество изданных журналов, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	920,00
	0,00
	0,00
	870,00
	50,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество изданных журналов, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	920,00
	0,00
	0,00
	870,00
	50,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество изданных журналов, ед
	0

	2.1.1
	Проведение мероприятий, направленных на рост творческой активности педагогических работников (муниципального этапа конкурсов "Учитель года", "Воспитатель года", "Сердце отдаю детям")
	Всего
	3406,04
	0,00
	0,00
	3303,32
	102,72
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МДОО, МОО, МОО ДО
	X
	X

	
	
	2015
	206,00
	0,00
	0,00
	205,00
	1,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	3

	
	
	2016
	258,32
	0,00
	0,00
	208,32
	50,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	2

	
	
	2017
	205,82
	0,00
	0,00
	205,00
	0,82
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	3

	
	
	2018
	160,90
	0,00
	0,00
	160,00
	0,90
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	2

	
	
	2019
	195,00
	0,00
	0,00
	195,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	3

	
	
	2020
	205,00
	0,00
	0,00
	205,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	2

	
	
	2021
	160,00
	0,00
	0,00
	160,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	2

	
	
	2022
	205,00
	0,00
	0,00
	205,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	3

	
	
	2023
	160,00
	0,00
	0,00
	160,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	2

	
	
	2024
	400,00
	0,00
	0,00
	400,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	3

	
	
	2025
	1250,00
	0,00
	0,00
	1200,00
	50,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	3

	
	
	2026 (прогнозный период)
	850,00
	0,00
	0,00
	800,00
	50,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	3

	
	
	2027 (прогнозный период)
	850,00
	0,00
	0,00
	800,00
	50,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	3

	2.1.2
	Подготовка и издание журнала "Образование Северска"
	Всего
	219,79
	0,00
	0,00
	219,79
	0,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	71,25
	0,00
	0,00
	71,25
	0,00
	
	1. Количество изданных журналов, ед
	75

	
	
	2016
	71,20
	0,00
	0,00
	71,20
	0,00
	
	1. Количество изданных журналов, ед
	60

	
	
	2017
	52,34
	0,00
	0,00
	52,34
	0,00
	
	1. Количество изданных журналов, ед
	60

	
	
	2018
	25,00
	0,00
	0,00
	25,00
	0,00
	
	1. Количество изданных журналов, ед
	40

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество изданных журналов, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество изданных журналов, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество изданных журналов, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество изданных журналов, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество изданных журналов, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество изданных журналов, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество изданных журналов, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество изданных журналов, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество изданных журналов, ед
	0

	2.1.3
	Участие муниципальных образовательных организаций в выставке образовательных организаций, оборудования и литературы для учебного процесса "УчСиб"
	Всего
	400,00
	0,00
	0,00
	400,00
	0,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МДОО, МОО
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	0

	
	
	2017
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	1

	
	
	2018
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	1

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	0

	2.1.4
	Единовременная выплата педагогическим работникам, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена
	Всего
	230,00
	0,00
	0,00
	230,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2024
	80,00
	0,00
	0,00
	80,00
	0,00
	
	1. Число педагогических работников, получивших единовременную выплату, чел
	4

	
	
	2025
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	
	1. Число педагогических работников, получивших единовременную выплату, чел
	5

	
	
	2026 (прогнозный период)
	70,00
	0,00
	0,00
	70,00
	0,00
	
	1. Число педагогических работников, получивших единовременную выплату, чел
	5

	
	
	2027 (прогнозный период)
	70,00
	0,00
	0,00
	70,00
	0,00
	
	1. Число педагогических работников, получивших единовременную выплату, чел
	5

	
	Итого по подпрограмме 4
	Всего
	4280,83
	0,00
	0,00
	4153,11
	127,72
	
	X
	X

	
	
	2015
	277,25
	0,00
	0,00
	276,25
	1,00
	
	X
	X

	
	
	2016
	329,52
	0,00
	0,00
	279,52
	50,00
	
	X
	X

	
	
	2017
	458,16
	0,00
	0,00
	457,34
	0,82
	
	X
	X

	
	
	2018
	385,90
	0,00
	0,00
	385,00
	0,90
	
	X
	X

	
	
	2019
	195,00
	0,00
	0,00
	195,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2020
	205,00
	0,00
	0,00
	205,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2021
	160,00
	0,00
	0,00
	160,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022
	205,00
	0,00
	0,00
	205,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2023
	160,00
	0,00
	0,00
	160,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	480,00
	0,00
	0,00
	480,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025
	1425,00
	0,00
	0,00
	1350,00
	75,00
	
	X
	X

	
	
	2026 (прогнозный период)
	945,00
	0,00
	0,00
	870,00
	75,00
	
	X
	X

	
	
	2027 (прогнозный период)
	945,00
	0,00
	0,00
	870,00
	75,00
	
	X
	X




IV. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ 4 И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Текущее управление реализацией подпрограммы 4 и механизм реализации подпрограммы 4 осуществляются в порядке, установленном настоящим разделом.
Реализация подпрограммы 4 осуществляется ответственным исполнителем, участником подпрограммы 4 и участниками мероприятий подпрограммы 4 в соответствии с их полномочиями, определенными настоящим разделом.
Механизм реализации подпрограммы 4 представляет собой совокупность отношений, складывающихся между ответственным исполнителем, участником подпрограммы 4 и участниками мероприятий подпрограммы 4 в процессе реализации подпрограммы 4.
Управление подпрограммой 4 осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Управление образования Администрации ЗАТО Северск, руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 N 1614 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации" (далее - постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 N 1614), Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации" (далее - постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797).
Участник подпрограммы 4: Управление образования Администрации ЗАТО Северск.
Участники мероприятий подпрограммы 4:
муниципальные дошкольные образовательные организации ЗАТО Северск;
муниципальные общеобразовательные организации ЗАТО Северск;
муниципальные образовательные организации дополнительного образования ЗАТО Северск;
Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования".
Общий контроль за реализацией подпрограммы 4 осуществляет заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике.
Контроль реализации подпрограммы 4, форм и методов контроля реализации подпрограммы 4 осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 N 1614, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797.
Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы 4 осуществляет Управление образования Администрации ЗАТО Северск.
Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 4 проводится один раз в полугодие путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными подпрограммой 4 значениями.
Участники подпрограммы 4 и участники мероприятий подпрограммы 4 один раз в полугодие представляют ответственному исполнителю подпрограммы 4 (Управлению образования Администрации ЗАТО Северск) отчет о реализации мероприятий подпрограммы 4, а также оценку социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 4 (путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными подпрограммой 4 значениями).
В процессе реализации мероприятий подпрограммы 4 возможны риски, связанные:
с финансово-экономической ситуацией, влияющей на возможность реализации мероприятий подпрограммы 4;
с изменениями федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
с возможными финансовыми изменениями в части уменьшения бюджетного финансирования.
Меры управления рисками реализации подпрограммы 4:
своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий подпрограммы 4;
создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности участников подпрограммы 4, участников мероприятий подпрограммы 4 и ответственного исполнителя подпрограммы 4;
мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы 4, постоянный анализ, при необходимости ежегодная корректировка показателей и мероприятий подпрограммы 4;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач.
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	Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	Срок реализации подпрограммы 5
	2015 - 2025 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 5 (соисполнитель Программы)
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 5
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 5
	Обеспечение деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, обеспечение реализации работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	Показатели цели подпрограммы 5 и их значения (по годам реализации)
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	2014 год
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	2016 год
	2017 год
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	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год (прогнозный период)
	2027 год (прогнозный период)

	
	1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	3. Созданные благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проц
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	4. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90", проц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	0
	0
	0
	0

	
	5. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, проц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100

	Задачи подпрограммы 5
	1. Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы

	
	2. Организация деятельности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы

	
	3. Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2015 год

	
	4. Организация деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90"

	
	5. Создание условий для формирования воспитательного пространства на уровне детского коллектива в общеобразовательных организациях

	
	6. Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 5 (далее - ВЦП)
(до 31.12.2023)
	ВЦП "Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск"

	
	ВЦП "Организация деятельности общеобразовательных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск"

	
	ВЦП "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2015 год"

	
	ВЦП "Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск"

	Объем финансирования подпрограммы 5, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год (прогнозный период)
	2027 год (прогнозный период)

	
	Местный бюджет
	7277573,10
	362004,31
	523330,68
	537184,95
	598722,51
	600405,07
	635146,06
	658430,02
	712397,10
	780348,28
	885843,22
	983760,90
	609388,23
	615933,44

	
	Другие источники:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)
	275451,64
	318,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19608,12
	58824,36
	61278,76
	65382,23
	70039,79
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области (по согласованию (прогноз)
	16669955,05
	1134557,39
	1191261,73
	1239054,94
	1385078,77
	1438582,51
	1507697,97
	1549432,81
	1650001,13
	1886430,05
	2086840,46
	1601017,30
	1601026,80
	1601026,80

	
	внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)
	6482,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6482,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	24229461,79
	1496880,09
	1714592,41
	1776239,89
	1983801,28
	2038987,58
	2162452,15
	2266687,19
	2423676,98
	2738642,56
	3042723,47
	2584778,20
	2210415,03
	2216960,24




I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5

Система дошкольного образования ЗАТО Северск (на сентябрь 2014 года) включает в себя 31 муниципальную дошкольную образовательную организацию (далее - МДОО).
В пилотный проект по отработке моделей введения федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) дошкольного образования в 2014 году вступили 8 МДОО: МБДОУ "Детский сад КВ N 28", МАДОУ "Детский сад N 48", МБДОУ "Детский сад N 53", МБДОУ "Детский сад N 54", МБДОУ "ЦРР - детский сад N 56", МБДОУ "ЦРР - детский сад N 57", МБДОУ "ЦРР - детский сад N 58", МБДОУ "ЦРР - детский сад N 60".
Реализацию основной образовательной программы согласно ФГОС дошкольного образования в 2014 году начали 4 МДОО (МБДОУ "Детский сад N 53", МБДОУ "Детский сад N 54", МБДОУ "ЦРР - детский сад N 56", МБДОУ "ЦРР - детский сад N 57"). В 2015 году дополнительно планируется реализация основной образовательной программы согласно ФГОС дошкольного образования еще 4 МДОО (МБДОУ "Детский сад КВ N 28", МАДОУ "Детский сад N 48", МБДОУ "ЦРР - детский сад N 58", МБДОУ "ЦРР - детский сад N 60"). С 2016 года все МДОО ЗАТО Северск должны осуществлять образовательную деятельность согласно требованиям ФГОС дошкольного образования.
Тем не менее имеют место негативные факторы, влияющие на образовательную деятельность и качество образовательных результатов МДОО.
Наблюдаются низкие темпы обновления материально-технической базы, которая должна соответствовать требованиям федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) к реализации программ дошкольного образования.
Численность детей, нуждающихся в определении в муниципальные дошкольные образовательные организации ЗАТО Северск, по состоянию на 01.08.2014 составляет 259 детей в возрасте от 1 до 3 лет. С 2011 года в ЗАТО Северск осуществлялась реализация муниципальной программы "Развитие сети образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования в ЗАТО Северск" на 2011 - 2016 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.09.2010 N 2368 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования в ЗАТО Северск" на 2011 - 2016 годы". Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования в 2014 году составила 100%.
В сфере дошкольного образования ЗАТО Северск существуют проблемы, которые требуют решения, а именно:
возрастной дисбаланс, слабый приток молодых специалистов;
необходимость повышения квалификации педагогических работников;
слабая организация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
необходимость повышения уровня материально-технической базы организаций.
Система образования ЗАТО Северск обеспечивает равный доступ детей к полноценному качественному образованию в соответствии с их интересами и склонностями, независимо от материального достатка семьи, места проживания, национальной принадлежности и состояния здоровья. Для реализации права граждан на получение общего и дополнительного образования в ЗАТО Северск (на сентябрь 2014 года) функционирует 19 общеобразовательных организаций, в том числе 3 лицея, 1 гимназия, 13 школ, 1 - вечерняя школа, 1 - специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида и 1 организация дополнительного образования детей МБОУ ДОД "Центр "Поиск". Все образовательные организации имеют лицензии на право осуществления образовательной деятельности и прошли государственную аккредитацию.
Муниципальная система образования обеспечивает родителям право выбора общеобразовательной организации, формы получения образования. Качество образования - это ключевой аспект всей деятельности муниципального образования.
Процесс получения образования включает четыре уровня:
первый уровень образования - дошкольное образование (группы сокращенного дня и кратковременного пребывания);
второй уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). С 01.01.2010 введен в действие федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N 373). В 2014 году доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников на начальном уровне образования составляет 100%;
третий уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
четвертый уровень - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).
В МБОУ "Северская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида" принимаются дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии и заявления родителей (законных представителей) по направлению Управления образования Администрации ЗАТО Северск. Базисный учебный план для обучающихся в специальном (коррекционном) учреждении предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации.
В 1 - 4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой.
В 5 - 9 классах продолжается обучение по общеобразовательным предметам и вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность.
В 2014 году системой дополнительного образования организацией (МБОУ ДОД "Центр "Поиск"), подведомственной Управлению образования Администрации ЗАТО Северск, охвачено 1065 детей и подростков, а также 16 детей-инвалидов.
Спектр предоставляемых услуг показывает их ориентированность на учет интересов и запросов детей. Так по видам деятельности различной направленности занято:
художественно-эстетической - 76% детей;
спортивно-технической - 3% детей;
научно-технической - 8% детей;
эколого-биологической - 1% детей;
социально-педагогической - 7% детей;
военно-патриотической - 2% детей;
туристско-краеведческой - 3% детей.
На данный момент необходимо усиление роли образования в социально-экономическом развитии ЗАТО Северск, приведение содержания образования, технологий обучения и методов оценки качества образования в соответствие с требованиями современного общества, решение проблем, касающихся содержания общего образования.
В системе общего и дополнительного образования ЗАТО Северск (на сентябрь 2014 года) существуют следующие проблемы:
необходимость повышения квалификации педагогических работников;
слабая материально-техническая база образовательных организаций,
фактическое отсутствие кабинетов в образовательных организациях для занятий по программам дополнительного образования разной направленности.
Общее и дополнительное образование детей, помимо обучения, воспитания и творческого развития личности, позволяет решать ряд других социально значимых проблем, таких как:
занятость детей, их самореализацию и социальную адаптацию;
формирование здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков.
Вместе с тем социально-экономическое развитие общества, модернизация российского образования требуют серьезных преобразований существующей системы путем повышения доступности и качества услуг общего и дополнительного образования детей и совершенствования их социально-адаптирующих функций. Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в последние годы, в муниципальной системе образования сохраняются проблемы, свидетельствующие о том, что темпы изменений не в полной мере удовлетворяют общество, педагогов и самих обучающихся.
Основными из них являются:
слабый показатель удовлетворенности населения качеством образовательных услуг (общего и дополнительного образования) муниципальной системы образования по результатам социологического опроса населения ЗАТО Северск;
слабая эффективность и рациональность использования ресурсного обеспечения муниципальной системы образования для решения современных задач образования в соответствии с введением ФГОС;
отсутствие программ дополнительного образования детей нового поколения, направленных на развитие инновационной деятельности, информационных технологий и на совершенствование социально-адаптирующих функций дополнительного образования детей;
нехватка оборудования для практических и лабораторных работ, интерактивных учебных пособий и интерактивной техники для обеспечения учебных кабинетов для внеурочной деятельности обучающихся;
отсутствие моделей объединения усилий и возможностей учреждений общего и дополнительного образования с целью расширения единой интегративной образовательной среды обозначает проблему интеграции общего и дополнительного образования.
В соответствии с законодательством, Управлению образования Администрации ЗАТО Северск переданы полномочия по решению вопросов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан с передачей необходимых материальных и финансовых ресурсов.
Управление образования Администрации ЗАТО Северск обеспечивает организацию работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обеспечивает достойный уровень жизни, обучения и воспитания подопечных, государственную поддержку приемным родителям, осуществляющим деятельность по защите прав и законных интересов подопечных.
В ЗАТО Северск остается стабильно высоким количество детей, воспитывающихся в приемных и опекунских семьях, имеющих право на получение ежемесячных денежных средств на их содержание. Ожидается значительный рост приемных семей. Соответственно возрастет и количество приемных родителей.
На данный момент необходимо решение следующих проблем:
усилить достойный уровень жизни подопечных;
усилить рост устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в замещающие семьи;
снизить количество детей-сирот, устраиваемых в государственные учреждения.
Основной проблемой указанной сферы является низкий уровень обеспеченности опекунских семей.
В 2022 году на территории Российской Федерации активно начата работа по созданию в субъектах учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". В связи с этим на территории ЗАТО Северск необходимо решить такие проблемы, как: организация практических занятий по основам военной службы, реализация образовательных программ военно-патриотического воспитания, а также апробация и распространение инновационных форм и методов работы с молодежью в сфере военно-патриотического воспитания.
Согласно вступившим в силу изменениям нормативной правовой базы, начиная с 2023 года, изменился способ отбора исполнителей услуг в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Реализуемый финансово-экономический механизм позволил всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. В связи с этим встал вопрос обеспечения на территории ЗАТО Северск широкого охвата детей в возрасте с 5 до 18 лет программами дополнительного образования.
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 27.07.2023 N 1395-па)
Реализация мероприятий подпрограммы 5 направлена на решение вышеуказанных проблем, а также на обеспечение деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, обеспечение реализации работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
(абзац введен постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.07.2023 N 1395-па)

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 5, СРОК ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.07.2023 N 1395-па)

Основной целью подпрограммы 5 является обеспечение деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, обеспечение реализации работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:
1) организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы;
2) организация деятельности общеобразовательных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы;
3) организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2015 год;
4) организация деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90";
5) создание условий для формирования воспитательного пространства на уровне детского коллектива в общеобразовательных организациях;
6) обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск.
Срок реализации подпрограммы 5 - 2015 - 2025 годы.
Целевые показатели подпрограммы 5 находятся в прямой зависимости от объемов финансирования за счет средств областного и местного бюджетов и определяются исходя из объемов финансирования на соответствующий финансовый год.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 5 "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" муниципальной программы "Развитие образования в ЗАТО Северск" представлены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 5 "Организация
деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск,
организация работы по развитию форм жизнеустройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
муниципальной программы "Развитие образования
в ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.02.2025 N 448-па)

Таблица 1


	N п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Периодичность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год (прогнозный период)
	2027 год (прогнозный период)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Показатели подпрограммы 5 "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

	1.
	Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	2.
	Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	3.
	Созданные благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	проц
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	4.
	Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90"
	проц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	5.
	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств
	проц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 1 "Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы" подпрограммы 5

	1.1
	Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций
	ед
	33
	31
	26
	24
	24
	22
	22
	22
	22
	22
	20
	20
	20
	20
	20
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	1.2
	Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы)
	руб
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	36550,4
	39629,5
	39668,2
	51488,5
	-
	-
	-
	-
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	1.3
	Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы)
	чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	916,7
	931,7
	912,1
	767,6
	-
	-
	-
	-
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 2 "Организация деятельности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы" подпрограммы 5

	2.1
	Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей
	ед
	21
	20
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	2.2
	Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы)
	руб
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	41166,7
	42282,2
	42282,2
	54184,1
	-
	-
	-
	-
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	2.3
	Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы)
	чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	808,9
	813,5
	811,2
	791,4
	-
	-
	-
	-
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	2.4
	Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы)
	руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	41149,2
	44920,5
	44920,5
	54108,9
	-
	-
	-
	-
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	2.5
	Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы)
	чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	24
	24
	24
	29,1
	-
	-
	-
	-
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 3 "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2015 год" подпрограммы 5

	3.1
	Организованная работа по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	проц
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 4 "Организация деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90" подпрограммы 5

	4.1
	Функционирующий учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90"
	ед
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 5 "Создание условий для формирования воспитательного пространства на уровне детского коллектива в общеобразовательных организациях" подпрограммы 5

	5.1
	Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций
	проц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	94,4
	94,4
	94,4
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 6 "Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск" подпрограммы 5

	6.1
	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере
	проц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования




III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5
И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.07.2023 N 1395-па)

В состав подпрограммы 5 входят следующие ведомственные целевые программы (до 31.12.2023), комплексы процессных мероприятий (с 01.01.2024):
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2024 N 485-па)
1) "Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск";
(п. 1 в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2024 N 485-па)
2) "Организация деятельности общеобразовательных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск";
(п. 2 в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2024 N 485-па)
3) "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 2015 год;
4) утратил силу. - Постановление Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2024 N 485-па;
4) "Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск".
(пункт в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2024 N 485-па)
В рамках подпрограммы 5 планируется реализация следующих основных мероприятий: оснащение материально-технической базы и организация деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90"; участие в региональном проекте "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации".
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2024 N 485-па)
Объемы финансирования за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, а также внебюджетных источников носят прогнозный характер.
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2024 N 485-па)
В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы 5, а также механизм реализации подпрограммы 5 уточняются в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых финансовых средств.
По согласованию предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников в виде спонсорской помощи.
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2024 N 485-па)
Условия и порядок софинансирования подпрограммы 5 из федерального и областного бюджетов определяются в соответствии с действующим законодательством.
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2024 N 485-па)
Размер субсидий и субвенций бюджету муниципального образования ЗАТО Северск определен в пределах областных бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий подпрограммы 5, в соответствии с действующим законодательством.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" муниципальной программы "Развитие образования в ЗАТО Северск" представлено в таблице 2.
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2024 N 485-па)

Перечень комплексов процессных мероприятий, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 5
"Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО
Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
муниципальной программы "Развитие образования
в ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.02.2025 N 448-па)

Таблица 2


	N п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реализации, год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию (прогноз)
	областного бюджета (по согласованию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 "Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы" подпрограммы 5

	1.1
	ВЦП "Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск" (до 31.12.2023)
	Всего
	9213195,10
	0,00
	5800813,54
	3412381,56
	0,00
	Управление образования, МДОО
	X
	X

	
	
	2015
	694977,40
	0,00
	502846,98
	192130,42
	0,00
	
	1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед
	26

	
	
	2016
	864660,71
	0,00
	532330,56
	332330,15
	0,00
	
	1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед
	24

	
	
	2017
	895169,36
	0,00
	566225,46
	328943,90
	0,00
	
	1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед
	24

	
	
	2018
	1018660,73
	0,00
	644817,90
	373842,83
	0,00
	
	1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед
	22

	
	
	2019
	1045162,39
	0,00
	661823,26
	383339,13
	0,00
	
	1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед
	22

	
	
	2020
	1095456,28
	0,00
	686489,90
	408966,38
	0,00
	
	1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб.
	36550,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел
	916,7

	
	
	2021
	1132276,28
	0,00
	709171,02
	423105,26
	0,00
	
	1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб.
	39629,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел
	931,7

	
	
	2022
	1177891,92
	0,00
	714652,57
	463239,35
	0,00
	
	1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб.
	39668,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел
	912,1

	
	
	2023
	1288940,03
	0,00
	782455,89
	506484,14
	0,00
	
	1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб.
	51488,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел
	767,6

	1.
	Задача 1 "Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы" подпрограммы 5

	1.1
	КПМ "Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск" (с 01.01.2024)
	Всего
	2598449,30
	0,00
	1338168,83
	1260280,47
	0,00
	Управление образования, МДОО
	X
	X

	
	
	2024
	1393386,05
	0,00
	806723,69
	586662,36
	0,00
	
	1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед
	20

	
	
	2025
	1205063,25
	0,00
	531445,14
	673618,11
	0,00
	
	1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед
	20

	
	
	2026 (прогнозный период)
	913551,20
	0,00
	531445,14
	382106,06
	0,00
	
	1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед
	20

	
	
	2027 (прогнозный период)
	910527,18
	0,00
	531445,14
	379082,04
	0,00
	
	1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед
	20

	2.
	Задача 2 "Организация деятельности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы" подпрограммы 5

	2.1
	ВЦП "Организация деятельности общеобразовательных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск" (до 31.12.2023)
	Всего
	9332954,27
	196429,68
	7154255,34
	1982269,25
	0,00
	Управление образования, МОО, МОО ДО
	X
	X

	
	
	2015
	781441,36
	0,00
	611567,47
	169873,89
	0,00
	
	1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед
	19

	
	
	2016
	849931,70
	0,00
	658931,17
	191000,53
	0,00
	
	1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед
	19

	
	
	2017
	881070,53
	0,00
	672829,48
	208241,05
	0,00
	
	1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед
	19

	
	
	2018
	965140,55
	0,00
	740260,87
	224879,68
	0,00
	
	1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед
	19

	
	
	2019
	993825,19
	0,00
	776759,25
	217065,94
	0,00
	
	1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед
	19

	
	
	2020
	1066995,87
	19608,12
	821208,07
	226179,68
	0,00
	
	1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб.
	41166,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел
	808,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб
	41149,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел
	24

	
	
	2021
	1134410,91
	58824,36
	840261,79
	235324,76
	0,00
	
	1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб.
	42282,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел
	813,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб.
	44920,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел
	24

	
	
	2022
	1243617,16
	59175,90
	935283,51
	249157,75
	0,00
	
	1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб.
	42282,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел
	811,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб.
	44920,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел
	24

	
	
	2023
	1416521,00
	58821,30
	1097153,73
	260545,97
	0,00
	
	1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб.
	54184,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел
	791,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб.
	54108,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел
	29,1

	2.
	Задача 2 "Организация деятельности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы" подпрограммы 5

	2.1
	КПМ "Организация деятельности общеобразовательных организаций ЗАТО Северск" (с 01.01.2024)
	Всего
	2917859,95
	63478,90
	2334071,38
	520309,67
	0,00
	Управление образования, МОО
	X
	X

	
	
	2024
	1583394,49
	63478,90
	1264526,57
	255389,02
	0,00
	
	1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед
	19

	
	
	2025
	1334465,46
	0,00
	1069544,81
	264920,65
	0,00
	
	1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед
	19

	
	
	2026 (прогнозный период)
	1255403,61
	0,00
	1069554,31
	185849,30
	0,00
	
	1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед
	19

	
	
	2027 (прогнозный период)
	1264861,05
	0,00
	1069554,31
	195306,74
	0,00
	
	1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед
	19

	3.
	Задача 3 "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2015 год" подпрограммы 5

	3.1
	ВЦП "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2015 год" (до 31.12.2023)
	Всего
	20461,33
	318,39
	20142,94
	0,00
	0,00
	Управление образования, МОО
	X
	X

	
	
	2015
	20461,33
	318,39
	20142,94
	0,00
	0,00
	
	1. Организованная работа по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проц
	100

	4.
	Задача 4 "Организация деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90" подпрограммы 5

	4.1
	Основное мероприятие. Оснащение материально-технической базы и организация деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90", в т.ч.:
	Всего
	6482,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6482,00
	Управление образования, МБОУ "СОШ N 90"
	X
	X

	
	
	2023
	6482,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6482,00
	
	1. Функционирующий учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90", ед
	1

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Функционирующий учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90", ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Функционирующий учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90", ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Функционирующий учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90", ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Функционирующий учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90", ед
	0

	4.1.1
	Оснащение материально-технической базы учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"
	Всего
	6482,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6482,00
	Управление образования, МБОУ "СОШ N 90"
	X
	X

	
	
	2023
	6482,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6482,00
	
	1. Количество приобретенного оборудования, ед
	2

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенного оборудования, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенного оборудования, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенного оборудования, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенного оборудования, ед
	0

	4.1.2
	Организация деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования, МБОУ "СОШ N 90"
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90", проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90", проц
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90", проц
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90", проц
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90", проц
	0

	5.
	Задача 5 "Создание условий для формирования воспитательного пространства на уровне детского коллектива в общеобразовательных организациях" подпрограммы 5

	5.1
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", в т.ч.:
	Всего
	15695,55
	15224,67
	470,87
	0,00
	0,00
	Управление образования, МОО
	X
	X

	
	
	2022
	2167,90
	2102,86
	65,04
	0,00
	0,00
	
	1. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций, проц
	94,4

	
	
	2023
	6763,85
	6560,93
	202,92
	0,00
	0,00
	
	1. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций, проц
	94,4

	
	
	2024
	6763,80
	6560,89
	202,91
	0,00
	0,00
	
	1. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций, проц
	94,4

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций, проц
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций, проц
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций, проц
	0

	5.1.1
	Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	Всего
	15695,55
	15224,67
	470,87
	0,00
	0,00
	Управление образования, МБОУ "Северская гимназия", МБОУ "Северский лицей", МБОУ "СОШ N 88 имена А.Бородина и А.Кочева", МБОУ "СОШ N 1962, МАОУ "СОШ N 76", МБОУ "СОШ N 198", МАОУ СФМЛ, МБОУ "СОШ N 89", МАОУ "СОШ N 80", МБОУ "СОШ N 78", МБОУ "СОШ N 84", МБОУ "СОШ N 83", МБОУ "СОШ N 87", МБОУ "СОШ N 90", МБОУ "Самусьский лицей", МБОУ "Орловская СОШ", МБОУ "СОШ N 197"
	X
	X

	
	
	2022
	2167,90
	2102,86
	65,04
	0,00
	0,00
	
	1. Количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, ед
	9,25

	
	
	2023
	6763,85
	6560,93
	202,92
	0,00
	0,00
	
	1. Количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, ед
	9,25

	
	
	2024
	6763,80
	6560,89
	202,91
	0,00
	0,00
	
	1. Количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, ед
	9,25

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, ед
	0

	6.
	Задача 6 "Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск" подпрограммы 5

	6.1
	ВЦП "Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск" (до 31.12.2023)
	Всего
	19935,68
	0,00
	6617,51
	13318,17
	0,00
	Управление образования, МБУ ДО Центр "Поиск", юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
	X
	X

	
	
	2023
	19935,68
	0,00
	6617,51
	13318,17
	0,00
	
	1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц
	2,1

	6.
	Задача 6 "Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск" подпрограммы 5

	6.1
	КПМ "Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск" (с 01.01.2024)
	Всего
	104428,61
	0,00
	15414,63
	89013,98
	0,00
	Управление образования, МБУ ДО Центр "Поиск", юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
	X
	X

	
	
	2024
	59179,12
	0,00
	15387,28
	43791,84
	0,00
	
	1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц
	2,1

	
	
	2025
	45249,49
	0,00
	27,35
	45222,14
	0,00
	
	1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц
	2,1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	41460,22
	0,00
	27,35
	41432,87
	0,00
	
	1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц
	2,1

	
	
	2027 (прогнозный период)
	41572,01
	0,00
	27,35
	41544,66
	0,00
	
	1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц
	2,1

	
	Итого по подпрограмме 5
	Всего
	24229461,79
	275451,64
	16669955,05
	7277573,10
	6482,00
	
	X
	X

	
	
	2015
	1496880,09
	318,39
	1134557,39
	362004,31
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2016
	1714592,41
	0,00
	1191261,73
	523330,68
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2017
	1776239,89
	0,00
	1239054,94
	537184,95
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2018
	1983801,28
	0,00
	1385078,77
	598722,51
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2019
	2038987,58
	0,00
	1438582,51
	600405,07
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2020
	2162452,15
	19608,12
	1507697,97
	635146,06
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2021
	2266687,19
	58824,36
	1549432,81
	658430,02
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022
	2423676,98
	61278,76
	1650001,13
	712397,10
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2023
	2738642,56
	65382,23
	1886430,05
	780348,28
	6482,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	3042723,47
	70039,79
	2086840,46
	885843,22
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025
	2584778,20
	0,00
	1601017,30
	983760,90
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026 (прогнозный период)
	2210415,03
	0,00
	1601026,80
	609388,23
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2027 (прогнозный период)
	2216960,24
	0,00
	1601026,80
	615933,44
	0,00
	
	X
	X




IV. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ 5 И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Текущее управление реализацией подпрограммы 5 и механизм реализации подпрограммы 5 осуществляются в порядке, установленном настоящим разделом.
Реализация подпрограммы 5 осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы 5, участником подпрограммы 5 и участниками мероприятий подпрограммы 5 в соответствии с их полномочиями, определенными настоящим разделом.
Механизм реализации подпрограммы 5 представляет собой совокупность отношений, складывающихся между ответственным исполнителем, участником подпрограммы 5 и участниками мероприятий подпрограммы 5 в процессе реализации подпрограммы 5.
Управление подпрограммой 5 осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы 5 - Управление образования Администрации ЗАТО Северск, руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 N 1614 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации" (далее - постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 N 1614), Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации" (далее - постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797).
Участник подпрограммы 5: Управление образования Администрации ЗАТО Северск.
Участники мероприятий подпрограммы 5:
муниципальные дошкольные образовательные организации ЗАТО Северск;
муниципальные общеобразовательные организации ЗАТО Северск;
муниципальные образовательные организации дополнительного образования ЗАТО Северск; юридическое лицо; индивидуальный предприниматель.
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2024 N 485-па)
Общий контроль за реализацией подпрограммы 5 осуществляет заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике.
Контроль реализации подпрограммы 5, форм и методов контроля реализации подпрограммы 5 осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 N 1614, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797.
Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы 5 осуществляет Управление образования Администрации ЗАТО Северск.
Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 5 проводится один раз в полугодие путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными подпрограммой 5 значениями.
Участники подпрограммы 5 и участники мероприятий подпрограммы 5 один раз в полугодие представляют ответственному исполнителю подпрограммы 5 (Управлению образования Администрации ЗАТО Северск) отчет о реализации мероприятий подпрограммы 5, а также оценку социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 5 (путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными подпрограммой 5 значениями).
В процессе реализации мероприятий подпрограммы 5 возможны риски, связанные:
с финансово-экономической ситуацией, влияющей на возможность реализации мероприятий подпрограммы;
с изменениями федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
с возможными финансовыми изменениями в части уменьшения бюджетного финансирования.
Меры управления рисками реализации подпрограммы 5:
своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий подпрограммы 5;
создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности участников подпрограммы 5, участников мероприятий подпрограммы 5 и ответственного исполнителя подпрограммы 5;
мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы 5, постоянный анализ, при необходимости ежегодная корректировка показателей и мероприятий подпрограммы 5;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач.





Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015 - 2025 годы
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--------------------------------
<*> Объем финансирования включает в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 13,32 тыс. руб.
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования подпрограммы 6 в столбце "Всего".

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 6

Образовательное пространство ЗАТО Северск (на сентябрь 2014 года) представлено разветвленной сетью образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации ЗАТО Северск, в которую входят: 31 дошкольная образовательная организация, 19 общеобразовательных и 1 организация дополнительного образования детей. Кроме того, подведомственными Управлению образования Администрации ЗАТО Северск учреждениями являются МБУ КШП, МБУ ЗАТО Северск ЦБОУ и МАУ ЗАТО Северск "РЦО".
В январе 2011 года было создано МАУ ЗАТО Северск "РЦО". Учреждение состоит из 8 структурных подразделений, которые оказывают консультационные и методические услуги, информационную и организационную помощь образовательным учреждениям и другим потребителям услуг. Подразделения учреждения реализуют деятельность, которая способствует развитию системы образования, повышению качества образовательного процесса и жизнедеятельности образовательных организаций.
Эффективность работы МАУ ЗАТО Северск "РЦО" обеспечивается квалифицированными кадрами. Количество работников составляет 63 человека: 48 основных сотрудников и 15 совместителей. В МАУ ЗАТО Северск "РЦО" работают 2 кандидата психологических и 2 кандидата педагогических наук.
Количество потребителей (на сентябрь 2014 года), воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами):
муниципальные образовательные организации - 51;
педагоги и специалисты образовательных организаций - 2500;
обучающиеся и дети дошкольного возраста - 16136;
родители (законные представители) - 7460;
работники Управления образования Администрации ЗАТО Северск - 30;
ветераны образовательных учреждений - 50;
семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 200;
подразделения Администрации ЗАТО Северск и различные общественные организации.
На сентябрь 2014 года МАУ ЗАТО Северск "РЦО" обеспечивает:
повышение квалификации и переподготовку педагогических кадров с учетом требований федеральных государственных стандартов и федеральных государственных требований;
информирование педагогических кадров о происходящих изменениях в нормативной, содержательной и методологической, технологической составляющих образовательного процесса;
организационно-методическую деятельность;
информационно-аналитическую деятельность;
психолого-педагогическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение образовательного процесса.
Основные проблемы в указанной сфере, требующие решения:
низкий уровень спектра услуг для организаций и населения по оказанию научно-методической и консультативной помощи;
слабая единая интегративная образовательная среда.
В 2014 году в Российской Федерации был разработан и утвержден Комплекс мер, одобренный заместителем председателя Правительства Российской Федерации Голодец О.Ю. 22.10.2014 N ОГ-П8-7966 и направленный на создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества. Одним из изменений системы дополнительного образования является переход к новым принципам управления, заложенным в федеральном приоритетном проекте "Доступное дополнительное образование для детей".
Внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования осуществляется прежде всего с целью выполнения положений Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", реализации Концепции развития дополнительного образования детей на период до 2020 года включительно, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 N 1726-р "Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей", предусматривающих создание нормативной базы и введение именных сертификатов на получение дополнительного образования.
С 1 января 2018 года Томская область является одним из двадцати субъектов Российской Федерации, внедряющих систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (сертификаты дополнительного образования). В состав пилотных муниципалитетов включено ЗАТО Северск в соответствии с региональным приоритетным проектом "Доступное дополнительное образование для детей в Томской области", утвержденным Советом при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25.07.2017 N СЖ-Пр-1665), распоряжением Администрации Томской области от 30.05.2018 N 360-ра "О реализации мероприятий по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей и регионального приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей в Томской области", распоряжением Департамента общего образования Томской области от 31.05.2018 N 526-р "Об утверждении плана реализации мероприятий по проведению инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций разных типов, в том числе, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций".
Персонифицированное дополнительное образование детей - это система, предусматривающая закрепление обязательств государства по оплате того образования, в котором прежде всего заинтересован ребенок. Фактически за именным сертификатом будут закреплены бюджетные средства для оплаты кружков и секций дополнительного образования, которые ребенок сможет использовать в любой организации вне зависимости от форм собственности (муниципальная или частная организация дополнительного образования и индивидуальные предприниматели).
Внедрение в ЗАТО Северск системы персонифицированного дополнительного образования детей позволит решить сразу несколько важных задач:
- дети получают возможность бесплатно обучаться в любых организациях, в том числе и тех, где ранее родителям приходилось платить свои деньги, при условии вхождения последних в региональный реестр поставщиков услуг дополнительного образования;
- повышаются конкуренция на рынке услуг дополнительного образования детей, а значит и качество предоставляемых образовательных услуг, и организации начинают ориентироваться на реальные образовательные потребности детей. Наличие сертификата у ребенка - наличие у его семьи возможности влиять на предложение образовательных программ;
- у образовательных организаций, оказывающих качественные и востребованные услуги, появляется возможность привлекать дополнительное бюджетное финансирование;
- происходит "оздоровление" образовательных программ и услуг дополнительного образования, финансируемых за счет бюджетных средств на разных уровнях, их ориентация на то, что действительно интересно детям;
- открывается доступ новых организаций (частных и индивидуальных предпринимателей) к бюджетным средствам на равных условиях с муниципальными учреждениями.
Создан Федеральный Портал персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, на котором размещена дорожная карта по внедрению системы персонифицированного дополнительного образования, заполняемая каждым муниципалитетом. В ЗАТО Северск создана межведомственная рабочая группа, утвержденная распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 14.05.2018 N 644-р "О создании муниципальной рабочей группы по внедрению системы персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в ЗАТО Северск", в состав которой вошли: представители Управления образования Администрации ЗАТО Северск, Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск, Правового комитета Администрации ЗАТО Северск и Финансового управления Администрации ЗАТО Северск.
В ЗАТО Северск определен номинал (подушевой норматив) сертификата персонифицированного финансирования учреждений дополнительного образования. Организации общего и дополнительного образования прошли инвентаризацию инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов в специализированной мониторинговой информационной системе ИС "МДО" в целях эффективного использования уже имеющегося потенциала организаций, повышения доступности образования и расширения возможностей сетевого взаимодействия в области дополнительного образования детей.
Все учреждения дополнительного образования муниципалитета разместили программы дополнительного образования в региональном Навигаторе программ дополнительного образования, их количество составило более 100 программ.
В муниципалитете 266 обучающихся с 01.09.2018 получат сертификаты персонифицированного финансирования, обеспеченные средствами на сумму 1228,83 тыс. руб. Сертификат позволит детям выбрать услуги дополнительного образования из числа сертифицированных программ, вошедших в региональный реестр поставщиков услуг дополнительного образования. Уполномоченной организацией по ведению реестра сертификатов дополнительного образования в ЗАТО Северск является МАУ ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования". МАУ ЗАТО Северск "РЦО" будет предоставлять возможность получения сертификатов дополнительного образования всем желающим детям муниципалитета.
Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" создано на основании Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", постановления Главы Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2007 N 305 "О создании Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" для организации и ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета, составления и представления бюджетной бухгалтерской отчетности, экономических расчетов для Управления образования Администрации ЗАТО Северск и муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации ЗАТО Северск. При создании МБУ ЗАТО Северск ЦБОУ была решена задача оптимизации численности бухгалтерских работников. Количество бухгалтерских работников в среднем сократилось на 40%.
Материально-техническая база (на 2014 год) в целом достаточна для деятельности и решения поставленных задач МБУ ЗАТО Северск ЦБОУ. Доля специалистов МБУ ЗАТО Северск ЦБОУ, имеющих высшее образование - 75%. Специалисты ежегодно проходят повышение квалификации, а также повышают уровень образования.
На сентябрь 2014 года отношения МБУ ЗАТО Северск ЦБОУ с обслуживаемыми организациями построены на основе договоров на бухгалтерское обслуживание и доверенностей. МБУ ЗАТО Северск ЦБОУ предоставляет бухгалтерские услуги 46 учреждениям.
Основной проблемой указанной сферы является осуществление МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ бухгалтерского, налогового и статистического учета по средствам бюджетов всех уровней в учреждениях, имеющих разный правовой статус.
Необходимо соблюдение единого подхода к ведению бухгалтерского учета, повышение эффективности и результативности бухгалтерского обслуживания, качественное формирование полной, сопоставимой, достоверной, объективной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, доходах и расходах, также обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям.
Также необходимо повышение качества выполняемых функций, эффективности и результативности деятельности МБУ КШП по ведению бухгалтерского бюджетного учета и отчетности продуктов питания. Обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского учета и отчетности продуктов питания, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах.
Реализация мероприятий подпрограммы 6 направлена на решение вышеуказанных проблем, а также на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания".

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 6, СРОК ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 6

Основной целью подпрограммы 6 является обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания".
Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:
1) организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" на 2015 - 2020 годы;
2) организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" на 2015 - 2020 годы;
3) организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания" на 2017 - 2019 годы.
Срок реализации подпрограммы 6 - 2015 - 2025 годы.
Целевые показатели подпрограммы 6 находятся в прямой зависимости от объемов финансирования за счет средств областного и местного бюджетов и определяются исходя из объемов финансирования на соответствующий финансовый год.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 6 "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания" муниципальной программы "Развитие образования в ЗАТО Северск" представлены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 6 "Организация
деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО
Северск "Ресурсный центр образования", Муниципального
казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная
бухгалтерия образовательных учреждений" и Муниципального
бюджетного учреждения "Комбинат школьного питания"
муниципальной программы "Развитие образования
в ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.02.2025 N 448-па)

Таблица 1


	N п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Периодичность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год (прогнозный период)
	2027 год (прогнозный период)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Показатели подпрограммы 6 "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" и Муниципального бюджетного учреждения "Комбинат школьного питания"

	1.
	Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования"
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	2.
	Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	3.
	Обеспеченная деятельность Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания"
	проц
	-
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 1 "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" на 2015 - 2025 годы" подпрограммы 6

	1.1
	Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования"
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	1.2
	Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет)
	проц
	-
	-
	-
	-
	-
	25
	50
	75
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	1.3
	Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования
	ед
	-
	-
	-
	-
	-
	266
	552
	552
	553
	1126
	1126
	-
	-
	-
	-
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 2 "Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" на 2015 - 2025 годы" подпрограммы 6

	2.1
	Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования

	Показатели задачи 3 "Организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания" на 2017 - 2019 годы" подпрограммы 6

	3.1
	Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания"
	ед
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика Управления образования
	Управление образования




III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 6
И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В состав подпрограммы 6 входят следующие ведомственные целевые программы (до 31.12.2023), комплексы процессных мероприятий (с 01.01.2024):
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2024 N 485-па)
1) "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования";
(п. 1 в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2024 N 485-па)
2) "Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений";
(п. 2 в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2024 N 485-па)
3) "Организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания".
(п. 3 в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2024 N 485-па)
Реализация основных мероприятий в рамках подпрограммы 6 не предусмотрена.
Объемы финансирования за счет средств областного и местного бюджетов носят прогнозный характер.
В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы 6, а также механизм реализации подпрограммы 6 уточняются в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых финансовых средств.
Софинансирование подпрограммы 6 из внебюджетных источников не предусмотрено.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 6 "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания" муниципальной программы "Развития образования в ЗАТО Северск" представлено в таблице 2.
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2024 N 485-па)

Перечень комплексов процессных мероприятий, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 6
"Организация деятельности Муниципального автономного
учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования",
Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск
"Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"
и Муниципального бюджетного учреждения "Комбинат
школьного питания" муниципальной программы
"Развитие образования в ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.02.2025 N 448-па)

Таблица 2


	N п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реализации, год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию (прогноз)
	областного бюджета (по согласованию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" на 2015 - 2025 годы" подпрограммы 6

	1.1
	ВЦП "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" (до 31.12.2023)
	Всего
	269050,97
	0,00
	1853,96
	267197,01
	0,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	26728,98
	0,00
	0,00
	26728,98
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед
	0

	
	
	2016
	24304,18
	0,00
	0,00
	24304,18
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед
	0

	
	
	2017
	24762,75
	0,00
	0,00
	24762,75
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед
	0

	
	
	2018
	30235,30
	0,00
	1853,96
	28381,34
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц
	25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед
	266

	
	
	2019
	29902,46
	0,00
	0,00
	29902,46
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед
	552

	
	
	2020
	30421,72
	0,00
	0,00
	30421,72
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц
	75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед
	552

	
	
	2021
	31041,52
	0,00
	0,00
	31041,52
	0,00
	
	11. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед
	553

	
	
	2022
	35226,69
	0,00
	0,00
	35226,69
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед
	1126

	
	
	2023
	36427,37
	0,00
	0,00
	36427,37
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед
	1126

	1.
	Задача 1 "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" на 2015 - 2025 годы" подпрограммы 6

	1.1
	КПМ "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" (с 01.01.2024)
	Всего
	86002,50
	0,00
	15,23
	85987,27
	0,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2024
	41019,27
	0,00
	15,23
	41004,04
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", ед
	1

	
	
	2025
	44983,23
	0,00
	0,00
	44983,23
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	42675,48
	0,00
	0,00
	42675,48
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", ед
	1

	
	
	2027 (прогнозный период)
	42825,10
	0,00
	0,00
	42825,10
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", ед
	1

	2.
	Задача 2 "Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" на 2015 - 2025 годы" подпрограммы 6

	2.1
	ВЦП "Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" (до 31.12.2023)
	Всего
	301881,88
	0,00
	0,00
	301881,88
	0,00
	Управление образования, МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"
	X
	X

	
	
	2015
	27619,68
	0,00
	0,00
	27619,68
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", ед
	1

	
	
	2016
	29313,20
	0,00
	0,00
	29313,20
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", ед
	1

	
	
	2017
	29462,16
	0,00
	0,00
	29462,16
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", ед
	1

	
	
	2018
	31602,25
	0,00
	0,00
	31602,25
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", ед
	1

	
	
	2019
	33164,79 <*>
	0,00
	0,00
	33164,79 <*>
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", ед
	1

	
	
	2020
	33700,70
	0,00
	0,00
	33700,70
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", ед
	1

	
	
	2021
	36142,33
	0,00
	0,00
	36142,33
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", ед
	1

	
	
	2022
	39048,49
	0,00
	0,00
	39048,49
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", ед
	1

	
	
	2023
	41841,60
	0,00
	0,00
	41841,60
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", ед
	1

	2.
	Задача 2 "Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" на 2015 - 2025 годы" подпрограммы 6

	2.1
	КПМ "Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" (с 01.01.2024)
	Всего
	92420,81
	0,00
	15,23
	92405,58
	0,00
	Управление образования, МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"
	X
	X

	
	
	2024
	44755,10
	0,00
	15,23
	44739,87
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", ед
	1

	
	
	2025
	47665,71
	0,00
	0,00
	47665,71
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	47305,51
	0,00
	0,00
	47305,51
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", ед
	1

	
	
	2027 (прогнозный период)
	47356,87
	0,00
	0,00
	47356,87
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", ед
	1

	3.
	Задача 3 "Организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания" на 2017 - 2019 годы" подпрограммы 6

	3.1
	ВЦП "Организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания"
	Всего
	5022,50
	0,00
	0,00
	5022,50
	0,00
	Управление образования, МБУ ЗАТО Северск "КШП"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания", ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания", ед
	0

	
	
	2017
	1964,32
	0,00
	0,00
	1964,32
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания", ед
	1

	
	
	2018
	1806,43
	0,00
	0,00
	1806,43
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания", ед
	1

	
	
	2019
	1251,75
	0,00
	0,00
	1251,75
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания", ед
	1

	
	Итого по подпрограмме 6
	Всего
	754378,67
	0,00
	1884,43
	752494,24
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2015
	54348,66
	0,00
	0,00
	54348,66
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2016
	53617,38
	0,00
	0,00
	53617,38
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2017
	56189,23
	0,00
	0,00
	56189,23
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2018
	63643,98
	0,00
	1853,96
	61790,02
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2019
	64319,00 <*>
	0,00
	0,00
	64319,00 <*>
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2020
	64122,42
	0,00
	0,00
	64122,42
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2021
	67183,85
	0,00
	0,00
	67183,85
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022
	74275,18
	0,00
	0,00
	74275,18
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2023
	78268,97
	0,00
	0,00
	78268,97
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	85774,38
	0,00
	30,47
	85743,91
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025
	92648,94
	0,00
	0,00
	92648,94
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026 (прогнозный период)
	89980,99
	0,00
	0,00
	89980,99
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2027 (прогнозный период)
	90181,97
	0,00
	0,00
	90181,97
	0,00
	
	X
	X




--------------------------------
[bookmark: P33046]<*> Объем финансирования включает в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 13,32 тыс. руб.;
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования подпрограммы 6 в строках "Всего".

IV. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ 6 И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Текущее управление реализацией подпрограммы 6 и механизм реализации подпрограммы 6 осуществляются в порядке, установленном настоящим разделом.
Реализация подпрограммы 6 осуществляется ответственным исполнителем, участником подпрограммы 6 и участниками мероприятий подпрограммы 6 в соответствии с их полномочиями, определенными настоящим разделом.
Механизм реализации подпрограммы 6 представляет собой совокупность отношений, складывающихся между ответственным исполнителем, участником подпрограммы 6 и участниками мероприятий подпрограммы 6 в процессе реализации подпрограммы 6.
Управление подпрограммой 6 осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы 6 - Управление образования Администрации ЗАТО Северск, руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 N 1614 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации" (далее - постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 N 1614), Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации" (далее - постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797).
Участник подпрограммы 6: Управление образования Администрации ЗАТО Северск.
Участники мероприятий подпрограммы 6:
Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования";
Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений";
Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания".
Общий контроль за реализацией подпрограммы 6 осуществляет заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике.
Контроль реализации подпрограммы 6, форм и методов контроля реализации подпрограммы 6 осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 N 1614, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797.
Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы 6 осуществляет Управление образования Администрации ЗАТО Северск.
Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 6 проводится один раз в полугодие путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными подпрограммой 6 значениями.
Участники подпрограммы 6 и участники мероприятий подпрограммы 6 один раз в полугодие представляют ответственному исполнителю подпрограммы 6 (Управлению образования Администрации ЗАТО Северск) отчет о реализации мероприятий подпрограммы 6, а также оценку социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 6 (путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными подпрограммой 6 значениями).
В процессе реализации мероприятий подпрограммы 6 возможны риски, связанные:
с финансово-экономической ситуацией, влияющей на возможность реализации мероприятий подпрограммы 6;
с изменениями федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
с возможными финансовыми изменениями в части уменьшения бюджетного финансирования.
Меры управления рисками реализации подпрограммы 6:
своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий подпрограммы 6;
создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности участников подпрограммы 6, участников мероприятий подпрограммы 6 и ответственного исполнителя подпрограммы 6;
мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы 6, постоянный анализ, при необходимости ежегодная корректировка показателей и мероприятий подпрограммы 6;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач.





Приложение 7
к муниципальной программе
"Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015 - 2025 годы

[bookmark: P33083]ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
В РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАТО СЕВЕРСК", ВКЛЮЧАЯ
ПРОГНОЗНУЮ ОЦЕНКУ РАСХОДОВ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 27.02.2025 N 448-па)
	




	N п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, КПМ, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реализации, год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники Программы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета
	областного бюджета
	местного бюджета
	внебюджетных источников
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" Программы

	1.
	Задача 1 "Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 год" подпрограммы 1

	1.1
	ВЦП "Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 год"
	Всего
	179061,45
	0,00
	25164,02
	153897,43
	0,00
	Управление образования, МДОО, МОО
	X
	X

	
	
	2015
	179061,45
	0,00
	25164,02
	153897,43
	0,00
	
	1. Охват горячим питанием льготной категории обучающихся МОО, воспитанников МДОО ЗАТО Северск, проц
	100

	2.
	Задача 2 "Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций на 2016 год" подпрограммы 1

	2.1
	ВЦП "Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций на 2016 год"
	Всего
	1776,96
	0,00
	0,00
	1776,96
	0,00
	Управление образования, МБУ ЗАТО Северск КШП
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Мониторинг организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц
	0

	
	
	2016
	1776,96
	0,00
	0,00
	1776,96
	0,00
	
	1. Мониторинг организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц
	100

	"3.
	Задача 3 "Приведение инфраструктуры дошкольных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями к организации образовательного процесса, приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации" подпрограммы 1

	3.1
	Основное мероприятие. Капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в муниципальных дошкольных образовательных организациях (включая ГДО при МБОУ "Орловская СОШ"), приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации, в т.ч.:
	Всего
	169670,45
	0,00
	140775,84
	28894,61
	0,00
	Управление образования, МБОУ "Орловская СОШ", МДОО, УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	42989,80 <*>
	0,00
	36099,00
	6890,80 <*>
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных зданий, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество реконструированных МДОО, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество выполненных ПИР, ед
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед
	20

	
	
	2016
	34318,52 <*>
	0,00
	32330,90
	1987,62 <*>
	0,00
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество реконструированных МДОО, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	2017
	33962,34
	0,00
	29711,00
	4251,34
	0,00
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2018
	35473,64
	0,00
	27091,70
	8381,94
	0,00
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	2019
	16202,60 <*>
	0,00
	15543,24
	659,36 <*>
	0,00
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед
	1

	
	
	2020
	4760,38 <*>
	0,00
	0,00
	4760,38 <*>
	0,00
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2024
	2697,43
	0,00
	0,00
	2697,43
	0,00
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2025
	1250,29
	0,00
	0,00
	1250,29
	0,00
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	60639,49
	0,00
	0,00
	60639,49
	0,00
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество выполненных ПИР, ед
	4

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	3.1.1
	Реконструкция фасада здания МБДОУ "Детский сад N 40", корпус 2
	Всего
	5116,60
	0,00
	0,00
	5116,60
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ "Детский сад N 40"
	X
	X

	
	
	2015
	5434,59 <*>
	0,00
	0,00
	5434,59 <*>
	0,00
	
	1. Количество реконструированных МДОО, ед
	1

	
	
	2016
	938,41 <*>
	0,00
	0,00
	938,41 <*>
	0,00
	
	1. Количество реконструированных МДОО, ед
	1

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реконструированных МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реконструированных МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реконструированных МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реконструированных МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реконструированных МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реконструированных МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реконструированных МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реконструированных МДОО, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реконструированных МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реконструированных МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реконструированных МДОО, ед
	0

	3.1.2
	МБДОУ "Детский сад N 11" капитальный ремонт кровли и благоустройства корпуса N 1, электроснабжения корпуса N 2 (в т.ч. ПИР)
	Всего
	362,52
	0,00
	0,00
	362,52
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ "Детский сад N 11"
	X
	X

	
	
	2015
	318,18
	0,00
	0,00
	318,18
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	44,34
	0,00
	0,00
	44,34
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	7880,72
	0,00
	0,00
	7880,72
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	1

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	3.1.3
	МБДОУ "Детский сад N 27" капитальный ремонт кровли корпуса N 3 (в т.ч. ПИР)
	Всего
	2306,18
	0,00
	0,00
	2306,18
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ "Детский сад N 27"
	X
	X

	
	
	2015
	68,79
	0,00
	0,00
	68,79
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	68,79 <*>
	0,00
	0,00
	68,79 <*>
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	887,10
	0,00
	0,00
	887,10
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2025
	1250,29
	0,00
	0,00
	1250,29
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	3.1.4
	МБДОУ "Детский сад N 44" капитальный ремонт кровли корпуса 1, ул. Царевского, 14а (в т.ч. ПИР)
	Всего
	5137,68
	0,00
	0,00
	5137,68
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ "Детский сад N 44"
	X
	X

	
	
	2015
	89,53
	0,00
	0,00
	89,53
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	11,58
	0,00
	0,00
	11,58
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	151,34
	0,00
	0,00
	151,34
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	4885,23
	0,00
	0,00
	4885,23
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	1

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	3.1.5
	МБДОУ "Детский сад N 27" капитальный ремонт системы водоснабжения корпуса N 2 (в т.ч. ПИР)
	Всего
	1024,25
	0,00
	0,00
	1024,25
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ "Детский сад N 27"
	X
	X

	
	
	2015
	99,75
	0,00
	0,00
	99,75
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	924,50
	0,00
	0,00
	924,50
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	1

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	3.1.6
	МБДОУ "ЦРР - детский сад N 60" капитальный ремонт кровли (в т.ч. ПИР)
	Всего
	88,39
	0,00
	0,00
	88,39
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ "ЦРР - детский сад N 60"
	X
	X

	
	
	2015
	88,39
	0,00
	0,00
	88,39
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	13753,17
	0,00
	0,00
	13753,17
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	1

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	3.1.7
	Приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации на 145 мест по адресу: ЗАТО Северск, ул. Северная, 32 (в рамках проекта государственно-частного партнерства)
	Всего
	139627,34
	0,00
	139627,34
	0,00
	0,00
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление образования
	X
	X

	
	
	2015
	34950,50
	0,00
	34950,50
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед
	0

	
	
	2016
	32330,90
	0,00
	32330,90
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед
	0

	
	
	2017
	29711,00
	0,00
	29711,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед
	0

	
	
	2018
	27091,70
	0,00
	27091,70
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед
	0

	
	
	2019
	15543,24
	0,00
	15543,24
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед
	1

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных в муниципальную собственность вновь построенных объектов дошкольных образовательных организаций, ед
	0

	3.1.8
	МБДОУ "Детский сад N 34" капитальный ремонт бассейна
	Всего
	405,93
	0,00
	0,00
	405,93
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ "Детский сад N 34"
	X
	X

	
	
	2015
	405,93
	0,00
	0,00
	405,93
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	1

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	3.1.9
	Капитальный ремонт МБОУ "Орловская СОШ" по адресу: ЗАТО Северск, пос. Орловка, пер. Школьный, д. 4 - с созданием дополнительных мест дошкольного образования (в т.ч. ПИР)
	Всего
	1534,14
	0,00
	1148,50
	385,64
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "Орловская СОШ"
	X
	X

	
	
	2015
	1534,14
	0,00
	1148,50
	385,64
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дополнительно введенных мест дошкольного образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	3.1.10
	МБДОУ "ЦРР - детский сад N 57" капитальный ремонт кровли
	Всего
	6511,68
	0,00
	0,00
	6511,68
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ "ЦРР - детский сад N 57"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	4000,00
	0,00
	0,00
	4000,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	2511,68
	0,00
	0,00
	2511,68
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	12828,42
	0,00
	0,00
	12828,42
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	1

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	3.1.11
	МБДОУ "Детский сад N 55" капитальный ремонт кровли корпуса 2, ул. Калинина, 141 (в т.ч. ПИР)
	Всего
	4296,88
	0,00
	0,00
	4296,88
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ "Детский сад N 55"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	97,93
	0,00
	0,00
	97,93
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	97,93 <*>
	0,00
	0,00
	97,93 <*>
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	4198,95
	0,00
	0,00
	4198,95
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	1

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	3.1.12
	МБДОУ "Детский сад N 37" капитальный ремонт кровли, ул. Ленина, 76 (ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ "Детский сад N 37"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	222,83
	0,00
	0,00
	222,83
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	3.1.13
	МБДОУ "Детский сад N 40" капитальный ремонт кровли, просп. Коммунистический, 34а (ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ "Детский сад N 40"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	123,22
	0,00
	0,00
	123,22
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	3.1.14
	МБДОУ "Детский сад N 44" капитальный ремонт отопления, водопровода и канализации, ул. Царевского, 14а (ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ "Детский сад N 44"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	174,80
	0,00
	0,00
	174,80
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	3.1.15
	МБДОУ "Детский сад N 44" капитальный ремонт отопления, водопровода и канализации, ул. Царевского, 16а (ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ "Детский сад N 44"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	169,57
	0,00
	0,00
	169,57
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	3.1.16
	МБДОУ "Детский сад N 55" капитальный ремонт здания корпуса 1, ул. Калинина, 107 (в т.ч. ПИР)
	Всего
	561,43
	0,00
	0,00
	561,43
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБДОУ "Детский сад N 55"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	561,43
	0,00
	0,00
	561,43
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	561,43 <*>
	0,00
	0,00
	561,43 <*>
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	25486,76
	0,00
	0,00
	25486,76
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	1

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных МДОО, ед
	0

	3.1.17
	Выполнение прогнозных сметных расчетов на капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций
	Всего
	2697,43
	0,00
	0,00
	2697,43
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2024
	2697,43
	0,00
	0,00
	2697,43
	0,00
	
	1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед
	7

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед
	0

	4.
	Задача 4 "Приведение инфраструктуры общеобразовательных организаций, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МБУ ДО "Центр "Поиск" в соответствие с нормативными требованиями" подпрограммы 1

	4.1
	Основное мероприятие. Капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в муниципальных общеобразовательных организациях, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МБУ ДО "Центр "Поиск", в т.ч.:
	Всего
	50832,21
	0,00
	0,00
	47305,21
	3527,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МБУ ДО "Центр "Поиск", МОО, УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	487,01
	0,00
	0,00
	487,01
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2016
	124,08
	0,00
	0,00
	124,08
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2017
	919,98
	0,00
	0,00
	919,98
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	2018
	3559,51
	0,00
	0,00
	3559,51
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	2019
	6,16
	0,00
	0,00
	6,16
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2022
	29007,09
	0,00
	0,00
	29007,09
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	2023
	5998,61
	0,00
	0,00
	2471,61
	3527,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	2024
	195,87
	0,00
	0,00
	195,87
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2025
	10533,90
	0,00
	0,00
	10533,90
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	2

	
	
	2026 (прогнозный период)
	5088,43
	0,00
	0,00
	5088,43
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	4.1.1
	МБОУ "СОШ N 87" капитальный ремонт столовой (в т.ч. ПИР)
	Всего
	8062,68
	0,00
	0,00
	8062,68
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "СОШ N 87"
	X
	X

	
	
	2015
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2025
	7762,68
	0,00
	0,00
	7762,68
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	4.1.2
	МБОУ "СОШ N 90" капитальный ремонт кровли бассейна (в т.ч. ПИР)
	Всего
	2246,85
	0,00
	0,00
	2246,85
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "СОШ N 90"
	X
	X

	
	
	2015
	84,49
	0,00
	0,00
	84,49
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2016
	12,26
	0,00
	0,00
	12,26
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2025
	2150,10
	0,00
	0,00
	2150,10
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	4.1.3
	МБОУ "СОШ N 198" капитальный ремонт кровли бассейна (в т.ч. ПИР)
	Всего
	3639,61
	0,00
	0,00
	3639,61
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "СОШ N 198"
	X
	X

	
	
	2015
	102,52
	0,00
	0,00
	102,52
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2016
	14,88
	0,00
	0,00
	14,88
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2017
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2018
	3322,21
	0,00
	0,00
	3322,21
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	4.1.4
	Капитальный ремонт системы водоснабжения МБОУ "СОШ N 88 имени А.Бородина и А.Кочева", просп. Коммунистический, 141 (в т.ч. ПИР)
	Всего
	816,92
	0,00
	0,00
	816,92
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "СОШ N 88 имени А.Бородина и А.Кочева"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2016
	96,94
	0,00
	0,00
	96,94
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2017
	719,98
	0,00
	0,00
	719,98
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	4.1.5
	Капитальный ремонт кровли одноэтажной пристройки здания МБОУ "Самусьский лицей" в пос. Самусь (ПИР)
	Всего
	181,98
	0,00
	0,00
	181,98
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "Самусьский лицей"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2025
	181,98
	0,00
	0,00
	181,98
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	4.1.6
	Капитальный ремонт столовой здания МБОУ "СОШ N 89", ул. Строителей, 38 (ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "СОШ N 89"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	1831,85
	0,00
	0,00
	1831,85
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	4.1.7
	Капитальный ремонт кровли здания МАУ ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", ул. Ленина, 38 (ПИР)
	Всего
	439,14
	0,00
	0,00
	439,14
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2025
	439,14
	0,00
	0,00
	439,14
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	4.1.8
	Капитальный ремонт благоустройства прилегающей территории к МБОУ "Северская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ" по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Калинина, 104
	Всего
	439,33
	0,00
	0,00
	439,33
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "Северская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2018
	237,30
	0,00
	0,00
	237,30
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	2019
	6,16
	0,00
	0,00
	6,16
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество капитально отремонтированных объектов благоустройства, ед
	0

	
	
	2024
	195,87
	0,00
	0,00
	195,87
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество капитально отремонтированных объектов благоустройства, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	4.1.9
	МБОУ "СОШ N 198" капитальный ремонт чаши бассейна
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "СОШ N 198"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	3256,58
	0,00
	0,00
	3256,58
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	4.1.10
	Капитальный ремонт холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в здании МБОУ "СОШ N 84" по адресу: Томская область, г. Северск, просп. Коммунистический, 101
	Всего
	1838,19
	0,00
	0,00
	1838,19
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "СОШ N 84"
	X
	X

	
	
	2022
	155,32
	0,00
	0,00
	155,32
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2023
	1682,87
	0,00
	0,00
	1682,87
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	4.1.11
	Капитальный ремонт помещений здания МБУ ДО "Центр "Поиск", по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Крупской, 16а
	Всего
	27510,28
	0,00
	0,00
	27510,28
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБУ ДО "Центр "Поиск"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2022
	27510,28
	0,00
	0,00
	27510,28
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	4.1.12
	Выполнение прогнозных укрупненных сметных расчетов на капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций
	Всего
	2130,23
	0,00
	0,00
	2130,23
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "СОШ N 89", МБОУ "СОШ N 90", МБОУ "СОШ N 197", МБОУ "Самусьский лицей", МБОУ "Северская гимназия", МБОУ "Северский лицей"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед
	0

	
	
	2022
	1341,49
	0,00
	0,00
	1341,49
	0,00
	
	1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед
	4

	
	
	2023
	788,74
	0,00
	0,00
	788,74
	0,00
	
	1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед
	2

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных укрупненных сметных расчетов, ед
	0

	4.1.13
	Ремонт инфраструктуры общеобразовательных организаций
	Всего
	3527,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3527,00
	Управление образования, МОО
	X
	X

	
	
	2023
	3527,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3527,00
	
	1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед
	2

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных текущих ремонтов, ед
	0

	5.
	Задача 5 "Создание комфортных и безопасных условий пребывания воспитанников на территории дошкольных образовательных организаций" подпрограммы 1

	5.1
	Основное мероприятие. Устройство новых малых архитектурных форм в дошкольных образовательных организациях ЗАТО Северск, в т.ч.:
	Всего
	80395,44
	0,00
	0,00
	41540,44
	38855,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МДОО
	X
	X

	
	
	2015
	78,12
	0,00
	0,00
	78,12
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	9

	
	
	2016
	199,70
	0,00
	0,00
	199,70
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	8

	
	
	2017
	1986,12
	0,00
	0,00
	1986,12
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	72

	
	
	2018
	1795,23
	0,00
	0,00
	1795,23
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	68

	
	
	2019
	1588,52
	0,00
	0,00
	1588,52
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	33

	
	
	2020
	0,10
	0,00
	0,00
	0,10
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,10
	0,00
	0,00
	0,10
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	1900,00
	0,00
	0,00
	1900,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	25

	
	
	2023
	36467,73
	0,00
	0,00
	1145,00
	35322,73
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	1

	
	
	2024
	3532,27
	0,00
	0,00
	0,00
	3532,27
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	445

	
	
	2025
	32847,55
	0,00
	0,00
	32847,55
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	191

	
	
	2026 (прогнозный период)
	59730,96
	0,00
	0,00
	59730,96
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	209

	
	
	2027 (прогнозный период)
	30600,22
	0,00
	0,00
	30600,22
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	108

	5.1.1
	МАДОУ "Детский сад N 7"
	Всего
	5237,89
	0,00
	0,00
	3444,60
	1793,29
	Управление образования, МАДОУ "Детский сад N 7", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	8

	
	
	2018
	384,60
	0,00
	0,00
	384,60
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	11

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	1630,26
	0,00
	0,00
	0,00
	1630,26
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	163,03
	0,00
	0,00
	0,00
	163,03
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	24

	
	
	2025
	2860,00
	0,00
	0,00
	2860,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	4

	
	
	2026 (прогнозный период)
	1280,64
	0,00
	0,00
	1280,64
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	9

	
	
	2027 (прогнозный период)
	274,66
	0,00
	0,00
	274,66
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	5

	5.1.2
	МБДОУ "Детский сад N 11"
	Всего
	3100,74
	0,00
	0,00
	600,10
	2500,64
	Управление образования, МБДОУ "Детский сад N 11", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	600,00
	0,00
	0,00
	600,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	25

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,10
	0,00
	0,00
	0,10
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	2273,31
	0,00
	0,00
	0,00
	2273,31
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	227,33
	0,00
	0,00
	0,00
	227,33
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	30

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	10121,49
	0,00
	0,00
	10121,49
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	21

	
	
	2027 (прогнозный период)
	9797,02
	0,00
	0,00
	9797,02
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	20

	5.1.3
	МБДОУ "Детский сад N 17"
	Всего
	5002,45
	0,00
	0,00
	1745,00
	3257,45
	Управление образования, МБДОУ "Детский сад N 17", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	600,00
	0,00
	0,00
	600,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	10

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	4106,32
	0,00
	0,00
	1145,00
	2961,32
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	1

	
	
	2024
	296,13
	0,00
	0,00
	0,00
	296,13
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	22

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.4
	МБДОУ "Детский сад N 25"
	Всего
	4756,60
	0,00
	0,00
	451,85
	4304,75
	Управление образования, МБДОУ "Детский сад N 25", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	451,85
	0,00
	0,00
	451,85
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	24

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	3913,41
	0,00
	0,00
	0,00
	3913,41
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	391,34
	0,00
	0,00
	0,00
	391,34
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	46

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.5
	МБДОУ "Детский сад N 27"
	Всего
	4418,57
	0,00
	0,00
	1383,52
	3035,05
	Управление образования, МБДОУ "Детский сад N 27", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	192,30
	0,00
	0,00
	192,30
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	4

	
	
	2019
	188,52
	0,00
	0,00
	188,52
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	3

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	2759,14
	0,00
	0,00
	0,00
	2759,14
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	275,91
	0,00
	0,00
	0,00
	275,91
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	23

	
	
	2025
	1002,70
	0,00
	0,00
	1002,70
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	13

	
	
	2026 (прогнозный период)
	550,00
	0,00
	0,00
	550,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	9

	
	
	2027 (прогнозный период)
	1056,90
	0,00
	0,00
	1056,90
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	11

	5.1.6
	МБДОУ "Детский сад N 34"
	Всего
	6908,52
	0,00
	0,00
	5238,54
	1669,98
	Управление образования, МБДОУ "Детский сад N 34", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	230,00
	0,00
	0,00
	230,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	1

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	1518,16
	0,00
	0,00
	0,00
	1518,16
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	151,82
	0,00
	0,00
	0,00
	151,82
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	29

	
	
	2025
	5008,54
	0,00
	0,00
	5008,54
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	46

	
	
	2026 (прогнозный период)
	3196,92
	0,00
	0,00
	3196,92
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	22

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.7
	МБДОУ "Детский сад N 37"
	Всего
	6362,01
	0,00
	0,00
	5117,34
	1244,67
	Управление образования, МБДОУ "Детский сад N 37", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	50,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	5

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	267,34
	0,00
	0,00
	267,34
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	20

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	1131,52
	0,00
	0,00
	0,00
	1131,52
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	113,15
	0,00
	0,00
	0,00
	113,15
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	21

	
	
	2025
	4800,00
	0,00
	0,00
	4800,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	6

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.8
	МБДОУ "Детский сад N 40"
	Всего
	7084,52
	0,00
	0,00
	5275,33
	1809,19
	Управление образования, МБДОУ "Детский сад N 40", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	362,85
	0,00
	0,00
	362,85
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	3

	
	
	2019
	220,00
	0,00
	0,00
	220,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	3

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	1644,72
	0,00
	0,00
	0,00
	1644,72
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	164,47
	0,00
	0,00
	0,00
	164,47
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	14

	
	
	2025
	4692,48
	0,00
	0,00
	4692,48
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	8

	
	
	2026 (прогнозный период)
	13480,00
	0,00
	0,00
	13480,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	9

	
	
	2027 (прогнозный период)
	11880,00
	0,00
	0,00
	11880,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	8

	5.1.9
	МБДОУ "Детский сад N 44"
	Всего
	2588,76
	0,00
	0,00
	1040,43
	1548,33
	Управление образования, МБДОУ "Детский сад N 44", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	586,12
	0,00
	0,00
	586,12
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	29

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	1407,57
	0,00
	0,00
	0,00
	1407,57
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	140,76
	0,00
	0,00
	0,00
	140,76
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	19

	
	
	2025
	454,31
	0,00
	0,00
	454,31
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	10

	
	
	2026 (прогнозный период)
	789,05
	0,00
	0,00
	789,05
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	14

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.10
	МБДОУ "Детский сад N 47"
	Всего
	2667,82
	0,00
	0,00
	1472,26
	1195,56
	Управление образования, МБДОУ "Детский сад N 47", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	199,70
	0,00
	0,00
	199,70
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	8

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	136,29
	0,00
	0,00
	136,29
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	6

	
	
	2019
	210,00
	0,00
	0,00
	210,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	6

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	1086,87
	0,00
	0,00
	0,00
	1086,87
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	108,69
	0,00
	0,00
	0,00
	108,69
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	16

	
	
	2025
	926,27
	0,00
	0,00
	926,27
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	11

	
	
	2026 (прогнозный период)
	513,67
	0,00
	0,00
	513,67
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	11

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.11
	МАДОУ "Детский сад N 48"
	Всего
	5065,51
	0,00
	0,00
	2630,00
	2435,51
	Управление образования, МАДОУ "Детский сад N 48", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	230,00
	0,00
	0,00
	230,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	3

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	2214,10
	0,00
	0,00
	0,00
	2214,10
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	221,41
	0,00
	0,00
	0,00
	221,41
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	40

	
	
	2025
	2400,00
	0,00
	0,00
	2400,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	3

	
	
	2026 (прогнозный период)
	1202,50
	0,00
	0,00
	1202,50
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	23

	
	
	2027 (прогнозный период)
	641,97
	0,00
	0,00
	641,97
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	9

	5.1.12
	МБДОУ "Детский сад N 50"
	Всего
	1628,75
	0,00
	0,00
	630,00
	998,75
	Управление образования, МБДОУ "Детский сад N 50", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	630,00
	0,00
	0,00
	630,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	8

	
	
	2023
	907,96
	0,00
	0,00
	0,00
	907,96
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	90,80
	0,00
	0,00
	0,00
	90,80
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	5

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.13
	МБДОУ "Детский сад N 52"
	Всего
	1180,02
	0,00
	0,00
	0,10
	1179,92
	Управление образования, МБДОУ "Детский сад N 52", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,10
	0,00
	0,00
	0,10
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	1072,65
	0,00
	0,00
	0,00
	1072,65
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	107,27
	0,00
	0,00
	0,00
	107,27
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	7

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.14
	МБДОУ "Детский сад N 53"
	Всего
	2828,82
	0,00
	0,00
	1288,74
	1540,08
	Управление образования, МБДОУ "Детский сад N 53", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	630,00
	0,00
	0,00
	630,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	14

	
	
	2023
	1400,07
	0,00
	0,00
	0,00
	1400,07
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	140,01
	0,00
	0,00
	0,00
	140,01
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	23

	
	
	2025
	658,74
	0,00
	0,00
	658,74
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	5

	
	
	2026 (прогнозный период)
	531,17
	0,00
	0,00
	531,17
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	4

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.15
	МБДОУ "Детский сад N 54"
	Всего
	5232,89
	0,00
	0,00
	3000,79
	2232,10
	Управление образования, МБДОУ "Детский сад N 54", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	640,00
	0,00
	0,00
	640,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	3

	
	
	2023
	2029,18
	0,00
	0,00
	0,00
	2029,18
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	202,92
	0,00
	0,00
	0,00
	202,92
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	25

	
	
	2025
	2360,79
	0,00
	0,00
	2360,79
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	3

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.16
	МБДОУ "Детский сад N 55"
	Всего
	293,12
	0,00
	0,00
	293,12
	0,00
	Управление образования, МБДОУ "Детский сад N 55"
	X
	X

	
	
	2015
	28,12
	0,00
	0,00
	28,12
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	4

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	265,00
	0,00
	0,00
	265,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	12

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.17
	МБДОУ "ЦРР - детский сад N 56"
	Всего
	1452,39
	0,00
	0,00
	0,00
	1452,39
	Управление образования, МБДОУ "ЦРР - детский сад N 56", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	1320,35
	0,00
	0,00
	0,00
	1320,35
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	132,04
	0,00
	0,00
	0,00
	132,04
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	17

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	223,10
	0,00
	0,00
	223,10
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	2

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.18
	МБДОУ "ЦРР - детский сад N 57"
	Всего
	1772,11
	0,00
	0,00
	772,27
	999,84
	Управление образования, МБДОУ "ЦРР - детский сад N 57", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	245,00
	0,00
	0,00
	245,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	5

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	908,95
	0,00
	0,00
	0,00
	908,95
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	90,89
	0,00
	0,00
	0,00
	90,89
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	10

	
	
	2025
	527,27
	0,00
	0,00
	527,27
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	5

	
	
	2026 (прогнозный период)
	278,08
	0,00
	0,00
	278,08
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	5

	
	
	2027 (прогнозный период)
	317,02
	0,00
	0,00
	317,02
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	5

	5.1.19
	МБДОУ "ЦРР - детский сад N 58"
	Всего
	1157,30
	0,00
	0,00
	295,72
	861,58
	Управление образования, МБДОУ "ЦРР - детский сад N 58", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	783,25
	0,00
	0,00
	0,00
	783,25
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	78,33
	0,00
	0,00
	0,00
	78,33
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	21

	
	
	2025
	295,72
	0,00
	0,00
	295,72
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	4

	
	
	2026 (прогнозный период)
	22785,98
	0,00
	0,00
	22785,98
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	13

	
	
	2027 (прогнозный период)
	522,24
	0,00
	0,00
	522,24
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	4

	5.1.20
	МБДОУ "ЦРР - детский сад N 59"
	Всего
	5195,93
	0,00
	0,00
	3587,23
	1608,70
	Управление образования, МБДОУ "ЦРР - детский сад N 59", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	1462,46
	0,00
	0,00
	0,00
	1462,46
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	146,25
	0,00
	0,00
	0,00
	146,25
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	9

	
	
	2025
	3587,23
	0,00
	0,00
	3587,23
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	25

	
	
	2026 (прогнозный период)
	3920,36
	0,00
	0,00
	3920,36
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	27

	
	
	2027 (прогнозный период)
	4398,41
	0,00
	0,00
	4398,41
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	42

	5.1.21
	МБДОУ "ЦРР - детский сад N 60"
	Всего
	3096,09
	0,00
	0,00
	1410,00
	1686,09
	Управление образования, МБДОУ "ЦРР - детский сад N 60", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	1532,81
	0,00
	0,00
	0,00
	1532,81
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	153,28
	0,00
	0,00
	0,00
	153,28
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	17

	
	
	2025
	1410,00
	0,00
	0,00
	1410,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	14

	
	
	2026 (прогнозный период)
	348,00
	0,00
	0,00
	348,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	16

	
	
	2027 (прогнозный период)
	1712,00
	0,00
	0,00
	1712,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	4

	5.1.22
	МБОУ "Орловская СОШ", структурное подразделение "Детский сад"
	Всего
	496,13
	0,00
	0,00
	0,00
	496,13
	Управление образования, МБОУ "Орловская СОШ", структурное подразделение "Детский сад", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	451,03
	0,00
	0,00
	0,00
	451,03
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	45,10
	0,00
	0,00
	0,00
	45,10
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	10

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	5.1.23
	МАОУ "СОШ N 76", структурное подразделение "Детский сад"
	Всего
	2868,50
	0,00
	0,00
	1863,50
	1005,00
	Управление образования, МАОУ "СОШ N 76", структурное подразделение "Детский сад", МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2023
	913,64
	0,00
	0,00
	0,00
	913,64
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	
	
	2024
	91,36
	0,00
	0,00
	0,00
	91,36
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	17

	
	
	2025
	1863,50
	0,00
	0,00
	1863,50
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	34

	
	
	2026 (прогнозный период)
	510,00
	0,00
	0,00
	510,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	24

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных новых малых архитектурных форм в МДОО, ед
	0

	6.
	Задача 6 "Создание технических и технологических условий для организации питания в образовательных организациях 2 подпрограммы 1

	6.1
	Основное мероприятие. Приобретение оборудования для столовых и мебели для обеденных залов образовательных организаций, в т.ч.:
	Всего
	10284,42
	0,00
	0,00
	10284,42
	0,00
	Управление образования, МДОО, МОО
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2021
	4614,32
	0,00
	0,00
	4614,32
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	8

	
	
	2022
	729,52
	0,00
	0,00
	729,52
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	2

	
	
	2023
	1854,10
	0,00
	0,00
	1854,10
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	4

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2025
	3086,48
	0,00
	0,00
	3086,48
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	32

	
	
	2026 (прогнозный период)
	2182,80
	0,00
	0,00
	2182,80
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	27

	
	
	2027 (прогнозный период)
	2437,00
	0,00
	0,00
	2437,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	27

	6.1.1
	Дошкольные образовательные организации
	Всего
	1768,00
	0,00
	0,00
	1768,00
	0,00
	Управление образования, МДОО
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2025
	1768,00
	0,00
	0,00
	1768,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	20

	
	
	2026 (прогнозный период)
	1500,80
	0,00
	0,00
	1500,80
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	17

	
	
	2027 (прогнозный период)
	1073,00
	0,00
	0,00
	1073,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	16

	6.1.2
	Общеобразовательные организации
	Всего
	8516,42
	0,00
	0,00
	8516,42
	0,00
	Управление образования, МОО
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2021
	4614,32
	0,00
	0,00
	4614,32
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	8

	
	
	2022
	729,52
	0,00
	0,00
	729,52
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	2

	
	
	2023
	1854,10
	0,00
	0,00
	1854,10
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	4

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	0

	
	
	2025
	1318,48
	0,00
	0,00
	1318,48
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	12

	
	
	2026 (прогнозный период)
	682,00
	0,00
	0,00
	682,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	10

	
	
	2027 (прогнозный период)
	1364,00
	0,00
	0,00
	1364,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретены оборудование для столовых, мебель для обеденных залов, ед
	11

	7.
	Задача 7 "Создание материально-технических условий, соответствующих требованиям ФГОС к реализации программ дошкольного, общего и дополнительного образования" подпрограммы 1

	7.1
	Основное мероприятие. Приобретение оборудования и мебели для образовательных организаций, в т.ч.:
	Всего
	40783,02
	8500,00
	1270,12
	31012,90
	0,00
	Управление образования, МБУ ДО "Центр "Поиск", МДОО, МОО
	X
	X

	
	
	2015
	850,00
	0,00
	0,00
	850,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	16

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2017
	1030,90
	0,00
	0,00
	1030,90
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	1

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2024
	27929,90
	8500,00
	1270,12
	18159,78
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	12

	
	
	2025
	10972,22
	0,00
	0,00
	10972,22
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	33

	
	
	2026 (прогнозный период)
	30687,92
	17000,00
	1681,32
	12006,60
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	36

	
	
	2027 (прогнозный период)
	9584,40
	0,00
	0,00
	9584,40
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, в которых приобретены оборудование, мебель, ед
	35

	7.1.1
	Дошкольные образовательные организации
	Всего
	4211,10
	0,00
	0,00
	4211,10
	0,00
	Управление образования, МДОО
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2025
	4211,10
	0,00
	0,00
	4211,10
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	20

	
	
	2026 (прогнозный период)
	4610,60
	0,00
	0,00
	4610,60
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	20

	
	
	2027 (прогнозный период)
	4317,10
	0,00
	0,00
	4317,10
	0,00
	
	1. Количество МДОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	20

	7.1.2
	Общеобразовательные организации
	Всего
	32884,12
	8500,00
	1270,12
	23114,00
	0,00
	Управление образования, МОО
	X
	X

	
	
	2015
	530,00
	0,00
	0,00
	530,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	16

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2024
	27929,90
	8500,00
	1270,12
	18159,78
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	12

	
	
	2025
	4424,22
	0,00
	0,00
	4424,22
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	12

	
	
	2026 (прогнозный период)
	24053,32
	17000,00
	1681,32
	5372,00
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	15

	
	
	2027 (прогнозный период)
	4531,30
	0,00
	0,00
	4531,30
	0,00
	
	1. Количество МОО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	14

	7.1.3
	МБУ ДО "Центр "Поиск"
	Всего
	3687,80
	0,00
	0,00
	3687,80
	0,00
	Управление образования, МБУ ДО "Центр "Поиск"
	X
	X

	
	
	2015
	320,00
	0,00
	0,00
	320,00
	0,00
	
	1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	1

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2017
	1030,90
	0,00
	0,00
	1030,90
	0,00
	
	1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	1

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	0

	
	
	2025
	2336,90
	0,00
	0,00
	2336,90
	0,00
	
	1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	2024,00
	0,00
	0,00
	2024,00
	0,00
	
	1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	1

	
	
	2027 (прогнозный период)
	736,00
	0,00
	0,00
	736,00
	0,00
	
	1. Количество МОО ДО, в которых приобретено оборудование, мебель, ед
	1

	8.
	Задача 8 "Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1 - 11 классов общеобразовательных организаций" подпрограммы 1

	8.1
	Основное мероприятие. Введение новых мест в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования и возврата зданий в систему общего образования, в т.ч.:
	Всего
	208162,56
	0,00
	162040,00
	46122,56
	0,00
	Управление образования, МОО, УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	2096,42 <*>
	0,00
	0,00
	2096,42 <*>
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	2016
	4499,59 <*>
	0,00
	0,00
	4499,59 <*>
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	3

	
	
	2017
	2722,96 <*>
	0,00
	0,00
	2722,96 <*>
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	2

	
	
	2018
	1722,96 <*>
	0,00
	0,00
	1722,96 <*>
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	2019
	269,82 <*>
	0,00
	0,00
	269,82 <*>
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2025
	203662,97
	0,00
	162040,00
	41622,97
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	449896,94
	66657,20
	292452,33
	90787,41
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество отремонтированных зданий, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество введенных новых мест, ед
	1045

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество построенных зданий, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	205000,00
	0,00
	164000,00
	41000,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество введенных новых мест, ед
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество построенных зданий, ед
	1

	8.1.1
	Реконструкция МБОУ "СОШ N 78" (пристройка начальной школы) (в т.ч. ПИР)
	Всего
	101776,63
	0,00
	81020,00
	20756,63
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "СОШ N 78"
	X
	X

	
	
	2015
	2096,42 <*>
	0,00
	0,00
	2096,42 <*>
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2016
	1776,63 <*>
	0,00
	0,00
	1776,63 <*>
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2025
	100000,00
	0,00
	81020,00
	18980,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	124777,20
	0,00
	101256,70
	23520,50
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	300

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	8.1.2
	Капитальный ремонт бывшего здания МБОУ "СОШ N 86" по адресу: ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, д. 25 (в т.ч. ПИР)
	Всего
	101000,00
	0,00
	81020,00
	19980,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МОО
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2016
	1000,00
	0,00
	0,00
	1000,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2017
	1000,00 <*>
	0,00
	0,00
	1000,00 <*>
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2025
	100000,00
	0,00
	81020,00
	18980,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	65476,37
	0,00
	53134,07
	12342,30
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	46

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реконструированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	8.1.3
	Комплексный капитальный ремонт бывшего здания МБОУ "СОШ N 88" по адресу: ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Курчатова, д. 3 (в т.ч. ПИР)
	Всего
	3662,97
	0,00
	0,00
	3662,97
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МОО
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2025
	3662,97
	0,00
	0,00
	3662,97
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	170000,00
	0,00
	136000,00
	34000,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	599

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	8.1.4
	Реконструкция МБОУ "Самусьский лицей" (пристройка к спортивному залу) в пос. Самусь (в т.ч. ПИР)
	Всего
	1722,96
	0,00
	0,00
	1722,96
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "Самусьский лицей"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2016
	1722,96
	0,00
	0,00
	1722,96
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2017
	1722,96 <*>
	0,00
	0,00
	1722,96 <*>
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2018
	1722,96 <*>
	0,00
	0,00
	1722,96 <*>
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2019
	269,82 <*>
	0,00
	0,00
	269,82 <*>
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	87143,37
	66657,20
	2061,56
	18424,61
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	100

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	8.1.5
	Строительство МОО в микрорайоне 12а (в т.ч. ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество построенных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество построенных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество построенных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество построенных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество построенных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество построенных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество построенных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество построенных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество построенных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество построенных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество построенных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	2500,00
	0,00
	0,00
	2500,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество построенных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	205000,00
	0,00
	164000,00
	41000,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество построенных зданий, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество введенных новых мест, ед
	200

	9.
	Задача 9 "Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 34% и выше" подпрограммы 1

	9.1
	Основное мероприятие. Модернизация школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций), в т.ч.:
	Всего
	232574,88
	144640,60
	31100,58
	56833,70
	0,00
	Управление образования, МОО, УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2023
	1948,14
	0,00
	0,00
	1948,14
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2024
	79695,37 <*>
	46972,70
	8013,87
	24708,80 <*>
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	651

	
	
	2025
	152863,71
	97667,90
	23086,71
	32109,10
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	900

	
	
	2026 (прогнозный период)
	183536,46
	161470,70
	21884,15
	181,61
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	982

	
	
	2027 (прогнозный период)
	82218,99
	0,00
	71530,52
	10688,47
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	578

	9.1.1
	Капитальный ремонт МБОУ "Самусьский лицей" (в т.ч. ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "Самусьский лицей"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	82218,99
	0,00
	71530,52
	10688,47
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	578

	9.1.2
	Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Северский лицей", расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Свердлова, 9
	Всего
	14368,28
	0,00
	8262,40
	6105,88
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "Северский лицей"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2025
	14368,28
	0,00
	8262,40
	6105,88
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	129713,99
	113616,60
	15969,60
	127,79
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	475

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	9.1.3
	Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 90", расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Горького, 32
	Всего
	129034,41
	97667,90
	12071,31
	19295,20
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "СОШ N 90"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2024
	3483,82
	0,00
	0,00
	3483,82
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2025
	125550,59
	97667,90
	12071,31
	15811,38
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	900

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	9.1.4
	Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 89", расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Строителей, 38
	Всего
	79747,66
	46972,70
	8013,87
	24761,09
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "СОШ N 89"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2023
	1948,14
	0,00
	0,00
	1948,14
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2024
	76211,55 <*>
	46972,70
	8013,87
	21224,98 <*>
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	651

	
	
	2025
	3520,31
	0,00
	0,00
	3520,31
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	9.1.5
	Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 197 им. В.Маркелова", расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Крупской, 14
	Всего
	9424,53
	0,00
	2753,00
	6671,53
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "СОШ N 197"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2025
	9424,53
	0,00
	2753,00
	6671,53
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	53822,47
	47854,10
	5914,55
	53,82
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	507

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество выполненных ПИР, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных зданий, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество сохраненных мест (пропускная способность МОО), ед
	0

	10.
	Задача 10 "Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех участников системы образования в развитие системы общего образования, а также обновление материально-технической базы" подпрограммы 1

	10.1
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте "Современная школа", в т.ч.:
	Всего
	24078,00
	23355,66
	722,34
	0,00
	0,00
	Управление образования, МОО, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед
	0

	
	
	2019
	1600,30
	1552,29
	48,01
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед
	1

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед
	0

	
	
	2024
	20909,19
	20281,92
	627,27
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед
	1

	
	
	2025
	1568,51
	1521,45
	47,06
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед
	0

	10.1.1
	Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
	Всего
	1600,30
	1552,29
	48,01
	0,00
	0,00
	Управление образования, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, МБОУ "Самусьский лицей"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2019
	1600,30
	1552,29
	48,01
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	1

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	10.1.2
	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
	Всего
	1568,51
	1521,45
	47,06
	0,00
	0,00
	Управление образования, МБОУ "Орловская СОШ"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед
	0

	
	
	2025
	1568,51
	1521,45
	47,06
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед
	0

	10.1.3
	Создание детских технопарков "Кванториум"
	Всего
	20909,19
	20281,92
	627,27
	0,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум", ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум", ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум", ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум", ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум", ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум", ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум", ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум", ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум", ед
	0

	
	
	2024
	20909,19
	20281,92
	627,27
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум", ед
	1

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум", ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум", ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум", ед
	0

	11.
	Задача 11 "Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания цифровой платформы" подпрограммы 1

	11.1
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте "Цифровая образовательная среда", в т.ч.:
	Всего
	69945,93
	48479,37
	17977,85
	0,00
	3488,70
	Управление образования, МОО, МБУ ДО "Центр "Поиск", УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2019
	2770,90
	2182,60
	588,30
	0,00
	0,00
	
	1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц
	5,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2020
	17665,41
	12616,80
	5048,61
	0,00
	0,00
	
	1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц
	38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2021
	15394,92
	11193,31
	3696,78
	0,00
	504,83
	
	1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц
	77,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2022
	26418,18
	20671,38
	3751,62
	0,00
	1995,18
	
	1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц
	94,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	1

	
	
	2023
	3406,90
	0,00
	2418,20
	0,00
	988,70
	
	1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2025
	4289,63
	1815,29
	2474,34
	0,00
	0,00
	
	1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	2418,20
	0,00
	2418,20
	0,00
	0,00
	
	1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	2418,20
	0,00
	2418,20
	0,00
	0,00
	
	1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	11.1.1
	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях
	Всего
	33056,02
	31559,17
	1496,85
	0,00
	0,00
	Управление образования, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, МОО
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	11. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2019
	2770,90
	2182,60
	588,30
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	1

	
	
	2020
	13007,01
	12616,80
	390,21
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	6

	
	
	2021
	11539,49
	11193,31
	346,18
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	7

	
	
	2022
	3867,20
	3751,18
	116,02
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	3

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2025
	1871,43
	1815,29
	56,14
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число общеобразовательных организаций ЗАТО Северск - участников мероприятия, ед
	0

	11.1.2
	Создание центра цифрового образования детей
	Всего
	20932,21
	16920,20
	523,31
	0,00
	3488,70
	Управление образования, МБУ ДО "Центр "Поиск"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2021
	504,83
	0,00
	0,00
	0,00
	504,83
	
	1. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2022
	19438,68
	16920,20
	523,31
	0,00
	1995,18
	
	1. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	1

	
	
	2023
	988,70
	0,00
	0,00
	0,00
	988,70
	
	1. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Создан Центр цифрового творчества детей "IT-куб", ед
	0

	11.1.3
	Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях
	Всего
	15957,70
	0,00
	15957,70
	0,00
	0,00
	Управление образования, МБОУ "Северская гимназия", МБОУ "Северский лицей", МБОУ "СОШ N 88 имена А.Бородина и А.Кочева", МБОУ "СОШ N 196", МАОУ "СОШ N 76", МБОУ "СОШ N 198", МАОУ СФМЛ, МБОУ "СОШ N 89", МАОУ" СОШ N 80", МБОУ "СОШ N 78", МБОУ "СОШ N 84", МБОУ "СОШ N 83", МБОУ "СОШ N 87", МБОУ "СОШ N 90", МБОУ "Самусьский лицей", МБОУ "Орловская СОШ", МБОУ "СОШ N 197"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц
	0

	
	
	2020
	4658,40
	0,00
	4658,40
	0,00
	0,00
	
	1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц
	100

	
	
	2021
	3350,60
	0,00
	3350,60
	0,00
	0,00
	
	1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц
	100

	
	
	2022
	3112,30
	0,00
	3112,30
	0,00
	0,00
	
	1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц
	100

	
	
	2023
	2418,20
	0,00
	2418,20
	0,00
	0,00
	
	1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц
	100

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц
	0

	
	
	2025
	2418,20
	0,00
	2418,20
	0,00
	0,00
	
	1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц
	100

	
	
	2026 (прогнозный период)
	2418,20
	0,00
	2418,20
	0,00
	0,00
	
	1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц
	100

	
	
	2027 (прогнозный период)
	2418,20
	0,00
	2418,20
	0,00
	0,00
	
	1. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, участвующих в реализации мероприятия, проц
	100

	12.
	Задача 12 "Развитие инфраструктуры общего образования в части улучшения материально-технического обеспечения дополнительного образования" подпрограммы 1

	12.1
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте "Успех каждого ребенка", в т.ч.:
	Всего
	4286,46
	1506,85
	2779,60
	0,00
	0,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2019
	1366,50
	0,00
	1366,50
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	1

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2021
	1379,36
	1337,98
	41,38
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	1

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2024
	174,10
	168,88
	5,22
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2025
	1366,50
	0,00
	1366,50
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	1366,50
	0,00
	1366,50
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	1

	
	
	2027 (прогнозный период)
	1366,50
	0,00
	1366,50
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	1

	12.1.1
	Оснащение материально-технической базы образовательных организаций для внедрения целевой модели развития систем дополнительного образования детей
	Всего
	2733,00
	0,00
	2733,00
	0,00
	0,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2019
	1366,50
	0,00
	1366,50
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	1

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	0

	
	
	2025
	1366,50
	0,00
	1366,50
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	1366,50
	0,00
	1366,50
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	1

	
	
	2027 (прогнозный период)
	1366,50
	0,00
	1366,50
	0,00
	0,00
	
	1. Внедрена целевая модель развития систем дополнительного образования детей, ед
	1

	12.1.2
	Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	Всего
	1553,46
	1506,85
	46,60
	0,00
	0,00
	Управление образования, МОО
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед
	0

	
	
	2021
	1379,36
	1337,98
	41,38
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед
	120

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед
	0

	
	
	2024
	174,10
	168,88
	5,22
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед
	30

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, ед
	0

	13.
	Задача 13 "Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск на 2021 - 2025 годы" подпрограммы 1

	13.1
	ВЦП "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях"
	Всего
	160697,15
	135155,82
	24692,59
	848,74
	0,00
	Управление образования, МОО
	X
	X

	
	
	2021
	49673,22
	41228,77
	8444,45
	0,00
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел
	4836

	
	
	2022
	55263,94
	45415,83
	8999,37
	848,74
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел
	4829

	
	
	2023
	55760,00
	48511,23
	7248,77
	0,00
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел
	4943

	13.
	Задача 13 "Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск на 2021 - 2025 годы" подпрограммы 1

	13.1
	КПМ "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях" (с 01.01.2024)
	Всего
	125779,90
	108454,55
	17325,35
	0,00
	0,00
	Управление образования,
МОО
	X
	X

	
	
	2024
	60970,70
	53044,51
	7926,19
	0,00
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел
	4380

	
	
	2025
	64809,20
	55410,04
	9399,16
	0,00
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел
	4894

	
	
	2026 (прогнозный период)
	64809,20
	55410,04
	9399,16
	0,00
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел
	4715

	
	
	2027 (прогнозный период)
	64809,20
	55410,04
	9399,16
	0,00
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел
	4534

	14.
	Задача 14 "Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск на 2020 год" подпрограммы 1

	14.1
	Основное мероприятие. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в т.ч.:
	Всего
	20399,75
	16931,79
	3467,96
	0,00
	0,00
	Управление образования, МОО
	X
	X

	
	
	2020
	20399,75
	16931,79
	3467,96
	0,00
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, проц
	100

	14.1.1
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск
	Всего
	20399,75
	16931,79
	3467,96
	0,00
	0,00
	Управление образования, МОО
	X
	X

	
	
	2020
	20399,75
	16931,79
	3467,96
	0,00
	0,00
	
	1. Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО, получающих бесплатное горячее питание, чел
	4835

	15.
	Задача 15 "Государственная поддержка создания и функционирования детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики" подпрограммы 1

	15.1
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте "Кадры для цифровой экономики", в т.ч.:
	Всего
	61,22
	0,00
	61,22
	0,00
	0,00
	Управление образования, МБОУ "СОШ N 83"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед
	0

	
	
	2020
	61,22
	0,00
	61,22
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед
	9

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных инновационных образовательных программ по математике и информатике, ед
	0

	15.1.1
	Создание и поддержка функционирования детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики
	Всего
	61,22
	0,00
	61,22
	0,00
	0,00
	Управление образования, МБОУ "СОШ N 83"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед
	0

	
	
	2020
	61,22
	0,00
	61,22
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед
	4

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий, ед
	0

	
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	1378789,81
	487024,65
	427377,48
	418516,97
	45870,70
	
	Х
	Х

	
	
	2015
	225562,80 <*>
	0,00
	61263,02
	164299,78 <*>
	0,00
	
	1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц
	49,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МБУ ДО "Центр "Поиск", проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8. Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием, проц
	82,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9. Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц
	85,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед
	0

	
	
	2016
	40918,85 <*>
	0,00
	32330,90
	8587,95 <*>
	0,00
	
	1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц
	57,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МБУ ДО "Центр "Поиск", проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9. Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц
	86,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед
	65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед
	65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц
	99,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед
	0

	
	
	2017
	40622,30 <*>
	0,00
	29711,00
	10911,30 <*>
	0,00
	
	1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц
	65,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МБУ ДО "Центр "Поиск", проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц
	86,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед
	59

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед
	59

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц
	98,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед
	0

	
	
	2018
	42551,34 <*>
	0,00
	27091,70
	15459,64 <*>
	0,00
	
	1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц
	73,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МБУ ДО "Центр "Поиск", проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц
	86,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед
	69

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед
	69

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц
	99,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед
	0

	
	
	2019
	23804,81 <*>
	3734,89
	17546,06
	2523,86 <*>
	0,00
	
	1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц
	84,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МБУ ДО "Центр "Поиск", проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц
	86,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед
	47

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед
	47

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц
	98,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, проц
	5,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц
	5,6

	
	
	2020
	42886,86 <*>
	29548,59
	8577,79
	4760,48 <*>
	0,00
	
	1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц
	91,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МБУ ДО "Центр "Поиск", проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц
	86,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц
	92

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, проц
	38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц
	38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20. Доля МОО, которым оказана государственная поддержка на создание и функционирование детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики, проц
	5,6

	
	
	2021
	71061,91
	53760,05
	12182,61
	4614,42
	504,83
	
	1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МБУ ДО "Центр "Поиск", проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц
	86,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед
	42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед
	42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц
	98,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц
	77,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц
	100

	
	
	2022
	113318,73
	66087,21
	12750,99
	32485,35
	1995,18
	
	1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МБУ ДО "Центр "Поиск", проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц
	86,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц
	98,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц
	94,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц
	100

	
	
	2023
	105435,48
	48511,23
	9666,97
	7418,85
	39838,43
	
	1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МБУ ДО "Центр "Поиск", проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц
	86,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц
	98,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц
	100

	
	
	2024
	196104,83 <*>
	128968,00
	17842,67
	45761,88 <*>
	3532,27
	
	1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МБУ ДО "Центр "Поиск", проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц
	86,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц
	95,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед
	651

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц
	100

	
	
	2025
	487250,96
	156414,68
	198413,77
	132422,51
	0,00
	
	1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МБУ ДО "Центр "Поиск", проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц
	86,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц
	94,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед
	900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц
	100

	
	
	2026 (прогнозный период)
	860356,90
	300537,94
	329201,66
	230617,30
	0,00
	
	1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МБУ ДО "Центр "Поиск", проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц
	86,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед
	1045

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед
	1045

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц
	93,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед
	982

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц
	100

	
	
	2027 (прогнозный период)
	398434,51
	55410,04
	248714,38
	94310,09
	0,00
	
	1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ед
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МБУ ДО "Центр "Поиск", проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проц
	86,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего, ед
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14. Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования, ед
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, проц
	98,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед
	578

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18. Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19. Доля МОО, обеспечивающих обучающихся начального общего образования бесплатным горячим питанием, проц
	100

	Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы оценки качества образования" Программы

	1.
	Задача 1 "Эффективное обеспечение установленных полномочий по созданию системы мониторинга оценки уровня обученности и уровня сформированности ключевых компетентностей обучающихся по основным общеобразовательным программам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС)" подпрограммы 2

	1.1
	Основное мероприятие. Развитие муниципальной системы оценки качества образования, привлечение общественности ЗАТО Северск к оценке качества образования через деятельность управляющих советов общественно активных школ, в т.ч.:
	Всего
	1485,00
	0,00
	0,00
	1475,00
	10,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	325,00
	0,00
	0,00
	320,00
	5,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных конкурсов, ед
	1

	
	
	2016
	320,00
	0,00
	0,00
	320,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2017
	320,00
	0,00
	0,00
	320,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2025
	520,00
	0,00
	0,00
	515,00
	5,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных конкурсов, ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	520,00
	0,00
	0,00
	515,00
	5,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных конкурсов, ед
	1

	
	
	2027 (прогнозный период)
	520,00
	0,00
	0,00
	515,00
	5,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных конкурсов, ед
	1

	1.1.1
	Проведение мониторинговых исследований
	Всего
	1230,00
	0,00
	0,00
	1230,00
	0,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	270,00
	0,00
	0,00
	270,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	7

	
	
	2016
	320,00
	0,00
	0,00
	320,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	8

	
	
	2017
	320,00
	0,00
	0,00
	320,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	8

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	0

	
	
	2025
	320,00
	0,00
	0,00
	320,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	8

	
	
	2026 (прогнозный период)
	320,00
	0,00
	0,00
	320,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	8

	
	
	2027 (прогнозный период)
	320,00
	0,00
	0,00
	320,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мониторинговых исследований, ед
	8

	1.1.2
	Конкурс на лучший Управляющий совет
	Всего
	255,00
	0,00
	0,00
	245,00
	10,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	55,00
	0,00
	0,00
	50,00
	5,00
	
	1. Количество проведенных конкурсов, ед
	1

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных конкурсов, ед
	0

	
	
	2025
	200,00
	0,00
	0,00
	195,00
	5,00
	
	1. Количество проведенных конкурсов, ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	200,00
	0,00
	0,00
	195,00
	5,00
	
	1. Количество проведенных конкурсов, ед
	1

	
	
	2027 (прогнозный период)
	200,00
	0,00
	0,00
	195,00
	5,00
	
	1. Количество проведенных конкурсов, ед
	1

	2.
	Задача 2 "Обеспечение современного уровня создания условий организации процедур независимой оценки качества образовательных результатов (ЕГЭ, ОГЭ, мониторинга и др.)" подпрограммы 2

	2.1
	Основное мероприятие. Модернизация существующего компьютерного парка (в т.ч. серверного оборудования), увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в т.ч.:
	Всего
	1213,16
	0,00
	913,10
	300,06
	0,00
	Управление образования, МОО
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2024
	913,16
	0,00
	913,10
	0,06
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	4

	
	
	2025
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	3

	
	
	2026 (прогнозный период)
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	3

	
	
	2027 (прогнозный период)
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	3

	2.1.1
	Модернизация структурированных кабельных сетей, в т.ч. повышение квалификации школьных команд
	Всего
	1213,16
	0,00
	913,10
	300,06
	0,00
	Управление образования, МОО
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	0

	
	
	2024
	913,16
	0,00
	913,10
	0,06
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	4

	
	
	2025
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	3

	
	
	2026 (прогнозный период)
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	3

	
	
	2027 (прогнозный период)
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, в которых проведено увеличение пропускной способности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед
	3

	
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	2698,16
	0,00
	913,10
	1775,06
	10,00
	
	Х
	Х

	
	
	2015
	325,00
	0,00
	0,00
	320,00
	5,00
	
	1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц
	65,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, проц
	99,5

	
	
	2016
	320,00
	0,00
	0,00
	320,00
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц
	65,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, проц
	99,5

	
	
	2017
	320,00
	0,00
	0,00
	320,00
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц
	65,3

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц
	0

	
	
	2024
	913,16
	0,00
	913,10
	0,06
	0,00
	
	1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц
	0

	
	
	2025
	820,00
	0,00
	0,00
	815,00
	5,00
	
	1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц
	65,3

	
	
	2026 (прогнозный период)
	820,00
	0,00
	0,00
	815,00
	5,00
	
	1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц
	65,3

	
	
	2027 (прогнозный период)
	820,00
	0,00
	0,00
	815,00
	5,00
	
	1. Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей, проц
	65,3

	Подпрограмма 3 "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" Программы

	1.
	Задача 1 "Создание благоприятных условий, соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации, для эффективного выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" подпрограммы 3

	1.1
	Основное мероприятие. Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей, в т.ч.:
	Всего
	18169,15
	0,00
	5675,60
	10608,08
	1885,47
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МДОО, МОО
	X
	X

	
	
	2015
	530,00
	0,00
	325,00
	200,00
	5,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	5/2

	
	
	2016
	1988,32
	0,00
	611,80
	1358,05
	18,47
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	5/2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц
	18,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты "Северская инженерная школа", "Школьный технопарк", ед
	7

	
	
	2017
	3774,30
	0,00
	609,30
	1308,00
	1857,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	5/2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты "Северская инженерная школа", "Школьный технопарк", ед
	7

	
	
	2018
	1524,57
	0,00
	616,80
	907,77
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	5/2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты "Северская инженерная школа", "Школьный технопарк", ед
	0

	
	
	2019
	1580,96
	0,00
	487,40
	1093,56
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	5/2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты "Северская инженерная школа", "Школьный технопарк", ед
	10

	
	
	2020
	1909,92
	0,00
	483,70
	1426,22
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	5/2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты "Северская инженерная школа", "Школьный технопарк", ед
	10

	
	
	2021
	1429,65
	0,00
	495,60
	934,05
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты "Северская инженерная школа", "Школьный технопарк", ед
	0

	
	
	2022
	684,98
	0,00
	503,70
	181,28
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты "Северская инженерная школа", "Школьный технопарк", ед
	0

	
	
	2023
	1334,18
	0,00
	507,90
	826,28
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты "Северская инженерная школа", "Школьный технопарк", ед
	0

	
	
	2024
	768,42
	0,00
	517,20
	251,22
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц
	33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты "Северская инженерная школа", "Школьный технопарк", ед
	0

	
	
	2025
	2643,85
	0,00
	517,20
	2121,65
	5,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты "Северская инженерная школа", "Школьный технопарк", ед
	10

	
	
	2026 (прогнозный период)
	2745,26
	0,00
	517,20
	2215,06
	13,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты "Северская инженерная школа", "Школьный технопарк", ед
	10

	
	
	2027 (прогнозный период)
	2745,26
	0,00
	517,20
	2215,06
	13,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, муниципальных образовательных событий, олимпиад, ед
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество МОО, участвующих в пилотном проекте по переходу на ФГОС старшей ступени образования (по отработке элементов внеурочной деятельности) / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспеченная деятельность муниципальных центров, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество образовательных организаций, реализующих проекты "Северская инженерная школа", "Школьный технопарк", ед
	10

	1.1.1
	Организация и проведение мероприятий для дошкольников (фестиваль детского творчества "Северские колокольчики", конкурс чтецов "Капели звонкие стихов", конкурс "Юный конструктор", "Шашечный турнир среди дошкольников", "Большая дорога", фестиваль "Красота в движении - здоровье с детства", спортивные праздники "Осьминожка", "Мама, папа, я - спортивная семья")
	Всего
	286,65
	0,00
	0,00
	258,18
	28,47
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МДОО
	X
	X

	
	
	2015
	55,00
	0,00
	0,00
	50,00
	5,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед
	4

	
	
	2016
	68,47
	0,00
	0,00
	50,00
	18,47
	
	1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед
	5

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед
	0

	
	
	2021
	45,00
	0,00
	0,00
	45,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед
	4

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед
	0

	
	
	2023
	56,59
	0,00
	0,00
	56,59
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед
	1

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед
	0

	
	
	2025
	61,59
	0,00
	0,00
	56,59
	5,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед
	4

	
	
	2026 (прогнозный период)
	163,00
	0,00
	0,00
	150,00
	13,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед
	5

	
	
	2027 (прогнозный период)
	163,00
	0,00
	0,00
	150,00
	13,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий для дошкольников, ед
	5

	1.1.2
	Обеспечение деятельности Муниципального олимпиадного центра
	Всего
	2161,67
	0,00
	0,00
	2161,67
	0,00
	Управление образования, МАОУ СФМЛ
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	0

	
	
	2016
	56,00
	0,00
	0,00
	56,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	18,7

	
	
	2017
	356,00
	0,00
	0,00
	356,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	100

	
	
	2018
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	100

	
	
	2019
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	100

	
	
	2020
	249,67
	0,00
	0,00
	249,67
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	100

	
	
	2021
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	100

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	0

	
	
	2023
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	100

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	0

	
	
	2025
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	100

	
	
	2026 (прогнозный период)
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	100

	
	
	2027 (прогнозный период)
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	100

	1.1.3
	Обеспечение деятельности Городского центра профессиональной ориентации обучающихся
	Всего
	1057,00
	0,00
	0,00
	200,00
	857,00
	Управление образования, МБОУ "СОШ N 196"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	0

	
	
	2017
	857,00
	0,00
	0,00
	0,00
	857,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	100

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	0

	
	
	2025
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	100

	
	
	2026 (прогнозный период)
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	100

	
	
	2027 (прогнозный период)
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность муниципального центра, проц
	100

	1.1.4
	Организация и проведение Муниципального открытого интеллектуально-личностного марафона младших школьников "Первый шаг..."
	Всего
	1556,40
	0,00
	0,00
	1556,40
	0,00
	Управление образования, МБОУ "СОШ N 89"
	X
	X

	
	
	2015
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед
	1

	
	
	2016
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед
	1

	
	
	2017
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед
	1

	
	
	2018
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед
	1

	
	
	2019
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед
	1

	
	
	2020
	131,28
	0,00
	0,00
	131,28
	0,00
	
	1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед
	1

	
	
	2021
	131,28
	0,00
	0,00
	131,28
	0,00
	
	1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед
	1

	
	
	2022
	131,28
	0,00
	0,00
	131,28
	0,00
	
	1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед
	1

	
	
	2023
	131,28
	0,00
	0,00
	131,28
	0,00
	
	1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед
	1

	
	
	2024
	131,28
	0,00
	0,00
	131,28
	0,00
	
	1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед
	1

	
	
	2025
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед
	1

	
	
	2027 (прогнозный период)
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных олимпиад для младших школьников, ед
	1

	1.1.5
	Организация сетевых профильных курсов для старшеклассников в рамках пилотного проекта по переходу на ФГОС старшей ступени образования
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МОО
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	5/2

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	5/2

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	5/2

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	5/2

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	5/2

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	5/2

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество школ, участвующих в пилотном проекте / количество классов, участвующих в пилотном проекте, ед
	0

	1.1.6
	Обеспечение деятельности межмуниципального образовательного центра по работе с одаренными детьми, являющегося структурным подразделением МАОУ "СОШ N 80"
	Всего
	5675,60
	0,00
	5675,60
	0,00
	0,00
	Управление образования, МАОУ "СОШ N 80"
	X
	X

	
	
	2015
	325,00
	0,00
	325,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	7

	
	
	2016
	611,80
	0,00
	611,80
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	8

	
	
	2017
	609,30
	0,00
	609,30
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	8

	
	
	2018
	616,80
	0,00
	616,80
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	8

	
	
	2019
	487,40
	0,00
	487,40
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	6

	
	
	2020
	483,70
	0,00
	483,70
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	6

	
	
	2021
	495,60
	0,00
	495,60
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	6

	
	
	2022
	503,70
	0,00
	503,70
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	6

	
	
	2023
	507,90
	0,00
	507,90
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	6

	
	
	2024
	517,20
	0,00
	517,20
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	8

	
	
	2025
	517,20
	0,00
	517,20
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	10

	
	
	2026 (прогнозный период)
	517,20
	0,00
	517,20
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	11

	
	
	2027 (прогнозный период)
	517,20
	0,00
	517,20
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	11

	1.1.7
	Реализация открытого сетевого образовательного проекта "Северская инженерная школа" и муниципального проекта "Школьный технопарк"
	Всего
	4417,92
	0,00
	0,00
	3417,92
	1000,00
	Управление образования, МОО
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед
	0

	
	
	2016
	1000,00
	0,00
	0,00
	1000,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед
	7

	
	
	2017
	1700,00
	0,00
	0,00
	700,00
	1000,00
	
	1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед
	7

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед
	0

	
	
	2019
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед
	10

	
	
	2020
	705,63
	0,00
	0,00
	705,63
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед
	10

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед
	0

	
	
	2025
	912,29
	0,00
	0,00
	912,29
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед
	10

	
	
	2026 (прогнозный период)
	912,29
	0,00
	0,00
	912,29
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед
	10

	
	
	2027 (прогнозный период)
	912,29
	0,00
	0,00
	912,29
	0,00
	
	1. Количество образовательных организаций, реализующих проекты, ед
	10

	1.1.8
	Организация и проведение открытых соревнований по общей робототехнике "РобоСеверск", муниципального конкурса "Мир моделирования". Участие обучающихся ЗАТО Северск в различных соревнованиях, олимпиадах, мероприятиях по робототехнике
	Всего
	3013,91
	0,00
	0,00
	3013,91
	0,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МАОУ СФМЛ, МБОУ "СОШ N 83"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	0

	
	
	2016
	102,05
	0,00
	0,00
	102,05
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	1

	
	
	2017
	102,00
	0,00
	0,00
	102,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	1

	
	
	2018
	457,77
	0,00
	0,00
	457,77
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	1

	
	
	2019
	543,56
	0,00
	0,00
	543,56
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	1

	
	
	2020
	339,64
	0,00
	0,00
	339,64
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	1

	
	
	2021
	457,77
	0,00
	0,00
	457,77
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	2

	
	
	2022
	50,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	1

	
	
	2023
	338,41
	0,00
	0,00
	338,41
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	2

	
	
	2024
	119,94
	0,00
	0,00
	119,94
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	1

	
	
	2025
	502,77
	0,00
	0,00
	502,77
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	2

	
	
	2026 (прогнозный период)
	502,77
	0,00
	0,00
	502,77
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	2

	
	
	2027 (прогнозный период)
	502,77
	0,00
	0,00
	502,77
	0,00
	
	1. Количество проведенных муниципальных образовательных событий, ед
	2

	2.
	Задача 2 "Создание условий для участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня" подпрограммы 3

	2.1
	Основное мероприятие. Обеспечение участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня, в т.ч.:
	Всего
	4500,00
	0,00
	0,00
	3500,00
	1000,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МДОО, МОО, МОО ДО
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум "Новое поколение - ресурс будущего", ед
	0

	
	
	2016
	2000,00
	0,00
	0,00
	2000,00
	0,00
	
	1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум "Новое поколение - ресурс будущего", ед
	1

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум "Новое поколение - ресурс будущего", ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум "Новое поколение - ресурс будущего", ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум "Новое поколение - ресурс будущего", ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум "Новое поколение - ресурс будущего", ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум "Новое поколение - ресурс будущего", ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум "Новое поколение - ресурс будущего", ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум "Новое поколение - ресурс будущего", ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум "Новое поколение - ресурс будущего", ед
	0

	
	
	2025
	2500,00
	0,00
	0,00
	1500,00
	1000,00
	
	1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум "Новое поколение - ресурс будущего", ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	500,00
	0,00
	0,00
	500,00
	0,00
	
	1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум "Новое поколение - ресурс будущего", ед
	1

	
	
	2027 (прогнозный период)
	2500,00
	0,00
	0,00
	1500,00
	1000,00
	
	1. Проведенный Всероссийский детский образовательный форум "Новое поколение - ресурс будущего", ед
	1

	2.1.1
	Организация и проведение открытого образовательного форума "Новое поколение - ресурс будущего"
	Всего
	4500,00
	0,00
	0,00
	3500,00
	1000,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение форума, ед
	0

	
	
	2016
	2000,00
	0,00
	0,00
	2000,00
	0,00
	
	1. Проведение форума, ед
	1

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение форума, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение форума, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение форума, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение форума, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение форума, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение форума, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение форума, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение форума, ед
	0

	
	
	2025
	2500,00
	0,00
	0,00
	1500,00
	1000,00
	
	1. Проведение форума, ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	500,00
	0,00
	0,00
	500,00
	0,00
	
	1. Проведение форума, ед
	1

	
	
	2027 (прогнозный период)
	2500,00
	0,00
	0,00
	1500,00
	1000,00
	
	1. Проведение форума, ед
	1

	3.
	Задача 3 "Развитие и реализация системы мер адресной поддержки и социального сопровождения одаренных детей в ЗАТО Северск" подпрограммы 3

	3.1
	Основное мероприятие. Адресная поддержка одаренных детей, в т.ч.:
	Всего
	10365,43
	0,00
	0,00
	10351,56
	13,87
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МОО
	X
	X

	
	
	2015
	555,77
	0,00
	0,00
	555,00
	0,77
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	2

	
	
	2016
	631,20
	0,00
	0,00
	626,20
	5,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	2

	
	
	2017
	584,60
	0,00
	0,00
	584,50
	0,10
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	2

	
	
	2018
	587,35
	0,00
	0,00
	584,35
	3,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	2

	
	
	2019
	589,35
	0,00
	0,00
	589,35
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	2

	
	
	2020
	521,35
	0,00
	0,00
	521,35
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	0

	
	
	2021
	613,35
	0,00
	0,00
	613,35
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	1

	
	
	2022
	500,40
	0,00
	0,00
	500,40
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	1

	
	
	2023
	597,26
	0,00
	0,00
	597,26
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	2

	
	
	2024
	1193,40
	0,00
	0,00
	1193,40
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел
	4

	
	
	2025
	3991,40
	0,00
	0,00
	3986,40
	5,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел
	75

	
	
	2026 (прогнозный период)
	3991,40
	0,00
	0,00
	3986,40
	5,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел
	75

	
	
	2027 (прогнозный период)
	3991,40
	0,00
	0,00
	3986,40
	5,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Проведение муниципального события, мероприятия, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел
	75

	3.1.1
	Выплата именных ежемесячных стипендий муниципального уровня обучающимся, победителям и призерам всех этапов Всероссийской олимпиады школьников
	Всего
	6132,55
	0,00
	0,00
	6132,55
	0,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МОО
	X
	X

	
	
	2015
	504,60
	0,00
	0,00
	504,60
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	2016
	511,20
	0,00
	0,00
	511,20
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	2017
	495,00
	0,00
	0,00
	495,00
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	2018
	495,90
	0,00
	0,00
	495,90
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	2019
	497,70
	0,00
	0,00
	497,70
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	2020
	521,35
	0,00
	0,00
	521,35
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	2021
	500,40
	0,00
	0,00
	500,40
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	2022
	480,60
	0,00
	0,00
	480,60
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	2023
	491,40
	0,00
	0,00
	491,40
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	2024
	813,00
	0,00
	0,00
	813,00
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	2025
	821,40
	0,00
	0,00
	821,40
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	2026 (прогнозный период)
	821,40
	0,00
	0,00
	821,40
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	
	
	2027 (прогнозный период)
	821,40
	0,00
	0,00
	821,40
	0,00
	
	1. Количество выплаченных стипендий (ежемесячно), ед
	50

	3.1.2
	Организация и проведение муниципального события "Новогодняя елка для одаренных детей"
	Всего
	706,61
	0,00
	0,00
	706,61
	0,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	35,40
	0,00
	0,00
	35,40
	0,00
	
	1. Проведение муниципального события, ед
	1

	
	
	2016
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	
	1. Проведение муниципального события, ед
	1

	
	
	2017
	67,50
	0,00
	0,00
	67,50
	0,00
	
	1. Проведение муниципального события, ед
	1

	
	
	2018
	66,45
	0,00
	0,00
	66,45
	0,00
	
	1. Проведение муниципального события, ед
	1

	
	
	2019
	69,65
	0,00
	0,00
	69,65
	0,00
	
	1. Проведение муниципального события, ед
	1

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение муниципального события, ед
	0

	
	
	2021
	112,95
	0,00
	0,00
	112,95
	0,00
	
	1. Проведение муниципального события, ед
	1

	
	
	2022
	19,80
	0,00
	0,00
	19,80
	0,00
	
	1. Проведение муниципального события, ед
	1

	
	
	2023
	83,86
	0,00
	0,00
	83,86
	0,00
	
	1. Проведение муниципального события, ед
	1

	
	
	2024
	81,00
	0,00
	0,00
	81,00
	0,00
	
	1. Проведение муниципального события, ед
	1

	
	
	2025
	70,00
	0,00
	0,00
	70,00
	0,00
	
	1. Проведение муниципального события, ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	70,00
	0,00
	0,00
	70,00
	0,00
	
	1. Проведение муниципального события, ед
	1

	
	
	2027 (прогнозный период)
	70,00
	0,00
	0,00
	70,00
	0,00
	
	1. Проведение муниципального события, ед
	1

	3.1.3
	Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного чествованию выпускников - медалистов 11 классов в ЗАТО Северск
	Всего
	386,27
	0,00
	0,00
	372,40
	13,87
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	15,77
	0,00
	0,00
	15,00
	0,77
	
	1. Проведение мероприятия, ед
	1

	
	
	2016
	20,00
	0,00
	0,00
	15,00
	5,00
	
	1. Проведение мероприятия, ед
	1

	
	
	2017
	22,10
	0,00
	0,00
	22,00
	0,10
	
	1. Проведение мероприятия, ед
	1

	
	
	2018
	25,00
	0,00
	0,00
	22,00
	3,00
	
	1. Проведение мероприятия, ед
	1

	
	
	2019
	22,00
	0,00
	0,00
	22,00
	0,00
	
	1. Проведение мероприятия, ед
	1

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение мероприятия, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение мероприятия, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение мероприятия, ед
	0

	
	
	2023
	22,00
	0,00
	0,00
	22,00
	0,00
	
	1. Проведение мероприятия, ед
	1

	
	
	2024
	59,40
	0,00
	0,00
	59,40
	0,00
	
	1. Проведение мероприятия, ед
	1

	
	
	2025
	200,00
	0,00
	0,00
	195,00
	5,00
	
	1. Проведение мероприятия, ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	200,00
	0,00
	0,00
	195,00
	5,00
	
	1. Проведение мероприятия, ед
	1

	
	
	2027 (прогнозный период)
	200,00
	0,00
	0,00
	195,00
	5,00
	
	1. Проведение мероприятия, ед
	1

	3.1.4
	Единовременная выплата выпускникам, набравшим 100 баллов по учебному предмету по результатам единого государственного экзамена
	Всего
	740,00
	0,00
	0,00
	740,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2024
	240,00
	0,00
	0,00
	240,00
	0,00
	
	1. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел
	4

	
	
	2025
	500,00
	0,00
	0,00
	500,00
	0,00
	
	1. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел
	5

	
	
	2026 (прогнозный период)
	500,00
	0,00
	0,00
	500,00
	0,00
	
	1. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел
	5

	
	
	2027 (прогнозный период)
	500,00
	0,00
	0,00
	500,00
	0,00
	
	1. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел
	5

	3.1.5
	Единовременная выплата выпускникам общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, получившим медаль I или II степени за особые успехи в учении
	Всего
	2400,00
	0,00
	0,00
	2400,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел
	0

	
	
	2025
	2400,00
	0,00
	0,00
	2400,00
	0,00
	
	1. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел
	70

	
	
	2026 (прогнозный период)
	2400,00
	0,00
	0,00
	2400,00
	0,00
	
	1. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел
	70

	
	
	2027 (прогнозный период)
	2400,00
	0,00
	0,00
	2400,00
	0,00
	
	1. Число выпускников, получивших единовременную выплату, чел
	70

	
	Итого по подпрограмме 3
	Всего
	33034,58
	0,00
	5675,60
	24459,64
	2899,34
	
	Х
	Х

	
	
	2015
	1085,77
	0,00
	325,00
	755,00
	5,77
	
	1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел
	4120

	
	
	2016
	4619,52
	0,00
	611,80
	3984,25
	23,47
	
	1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел
	4580

	
	
	2017
	4358,90
	0,00
	609,30
	1892,50
	1857,10
	
	1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел
	4580

	
	
	2018
	2111,92
	0,00
	616,80
	1492,12
	3,00
	
	1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел
	4580

	
	
	2019
	2170,31
	0,00
	487,40
	1682,91
	0,00
	
	1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел
	4243

	
	
	2020
	2431,27
	0,00
	483,70
	1947,57
	0,00
	
	1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел
	4329

	
	
	2021
	2043,00
	0,00
	495,60
	1547,40
	0,00
	
	1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел
	4375

	
	
	2022
	1185,38
	0,00
	503,70
	681,68
	0,00
	
	1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел
	4420

	
	
	2023
	1931,44
	0,00
	507,90
	1423,54
	0,00
	
	1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел
	4058

	
	
	2024
	1961,82
	0,00
	517,20
	1444,62
	0,00
	
	1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел
	4058

	
	
	2025
	9135,25
	0,00
	517,20
	7608,05
	1010,00
	
	1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел
	5783

	
	
	2026 (прогнозный период)
	7236,66
	0,00
	517,20
	6701,46
	18,00
	
	1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел
	5783

	
	
	2027 (прогнозный период)
	9236,66
	0,00
	517,20
	7701,46
	1018,00
	
	1. Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел
	5783

	Подпрограмма 4 "Педагогические кадры" Программы

	1.
	Задача 1 "Создание благоприятных условий для привлечения молодых специалистов в систему образования ЗАТО Северск, повышение кадрового потенциала системы образования через организацию профориентационной работы с обучающимися по педагогической направленности" подпрограммы 4

	1.1
	Основное мероприятие. Привлечение молодых специалистов и повышение кадрового потенциала системы образования ЗАТО Северск, в т.ч.:
	Всего
	400,00
	0,00
	0,00
	375,00
	25,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МДОО, МОО, МОО ДО
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2025
	400,00
	0,00
	0,00
	375,00
	25,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2026 (прогнозный период)
	400,00
	0,00
	0,00
	375,00
	25,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2027 (прогнозный период)
	400,00
	0,00
	0,00
	375,00
	25,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	1.1.1
	Проведение мероприятий, направленных на становление и развитие профессиональной педагогической компетентности молодых специалистов ("Месячник молодого специалиста", "Декада творчества молодых специалистов", конкурс профессионального мастерства молодых специалистов "Успешный старт", грантовый конкурс "Лучшая программа профессиональной адаптации молодых специалистов")
	Всего
	400,00
	0,00
	0,00
	375,00
	25,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МДОО, МОО, МОО ДО
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2025
	400,00
	0,00
	0,00
	375,00
	25,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2026 (прогнозный период)
	400,00
	0,00
	0,00
	375,00
	25,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2027 (прогнозный период)
	400,00
	0,00
	0,00
	375,00
	25,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	2.
	Задача 2 "Обеспечение условий для повышения профессионального мастерства работников образования и кадрового резерва, создание комплекса мер по повышению мотивации работников образования к участию в профессиональных конкурсах регионального и федерального уровней" подпрограммы 4

	2.1
	Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрового резерва, в т.ч.:
	Всего
	4705,83
	0,00
	0,00
	4603,11
	102,72
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МДОО, МОО, МОО ДО
	X
	X

	
	
	2015
	277,25
	0,00
	0,00
	276,25
	1,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество изданных журналов, ед
	75

	
	
	2016
	329,52
	0,00
	0,00
	279,52
	50,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество изданных журналов, ед
	60

	
	
	2017
	458,16
	0,00
	0,00
	457,34
	0,82
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество изданных журналов, ед
	60

	
	
	2018
	385,90
	0,00
	0,00
	385,00
	0,90
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество изданных журналов, ед
	40

	
	
	2019
	195,00
	0,00
	0,00
	195,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество изданных журналов, ед
	0

	
	
	2020
	205,00
	0,00
	0,00
	205,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество изданных журналов, ед
	0

	
	
	2021
	160,00
	0,00
	0,00
	160,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество изданных журналов, ед
	0

	
	
	2022
	205,00
	0,00
	0,00
	205,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество изданных журналов, ед
	0

	
	
	2023
	160,00
	0,00
	0,00
	160,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество изданных журналов, ед
	0

	
	
	2024
	480,00
	0,00
	0,00
	480,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество изданных журналов, ед
	0

	
	
	2025
	1850,00
	0,00
	0,00
	1800,00
	50,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество изданных журналов, ед
	400

	
	
	2026 (прогнозный период)
	1850,00
	0,00
	0,00
	1800,00
	50,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество изданных журналов, ед
	400

	
	
	2027 (прогнозный период)
	1850,00
	0,00
	0,00
	1800,00
	50,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество изданных журналов, ед
	400

	2.1.1
	Проведение мероприятий, направленных на рост творческой активности педагогических работников (муниципального этапа конкурсов "Учитель года", "Воспитатель года", "Сердце отдаю детям")
	Всего
	3406,04
	0,00
	0,00
	3303,32
	102,72
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МДОО, МОО, МОО ДО
	X
	X

	
	
	2015
	206,00
	0,00
	0,00
	205,00
	1,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	3

	
	
	2016
	258,32
	0,00
	0,00
	208,32
	50,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	2

	
	
	2017
	205,82
	0,00
	0,00
	205,00
	0,82
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	3

	
	
	2018
	160,90
	0,00
	0,00
	160,00
	0,90
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	2

	
	
	2019
	195,00
	0,00
	0,00
	195,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	3

	
	
	2020
	205,00
	0,00
	0,00
	205,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	2

	
	
	2021
	160,00
	0,00
	0,00
	160,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	2

	
	
	2022
	205,00
	0,00
	0,00
	205,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	3

	
	
	2023
	160,00
	0,00
	0,00
	160,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	2

	
	
	2024
	400,00
	0,00
	0,00
	400,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	3

	
	
	2025
	1250,00
	0,00
	0,00
	1200,00
	50,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	3

	
	
	2026 (прогнозный период)
	1250,00
	0,00
	0,00
	1200,00
	50,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	3

	
	
	2027 (прогнозный период)
	1250,00
	0,00
	0,00
	1200,00
	50,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	3

	2.1.2
	Подготовка и издание журнала "Образование Северска"
	Всего
	469,79
	0,00
	0,00
	469,79
	0,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	71,25
	0,00
	0,00
	71,25
	0,00
	
	1. Количество изданных журналов, ед
	75

	
	
	2016
	71,20
	0,00
	0,00
	71,20
	0,00
	
	1. Количество изданных журналов, ед
	60

	
	
	2017
	52,34
	0,00
	0,00
	52,34
	0,00
	
	1. Количество изданных журналов, ед
	60

	
	
	2018
	25,00
	0,00
	0,00
	25,00
	0,00
	
	1. Количество изданных журналов, ед
	40

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество изданных журналов, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество изданных журналов, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество изданных журналов, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество изданных журналов, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество изданных журналов, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество изданных журналов, ед
	0

	
	
	2025
	250,00
	0,00
	0,00
	250,00
	0,00
	
	1. Количество изданных журналов, ед
	400

	
	
	2026 (прогнозный период)
	250,00
	0,00
	0,00
	250,00
	0,00
	
	1. Количество изданных журналов, ед
	400

	
	
	2027 (прогнозный период)
	250,00
	0,00
	0,00
	250,00
	0,00
	
	1. Количество изданных журналов, ед
	400

	2.1.3
	Участие муниципальных образовательных организаций в выставке образовательных организаций, оборудования и литературы для учебного процесса "УчСиб"
	Всего
	600,00
	0,00
	0,00
	600,00
	0,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО", МДОО, МОО
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	0

	
	
	2017
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	1

	
	
	2018
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	1

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	0

	
	
	2025
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	1

	
	
	2027 (прогнозный период)
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий (включая участие в мероприятиях), ед
	1

	2.1.4
	Единовременная выплата педагогическим работникам, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена
	Всего
	230,00
	0,00
	0,00
	230,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2024
	80,00
	0,00
	0,00
	80,00
	0,00
	
	1. Число педагогических работников, получивших единовременную выплату, чел
	4

	
	
	2025
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	
	1. Число педагогических работников, получивших единовременную выплату, чел
	5

	
	
	2026 (прогнозный период)
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	
	1. Число педагогических работников, получивших единовременную выплату, чел
	5

	
	
	2027 (прогнозный период)
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	
	1. Число педагогических работников, получивших единовременную выплату, чел
	5

	
	Итого по подпрограмме 4
	Всего
	5105,83
	0,00
	0,00
	4978,11
	127,72
	
	Х
	Х

	
	
	2015
	277,25
	0,00
	0,00
	276,25
	1,00
	
	1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц
	68,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц
	10,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц
	15,9

	
	
	2016
	329,52
	0,00
	0,00
	279,52
	50,00
	
	1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц
	68,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц
	10,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц
	15,9

	
	
	2017
	458,16
	0,00
	0,00
	457,34
	0,82
	
	1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц
	68,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц
	10,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц
	15

	
	
	2018
	385,90
	0,00
	0,00
	385,00
	0,90
	
	1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц
	68,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц
	10,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц
	15

	
	
	2019
	195,00
	0,00
	0,00
	195,00
	0,00
	
	1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц
	68,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц
	10,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц
	15

	
	
	2020
	205,00
	0,00
	0,00
	205,00
	0,00
	
	1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц
	68,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц
	10,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц
	15

	
	
	2021
	160,00
	0,00
	0,00
	160,00
	0,00
	
	1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц
	68,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц
	10,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц
	15

	
	
	2022
	205,00
	0,00
	0,00
	205,00
	0,00
	
	1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц
	68,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц
	10,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц
	15

	
	
	2023
	160,00
	0,00
	0,00
	160,00
	0,00
	
	1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц
	68,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц
	10,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц
	15

	
	
	2024
	480,00
	0,00
	0,00
	480,00
	0,00
	
	1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц
	68,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц
	10,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц
	15

	
	
	2025
	2250,00
	0,00
	0,00
	2175,00
	75,00
	
	1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц
	93

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц
	11,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц
	15,8

	
	
	2026 (прогнозный период)
	2250,00
	0,00
	0,00
	2175,00
	75,00
	
	1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц
	93

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц
	11,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц
	16

	
	
	2027 (прогнозный период)
	2250,00
	0,00
	0,00
	2175,00
	75,00
	
	1. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, проц
	93

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, проц
	11,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, проц
	16

	Подпрограмма 5 "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Программы

	1.
	Задача 1 "Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы" подпрограммы 5

	1.1
	ВЦП "Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск"
	Всего
	9213195,09
	0,00
	5800813,54
	3412381,56
	0,00
	Управление образования,
МДОО
	X
	X

	
	
	2015
	694977,40
	0,00
	502846,98
	192130,42
	0,00
	
	1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед
	26

	
	
	2016
	864660,71
	0,00
	532330,56
	332330,15
	0,00
	
	1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед
	24

	
	
	2017
	895169,36
	0,00
	566225,46
	328943,90
	0,00
	
	1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед
	24

	
	
	2018
	1018660,73
	0,00
	644817,90
	373842,83
	0,00
	
	1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед
	22

	
	
	2019
	1045162,39
	0,00
	661823,26
	383339,13
	0,00
	
	1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед
	22

	
	
	2020
	1095456,28
	0,00
	686489,90
	408966,38
	0,00
	
	1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб
	36550,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел
	916,7

	
	
	2021
	1132276,28
	0,00
	709171,02
	423105,26
	0,00
	
	1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб.
	39629,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел
	931,7

	
	
	2022
	1177891,92
	0,00
	714652,57
	463239,35
	0,00
	
	1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб.
	39668,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел
	912,1

	
	
	2023
	1288940,03
	0,00
	782455,89
	506484,14
	0,00
	
	1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на
2020 - 2023 годы), руб
	51488,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел
	767,6

	1.
	Задача 1 "Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы" подпрограммы 5

	1.1
	КПМ "Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск"
	Всего
	2902129,07
	0,00
	1590524,22
	1311604,85
	0,00
	Управление образования, МДОО
	X
	X

	
	
	2024
	1393386,05
	0,00
	806723,69
	586662,36
	0,00
	
	1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед
	20

	
	
	2025
	1508743,02
	0,00
	783800,53
	724942,49
	0,00
	
	1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед
	20

	
	
	2026 (прогнозный период)
	1508743,02
	0,00
	783800,53
	724942,49
	0,00
	
	1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед
	20

	
	
	2027 (прогнозный период)
	1508743,02
	0,00
	783800,53
	724942,49
	0,00
	
	1. Количество функционирующих дошкольных образовательных организаций, ед
	20

	2.
	Задача 2 "Организация деятельности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы" подпрограммы 5

	2.1
	ВЦП "Организация деятельности общеобразовательных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск"
	Всего
	9332954,27
	196429,68
	7154255,34
	1982269,25
	0,00
	Управление образования, МОО, МОО ДО
	X
	X

	
	
	2015
	781441,36
	0,00
	611567,47
	169873,89
	0,00
	
	1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед
	19

	
	
	2016
	849931,70
	0,00
	658931,17
	191000,53
	0,00
	
	1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед
	19

	
	
	2017
	881070,53
	0,00
	672829,48
	208241,05
	0,00
	
	1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед
	19

	
	
	2018
	965140,55
	0,00
	740260,87
	224879,68
	0,00
	
	1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед
	19

	
	
	2019
	993825,19
	0,00
	776759,25
	217065,94
	0,00
	
	1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед
	19

	
	
	2020
	1066995,87
	19608,12
	821208,07
	226179,68
	0,00
	
	1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб.
	41166,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел
	808,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб.
	41149,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел
	24

	
	
	2021
	1134410,91
	58824,36
	840261,79
	235324,76
	0,00
	
	1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб.
	42282,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел
	813,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб.
	44920,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел
	24

	
	
	2022
	1243617,16
	59175,90
	935283,51
	249157,75
	0,00
	
	1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб.
	42282,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел
	811,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб.
	44920,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел
	24

	
	
	2023
	1416521,00
	58821,30
	1097153,73
	260545,97
	0,00
	
	1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб.
	54184,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел
	791,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлен соглашениями на 2020 - 2023 годы), руб.
	54108,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей (установлена соглашениями на 2020 - 2023 годы), чел
	29,1

	2.
	Задача 2 "Организация деятельности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы" подпрограммы 5

	1.1
	КПМ "Организация деятельности общеобразовательных организаций ЗАТО Северск"
	Всего
	3218872,55
	128104,17
	2508459,10
	582309,28
	0,00
	Управление образования, МОО
	X
	X

	
	
	2024
	1583394,49
	63478,90
	1264526,57
	255389,02
	0,00
	
	1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед
	19

	
	
	2025
	1635478,06
	64625,27
	1243932,53
	326920,26
	0,00
	
	1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед
	19

	
	
	2026 (прогнозный период)
	1635478,06
	64625,27
	1243932,53
	326920,26
	0,00
	
	1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед
	19

	
	
	2027 (прогнозный период)
	1635478,06
	64625,27
	1243932,53
	326920,26
	0,00
	
	1. Количество функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, ед
	19

	3.
	Задача 3 "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2015 год" подпрограммы 5

	3.1
	ВЦП "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2015 год"
	Всего
	20461,33
	318,39
	20142,94
	0,00
	0,00
	Управление образования, МОО
	X
	X

	
	
	2015
	20461,33
	318,39
	20142,94
	0,00
	0,00
	
	1. Организованная работа по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проц
	100

	4.
	Задача 4 "Организация деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90" подпрограммы 5

	4.1
	Основное мероприятие. Оснащение материально-технической базы и организация деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90", в т.ч.:
	Всего
	15373,00
	0,00
	0,00
	8891,00
	6482,00
	Управление образования, МБОУ "СОШ N 90"
	X
	X

	
	
	2023
	6482,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6482,00
	
	1. Функционирующий учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90", ед
	1

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Функционирующий учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90", ед
	0

	
	
	2025
	8891,00
	0,00
	0,00
	8891,00
	0,00
	
	1. Функционирующий учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90", ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	60,00
	0,00
	0,00
	60,00
	0,00
	
	1. Функционирующий учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90", ед
	1

	
	
	2027 (прогнозный период)
	60,00
	0,00
	0,00
	60,00
	0,00
	
	1. Функционирующий учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90", ед
	1

	4.1.1
	Оснащение материально-технической базы учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"
	Всего
	11163,00
	0,00
	0,00
	4681,00
	6482,00
	Управление образования, МБОУ "СОШ N 90"
	X
	X

	
	
	2023
	6482,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6482,00
	
	1. Количество приобретенного оборудования, ед
	2

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенного оборудования, ед
	0

	
	
	2025
	4681,00
	0,00
	0,00
	4681,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенного оборудования, ед
	2

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенного оборудования, ед
	0

	
	
	2027 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенного оборудования, ед
	0

	4.1.2
	Организация деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи
	Всего
	4210,00
	0,00
	0,00
	4210,00
	0,00
	Управление образования, МБОУ "СОШ N 90"
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90", проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90", проц
	0

	
	
	2025
	4210,00
	0,00
	0,00
	4210,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90", проц
	100

	
	
	2026 (прогнозный период)
	60,00
	0,00
	0,00
	60,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90", проц
	100

	
	
	2027 (прогнозный период)
	60,00
	0,00
	0,00
	60,00
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90", проц
	100

	5.
	Задача 5 "Создание условий для формирования воспитательного пространства на уровне детского коллектива в общеобразовательных организациях" подпрограммы 5

	5.1
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", в т.ч.:
	Всего
	22459,35
	21785,56
	673,79
	0,00
	0,00
	Управление образования, МОО
	X
	X

	
	
	2022
	2167,90
	2102,86
	65,04
	0,00
	0,00
	
	1. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций, проц
	94,4

	
	
	2023
	6763,85
	6560,93
	202,92
	0,00
	0,00
	
	1. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций, проц
	94,4

	
	
	2024
	6763,80
	6560,89
	202,91
	0,00
	0,00
	
	1. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций, проц
	94,4

	
	
	2025
	6763,80
	6560,89
	202,91
	0,00
	0,00
	
	1. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций, проц
	94,4

	
	
	2026 (прогнозный период)
	8206,20
	7467,64
	738,56
	0,00
	0,00
	
	1. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций, проц
	94,4

	
	
	2027 (прогнозный период)
	8206,20
	7467,64
	738,56
	0,00
	0,00
	
	1. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, от общего количества общеобразовательных организаций, проц
	94,4

	5.1.1
	Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	Всего
	22459,35
	21785,56
	673,79
	0,00
	0,00
	Управление образования, МБОУ "Северская гимназия", МБОУ "Северский лицей", МБОУ "СОШ N 88 имена А.Бородина и А.Кочева", МБОУ "СОШ N 196", МАОУ "СОШ N 76", МБОУ "СОШ N 198", МАОУ СФМЛ, МБОУ "СОШ N 89", МАОУ "СОШ N 80", МБОУ "СОШ N 78", МБОУ "СОШ N 84", МБОУ "СОШ N 83", МБОУ "СОШ N 87", МБОУ "СОШ N 90", МБОУ "Самусьский лицей", МБОУ "Орловская СОШ", МБОУ "СОШ N 197"
	X
	X

	
	
	2022
	2167,90
	2102,86
	65,04
	0,00
	0,00
	
	1. Количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, ед
	9,25

	
	
	2023
	6763,85
	6560,93
	202,92
	0,00
	0,00
	
	1. Количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, ед
	9,25

	
	
	2024
	6763,80
	6560,89
	202,91
	0,00
	0,00
	
	1. Количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, ед
	9,25

	
	
	2025
	6763,80
	6560,89
	202,91
	0,00
	0,00
	
	1. Количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, ед
	9,25

	
	
	2026 (прогнозный период)
	8206,20
	7467,64
	738,56
	0,00
	0,00
	
	1. Количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, ед
	9,25

	
	
	2027 (прогнозный период)
	8206,20
	7467,64
	738,56
	0,00
	0,00
	
	1. Количество введенных ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, ед
	9,25

	6.
	Задача 6 "Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск" подпрограммы 5

	6.1
	ВЦП "Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск"
	Всего
	19935,68
	0,00
	6617,51
	13318,17
	0,00
	Управление образования, МБУ ДО Центр "Поиск", юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
	X
	X

	
	
	2023
	19935,68
	0,00
	6617,51
	13318,17
	0,00
	
	1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц
	2,1

	6.
	Задача 6 "Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск" подпрограммы 5

	6.1
	КПМ "Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск"
	Всего
	121724,58
	0,00
	30692,62
	91031,96
	0,00
	Управление образования, МБУ ДО Центр "Поиск", юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
	X
	X

	
	
	2024
	59179,12
	0,00
	15387,28
	43791,84
	0,00
	
	1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц
	2,1

	
	
	2025
	62545,46
	0,00
	15305,34
	47240,12
	0,00
	
	1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц
	2,1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	62545,46
	0,00
	15305,34
	47240,12
	0,00
	
	1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц
	2,1

	
	
	2027 (прогнозный период)
	62545,46
	0,00
	15305,34
	47240,12
	0,00
	
	1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, проц
	2,1

	
	Итого по подпрограмме 5
	Всего
	24867104,93
	346637,80
	17112179,06
	7401806,07
	6482,00
	
	Х
	Х

	
	
	2015
	1496880,09
	318,39
	1134557,39
	362004,31
	0,00
	
	1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Созданные благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проц
	100

	
	
	2016
	1714592,41
	0,00
	1191261,73
	523330,68
	0,00
	
	1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц
	100

	
	
	2017
	1776239,89
	0,00
	1239054,94
	537184,95
	0,00
	
	1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц
	100

	
	
	2018
	1983801,28
	0,00
	1385078,77
	598722,51
	0,00
	
	1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц
	100

	
	
	2019
	2038987,58
	0,00
	1438582,51
	600405,07
	0,00
	
	1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц
	100

	
	
	2020
	2162452,15
	19608,12
	1507697,97
	635146,06
	0,00
	
	1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц
	100

	
	
	2021
	2266687,19
	58824,36
	1549432,81
	658430,02
	0,00
	
	1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц
	100

	
	
	2022
	2423676,99
	61278,76
	1650001,13
	712397,10
	0,00
	
	1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц
	100

	
	
	2023
	2738642,56
	65382,23
	1886430,05
	780348,28
	6482,00
	
	1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90", проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, проц
	100

	
	
	2024
	3042723,47
	70039,79
	2086840,46
	885843,22
	0,00
	
	1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90", проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, проц
	100

	
	
	2025
	3222421,4
	71186,16
	2043241,1
	1107993,87
	0,00
	
	1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90", проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, проц
	100

	
	
	2026 (прогнозный период)
	3215032,74
	72092,91
	2043776,96
	1099162,87
	0,00
	
	1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90", проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, проц
	100

	
	
	2027 (прогнозный период)
	3215032,74
	72092,91
	2043776,96
	1099162,87
	0,00
	
	1. Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Обеспеченная деятельность учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе МБОУ "СОШ N 90", проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, проц
	100

	Подпрограмма 6 "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" и Муниципального бюджетного учреждения "Комбинат школьного питания" Программы

	1.
	Задача 1 "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" на 2015 - 2025 годы" подпрограммы 6

	1.1
	ВЦП "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования"
	Всего
	269050,97
	0,00
	1853,96
	267197,01
	0,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2015
	26728,98
	0,00
	0,00
	26728,98
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед
	0

	
	
	2016
	24304,18
	0,00
	0,00
	24304,18
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед
	0

	
	
	2017
	24762,75
	0,00
	0,00
	24762,75
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед
	0

	
	
	2018
	30235,30
	0,00
	1853,96
	28381,34
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц
	25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед
	266

	
	
	2019
	29902,46
	0,00
	0,00
	29902,46
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед
	552

	
	
	2020
	30421,72
	0,00
	0,00
	30421,72
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц
	75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед
	552

	
	
	2021
	31041,52
	0,00
	0,00
	31041,52
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед
	553

	
	
	2022
	35226,69
	0,00
	0,00
	35226,69
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед
	1126

	
	
	2023
	36427,37
	0,00
	0,00
	36427,37
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Охват детей персонифицированным учетом в дополнительном образовании (в процентах от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Рост охвата детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования, ед
	1126

	1.
	Задача 1 "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" на 2015 - 2025 годы" подпрограммы 6

	1.1
	КПМ "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования"
	Всего
	95126,51
	0,00
	15,23
	95111,28
	0,00
	Управление образования, МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
	X
	X

	
	
	2024
	41019,27
	0,00
	15,23
	41004,04
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", ед
	1

	
	
	2025
	54107,24
	0,00
	0,00
	54107,24
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	54107,24
	0,00
	0,00
	54107,24
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", ед
	1

	
	
	2027 (прогнозный период)
	54107,24
	0,00
	0,00
	54107,24
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", ед
	1

	2.
	Задача 2 "Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" на 2015 - 2025 годы" подпрограммы 6

	2.1
	ВЦП "Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"
	Всего
	301881,88
	0,00
	0,00
	301881,88
	0,00
	Управление образования, МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"
	X
	X

	
	
	2015
	27619,68
	0,00
	0,00
	27619,68
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", ед
	1

	
	
	2016
	29313,20
	0,00
	0,00
	29313,20
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", ед
	1

	
	
	2017
	29462,16
	0,00
	0,00
	29462,16
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", ед
	1

	
	
	2018
	31602,25
	0,00
	0,00
	31602,25
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", ед
	1

	
	
	2019
	33164,79 <*>
	0,00
	0,00
	33164,79 <*>
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", ед
	1

	
	
	2020
	33700,70
	0,00
	0,00
	33700,70
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", ед
	1

	
	
	2021
	36142,33
	0,00
	0,00
	36142,33
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", ед
	1

	
	
	2022
	39048,49
	0,00
	0,00
	39048,49
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", ед
	1

	
	
	2023
	41841,60
	0,00
	0,00
	41841,60
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", ед
	1

	2.
	Задача 2 "Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" на 2015 - 2025 годы" подпрограммы 6

	2.1
	КПМ "Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"
	Всего
	93950,65
	0,00
	15,23
	93935,42
	0,00
	Управление образования, МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"
	X
	X

	
	
	2024
	44755,10
	0,00
	15,23
	44739,87
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", ед
	1

	
	
	2025
	49195,55
	0,00
	0,00
	49195,55
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	49195,55
	0,00
	0,00
	49195,55
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", ед
	1

	
	
	2027 (прогнозный период)
	49195,55
	0,00
	0,00
	49195,55
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", ед
	1

	3.
	Задача 3 "Организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания" на 2017 - 2019 годы" подпрограммы 6

	3.1
	ВЦП "Организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания"
	Всего
	5022,50
	0,00
	0,00
	5022,50
	0,00
	Управление образования, МБУ ЗАТО Северск "КШП"
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания", ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания", ед
	0

	
	
	2017
	1964,32
	0,00
	0,00
	1964,32
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания", ед
	1

	
	
	2018
	1806,43
	0,00
	0,00
	1806,43
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания", ед
	1

	
	
	2019
	1251,75
	0,00
	0,00
	1251,75
	0,00
	
	1. Функционирующее Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания", ед
	1

	
	Итого по подпрограмме 6
	Всего
	765032,52
	0,00
	1884,43
	763148,09
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2015
	54348,66
	0,00
	0,00
	54348,66
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспеченная деятельность Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания", проц
	0

	
	
	2016
	53617,38
	0,00
	0,00
	53617,38
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспеченная деятельность Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания", проц
	0

	
	
	2017
	56189,23
	0,00
	0,00
	56189,23
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспеченная деятельность Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания", проц
	100

	
	
	2018
	63643,98
	0,00
	1853,96
	61790,02
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспеченная деятельность Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания", проц
	100

	
	
	2019
	64319,00 <*>
	0,00
	0,00
	64319,00 <*>
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспеченная деятельность Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания", проц
	100

	
	
	2020
	64122,42
	0,00
	0,00
	64122,42
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", проц
	100

	
	
	2021
	67183,85
	0,00
	0,00
	67183,85
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", проц
	100

	
	
	2022
	74275,18
	0,00
	0,00
	74275,18
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", проц
	100

	
	
	2023
	78268,97
	0,00
	0,00
	78268,97
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", проц
	100

	
	
	2024
	85774,38
	0,00
	30,47
	85743,91
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", проц
	100

	
	
	2025
	103302,79
	0,00
	0,00
	103302,79
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", проц
	100

	
	
	2026 (прогнозный период)
	103302,79
	0,00
	0,00
	103302,79
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", проц
	100

	
	
	2027 (прогнозный период)
	103302,79
	0,00
	0,00
	103302,79
	0,00
	
	1. Обеспеченная деятельность Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспеченная деятельность МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", проц
	100

	Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма" Программы

	1.
	Задача 1. "Реализация деятельности отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей, финансово-экономического отдела, отдела развития и содержания инфраструктуры образования, административного и вспомогательного персонала" подпрограммы 7
	Всего
	286095,63
	1216,61
	15,23
	284863,79
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2015
	20558,26
	0,00
	0,00
	20558,26
	0,00
	
	1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц
	100

	
	
	2016
	21349,77
	0,00
	0,00
	21349,77
	0,00
	
	1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц
	100

	
	
	2017
	21209,95
	0,00
	0,00
	21209,95
	0,00
	
	1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц
	100

	
	
	2018
	22334,90
	0,00
	0,00
	22334,90
	0,00
	
	1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц
	100

	
	
	2019
	22959,13
	284,70
	0,00
	22674,43
	0,00
	
	1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц
	100

	
	
	2020
	23325,28
	0,00
	0,00
	23325,28
	0,00
	
	1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц
	100

	
	
	2021
	23587,39
	0,00
	0,00
	23587,39
	0,00
	
	1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц
	100

	
	
	2022
	25535,50
	0,00
	0,00
	25535,50
	0,00
	
	1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц
	100

	
	
	2023
	31494,76
	444,71
	0,00
	31050,05
	0,00
	
	1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц
	100

	
	
	2024
	34318,46
	487,20
	15,23
	33816,03
	0,00
	
	1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц
	100

	
	
	2025
	39422,23
	0,00
	0,00
	39422,23
	0,00
	
	1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц
	100

	
	
	2026 (прогнозный период)
	35195,14
	0,00
	0,00
	35195,14
	0,00
	
	1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц
	100

	
	
	2027 (прогнозный период)
	35195,14
	0,00
	0,00
	35195,14
	0,00
	
	1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц
	100

	2.
	Задача 2. "Реализация деятельности отдела опеки и попечительства"
	Всего
	31971,10
	0,00
	31971,10
	0,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2015
	3236,74
	0,00
	3236,74
	0,00
	0,00
	
	1. Выполнение функций отдела опеки и попечительства, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	2022
	2595,66
	0,00
	2595,66
	0,00
	0,00
	
	1. Выполнение функций отдела опеки и попечительства, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	2023
	7369,30
	0,00
	7369,30
	0,00
	0,00
	
	1. Выполнение функций отдела опеки и попечительства, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	2024
	9384,70
	0,00
	9384,70
	0,00
	0,00
	
	1. Выполнение функций отдела опеки и попечительства, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	2025
	9384,70
	0,00
	9384,70
	0,00
	0,00
	
	1. Выполнение функций отдела опеки и попечительства, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	2026 (прогнозный период)
	9384,70
	0,00
	9384,70
	0,00
	0,00
	
	1. Выполнение функций отдела опеки и попечительства, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	2027 (прогнозный период)
	9384,70
	0,00
	9384,70
	0,00
	0,00
	
	1. Выполнение функций отдела опеки и попечительства, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, проц
	100

	
	Итого по подпрограмме 7
	Всего
	318066,74
	1216,61
	31986,34
	284863,79
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2015
	23795,00
	0,00
	3236,74
	20558,26
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2016
	21349,77
	0,00
	0,00
	21349,77
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2017
	21209,95
	0,00
	0,00
	21209,95
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2018
	22334,90
	0,00
	0,00
	22334,90
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2019
	22959,13
	284,70
	0,00
	22674,43
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2020
	23325,28
	0,00
	0,00
	23325,28
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2021
	23587,39
	0,00
	0,00
	23587,39
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2022
	28131,16
	0,00
	2595,66
	25535,50
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2023
	38864,06
	444,71
	7369,30
	31050,05
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2024
	43703,16
	487,20
	9399,93
	33816,03
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2025
	48806,93
	0,00
	9384,70
	39422,23
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2026 (прогнозный период)
	44579,84
	0,00
	9384,70
	35195,14
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2027 (прогнозный период)
	44579,84
	0,00
	9384,70
	35195,14
	0,00
	
	Х
	Х

	
	Итого по Программе
	Всего
	27369832,56
	834879,06
	17580016,01
	8899547,73
	55389,76
	
	Х
	Х

	
	
	2015
	1802274,57 <*>
	318,39
	1199382,15
	602562,26 <*>
	11,77
	
	1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, проц
	0,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц
	5,6

	
	
	2016
	1835747,45 <*>
	0,00
	1224204,43
	611469,55 <*>
	73,47
	
	1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц
	43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, проц
	0,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц
	5,6

	
	
	2017
	1899398,43 <*>
	0,00
	1269375,24
	628165,27 <*>
	1857,92
	
	1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц
	43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц
	5,6

	
	
	2018
	2114829,32 <*>
	0,00
	1414641,23
	700184,19 <*>
	3,90
	
	1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц
	38,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц
	5,6

	
	
	2019
	2152435,82 <*>
	4019,59
	1456615,96
	691800,27 <*>
	0,00
	
	1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц
	38,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц
	5,6

	
	
	2020
	2295422,98 <*>
	49156,71
	1516759,46
	729506,81 <*>
	0,00
	
	1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц
	38,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц
	5,6

	
	
	2021
	2430723,34
	112584,41
	1562111,02
	755523,08
	504,83
	
	1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц
	38,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц
	5,6

	
	
	2022
	2640792,43
	127365,96
	1665851,48
	845579,81
	1995,18
	
	1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц
	38,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц
	5,6

	
	
	2023
	2963302,51
	114338,17
	1903974,22
	898669,69
	46320,43
	
	1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц
	38,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц
	5,6

	
	
	2024
	3371660,82 <*>
	199494,99
	2115543,84
	1053089,72 <*>
	3532,27
	
	1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц
	38,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц
	5,6

	
	
	2025
	3873987,27
	227600,84
	2251556,98
	1393739,45
	1090,00
	
	1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц
	47

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц
	5,6

	
	
	2026 (прогнозный период)
	4233578,93
	372630,85
	2382880,52
	1477969,56
	98,00
	
	1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц
	48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц
	5,6

	
	
	2027 (прогнозный период)
	3773656,54
	127502,95
	2302393,24
	1342662,35
	1098,00
	
	1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, проц
	48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проц
	5,6




--------------------------------
[bookmark: P50455]<*> Потребность включает:
в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 938,41 тыс. руб. В 2016 году уточнена сметная стоимость объекта, в связи с чем объем финансирования уменьшен на сумму 317,99 тыс. руб.;
в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 1776,63 тыс. руб. В 2016 году уточнена сметная стоимость объекта, в связи с чем объем финансирования уменьшен на сумму 319,79 тыс. руб.;
в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 68,79 тыс. руб.;
в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 1722,96 тыс. руб.;
в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 1000,00 тыс. руб.;
в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1722,96 тыс. руб.;
в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 13,32 тыс. руб.;
в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 269,82 тыс. руб.;
в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 97,93 тыс. руб.;
в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 561,43 тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 1932,34 тыс. руб.
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках "Всего".
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