|  | Приложение 14 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _01.04.2025___№__710-па__ «Приложение 4 к муниципальной программе «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» на 2025 - 2027 годы |
| --- | --- |

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы

«Улучшение качественного состояния объектов благоустройства

и озеленения города Северска», включая прогнозную оценку расходов

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, КПМ, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали-зации, год | Объем финансиро-вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюд- жетных источ-ников |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализа-ции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Озеленение города Северска» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска, в т.ч.: | Всего | 151 502,99 | 0,00 | 0,00 | 151 502,99 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ, Управление имуществен-ных отношений Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 48 533,76 | 0,00 | 0,00 | 48 533,76 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных деревьев, ед | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц | 100 |
|  |  | 2026 | 50 475,11 | 0,00 | 0,00 | 50 475,11 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных деревьев, ед | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц | 100 |
|  |  | 2027 | 52 494,12 | 0,00 | 0,00 | 52 494,12 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных деревьев, ед | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц | 100 |
| 1.1.1 | Содержание древесно- кустарниковых насаждений | Всего | 58 550,23 | 0,00 | 0,00 | 58 550,23 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ | Х | Х |
|  |  | 2025 | 18 756,48 | 0,00 | 0,00 | 18 756,48 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных деревьев, ед | 1000 |
|  |  | 2026 | 19 506,74 | 0,00 | 0,00 | 19 506,74 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных деревьев, ед | 1000 |
|  |  | 2027 | 20 287,01 | 0,00 | 0,00 | 20 287,01 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных деревьев, ед. | 1000 |
| 1.1.2 | Содержание газонов | Всего | 25 412,95 | 0,00 | 0,00 | 25 412,95 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Управление имуществен-ных отношений Администра-ции ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2025 | 8 141,00 | 0,00 | 0,00 | 8 141,00 | 0,00 |  | 1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц | 80 |
|  |  | 2026 | 8 466,64 | 0,00 | 0,00 | 8 466,64 | 0,00 |  | 1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц | 80 |
|  |  | 2027 | 8 805,31 | 0,00 | 0,00 | 8 805,31 | 0,00 |  | 1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц | 80 |
| ### 1.1.3 | Содержание цветников | Всего | 67 539,81 | 0,00 | 0,00 | 67 539,81 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ | Х | Х |
|  |  | 2025 | 21 636,28 | 0,00 | 0,00 | 21 636,28 | 0,00 |  | 1. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц | 100 |
|  |  | 2026 | 22 501,73 | 0,00 | 0,00 | 22 501,73 | 0,00 |  | 1. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц | 100 |
|  |  | 2027 | 23 401,80 | 0,00 | 0,00 | 23 401,80 | 0,00 |  | 1. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц | ### 100 |
| 2. | Задача 2 «Восстановление зеленого фонда города Северска» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Восстановле-ние зеленого фонда города Северска» | Всего | 5 776,83 | 0,00 | 0,00 | 5 776,83 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ | X | X |
|  |  | 2025 | 1 850,60 | 0,00 | 0,00 | 1 850,60 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарниковых насаждений, ед | 1000 |
|  |  | 2026 | 1 924,62 | 0,00 | 0,00 | 1 924,62 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарниковых насаждений, ед | 1000 |
|  |  | 2027 | 2 001,61 | 0,00 | 0,00 | 2 001,61 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарниковых насаждений, ед | 1000 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 157 279,82 | 0,00 | 0,00 | 157 279,82 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 50 384,36 | 0,00 | 0,00 | 50 384,36 | 0,00 |  | 1. Доля снесенных старовозраст-ных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 10,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Индекс восстановлен-ных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев), проц | 100 |
|  |  | 2026 | 52 399,73 | 0,00 | 0,00 | 52 399,73 | 0,00 |  | 1. Доля снесенных старовозраст-ных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 10,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Индекс восстановлен-ных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев), проц | 100 |
|  |  | 2027 | 54 495,73 | 0,00 | 0,00 | 54 495,73 | 0,00 |  | 1. Доля снесенных старовозраст-ных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 10,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Индекс восстановлен-ных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев), проц | 100 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство города Северска» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска» | Всего | 334 280,19 | 0,00 | 10 198,00 | 324 082,19 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ | X | X |
|  |  | 2025 | 117 612,46 | 0,00 | 10 198,00 | 107 414,49 | 0,00 |  | 1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т | 1250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтиро-ванных объектов благоустрой-ства, ед | 3 |
|  |  | 2026 | 106 226,22 | 0,00 | 0,00 | 106 226,22 | 0,00 |  | 1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т | 1250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтиро-ванных объектов благоустрой-ства, ед | 3 |
|  |  | 2027 | 110 441,51 | 0,00 | 0,00 | 110 441,51 | 0,00 |  | 1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т | 1250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтиро-ванных объектов благоустрой-ства, ед | 3 |
| 2. | Задача 2 «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» | Всего | 27 975,04 | 0,00 | 15 006,16 | 12 968,88 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 8 977,15 | 0,00 | 4 807,20 | 4 169,95 | 0,00 |  | 1. Площадь противоклеще-вой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га | 160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, ед | 150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут;дн | 365 |
|  |  | 2026 | 9 459,75 | 0,00 | 4 999,49 | 4 460,26 | 0,00 |  | 1. Площадь противоклеще-вой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га | 160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, ед | 140 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут;дн | 365 |
|  |  | 2027 | 9 538,14 | 0,00 | 5 199,47 | 4 338,67 | 0,00 |  | 1. Площадь противоклеще-вой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га | 160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, ед | 130 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут;дн | 365 |
| 3. | Задача 3 «Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организован-ных мероприятий для привлечения жителей к благоустрой-ству и санитарной очистке г.Северска, ед | 4 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организован-ных мероприятий для привлечения жителей к благоустрой-ству и санитарной очистке г.Северска, ед | 4 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организован-ных мероприятий для привлечения жителей к благоустрой-ству и санитарной очистке г.Северска, ед | 4 |
| 3.1.1 | Проведение месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организован-ных мероприятий для привлечения жителей к благоустрой-ству и санитарной очистке г.Северска, ед | 4 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организован-ных мероприятий для привлечения жителей к благоустрой-ству и санитарной очистке г.Северска, ед | 4 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организован-ных мероприятий для привлечения жителей к благоустрой-ству и санитарной очистке г.Северска, ед | 4 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 362 255,23 | 0,00 | 25 204,16 | 337 051,07 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 126 589,61 | 0,00 | 15 005,20 | 111 584,41 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, м3 | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонти-рованного асфальтового покрытия внутриквар-тальных проездов, м2 | 2 500 |
|  |  | 2026 | 115 685,97 | 0,00 | 4 999,49 | 110 686,48 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, м3 | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонти-рованного асфальтового покрытия внутриквар-тальных проездов, м2 | 2 500 |
|  |  | 2027 | 119 979,65 | 0,00 | 5 199,47 | 114 780,18 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, м3 | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонти-рованного асфальтового покрытия внутриквар-тальных проездов, м2 | 2500 |
| Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 Создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, в т.ч.: | Всего | 7 583,30 | 0,00 | 0,00 | 7 583,30 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 2 429,30 | 0,00 | 0,00 | 2 429,30 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 3 |
|  |  | 2026 | 2 526,47 | 0,00 | 0,00 | 2 526,47 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 3 |
|  |  | 2027 | 2 627,53 | 0,00 | 0,00 | 2 627,53 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 3 |
| 1.1.1 | Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм | Всего | 4 838,48 | 0,00 | 0,00 | 4 838,48 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 3 |
|  |  | 2026 | 1 612,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 3 |
|  |  | 2027 | 1 676,48 | 0,00 | 0,00 | 1 676,48 | 0,00 |  | 1. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 3 |
| 1.1.2 | Приобретение и монтаж садово-парковых диванов | Всего | 2 744,82 | 0,00 | 0,00 | 2 744,82 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 879,30 | 0,00 | 0,00 | 879,30 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 10 |
|  |  | 2026 | 914,47 | 0,00 | 0,00 | 914,47 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 10 |
|  |  | 2027 | 951,05 | 0,00 | 0,00 | 951,05 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 10 |
| 2. | Задача 2 «Строительство и обновление объектов благоустройства на территории города Северска» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства, в т.ч.: | Всего | 267 873,36 | 0,00 | 0,00 | 267 873,36 | 0,00 | УКС Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 75 410,56 | 0,00 | 0,00 | 75 410,56 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 6,2 |
|  |  | 2026 | 65 914,55 | 0,00 | 0,00 | 65 914,55 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 6,8 |
|  |  | 2027 | 126 548,25 | 0,00 | 0,00 | 126 548,25 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 9,3 |
| 2.1.1 | Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина, 88 в г.Северске | Всего | 5 410,56 | 0,00 | 0,00 | 5 410,56 | 0,00 | УКС Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 5 410,56 | 0,00 | 0,00 | 5 410,56 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строи-тельства, проц | 100 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строи-тельства, проц | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строи-тельства, проц | 0 |
| 2.1.2 | Строительство пешеходного тротуара по ул.Сосновой от дома 16/4 до дома 18/28 в г.Северске | Всего | 5 914,55 | 0,00 | 0,00 | 5 914,55 | 0,00 | УКС Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строи-тельства, проц | 0 |
|  |  | 2026 | 5 914,55 | 0,00 | 0,00 | 5 914,55 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строи-тельства, проц | 100 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строи-тельства, проц | 0 |
| 2.1.3 | Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске | Всего | 256 548,25 | 0,00 | 0,00 | 256 548,25 | 0,00 | УКС Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строи-тельства, проц | 60 |
|  |  | 2026 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строи-тельства, проц | 71 |
|  |  | 2027 | 126 548,25 | 0,00 | 0,00 | 126 548,25 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строи-тельства, проц | 100 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 275 456,66 | 0,00 | 0,00 | 275 456,66 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 77 839,86 | 0,00 | 0,00 | 77 839,86 | 0,00 |  | 1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов благоустрой-ства, введен-ных в эксплуа-тацию после строительства или капитального ремонта, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустрой-ства, на которых выполнялись работы по строительству или капитальному ремонту, ед | 2 |
|  |  | 2026 | 68 441,02 | 0,00 | 0,00 | 68 441,02 | 0,00 |  | 1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов благоустрой-ства, введен-ных в эксплуа-тацию после строительства или капитального ремонта, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустрой-ства, на которых выполнялись работы по строительству или капитальному ремонту, ед | 2 |
|  |  | 2027 | 129 175,78 | 0,00 | 0,00 | 129 175,78 | 0,00 |  | 1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов благоустрой-ства, введен-ных в эксплуа-тацию после строительства или капитального ремонта, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустрой-ства, на которых выполнялись работы по строительству или капитальному ремонту, ед | 1 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 «Обеспечение деятельности УЖКХ ТиС» подпрограммы 4 | Всего | 144 602,26 | 0,00 | 159,30 | 144 442,96 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 51 252,30 | 0,00 | 58,10 | 51 194,20 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципаль-ного задания подведомст-венными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2026 | 46 674,98 | 0,00 | 50,60 | 46 624,38 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципаль-ного задания подведомст-венными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2027 | 46 674,98 | 0,00 | 50,60 | 46 624,38 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципаль-ного задания подведомст-венными учреждениями, проц | 100 |
|  | Итого по подпрограмме 4 | Всего | 144 602,26 | 0,00 | 159,30 | 144 442,96 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 51 252,30 | 0,00 | 58,10 | 51 194,20 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2026 | 46 674,98 | 0,00 | 50,60 | 46 624,38 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2027 | 46 674,98 | 0,00 | 50,60 | 46 624,38 | 0,00 |  | Х | Х |
|  | Итого по Программе | Всего | 939 593,97 | 0,00 | 25 363,46 | 914 230,51 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 306 066,13 | 0,00 | 15 063,30 | 291 002,83 | 0,00 |  | 1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обращений жителей города в ландшафт-ную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска, ед | 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов с обновленными элементами благоустрой-ства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), проц | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля жителей, удовлетворен-ных благоустрой-ством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск, проц | 80 |
|  |  | 2026 | 283 201,70 | 0,00 | 5 050,09 | 278 151,61 | 0,00 |  | 1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обращений жителей города в ландшафт-ную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска, ед | 340 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов с обновленными элементами благоустрой-ства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), проц | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля жителей, удовлетворен-ных благоустрой-ством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск, проц | 80 |
|  |  | 2027 | 350 326,14 | 0,00 | 5 250,07 | 345 076,07 | 0,00 |  | 1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обращений жителей города в ландшафт-ную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска, ед | 330 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов с обновленными элементами благоустрой-ства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), проц | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля жителей, удовлетворен-ных благоустрой-ством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск, проц | 80» |