|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации ЗАТО Северск от _28.05.2025_№_449-ра_ |
| --- | --- |

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы была разработана в целях обеспечения необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения ЗАТО Северск и устойчивого социально-экономического развития ЗАТО Северск (далее – Программа).

Ответственный исполнитель Программы – Управление по делам защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск.

Целью Программы являлось повышение уровня безопасности населения на территории ЗАТО Северск.

Для достижения этой цели были поставлены 3 задачи:

повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений на территории ЗАТО Северск;

последовательное снижение рисков возникновения пожаров, повышение уровня пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск;

повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от угроз природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования.

Программа состояла из 4 подпрограмм:

подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений 
на территории ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 1);

подпрограммы 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 2);

подпрограммы 3 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» (далее – подпрограмма 3);

подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – подпрограмма 4).

Подпрограмма 3 включала 2 ведомственные целевые программы (далее - ВЦП) (до 31.12.2023) и комплекс процессных мероприятий (далее – КПМ) (с 01.01.2024):

ВЦП «Содержание объектов гражданской обороны»;

ВЦП «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск»;

КПМ «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск».

В рамках реализации Программы были выполнены мероприятия, направленные на снижение уличной преступности, повышение уровня пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях, а также на защиту населения и территории ЗАТО Северск от угроз природного и техногенного характера.

Объем финансирования Программы представлен в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации, год | План с учетом утвержденного бюджета (тыс. руб.) | Фактическое исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск» | Всего | 21 390,24 | 21 041,11 | 98 |
|  |  | 2021 | 166,60 | 166,60 | 100 |
|  |  | 2022 | 2 586,42 | 2 586,34 | 100 |
|  |  | 2023 | 6 293,82 | 5 944,77 | 94,5 |
|  |  | 2024 | 12 343,40 | 12 343,40 | 100 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» | Всего | 110 169,78 | 102 504,60 | 93 |
|  |  | 2021 | 34 846,72 | 34 516,97 | 99,1 |
|  |  | 2022 | 24 061,12 <*> | 20 016,65 <*> | 83,2 |
|  |  | 2023 | 18 425,87 | 15 183,55 | 82,4 |
|  |  | 2024 | 33 034,79 | 32 986,15 | 99,9 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» | Всего | 70 057,90 | 68 556,59 | 97,9 |
|  |  | 2021 | 14 386,90 | 14 222,89 | 98,9 |
|  |  | 2022 | 15 376,97 | 15 249,39 | 99,2 |
|  |  | 2023 | 22 505,80 | 21 363,85 | 94,9 |
|  |  | 2024 | 17 788,23 | 17 720,46 | 99,6 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 50 827,61 | 50 505,03 | 99,4 |
|  |  | 2021 | 11 243,77 | 11 212,99 | 99,7 |
|  |  | 2022 | 11 919,48 | 11 912,82 | 99,9 |
|  |  | 2023 | 13 147,27 | 13 073,42 | 99,4 |
|  |  | 2024 | 14 517,09 | 14 305,80 | 98,5 |
|  | Итого по Программе | Всего | 252 445,54 | 242 607,33 | 96,1 |
|  |  | 2021 | 60 643,99 | 60 119,45 | 99,1 |
|  |  | 2022 | 53 943,99 <*> | 49 765,19 <*> | 92,3 |
|  |  | 2023 | 60 372,76 | 55 565,59 | 92 |
|  |  | 2024 | 77 683,52 | 77 355,81 | 99,6 |

--------------------------------

<*> Бюджетные ассигнования включают в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 198,72 тыс. руб.

Указанная сумма неиспользованного остатка бюджетных средств не увеличивает общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».

Показатели цели Программы представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Срок реализации, год | Единица измере-ния | Значения целевых показателей результатив-ности |  | Оценка достиже-ния показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Уровень преступности, преступлений на 100 тысяч населения | 2021 | % | 1050 | 989 | 0,94 |
|  |  | 2022 |  | 1006 | 1006 | 1,0 |
|  |  | 2023 |  | 1217 | 1217 | 1 |
|  |  | 2024 |  | 1187 | 1285 | 0,92 |
| 2. | Доля муниципальных учреждений социальной сферы, в которых повысился уровень пожарной безопасности | 2021 | % | 30 | 30 | 1 |
|  |  | 2022 |  | 36 | 34 | 0,94 |
|  |  | 2023 |  | 26 | 25 | 0,96 |
|  |  | 2024 |  | 27 | 27 | 1 |
| 3. | Выполнено мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период весеннего половодья | 2021 | % | 100 | 100 | 1 |
|  |  | 2022 |  | 0 | 0 | Х |
|  |  | 2023 |  | 100 | 100 | 1 |
|  |  | 2024 |  | 100 | 100 | 1 |

В соответствии с проведенным анализом в период с 2021 по 2024 год целевые показатели (индикаторы) результативности Программы в целом достигнуты.

За период реализации в муниципальную программу 8 раз вносились изменения постановлениями Администрации ЗАТО Северск от 30.07.2021 № 1728, от 28.01.2022 № 117, от 22.07.2022 № 1274, от 13.02.2023 № 211-па, от 28.07.2023 № 1401-па, от 19.02.2024 
№ 530-па, от 02.08.2024 № 2651-па, от 20.12.2024 № 5099-па.

Изменения Программы касались корректировки расходов в соответствии с решениями Думы ЗАТО Северск и постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации».

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Год | Степень достижения целей и решения задач | Степень освоения средств | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0,98 | 0,99 | 5 |
| 2022 | 0,85 | 0,92 | 4 |
| 2023 | 0,99 | 0,92 | 4 |
| 2024 | 0,99 | 1 | 5 |

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск» была направлена на обеспечение общественного порядка и профилактику преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск.

Для достижения цели подпрограммы 1 были поставлены 4 задачи:

вовлечение общественности в дело профилактики и предупреждения правонарушений;

профилактика террористических проявлений на территории ЗАТО Северск;

повышение уровня антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск;

создание условий для предотвращения конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве, противодействия распространению экстремистской идеологии и осуществлению экстремистской деятельности на территории ЗАТО Северск.

В рамках решения задач подпрограммы 1 реализованы 4 основных мероприятия:

создание условий для деятельности общественных объединений граждан правоохранительной направленности;

противодействие распространению идеологии терроризма на территории ЗАТО Северск;

оснащение мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск средствами обеспечения безопасности;

реализация мер, направленных на противодействие распространению экстремистской идеологии и осуществлению экстремистской деятельности, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных и межэтнических конфликтов.

Объем финансирования подпрограммы 1 представлен в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации, год | План с учетом утвержденного бюджета (тыс. руб.) | Фактическое исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск» | Всего | 21 390,24 | 21 041,11 | 98 |
|  | 2021 | 166,6 | 166,6 | 100 |
|  | 2022 | 2 586,42 | 2 586,34 | 100 |
|  | 2023 | 6 293,82 | 5 944,77 | 94,5 |
|  | 2024 | 12 343,40 | 12 343,40 | 100 |

В целях реализации задачи «Вовлечение общественности в дело профилактики и предупреждения правонарушений» Администрацией ЗАТО Северск осуществлялось материальное стимулирование членов местной общественной организации «Народная дружина ЗАТО Северск» в виде ежемесячных выплат денежного вознаграждения за участие в охране общественного порядка на территории ЗАТО Северск. Также на постоянной основе в рамках деятельности Штаба по координации деятельности граждан, общественных объединений и народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории ЗАТО Северск, народным дружинникам оказывалась методическая помощь по вопросам их непосредственной деятельности. Были проведены 16 рабочих встреч и собраний.

В целях реализации задачи «Профилактика террористических проявлений на территории ЗАТО Северск» в образовательных организациях ЗАТО Северск проведены 72 профилактические беседы и лекции об ответственности за совершение преступлений террористического содержания. В учреждениях культуры и в образовательных организациях прошли 60 памятных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Изготовлены 1 170 экземпляров информационных материалов по профилактике правонарушений, в том числе антитеррористической направленности.

В рамках реализации задачи «Повышение уровня антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск» в период с 2021 по 2024 год выполнены следующие мероприятия:

установлено ограждение территории 1 объекта учреждения образования;

установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения в 20 объектах образования, культуры и спорта;

установлены, модернизированы (реконструированы) системы контроля и управления доступом в 3 объектах образования, культуры и спорта;

установлены 5 систем оповещения людей об угрозе совершения террористического акта в учреждениях образования, культуры и спорта.

В 2023 году подпрограмма 1 была дополнена задачей «Профилактика террористических проявлений на территории ЗАТО Северск». В рамках этой задачи проведены 832 мероприятия антиэкстремистской направленности. В целях проведения мониторинга состояния социально-политической ситуации на территории ЗАТО Северск в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в организации 100 раз направлена информация о состоянии социально-политической ситуации. В общеобразовательных организациях проведены 800 профилактических бесед (лекций), тематических уроков по формированию негативного отношения к экстремистским проявлениям.

Достигнутые показатели цели подпрограммы 1 представлены в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Срок реали-зации, год | Единица измере-ния | Значения целевых показателей результатив-ности |  | Оценка достиже-ния показа-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений | 2021 | проц. | 34,8 | 27,95 | 0,80 |
|  |  | 2022 |  | 33,5 | 33,5 | 1 |
|  |  | 2023 |  | 24,2 | 24,2 | 1 |
|  |  | 2024 |  | 18,42 | 18,42 | 1 |
| 2. | Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка | 2021 | шт. | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 2022 |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 2023 |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 2024 |  | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Количество общественных мест с массовым пребыванием людей, оснащенных техническими средствами контроля за состоянием оперативной обстановки | 2021 | шт. | 0 | 0 | Х |
|  |  | 2022 |  | 0 | 0 | Х |
|  |  | 2023 |  | 0 | 0 | Х |
|  |  | 2024 |  | 0 | 0 | Х |

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 представлена в таблице 6.

Таблица 6

| Год | Степень достижения целей и решения задач | Степень освоения средств | Оценка эффективности подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0,96 | 1 | 5 |
| 2022 | 1 | 1 | 5 |
| 2023 | 0,99 | 0,94 | 4 |
| 2024 | 1 | 1 | 5 |

Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» была направлена на последовательное снижение рисков возникновения пожаров, повышение уровня пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск.

Для достижения цели подпрограммы 2 были поставлены 4 задачи:

организация работы по выполнению требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов МЧС России по вопросам обеспечения пожарной безопасности и выполнения первичных мер пожарной безопасности;

обучение населения ЗАТО Северск и осуществление пропаганды в области пожарной безопасности;

обеспечение пожарной безопасности общественных зданий, находящихся 
в муниципальной собственности;

обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск.

В рамках решения задач подпрограммы 2 реализованы 4 основных мероприятия:

разработка муниципальных правовых актов, мероприятий по решению вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск;

организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности;

обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях;

обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск.

Объем финансирования подпрограммы 2 представлен в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации, год | План с учетом утвержденного бюджета (тыс. руб.) | Фактическое исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» | Всего | 110 169,78 | 102 504,60 | 93 |
|  | 2021 | 34 846,72 | 34 516,97 | 99,1 |
|  | 2022 | 24 061,12 <*> | 20 016,65 <*> | 83,2 |
|  | 2023 | 18 425,87 | 15 183,55 | 82,4 |
|  | 2024 | 33 034,79 | 32 986,15 | 99,9 |

--------------------------------

<*> Объем финансирования включает в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 198,72 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках «Всего».

В соответствии с проведенным анализом за период действия подпрограммы 2 целевые показатели (индикаторы) результативности в целом достигнуты, за исключением достижения  одного показателя в 2022 году. В связи с несоблюдением условий контракта показатель по выполнению противопожарных барьеров не достигнут.

Целевые показатели подпрограммы 2 представлены в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Срок реализа-ции, год | Единица измере-ния | Значения целевых показателей результатив-ности |  | Оценка достиже-ния показате-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Количество муниципальных учреждений социальной сферы, в которых выполнены противопожарные мероприятия | 2021 | ед. | 18 | 18 | 1 |
|  |  | 2022 |  | 22 | 21 | 0,95 |
|  |  | 2023 |  | 16 | 15 | 0,94 |
|  |  | 2024 |  | 16 | 16 | 1 |
| 2. | Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопасности | 2021 | км; тыс. м | 49,89 | 49,89 | 1 |
|  |  | 2022 |  | 26,56 | 0,0 | 0 |
|  |  | 2023 |  | 52,52 | 52,52 | 1 |
|  |  | 2024 |  | 54,54 | 54,06 | 0,99 |

Одним из основных направлений деятельности по обеспечению первичными мерами пожарной безопасности является организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

За период действия подпрограммы 2 в целях реализации задачи «Обучение населения ЗАТО Северск и осуществление пропаганды в области пожарной безопасности» разработаны и распространены 4 608 памяток по противопожарной тематике.

Проведены в образовательных организациях викторины, конкурсы на знание правил пожарной безопасности и поведения обучающихся в экстремальных ситуациях, а также муниципальный и региональный этапы соревнований по программе «Школа безопасности».

В целях реализации задачи «Обеспечение пожарной безопасности общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности» подпрограммы 2 в период с 2021 по 2024 год выполнены следующие противопожарные мероприятия:

приведены пути эвакуации в соответствие требованиям пожарной безопасности в 16 учреждениях;

приведена отделка помещений в соответствие требованиям пожарной безопасности в 12 учреждениях;

заменены двери на противопожарные двери с нормируемым пределом огнестойкости в 8 учреждениях;

выполнен текущий ремонт (модернизация) установок пожарной автоматики в 32 учреждениях;

проведена огнезащитная обработка строительных конструкций в 7 учреждениях.

Необходимо отметить, что из-за недостаточного финансирования по заявленной потребности выполнение мероприятий в ряде учреждений осуществлялось поэтапно 
с распределением по годам.

Для защиты населенных пунктов от угрозы возникновения лесных пожаров, сохранения лесов от уничтожения огнем и минимизации возможного ущерба на территории ЗАТО Северск в рамках задачи «Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» осуществлялись мероприятия по предупреждению лесных пожаров, мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров.

На территории ЗАТО Северск выполнены следующие мероприятия:

ежегодно обновлялись противопожарные минерализованные полосы и противопожарные разрывы;

установлены 5 аншлагов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности 
в лесах;

приобретены 20 ранцев противопожарных;

устроен подъезд с площадкой для забора воды для нужд пожаротушения в дер.Чернильщиково;

осуществлялось наблюдение пожарными наблюдателями за пожароопасной обстановкой в целях своевременного оповещения о выявленных возгораниях на территории населенных пунктов;

построены пожарные резервуары в пос.Орловка.

В целях предотвращения гибели людей при пожарах на территории ЗАТО Северск приобретены и установлены 137 автономных дымовых пожарных извещателей в комнатах квартир, где проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 представлена в таблице 9.

Таблица 9

| Год | Степень достижения целей и решения задач | Степень освоения средств | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 1 | 0,99 | 5 |
| 2022 | 0,66 | 0,83 | 2 |
| 2023 | 0,97 | 0,82 | 4 |
| 2024 | 1 | 1 | 5 |

Подпрограмма 3 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» была направлена на повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от угроз природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования.

Для достижения цели подпрограммы 3 были поставлены 5 задач:

обеспечение работы по предупреждению ЧС мирного и военного времени 
и повышению устойчивости функционирования организаций;

обеспечение безопасности людей на водных объектах;

обеспечение готовности системы оповещения и информирования к действиям в ЧС;

содержание объектов гражданской обороны;

обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск».

В целях решения поставленных задач подпрограммы 3 реализованы ведомственная целевая программа «Содержание объектов гражданской обороны» (до 31.12.2023), ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» (до 31.12.2023), комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» (с 01.01.2024) и 3 основных мероприятия:

проведение мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций;

обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск;

совершенствование системы оповещения населения ЗАТО Северск.

Объем финансирования подпрограммы 3 представлен в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации, год | План с учетом утвержденного бюджета (тыс. руб.) | Фактическое исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» | Всего | 70 057,90 | 68 556,59 | 97,9 |
|  | 2021 | 14 386,90 | 14 222,89 | 98,9 |
|  | 2022 | 15 376,97 | 15 249,39 | 99,2 |
|  | 2023 | 22 505,80 | 21 363,85 | 94,9 |
|  | 2024 | 17 788,23 | 17 720,46 | 99,6 |

В соответствии с проведенным анализом в период с 2021 по 2024 год целевые показатели (индикаторы) результативности подпрограммы 3 в целом достигнуты.

Целевые показатели подпрограммы 3 представлены в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Срок реализации, год | Единица измерения | Значения целевых показателей результативности |  | Оценка достиже-ния показа-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Обеспечено наблюдение за ледовыми явлениями и измерение уровня воды в р.Томи в период весеннего половодья на территории ЗАТО Северск | 2021 | проц. | 100 | 100 | 1 |
|  |  | 2022 |  | 0 | 0 | Х |
|  |  | 2023 |  | 100 | 100 | 1 |
|  |  | 2024 |  | 100 | 100 | 1 |
| 2. | Обеспеченность спасательными постами мест массового отдыха на водных объектах ЗАТО Северск в период купального сезона | 2021 | проц. | 100 | 100 | 1 |
|  |  | 2022 |  | 100 | 100 | 1 |
|  |  | 2023 |  | 100 | 100 | 1 |
|  |  | 2024 |  | 100 | 100 | 1 |
| 3. | Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы централизован-ного оповещения населения г.Северска (количество этапов) | 2021 | ед. | 0 | 0 | Х |
|  |  | 2022 |  | 0 | 0 | Х |
|  |  | 2023 |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 2024 |  | 0 | 0 | Х |

В целях реализации задачи «Обеспечение работы по предупреждению ЧС мирного и военного времени и повышению устойчивости функционирования организаций» проведены мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска талых вод.

Для выполнения мероприятий задачи «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» ежегодно организовывалась работа 4 спасательных постов для обеспечения безопасного отдыха населения ЗАТО Северск на водных объектах в летний период.

В ходе систематических рейдов раздавался информационный материал населению об опасности отдыха в необорудованных местах и правилах поведения на воде. Были подготовлены и распространены 1 117 листовок.

В целях реализации задачи «Обеспечение готовности системы оповещения и информирования к действиям в ЧС» выполнен комплекс работ по установке 5 точек муниципальной системы оповещения населения  ЗАТО Северск.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 представлена в таблице 12.

Таблица 12

| Год | Степень достижения целей и решения задач | Степень освоения средств | Оценка эффективности подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 1 | 0,99 | 5 |
| 2022 | 1 | 0,99 | 5 |
| 2023 | 1 | 0,95 | 5 |
| 2024 | 1 | 1 | 5 |

Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на обеспечение реализации Программы и содержит расходы на финансовое обеспечение деятельности Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск.

Объем финансирования обеспечивающей подпрограммы по годам реализации представлен в таблице 13.

Таблица 13

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации, год | План с учетом утвержденного бюджета (тыс. руб.) | Фактическое исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 50 827,61 | 50 505,03 | 99,4 |
|  | 2021 | 11 243,77 | 11 212,99 | 99,7 |
|  | 2022 | 11 919,48 | 11 912,82 | 99,9 |
|  | 2023 | 13 147,27 | 13 073,42 | 99,4 |
|  | 2024 | 14 517,09 | 14 305,80 | 98,5 |

Для реализации подпрограммы 4 были поставлены 6 задач деятельности ответственного исполнителя:

профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах городского округа ЗАТО Северск;

предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа ЗАТО Северск;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа ЗАТО Северск;

организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.

Информация о достигнутых показателях представлена в таблице 14.

Таблица 14

| Наименование показателя | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полнота реализации полномочий, определенных Положением об Управлении по делам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск, в части профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма и терроризма | проц. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент выполнения мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС | проц. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Создание условий для работы добровольной пожарной охраны | проц. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Выполнение функций, установленных Положением об Управлении по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск | проц. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Развертывание спасательных постов в местах отдыха граждан | проц. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Функционирование добровольных формирований населения по охране общественного порядка | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |