Приложение 1

к распоряжению

Администрации ЗАТО Северск

от _03.06.2025____ № _469-ра

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | Период, год | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Процент выпол-нения, % | Наименование целевого показателя программы, подпрограммы | Еди-ница изме-рения | Значения целевых показателей результативности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | потреб-ность | план | факт |  |  |  | план | факт | оценка дости-жения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы | 2021 | 42 152,08 | 42 152,08 | 41 593,65 | 99 | 1. Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее | проц. | 94 | 94,2 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета ЗАТО Северск (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций) | проц. | 28 | 27,6 | 0,99 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГАБС | балл | 97 | 97 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя | руб. | 2483 | 2460 | 0,99 |
|  |  | 2022 | 48 738,25 | 48 738,25 | 48 496,54 | 100 | 1. Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее | проц. | 94 | 93,6 | 1,03 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета ЗАТО Северск (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций) | проц. | 27 | 27,4 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГАБС | балл | 95 | 95 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя | руб. | 3582 | 3742,9 | 1,00 |
|  |  | 2023 | 51 800,65 | 51 800,65 | 44 222,48 | 85 | 1. Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее | проц. | 94 | 94,71 | 1,01 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета ЗАТО Северск (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций) | проц. | 27 | 26,6 | 0,99 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГАБС | балл | 97 | 97,2 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя | руб. | 4185 | 4185,06 | 1,00 |
|  |  | 2024 | 64 435,73 | 63 313,38 | 62 885,72 | 99,3 | 1. Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее | проц. | 94 | 94,54 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета ЗАТО Северск (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций) | проц. | 26 | 25,81 | 0,99 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГАБС | балл | 95,6 | 95,6 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя | руб. | 4350 | 4462,31 | 1,00 |
| Итого по программе |  |  | 207 126,71 | 206 004,36 | 197 198,39 | 95,73 |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» | 2021 | 493,00 | 493,00 | 493,00 | 100 | 1. Доля главных администраторов средств бюджета ЗАТО Северск, показавших положительную динамику оценки качества финансового менеджмента | проц. | Не менее 50 | 100 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля | проц. | 10,5 | 21,50 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к общим информационным системам | проц. | 100 | 100 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля опубликованной информации (формуляров) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с требованиями Минфина России | проц. | 100 | 100 | 1,00 |
|  |  | 2022 | 522,00 | 522,00 | 522,00 | 100 | 1. Доля главных администраторов средств бюджета ЗАТО Северск, показавших положительную динамику оценки качества финансового менеджмента | проц. | Не менее 50 | 40 | 0,80 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля | проц. | 10,5 | 4,71 | 0,45 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к общим информационным системам | проц. | 100 | 100 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля опубликованной информации (формуляров) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с требованиями Минфина России | проц. | 100 | 100 | 1,00 |
|  |  | 2023 | 510,68 | 510,68 | 510,68 | 100 | 1. Доля главных администраторов средств бюджета ЗАТО Северск, показавших положительную динамику оценки качества финансового менеджмента | проц. | Не менее 50 | 60 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля | проц. | 10,6 | 15,38 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к общим информационным системам | проц. | 100 | 100 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля опубликованной информации (формуляров) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с требованиями Минфина России | проц. | 100 | 100 | 1,00 |
|  |  | 2024 | 705,63 | 705,63 | 705,55 | 100 | 1. Доля главных администраторов средств бюджета ЗАТО Северск, показавших положительную динамику оценки качества финансового менеджмента | проц. | Не менее 50 | 40 | 0,80 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля | проц. | 10,7 | 3,8 | 0,36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к общим информационным системам | проц. | 100 | 100 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля опубликованной информации (формуляров) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с требованиями Минфина России | проц. | 100 | 100 | 1,00 |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | 2 231,31 | 2 231,31 | 2 231,23 | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск» | 2021 | 14 638,91 | 14 638,91 | 14 117,10 | 96 | 1. Объем муниципального долга на конец года к годовому объему доходов бюджета ЗАТО Северск без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | проц. | Не более 40 | 28,57 | 1,00 |
|  |  | 2022 | 19 258,44 | 19 258,44 | 19 204,92 | 99,7 | 1. Объем муниципального долга на конец года к годовому объему доходов бюджета ЗАТО Северск без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | проц. | Не более 40 | 28,09 | 1,00 |
|  |  | 2023 | 17 493,77 | 17 493,77 | 12 088,00 | 69 | 1. Объем муниципального долга на конец года к годовому объему доходов бюджета ЗАТО Северск без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | проц. | Не более 50 | 26,40 | 1,00 |
|  |  | 2024 | 29 281,84 | 28 587,21 | 28 556,80 | 99,9 | 1. Объем муниципального долга на конец года к годовому объему доходов бюджета ЗАТО Северск без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | проц. | Не более 50 | 29,56 | 1,00 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | 80 672,96 | 79 978,33 | 73 966,82 | 92,48 |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | 2021 | 27 020,17 | 27 020,17 | 26 983,54 | 100 | 1. Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение) | проц. | 94 | 99,2 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Равномерность исполнения расходов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов 4 квартала) | проц. | Не более 25 | 25,54 | 0,98 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений | тыс. руб. | 0 | 0 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений | проц. | 88 | 25,38 | 0,29 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы | проц. | 100 | 100 | 1,00 |
|  |  | 2022 | 28 957,81 | 28 957,81 | 28 769,63 | 99 | 1. Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение) | проц. | 95 | 98,56 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Равномерность исполнения расходов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов 4 квартала) | проц. | Не более 25 | 26,15 | 0,96 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений | тыс. руб. | 0 | 0 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений | проц. | 88 | 64,87 | 0,74 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы | проц. | 100 | 100 | 1,00 |
|  |  | 2023 | 33 796,20 | 33 796,20 | 31 623,80 | 94 | 1. Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение) | проц. | 96 | 96,16 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Равномерность исполнения расходов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов 4 квартала) | проц. | Не более 25 | 27,22 | 0,92 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений | тыс. руб. | 0 | 0 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений | проц. | 89 | 61,62 | 0,69 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы | проц. | 100 | 100 | 1,00 |
|  |  | 2024 | 34 448,26 | 34 020,54 | 33 623,37 | 98,8 | 1. Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение) | проц. | 96 | 98,69 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Равномерность исполнения расходов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов 4 квартала) | проц. | Не более 25 | 25,39 | 0,98 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений | тыс. руб. | 0 | 0 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений | проц. | 89 | 32,91 | 0,37 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы | проц. | 100 | 100 | 1,00 |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | 124 222,44 | 123 794,72 | 121 000,34 | 97,74 |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  | 207 126,71 | 206 004,36 | 197 198,39 | 95,73 |  |  |  |  |  |