УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации ЗАТО Северск от _16.06.2025__№_509-ра__

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

на 2021 - 2024 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2021 -  2024 годы утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск 
от 21.12.2020 № 2293 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы».

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы (далее – Программа) разработана в целях создания условий, обеспечивающих возможность населению ЗАТО Северск систематически заниматься физической культурой и спортом.

Программа была направлена на решение следующих задач:

обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Северск физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий;

обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта, поддержки спорта высших достижений;

создание условий для привлечения к занятиям хоккеем всех категорий граждан вне зависимости от возраста;

формирование среды, мотивирующей граждан ЗАТО Северск к ведению здорового образа жизни.

Финансирование Программы в период с 2021 по 2024 год представлено в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Годы реализации Программы | Потребность (тыс. руб.) | План (уточненные ассигнования) (тыс. руб.) | Фактическое исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 | 390 169,44 | 390 169,44 | 390 169,01 | 100% |
| 2 | 2022 | 402 005,86 | 402 005,86 | 400 123,82 | 100% |
| 3 | 2023 | 468 848,78 | 468 848,78 | 468 819,89 | 100% |
| 4 | 2024 | 549 143,02 | 549 143,02 | 549 143,01 | 100% |
| Итого по Программе |  | 1 810 167,10 | 1 810 167,10 | 1 808 255,73 | 100% |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составил 
1 810 167,10 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 5 803,96 тыс. руб.;

областной бюджет – 356 891,55 тыс. руб.;

местный бюджет – 1 447 4714,59 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение (кассовые расходы) Программы за отчетный период составило 1 808 255,73 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 5 787,03 тыс. руб.;

областной бюджет – 356 890,74 тыс. руб.;

местный бюджет – 1 445 577,94 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение Программы в период с 2021 по 2024 год составило 100% выполнения денежных средств.

Программа включала в себя реализацию мероприятий следующих подпрограмм:

подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта». Целью подпрограммы являлось обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Северск физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий;

подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва». Целью подпрограммы являлось обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта, поддержка спорта высших достижений;

подпрограммы 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея». Целью подпрограммы являлось создание условий для привлечения к занятиям хоккеем всех категорий граждан вне зависимости от возраста;

подпрограммы 4 «Укрепление общественного здоровья населения ЗАТО Северск». Целью подпрограммы являлось формирование среды, мотивирующей граждан ЗАТО Северск к ведению здорового образа жизни;

подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма».

Реализация мероприятий Программы имела высокую эффективность в части достижения целевых показателей и степени освоения средств.

Основной результат реализации Программы – устойчивое развитие сферы физической культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных показателей 
и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

По данным отчета о статистической информации по форме 1-ФК:

численность занимающихся всеми формами физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы в 2024 году составила 66 994 человека (62,98% населения). В сравнении с 2021 годом прирост составил 26,2%;

для организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
в ЗАТО Северск функционировали 297 спортивных сооружений.

Единовременная пропускная способность всех спортивных сооружений в 2024 году составила 6 783 человека, в 2023 году – 6 482 человека. В сравнении с 2021 годом прирост составил 7,4%. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями к 2024 году составил 52,31% (в 2021 году – 49,8%).

В рамках реализации программных мероприятий в период с 2021 по 2024 год достигнуты следующие результаты:

- в 2021 году введены в эксплуатацию новые плоскостные сооружения: комплексные спортивные площадки, спортивные площадки с антивандальными тренажерами. Кроме того, 3 плоскостных сооружения (спортивных площадки) оснащены антивандальными тренажерами;

- в 2022 году выполнен капитальный ремонт кровли здания МБУДО ДЮСШ гимнастики им. Р.Кузнецова (МБУДО СШ гимнастики им. Р.Кузнецова), введена в эксплуатацию новая спортивная площадка с антивандальными тренажерами в спортивно-оздоровительном лагере «Юность» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход»;

- в 2023 году исполнены работы по разработке проектно-сметной документации с/к «Молодость», находящегося в оперативном управлении МАУДО СШ им.Л.Егоровой, и внесены изменения в проектно-сметную документацию по капитальному ремонту кровли здания МБУДО СШ гимнастики им.Р.Кузнецова; введены в эксплуатацию и реконструированы многофункциональные спортивные площадки, установлены площадки с уличными тренажерами;

- в 2024 году выполнены строительно-монтажные работы по объекту «Капитальный ремонт кровли здания МБУДО СШ гимнастики им.Р.Кузнецова». Проведено обследование строительных конструкций по объекту «Капитальный ремонт здания СК «Молодость» МАУДО СШ им.Л.Егоровой». Выполнена проектно-сметная документация и проведены инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания по объекту «Капитальный ремонт стадиона «Янтарь» МБУДО СШ «Лидер» (МБУДО СШОР «Лидер»). Введены в эксплуатацию 5 плоскостных спортивных сооружений: 3 комплексные спортивные площадки, лыжероллерная трасса, многофункциональная спортивная площадка для волейбола и баскетбола.

Все действующие объекты спорта, расположенные на территории ЗАТО Северск, по итогам реализации Программы находятся в муниципальной собственности и в оперативном управлении учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. Ежегодно из бюджета ЗАТО Северск выделялся значительный объем денежных средств, направляемых на проведение текущих ремонтных работ и обеспечение бесперебойного функционирования спортивных объектов, строительство новых спортивных сооружений.

В целях привлечения к занятиям физической культурой и спортом в ЗАТО Северск функционировали 6 учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности – спортивных школ.

Продолжена реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Обеспечено функционирование Муниципального центра тестирования ВФСК ГТО ЗАТО Северск, работа которого направлена на мотивацию населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, на активизацию спортивно-массовой работы на всех уровнях в корпоративной среде, в том числе на выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Численность принявших участие в выполнении нормативов в период с 2021 по 2024 год составила 13 226 человек в возрасте от 6 до 70 лет и старше, по результатам выполнения видов испытаний присвоены 5 403 знака отличия Комплекса ГТО.

В рамках реализации Закона Томской области от 13 декабря 2006 года № 314-ОЗ 
«О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» трудоустроены 25 инструкторов по спорту для ведения физкультурно-массовой работы по месту жительства с различными возрастными категориями граждан (1 311 человек).

Осуществлены выплаты 23 стипендий (20 - особо одаренным юным спортсменам,
2 - лучшим спортсменам по олимпийским видам спорта, 1 - лучшему спортсмену
по неолимпийским видам спорта за высокие спортивные результаты, показанные
на соревнованиях всероссийского и международного уровней).

Ежегодно проводились спартакиады среди работников городских организаций, городской конкурс «Спортивная элита».

В ходе исполнения Программы наблюдалась положительная динамика показателей сферы физической культуры и спорта, представленная в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателя | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3 - 79 лет, проц. | 551 | 54,98 | 55,2 | 62,98 |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, проц. | 49,8 | 50 | 50 | 52,31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятых в экономике, проц. | 52,1 | 56,4 | 56,4 | 56,4 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц. | 13,6 | 16,8 | 20,9 | 21,1 |
| Доля детей, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц. | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| Количество спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, чел. | 306 | 306 | 368 | 368 |
| Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, проц. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением лиц в возрасте 18 лет и старше, проц. | - | 90 | 59,6 | 51,6 |
| Численность несовершеннолетних детей, относящихся к 1 и 2 группам здоровья, от общего числа воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск, проц. | - | 74 | 75 | 74,6 |
| Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет, промилле | - | 6,24 | 5,13 | 5,5 |
| Смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет, промилле | - | 1,56 | 1,11 | 2,29 |

В период с 2021 по 2024 год продолжена реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» на территории ЗАТО Северск, заключены 3 соглашения о предоставлении бюджету ЗАТО Северск субсидий из областного и федерального бюджетов. В рамках национального проекта «Демография» для ЗАТО Северск были утверждены и включены в Программу показатели, отражающие достижение целей указанного проекта, приведенные в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование показателя | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, проц. | 99,2 | 98,46 | 87,9 | 91,18 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц. | 39 | 47,33 | 46,7 | 60,3 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц. | 15,5 | 19,13 | 23,68 | 27,38 |

Реализация Программы позволила достичь роста основных показателей развития сферы физической культуры и спорта в ЗАТО Северск.

За период реализации Программы в нее были внесены изменения постановлениями Администрации ЗАТО Северск от 30.07.2021 № 1716, от 28.01.2022 № 118, от 29.07.2022 № 1343, от 29.12.2022 № 2462, от 28.02.2023 № 296-па, от 28.07.2023 № 1400-па, от 04.03.2024 № 713-па, от 02.08.2024 № 2650-па, от 23.12.2024 № 5283-па.

Изменения Программы касались корректировки расходов в соответствии 
с решениями Думы ЗАТО Северск «О бюджете ЗАТО Северск» и постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации».

В ходе проводимой ежегодной оценки достижения запланированных результатов Программы фактические значения показателей (индикаторов) сопоставлялись с плановыми значениями. В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707, проводилась оценка эффективности реализации Программы.

Средняя оценка эффективности реализации Программы по пятибалльной шкале 
за все годы ее реализации – высокая эффективность (оценка 5).

Фактические и плановые значения целевых показателей результативности Программы, фактические и плановые объемы финансирования, направленные 
на реализацию Программы, ежегодно публиковались в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации.