УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации ЗАТО Северск от _20.06.2025_№_527-ра___

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»

за 2021 - 2024 годы

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» 
на 2021 - 2024 годы (далее – Программа) разработана Комитетом экономического развития Администрации ЗАТО Северск и утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 22.12.2020 № 2333 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы».

Ответственный исполнитель Программы – Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск.

Участники Программы:

Администрация ЗАТО Северск;

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск;

Управление образования Администрации ЗАТО Северск.

Участниками мероприятий Программы являлись: Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Агентство развития предпринимательства-Северск», Фонд «Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск», Совет 
по развитию и поддержке предпринимательства, общественные объединения предпринимателей ЗАТО Северск, субъекты малого и среднего предпринимательства – юридические лица.

Цель Программы – содействие развитию предпринимательства в ЗАТО Северск.

Реализация Программы была направлена на решение следующих задач:

обеспечение субъектов предпринимательства необходимой инфраструктурой;

стимулирование создания и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе среди молодежи, с использованием системы финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки предпринимательской деятельности;

обеспечение конструктивного взаимодействия органов власти, бизнеса, общества, популяризация предпринимательской деятельности.

Программа включала в себя следующие подпрограммы:

подпрограмму 1 «Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск»;

подпрограмму 2 «Финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства»;

подпрограмму 3 «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса»;

подпрограмму 4 «Обеспечивающая подпрограмма».

Реализация Программы осуществлялась за счет средств областного и местного бюджетов.

Информация о фактическом ресурсном обеспечении реализации Программы 
с распределением по подпрограммам представлена в таблице 1.

### РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### муниципальной программы «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

### Таблица 1

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областного бюджета | местного бюджета |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск Томской области» | Всего | 41 538,68 | 21 518,04 | 20 020,64 |
|  |  | 2021 | 18 272,86 | 12 882,04 | 5 390,82 |
|  |  | 2022 | 8 556,55 | 3 544,17 | 5 012,38 |
|  |  | 2023 | 8 017,15 | 2 617,24 | 5 399,91 |
|  |  | 2024 | 6 692,11 | 2 474,58 | 4 217,53 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства» | Всего | 53 408,16 | 45 095,01 | 8 313,15 |
|  |  | 2021 | 12 946,72 | 11 130,00 | 1 816,72 |
|  |  | 2022 | 17 145,00 | 14 630,00 | 2 515,00 |
|  |  | 2023 | 10 292,25 | 8 438,61 | 1 853,64 |
|  |  | 2024 | 13 024,19 | 10 896,40 | 2 127,79 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса» | Всего | 3 012,25 | 876,15 | 2 136,10 |
|  |  | 2021 | 508,00 | 0,00 | 508,00 |
|  |  | 2022 | 622,18 | 240,00 | 382,18 |
|  |  | 2023 | 850,30 | 455,20 | 395,10 |
|  |  | 2024 | 1 031,77 | 180,95 | 850,82 |
|  | Итого по Программе | Всего | 97 959,08 | 67 489,19 | 30 469,89 |
|  |  | 2021 | 31 727,58 | 24 012,04 | 7 715,54 |
|  |  | 2022 | 26 323,73 | 18 414,17 | 7 909,56 |
|  |  | 2023 | 19 159,70 | 11 511,05 | 7 648,65 |
|  |  | 2024 | 20 748,07 | 13 551,93 | 7 196,14 |

Ресурсное обеспечение Программы с распределением по источникам выглядит следующим образом:

местный бюджет – 68,9% (67 489,19 тыс. руб.);

бюджет Томской области – 31,1% (30 469,89 тыс. руб.).

Фактическое исполнение (кассовые расходы) Программы за отчетный период составило 92 637,48 тыс. руб. (94,6% от плана с учетом утвержденного бюджета ЗАТО Северск).

Информация о фактическом исполнении (кассовых расходах) Программы в целом 
и с распределением по годам реализации представлена в таблице 2.

Таблица 2

| Срок реализации, год | План с учетом утвержденного бюджета (тыс. руб.) | Фактическое исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 31 727,58 | 27 148,58 | 85,6 |
| 2022 | 26 323,73 | 26 323,61 | 100,0 |
| 2023 | 19 159,70 | 19 135,28 | 99,9 |
| 2024 | 20 748,07 | 20 030,01 | 96,5 |
| Итого по Программе | 97 959,08 | 92 637,48 | 94,6 |

Подпрограмма 1 «Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск» Программы (далее – подпрограмма 1) была направлена на обеспечение субъектов предпринимательства необходимой инфраструктурой.

В ходе реализации подпрограммы 1 решались следующие задачи:

обеспечение текущей деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

содействие в формировании благоприятных условий для привлечения в ЗАТО Северск инвестиций в целях обеспечения социально-экономического развития территории.

Информация о фактическом ресурсном обеспечении подпрограммы 1 с распределением 
по источникам представлена в таблице 1.

Показатели реализации подпрограммы 1 в основном находятся на плановом уровне. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 3.

### СВЕДЕНИЯ

### о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности реализации

### муниципальной программы «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

### Таблица 3

| Наименование целевого показателя (индикатора), единица измерения | ### Значения целевых показателей (индикаторов) результативности |  |  |  |  |  |  |  | ### Причины невыполнения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |  |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| ### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ### 10 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед. | 284 | 284 | 286 | 286 | 293 | 293 | 311 | 311 |  |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, чел. | 17500 | 17300 | 18000 | 18000 | 18420 | 18420 | 18950 | 18950 |  |
| Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общем числе занятых ЗАТО Северск, % | 43,2 | 43,2 | 44 | 44 | 44,4 | 44,4 | 44,8 | 44,8 |  |
| Количество рабочих мест, созданных за счет поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказываемой в рамках программных мероприятий, и развития территории опережающего развития «Северск», ед. | 154 | 154 | 142 | 142 | 106 | 109 | 104 | 137 |  |
| ### Целевые показатели задачи 1 «Обеспечение субъектов предпринимательства необходимой инфраструктурой» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства, % | 10,8 | 10,8 | 11,6 | 11,59 | 13,6 | 13,54 | 12,1 | 12,4 |  |
| ### Целевые показатели задачи 2 «Стимулирование создания и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе среди молодежи, с использованием системы финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки предпринимательской деятельности» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, от общего числа обратившихся субъектов малого и среднего предпринимательства, % | 55 | 54,55 | 64 | 64,06 | 71 | 71,01 | 81 | 74,7 |  |
| ### Целевые показатели задачи 3 «Обеспечение конструктивного взаимодействия органов власти, бизнеса, общества, популяризация предпринимательской деятельности» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Количество мероприятий, направленных на повышение имиджа предпринимательской деятельности, ед. | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| ### Целевые показатели задачи 1 «Обеспечение текущей деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 343 | 343 | 369 | 369 | 445 | 445 | 419 | 421 |  |
| ### Целевые показатели задачи 2 «Содействие в формировании благоприятных условий для привлечения в ЗАТО Северск инвестиций в целях обеспечения социально-экономического развития территории» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Количество рабочих мест, созданных резидентами территории опережающего развития «Северск» (нарастающим итогом), ед. | 322 | 322 | 412 | 412 | 455 | 458 | 535 | 562 |  |
| ### Целевые показатели задачи 1 «Обеспечение эффективного функционирования системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в рамках реализации программных мероприятий (за исключением поддержки в рамках регионального проекта), ед. | 7 | 7 | 12 | 12 | 9 | 9 | 17 | 17 |  |
| ### Целевые показатели задачи 2 «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ### 10 |
| ### Количество мероприятий, направленных на обеспечение доступности субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| ### Целевые показатели задачи 3 «Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки по вопросам ведения предпринимательской деятельности» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Количество мероприятий, направленных на обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационной и консультационной поддержки по вопросам ведения предпринимательской деятельности, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| ### Целевые показатели задачи 4 «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, в том числе посредством привлечения школьников и молодежи в инновационную деятельность» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество мероприятий в сфере предпринимательства, ориентированных на молодежь, включая школьников, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| ### Целевые показатели задачи 1 «Создание и обеспечение функционирования институтов взаимодействия общества, бизнеса, органов местного самоуправления» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Количество мероприятий, направленных на обеспечение взаимодействия общества, бизнеса, органов местного самоуправления, ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| ### Целевые показатели задачи 2 «Формирование доброжелательного отношения в обществе к предпринимательской деятельности, деятельности органов местного самоуправления по ее поддержке» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Количество участников мероприятий, направленных на повышение имиджа предпринимательской деятельности, ед. | 148 | 148 | 112 | 112 | 181 | 181 | 314 | 328 |  |

Итоги реализации подпрограммы 1 выглядят следующим образом.

Фактический объем финансирования составил 41 042,64 тыс. руб., в том числе:

21 065,30 тыс. руб. – средства областного бюджета;

19 977,34 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск.

В период с 2021 по 2024 год достигнуты следующие результаты реализации мероприятий подпрограммы 1:

на базе муниципального центра поддержки предпринимательства Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Агентство развития предпринимательства-Северск» 
(далее – муниципальный центр) проведена следующая работа:

- воспользовались услугами муниципального центра 1 228 субъектов малого и среднего предпринимательства;

- подготовлено 111 бизнес-планов, в том числе 92 бизнес-плана подготовлено для безработных граждан с целью получения ими финансовой поддержки от территориального отдела города Северска областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Томской области»;

- проведено 19 семинаров, вебинаров и тренингов, в которых принял участие 441 человек;

- оказана имущественная поддержка 59 субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск путем предоставления в аренду нежилых помещений, расположенных в бизнес-инкубаторе ЗАТО Северск и технопарковой зоне ЗАТО Северск. 
На конец года окончания реализации Программы на площадях бизнес-инкубатора ЗАТО Северск было размещено 16 резидентов, на площадях технопарковой зоны ЗАТО Северск – 40 резидентов.

Результатом деятельности Фонда «Микрокредитная компания фонд развития малого 
и среднего предпринимательства ЗАТО Северск» в период с 2021 по 2024 год стало предоставление 139 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства 
на сумму 226 587,00 тыс. руб.

На конец года окончания реализации Программы резидентами ТОР «Северск» являлись 25 организаций ЗАТО Северск, которыми в период с 2021 по 2024 год было создано 336 рабочих мест.

Подпрограмма 2 «Финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства» Программы (далее – подпрограмма 2) была направлена на оказание субъектам предпринимательства различных мер поддержки: финансовой, имущественной, консультационной, на реализацию мероприятий, способствующих развитию молодежного предпринимательства на территории ЗАТО Северск.

В ходе реализации подпрограммы 2 решались следующие задачи:

обеспечение эффективного функционирования системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию;

обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационной и консультационной поддержки по вопросам ведения предпринимательской деятельности;

вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, в том числе посредством привлечения школьников и молодежи в инновационную деятельность.

Информация о фактическом ресурсном обеспечении подпрограммы 2 с распределением 
по источникам представлена в таблице 1.

Показатели реализации подпрограммы 2 находятся на плановом уровне. Сведения 
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 представлены в таблице 3.

Объем финансирования составил 50 790,13 тыс. руб., в том числе:

42 715,59 тыс. руб. – средства областного бюджета;

8 074,54 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Итоги реализации мероприятий подпрограммы 2 выглядят следующим образом.

По итогам конкурсов на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации стартующих предпринимательских проектов, проведенных Администрацией ЗАТО Северск в отчетном периоде, субсидия была предоставлена 37 субъектам малого и среднего предпринимательства – победителям конкурсов. Общий размер предоставленной стартующему бизнесу финансовой поддержки за счет средств областного 
и местного бюджетов составил 21 108,61 тыс. руб.

С 2022 года в рамках подпрограммы 2 ежегодно юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на конкурсной основе предоставлялась субсидия на частичное возмещение затрат, связанных с организацией работы аптеки (аптечного пункта) в ночное время. 
На протяжении трех лет победителем конкурса и получателем субсидии становилось ООО «Городские аптеки». Работа в ночное время осуществлялась в аптеке по проспекту Коммунистическому, 86.

В 2024 году Администрацией ЗАТО Северск в рамках подпрограммы 2 оказывались 2 новых для ЗАТО Северск меры финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства:

1) предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с оформлением товарного знака. Данной мерой поддержки воспользовались 2 субъекта предпринимательства. Размер возмещенных затрат составил 87,21 тыс. руб.;

2) предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с продвижением производимых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг за пределы Томской области. Часть затрат, связанных 
с продвижением производимых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг за пределы Томской области, в размере 127,77 тыс. руб. возмещена 3 субъектам предпринимательской деятельности.

В целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства справочно-информационными материалами по вопросам ведения предпринимательской деятельности Администрацией ЗАТО Северск в отчетном периоде осуществлялось изготовление печатной версии ежегодно актуализируемого Инвестиционного паспорта ЗАТО Северск, а также было подготовлено 4 000 экземпляров справочно-информационных материалов для представителей бизнеса.

Ежегодно за счет средств местного бюджета организовывался и проводился конкурс бизнес-идей среди школьников. Количество участников за весь период реализации мероприятия подпрограммы 2 составило 118 человек.

Подпрограмма 3 «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса» Программы (далее – подпрограмма 3) была направлена на выстраивание конструктивного взаимодействия органов власти и бизнеса, реализацию мероприятий, содействующих формированию доброжелательного отношения общества 
к предпринимательской деятельности.

В ходе реализации подпрограммы 3 решались следующие задачи:

создание и обеспечение функционирования институтов взаимодействия общества, бизнеса, органов местного самоуправления;

формирование доброжелательного отношения в обществе к предпринимательской деятельности, деятельности органов местного самоуправления по ее поддержке.

Информация о фактическом ресурсном обеспечении подпрограммы 3 
с распределением по источникам представлена в таблице 1.

Показатели реализации мероприятий подпрограммы 3 находятся в основном 
на плановом уровне. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 3 представлены в таблице 3.

Объем финансирования составил 3 012,19 тыс. руб., в том числе:

876,15 тыс. руб. – средства областного бюджета;

2 136,04 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Итоги реализации мероприятий подпрограммы 3 в период с 2021 по 2024 год представлены ниже.

За отчетный период было проведено 10 заседаний Совета по развитию и поддержке предпринимательства.

В рамках празднования Дня российского предпринимательства Администрацией ЗАТО Северск:

в 2021 - 2023 годах была организована и проведена Семейная спартакиада для бизнеса;

в 2024 году для представителей бизнеса организовано и проведено праздничное мероприятие в Детском театре. Общее количество участников мероприятий 
за весь отчетный период составило 486 человек.

В отчетный период Администрацией ЗАТО Северск ежегодно проводился конкурс 
на звание лучшего субъекта предпринимательской деятельности. За отчетный период 
на участие в конкурсе были поданы заявки от 117 субъектов предпринимательской деятельности.

В рамках мероприятия «Проведение мероприятий, в том числе конкурсов 
в предпринимательской среде» подпрограммы 3 были организованы и проведены:

в 2021 - 2023 годах – конкурс на лучший объект общественного питания. Участие 
в конкурсе приняли 23 субъекта предпринимательства;

в 2023 и 2024 годах – конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка ЗАТО Северск «Зимняя сказка», в котором приняли участие 46 представителей бизнеса ЗАТО Северск.

В 2024 году в ЗАТО Северск был организован и проведен гастрофестиваль «ZatoVкусно. Северск объединяет». Для жителей ЗАТО Северск мероприятие в формате гастрофестиваля проводилось впервые. В мероприятии приняли участие 97 субъектов предпринимательства.

За период реализации Программы субъектами предпринимательской деятельности, получившими поддержку в рамках Программы, создано 206 рабочих мест.

Реализация Программы имеет в целом высокую эффективность. Большинство показателей результативности находятся на плановом уровне.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности Программы в целом и по подпрограммам представлены в таблице 3.

## В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707, ежегодно проводилась оценка эффективности реализации Программы.

## Оценка эффективности реализации Программы за годы ее реализации, 
в том числе значения степени достижения целей и решения задач, степени освоения средств, представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Показатели оценки | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень достижения целей и решения задач СДП | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,98 |
| Степень освоения средств СОС | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0,97 |
| Оценка эффективности реализации Программы | 4 (эффективная) | 5 (высокая эффективность) | 5 (высокая эффективность) | 5 (высокая эффективность) |

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» 
на 2021 - 2024 годы практически за весь период ее реализации имела высокую эффективность.

Следовательно, дальнейшая реализация мероприятий, направленных на содействие развитию предпринимательства в ЗАТО Северск, программным способом целесообразна. 
В связи с этим Комитетом экономического развития Администрации ЗАТО Северск разработана и утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 12.12.2024 
№ 4764-па муниципальная программа «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» 
на 2025 - 2027 годы.

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации» в период реализации в Программу вносились изменения.

Информация о внесенных изменениях в Программу представлена в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Цель изменения | Обоснование изменения | Реквизиты нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством | Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 10.12.2020 № 5/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.09.2021 № 2083 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.12.2020 № 2333» |
| 2. | Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством | Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 28.01.2022 № 116 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.12.2020 № 2333» |
| 3. | Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством | Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 26.07.2022 № 1296 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.12.2020 № 2333» |
| 4. | Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством | Внесение изменений в решения Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», от 22.12.2022 № 32/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.02.2023 № 209-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.12.2020 № 2333» |
| 5. | Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством | Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 22.12.2022 № 32/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.07.2023 № 1416-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.12.2020 № 2333» |
| 6. | Приведение | Внесение изменения в | Постановление Администрации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством | решения Думы ЗАТО Северск от 22.12.2022 № 32/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», от 21.12.2023 № 43/1 «О бюджете городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | ЗАТО Северск от 14.02.2024 № 490-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.12.2020 № 2333» |
| 7. | Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством | Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 21.12.2023 № 43/1 «О бюджете городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.07.2024 № 2528-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.12.2020 № 2333» |
| 8. | Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с законодательством | Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 21.12.2023 № 43/1 «О бюджете городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 17.12.2024 № 4937-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.12.2020 № 2333» |