УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации ЗАТО Северск от _23.06.2023_№_534-ра___

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Молодежная политика в ЗАТО Северск»

на 2021 - 2024 годы

Муниципальная программа «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2020 № 2292                   «Об утверждении муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» 
на 2021 - 2024 годы».

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Молодежная политика                                    в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы (далее – Программа) являлось Управление молодежной                  и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск).

Участниками Программы являлись:

Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск;

Управление образования Администрации ЗАТО Северск;

Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск;

Администрация ЗАТО Северск.

Участниками мероприятий Программы являлись территориальный отдел города Северска ОГКУ ЦЗН Томской области, муниципальные бюджетные и автономные учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, образовательные организации, молодежные и детские общественные объединения, молодые семьи, семейные клубы, муниципальные загородные детские оздоровительные учреждения.

Программа была направлена на повышение эффективности привлечения активной молодежи в интересах инновационного, социально ориентированного развития ЗАТО Северск.

Цель Программы – реализация потенциала молодежи, создание условий для включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.

Для достижения цели Программы были определены следующие задачи:

включение молодежи в общественную жизнь ЗАТО Северск через содействие развитию и реализации потенциала молодежи, улучшению жилищных условий молодых семей;

укрепление института семьи и брака посредством повышения значимости семейного образа жизни, создания условий для оздоровления и отдыха детей школьного возраста.

Реализация Программы осуществлялась в период с 2021 по 2024 год в один этап.

Реализация Программы осуществлялась за счет средств бюджета ЗАТО Северск, областного и федерального бюджетов.

Информация о фактическом ресурсном обеспечении реализации мероприятий муниципальной программы в целом и с распределением по подпрограммам представлена                                  в таблице 1.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

Таблица 1

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) |
| 1. | Подпрограмма 1 «Молодежь ЗАТО Северск» | Всего | 276 745,09 | 22 104,79 | 9 597,70 | 22 266,48 | 222 776,13 |
|  |  | 2021 | 73 491,52 | 7 104,46 | 3 422,48 | 6 287,58 | 56 677,00 |
|  |  | 2022 | 66 428,47 | 7 201,01 | 3 270,96 | 7 137,30 | 48 819,20 |
|  |  | 2023 | 57 840,92 | 5 392,11 | 1 870,14 | 4 484,01 | 46 094,66 |
|  |  | 2024 | 78 984,18 | 2 407,21 | 1 034,12 | 4 357,59 | 71 185,26 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Семейная политика в ЗАТО Северск» | Всего | 430 306,45 | 25 552,10 | 99 174,98 | 305 579,37 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 78 082,47 | 0,00 | 14 157,73 | 63 924,74 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 82 337,23 | 0,00 | 13 286,05 | 69 051,18 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 101 625,14 | 0,00 | 27 794,00 | 73 831,14 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 168 261,61 | 25 552,10 | 43 937,20 | 98 772,31 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 81 055,63 | 79,15 | 0,00 | 80 976,48 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 19 328,46 | 0,00 | 0,00 | 19 328,46 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 18 430,63 | 0,00 | 0,00 | 18 430,63 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 20 798,05 | 79,15 | 0,00 | 20 718,90 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 22 498,49 | 0,00 | 0,00 | 22 498,49 | 0,00 |
|  | Итого по Программе | Всего | 788 107,18 | 47 736,04 | 108 772,68 | 408 822,33 | 222 776,13 |
|  |  | 2021 | 170 902,46 | 7 104,46 | 17 580,21 | 89 540,78 | 56 677,00 |
|  |  | 2022 | 167 196,33 | 7 201,01 | 16 557,01 | 94 619,11 | 48 819,20 |
|  |  | 2023 | 180 264,11 | 5 471,26 | 29 664,14 | 99 034,05 | 46 094,66 |
|  |  | 2024 | 269 744,28 | 27 959,31 | 44 971,32 | 125 628,39 | 71 185,26 |

Объем кассовых расходов за весь период реализации Программы составил 776 319,50 тыс. руб., в том числе в 2021 году – 170 893,98 тыс. руб., в 2022 году – 166 129,94 тыс. руб., в 2023 году – 179 902,11 тыс. руб., в 2024 году – 259 393,47 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы по источникам финансирования составил:

федеральный бюджет – 47 736,04 тыс. руб.;

областной бюджет – 108 72,68 тыс. руб.;

местный бюджет – 408 822,33 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 222 776,13 тыс. руб.

Финансирование Программы в целом и по подпрограммам представлено в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы Программы | Потребность (тыс. руб.) | Объем финансирования, утвержденный бюджетом (тыс. руб.) | Фактическое исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Молодежь ЗАТО Северск» | 276 745,09 | 276 745,09 | 275 041,25 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Семейная политика ЗАТО Северск» | 430 306,45 | 425 155,02 | 420 802,02 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | 81 055,63 | 81 055,63 | 80 476,23 |
|  | Итого по Программе | 788 107,18 | 782 955,74 | 776 319,50 |

Фактическое исполнение (кассовые расходы) Программы за отчетный период Программы составило 776 319,50 тыс. руб. (99,2 %).

Программа включала в себя 3 подпрограммы:

подпрограмму 1 «Молодежь ЗАТО Северск»;

подпрограмму 2 «Семейная политика ЗАТО Северск»;

подпрограмму 3 «Обеспечивающая подпрограмма».

Целью подпрограммы 1 «Молодежь ЗАТО Северск» являлось включение молодежи в общественную жизнь ЗАТО Северск через содействие развитию и реализации потенциала молодежи, улучшению жилищных условий молодых семей.

Достижение цели было обеспечено путем решения следующих задач:

реализация молодежной политики ЗАТО Северск;

обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;

обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса.

В целях реализации подпрограммы 1 осуществлялось взаимодействие                                              с представителями молодежного общественного движения по вопросам организации и проведения совместных мероприятий по направлениям «гражданское и патриотическое воспитание молодежи», «профилактика асоциальных явлений в молодежной среде», оказывалось методическое сопровождение участия объединений в грантовых конкурсах и проектах; УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск осуществляло взаимодействие с представителями молодежного общественного движения и оказывало поддержку молодежным и общественным объединениям.

Реализация молодежного корпоративного проекта «Повышение» совместно с Томской региональной общественной организацией работающей молодежи «Профи» была направлена на создание активного сообщества работающей молодежи города. Результатом реализации проекта стала досугово-образовательная программа, активно интегрированная в молодежную жизнь нашего города, объединяющая более 1 500 человек 26 предприятий и организаций различных сфер деятельности.

В целях повышения уровня патриотического воспитания молодежи на территории ЗАТО Северск был организован и проведен цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

На территории ЗАТО Северск на системной основе были проведены мероприятия, направленные популяризацию и изучение государственной символики Российской Федерации.

В рамках реализации социального проекта «Правопорядок» рассматривались вопросы, касающиеся правонарушений и преступлений в сфере общественной безопасности, организовывались и проводились профориентационные мероприятия для молодежи.

На территории ЗАТО Северск осуществляет деятельность Волонтерский центр ЗАТО Северск, который является молодежным общественным объединением, действующим при Управлении молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск. Молодежь принимала участие в акциях и мероприятиях добровольческой деятельности. Основным направлением стала работа волонтерского движения по оказанию адресной помощи населению в рамках акции #МыВместе.

В течение всего периода реализации Программы также была организована работа волонтерского корпуса по подготовке и проведению рейтингового голосования по выбору территорий благоустройства в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории ЗАТО Северск.

В рамках основного мероприятия подпрограммы 1 «Обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск осуществляло организацию мероприятий по временному трудоустройству подростков совместно с территориальным отделом города Северска ОГКУ ЦЗН Томской области.

Приоритетным правом при временном трудоустройстве пользовались несовершеннолетние граждане:

- состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, их заменяющих;

- из многодетных, малообеспеченных семей;

- детей из семей участников специальной военной операции.

В период с 2021 по 2024 год было трудоустроено 2 505 подростков:

882 рабочих места было предоставлено за счет бюджета ЗАТО Северск;

1 623 рабочих места – за счет собственных средств работодателей.

В рамках основного мероприятия подпрограммы 1 «Предоставление молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 101 молодая семья улучшила жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов.

Целью подпрограммы 2 «Семейная политика ЗАТО Северск» являлось укрепление института семьи и брака посредством повышения значимости семейного образа жизни, создания условий для оздоровления и отдыха детей школьного возраста.

Достижение цели было обеспечено путем решения следующих задач:

реализация семейной политики на территории ЗАТО Северск;

обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск.

Стабильное обеспечение финансирования мероприятий подпрограммы 2 позволило ежегодно обеспечивать отдых более 4 000 детей ЗАТО Северск.

Начиная с 2023 года значительные средства бюджета ЗАТО Северск и областного бюджета вложены в развитие инфраструктуры загородных стационарных оздоровительных лагерей. В 2023 и 2024 годах ЗАТО Северск была выделена субсидия на укрепление материально-технической базы детских оздоровительных организаций (заключено соглашение между Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области и Администрацией ЗАТО Северск от 02.05.2023 № 21-С) в объеме 30 000,00 тыс. руб. средств областного бюджета и 1 880,98 тыс.руб. средств бюджета ЗАТО Северск.

В рамках реализации субсидии были проведены следующие мероприятия по укреплению материально-технической базы в МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» и МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс»:

текущие ремонты санитарных узлов жилых корпусов ДОЛ «Восход», ДОЛ «Зеленый мыс» и ДОЛ «Березка»;

установка банно-прачечного комплекса блочно-модульного типа СЛ «Юность»;

текущие ремонты кровли зданий столовых и жилых корпусов ДОЛ «Зеленый мыс» и ДОЛ «Восход»;

текущий ремонт летнего помещения здания столовой ДОЛ «Восход»;

установка сценического комплекса ДОЛ «Зеленый мыс»;

текущий ремонт спортивной площадки СЛ «Юность»;

текущий ремонт асфальтобетонного покрытия ДОЛ «Зеленый мыс».

В 2024 году завершился процесс по возведению модульного корпуса (быстровозводимой конструкции) в ДОЛ «Березка» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» на 50 мест.

По итогам областного смотра-конкурса на звание «Лучшая детская оздоровительная организация Томской области» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» и МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» каждый год подтверждали почетное звание «Лагерь-мастер». В 2024 году ДОЛ «Березка» впервые также присвоено звание «Лагерь-мастер». В Томской области звание «Лагерь-мастер» имеют 4 детских загородных стационарных лагеря, 3 из которых лагеря ЗАТО Северск.

Основными целями подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма» являлись:

обеспечение бесперебойного функционирования органа местного самоуправления – УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск;

качественное и своевременное материально-техническое обеспечение деятельности УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск;

создание безопасных и комфортных условий труда работников УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск;

сохранение и развитие единого культурного пространства на муниципальном уровне;

увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также принимающего участие в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях, организованных УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск;

увеличение количества молодых граждан, участвующих в общественной жизни ЗАТО Северск, принимающих участие в мероприятиях по формированию гражданской культуры и правового сознания;

создание системы поддержки талантливой молодежи;

формирование привлекательного туристского имиджа ЗАТО Северск.

Выполнение подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма» осуществлялось в соответствии с годовыми и оперативными планами работы УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, которое реализует меры по полному, качественному и своевременному выполнению мероприятий Программы, а также несет ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

В целом достижение заявленных показателей Программы оказало позитивное влияние на состояние в сопряженных сферах деятельности.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности Программы приведены в таблице 3.

СВЕДЕНИЯ
 о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности

муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

Таблица 3

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица изме-рения | Значения целевых показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Показатели муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |
| Доля молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, от общей численности молодежи от 14 до 30 лет | проц. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при получении социальной выплаты | ед. | 35 | 32 | 22 | 12 |
| Численность детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления | чел. | 3783 | 4027 | 4143 | 4166 |
| Количество участников мероприятий, направленных на возрождение семейных традиций, воспитание у молодежи позитивного отношения к семейным традициям | чел. | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Общая численность граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | чел. | 3563 | 4721 | 5878 | 7035 |
| Показатели задачи 1 «Включение молодежи в общественную жизнь ЗАТО Северск через содействие развитию и реализации потенциала молодежи, улучшению жилищных условий молодых семей» Программы |  |  |  |  |  |
| Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, от общей численности молодежи от 14 до 30 лет | проц. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество рабочих мест, предоставленных для трудоустройства несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск (14 - 17 лет) в свободное от учебы время, с возмещением затрат из бюджета ЗАТО Северск | ед. | 224 | 221 | 215 | 222 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов при получении социальной выплаты | ед. | 30 | 24 | 20 | 11 |
| Показатели задачи 2 «Укрепление института семьи и брака посредством повышения значимости семейного образа жизни, создания условий для оздоровления и отдыха детей школьного возраста» Программы |  |  |  |  |  |
| Количество детских загородных оздоровительных учреждений, улучшивших материально-технические условия | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество мероприятий, направленных на возрождение семейных традиций, воспитание у молодежи позитивного отношения к семейным традициям | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 |

В период реализации Программы в Программу девять раз были внесены изменения постановлениями Администрации ЗАТО Северск от 31.01.2020 № 118, от 30.07.2021 
№ 1726, от 28.01.2022 № 119, от 29.07.2022 № 1334, от 16.02.2023 № 247-па, от 28.07.2023 № 1339-па, от 15.02.2024 № 514-па, от 01.08.2024 № 2619-па, от 23.12.2024 № 5158-па.

Изменения Программы касались корректировки расходов в соответствии                                      с решениями Думы ЗАТО Северск о бюджете ЗАТО Северск и постановлениями Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 № 1614 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области,                             их формирования и реализации» и от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации».

Оценка эффективности реализации Программы в целом за весь период                                                  и по подпрограммам с начала реализации приведена в таблице 4.

Таблица 4

| Год реализации | Подпрограмма 1 | Подпрограмма 2 | Подпрограмма 3 | Программа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | Высокая эффективность (оценка 5) | Высокая эффективность (оценка 5) | Высокая эффективность (оценка 5) | Высокая эффективность (оценка 5) |
| 2022 | Высокая эффективность (оценка 5) | Высокая эффективность (оценка 5) | Высокая эффективность (оценка 5) | Высокая эффективность (оценка 5) |
| 2023 | Высокая эффективность (оценка 5) | Высокая эффективность (оценка 5) | Высокая эффективность (оценка 5) | Высокая эффективность (оценка 5) |
| 2024 | Высокая эффективность (оценка 5) | Высокая эффективность (оценка 5) | Высокая эффективность (оценка 5) | Высокая эффективность (оценка 5) |
| Итого | Высокая эффективность (оценка 5) | Высокая эффективность (оценка 5) | Высокая эффективность (оценка 5) | Высокая эффективность (оценка 5) |