УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации ЗАТО Северск от _27.06.2025__№_569-ра__

ИТОГОВЫЙ	ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

Муниципальная программа «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании 
и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы 
(далее – Программа) утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск 
от 18.01.2021 № 38 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы».

Цель Программы – снижение распространенности наркомании, алкоголизма, 
ВИЧ-инфекции в молодежной среде.

В период действия Программы в нее внесены изменения следующими постановлениями Администрации ЗАТО Северск:

от 03.02.2022 № 158 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.01.2021 № 38»;

от 08.09.2022 № 1619 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.01.2021 № 38»;

от 14.02.2023 № 212-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.01.2021 № 38»;

от 09.02.2024 № 426-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.01.2021 № 38»;

от 22.07.2024 № 2430-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.01.2021 № 38»;

от 18.12.2024 № 4975-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.01.2021 № 38».

Объем финансирования Программы отражен в таблице.

| Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 2155,49 | 953,53 | 433,97 | 433,97 | 334,02 |
| Другие источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (потребность (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Томской области (потребность (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 2155,49 | 953,53 | 433,97 | 433,97 | 334,02 |

На момент утверждения Программы показатели имели следующие значения:

численность молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, прошедшей социально-психологическое тестирование (СПТ) и вошедшей в группу риска (высочайшая вероятность проявлений рискового поведения), составляла 135 человек;

доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, прошедшей социально-психологическое тестирование (СПТ) и вошедшей в группу риска (высочайшая вероятность проявлений рискового поведения), от числа прошедших СПТ составляла 3,2%;

численность подростков, замеченных в употреблении психоактивных веществ (взятых под наблюдение впервые), составляла 0 чел.;

численность подростков с пагубным употреблением психоактивных веществ составляла 0 человек.

Потребность в финансовых средствах при утверждении Программы прогнозировалась в размерах, отраженных в таблице.

| Наименование источника | Всего | 2021 год (тыс. руб.) | 2022 год (тыс. руб.) | 2023 год (тыс. руб.) | 2024 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет (потребность (прогноз) | 14 433,16 | 3 553,78 | 4 231,89 | 3 358,07 | 3 289,42 |

При утвержденных лимитах бюджетных средств реализация мероприятий Программы привела к достижению следующих основных показателей, отраженных в таблице.

| Наименование показателя | Резуль-тат | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Численность молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска», в общей численности молодежи этой возрастной группы <*> | оценка | 130 | 125 | 120 | - <**> |
|  | факт | 130 | 28 | 120 | - <**> |
| Численность молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, прошедшей социально-психологическое тестирование (СПТ) и вошедшей в группу риска (высочайшая вероятность проявлений рискового поведения) <*> | оценка | - | - | - | 180 <***> |
|  | факт | - | - | - | 123 <***> |
| Охват профилактическими мероприятиями обучающихся общеобразовательных организаций, родителей обучающихся и волонтеров | оценка | 6 255 | 4 582 | 4 582 | 4 250 |
|  | факт | 16 652 | 4 582 | 4 582 | 4 250 |
| Количество участников мероприятий из числа обучающихся в общеобразовательных организациях | оценка | 5 225 | 4 550 | 4 550 | 4 250 |
|  | факт | 13 659 | 4 550 | 4 550 | 4 250 |
| Количество родителей, посетивших семинары-тренинги | оценка | 1 030 | 0 | 0 | 0 |
|  | факт | 2 394 | 0 | 0 | 0 |
| Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящейся к «группе риска» по результатам социально-психологического тестирования, в общей численности молодежи этой возрастной группы <*> | оценка | 2,8 | 2,6 | 2,4 | - <**> |
|  | факт | 0,61 | 0,74 | 2,4 | - <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, прошедшей социально-психологическое тестирование (СПТ) и вошедшей в группу риска (высочайшая вероятность проявлений рискового поведения), от числа прошедших СПТ <*> | оценка | - | - | - | 4,52 <***> |
|  | факт | - | - | - | 3,09 <***> |
| Численность подростков, замеченных в употреблении психоактивных веществ (взятых под наблюдение впервые) <*> | оценка | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность подростков с пагубным употреблением психоактивных веществ <*> | оценка | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность подростков, состоящих на профилактическом учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЗАТО Северск <*> | оценка | 32 | 51 | 48 | 45 |
|  | факт | 10 | 51 | 39 | 46 |
| Число посетителей целевого сайта по профилактике потребления психоактивных веществ | оценка | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
|  | факт | 1 783 | 0 | 0 | 0 |
| Публикация в средствах массовой информации статей и рубрик, роликов антинаркотической направленности | оценка | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  | факт | 500 | 500 | 500 | 500 |

--------------------------------

<*> Регрессирующий показатель.

<**> В 2024 году показатель исключен.

<***> В 2024 году показатель добавлен взамен исключенного.

В результате реализации Программы показатели 2024 года в сравнении с показателями 2020 года улучшились:

численность молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, прошедшей социально-психологическое тестирование (СПТ) и вошедшей в группу риска (высочайшая вероятность проявлений рискового поведения), уменьшилась на 12 человек и составила 123 человека 
(в 2020 году – 135 человек);

доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, прошедшей социально-психологическое тестирование (СПТ) и вошедшей в группу риска (высочайшая вероятность проявлений рискового поведения), от числа прошедших СПТ снизилась до 3,09% (в 2020 году – 3,2%);

численность подростков, замеченных в употреблении психоактивных веществ (взятых под наблюдение впервые), осталась на постоянном уровне в сравнении с концом 2020 года 
и составила 0 чел.;

численность подростков с пагубным употреблением психоактивных веществ осталась на постоянном уровне и составила 0 человек.

Средняя оценка эффективности реализации муниципальной программы за все годы ее реализации соответствует высокой эффективности (оценка 5).

| Год | Степень достижения целей и решения задач | Степень освоения средств | Оценка эффективности программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2021 | 1,00 | 1,00 | 5 |
| 2022 | 1,00 | 1,00 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2023 | 1,00 | 1,00 | 5 |
| 2024 | 1,00 | 1,00 | 5 |