УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации ЗАТО Северск от _25.06.2025_№__544-ра____

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»

на 2021 - 2024 годы

Муниципальная программа «Формирование благоприятного социального климата 
в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 29.12.2020 № 2429 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы».

Муниципальная программа «Формирование благоприятного социального климата 
в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы (далее – Программа) разработана в целях создания благоприятных условий для жизни граждан ЗАТО Северск, нуждающихся в социальной поддержке, повышения уровня вовлеченности жителей в общественную деятельность.

Программа была направлена на решение следующих задач:

создание условий для повышения социальной защищенности отдельных категорий граждан и развития социально ориентированных некоммерческих организаций;

создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры;

создание благоприятных условий для жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Финансирование Программы в период с 2021 по 2024 год представлено 
в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование подпрограммы Программы | План с учетом утвержденного бюджета (тыс. руб.) | Фактическое исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | 156 837,22 | 129 310,99 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Доступная среда» | 1 074,40 | 1 074,40 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 270 344,15 | 249 726,65 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Программе | 428 255,77 | 380 112,04 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составил 
428 255,77 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 12 265,21 тыс. руб.;

областной бюджет – 288 753,94 тыс. руб.;

местный бюджет – 127 236,62 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение Программы (кассовые расходы) за отчетный период составило 380 112,04 тыс. руб. (88,75 % исполнения денежных средств).

Данные о численности граждан, получивших социальную поддержку в рамках подпрограммы 1 «Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан 
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» Программы приведены в таблице 2.

# Таблица 2

| Наименование показателя | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность граждан, получивших социальную поддержку, чел. | 5 690 | 5 451 | 5 544 | 5 656 |

В период с 2022 по 2024 год особое внимание уделялось участникам специальной военной операции (далее – СВО) и их семьям, в том числе семьям с детьми. Оказана материальная помощь на подготовку детей к школе, оплату лечения, оплату ритуальных услуг на захоронение погибших в зоне СВО.

Средства местного бюджета, направленные на оказание материальной помощи участникам СВО и членам их семей, отражены в таблице 3.

# Таблица 3

| Наименование показателя | 2022 год | 2023 год. | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Оказание материальной помощи участникам СВО и членам их семей, тыс. руб. | 1 191,84 | 2 483,00 | 5 110,00 |

В рамках подпрограммы 1 Программы социально ориентированные некоммерческие организации получили финансовую, имущественную, информационную и консультационную поддержку. Ежегодно 11 некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 
по социальной поддержке и защите отдельных категорий граждан на территории г.Северска, получали субсидии на:

организацию и проведение общественных мероприятий;

содержание и текущий ремонт помещений, переданных в пользование;

оплату жилищно-коммунальных услуг;

укрепление материально-технической базы;

административные расходы;

оказание материальной поддержки членам общественного объединения;

оказание социальной помощи пенсионерам и инвалидам;

оплату труда, уплату налогов, сборов и страховых взносов.

В рамках подпрограммы 2 «Доступная среда» в 2022 году были выделены бюджетные ассигнования в размере 1 074,40 тыс. руб. на установку пандуса к зданию Муниципального бюджетного учреждения «Северский музыкальный театр».

Подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» направлена на снижение количества детей, устраиваемых в государственные учреждения, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также рост количества детей, устроенных в семью.

Информация о количестве приемных родителей и количестве детей в приемных семьях представлена в таблице 4.

# Таблица 4

| Наименование показателя | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество приемных родителей, чел. | 166 | 177 | 170 | 168 |
| Количество детей в приемных семьях, чел. | 244 | 231 | 220 | 228 |

Одной их наиболее острых проблем социальной сферы является обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Количество жилых помещений, предоставленных по договорам найма специализированных жилых помещений, отражено 
в таблице 5.

# Таблица 5

| Наименование показателя | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество жилых помещений, предоставленных по договорам найма специализированных жилых помещений, из них: | 15 | 20 | 10 | 13 |
| в рамках программных мероприятий | 7 | 5 | 4 | 4 |
| по решению суда | 8 | 15 | 6 | 9 |

В период реализации Программы в Программу восемь раз были внесены изменения постановлениями Администрации ЗАТО Северск от 29.07.2021 № 1689, от 31.01.2022 
№ 137, от 29.07.2022 № 1331, от 15.02.2023 № 233-па, от 11.08.2023 № 1530-па, от 14.02.2024 № 489-па, от 02.08.2024 № 2623-па, от 23.12.2024 № 5279-па.

Изменения Программы касались корректировки расходов в соответствии 
с решениями Думы ЗАТО Северск «О бюджете ЗАТО Северск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», «О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», «О бюджете ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», «О бюджете ЗАТО Северск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» 
и постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации».

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице 6.

Таблица 6

| Год | Степень достижения целей и решения задач | Степень освоения средств | Оценка эффективности Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0,99 | 0,97 | 5 |
| 2022 | 0,97 | 0,97 | 5 |
| 2023 | 0,85 | 0,89 | 4 |
| 2024 | 0,94 | 0,77 | 4 |
| Средняя оценка эффективности реализации Программы за все годы |  |  | 4 |