|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации ЗАТО Северск от _30.06.2025_№_575-ра___ |
| --- | --- |

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

Муниципальная программа «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы была разработана в целях создания функциональной 
и пространственно-сбалансированной городской среды для комфортного проживания населения ЗАТО Северск и устойчивого социально-экономического развития ЗАТО Северск (далее – Программа).

Ответственный исполнитель Программы – Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск.

Целью Программы являлось формирование комфортной городской среды проживания на внегородских территориях ЗАТО Северск.

Для достижения этой цели были поставлены 2 задачи:

повышение комфортности проживания населения на внегородских территориях ЗАТО Северск;

содействие субъектам малых форм хозяйствования в развитии сельскохозяйственной деятельности и ресурсоснабжающим организациям в обеспечении бесперебойного теплоснабжения и водоснабжения многоквартирных домов внегородских территорий ЗАТО Северск.

Программа состояла из 3 подпрограмм:

подпрограммы 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 1);

подпрограммы 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водоснабжения» (далее – подпрограмма 2);

подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – подпрограмма 3).

Подпрограмма 1 включала 2 ведомственные целевые программы (далее – ВЦП) 
(до 31.12.2023) и комплекс процессных мероприятий (далее – КПМ) (с 01.01.2024):

ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск»;

ВЦП «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск»;

КПМ «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск».

Подпрограмма 2 включала 3 ведомственные целевые программы (далее – ВЦП) 
(до 31.12.2023) и 3 комплекса процессных мероприятий (далее – КПМ) (с 01.01.2024):

ВЦП «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск»;

ВЦП «Возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения и водоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск»;

ВЦП «Оказание услуг водоснабжения и водоотведения населению на внегородских территориях ЗАТО Северск»;

КПМ «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск»;

КПМ «Возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения и водоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск»;

КПМ «Оказание услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и горячего водоснабжения населению на внегородских территориях ЗАТО Северск».

В рамках реализации Программы были выполнены мероприятия, направленные 
на повышение пропускной способности улично-дорожной сети, создание безопасных условий для всех участников дорожного движения, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан 
и их имущества, обеспечение комфортных условий субъектам малых форм хозяйствования для осуществления сельскохозяйственной деятельности, обеспечение бесперебойного теплоснабжения многоквартирных жилых домов в пос.Самусь и в пос.Орловка.

Объем финансирования Программы представлен в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации, год | План с учетом утвержденного бюджета (тыс. руб.) | Фактическое исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» | Всего | 97 885,69 | 97 280,41 | 99,38 |
|  |  | 2021 | 16 751,82 | 16 596,29 | 99,07 |
|  |  | 2022 | 22 899,89 | 22 610,24 | 98,73 |
|  |  | 2023 | 27 009,58 | 26 902,33 | 99,60 |
|  |  | 2024 | 31 224,40 | 31 171,55 | 99,80 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водоснабжения» | Всего | 218 380,29 | 215 483,58 | 98,67 |
|  |  | 2021 | 47 078,70 | 47 078,67 | 99,90 |
|  |  | 2022 | 46 920,81 | 45 532,44 | 97,04 |
|  |  | 2023 | 61 518,88 | 61 046,49 | 99,23 |
|  |  | 2024 | 62 861,90 | 61 825,98 | 98,40 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 55 348,35 | 53 298,70 | 96,29 |
|  |  | 2021 | 12 934,80 | 12 290,32 | 95,01 |
|  |  | 2022 | 13 655,80 | 12 892,02 | 94,40 |
|  |  | 2023 | 14 108,81 | 13 667,05 | 96,86 |
|  |  | 2024 | 14 648,94 | 14 449,31 | 98,60 |
|  | Итого по Программе | Всего | 371 614,34 | 366 062,68 | 98,50 |
|  |  | 2021 | 76 765,32 | 75 965,28 | 98,95 |
|  |  | 2022 | 83 476,50 | 81 034,70 | 97,07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2022 | 83 476,50 | 81 034,70 | 97,07 |
|  |  | 2023 | 102 637,27 | 101 615,86 | 99,00 |
|  |  | 2024 | 108 735,25 | 107 446,84 | 98,80 |

Показатели цели Программы представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Срок реализации, год | Единица измере-ния | Значения целевых показателей результатив-ности |  | Оценка достиже-ния показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля отремонтированных дорог, не соответствовавших нормативам, от общей площади дорог | 2021 | % | 0,66 | 0,66 | 1 |
|  |  | 2022 |  | 1,08 | 1,08 | 1 |
|  |  | 2023 |  | 1,41 | 1,41 | 1 |
|  |  | 2024 |  | 1,83 | 1,83 | 1 |
| 2. | Доля отремонтированных тротуаров от общей площади тротуаров | 2021 | % | 0 | 0 | Х |
|  |  | 2022 |  | 0 | 0 | Х |
|  |  | 2023 |  | 0 | 0 | Х |
|  |  | 2024 |  | 0 | 0 | Х |
| 3. | Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов от их общей площади | 2021 | % | 0 | 0 | Х |
|  |  | 2022 |  | 0 | 0 | Х |
|  |  | 2023 |  | 0 | 0 | Х |
|  |  | 2024 |  | 0 | 0 | Х |
| 4. | Численность жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения) | 2021 | чел. | 8 | 8 | 0 |
|  |  | 2022 |  | 8 | 8 | 1 |
|  |  | 2023 |  | 8 | 8 | 1 |
|  |  | 2024 |  | 8 | 8 | 1 |
| 5. | Количество оказанной государственной поддержки субъектам малых форм хозяйствования (с учетом голов скота) | 2021 | ед. | 95 | 95 | 1 |
|  |  | 2022 |  | 83 | 83 | 1 |
|  |  | 2023 |  | 67 | 67 | 1 |
|  |  | 2024 |  | 125 | 125 | 1 |
| 6. | Доля обеспеченных теплоснабжением и водоснабжением жилых многоквартирных домов, не имеющих приборов учета, от общего количества многоквартирных домов | 2021 | % | 100 | 100 | 1 |
|  |  | 2022 |  | 100 | 100 | 1 |
|  |  | 2023 |  | 100 | 100 | 1 |
|  |  | 2024 |  | 100 | 100 | 1 |

В соответствии с проведенным анализом в период с 2021 по 2024 год целевые показатели (индикаторы) результативности Программы в целом достигнуты.

За период реализации в Программу 8 раз вносились изменения постановлениями Администрации ЗАТО Северск от 22.09.2021 № 2084, от 16.03.2022 № 421, от 01.09.2022 
№ 1580, от 03.03.2023 № 311-па, от 21.08.2023 № 1576-па, от 14.02.2024 
№ 487-па, от 05.08.2024 № 2656-па, от 19.12.2024 № 5025-па.

Изменения Программы касались корректировки расходов в соответствии с решениями Думы ЗАТО Северск о бюджете ЗАТО Северск и постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации».

Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 1) была направлена 
на повышение комфортности проживания населения на внегородских территориях ЗАТО Северск.

Для достижения цели подпрограммы 1 были поставлены 5 задач:

содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск;

поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск;

благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск;

привлечение населения внегородских территорий ЗАТО Северск к участию в создании комфортной среды в населенных пунктах посредством механизма инициативного бюджетирования;

строительство и обновление объектов благоустройства на внегородских территориях ЗАТО Северск.

Решение задач подпрограммы 1 было предусмотрено за счет реализации ведомственных целевых программ (далее – ВЦП) (до 31.12.2023) и комплексов процессных мероприятий (далее – КПМ) (с 01.01.2024) «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск в 2021 - 2022 годах», «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск», основных мероприятий «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск в 2023 - 2024 годах», «Реализация проектов, предложенных гражданами, проживающими на внегородских территориях ЗАТО Северск, отобранных на конкурсной основе, по обустройству объектов инфраструктуры в местах массового посещения», «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства 
на внегородских территориях ЗАТО Северск».

Реализация основного мероприятия «Реализация проектов, предложенных гражданами, проживающими на внегородских территориях ЗАТО Северск, отобранных на конкурсной основе, по обустройству объектов инфраструктуры в местах массового посещения» осуществлялась путем предоставления субсидий из бюджета Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области 20.09.2019 № 329а «Об утверждении государственной программы «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области».

Объем финансирования подпрограммы 1 представлен в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации, год | План с учетом утвержденного бюджета (тыс. руб.) | Фактическое исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» | Всего | 97 885,69 | 97 280,41 | 99,38 |
|  | 2021 | 16 751,82 | 16 596,29 | 99,07 |
|  | 2022 | 22 899,89 | 22 610,24 | 98,73 |
|  | 2023 | 27 009,58 | 26 902,33 | 99,60 |
|  | 2024 | 31 224,40 | 31 171,55 | 99,80 |

В целях реализации задач подпрограммы 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» и «Поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» Управлением 
по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск осуществлялся ремонт асфальтобетонного и щебеночного покрытия дорог на внегородских территориях ЗАТО Северск. Также на постоянной основе производились работы по содержанию 
улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск, в рамках содержания средств организации дорожного движения обслуживались дорожные знаки.

В целях реализации задачи «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1 выполнялись работы по поддержанию санитарного благополучия внутриквартальных территорий и мест захоронений, проводилась противоклещевая обработка территорий.

В рамках реализации задачи «Привлечение населения внегородских территорий ЗАТО Северск к участию в создании комфортной среды в населенных пунктах посредством механизма инициативного бюджетирования» подпрограммы 1 в период с 2021 по 2024 год не реализован ни один из проектов по обустройству мест массового посещения, предложенных населением внегородских территорий ЗАТО Северск.

В рамках реализации задачи «Строительство и обновление объектов благоустройства на внегородских территориях ЗАТО Северск» подпрограммы 1 в 2023 году разработана проектно-сметная документация  по расширению территории муниципального кладбища 
в дер.Семиозерки.

Достигнутые показатели цели подпрограммы 1 представлены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Срок реали-зации, год | Единица измере-ния | Значения целевых показателей результатив-ности |  | Оценка достиже-ния показа-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Площадь отремонтированных покрытий дорог | 2021 | м2 | 3656 | 3656 | 1 |
|  |  | 2022 |  | 5968 | 5968 | 1 |
|  |  | 2023 |  | 9021 | 9021 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 2024 |  | 10 229 | 10 229 | 1 |
| 2. | Площадь отремонтированных тротуаров нарастающим итогом | 2021 | м2 | 0 | 0 | Х |
|  |  | 2022 |  | 0 | 0 | Х |
|  |  | 2023 |  | 0 | 0 | Х |
|  |  | 2024 |  | 0 | 0 | Х |
| 3. | Площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов нарастающим итогом | 2021 | м2 | 0 | 0 | Х |
|  |  | 2022 |  | 0 | 0 | Х |
|  |  | 2023 |  | 0 | 0 | Х |
|  |  | 2024 |  | 0 | 0 | Х |
| 4. | Объем ликвидированных свалок мусора | 2021 | м3 | 1187 | 1187 | 1 |
|  |  | 2022 |  | 685 | 685 | 1 |
|  |  | 2023 |  | 675 | 675 | 1 |
|  |  | 2024 |  | 1100 | 1100 | 1 |
| 5. | Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ от общей площади, подлежащей обработке | 2021 | проц. | 100 | 100 | 1 |
|  |  | 2022 |  | 100 | 100 | 1 |
|  |  | 2023 |  | 100 | 100 | 1 |
|  |  | 2024 |  | 100 | 100 | 1 |
| 6. | Доля населения дер.Семиозерки, обеспеченного питьевой водой | 2021 | проц. | 100 | 100 | 1 |
|  |  | 2022 |  | 100 | 100 | 1 |
|  |  | 2023 |  | 100 | 100 | 1 |
|  |  | 2024 |  | 100 | 100 | 1 |
| 7. | Площадь мест массового посещения, благоустроенных с участием населения внегородских территорий ЗАТО Северск | 2021 | м2 | 0 | 0 | Х |
|  |  | 2022 |  | 0 | 0 | Х |
|  |  | 2023 |  | 0 | 0 | Х |
|  |  | 2024 |  | 0 | 0 | Х |
|  |  | 2021 |  | 0 | 0 | Х |

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 представлена в таблице 5.

Таблица 5

| Год | Степень достижения целей и решения задач | Степень освоения средств | Оценка эффективности подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 1 | 0,99 | 5 |
| 2022 | 1 | 0,98 | 5 |
| 2023 | 1 | 1 | 5 |
| 2024 | 1 | 1 | 5 |

Подпрограмма 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения» (далее – подпрограмма 2) была направлена на содействие субъектам малых форм хозяйствования в развитии сельскохозяйственной деятельности и ресурсоснабжающим организациям в обеспечении бесперебойного теплоснабжения и водоснабжения многоквартирных домов внегородских территорий ЗАТО Северск.

Для достижения цели подпрограммы 2 были поставлены 4 задачи:

оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск;

возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг 
в сфере теплоснабжения и водоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск;

оказание услуг водоснабжения и водоотведения населению на внегородских территориях ЗАТО Северск;

оказание услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и горячего водоснабжения населению на внегородских территориях ЗАТО Северск.

Решение задач подпрограммы 2 было предусмотрено за счет реализации ведомственных целевых программ (далее – ВЦП) (до 31.12.2023) «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск», «Возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения и водоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск», «Оказание услуг водоснабжения и водоотведения населению на внегородских территориях ЗАТО Северск» 
и комплексов процессных мероприятий (далее – КПМ) (с 01.01.2024) «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск», «Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск», «Оказание услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и горячего водоснабжения населению на внегородских территориях ЗАТО Северск».

Объем финансирования подпрограммы 2 представлен в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации, год | План с учетом утвержденного бюджета (тыс. руб.) | Фактическое исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для развития субъектов | Всего | 218 380,29 | 215 483,58 | 98,67 |
|  | 2021 | 47 078,70 | 47 078,67 | 99,90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения» | 2022 | 46 920,81 | 45 532,44 | 97,04 |
|  | 2023 | 61 518,88 | 61 046,49 | 99,23 |
|  | 2024 | 62 861,90 | 61 825,98 | 98,40 |

В соответствии с проведенным анализом за период действия подпрограммы 2 целевые показатели (индикаторы) результативности в целом достигнуты, за исключением достижения одного показателя в 2022 году. В связи с несоблюдением условий контракта показатель 
по выполнению противопожарных барьеров не достигнут.

Целевые показатели подпрограммы 2 представлены в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Срок реализа-ции, год | Единица измере-ния | Значения целевых показателей результатив-ности |  | Оценка достиже-ния показате-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову | 2021 | ед. | 40 | 40 | 1 |
|  |  | 2022 |  | 37 | 37 | 1 |
|  |  | 2023 |  | 33 | 33 | 1 |
|  |  | 2024 |  | 33 | 33 | 1 |
| 2. | Субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову | 2021 | ед. | 73 | 73 | 1 |
|  |  | 2022 |  | 46 | 46 | 1 |
|  |  | 2023 |  | 34 | 34 | 1 |
|  |  | 2024 |  | 92 | 92 | 1 |
| 3. | Количество многоквартирных домов, не имеющих приборов учета, по которым возмещаются затраты ресурсоснабжающим организациям | 2021 | ед. | 156 | 156 | 1 |
|  |  | 2022 |  | 156 | 156 | 1 |
|  |  | 2023 |  | 156 | 156 | 1 |
|  |  | 2024 |  | 113 | 113 | 1 |
| 4. | Доля жителей пос.Самусь и пос.Орловка, обеспеченных бесперебойным водоснабжением и водоотведением | 2021 | % | 0 | 0 | Х |
|  |  | 2022 |  | 100 | 100 | 1 |
|  |  | 2023 |  | 100 | 100 | 1 |
|  |  | 2024 |  | 100 | 100 | 1 |

В целях реализации задачи «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 предоставлялись субсидия на возмещение части затрат на содержание поголовья коров и обеспечение технической и технологической модернизации личных подсобных хозяйств, а также субсидия на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров.

В целях реализации задачи «Возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат 
в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения и водоснабжения гражданам 
на внегородских территориях ЗАТО Северск» подпрограммы 2 многоквартирные дома 
в пос.Самусь и в пос.Орловка были обеспечены теплоснабжением и горячим водоснабжением.

В целях реализации задачи «Оказание услуг водоснабжения и водоотведения 
на внегородских территориях ЗАТО Северск» подпрограммы 2 оказывались услуги водоснабжения и водоотведения населению ресурсоснабжающей организацией.

С 01.01.2024 задачи 2, 3 подпрограммы 2 объединены в КПМ «Оказание услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и горячего водоснабжения населению 
на внегородских территориях ЗАТО Северск».

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 представлена в таблице 8.

Таблица 8

| Год | Степень достижения целей и решения задач | Степень освоения средств | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 1 | 1 | 5 |
| 2022 | 1 | 0,96 | 5 |
| 2023 | 1 | 0,99 | 5 |
| 2024 | 1 | 0,98 | 5 |

Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – подпрограмма 3) была  направлена на обеспечение реализации Программы и содержала расходы на финансовое обеспечение деятельности Управления по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск.

Объем финансирования подпрограммы 3 по годам реализации представлен в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации, год | План с учетом утвержденного бюджета (тыс. руб.) | Фактическое исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 55 348,35 | 53 298,70 | 96,29 |
|  | 2021 | 12 934,80 | 12 290,32 | 95,01 |
|  | 2022 | 13 655,80 | 12 892,02 | 94,40 |
|  | 2023 | 14 108,81 | 13 667,05 | 96,86 |
|  | 2024 | 14 648,94 | 14 449,31 | 98,60 |

Для реализации подпрограммы 3 была поставлена 1 задача деятельности ответственного исполнителя:

обеспечение реализации муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск».

Информация о достигнутых показателях реализации подпрограммы 3 представлена в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование показателя | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение принятых бюджетных обязательств | проц. | 99 | 99 | 99 | 99 |

## В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707, ежегодно проводилась оценка эффективности реализации Программы.

## Оценка эффективности реализации Программы за годы ее реализации, 
в том числе значения степени достижения целей и решения задач, степени освоения средств, представлены в таблице 11.

Таблица 11

| Показатели оценки | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень достижения целей и решения задач СДП | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Степень освоения средств СОС | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации Программы | 5 | 5 | 5 | 5 |

Программа за все годы ее реализации имела высокий уровень эффективности.

Учитывая эффективность Программы, необходимо продолжать реализацию мероприятий по улучшению жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск программным методом. В этих целях разработана и утверждена муниципальная программа «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы.