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	УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации ЗАТО Северск
[bookmark: _GoBack]от _30.06.2025_№_575-ра___ 





ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

Муниципальная программа «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы была разработана в целях создания функциональной 
и пространственно-сбалансированной городской среды для комфортного проживания населения ЗАТО Северск и устойчивого социально-экономического развития ЗАТО Северск (далее – Программа).
Ответственный исполнитель Программы – Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск.
Целью Программы являлось формирование комфортной городской среды проживания на внегородских территориях ЗАТО Северск.
Для достижения этой цели были поставлены 2 задачи:
повышение комфортности проживания населения на внегородских территориях ЗАТО Северск;
содействие субъектам малых форм хозяйствования в развитии сельскохозяйственной деятельности и ресурсоснабжающим организациям в обеспечении бесперебойного теплоснабжения и водоснабжения многоквартирных домов внегородских территорий ЗАТО Северск.
Программа состояла из 3 подпрограмм:
подпрограммы 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 1);
подпрограммы 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водоснабжения» (далее – подпрограмма 2);
подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – подпрограмма 3).
Подпрограмма 1 включала 2 ведомственные целевые программы (далее – ВЦП) 
(до 31.12.2023) и комплекс процессных мероприятий (далее – КПМ) (с 01.01.2024):
ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск»;
ВЦП «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск»;
КПМ «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск».
Подпрограмма 2 включала 3 ведомственные целевые программы (далее – ВЦП) 
(до 31.12.2023) и 3 комплекса процессных мероприятий (далее – КПМ) (с 01.01.2024):
ВЦП «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск»;
ВЦП «Возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения и водоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск»;
ВЦП «Оказание услуг водоснабжения и водоотведения населению на внегородских территориях ЗАТО Северск»;
КПМ «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск»;
КПМ «Возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения и водоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск»;
КПМ «Оказание услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и горячего водоснабжения населению на внегородских территориях ЗАТО Северск».
В рамках реализации Программы были выполнены мероприятия, направленные 
на повышение пропускной способности улично-дорожной сети, создание безопасных условий для всех участников дорожного движения, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан 
и их имущества, обеспечение комфортных условий субъектам малых форм хозяйствования для осуществления сельскохозяйственной деятельности, обеспечение бесперебойного теплоснабжения многоквартирных жилых домов в пос.Самусь и в пос.Орловка.
Объем финансирования Программы представлен в таблице 1.
Таблица 1
	№
п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	Срок реализации, год

	План
с учетом утвержденного бюджета
(тыс. руб.)
	Фактическое исполнение (кассовые расходы)
(тыс. руб.)

	Процент выполнения,
%


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск»
	Всего
	97 885,69 
	97 280,41
	99,38

	
	
	2021
	16 751,82
	16 596,29
	99,07

	
	
	2022
	22 899,89
	22 610,24
	98,73

	
	
	2023
	27 009,58
	26 902,33
	99,60

	
	
	2024
	31 224,40
	31 171,55
	99,80

	2.
	Подпрограмма 2 
«Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водоснабжения»
	Всего
	218 380,29 
	215 483,58
	98,67

	
	
	2021
	47 078,70
	47 078,67
	99,90

	
	
	2022
	46 920,81
	45 532,44
	97,04

	
	
	2023
	61 518,88
	61 046,49
	99,23

	
	
	2024
	62 861,90
	61 825,98
	98,40

	3.
	Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Всего
	55 348,35
	53 298,70
	96,29

	
	
	2021
	12 934,80
	12 290,32
	95,01

	
	
	2022
	13 655,80
	12 892,02
	94,40

	
	
	2023
	14 108,81
	13 667,05
	96,86

	
	
	2024
	14 648,94
	14 449,31
	98,60

	
	Итого по Программе
	Всего
	371 614,34
	366 062,68
	98,50

	
	
	2021
	76 765,32
	75 965,28
	98,95

	
	
	2022
	83 476,50
	81 034,70
	97,07

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	2022
	83 476,50
	81 034,70
	97,07

	
	
	2023
	102 637,27
	101 615,86
	99,00

	
	
	2024
	108 735,25
	107 446,84
	98,80


Показатели цели Программы представлены в таблице 2.
Таблица 2
	№
п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Срок реализации, год
	Единица измере-ния

	Значения целевых показателей результатив-ности
	Оценка достиже-ния показателя


	
	
	
	
	план
	факт 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Доля отремонтированных дорог, не соответствовавших нормативам, от общей площади дорог
	2021
	%
	0,66
	0,66
	1

	
	
	2022
	
	1,08
	1,08
	1

	
	
	2023
	
	1,41
	1,41
	1

	
	
	2024
	
	1,83
	1,83
	1

	2.
	Доля отремонтированных тротуаров от общей площади тротуаров
	2021
	%
	0
	0
	Х

	
	
	2022
	
	0
	0
	Х

	
	
	2023
	
	0
	0
	Х

	
	
	2024
	
	0
	0
	Х

	3.
	Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов от их общей площади
	2021
	%
	0
	0
	Х

	
	
	2022
	
	0
	0
	Х

	
	
	2023
	
	0
	0
	Х

	
	
	2024
	
	0
	0
	Х

	4.
	Численность жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения)
	2021
	чел.
	8
	8
	0

	
	
	2022
	
	8
	8
	1

	
	
	2023
	
	8
	8
	1

	
	
	2024
	
	8
	8
	1

	5.
	Количество оказанной государственной поддержки субъектам малых форм хозяйствования (с учетом голов скота)
	2021
	ед.
	95
	95
	1

	
	
	2022
	
	83
	83
	1

	
	
	2023
	
	67
	67
	1

	
	
	2024
	
	125
	125
	1

	6.
	Доля обеспеченных теплоснабжением и водоснабжением жилых многоквартирных домов, не имеющих приборов учета, от общего 
количества
многоквартирных домов
	2021
	%
	100
	100
	1

	
	
	2022
	
	100
	100
	1

	
	
	2023
	
	100
	100
	1

	
	
	2024
	
	100
	100
	1


В соответствии с проведенным анализом в период с 2021 по 2024 год целевые показатели (индикаторы) результативности Программы в целом достигнуты. 
За период реализации в Программу 8 раз вносились изменения постановлениями Администрации ЗАТО Северск от 22.09.2021 № 2084, от 16.03.2022 № 421, от 01.09.2022 
№ 1580, от 03.03.2023 № 311-па, от 21.08.2023 № 1576-па, от 14.02.2024 
№ 487-па, от 05.08.2024 № 2656-па, от 19.12.2024 № 5025-па.
Изменения Программы касались корректировки расходов в соответствии с решениями Думы ЗАТО Северск о бюджете ЗАТО Северск и постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации».
Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 1) была направлена 
на повышение комфортности проживания населения на внегородских территориях ЗАТО Северск.
Для достижения цели подпрограммы 1 были поставлены 5 задач:
содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск;
поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск;
благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск;
привлечение населения внегородских территорий ЗАТО Северск к участию в создании комфортной среды в населенных пунктах посредством механизма инициативного бюджетирования;
строительство и обновление объектов благоустройства на внегородских территориях ЗАТО Северск.
Решение задач подпрограммы 1 было предусмотрено за счет реализации ведомственных целевых программ (далее – ВЦП) (до 31.12.2023) и комплексов процессных мероприятий (далее – КПМ) (с 01.01.2024) «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск в 2021 - 2022 годах», «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск», основных мероприятий «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск в 2023 - 2024 годах», «Реализация проектов, предложенных гражданами, проживающими на внегородских территориях ЗАТО Северск, отобранных на конкурсной основе, по обустройству объектов инфраструктуры в местах массового посещения», «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства 
на внегородских территориях ЗАТО Северск».
Реализация основного мероприятия «Реализация проектов, предложенных гражданами, проживающими на внегородских территориях ЗАТО Северск, отобранных на конкурсной основе, по обустройству объектов инфраструктуры в местах массового посещения» осуществлялась путем предоставления субсидий из бюджета Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области 20.09.2019 № 329а «Об утверждении государственной программы «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области».
Объем финансирования подпрограммы 1 представлен в таблице 3.





Таблица 3
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	Срок реализации, год

	План
с учетом утвержденного бюджета
(тыс. руб.)
	Фактическое исполнение (кассовые расходы)
(тыс. руб.)
	Процент выполнения,
%


	Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство
внегородских территорий ЗАТО Северск»
	Всего
	97 885,69 
	97 280,41
	99,38

	
	2021
	16 751,82
	16 596,29
	99,07

	
	2022
	22 899,89
	22 610,24
	98,73

	
	2023
	27 009,58
	26 902,33
	99,60

	
	2024
	31 224,40
	31 171,55
	99,80


В целях реализации задач подпрограммы 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» и «Поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» Управлением 
по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск осуществлялся ремонт асфальтобетонного и щебеночного покрытия дорог на внегородских территориях ЗАТО Северск. Также на постоянной основе производились работы по содержанию 
улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск, в рамках содержания средств организации дорожного движения обслуживались дорожные знаки. 
В целях реализации задачи «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1 выполнялись работы по поддержанию санитарного благополучия внутриквартальных территорий и мест захоронений, проводилась противоклещевая обработка территорий.
В рамках реализации задачи «Привлечение населения внегородских территорий ЗАТО Северск к участию в создании комфортной среды в населенных пунктах посредством механизма инициативного бюджетирования» подпрограммы 1 в период с 2021 по 2024 год не реализован ни один из проектов по обустройству мест массового посещения, предложенных населением внегородских территорий ЗАТО Северск.
В рамках реализации задачи «Строительство и обновление объектов благоустройства на внегородских территориях ЗАТО Северск» подпрограммы 1 в 2023 году разработана проектно-сметная документация  по расширению территории муниципального кладбища 
в дер.Семиозерки.
Достигнутые показатели цели подпрограммы 1 представлены в таблице 4.
Таблица 4
	№
п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Срок реали-зации, 
год
	Единица измере-ния
	Значения целевых показателей результатив-ности
	Оценка достиже-ния показа-теля


	
	
	
	
	план
	факт 

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Площадь отремонтированных покрытий дорог
	2021
	м2
	3656
	3656
	1

	
	
	2022
	
	5968
	5968
	1

	
	
	2023
	
	9021
	9021
	1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	2024
	
	10 229
	10 229
	1

	2.
	Площадь отремонтированных тротуаров нарастающим итогом
	2021
	м2
	0
	0
	Х

	
	
	2022
	
	0
	0
	Х

	
	
	2023
	
	0
	0
	Х

	
	
	2024
	
	0
	0
	Х

	3.
	Площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов нарастающим итогом
	2021
	м2
	0
	0
	Х

	
	
	2022
	
	0
	0
	Х

	
	
	2023
	
	0
	0
	Х

	
	
	2024
	
	0
	0
	Х

	4.
	Объем ликвидированных свалок мусора
	2021
	м3
	1187
	1187
	1

	
	
	2022
	
	685
	685
	1

	
	
	2023
	
	675
	675
	1

	
	
	2024
	
	1100
	1100
	1

	5.
	Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ от общей площади, подлежащей обработке
	2021
	проц.
	100
	100
	1

	
	
	2022
	
	100
	100
	1

	
	
	2023
	
	100
	100
	1

	
	
	2024
	
	100
	100
	1

	6.
	Доля населения дер.Семиозерки, обеспеченного питьевой водой
 

	2021
	проц.
	100
	100
	1

	
	
	2022
	
	100
	100
	1

	
	
	2023
	
	100
	100
	1

	
	
	2024
	
	100
	100
	1

	7.
	Площадь мест массового посещения, благоустроенных с участием населения внегородских территорий ЗАТО Северск
	2021
	м2
	0
	0
	Х

	
	
	2022
	
	0
	0
	Х

	
	
	2023
	
	0
	0
	Х

	
	
	2024
	
	0
	0
	Х

	
	
	2021
	
	0
	0
	Х


Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 представлена в таблице 5.
Таблица 5
	Год
	Степень
достижения целей
и решения задач
	Степень
освоения средств
	Оценка
эффективности подпрограммы

	2021
	1
	0,99
	5

	2022
	1
	0,98
	5

	2023
	1
	1
	5

	2024
	1
	1
	5


Подпрограмма 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения» (далее – подпрограмма 2) была направлена на содействие субъектам малых форм хозяйствования в развитии сельскохозяйственной деятельности и ресурсоснабжающим организациям в обеспечении бесперебойного теплоснабжения и водоснабжения многоквартирных домов внегородских территорий ЗАТО Северск.
Для достижения цели подпрограммы 2 были поставлены 4 задачи:
оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск;
возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг 
в сфере теплоснабжения и водоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск;
оказание услуг водоснабжения и водоотведения населению на внегородских территориях ЗАТО Северск;
оказание услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и горячего водоснабжения населению на внегородских территориях ЗАТО Северск.
Решение задач подпрограммы 2 было предусмотрено за счет реализации ведомственных целевых программ (далее – ВЦП) (до 31.12.2023) «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск», «Возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения и водоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск», «Оказание услуг водоснабжения и водоотведения населению на внегородских территориях ЗАТО Северск» 
и комплексов процессных мероприятий (далее – КПМ) (с 01.01.2024) «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск», «Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск», «Оказание услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и горячего водоснабжения населению на внегородских территориях ЗАТО Северск». 
Объем финансирования подпрограммы 2 представлен в таблице 6.
Таблица 6
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	Срок реализации, год

	План
с учетом утвержденного бюджета
(тыс. руб.)
	Фактическое исполнение (кассовые расходы)
(тыс. руб.)
	Процент выполнения,
%


	1
	2
	3
	4
	5

	Подпрограмма 2 
«Создание условий для развития субъектов 
	Всего
	218 380,29 
	215 483,58
	98,67

	
	2021
	47 078,70
	47 078,67
	99,90

	1
	2
	3
	4
	5

	малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения»
	2022
	46 920,81
	45 532,44
	97,04

	
	2023
	61 518,88
	61 046,49
	99,23

	
	2024
	62 861,90
	61 825,98
	98,40


В соответствии с проведенным анализом за период действия подпрограммы 2 целевые показатели (индикаторы) результативности в целом достигнуты, за исключением достижения одного показателя в 2022 году. В связи с несоблюдением условий контракта показатель 
по выполнению противопожарных барьеров не достигнут. 
Целевые показатели подпрограммы 2 представлены в таблице 7.
Таблица 7
	№
п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Срок реализа-ции, 
год
	Единица измере-ния

	Значения целевых показателей результатив-ности
	Оценка достиже-ния показате-ля


	
	
	
	
	план
	факт 
	

	1.
	Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову
	2021
	ед.
	40
	40
	1

	
	
	2022
	
	37
	37
	1

	
	
	2023
	
	33
	33
	1

	
	
	2024
	
	33
	33
	1

	2.
	Субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову
	2021
	ед.
	73
	73
	1

	
	
	2022
	
	46
	46
	1

	
	
	2023
	
	34
	34
	1

	
	
	2024
	
	92
	92
	1

	3.
	Количество многоквартирных домов, не имеющих приборов учета, по которым возмещаются
 затраты ресурсоснабжающим организациям
	2021
	ед.
	156
	156
	1

	
	
	2022
	
	156
	156
	1

	
	
	2023
	
	156
	156
	1

	
	
	2024
	
	113
	113
	1

	4.
	Доля жителей пос.Самусь и пос.Орловка, обеспеченных бесперебойным водоснабжением и водоотведением
	2021
	%
	0
	0
	Х

	
	
	2022
	
	100
	100
	1

	
	
	2023
	
	100
	100
	1

	
	
	2024
	
	100
	100
	1



В целях реализации задачи «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 предоставлялись субсидия на возмещение части затрат на содержание поголовья коров и обеспечение технической и технологической модернизации личных подсобных хозяйств, а также субсидия на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров.
В целях реализации задачи «Возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат 
в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения и водоснабжения гражданам 
на внегородских территориях ЗАТО Северск» подпрограммы 2 многоквартирные дома 
в пос.Самусь и в пос.Орловка были обеспечены теплоснабжением и горячим водоснабжением.
В целях реализации задачи «Оказание услуг водоснабжения и водоотведения 
на внегородских территориях ЗАТО Северск» подпрограммы 2 оказывались услуги водоснабжения и водоотведения населению ресурсоснабжающей организацией.
С 01.01.2024 задачи 2, 3 подпрограммы 2 объединены в КПМ «Оказание услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и горячего водоснабжения населению 
на внегородских территориях ЗАТО Северск».
Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 представлена в таблице 8.
Таблица 8
	Год
	Степень
достижения целей
и решения задач
	Степень
освоения средств
	Оценка
эффективности муниципальной программы

	2021
	1
	1
	5

	2022
	1
	0,96
	5

	2023
	1
	0,99
	5

	2024
	1
	0,98
	5


Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – подпрограмма 3) была  направлена на обеспечение реализации Программы и содержала расходы на финансовое обеспечение деятельности Управления по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск.
Объем финансирования подпрограммы 3 по годам реализации представлен в таблице 9.
Таблица 9
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	Срок реализации, год

	План
с учетом утвержденного бюджета
(тыс. руб.)
	Фактическое исполнение (кассовые расходы)
(тыс. руб.)
	Процент выполнения,
%


	Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Всего
	55 348,35
	53 298,70
	96,29

	
	2021
	12 934,80
	12 290,32
	95,01

	
	2022
	13 655,80
	12 892,02
	94,40

	
	2023
	14 108,81
	13 667,05
	96,86

	
	2024
	14 648,94
	14 449,31
	98,60


Для реализации подпрограммы 3 была поставлена 1 задача деятельности ответственного исполнителя:
обеспечение реализации муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск».
Информация о достигнутых показателях реализации подпрограммы 3 представлена в таблице 10.
Таблица 10
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2021
год
	2022
год
	2023
год
	2024
год

	Исполнение принятых бюджетных обязательств
	проц.
	99
	99
	99
	99


В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707, ежегодно проводилась оценка эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы за годы ее реализации, 
в том числе значения степени достижения целей и решения задач, степени освоения средств, представлены в таблице 11.
Таблица 11
	Показатели оценки
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	Степень достижения целей и решения задач СДП
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Степень освоения средств СОС
	0,99
	0,96
	0,99
	0,99

	Оценка эффективности реализации Программы
	5
	5
	5
	5


Программа за все годы ее реализации имела высокий уровень эффективности. 
Учитывая эффективность Программы, необходимо продолжать реализацию мероприятий по улучшению жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск программным методом. В этих целях разработана и утверждена муниципальная программа «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы. 
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