УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от _13.08.2025__ № __1949-па__

ПЛАН

мероприятий по подготовке к проведению городского

спортивно-творческого фестиваля «Северские зори» среди лиц

с ограниченными возможностями здоровья

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка сценария торжественного открытия городского спортивно-творческого фестиваля «Северские зори» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – Фестиваль) | Август | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |
|  | Подготовка МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» к размещению участников Фестиваля | Август | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» |
|  | Разработка меню и сметы расходов на проведение Фестиваля (совместно с общественными организациями инвалидов) | Август | Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» |
|  | Организация медицинского, спортивного, судейского обеспечения Фестиваля | 30 августа - 1 сентября | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск |
|  | Организация отъезда участников Фестиваля | 1 сентября | Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск |