|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением |
| --- | --- |
|  | Администрации ЗАТО Северск |
|  | от _08.10.2025_ №_894-ра__ |

ПЛАН

подготовки и проведения муниципального профориентационного

образовательного события «Территория возможностей»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Подготовка проекта распоряжения Администрации ЗАТО Северск, регламентирующего проведение муниципального профориентационного образовательного события «Территория возможностей» | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 06.10.2025 |
|  | Составление списка организаций и учебных заведений среднего и высшего профессионального образования – участников муниципального профориентационного образовательного события «Территория возможностей» | Территориальный отдел города Северска ОГКУ ЦЗН Томской области | 06.10.2025 |
|  | Оформление совместно с территориальным отделом города Северска ОГКУ ЦЗН Томской области места проведения муниципального профориентационного образовательного события «Территория возможностей» | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 11.11.2025 |
|  | Обеспечение явки обучающихся образовательных организаций ЗАТО Северск – участников муниципального профориентационного образовательного события «Территория возможностей» | Управление образования Администрации ЗАТО Северск, руководители образовательных организаций | 12.11.2025 |
|  | Информационное сопровождение муниципального профориентационного образовательного события «Территория возможностей» | Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск | 10.10.2025, 12.11.2025 |
|  | Подготовка совместно с территориальным отделом города Северска ОГКУ ЦЗН Томской области Благодарственных писем организациям и учебным заведениям среднего и высшего профессионального образования – участникам муниципального профориентационного образовательного события «Территория возможностей» | Комитет по кадрам и муниципальной службе Администрации ЗАТО Северск | 03.11.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Подготовка сценария и проведение торжественного открытия муниципального профориентационного образовательного события «Территория возможностей» совместно с территориальным отделом города Северска ОГКУ ЦЗН Томской области | Управление образования Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | 10.10.2025, 12.11.2025 |
|  | Организация профориентационного пункта для участников муниципального профориентационного образовательного события «Территория возможностей» | Территориальный отдел города Северска ОГКУ ЦЗН Томской области, Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 12.11.2025 |
| 9. | Организация выносной торговли для участников муниципального профориентационного образовательного события «Территория возможностей» | Территориальный отдел города Северска ОГКУ ЦЗН Томской области | 12.11.2025 |