УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от _22.10.2025__№__2595-па__

ПОЛОЖЕНИЕ

о комплексной системе бережливого управления в органах и структурных
подразделениях Администрации ЗАТО Северск, подведомственных
Администрации ЗАТО Северск учреждениях

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о комплексной системе бережливого управления в органах
и структурных подразделениях Администрации ЗАТО Северск, подведомственных Администрации ЗАТО Северск учреждениях (далее – Положение) разработано в целях повышения эффективности деятельности органов и структурных подразделений Администрации ЗАТО Северск, подведомственных Администрации ЗАТО Северск учреждений (далее – подразделения администрации) за счет совершенствования
и оптимизации ведомственных процессов на постоянной основе и определяет условия
и порядок осуществления бережливого управления в подразделениях администрации.

2. Для целей Положения используются следующие понятия:

1) бережливое управление – это клиентоориентированный подход к системе муниципального управления, основанный на постоянном совершенствовании ведомственных процессов и устранении всех видов потерь ресурсов в деятельности подразделений администрации с применением принципов, ценностей и инструментов бережливого управления;

2) проект – оптимизация рабочих процессов для обеспечения бережливого управления в подразделениях администрации;

3) муниципальная управленческая команда – команда, состоящая из координаторов (заместителей Мэра ЗАТО Северск) и членов рабочей группы (руководителей органов
и структурных подразделений Администрации ЗАТО Северск), обеспечивающая внедрение
на территории ЗАТО Северск бережливого управления;

4) картирование процесса – это визуальное описание процесса проекта посредством формирования карт текущего и целевого состояния процесса, на которых схематично изображается каждое действие и движение материальных и информационных потоков
в рамках процесса, выявляются проблемы и возможности усовершенствования оптимизируемого процесса, определяется его приближение к оптимальному состоянию.

3. Цели бережливого управления:

1) повышение удовлетворенности граждан и организаций от деятельности подразделений администрации;

2) снижение потерь ресурсов, затрачиваемых на реализацию проектов;

3) оказание организационно-методической помощи и обеспечение единого подхода
в реализации проектов.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО УПРАВЛЕНИЯ

4. Общее руководство организацией работ по внедрению в подразделениях администрации бережливого управления осуществляет Мэр ЗАТО Северск.

5. Уполномоченным органом, осуществляющим методическое сопровождение
и координацию реализации комплекса мероприятий по внедрению бережливого управления
в деятельность подразделений администрации, является Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск (далее – Уполномоченный орган).

6. Уполномоченный орган выполняет следующие функции:

1) обеспечивает методологическое сопровождение внедрения технологий бережливого управления;

2) взаимодействует с федеральными исполнительными органами, исполнительными органами Томской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области и иными организациями по вопросам внедрения бережливого управления;

3) оказывает консультативную поддержку должностным лицам подразделений администрации, участвующих в реализации проектов.

7. Управление проектами в рамках курирующих направлений осуществляют координаторы (заместители Мэра ЗАТО Северск) муниципальной управленческой команды (далее – координатор).

8. Координатор выполняет следующие функции:

1) осуществляет предварительную оценку социальной и экономической важности проекта, предлагаемого к реализации, осуществляет выбор проекта, подлежащего реализации;

2) назначает руководителей органов и структурных подразделений Администрации ЗАТО Северск из членов рабочей группы муниципальной управленческой команды (далее – руководитель проекта) ответственными за реализацию проектов в рамках курируемых направлений;

3) согласовывает карточку проекта и план мероприятий по реализации проекта;

4) совместно со специалистами ПСР АО «СХК» осуществляет мониторинг внедрения инструментов бережливого управления на территории ЗАТО Северск и проводит анализ качества реализации проектов;

5) доводит до Мэра ЗАТО Северск информацию о ходе реализации и окончании реализации проекта;

6) содействует в пределах своих полномочий тиражированию положительного опыта реализации наиболее успешных проектов.

9. Руководитель проекта выполняет следующие функции:

1) обеспечивает подготовку и представление координатору предложений по открытию проектов;

2) разрабатывает карточки проектов и утверждает планы мероприятий по реализации проектов;

3) определяет состав команды по реализации проекта, состоящей из работников одного или нескольких подразделений администрации (далее – команда проекта);

4) планирует и координирует работу команды проекта;

5) оказывает всестороннее содействие внедрению инструментов бережливого управления в подразделениях администрации;

6) осуществляет контроль и оценку эффективности и результативности деятельности команды проекта;

7) вносит предложения о выделении необходимых ресурсов для реализации проекта;

8) привлекает по согласованию иные организации для выполнения работ и услуг
в рамках проекта в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

9) в целях обеспечения эффективной работы и быстрой коммуникации команды
на стадии разработки проекта формирует презентацию, в которой по мере формирования последовательно размещается следующая информация:

а) карточка проекта;

б) утвержденный план мероприятий по реализации проекта, внесение изменений в план реализации проекта;

в) карты текущего и целевого состояния процесса проекта;

г) перечень проблем в рамках реализации процесса, выявленных в ходе разработки карты текущего состояния процесса;

д) текущее состояние реализации плана мероприятий по реализации проекта;

е) результат реализации проекта;

ж) иные дополнительные материалы.

III. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ

10. Реализация проектов в подразделениях администрации включает в себя следующие этапы:

1) инициацию проекта;

2) картирование процесса реализации проекта;

3) формирование плана мероприятий по реализации проекта;

4) выполнение плана мероприятий по реализации проекта;

5) закрытие проекта.

11. Руководители подразделений администрации организуют и обеспечивают процесс формирования инициатив в подразделении администрации.

12. Инициатива должна соответствовать следующим условиям:

1) повышение эффективности и результативности деятельности подразделения администрации в результате реализации проекта;

2) экономия ресурсов, снижение потерь в процессах в результате реализации проекта;

3) постоянный характер реализации процесса, предлагаемого к оптимизации.

13. Руководитель подразделения администрации осуществляет инициацию проекта путем формирования и заполнения карточки проекта согласно приложению 1 и направления карточки проекта координатору для предварительной оценки социальной и экономической важности проекта, предлагаемого к реализации, и выбора проекта, подлежащего реализации.

14. В течение 10 рабочих дней координатор рассматривает карточку проекта на предмет целесообразности реализации проекта, проводит анализ ценности и ожидаемого эффекта
от его реализации с учетом оценки следующих данных:

1) проблемы (причины внедрения), цели и способы их достижения;

2) ожидаемые выгоды от реализации проекта (экономия ресурсов, повышение производительности труда и другие);

3) временные и финансовые затраты на реализацию проекта;

4) сведения о необходимости автоматизации процессов в рамках проекта;

5) влияние результатов и эффектов от внедрения проекта на достижение целей
и решение задач подразделения администрации (взаимосвязь с целевыми показателями муниципальных программ).

15. После согласования карточки проекта и назначения руководителя проекта координатором утверждение карточки проекта осуществляется путем ее подписания Мэром ЗАТО Северск, что является основанием для открытия проекта.

16. Разработка карт текущего и целевого состояния процесса проекта осуществляется командой проекта согласно приложению 2 в следующие сроки:

1) карта текущего состояния процесса разрабатывается в течение 25 рабочих дней после утверждения карточки проекта;

2) карта целевого состояния процесса разрабатывается в течение 10 рабочих дней после разработки карты текущего состояния.

17. По итогам формирования карты целевого состояния процесса в течение 10 рабочих дней разрабатывается проект плана мероприятий по реализации проекта согласно приложению 3 (далее – План), состоящего из мероприятий, направленных на устранение выявленных проблем для достижения целевого состояния процесса.

18. План утверждается руководителем проекта и направляется на рассмотрение
и согласование координатору.

19. Координатор в течение 3 рабочих дней согласовывает План либо отправляет его руководителю проекта на доработку.

20. Руководитель проекта в течение 3 рабочих дней дорабатывает План и представляет координатору на согласование.

21. Команда проекта осуществляет выполнение Плана в установленные сроки. Ход реализации Плана рассматривается на заседании команды проекта не реже одного раза в две недели.

22. При необходимости допускаются изменения мероприятий проекта, сроков их исполнения, корректировка состава команды проекта по согласованию с координатором.

23. Изменения Плана утверждаются на заседании команды проекта и оформляются протоколом.

24. По итогам выполнения Плана в течение 25 рабочих дней с момента завершения последнего мероприятия командой проекта проводится оценка достижения целевых показателей проекта, формируется отчет о результатах реализации проекта.

25. Отчет о результатах реализации проекта направляется координатору в целях принятия решения о достижении целей проекта и его завершении.

26. Процедура закрытия проекта проводится в форме завершающего заседания Мэра ЗАТО Северск совместно с заместителем Мэра ЗАТО Северск по экономике и финансам, Уполномоченным органом, координатором и руководителем проекта.

27. Закрытие проекта осуществляется по итогам защиты руководителем проекта отчетной презентации о результатах реализации проекта (далее – отчетная презентация).

28. Защита отчетной презентации осуществляется в соответствии с требованиями
к процедуре защиты проекта, структуре и содержанию отчетной презентации по результатам реализации проекта согласно приложению 4.

29. Мэр ЗАТО Северск по итогам защиты отчетной презентации принимает решение
о степени достижения целей проекта и его закрытии.

IV. ТИРАЖИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ

30. Положительный опыт реализации проекта, в том числе по оптимизации муниципальной услуги или процесса, может быть использован для его тиражирования
в других подразделениях администрации с аналогичными процессами.

31. Тиражирование проекта осуществляется посредством создания Уполномоченным органом базы лучших практик реализованных проектов и распространения информации
о результатах внедрения новых подходов в рамках бережливого управления путем размещения презентаций реализованных проектов на общем сетевом диске (P:\_КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТЬ\Тиражирование).

Приложение 1

к Положению о комплексной системе бережливого управления в органах

и структурных подразделениях Администрации ЗАТО Северск, подведомственных Администрации ЗАТО Северск учреждениях

Карточка проекта ______________________________________________________

(наименование проекта)

| СОГЛАСОВАНО ______________________________________ (наименование должности курирующего проект заместителя Мэра ЗАТО Северск) ______________________________________ (подпись и Ф.И.О. курирующего проект заместителя Мэра ЗАТО Северск) «________» __________________ ________ г. | УТВЕРЖДАЮ Мэр ЗАТО Северск ________________________________ (подпись и Ф.И.О.) «_____» _________________ ______ г. |
| --- | --- |

| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта | 2. Обоснование выбора проекта |
| --- | --- |
| 3. Целевые показатели проекта | 4. Ключевые события проекта |
| Наименование показателя; Текущее значение; Целевое значение. | Наименование этапа; Период реализации этапа. |

Приложение 2

к Положению о комплексной системе бережливого управления в органах

и структурных подразделениях Администрации ЗАТО Северск, подведомственных Администрации ЗАТО Северск учреждениях

1. КАРТА
текущего состояния процесса <*>

3

2

1

n

Завершающее действие (результат) процесса

Действие n

(этап n)

Действие 2

(этап 2)

Действие 1

(этап 1)

Вход в процесс

час. мин.

час. мин.

час. мин.

час. мин.

час. мин.

час. мин.

час. мин.

час. мин.

-------------------------------

<*> 1, 2, 3, n – текстовое описание проблемы. Час. мин. – длительность процесса, перемещения или ожидания.

2. КАРТА
целевого состояния процесса <**>

n

3

1

2

Завершающее действие (результат) процесса

Действие n

(этап n)

Действие 2

(этап 2)

Действие 1

(этап 1)

Вход в процесс

час. мин.

час. мин.

час. мин.

час. мин.

час. мин.

час. мин.

час. мин.

час. мин.

-------------------------------

<**> 1, 2, 3, n – текстовое описание предложений по улучшению состояния процесса. Час. мин. – длительность процесса, перемещения или ожидания.

Приложение 3

к Положению о комплексной системе бережливого управления в органах

и структурных подразделениях Администрации ЗАТО Северск, подведомственных Администрации ЗАТО Северск учреждениях

СОГЛАСОВАНО ______________________________________ (наименование должности курирующего проект заместителя Мэра ЗАТО Северск) ______________________________________ (подпись и Ф.И.О. курирующего проект заместителя Мэра ЗАТО Северск) «___» ___________________ ___________ г.

ПЛАН

реализации проекта ______________________________________________________

(наименование проекта)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

_________________________________________     ___________     _______________________
     (наименование должности руководителя проекта)                   (подпись)                             (Ф.И.О.)

Приложение 4

к Положению о комплексной системе бережливого управления в органах

и структурных подразделениях Администрации ЗАТО Северск, подведомственных Администрации ЗАТО Северск учреждениях

ТРЕБОВАНИЯ

к процедуре защиты проекта по оптимизации процесса с применением инструментов бережливого управления, структуре и содержанию отчетной презентации по результатам реализации проекта <*>

| Номер слайда п/п | Рекомендуемое содержание слайда | Комментарии к содержанию слайда и доклада |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование проекта по оптимизации процесса с применением инструментов бережливого управления (далее – Проект). Наименование учреждения (организации), в котором реализуется Проект | На слайде указываются сведения в соответствии с утвержденной карточкой Проекта: наименование учреждения (сверху); наименование Проекта (в центре) |
| 2. | Утвержденная карточка Проекта | На слайде отражается скан утвержденной карточки Проекта. В докладе отражается информация об: актуальности и предпосылках разработки Проекта (ключевых рисках); команде Проекта; наименованиях целевых индикативных показателей, их текущих и целевых значениях; контрольных сроках каждого ключевого события по реализации Проекта |
| 3. | Карта текущего состояния процесса | На слайде отражается фотография или скриншот листа с картой текущего состояния процесса |
| 4. | Ключевые проблемы, требующие решения | На слайде отражается краткое описание проблем, выявленных в ходе описания текущего состояния процесса |
| 5. | Карта целевого состояния процесса | На слайде отражается фотография или скриншот листа с картой целевого состояния процесса |
| 6. | Информация о выполнении плана реализации Проекта | На слайде отражается краткое содержание реализованных мероприятий, направленных на решение выявленных проблем и достижение целевых показателей Проекта (с указанием прямой зависимости достигнутых показателей и реализованных мероприятий) |
| 1 | 2 | 3 |
| 7. | Результаты реализации Проекта | На слайдах с результатами реализации Проекта отражаются: перечень разработанных нормативных правовых или иных актов; целевые и фактические значения показателей, достигнутые в ходе реализации Проекта (в виде таблицы); полученный эффект (изображения в виде диаграмм, отражающих оптимизацию ресурсов в ходе реализации Проекта); примеры внедренных изменений в процессы (в том числе с размещением фотографий, характеризующих состояние «До» и «После» оптимизации процесса) |

------------------------------

<*> Рекомендуемая продолжительность мероприятия по защите: основной доклад – не более 15 минут, ответы на вопросы – не более 15 минут.