## Slide 1
Совершенствование процесса
внутренней коммуникации в МБУ СМТ
Докладчик: директор МБУ СМТ – Никитин П.И.

## Slide 3
Обоснование выбора проекта
Большое количество
согласований
Большая вероятность
возникновения конфликтных
ситуаций
Большое количество
участников процесса
Границы проекта
От решения о показе спектакля до подготовки и сбора отчетов о показе спектакля
1 Сокращение времени постановки задач, минут
180 1
2 Сокращение времени на составление графика, минут
180 1
3 Получение оперативной обратной связи о проведенном мероприятии, минут
480 20
Цели проекта
Notes: Целевое видение ЖС заключается в реализации возможности проактивного информирования граждан, достигших возраста 80 лет, о мерах поддержки (услугах), а также исключения необходимости посещения указанными гражданами организаций для оформления и получения мер поддержки (услуг).

## Slide 4
Решение
о показе спектакля
Продвижение спектакля
и запуск продаж
Издание приказа
о необходимых вводах артистов и восстановлении декораций
Назначение ответственных
за выполнение работ
Карта текущего состояния
Доведение приказов
до творческих
и технических цехов
Доведение
информации о репетициях
до артистов через телефонные звонки, мессенджеры и доску объявлений
Подготовка заявок на пошив костюмов
и подготовку декораций
Доведение
заявок до бухгалтерии
и осуществление закупок
Работы
по восстановлению декораций
и подготовке костюмов
Ежедневное планирование репетиционного процесса: уроки, танцевальные репетиции, оркестровые репетиции, прогоны спектакля
Ведение явочного журнала
на репетиции и спектакль
и учет рабочего времени
Подготовка и сбор отчетов
о проведении спектакля
в письменном виде
Показ
спектакля
180 мин
180 мин
120 мин
ежедневно
Срывы сроков постановки спектакля, проведения репетиций;
Конфликты в коллективе;
Ограниченный контроль за выполнением поручений. Большой срок доведения информации до исполнителей. Искажение и неверная подготовка поставленных задач. Нарушение сроков;
Доведение задач с опозданием. Сохранение времени по их выполнению. Личностный фактор в доведении задач и контроль процессов. Искаженная обработка связи от исполнителей.
ПРОБЛЕМЫ
480 мин

## Slide 5
Решение о показе спектакля
и внесение информации в Темзу
Управление процессом постановки задач и контроля;
Внедрение электронного расписания “Темза”.
РЕШЕНИЕ
Карта целевого состояния
Запуск продаж
и продвижение спектакля
Выполнение
необходимых закупок
Назначение ответственных в цехах за подготовку декораций
и костюмов в Темзе. Выполнение работ
Планирование репетиционного процесса (на неделю вперед)
в Темзе. Проведение необходимых репетиций
Показ
спектакля
Формирование отчетов
в электронном виде
и автоматическое доведение их до всех руководителей

## Slide 6
План мероприятий
Совершенствование процесса внутренней коммуникации в МБУ СМТ
 | Проблемы | Коренные проблемы | Мероприятие | Ответственные | Срок | Эффект
1 | Срыв сроков постановки спектакля | Длительное время доведения информации до исполнителей. Приказы, распоряжения доносятся до исполнителей: устно, по телефону, на бумажном носителе. Человеческий фактор (забывчивость, лень, саботаж) | Мониторинг рынка CRM систем для работы театра. Пробная версия Заключение договоров Обучение и адаптация | 1. Директор 2. Директор, Начальник отдела продаж, Заведующий труппой. 3. Главный бухгалтер, Начальник отдела продаж 4. Заведующий группой. Начальники отделов и цехов. | 1. 01.07.25 - 30.07. 25 2. 31.07.25 - 05.09.25 3.15.08.25 - 05.09. 25 4. 06.09.25- 05.11.25 | Сокращение срока в доведении информации и постановке задач. Увеличение времени на постановочный процесс
2 | Возникновение конфликтов в коллективе | Доведение задач с задержкой. Искажение информации при доведении задач. Искаженная обратная связь от исполнителей. Зависимость в работе цехов от точности и срочности доведения информации и постановки задач. | 1. Внедрение выбранной CRM системы. 2. Обучение ключевых сотрудников (начальников цехов, администраторов) 3. Обучение работе с системой подачи рапортов. 4. Уточнение последовательности проведения работ над подготовкой спектакля | 1. Директор. Главный бухгалтер, Начальник отдела продаж. 2. Начальники отделов и цехов. | 1. 31.07.25- 05. 09.25 2. 06.09.25.- 05.11.25 3. 01.10.25 - 05.11.25. | Устранение конфликтных ситуаций. Настройка рабочих процессов.

## Slide 7
в 180 раз
Сокращение времени постановки задач, мин
180
1
Результаты:
Реальное увеличение времени на выполнение задач за счет сокращения времени на их постановку.
БЫЛО
СТАЛО

## Slide 8
в 180 раз
Сокращение времени
на составление графика, мин
180
1
Результаты:
Освобождение времени на планирование и контроль;
Исключение фактических ошибок.
БЫЛО
СТАЛО

## Slide 9
в 24 раза
Получение оперативной обратной связи о проведенном мероприятии, мин
480
20
Результаты:
Стандартизация отчётов о проведенных мероприятиях;
Быстрое получение информации руководителями всех служб.
БЫЛО
СТАЛО
Проект рекомендуется к тиражированию