## Приложение1
Приложение 1
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от _23.12.2025__№ _3081-па__
"УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации ЗАТО Северск
от 16.08.2024 № 2779-па
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов ЗАТО Северск, включенных в краткосрочный план реализации в 2026 - 2028 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Томской области
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуата-цию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1> | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3>
[9 empty] | всего | в том числе
[10 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников
[6 empty] | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по городскому округу ЗАТО Северск |  |  | Х | Х | Х | 323992.15 | 237304.48 | 8675 | 926618876.3 | 0 | 0 | 0 | 907486147.96 | 19132728.34 | Х | Х | Х | Х
2026 год |  |  |  | Х | Х | 128977.65 | 98072.5 | 3442 | 201823988.7 | 0 | 0 | 0 | 182691260.36 | 19132728.34 | Х | Х | Х | Х
1 | 6042 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 117 | 1970 | К | СМР | 3337.48 | 2601 | 100 | 10557459 | 0 | 0 | 0 | 9556621.61 | 1000837.39 | 4059 | 4059 | 2026 | 1
2 | 6064 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 161 | 2000 | ЛО | ПСД, СМР | 22476.3 | 18135.1 | 676 | 10658254 | 0 | 0 | 0 | 9647861.33 | 1010392.67 | 587.71 | 587.71 | 2026 | 1
3 | 5839 | г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 14 | 1960 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 2138 | 1239.1 | 47 | 776915.7 | 0 | 0 | 0 | 703264.81 | 73650.89 | 627 | 627 | 2026 | 1
4 | 5863 | г. Северск, ул. Калинина, д. 2 | 1959 | ТС ХВС ГВС | СМР | 3007.1 | 2020.2 | 76 | 23260582.8 | 0 | 0 | 0 | 21055500.97 | 2205081.83 | 11514 | 11514 | 2026 | 1
5 | 5870 | г. Северск, ул. Калинина, д. 18 | 1957 | К | ПСД | 3421 | 2339.2 | 96 | 1136851.2 | 0 | 0 | 0 | 1029078.75 | 107772.45 | 486 | 486 | 2026 | 1
6 | 5900 | г. Северск, ул. Калинина, д. 64 | 1967 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 7762 | 4773.5 | 180 | 1637310.5 | 0 | 0 | 0 | 1482094.97 | 155215.53 | 343 | 343 | 2026 | 1
7 | 5901 | г. Северск, ул. Калинина, д. 66 | 1967 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 4053.1 | 2557.1 | 97 | 1603301.7 | 0 | 0 | 0 | 1451310.17 | 151991.53 | 627 | 627 | 2026 | 1
8 | 5903 | г. Северск, ул. Калинина, д. 70 | 1974 | К | ПСД | 3555.4 | 2682.4 | 101 | 1300964 | 0 | 0 | 0 | 1177633.81 | 123330.19 | 485 | 485 | 2026 | 1
9 | 5906 | г. Северск, ул. Калинина, д. 74 | 1974 | К | ПСД | 3484.3 | 2667.3 | 101 | 1293640.5 | 0 | 0 | 0 | 1171004.57 | 122635.93 | 485 | 485 | 2026 | 1
10 | 5915 | г. Северск, ул. Калинина, д. 85 | 1967 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 6062.5 | 3878 | 147 | 1330154 | 0 | 0 | 0 | 1204056.63 | 126097.37 | 343 | 343 | 2026 | 1
11 | 6119 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 11 | 1971 | ЛО К | СМР | 3202.62 | 2274.5 | 86 | 14488070.5 | 0 | 0 | 0 | 13114614.75 | 1373455.75 | 6369.78 | 6369.78 | 2026 | 1
12 | 6121 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 15 | 1971 | ЛО К | ПСД, СМР | 3203.19 | 2561.5 | 86 | 10470380.5 | 0 | 0 | 0 | 9477798.07 | 992582.43 | 4087.6 | 4087.6 | 2026 | 1
13 | 6128 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 26 | 1974 | ЛО | ПСД | 2658.6 | 1899.3 | 72 | 73252 | 0 | 0 | 0 | 66307.78 | 6944.22 | 38.57 | 38.57 | 2026 | 1
14 | 6135 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 38 | 1974 | К | ПСД | 3562.8 | 2687.8 | 102 | 1303583 | 0 | 0 | 0 | 1180004.53 | 123578.47 | 485 | 485 | 2026 | 1
15 | 6156 | г. Северск, ул. Ленина, д. 44 | 1960 | К | ПСД | 4993.5 | 3654.5 | 135 | 895352.5 | 0 | 0 | 0 | 810473.91 | 84878.59 | 245 | 245 | 2026 | 1
16 | 6238 | г. Северск, ул. Мира, д. 3 | 1953 | К НОК | СМР | 958.5 | 888.3 | 34 | 40959513 | 0 | 0 | 0 | 37076588.87 | 3882924.13 | 46110 | 46110 | 2026 | 1
17 | 6326 | г. Северск, ул. Победы, д. 19 | 2001 | ЛО | СМР | 11961.3 | 9983.1 | 255 | 21023500 | 0 | 0 | 0 | 19030491.56 | 1993008.44 | 2105.91 | 2126.99 | 2026 | 1
18 | 6333 | г. Северск, ул. Победы, д. 31 | 2002 | ЛО | ПСД | 5132.2 | 4930.1 | 136 | 146504 | 0 | 0 | 0 | 132615.56 | 13888.44 | 29.72 | 29.72 | 2026 | 1
19 | 6338 | г. Северск, ул. Победы, д. 39 | 2001 | ЛО | СМР | 11729.2 | 10696.7 | 325 | 11578672 | 0 | 0 | 0 | 10481024.55 | 1097647.45 | 1082.45 | 1082.45 | 2026 | 1
20 | 6391 | г. Северск, ул. Советская, д. 17 | 1958 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 4179 | 2307.3 | 87 | 1446677.1 | 0 | 0 | 0 | 1309533.44 | 137143.66 | 627 | 627 | 2026 | 1
21 | 6393 | г. Северск, ул. Советская, д. 19 | 1960 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 4953 | 3135.7 | 118 | 1075545.1 | 0 | 0 | 0 | 973584.41 | 101960.69 | 343 | 343 | 2026 | 1
22 | 6411 | г. Северск, ул. Солнечная, д. 11 | 1972, 1973 | ЛО | СМР | 9922.16 | 7410.6 | 275 | 5255875 | 0 | 0 | 0 | 4757622.89 | 498252.11 | 709.24 | 709.24 | 2026 | 1
23 | 6448 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 4 | 1957 | К | СМР | 2699.3 | 2272 | 86 | 39291968 | 0 | 0 | 0 | 35567125.6 | 3724842.4 | 17294 | 17294 | 2026 | 1
24 | 6525 | п. Самусь, ул. Ленина, д. 22а | 1953 | ТС ГВС | ПСД | 525.1 | 478.2 | 24 | 259662.6 | 0 | 0 | 0 | 235046.82 | 24615.78 | 543 | 543 | 2026 | 1
2027 год |  |  |  | Х | Х | 138819.97 | 99785.04 | 3727 | 387120022.8 | 0 | 0 | 0 | 387120022.8 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 5993 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 50 | 1968 | К | ПСД | 2982 | 2444.7 | 91 | 586728 | 0 | 0 | 0 | 586728 | 0 | 240 | 240 | 2027 | 1
2 | 6033 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 100 | 1971 | ЛО | ПСД | 14549.38 | 10846.3 | 402 | 146504 | 0 | 0 | 0 | 146504 | 0 | 13.51 | 13.51 | 2027 | 1
3 | 6037 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 108 | 1972 | ЛО | ПСД | 9738.55 | 7323.74 | 271 | 293008 | 0 | 0 | 0 | 293008 | 0 | 40.01 | 40.01 | 2027 | 1
4 | 6064 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 161 | 2000 | ЛО | СМР | 22476.3 | 18135.1 | 676 | 10511750 | 0 | 0 | 0 | 10511750 | 0 | 579.64 | 579.64 | 2027 | 1
5 | 5839 | г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 14 | 1960 | ТС ХВС ГВС | СМР | 2138 | 1239.1 | 47 | 14266997.4 | 0 | 0 | 0 | 14266997.4 | 0 | 11514 | 11514 | 2027 | 1
6 | 5870 | г. Северск, ул. Калинина, д. 18 | 1957 | К | СМР | 3421 | 2339.2 | 96 | 40454124.8 | 0 | 0 | 0 | 40454124.8 | 0 | 17294 | 17294 | 2027 | 1
7 | 5874 | г. Северск, ул. Калинина, д. 27 | 1957 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 4065 | 2947.8 | 114 | 1011095.4 | 0 | 0 | 0 | 1011095.4 | 0 | 343 | 343 | 2027 | 1
8 | 5900 | г. Северск, ул. Калинина, д. 64 | 1967 | ТС ХВС ГВС | СМР | 7762 | 4773.5 | 180 | 38889704.5 | 0 | 0 | 0 | 38889704.5 | 0 | 8147 | 8147 | 2027 | 1
9 | 5901 | г. Северск, ул. Калинина, д. 66 | 1967 | ТС ХВС ГВС | СМР | 4053.1 | 2557.1 | 97 | 29442449.4 | 0 | 0 | 0 | 29442449.4 | 0 | 11514 | 11514 | 2027 | 1
10 | 5903 | г. Северск, ул. Калинина, д. 70 | 1974 | К | СМР | 3555.4 | 2682.4 | 101 | 30383544.8 | 0 | 0 | 0 | 30383544.8 | 0 | 11327 | 11327 | 2027 | 1
11 | 5906 | г. Северск, ул. Калинина, д. 74 | 1974 | К | СМР | 3484.3 | 2667.3 | 101 | 30212507.1 | 0 | 0 | 0 | 30212507.1 | 0 | 11327 | 11327 | 2027 | 1
12 | 5915 | г. Северск, ул. Калинина, д. 85 | 1967 | ТС ХВС ГВС | СМР | 6062.5 | 3878 | 147 | 31594066 | 0 | 0 | 0 | 31594066 | 0 | 8147 | 8147 | 2027 | 1
13 | 6121 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 15 | 1971 | ЛО | СМР | 3203.19 | 2561.5 | 86 | 5255875 | 0 | 0 | 0 | 5255875 | 0 | 2051.87 | 2051.87 | 2027 | 1
14 | 6124 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 19 | 1970 | К | ПСД | 2962.9 | 2318.6 | 88 | 556464 | 0 | 0 | 0 | 556464 | 0 | 240 | 240 | 2027 | 1
15 | 6128 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 26 | 1974 | ЛО | СМР | 2658.6 | 1899.3 | 72 | 5255875 | 0 | 0 | 0 | 5255875 | 0 | 2767.27 | 2767.27 | 2027 | 1
16 | 6135 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 38 | 1974 | К | СМР | 3562.8 | 2687.8 | 102 | 30444710.6 | 0 | 0 | 0 | 30444710.6 | 0 | 11327 | 11327 | 2027 | 1
17 | 6156 | г. Северск, ул. Ленина, д. 44 | 1960 | К | СМР | 4993.5 | 3654.5 | 135 | 35364596.5 | 0 | 0 | 0 | 35364596.5 | 0 | 9677 | 9677 | 2027 | 1
18 | 6257 | г. Северск, ул. Мира, д. 22 | 1955 | К НОК | ПСД | 1527.2 | 897.2 | 34 | 1111630.8 | 0 | 0 | 0 | 1111630.8 | 0 | 1239 | 1239 | 2027 | 1
19 | 6333 | г. Северск, ул. Победы, д. 31 | 2002 | ЛО | СМР | 5132.2 | 4930.1 | 136 | 10422580 | 0 | 0 | 0 | 10422580 | 0 | 2114.07 | 2114.07 | 2027 | 1
20 | 6391 | г. Северск, ул. Советская, д. 17 | 1958 | ТС ХВС ГВС | СМР | 4179 | 2307.3 | 87 | 26566252.2 | 0 | 0 | 0 | 26566252.2 | 0 | 11514 | 11514 | 2027 | 1
21 | 6393 | г. Северск, ул. Советская, д. 19 | 1960 | ТС ХВС ГВС | СМР | 4953 | 3135.7 | 118 | 25546547.9 | 0 | 0 | 0 | 25546547.9 | 0 | 8147 | 8147 | 2027 | 1
22 | 6454 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 20 | 1974 | К | ПСД | 4397 | 2677.8 | 123 | 1298733 | 0 | 0 | 0 | 1298733 | 0 | 485 | 485 | 2027 | 1
23 | 6455 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 22 | 1974 | К | ПСД | 4312 | 2656.7 | 102 | 1288499.5 | 0 | 0 | 0 | 1288499.5 | 0 | 485 | 485 | 2027 | 1
24 | 6456 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 24 | 1974 | К | ПСД | 4410 | 2692.3 | 102 | 1305765.5 | 0 | 0 | 0 | 1305765.5 | 0 | 485 | 485 | 2027 | 1
25 | 6457 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 26 | 1974 | К | ПСД | 4111 | 2686.9 | 102 | 1303146.5 | 0 | 0 | 0 | 1303146.5 | 0 | 485 | 485 | 2027 | 1
26 | 6466 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 66 | 1955 | К НОК | ПСД | 897 | 520 | 20 | 644280 | 0 | 0 | 0 | 644280 | 0 | 1239 | 1239 | 2027 | 1
27 | 6467 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 70 | 1955 | К НОК | ПСД | 899 | 520.9 | 21 | 645395.1 | 0 | 0 | 0 | 645395.1 | 0 | 1239 | 1239 | 2027 | 1
28 | 6468 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 72 | 1955 | К НОК | ПСД | 891.8 | 516.5 | 21 | 639943.5 | 0 | 0 | 0 | 639943.5 | 0 | 1239 | 1239 | 2027 | 1
29 | 6628 | п. Самусь, ул. Кирова, д. 5 | 1928 | К НОК | ПСД | 451.7 | 397.5 | 15 | 492502.5 | 0 | 0 | 0 | 492502.5 | 0 | 1239 | 1239 | 2027 | 1
30 | 6525 | п. Самусь, ул. Ленина, д. 22а | 1953 | ТС ГВС | СМР | 525.1 | 478.2 | 24 | 5489257.8 | 0 | 0 | 0 | 5489257.8 | 0 | 11479 | 11479 | 2027 | 1
31 | 6538 | п. Самусь, ул. Пекарского, д. 20 | 1926 | ТС ХВС ГВС | СМР | 465.45 | 412 | 16 | 5695488 | 0 | 0 | 0 | 5695488 | 0 | 13824 | 13824 | 2027 | 1
2028 год |  |  |  | Х | Х | 56194.53 | 39446.94 | 1506 | 337674864.8 | 0 | 0 | 0 | 337674864.8 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 5993 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 50 | 1968 | К | СМР | 2982 | 2444.7 | 91 | 9923037.3 | 0 | 0 | 0 | 9923037.3 | 0 | 4059 | 4059 | 2028 | 1
2 | 6033 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 100 | 1971 | ЛО | СМР | 14549.38 | 10846.3 | 402 | 10511750 | 0 | 0 | 0 | 10511750 | 0 | 969.16 | 969.16 | 2028 | 1
3 | 6037 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 108 | 1972 | ЛО | СМР | 9738.55 | 7323.74 | 271 | 21023500 | 0 | 0 | 0 | 21023500 | 0 | 2870.6 | 2870.6 | 2028 | 1
4 | 5874 | г. Северск, ул. Калинина, д. 27 | 1957 | ТС ХВС ГВС | СМР | 4065 | 2947.8 | 114 | 33940969.2 | 0 | 0 | 0 | 33940969.2 | 0 | 11514 | 11514 | 2028 | 1
5 | 6124 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 19 | 1970 | К | СМР | 2962.9 | 2318.6 | 88 | 9411197.4 | 0 | 0 | 0 | 9411197.4 | 0 | 4059 | 4059 | 2028 | 1
6 | 6257 | г. Северск, ул. Мира, д. 22 | 1955 | К НОК | СМР | 1527.2 | 897.2 | 34 | 41369892 | 0 | 0 | 0 | 41369892 | 0 | 46110 | 46110 | 2028 | 1
7 | 6454 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 20 | 1974 | К | СМР | 4397 | 2677.8 | 123 | 30331440.6 | 0 | 0 | 0 | 30331440.6 | 0 | 11327 | 11327 | 2028 | 1
8 | 6455 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 22 | 1974 | К | СМР | 4312 | 2656.7 | 102 | 30092440.9 | 0 | 0 | 0 | 30092440.9 | 0 | 11327 | 11327 | 2028 | 1
9 | 6456 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 24 | 1974 | К | СМР | 4410 | 2692.3 | 102 | 30495682.1 | 0 | 0 | 0 | 30495682.1 | 0 | 11327 | 11327 | 2028 | 1
10 | 6457 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 26 | 1974 | К | СМР | 4111 | 2686.9 | 102 | 30434516.3 | 0 | 0 | 0 | 30434516.3 | 0 | 11327 | 11327 | 2028 | 1
11 | 6466 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 66 | 1955 | К НОК | СМР | 897 | 520 | 20 | 23977200 | 0 | 0 | 0 | 23977200 | 0 | 46110 | 46110 | 2028 | 1
12 | 6467 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 70 | 1955 | К НОК | СМР | 899 | 520.9 | 21 | 24018699 | 0 | 0 | 0 | 24018699 | 0 | 46110 | 46110 | 2028 | 1
13 | 6468 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 72 | 1955 | К НОК | СМР | 891.8 | 516.5 | 21 | 23815815 | 0 | 0 | 0 | 23815815 | 0 | 46110 | 46110 | 2028 | 1
14 | 6628 | п. Самусь, ул. Кирова, д. 5 | 1928 | К НОК | СМР | 451.7 | 397.5 | 15 | 18328725 | 0 | 0 | 0 | 18328725 | 0 | 46110 | 46110 | 2028 | 1
<1> | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр - замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П - устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
<2> | выбирается из списка: ПСД, СМР - разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) - разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) - завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД - разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР - выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля;
<3> | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 - 5;
МКД - многоквартирный дом;
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства."

## Приложение2
Приложение 2
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от _23.12.2025_№ _3081-па__
"УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации ЗАТО Северск
от 16.08.2024 № 2779-па
ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск, включенных в краткосрочный план реализации в 2026 - 2028 годах Региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв.м | Материал стен <1> | Количе-ство этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв.м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Всего по городскому округу ЗАТО Северск |  |  | 237304.48 |  |  |  |  | 926618876.3
2026 год
Итого по городскому округу ЗАТО Северск |  |  | 98072.5 |  |  |  |  | 201823988.7
1 | 6042 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 117 | 2601 | К | 9 |  | Итого | 10557459 | 4059 | 4059
[6 empty] | крыша | ремонт | 10336374 | 3974 | 3974
[7 empty] | строительный контроль | 221085 | 85 | 85
2 | 6064 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 161 | 18135.1 | К | 9 |  | Итого | 10658254 | 587.71 | 587.71
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 5145756 | 283.74 | 283.74
[7 empty] | строительный контроль | 110119 | 6.07 | 6.07
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 5145756 | 283.75 | 283.75
[7 empty] | строительный контроль | 110119 | 6.07 | 6.07
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 73252 | 4.04 | 4.04
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 73252 | 4.04 | 4.04
3 | 5839 | г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 14 | 1239.1 | К | 4 |  | Итого | 776915.7 | 627 | 627
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 602202.6 | 486 | 486
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 49564 | 40 | 40
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 125149.1 | 101 | 101
4 | 5863 | г. Северск, ул. Калинина, д. 2 | 2020.2 | К | 4 |  | Итого | 23260582.8 | 11514 | 11514
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 16599983.4 | 8217 | 8217
[7 empty] | строительный контроль | 355555.2 | 176 | 176
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1535352 | 760 | 760
[7 empty] | строительный контроль | 32323.2 | 16 | 16
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 4638379.2 | 2296 | 2296
[7 empty] | строительный контроль | 98989.8 | 49 | 49
5 | 5870 | г. Северск, ул. Калинина, д. 18 | 2339.2 | К | 4 |  | Итого | 1136851.2 | 486 | 486
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 1136851.2 | 486 | 486
6 | 5900 | г. Северск, ул. Калинина, д. 64 | 4773.5 | К | 5 |  | Итого | 1637310.5 | 343 | 343
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 964247 | 202 | 202
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 190940 | 40 | 40
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 482123.5 | 101 | 101
7 | 5901 | г. Северск, ул. Калинина, д. 66 | 2557.1 | П | 5 |  | Итого | 1603301.7 | 627 | 627
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 1242750.6 | 486 | 486
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 102284 | 40 | 40
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 258267.1 | 101 | 101
8 | 5903 | г. Северск, ул. Калинина, д. 70 | 2682.4 | П | 5 |  | Итого | 1300964 | 485 | 485
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу) | 1300964 | 485 | 485
9 | 5906 | г. Северск, ул. Калинина, д. 74 | 2667.3 | П | 5 |  | Итого | 1293640.5 | 485 | 485
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу) | 1293640.5 | 485 | 485
10 | 5915 | г. Северск, ул. Калинина, д. 85 | 3878 | П | 5 |  | Итого | 1330154 | 343 | 343
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 783356 | 202 | 202
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 155120 | 40 | 40
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 391678 | 101 | 101
11 | 6119 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 11 | 2274.5 | К | 9 |  | Итого | 14488070.5 | 6369.78 | 6369.78
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 5145756 | 2262.37 | 2262.37
[7 empty] | строительный контроль | 110119 | 48.41 | 48.41
[6 empty] | крыша | ремонт | 9038863 | 3974 | 3974
[7 empty] | строительный контроль | 193332.5 | 85 | 85
12 | 6121 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 15 | 2561.5 | К | 9 |  | Итого | 10470380.5 | 4087.6 | 4087.6
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 73252 | 28.6 | 28.6
[6 empty] | крыша | ремонт | 10179401 | 3974 | 3974
[7 empty] | строительный контроль | 217727.5 | 85 | 85
13 | 6128 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 26 | 1899.3 | К | 9 |  | Итого | 73252 | 38.57 | 38.57
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 73252 | 38.57 | 38.57
14 | 6135 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 38 | 2687.8 | П | 5 |  | Итого | 1303583 | 485 | 485
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу) | 1303583 | 485 | 485
15 | 6156 | г. Северск, ул. Ленина, д. 44 | 3654.5 | К | 5 |  | Итого | 895352.5 | 245 | 245
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 895352.5 | 245 | 245
16 | 6238 | г. Северск, ул. Мира, д. 3 | 888.3 | Д | 2 |  | Итого | 40959513 | 46110 | 46110
[6 empty] | крыша | ремонт | 20962991.7 | 23599 | 23599
[7 empty] | строительный контроль | 448591.5 | 505 | 505
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | ремонт | 19138423.5 | 21545 | 21545
[7 empty] | строительный контроль | 409506.3 | 461 | 461
17 | 6326 | г. Северск, ул. Победы, д. 19 | 9983.1 | П | 9 |  | Итого | 21023500 | 2105.91 | 2126.99
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 5145756 | 515.44 | 515.44
[7 empty] | строительный контроль | 110119 | 11.03 | 16.3
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 5145756 | 515.45 | 515.45
[7 empty] | строительный контроль | 110119 | 11.03 | 16.3
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 5145756 | 515.45 | 515.45
[7 empty] | строительный контроль | 110119 | 11.03 | 16.3
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 5145756 | 515.45 | 515.45
[7 empty] | строительный контроль | 110119 | 11.03 | 16.3
18 | 6333 | г. Северск, ул. Победы, д. 31 | 4930.1 | К | 12 |  | Итого | 146504 | 29.72 | 29.72
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 73252 | 14.86 | 14.86
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 73252 | 14.86 | 14.86
19 | 6338 | г. Северск, ул. Победы, д. 39 | 10696.7 | К | 10 |  | Итого | 11578672 | 1082.45 | 1082.45
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 5668040 | 529.88 | 529.88
[7 empty] | строительный контроль | 121296 | 11.34 | 11.34
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 5668040 | 529.89 | 529.89
[7 empty] | строительный контроль | 121296 | 11.34 | 11.34
20 | 6391 | г. Северск, ул. Советская, д. 17 | 2307.3 | К | 4 |  | Итого | 1446677.1 | 627 | 627
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 1121347.8 | 486 | 486
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 92292 | 40 | 40
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 233037.3 | 101 | 101
21 | 6393 | г. Северск, ул. Советская, д. 19 | 3135.7 | К | 5 |  | Итого | 1075545.1 | 343 | 343
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 633411.4 | 202 | 202
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 125428 | 40 | 40
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 316705.7 | 101 | 101
22 | 6411 | г. Северск, ул. Солнечная, д. 11 | 7410.6 | К | 9 |  | Итого | 5255875 | 709.24 | 709.24
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 5145756 | 694.38 | 694.38
[7 empty] | строительный контроль | 110119 | 14.86 | 14.86
23 | 6448 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 4 | 2272 | К | 4 |  | Итого | 39291968 | 17294 | 17294
[6 empty] | крыша | ремонт | 38469504 | 16932 | 16932
[7 empty] | строительный контроль | 822464 | 362 | 362
24 | 6525 | п. Самусь, ул. Ленина, д. 22а | 478.2 | Д | 2 |  | Итого | 259662.6 | 543 | 543
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 232405.2 | 486 | 486
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 27257.4 | 57 | 57
2027 год
Итого по городскому округу ЗАТО Северск |  |  | 99785.04 |  |  |  |  | 387120022.8
1 | 5993 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 50 | 2444.7 | К | 9 |  | Итого | 586728 | 240 | 240
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 586728 | 240 | 240
2 | 6033 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 100 | 10846.3 | К | 9 |  | Итого | 146504 | 13.51 | 13.51
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 73252 | 6.76 | 6.76
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 73252 | 6.75 | 6.75
3 | 6037 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 108 | 7323.74 | К | 9 |  | Итого | 293008 | 40.01 | 40.01
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 73252 | 10.01 | 10.01
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 73252 | 10 | 10
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 73252 | 10 | 10
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 73252 | 10 | 10
4 | 6064 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 161 | 18135.1 | К | 9 |  | Итого | 10511750 | 579.64 | 579.64
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 5145756 | 283.75 | 283.75
[7 empty] | строительный контроль | 110119 | 6.07 | 6.07
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 5145756 | 283.75 | 283.75
[7 empty] | строительный контроль | 110119 | 6.07 | 6.07
5 | 5839 | г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 14 | 1239.1 | К | 4 |  | Итого | 14266997.4 | 11514 | 11514
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 10181684.7 | 8217 | 8217
[7 empty] | строительный контроль | 218081.6 | 176 | 176
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 941716 | 760 | 760
[7 empty] | строительный контроль | 19825.6 | 16 | 16
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 2844973.6 | 2296 | 2296
[7 empty] | строительный контроль | 60715.9 | 49 | 49
6 | 5870 | г. Северск, ул. Калинина, д. 18 | 2339.2 | К | 4 |  | Итого | 40454124.8 | 17294 | 17294
[6 empty] | крыша | ремонт | 39607334.4 | 16932 | 16932
[7 empty] | строительный контроль | 846790.4 | 362 | 362
7 | 5874 | г. Северск, ул. Калинина, д. 27 | 2947.8 | К | 4 |  | Итого | 1011095.4 | 343 | 343
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 595455.6 | 202 | 202
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 117912 | 40 | 40
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 297727.8 | 101 | 101
8 | 5900 | г. Северск, ул. Калинина, д. 64 | 4773.5 | К | 5 |  | Итого | 38889704.5 | 8147 | 8147
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 23151475 | 4850 | 4850
[7 empty] | строительный контроль | 840136 | 176 | 176
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 3627860 | 760 | 760
[7 empty] | строительный контроль | 76376 | 16 | 16
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 10959956 | 2296 | 2296
[7 empty] | строительный контроль | 233901.5 | 49 | 49
9 | 5901 | г. Северск, ул. Калинина, д. 66 | 2557.1 | П | 5 |  | Итого | 29442449.4 | 11514 | 11514
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 21011690.7 | 8217 | 8217
[7 empty] | строительный контроль | 450049.6 | 176 | 176
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1943396 | 760 | 760
[7 empty] | строительный контроль | 40913.6 | 16 | 16
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 5871101.6 | 2296 | 2296
[7 empty] | строительный контроль | 125297.9 | 49 | 49
10 | 5903 | г. Северск, ул. Калинина, д. 70 | 2682.4 | П | 5 |  | Итого | 30383544.8 | 11327 | 11327
[6 empty] | крыша | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 29747816 | 11090 | 11090
[7 empty] | строительный контроль | 635728.8 | 237 | 237
11 | 5906 | г. Северск, ул. Калинина, д. 74 | 2667.3 | П | 5 |  | Итого | 30212507.1 | 11327 | 11327
[6 empty] | крыша | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 29580357 | 11090 | 11090
[7 empty] | строительный контроль | 632150.1 | 237 | 237
12 | 5915 | г. Северск, ул. Калинина, д. 85 | 3878 | П | 5 |  | Итого | 31594066 | 8147 | 8147
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 18808300 | 4850 | 4850
[7 empty] | строительный контроль | 682528 | 176 | 176
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 2947280 | 760 | 760
[7 empty] | строительный контроль | 62048 | 16 | 16
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 8903888 | 2296 | 2296
[7 empty] | строительный контроль | 190022 | 49 | 49
13 | 6121 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 15 | 2561.5 | К | 9 |  | Итого | 5255875 | 2051.87 | 2051.87
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 5145756 | 2008.88 | 2008.88
[7 empty] | строительный контроль | 110119 | 42.99 | 42.99
14 | 6124 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 19 | 2318.6 | К | 9 |  | Итого | 556464 | 240 | 240
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 556464 | 240 | 240
15 | 6128 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 26 | 1899.3 | К | 9 |  | Итого | 5255875 | 2767.27 | 2767.27
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 5145756 | 2709.29 | 2709.29
[7 empty] | строительный контроль | 110119 | 57.98 | 57.98
16 | 6135 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 38 | 2687.8 | П | 5 |  | Итого | 30444710.6 | 11327 | 11327
[6 empty] | крыша | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 29807702 | 11090 | 11090
[7 empty] | строительный контроль | 637008.6 | 237 | 237
17 | 6156 | г. Северск, ул. Ленина, д. 44 | 3654.5 | К | 5 |  | Итого | 35364596.5 | 9677 | 9677
[6 empty] | крыша | ремонт | 34622733 | 9474 | 9474
[7 empty] | строительный контроль | 741863.5 | 203 | 203
18 | 6257 | г. Северск, ул. Мира, д. 22 | 897.2 | Д | 2 |  | Итого | 1111630.8 | 1239 | 1239
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 445011.2 | 496 | 496
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 666619.6 | 743 | 743
19 | 6333 | г. Северск, ул. Победы, д. 31 | 4930.1 | К | 12 |  | Итого | 10422580 | 2114.07 | 2114.07
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 4536170 | 920.1 | 920.1
[7 empty] | строительный контроль | 97074 | 19.69 | 19.69
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 5668040 | 1149.68 | 1149.68
[7 empty] | строительный контроль | 121296 | 24.6 | 24.6
20 | 6391 | г. Северск, ул. Советская, д. 17 | 2307.3 | К | 4 |  | Итого | 26566252.2 | 11514 | 11514
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 18959084.1 | 8217 | 8217
[7 empty] | строительный контроль | 406084.8 | 176 | 176
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1753548 | 760 | 760
[7 empty] | строительный контроль | 36916.8 | 16 | 16
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 5297560.8 | 2296 | 2296
[7 empty] | строительный контроль | 113057.7 | 49 | 49
21 | 6393 | г. Северск, ул. Советская, д. 19 | 3135.7 | К | 5 |  | Итого | 25546547.9 | 8147 | 8147
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 15208145 | 4850 | 4850
[7 empty] | строительный контроль | 551883.2 | 176 | 176
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 2383132 | 760 | 760
[7 empty] | строительный контроль | 50171.2 | 16 | 16
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 7199567.2 | 2296 | 2296
[7 empty] | строительный контроль | 153649.3 | 49 | 49
22 | 6454 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 20 | 2677.8 | П | 5 |  | Итого | 1298733 | 485 | 485
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости(переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу) | 1298733 | 485 | 485
23 | 6455 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 22 | 2656.7 | П | 5 |  | Итого | 1288499.5 | 485 | 485
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу) | 1288499.5 | 485 | 485
24 | 6456 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 24 | 2692.3 | П | 5 |  | Итого | 1305765.5 | 485 | 485
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу) | 1305765.5 | 485 | 485
25 | 6457 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 26 | 2686.9 | П | 5 |  | Итого | 1303146.5 | 485 | 485
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу) | 1303146.5 | 485 | 485
26 | 6466 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 66 | 520 | Д | 2 |  | Итого | 644280 | 1239 | 1239
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 257920 | 496 | 496
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 386360 | 743 | 743
27 | 6467 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 70 | 520.9 | Д | 2 |  | Итого | 645395.1 | 1239 | 1239
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 258366.4 | 496 | 496
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 387028.7 | 743 | 743
28 | 6468 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 72 | 516.5 | Д | 2 |  | Итого | 639943.5 | 1239 | 1239
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 256184 | 496 | 496
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 383759.5 | 743 | 743
29 | 6628 | п. Самусь, ул. Кирова, д. 5 | 397.5 | Д | 2 |  | Итого | 492502.5 | 1239 | 1239
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 197160 | 496 | 496
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 295342.5 | 743 | 743
30 | 6525 | п. Самусь, ул. Ленина, д. 22а | 478.2 | Д | 2 |  | Итого | 5489257.8 | 11479 | 11479
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 5011057.8 | 10479 | 10479
[7 empty] | строительный контроль | 107116.8 | 224 | 224
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 363432 | 760 | 760
[7 empty] | строительный контроль | 7651.2 | 16 | 16
31 | 6538 | п. Самусь, ул. Пекарского, д. 20 | 412 | Д | 2 |  | Итого | 5695488 | 13824 | 13824
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4317348 | 10479 | 10479
[7 empty] | строительный контроль | 92288 | 224 | 224
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 313120 | 760 | 760
[7 empty] | строительный контроль | 6592 | 16 | 16
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 945952 | 2296 | 2296
[7 empty] | строительный контроль | 20188 | 49 | 49
2028 год
Итого по городскому округу ЗАТО Северск |  |  | 39446.94 |  |  |  |  | 337674864.8
1 | 5993 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 50 | 2444.7 | К | 9 |  | Итого | 9923037.3 | 4059 | 4059
[6 empty] | крыша | ремонт | 9715237.8 | 3974 | 3974
[7 empty] | строительный контроль | 207799.5 | 85 | 85
2 | 6033 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 100 | 10846.3 | К | 9 |  | Итого | 10511750 | 969.16 | 969.16
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 5145756 | 474.43 | 474.43
[7 empty] | строительный контроль | 110119 | 10.15 | 10.15
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | замена | 5145756 | 474.43 | 474.43
[7 empty] | строительный контроль | 110119 | 10.15 | 10.15
3 | 6037 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 108 | 7323.74 | К | 9 |  | Итого | 21023500 | 2870.6 | 2870.6
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 5145756 | 702.61 | 702.61
[7 empty] | строительный контроль | 110119 | 15.04 | 15.04
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 5145756 | 702.61 | 702.61
[7 empty] | строительный контроль | 110119 | 15.04 | 15.04
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 5145756 | 702.61 | 702.61
[7 empty] | строительный контроль | 110119 | 15.04 | 15.04
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 5145756 | 702.61 | 702.61
[7 empty] | строительный контроль | 110119 | 15.04 | 15.04
4 | 5874 | г. Северск, ул. Калинина, д. 27 | 2947.8 | К | 4 |  | Итого | 33940969.2 | 11514 | 11514
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 24222072.6 | 8217 | 8217
[7 empty] | строительный контроль | 518812.8 | 176 | 176
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 2240328 | 760 | 760
[7 empty] | строительный контроль | 47164.8 | 16 | 16
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 6768148.8 | 2296 | 2296
[7 empty] | строительный контроль | 144442.2 | 49 | 49
5 | 6124 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 19 | 2318.6 | К | 9 |  | Итого | 9411197.4 | 4059 | 4059
[6 empty] | крыша | ремонт | 9214116.4 | 3974 | 3974
[7 empty] | строительный контроль | 197081 | 85 | 85
6 | 6257 | г. Северск, ул. Мира, д. 22 | 897.2 | Д | 2 |  | Итого | 41369892 | 46110 | 46110
[6 empty] | крыша | ремонт | 21173022.8 | 23599 | 23599
[7 empty] | строительный контроль | 453086 | 505 | 505
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | ремонт | 19330174 | 21545 | 21545
[7 empty] | строительный контроль | 413609.2 | 461 | 461
7 | 6454 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 20 | 2677.8 | П | 5 |  | Итого | 30331440.6 | 11327 | 11327
[6 empty] | крыша | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 29696802 | 11090 | 11090
[7 empty] | строительный контроль | 634638.6 | 237 | 237
8 | 6455 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 22 | 2656.7 | П | 5 |  | Итого | 30092440.9 | 11327 | 11327
[6 empty] | крыша | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 29462803 | 11090 | 11090
[7 empty] | строительный контроль | 629637.9 | 237 | 237
9 | 6456 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 24 | 2692.3 | П | 5 |  | Итого | 30495682.1 | 11327 | 11327
[6 empty] | крыша | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 29857607 | 11090 | 11090
[7 empty] | строительный контроль | 638075.1 | 237 | 237
10 | 6457 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 26 | 2686.9 | П | 5 |  | Итого | 30434516.3 | 11327 | 11327
[6 empty] | крыша | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 29797721 | 11090 | 11090
[7 empty] | строительный контроль | 636795.3 | 237 | 237
11 | 6466 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 66 | 520 | Д | 2 |  | Итого | 23977200 | 46110 | 46110
[6 empty] | крыша | ремонт | 12271480 | 23599 | 23599
[7 empty] | строительный контроль | 262600 | 505 | 505
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | ремонт | 11203400 | 21545 | 21545
[7 empty] | строительный контроль | 239720 | 461 | 461
12 | 6467 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 70 | 520.9 | Д | 2 |  | Итого | 24018699 | 46110 | 46110
[6 empty] | крыша | ремонт | 12292719.1 | 23599 | 23599
[7 empty] | строительный контроль | 263054.5 | 505 | 505
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | ремонт | 11222790.5 | 21545 | 21545
[7 empty] | строительный контроль | 240134.9 | 461 | 461
13 | 6468 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 72 | 516.5 | Д | 2 |  | Итого | 23815815 | 46110 | 46110
[6 empty] | крыша | ремонт | 12188883.5 | 23599 | 23599
[7 empty] | строительный контроль | 260832.5 | 505 | 505
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | ремонт | 11127992.5 | 21545 | 21545
[7 empty] | строительный контроль | 238106.5 | 461 | 461
14 | 6628 | п. Самусь, ул. Кирова, д. 5 | 397.5 | Д | 2 |  | Итого | 18328725 | 46110 | 46110
[6 empty] | крыша | ремонт | 9380602.5 | 23599 | 23599
[7 empty] | строительный контроль | 200737.5 | 505 | 505
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | ремонт | 8564137.5 | 21545 | 21545
[7 empty] | строительный контроль | 183247.5 | 461 | 461
<1> | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие;
МКД - многоквартирный дом."