Приложение 7

к распоряжению

Администрации ЗАТО Северск

от_13.02.2026__ № _140-ра_

«УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Администрации ЗАТО Северск

от 01.12.2025 № 1125-ра

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Создание и обеспечение функционирования институтов взаимодействия общества, бизнеса, органов местного самоуправления»

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается комплекс процессных мероприятий | Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается комплекс процессных мероприятий | Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса |

ПОКАЗАТЕЛИ

реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя конечного результата | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью по годам |  |  |
|  |  |  |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием по годам |  |  |
| 1. | Количество мероприятий, направленных на обеспечение взаимодействия общества, бизнеса, органов местного самоуправления | Администрация ЗАТО Северск, Совет по развитию и поддержке предпринимательства | ед | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика мероприятия | Наименование показателя | Еди-ница изме-рения | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  |  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием по годам |  |  |
| 1. | Осуществление деятельности Совета по развитию и поддержке предпринимательства | Организация и проведение ежеквартально заседаний Совета по развитию и поддер-жке предпринимательства в целях обеспечения конструк-тивного диалога органов местного самоуправления и субъектов предприниматель-ской деятельности | 1. Количество заседаний Совета по развитию и поддержке предпринимательства | ед | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Проведение Единого дня приема предпринимателей | Проведение Единого дня приема предпринимателей в целях оперативного рассмотрения и разрешения спорных вопросов (проблем) субъектов предприниматель-ской деятельности | 1. Количество проведенных Единых дней приема предприни-мателей | ед | 2 | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 |

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, участники мероприятий | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  |  |  | потребность в ресурсном обеспечении по годам |  |  |
|  |  |  | утвержденный объем финансирования по годам |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание и обеспечение функционирования институтов взаимодействия общества, бизнеса, органов местного самоуправления», в т.ч.: | Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление деятельности Совета по развитию и поддержке предпринимательства | Администрация ЗАТО Северск, Совет по развитию и поддержке предпринимательства | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение Единого дня приема | Администрация ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| предпринимателей |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00» |