|  | Приложение 1 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от_13.02.2026___№__265-па____ |
| --- | --- |

«ПАСПОРТ

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения

на территории ЗАТО Северск»

| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cрок реализации Программы | 2025 - 2027 годы |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Участники Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Повышение уровня безопасности среды жизнедеятельности, общественной безопасности и обеспечения правопорядка |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Повышение уровня безопасности населения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  | 1. Уровень преступности, преступлений на 100 тысяч населения, ед | 1187 | 897 | 880 | 870 | 860 |
|  | 2. Выполнено мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период весеннего половодья, проц | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | 3. Выполнены нормативные требования по содержанию противопожарных барьеров, проц | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Задачи Программы | 1. Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | 2. Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от угроз природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. | Источники | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогноз- ный период) |
|  | Местный бюджет (потребность (прогноз) | 255 367,33 | 52 101,17 | 126 888,46 | 76 377,69 | 45 746,95 |
|  | Местный бюджет | 147 204,69 | 52 236,34 | 57 856,88 | 37 111,47 | 26 473,56 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (потребность (прогноз) | 145,16 | 145,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 145,16 | 145,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (потребность (прогноз) | 95 397,07 | 23 551,90 | 30 017,23 | 41 827,94 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 95 397,00 | 23 551,90 | 30 017,20 | 41 827,90 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 242 601,69 | 75 788,24 | 87 874,08 | 78 939,37 | 26 473,56» |

|  | Приложение 2 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от_13.02.2026___№__265-па____ |
| --- | --- |

«СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
 «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прог- нозный период) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень преступности, преступлений на 100 тысяч населения | ед | 1217 | 1187 | 897 | 880 | 870 | 860 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УМВД России по ЗАТО г.Северск Томской области | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2. | Выполнено мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период весеннего половодья | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Ежегодно в весенний период | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 3. | Выполнены нормативные требования по содержанию противопожарных барьеров | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели задачи 1 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений на территории ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений | проц | 24,2 | 24,1 | 25,2 | 24,9 | 24,7 | 24,5 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УМВД России по ЗАТО г.Северск Томской области | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 1.2 | Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 1.3 | Количество зданий учреждений образования, культуры и спорта, детских оздоровительных лагерей, оснащенных средствами обеспечения безопасности | ед | 60 | 16 | 12 | 9 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования, Управления культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от угроз природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечено наблюдение за ледовыми явлениями и измерение уровня воды в р Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск.Томи в период весеннего половодья на территории ЗАТО Северск | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Ежегодно в весенний период | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2.2 | Обеспеченность спасательными постами мест массового отдыха на водных объектах ЗАТО Северск в период купального сезона | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Ежегодно в летний период | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2.3 | Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы централизованного оповещения населения г.Северска (количество этапов) | ед | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.4 | Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопасности | км; тыс м | 52,52 | 52,52 | 54,54 | 54,54 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск» |

|  | Приложение 3 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от_13.02.2026___№__265-па____ |
| --- | --- |

«КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению деятельности Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя, участника)

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Распределение объема финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
| 1. | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | 48 842,800 | 16 733,49 | 16 600,34 | 15 508,97 | 15 303,05 |
| Итого объем финансирования по комплексу процессных мероприятий, тыс. руб. |  | 48 842,800 | 16 733,49 | 16 600,34 | 15 508,97 | 15 303,05» |

|  | Приложение 4 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от_13.02.2026___№__265-па____ |
| --- | --- |

### «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

Таблица 4

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск» | Всего | 6 598,74 | 0,00 | 0,00 | 6 598,74 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2025 | 3 880,87 | 0,00 | 0,00 | 3 880,87 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 | 2 717,87 | 0,00 | 0,00 | 2 717,87 | 0,00 |  |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» | Всего | 187 160,15 | 0,00 | 95 397,00 | 91 763,15 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2025 | 55 173,88 | 0,00 | 23 551,90 | 31 621,98 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 | 68 555,87 | 0,00 | 30 017,20 | 38 538,67 | 0,00 |  |
|  |  | 2027 | 63 430,40 | 0,00 | 41 827,90 | 21 602,50 | 0,00 |  |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 11 170,51 | 0,00 | 0,00 | 11 170,51 | 0,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 48 842,80 | 145,16 | 0,00 | 48 842,80 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2025 | 16 733,49 | 145,16 | 0,00 | 16 733,49 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 | 16 600,34 | 0,00 | 0,00 | 16 600,34 | 0,00 |  |
|  |  | 2027 | 15 508,97 | 0,00 | 0,00 | 15 508,97 | 0,00 |  |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 15 303,05 | 0,00 | 0,00 | 15 303,05 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Итого по Программе | Всего | 242 601,69 | 145,16 | 95 397,00 | 147 204,69 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 75 788,24 | 145,16 | 23 551,90 | 52 236,34 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 | 87 874,08 | 0,00 | 30 017,20 | 57 856,88 | 0,00 |  |
|  |  | 2027 | 78 939,37 | 0,00 | 41 827,90 | 37 111,47 | 0,00 |  |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 26 473,56 | 0,00 | 0,00 | 26 473,56 | 0,00» |  |

|  | Приложение 5 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от_13.02.2026___№__265-па____ |
| --- | --- |

«РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» за счет средств бюджета ЗАТО Северск 
по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица 5

| № п/п | Наименования муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента | Срок реали- зации, год | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Управление культуры | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление образования | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС | УКС Администрации ЗАТО Северск | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» |  | Всего | 242 601,69 | 1 636,74 | 103 813,80 | 11 407,59 | 4 263,80 | 1 360,86 | 995,20 | 118 743,31 | 380,39 |
|  |  | 2025 | 75 788,24 | 1 417,37 | 37 653,13 | 4 149,65 | 2 131,90 | 745,64 | 387,10 | 29 186,92 | 116,53 |
|  |  | 2026 | 87 874,08 | 219,37 | 39 797,72 | 7 257,94 | 2 131,90 | 615,22 | 308,10 | 37 396,50 | 147,33 |
|  |  | 2027 | 78 939,37 | 0,00 | 26 362,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 52 159,89 | 116,53 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 26 473,56 | 0,00 | 26 157,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 116,53 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск» | Всего | 6 598,74 | 1 636,74 | 698,20 | 0,00 | 4 263,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 3 880,87 | 1 417,37 | 331,60 | 0,00 | 2 131,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 2 717,87 | 219,37 | 366,60 | 0,00 | 2 131,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие. Создание условий для деятельности общественных объединений граждан правоохранительной направленности (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 325,10 | 0,00 | 325,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 325,10 | 0,00 | 325,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Оказание методической помощи по вопросам деятельности некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Материальное стимулирование членов некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности | Всего | 325,10 | 0,00 | 325,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 325,10 | 0,00 | 325,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Проведение муниципального этапа областного конкурса «Лучший дружинник Томской области» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | КПМ «Вовлечение общественности в дело профилактики и предупреждения правонарушений» (с 01.01.2026) | Всего | 360,10 | 0,00 | 360,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 360,10 | 0,00 | 360,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие. Противодействие распространению идеологии терроризма на территории ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Проведение в образовательных организациях профилактических бесед, лекций, направленных на разъяснение ответственности за совершение преступлений против общества | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Проведение в образовательных организациях, учреждениях культуры памятных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Изготовление информационных материалов по профилактике правонарушений, в том числе антитеррористической направленности | Всего | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | КПМ «Профилактика террористических проявлений на территории ЗАТО Северск» (с 01.01.2026) | Всего | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие. Оснащение мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск средствами обеспечения безопасности (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 3 549,27 | 1 417,37 | 0,00 | 0,00 | 2 131,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 3 549,27 | 1 417,37 | 0,00 | 0,00 | 2 131,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий учреждений образования, культуры и спорта, детских оздоровительных лагерей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Оснащение въездов на территории образовательных учреждений устройствами для жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Устройство контрольно-пропускных пунктов на входах (въездах) на территории образовательных учреждений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Оснащение въездов на территории образовательных учреждений средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Оборудование основных входов в образовательные учреждения контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6 | Установка, модернизация (реконструкция) систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта, детских оздоровительных лагерях | Всего | 1 372,42 | 61,35 | 0,00 | 0,00 | 1 311,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 1 372,42 | 61,35 | 0,00 | 0,00 | 1 311,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7 | Установка (реконструкция) систем контроля и управления доступом (СКУД) в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта, детских оздоровительных лагерях | Всего | 1 482,54 | 1 198,00 | 0,00 | 0,00 | 284,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 1 482,54 | 1 198,00 | 0,00 | 0,00 | 284,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 | Установка систем охранной (тревожной) сигнализации в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 158,02 | 158,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 158,02 | 158,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.9 | Устройство наружного уличного освещения в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта, детских оздоровительных лагерях | Всего | 166,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 166,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.10 | Устройство систем оповещения людей об угрозе совершения террористического акта в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта, детских оздоровительных лагерях | Всего | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | КПМ «Повышение уровня антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск» (с 01.01.2026) | Всего | 2 351,27 | 219,37 | 0,00 | 0,00 | 2 131,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 2 351,27 | 219,37 | 0,00 | 0,00 | 2 131,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Основное мероприятие. Реализация мер, направленных на противодействие распространению экстремистской идеологии и осуществлению экстремистской деятельности, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных и межэтнических конфликтов (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | Осуществление мониторинга состояния социально-политической ситуации на территории ЗАТО Северск в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | Информирование правоохранительных органов ЗАТО Северск о заявленных публичных мероприятиях в целях выявления экстремистских проявлений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | Проведение занятий с руководителями и работниками общеобразовательных организаций, учреждений культуры и спорта по обучению методам выявления среди молодежи признаков экстремистского поведения, увлеченности деструктивными идеями | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | Проведение в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск мониторинга поведения обучающихся для выявления распространенности экстремистских идей, приверженности деструктивным течениям, в том числе на межнациональной и межконфессиональной основе | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | Проведение в общеобразовательных организациях профилактических бесед (лекций) по формированию негативного отношения к экстремистским проявлениям | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.6 | Проведение ежемесячных осмотров фасадов жилых домов, зданий и сооружений на предмет выявления изображений, надписей, рисунков экстремистского содержания | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.7 | Организация обучения муниципальных служащих, руководителей и работников образовательных организаций, учреждений культуры и спорта по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия эктремизму | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | КПМ «Создание условий для предотвращения конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве, противодействия распространению экстремистской идеологии и осу-ществлению экстремистской деятельности на территории ЗАТО Северск» (с 01.01.2026) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» | Всего | 187 160,15 | 0,00 | 54 272,80 | 11 407,59 | 0,00 | 1 360,86 | 995,20 | 118 743,31 | 380,39 |
|  |  | 2025 | 55 173,88 | 0,00 | 20 588,04 | 4 149,65 | 0,00 | 745,64 | 387,10 | 29 186,92 | 116,53 |
|  |  | 2026 | 68 555,87 | 0,00 | 22 830,78 | 7 257,94 | 0,00 | 615,22 | 308,10 | 37 396,50 | 147,33 |
|  |  | 2027 | 63 430,40 | 0,00 | 10 853,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 52 159,89 | 116,53 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 11 170,51 | 0,00 | 10 853,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 116,53 |
| 2.1 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 4 203,43 | 0,00 | 39,21 | 4 149,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,57 |
|  |  | 2025 | 4 203,43 | 0,00 | 39,21 | 4 149,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,57 |
| 2.1.1 | Проведение мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод | Всего | 19,86 | 0,00 | 19,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 19,86 | 0,00 | 19,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Работы по перевозке пострадавшего населения пос.Орловка в период затопления моста через р.Черную | Всего | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,57 |
|  |  | 2025 | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,57 |
| 2.1.3 | Приобретение мешков полипропиленовых для строительства дамб | Всего | 19,35 | 0,00 | 19,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 19,35 | 0,00 | 19,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и (или) ликвидацию возможных ЧС | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 | Приведение в нормативное состояние защитных сооружений гражданской обороны | Всего | 3 958,64 | 0,00 | 0,00 | 3 958,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 3 958,64 | 0,00 | 0,00 | 3 958,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6 | Проведение конкурсов, викторин и соревнований по программе «Школа безопасности», направленных на формирование знаний и навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях | Всего | 191,01 | 0,00 | 0,00 | 191,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 191,01 | 0,00 | 0,00 | 191,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | КПМ «Обеспечение работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и повышению устойчивости функционирования организаций» (с 01.01.2026) | Всего | 7 317,54 | 0,00 | 30,46 | 7 257,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,14 |
|  |  | 2026 | 7 302,97 | 0,00 | 30,46 | 7 257,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,57 |
|  |  | 2027 | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,57 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,57 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 1 258,70 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 745,64 | 387,10 | 0,00 | 101,96 |
|  |  | 2025 | 1 258,70 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 745,64 | 387,10 | 0,00 | 101,96 |
| 2.2.1 | Размещение и содержание аншлагов (стендов, плакатов) по противопожарной тематике | Всего | 179,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 179,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Приобретение техники, оборудования, инструментов для работ по предупреждению лесных пожаров | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Устройство и содержание противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов) | Всего | 576,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,22 | 29,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 576,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,22 | 29,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности путем наблюдения за пожароопасной обстановкой в целях своевременного оповещения о выявленных возгораниях | Всего | 101,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,96 |
|  |  | 2025 | 101,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,96 |
| 2.2.5 | Обеспечение эвакуации населения в целях предупреждения и при ликвидации чрезвычайных ситуации на территории ЗАТО Северск | Всего | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 | Строительство пожарного резервуара по ул.Камышке в пос.Самусь, ЗАТО Северск, Томская область | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7 | Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей в комнатах квартир, где проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении | Всего | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.8 | Распространение материалов по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях | Всего | 32,44 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 18,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 32,44 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 18,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | КПМ «Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов ЗАТО Северск» (с 01.01.2026) | Всего | 1 482,04 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 615,22 | 608,10 | 0,00 | 234,72 |
|  |  | 2026 | 1 080,08 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 615,22 | 308,10 | 0,00 | 132,76 |
|  |  | 2027 | 401,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 101,96 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 301,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 101,96 |
| 2.3 | Основное мероприятие. Обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 1 650,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 1 650,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Создание спасательного поста на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей на водных объектах | Всего | 1 650,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 1 650,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | КПМ «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» (с 01.01.2026) | Всего | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Основное мероприятие. Совершенствование системы оповещения населения ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 29 186,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 186,92 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 29 186,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 186,92 | 0,00 |
| 2.4.1 | Поставка и монтаж оборудования для реконструкции муниципальной системы оповещения населения муниципального образования ЗАТО Северск | Всего | 29 186,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 186,92 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 29 186,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 186,92 | 0,00 |
| 2.4 | КПМ «Обеспечение готовности системы оповещения и информирования к действиям в чрезвычайных ситуациях» (с 01.01.2026) | Всего | 89 556,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 556,39 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 37 396,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 396,50 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 52 159,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 159,89 | 0,00 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | КПМ «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» | Всего | 50 655,13 | 0,00 | 50 655,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 18 874,83 | 0,00 | 18 874,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 20 926,32 | 0,00 | 20 926,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 10 853,98 | 0,00 | 10 853,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 10 853,98 | 0,00 | 10 853,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 48 842,80 | 0,00 | 48 842,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 16 733,49 | 0,00 | 16 733,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 16 600,34 | 0,00 | 16 600,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 15 508,97 | 0,00 | 15 508,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 15 303,05 | 0,00 | 15 303,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00» |

|  | Приложение 6 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от_13.02.2026___№__265-па____ |
| --- | --- |

«ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 1 | Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 1 | 2025 - 2027 годы |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 | Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогноз- ный период) |
|  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц | 24,1 | 25,2 | 24,9 | 24,7 | 24,5 |
|  | 2. Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка, шт | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 3. Количество зданий учреждений образования, культуры и спорта, детских оздоровительных лагерей, оснащенных средствами обеспечения безопасности, ед | 16 | 12 | 114 | 0 | 0 |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Вовлечение общественности в дело профилактики и предупреждения правонарушений |  |  |  |  |  |
|  | 2. Профилактика террористических проявлений на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | 3. Повышение уровня антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | 4. Создание условий для предотвращения конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве, противодействия распространению экстремистской идеологии и осуществлению экстремистской деятельности на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогноз- ный период) |
|  | Местный бюджет | 6 598,74 | 3 880,87 | 2 717,87 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 6 598,74 | 3 880,87 | 2 717,87 | 0,00 | 0,00» |

|  | Приложение 7 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от_13.02.2026___№__265-па____ |
| --- | --- |

«СВЕДЕНИЯ
 о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории  ЗАТО Северск» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прог- нозный период) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений | проц | 24,2 | 24,1 | 25,2 | 24,9 | 24,7 | 24,5 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УМВД России по ЗАТО Северск Томской области | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2. | Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 3. | Количество зданий учреждений образования, культуры и спорта, детских оздоровительных лагерей, оснащенных средствами обеспечения безопасности | ед | 60 | 16 | 12 | 114 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования, Управления культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 «Вовлечение общественности в дело профилактики и предупреждения правонарушений» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности | чел | 109 | 132 | 71 | 132 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 1.2 | Количество рабочих встреч, собраний по вопросам деятельности народных дружин и иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности | ед | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 1.3 | Количество поощренных участников | чел | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 «Профилактика террористических проявлений на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания | ед | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования, Управления культуры | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 3 «Повышение уровня антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество объектов образования, культуры, спорта и детских оздоровительных лагерей, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования, Управления культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.2 | Количество объектов образования, культуры, спорта и детских оздоровительных лагерей, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения | ед | 10 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования, Управления культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 3.3 | Количество объектов образования, культуры, спорта и детских оздоровительных лагерей, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы контроля и управления доступом | ед | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования, Управления культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 4 «Создание условий для предотвращения конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве, противодействия распространению экстремистской идеологии и осуществлению экстремистской деятельности на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество проведенных мероприятий антиэкстремистской направленности | ед | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования, Управления культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 4.2 | Число лиц, прошедших обучение по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия экстремизму | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования, Управления культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск» |

|  | Приложение 8 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от_13.02.2026___№__265-па____ |
| --- | --- |

«ПЕРЕЧЕНЬ 
структурных элементов и ресурсное обеспечение подпрограммы 1

«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск» муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименования задачи подпрограммы, структурного элемента мероприятия приоритетного проекта | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Вовлечение общественности в дело профилактики и предупреждения правонарушений» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Создание условий для деятельности общественных объединений граждан правоохранительной направленности (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 325,10 | 0,00 | 0,00 | 325,10 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 325,10 | 0,00 | 0,00 | 325,10 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих встреч, собраний по вопросам деятельности народных дружин и иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество поощренных участников, чел | 0 |
| 1.1.1 | Оказание методической помощи по вопросам деятельности некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рабочих встреч, собраний, ед | 4 |
| 1.1.2 | Материальное стимулирование членов некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности | Всего | 325,10 | 0,00 | 0,00 | 325,10 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 325,10 | 0,00 | 0,00 | 325,10 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 71 |
| 1.1.3 | Проведение муниципального этапа областного конкурса «Лучший дружинник Томской области» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество поощренных участников, чел | 0 |
| 1. | Задача1 «Вовлечение общественности в дело профилактики и предупреждения правонарушений» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Вовлечение общественности в дело профилактики и предупреждения правонарушений» (с 01.01.2026) | Всего | 360,10 | 0,00 | 0,00 | 360,10 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 360,10 | 0,00 | 0,00 | 360,10 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих встреч, собраний по вопросам деятельности народных дружин и иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество поощренных участников, чел | 6 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих встреч, собраний по вопросам деятельности народных дружин и иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество поощренных участников, чел | 0 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих встреч, собраний по вопросам деятельности народных дружин и иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество поощренных участников, чел | 0 |
| 2. | Задача 2 «Профилактика террористических проявлений на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Противодействие распространению идеологии терроризма на территории ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания, ед | 18 |
| 2.1.1 | Проведение в образовательных организациях профилактических бесед, лекций, направленных на разъяснение ответственности за совершение преступлений против общества | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, Управление культуры | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания, ед | 18 |
| 2.1.2 | Проведение в образовательных организациях, учреждениях культуры памятных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, Управление культуры | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мероприятий в год, ед | 15 |
| 2.1.3 | Изготовление информационных материалов по профилактике правонарушений, в том числе антитеррористической направленности | Всего | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 |  | 1. Количество экземпляров, шт | 360 |
| 2. | Задача 2 «Профилактика террористических проявлений на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Профилактика террористических проявлений на территории ЗАТО Северск» (с 01.01.2026) | Всего | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания, ед | 18 |
| 3. | Задача 3 «Повышение уровня антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Оснащение мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск средствами обеспечения безопасности (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 3 549,27 | 0,00 | 0,00 | 3 549,27 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 3 549,27 | 0,00 | 0,00 | 3 549,27 | 0,00 |  | 1. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы контроля и управления доступом, ед | 2 |
| 3.1.1 | Устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий учреждений образования, культуры и спорта, детских оздоровительных лагерей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений, ед | 0 |
| 3.1.2 | Оснащение въездов на территории образовательных учреждений устройствами для жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных устройств для жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении, ед | 0 |
| 3.1.3 | Устройство контрольно-пропускных пунктов на входах (въездах) на территории образовательных учреждений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных контрольно-пропускных пунктов, ед | 0 |
| 3.1.4 | Оснащение въездов на территории образовательных учреждений средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных средств снижения скорости и (или) противотаранных устройств, ед | 0 |
| 3.1.5 | Оборудование основных входов в образовательные учреждения контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных контрольно-пропускных пунктов, ед | 0 |
| 3.1.6 | Установка, модернизация (реконструкция) систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта, детских оздоровительных лагерях | Всего | 1 372,42 | 0,00 | 0,00 | 1 372,42 | 0,00 | Управление образования, Управление культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 1 372,42 | 0,00 | 0,00 | 1 372,42 | 0,00 |  | 1. Количество установленных модернизированных (реконструированных) систем, ед | 6 |
| 3.1.7 | Установка (реконструкция) систем контроля и управления доступом (СКУД) в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта, детских оздоровительных лагерях | Всего | 1 482,54 | 0,00 | 0,00 | 1 482,54 | 0,00 | Управление образования, Управление культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 1 482,54 | 0,00 | 0,00 | 1 482,54 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструированных) систем, ед | 3 |
| 3.1.8 | Установка систем охранной (тревожной) сигнализации в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 158,02 | 0,00 | 0,00 | 158,02 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2025 | 158,02 | 0,00 | 0,00 | 158,02 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 1 |
| 3.1.9 | Устройство наружного уличного освещения в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта, детских оздоровительных лагерях | Всего | 166,29 | 0,00 | 0,00 | 166,29 | 0,00 | Управление образования, Управление культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 166,29 | 0,00 | 0,00 | 166,29 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 1 |
| 3.1.10 | Устройство систем оповещения людей об угрозе совершения террористического акта в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта, детских оздоровительных лагерях | Всего | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | Управление культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 2 |
| 3. | Задача 3 «Повышение уровня антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | КПМ «Повышение уровня антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск» (с 01.01.2026) | Всего | 2 351,27 | 0,00 | 0,00 | 2 351,27 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 2 351,27 | 0,00 | 0,00 | 2 351,27 | 0,00 |  | 1. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы контроля и управления доступом, ед | 1 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы контроля и управления доступом, ед | 0 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы контроля и управления доступом, ед | 0 |
| 4. | Задача 4 «Создание условий для предотвращения конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве, противодействия распространению экстремистской идеологии и осуществлению экстремистской деятельности на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Реализация мер, направленных на противодействие распространению экстремистской идеологии и осуществлению экстремистской деятельности, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных и межэтнических конфликтов (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий антиэкстремистской направленности, ед | 416 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число лиц, прошедших обучение по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия экстремизму, чел | 0 |
| 4.1.1 | Осуществление мониторинга состояния социально-политической ситуации на территории ЗАТО Северск в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество направленных информаций о состоянии социально-политической ситуации, ед | 50 |
| 4.1.2 | Информирование правоохранительных органов ЗАТО Северск о заявленных публичных мероприятиях в целях выявления экстремистских проявлений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество направленных информаций о заявленных публичных мероприятиях, ед | 3 |
| 4.1.3 | Проведение занятий с руководителями и работниками общеобразовательных организаций, учреждений культуры и спорта по обучению методам выявления среди молодежи признаков экстремистского поведения, увлеченности деструктивными идеями | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, Управление культуры | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество занятий, ед | 3 |
| 4.1.4 | Проведение в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск мониторинга поведения обучающихся для выявления распространенности экстремистских идей, приверженности деструктивным течениям, в том числе на межнациональной и межконфессиональной основе | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мониторингов, ед | 1 |
| 4.1.5 | Проведение в общеобразовательных организациях профилактических бесед (лекций) по формированию негативного отношения к экстремистским проявлениям | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество бесед (лекций, тематических уроков), ед | 400 |
| 4.1.6 | Проведение ежемесячных осмотров фасадов жилых домов, зданий и сооружений на предмет выявления изображений, надписей, рисунков экстремистского содержания | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных осмотров, ед | 12 |
| 4.1.7 | Организация обучения муниципальных служащих, руководителей и работников образовательных организаций, учреждений культуры и спорта по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия эктремизму | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, Управление культуры | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число лиц, прошедших обучение, чел | 0 |
| 4. | Задача 4 «Создание условий для предотвращения конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве, противодействия распространению экстремистской идеологии и осуществлению экстремистской деятельности на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | КПМ «Создание условий для предотвращения конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве, противодействия распространению экстремистской идеологии и осуществлению экстремистской деятельности на территории ЗАТО Северск» (с 01.01.2026) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий антиэкстремистской направленности, ед | 416 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число лиц, прошедших обучение по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия экстремизму, чел | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий антиэкстремистской направленности, ед | 416 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число лиц, прошедших обучение по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия экстремизму, чел | 0 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий антиэкстремистской направленности, ед | 416 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число лиц, прошедших обучение по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия экстремизму, чел | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 6 598,74 | 0,00 | 0,00 | 6 598,74 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 3 880,87 | 0,00 | 0,00 | 3 880,87 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 | 2 717,87 | 0,00 | 0,00 | 2 717,87 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X» |

|  | Приложение 9 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от_13.02.2026___№__265-па____ |
| --- | --- |

«ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 2 | Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 2 | 2025 - 2027 годы |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 | Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от угроз природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогноз- ный период) |
|  | 1. Обеспечено наблюдение за ледовыми явлениями и измерение уровня воды в р.Томи в период весеннего половодья на территории ЗАТО Северск, проц | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность спасательными постами мест массового отдыха на водных объектах ЗАТО Северск в период купального сезона, проц | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | 3. Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы централизованного оповещения населения г.Северска (количество этапов), ед | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 4. Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопасности, км; тыс м | 52,52 | 54,54 | 54,54 | 0 | 0 |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Обеспечение работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и повышению устойчивости функционирования организаций |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
|  | 4. Обеспечение готовности системы оповещения и информирования к действиям в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |
|  | 5. Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогноз- ный период) |
|  | Местный бюджет | 91 763,15 | 31 621,98 | 38 538,67 | 21 602,50 | 11 170,51 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 95 397,00 | 23 551,90 | 30 017,20 | 41 827,90 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 187 160,15 | 55 173,88 | 68 555,87 | 63 430,40 | 11 170,51» |

|  | Приложение 10 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от_13.02.2026___№__265-па____ |
| --- | --- |

«СВЕДЕНИЯ
 о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2

«Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»
 муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прог- нозный период) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 2 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечено наблюдение за ледовыми явлениями и измерение уровня воды в р.Томи в период весеннего половодья на территории ЗАТО Северск | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Ежегодно в весенний период | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2. | Обеспеченность спасательными постами мест массового отдыха на водных объектах ЗАТО Северск в период купального сезона | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Ежегодно в летний период | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 3. | Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы централизованного оповещения населения г.Северска (количество этапов) | ед | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 4. | Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопасности | км; тыс м | 52,52 | 52,52 | 54,54 | 54,54 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 «Обеспечение работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и повышению устойчивости функционирования организаций» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 1.2 | Количество организованных водомерных постов на р.Томи в период весеннего половодья | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 1.3 | Проведение мероприятий, направленных на формирование знаний и навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях | ед | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления образования | Управление образования |
| Показатели задачи 2 «Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность противопожарных минерализованных полос | км; тыс м | 39,5 | 39,5 | 41,42 | 41,42 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 2.2 | Протяженность противопожарных разрывов | км;^тыс м | 13,02 | 13,02 | 13,12 | 13,12 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона | ед | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика Управления ЧС Администрации ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 4 «Обеспечение готовности системы оповещения и информирования к действиям в чрезвычайных ситуациях» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выполнено работ по реконструкции системы оповещения (нарастающим итогом) | проц | 12,38 | 0 | 31 | 60 | 100 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика УКС Администрации ЗАТО Северск | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 5 «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск»« подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика МКУ ЕДДС ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 5.2 | Процент выполненных работ по обучению населения в области ГО и предупреждения ЧС | проц | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика МКУ ЕДДС ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 5.3 | Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО | проц | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная статистика МКУ ЕДДС ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск» |

|  | Приложение 11 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от_13.02.2026___№__265-па____ |
| --- | --- |

«ПЕРЕЧЕНЬ 
структурных элементов и ресурсное обеспечение подпрограммы 2

«Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименования задачи подпрограммы, структурного элемента мероприятия приоритетного проекта | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и повышению устойчивости функционирования организаций» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 4 203,43 | 0,00 | 0,00 | 4 203,43 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2025 | 4 203,43 | 0,00 | 0,00 | 4 203,43 | 0,00 |  | 1. Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество организованных водомерных постов на р.Томи в период весеннего половодья, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Проведение мероприятий, направленных на формирование знаний и навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, ед | 6 |
| 1.1.1 | Проведение мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод | Всего | 19,86 | 0,00 | 0,00 | 19,86 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 19,86 | 0,00 | 0,00 | 19,86 | 0,00 |  | 1. Количество организованных водомерных постов на р.Томи в период весеннего половодья, ед | 1 |
| 1.1.2 | Работы по перевозке пострадавшего населения пос.Орловка в период затопления моста через р.Черную | Всего | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00 |  | 1. Количество эксплуатируемых лодочных средств по перевозке пострадавшего населения пос.Орловка в период затопления через р.Черную, шт | 1 |
| 1.1.3 | Приобретение мешков полипропиленовых для строительства дамб | Всего | 19,35 | 0,00 | 0,00 | 19,35 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 19,35 | 0,00 | 0,00 | 19,35 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных мешков, шт | 1000 |
| 1.1.4 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и (или) ликвидацию возможных ЧС | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 0 |
| 1.1.5 | Приведение в нормативное состояние защитных сооружений гражданской обороны | Всего | 3 958,64 | 0,00 | 0,00 | 3 958,64 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2025 | 3 958,64 | 0,00 | 0,00 | 3 958,64 | 0,00 |  | 1. Количество защитных сооружений, ед | 6 |
| 1.1.6 | Проведение конкурсов, викторин и соревнований по программе «Школа безопасности», направленных на формирование знаний и навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях | Всего | 191,01 | 0,00 | 0,00 | 191,01 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2025 | 191,01 | 0,00 | 0,00 | 191,01 | 0,00 |  | 1. Проведение мероприятий, направленных на формирование знаний и навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, ед | 6 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и повышению устойчивости функционирования организаций» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Обеспечение работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и повышению устойчивости функционирования организаций» (с 01.01.2026) | Всего | 7 317,54 | 0,00 | 0,00 | 7 317,54 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2026 | 7 302,97 | 0,00 | 0,00 | 7 302,97 | 0,00 |  | 1. Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество организованных водомерных постов на р.Томи в период весеннего половодья, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Проведение мероприятий, направленных на формирование знаний и навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, ед | 6 |
|  |  | 2027 | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00 |  | 1. Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество организованных водомерных постов на р.Томи в период весеннего половодья, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Проведение мероприятий, направленных на формирование знаний и навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, ед | 0 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00 |  | 1. Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество организованных водомерных постов на р.Томи в период весеннего половодья, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Проведение мероприятий, направленных на формирование знаний и навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 1 258,70 | 0,00 | 179,00 | 1 079,70 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 1 258,70 | 0,00 | 179,00 | 1 079,70 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 41,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов, км;^тыс м | 13,12 |
| 2.1.1 | Размещение и содержание аншлагов (стендов, плакатов) по противопожарной тематике | Всего | 179,98 | 0,00 | 0,00 | 179,98 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» | X | X |
|  |  | 2025 | 179,98 | 0,00 | 0,00 | 179,98 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных и (или) отремонтированных аншлагов (стендов, плакатов), ед | 6 |
| 2.1.2 | Приобретение техники, оборудования, инструментов для работ по предупреждению лесных пожаров | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной техники, оборудования, инструментов, ед | 0 |
| 2.1.3 | Устройство и содержание противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов) | Всего | 576,32 | 0,00 | 0,00 | 576,32 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, МКУ «Лесничество ЗАТО Северск», УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 576,32 | 0,00 | 0,00 | 576,32 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км;^тыс м | 54,54 |
| 2.1.4 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности путем наблюдения за пожароопасной обстановкой в целях своевременного оповещения о выявленных возгораниях | Всего | 101,96 | 0,00 | 0,00 | 101,96 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 101,96 | 0,00 | 0,00 | 101,96 | 0,00 |  | 1. Число лиц, осуществляющих наблюдение за пожароопасной обстановкой, чел | 7 |
| 2.1.5 | Обеспечение эвакуации населения в целях предупреждения и при ликвидации чрезвычайных ситуации на территории ЗАТО Северск | Всего | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  | 1. Количество выездов, ед | 2 |
| 2.1.6 | Строительство пожарного резервуара по ул.Камышке в пос.Самусь, ЗАТО Северск, Томская область | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.7 | Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей в комнатах квартир, где проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении | Всего | 358,00 | 0,00 | 179,00 | 179,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 358,00 | 0,00 | 179,00 | 179,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных автономных дымовых пожарных извещателей, ед | 205 |
| 2.1.8 | Распространение материалов по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях | Всего | 32,44 | 0,00 | 0,00 | 32,44 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 32,44 | 0,00 | 0,00 | 32,44 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов, распространенных среди населения, шт | 2300 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов ЗАТО Северск» (с 01.01.2026) | Всего | 1 482,04 | 0,00 | 200,00 | 1 282,04 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 1 080,08 | 0,00 | 100,00 | 980,08 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 41,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов, км;^тыс м | 13,12 |
|  |  | 2027 | 401,96 | 0,00 | 100,00 | 301,96 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов, км;^тыс м | 0 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 301,96 | 0,00 | 0,00 | 301,96 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов, км;^тыс м | 0 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 |  | 1. Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона, ед | 4 |
| 3.1.1 | Создание спасательного поста на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей на водных объектах | Всего | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 |  | 1. Количество развернутых постов, ед | 4 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | КПМ «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» (с 01.01.2026) | Всего | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 |  | 1. Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона, ед | 4 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона, ед | 0 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона, ед | 0 |
| 4. | Задача 4 «Обеспечение готовности системы оповещения и информирования к действиям в чрезвычайных ситуациях» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Совершенствование системы оповещения населения ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 29 186,92 | 0,00 | 23 372,90 | 5 814,02 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 29 186,92 | 0,00 | 23 372,90 | 5 814,02 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по реконструкции системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 31 |
| 4.1.1 | Поставка и монтаж оборудования для реконструкции муниципальной системы оповещения населения муниципального образования ЗАТО Северск | Всего | 29 186,92 | 0,00 | 23 372,90 | 5 814,02 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 29 186,92 | 0,00 | 23 372,90 | 5 814,02 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по реконструкции системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 31 |
| 4. | Задача 4 «Обеспечение готовности системы оповещения и информирования к действиям в чрезвычайных ситуациях» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | КПМ «Обеспечение готовности системы оповещения и информирования к действиям в чрезвычайных ситуациях» (с 01.01.2026) | Всего | 89 556,39 | 0,00 | 71 645,10 | 17 911,29 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 37 396,50 | 0,00 | 29 917,20 | 7 479,30 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по реконструкции системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 60 |
|  |  | 2027 | 52 159,89 | 0,00 | 41 727,90 | 10 431,99 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по реконструкции системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 100 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по реконструкции системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 0 |
| 5. | Задача 5 «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск»« подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | КПМ «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» | Всего | 50 655,13 | 0,00 | 0,00 | 50 655,13 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 18 874,83 | 0,00 | 0,00 | 18 874,83 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Процент выполненных работ по обучению населения в области ГО и предупреждения ЧС, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО, проц | 100 |
|  |  | 2026 | 20 926,32 | 0,00 | 0,00 | 20 926,32 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Процент выполненных работ по обучению населения в области ГО и предупреждения ЧС, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО, проц | 100 |
|  |  | 2027 | 10 853,98 | 0,00 | 0,00 | 10 853,98 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Процент выполненных работ по обучению населения в области ГО и предупреждения ЧС, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО, проц | 0 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 10 853,98 | 0,00 | 0,00 | 10 853,98 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Процент выполненных работ по обучению населения в области ГО и предупреждения ЧС, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО, проц | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 187 160,15 | 0,00 | 95 397,00 | 91 763,15 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 55 173,88 | 0,00 | 23 551,90 | 31 621,98 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 | 68 555,87 | 0,00 | 30 017,20 | 38 538,67 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2027 | 63 430,40 | 0,00 | 41 827,90 | 21 602,50 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 11 170,51 | 0,00 | 0,00 | 11 170,51 | 0,00 |  | X | X» |

|  | Приложение 12 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от_13.02.2026___№__265-па____ |
| --- | --- |
|  | «Приложение 3 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы |

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»,

включая прогнозную оценку расходов

| № п/п | Наименования структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта муниципальной программы | Срок реали-зации, год | Объем финансиро-вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата структурного элемента по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюд- жетных источников |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Вовлечение общественности в дело профилактики и предупреждения правонарушений» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Создание условий для деятельности общественных объединений граждан правоохранительной направленности (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 325,10 | 0,00 | 0,00 | 325,10 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 325,10 | 0,00 | 0,00 | 325,10 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих встреч, собраний по вопросам деятельности народных дружин и иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество поощренных участников, чел | 0 |
| 1.1.1 | Оказание методической помощи по вопросам деятельности некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество рабочих встреч, собраний, ед | 4 |
| 1.1.2 | Материальное стимулирование членов некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности | Всего | 325,10 | 0,00 | 0,00 | 325,10 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 325,10 | 0,00 | 0,00 | 325,10 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 71 |
| 1.1.3 | Проведение муниципального этапа областного конкурса «Лучший дружинник Томской области» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество поощренных участников, чел | 0 |
| 1. | Задача 1 «Вовлечение общественности в дело профилактики и предупреждения правонарушений» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Вовлечение общественности в дело профилактики и предупреждения правонарушений» (с 01.01.2026) | Всего | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих встреч, собраний по вопросам деятельности народных дружин и иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество поощренных участников, чел | 6 |
|  |  | 2027 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих встреч, собраний по вопросам деятельности народных дружин и иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество поощренных участников, чел | 6 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |  | 1. Число поощренных народных дружинников и (или) членов иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, чел | 132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество рабочих встреч, собраний по вопросам деятельности народных дружин и иных некоммерческих общественных организаций правоохранительной направленности, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество поощренных участников, чел | 6 |
| 2. | Задача 2 «Профилактика террористических проявлений на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Противодействие распространению идеологии терроризма на территории ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания, ед | 18 |
| 2.1.1 | Проведение в образовательных организациях профилактических бесед, лекций, направленных на разъяснение ответственности за совершение преступлений против общества | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, Управление культуры | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания, ед | 18 |
| 2.1.2 | Проведение в образовательных организациях, учреждениях культуры памятных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, Управление культуры | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мероприятий в год, ед | 15 |
| 2.1.3 | Изготовление информационных материалов по профилактике правонарушений, в том числе антитеррористической направленности | Всего | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 |  | 1. Количество экземпляров, шт | 360 |
| 2. | Задача 2 «Профилактика террористических проявлений на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Профилактика террористических проявлений на территории ЗАТО Северск» (с 01.01.2026) | Всего | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2027 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания, ед | 18 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных в образовательных организациях ЗАТО Северск профилактических бесед, лекций об ответственности за совершение преступлений террористического содержания, ед | 18 |
| 3. | Задача 3 «Повышение уровня антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Оснащение мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск средствами обеспечения безопасности (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 3 549,27 | 0,00 | 0,00 | 3 549,27 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 3 549,27 | 0,00 | 0,00 | 3 549,27 | 0,00 |  | 1. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы контроля и управления доступом, ед | 2 |
| 3.1.1 | Устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий учреждений образования, культуры и спорта, детских оздоровительных лагерей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений, ед | 0 |
| 3.1.2 | Оснащение въездов на территории образовательных учреждений устройствами для жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных устройств для жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении, ед | 0 |
| 3.1.3 | Устройство контрольно-пропускных пунктов на входах (въездах) на территории образовательных учреждений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных контрольно-пропускных пунктов, ед | 0 |
| 3.1.4 | Оснащение въездов на территории образовательных учреждений средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных средств снижения скорости и (или) противотаранных устройств, ед | 0 |
| 3.1.5 | Оборудование основных входов в образовательные учреждения контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных контрольно-пропускных пунктов, ед | 0 |
| 3.1.6 | Установка, модернизация (реконструкция) систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта, детских оздоровительных лагерях | Всего | 1 372,42 | 0,00 | 0,00 | 1 372,42 | 0,00 | Управление образования, Управление культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 1 372,42 | 0,00 | 0,00 | 1 372,42 | 0,00 |  | 1. Количество установленных модернизированных (реконструированных) систем, ед | 6 |
| 3.1.7 | Установка (реконструкция) систем контроля и управления доступом (СКУД) в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта, детских оздоровительных лагерях | Всего | 1 482,54 | 0,00 | 0,00 | 1 482,54 | 0,00 | Управление образования, Управление культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 1 482,54 | 0,00 | 0,00 | 1 482,54 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (реконструированных) систем, ед | 3 |
| 3.1.8 | Установка систем охранной (тревожной) сигнализации в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Всего | 158,02 | 0,00 | 0,00 | 158,02 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2025 | 158,02 | 0,00 | 0,00 | 158,02 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 1 |
| 3.1.9 | Устройство наружного уличного освещения в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта, детских оздоровительных лагерях | Всего | 166,29 | 0,00 | 0,00 | 166,29 | 0,00 | Управление образования, Управление культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 166,29 | 0,00 | 0,00 | 166,29 | 0,00 |  | 1. Количество учреждений, обустроенных наружным освещением, ед | 1 |
| 3.1.10 | Устройство систем оповещения людей об угрозе совершения террористического акта в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта, детских оздоровительных лагерях | Всего | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | Управление культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных систем, ед | 2 |
| 3. | Задача 3 «Повышение уровня антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | КПМ «Повышение уровня антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск» (с 01.01.2026) | Всего | 74 760,66 | 0,00 | 0,00 | 74 760,66 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 53 276,91 | 0,00 | 0,00 | 53 276,91 | 0,00 |  | 1. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы контроля и управления доступом, ед | 19 |
|  |  | 2027 | 21 483,75 | 0,00 | 0,00 | 21 483,75 | 0,00 |  | 1. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы контроля и управления доступом, ед | 7 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 24 876,89 | 0,00 | 0,00 | 1 321,48 | 0,00 |  | 1. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых проведено устройство (реконструкция, ремонт) ограждений территорий, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы видеонаблюдения, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых установлены, модернизированы (реконструированы) системы контроля и управления доступом, ед | 0 |
| 4. | Задача 4 «Создание условий для предотвращения конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве, противодействия распространению экстремистской идеологии и осуществлению экстремистской деятельности на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Реализация мер, направленных на противодействие распространению экстремистской идеологии и осуществлению экстремистской деятельности, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных и межэтнических конфликтов (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий антиэкстремистской направленности, ед | 416 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число лиц, прошедших обучение по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия экстремизму, чел | 0 |
| 4.1.1 | Осуществление мониторинга состояния социально-политической ситуации на территории ЗАТО Северск в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество направленных информаций о состоянии социально-политической ситуации, ед | 50 |
| 4.1.2 | Информирование правоохранительных органов ЗАТО Северск о заявленных публичных мероприятиях в целях выявления экстремистских проявлений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество направленных информаций о заявленных публичных мероприятиях, ед | 3 |
| 4.1.3 | Проведение занятий с руководителями и работниками общеобразовательных организаций, учреждений культуры и спорта по обучению методам выявления среди молодежи признаков экстремистского поведения, увлеченности деструктивными идеями | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, Управление культуры | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество занятий, ед | 3 |
| 4.1.4 | Проведение в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск мониторинга поведения обучающихся для выявления распространенности экстремистских идей, приверженности деструктивным течениям, в том числе на межнациональной и межконфессиональной основе | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мониторингов, ед | 1 |
| 4.1.5 | Проведение в общеобразовательных организациях профилактических бесед (лекций) по формированию негативного отношения к экстремистским проявлениям | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество бесед (лекций, тематических уроков), ед | 400 |
| 4.1.6 | Проведение ежемесячных осмотров фасадов жилых домов, зданий и сооружений на предмет выявления изображений, надписей, рисунков экстремистского содержания | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных осмотров, ед | 12 |
| 4.1.7 | Организация обучения муниципальных служащих, руководителей и работников образовательных организаций, учреждений культуры и спорта по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия эктремизму | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, Управление культуры | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число лиц, прошедших обучение, чел | 0 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4. | Задача 4 «Создание условий для предотвращения конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве, противодействия распространению экстремистской идеологии и осуществлению экстремистской деятельности на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | КПМ «Создание условий для предотвращения конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве, противодействия распространению экстремистской идеологии и осуществлению экстремистской деятельности на территории ЗАТО Северск» (с 01.01.2026) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий антиэкстремистской направленности, ед | 416 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число лиц, прошедших обучение по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия экстремизму, чел | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий антиэкстремистской направленности, ед | 416 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число лиц, прошедших обучение по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия экстремизму, чел | 0 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий антиэкстремистской направленности, ед | 416 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число лиц, прошедших обучение по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия экстремизму, чел | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 79 473,53 | 0,00 | 0,00 | 79 473,53 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 3 880,87 | 0,00 | 0,00 | 3 880,87 | 0,00 |  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц | 25,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество зданий учреждений образования, культуры и спорта, детских оздоровительных лагерей, оснащенных средствами обеспечения безопасности, ед | 12 |
|  |  | 2026 | 53 692,91 | 0,00 | 0,00 | 53 692,91 | 0,00 |  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц | 24,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество зданий учреждений образования, культуры и спорта, детских оздоровительных лагерей, оснащенных средствами обеспечения безопасности, ед | 9 |
|  |  | 2027 | 21 899,75 | 0,00 | 0,00 | 21 899,75 | 0,00 |  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц | 24,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество зданий учреждений образования, культуры и спорта, детских оздоровительных лагерей, оснащенных средствами обеспечения безопасности, ед | 16 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 25 292,89 | 0,00 | 0,00 | 1 737,48 | 0,00 |  | 1. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений, проц | 24,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество зданий учреждений образования, культуры и спорта, детских оздоровительных лагерей, оснащенных средствами обеспечения безопасности, ед | 5 |
| Подпрограмма 2 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и повышению устойчивости функционирования организаций» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 4 213,43 | 0,00 | 0,00 | 4 213,43 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2025 | 4 213,43 | 0,00 | 0,00 | 4 213,43 | 0,00 |  | 1. Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество организованных водомерных постов на р.Томи в период весеннего половодья, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Проведение мероприятий, направленных на формирование знаний и навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, ед | 6 |
| 1.1.1 | Проведение мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод | Всего | 19,86 | 0,00 | 0,00 | 19,86 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 19,86 | 0,00 | 0,00 | 19,86 | 0,00 |  | 1. Количество организованных водомерных постов на р.Томи в период весеннего половодья, ед | 1 |
| 1.1.2 | Работы по перевозке пострадавшего населения пос.Орловка в период затопления моста через р.Черную | Всего | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00 |  | 1. Количество эксплуатируемых лодочных средств по перевозке пострадавшего населения пос.Орловка в период затопления через р.Черную, шт | 1 |
| 1.1.3 | Приобретение мешков полипропиленовых для строительства дамб | Всего | 19,35 | 0,00 | 0,00 | 19,35 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 19,35 | 0,00 | 0,00 | 19,35 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных мешков, шт | 1000 |
| 1.1.4 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и (или) ликвидацию возможных ЧС | Всего | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 9 |
| 1.1.5 | Приведение в нормативное состояние защитных сооружений гражданской обороны | Всего | 3 958,64 | 0,00 | 0,00 | 3 958,64 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2025 | 3 958,64 | 0,00 | 0,00 | 3 958,64 | 0,00 |  | 1. Количество защитных сооружений, ед | 6 |
| 1.1.6 | Проведение конкурсов, викторин и соревнований по программе «Школа безопасности», направленных на формирование знаний и навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях | Всего | 191,01 | 0,00 | 0,00 | 191,01 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2025 | 191,01 | 0,00 | 0,00 | 191,01 | 0,00 |  | 1. Проведение мероприятий, направленных на формирование знаний и навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, ед | 6 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и повышению устойчивости функционирования организаций» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Обеспечение работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и повышению устойчивости функционирования организаций» (с 01.01.2026) | Всего | 20 217,87 | 0,00 | 0,00 | 20 217,87 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2026 | 19 756,90 | 0,00 | 0,00 | 19 756,90 | 0,00 |  | 1. Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество организованных водомерных постов на р.Томи в период весеннего половодья, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Проведение мероприятий, направленных на формирование знаний и навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, ед | 6 |
|  |  | 2027 | 460,96 | 0,00 | 0,00 | 460,96 | 0,00 |  | 1. Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество организованных водомерных постов на р.Томи в период весеннего половодья, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Проведение мероприятий, направленных на формирование знаний и навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, ед | 6 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 460,96 | 0,00 | 0,00 | 460,96 | 0,00 |  | 1. Проведено мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество организованных водомерных постов на р.Томи в период весеннего половодья, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Проведение мероприятий, направленных на формирование знаний и навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, ед | 6 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 1 258,70 | 0,00 | 179,00 | 1 079,70 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 1 258,70 | 0,00 | 179,00 | 1 079,70 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 41,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов, км;^тыс м | 13,12 |
| 2.1.1 | Размещение и содержание аншлагов (стендов, плакатов) по противопожарной тематике | Всего | 179,98 | 0,00 | 0,00 | 179,98 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» | X | X |
|  |  | 2025 | 179,98 | 0,00 | 0,00 | 179,98 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных и (или) отремонтированных аншлагов (стендов, плакатов), ед | 6 |
| 2.1.2 | Приобретение техники, оборудования, инструментов для работ по предупреждению лесных пожаров | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной техники, оборудования, инструментов, ед | 0 |
| 2.1.3 | Устройство и содержание противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов) | Всего | 576,32 | 0,00 | 0,00 | 576,32 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, МКУ «Лесничество ЗАТО Северск», УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 576,32 | 0,00 | 0,00 | 576,32 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных барьеров (противопожарных минерализованных полос и разрывов), км;^тыс м | 54,54 |
| 2.1.4 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности путем наблюдения за пожароопасной обстановкой в целях своевременного оповещения о выявленных возгораниях | Всего | 101,96 | 0,00 | 0,00 | 101,96 | 0,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 101,96 | 0,00 | 0,00 | 101,96 | 0,00 |  | 1. Число лиц, осуществляющих наблюдение за пожароопасной обстановкой, чел | 7 |
| 2.1.5 | Обеспечение эвакуации населения в целях предупреждения и при ликвидации чрезвычайных ситуации на территории ЗАТО Северск | Всего | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  | 1. Количество выездов, ед | 2 |
| 2.1.6 | Строительство пожарного резервуара по ул.Камышке в пос.Самусь, ЗАТО Северск, Томская область | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.7 | Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей в комнатах квартир, где проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении | Всего | 358,00 | 0,00 | 179,00 | 179,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 358,00 | 0,00 | 179,00 | 179,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных автономных дымовых пожарных извещателей, ед | 205 |
| 2.1.8 | Распространение материалов по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях | Всего | 32,44 | 0,00 | 0,00 | 32,44 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 32,44 | 0,00 | 0,00 | 32,44 | 0,00 |  | 1. Количество пропагандистских материалов, распространенных среди населения, шт | 2300 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов ЗАТО Северск» (с 01.01.2026) | Всего | 4 961,57 | 0,00 | 200,00 | 4 761,57 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 3 386,94 | 0,00 | 100,00 | 3 286,94 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 41,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов, км;^тыс м | 13,12 |
|  |  | 2027 | 1 574,63 | 0,00 | 100,00 | 1 474,63 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 41,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов, км;^тыс м | 13,12 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 1 498,42 | 0,00 | 0,00 | 1 488,42 | 0,00 |  | 1. Протяженность противопожарных минерализованных полос, км; тыс м | 41,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность противопожарных разрывов, км;^тыс м | 13,12 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 |  | 1. Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона, ед | 4 |
| 3.1.1 | Создание спасательного поста на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей на водных объектах | Всего | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 |  | 1. Количество развернутых постов, ед | 4 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | КПМ «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» (с 01.01.2026) | Всего | 4 816,34 | 0,00 | 0,00 | 4 816,34 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 2 408,17 | 0,00 | 0,00 | 2 408,17 | 0,00 |  | 1. Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона, ед | 4 |
|  |  | 2027 | 2 408,17 | 0,00 | 0,00 | 2 408,17 | 0,00 |  | 1. Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона, ед | 4 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 2 408,17 | 0,00 | 0,00 | 2 408,17 | 0,00 |  | 1. Количество спасательных постов, развернутых на территории ЗАТО Северск для обеспечения безопасности людей в зонах ответственности поста на участке акватории водного объекта в период купального сезона, ед | 4 |
| 4. | Задача 4 «Обеспечение готовности системы оповещения и информирования к действиям в чрезвычайных ситуациях» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Совершенствование системы оповещения населения ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 29 186,92 | 0,00 | 23 372,90 | 5 814,02 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 29 186,92 | 0,00 | 23 372,90 | 5 814,02 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по реконструкции системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 31 |
| 4.1.1 | Поставка и монтаж оборудования для реконструкции муниципальной системы оповещения населения муниципального образования ЗАТО Северск | Всего | 29 186,92 | 0,00 | 23 372,90 | 5 814,02 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 29 186,92 | 0,00 | 23 372,90 | 5 814,02 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по реконструкции системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 31 |
| 4. | Задача 4 «Обеспечение готовности системы оповещения и информирования к действиям в чрезвычайных ситуациях» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | КПМ «Обеспечение готовности системы оповещения и информирования к действиям в чрезвычайных ситуациях» (с 01.01.2026) | Всего | 89 556,92 | 0,00 | 71 645,17 | 17 911,75 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 37 396,54 | 0,00 | 29 917,23 | 7 479,31 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по реконструкции системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 60 |
|  |  | 2027 | 52 160,38 | 0,00 | 41 727,94 | 10 432,44 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по реконструкции системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 100 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнено работ по реконструкции системы оповещения (нарастающим итогом), проц | 0 |
| 5. | Задача 5 «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | КПМ «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» | Всего | 65 347,64 | 0,00 | 0,00 | 65 347,64 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 18 874,83 | 0,00 | 0,00 | 18 874,83 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Процент выполненных работ по обучению населения в области ГО и предупреждения ЧС, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО, проц | 100 |
|  |  | 2026 | 23 517,65 | 0,00 | 0,00 | 23 517,65 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Процент выполненных работ по обучению населения в области ГО и предупреждения ЧС, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО, проц | 100 |
|  |  | 2027 | 22 955,16 | 0,00 | 0,00 | 22 955,16 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Процент выполненных работ по обучению населения в области ГО и предупреждения ЧС, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО, проц | 100 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 22 905,34 | 0,00 | 0,00 | 22 905,34 | 0,00 |  | 1. Процент выполненных работ по обеспечению бесперебойного функционирования центров обработки вызовов, оповещения и видеонаблюдения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Процент выполненных работ по обучению населения в области ГО и предупреждения ЧС, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Процент выполненных работ по содержанию складских помещений для хранения имущества ГО, проц | 100 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 221 209,39 | 0,00 | 95 397,07 | 125 812,32 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 55 183,88 | 0,00 | 23 551,90 | 31 631,98 | 0,00 |  | 1. Обеспечено наблюдение за ледовыми явлениями и измерение уровня воды в р.Томи в период весеннего половодья на территории ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченность спасательными постами мест массового отдыха на водных объектах ЗАТО Северск в период купального сезона, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы централизованного оповещения населения г.Северска (количество этапов), ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопасности, км; тыс м | 54,54 |
|  |  | 2026 | 86 466,20 | 0,00 | 30 017,23 | 56 448,97 | 0,00 |  | 1. Обеспечено наблюдение за ледовыми явлениями и измерение уровня воды в р.Томи в период весеннего половодья на территории ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченность спасательными постами мест массового отдыха на водных объектах ЗАТО Северск в период купального сезона, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы централизованного оповещения населения г.Северска (количество этапов), ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопасности, км; тыс м | 54,54 |
|  |  | 2027 | 79 559,30 | 0,00 | 41 827,94 | 37 731,36 | 0,00 |  | 1. Обеспечено наблюдение за ледовыми явлениями и измерение уровня воды в р.Томи в период весеннего половодья на территории ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченность спасательными постами мест массового отдыха на водных объектах ЗАТО Северск в период купального сезона, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы централизованного оповещения населения г.Северска (количество этапов), ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопасности, км; тыс м | 54,54 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 27 272,89 | 0,00 | 0,00 | 27 262,89 | 0,00 |  | 1. Обеспечено наблюдение за ледовыми явлениями и измерение уровня воды в р.Томи в период весеннего половодья на территории ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспеченность спасательными постами мест массового отдыха на водных объектах ЗАТО Северск в период купального сезона, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы централизованного оповещения населения г.Северска (количество этапов), ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопасности, км; тыс м | 54,54 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа ЗАТО Северск» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 50 226,65 | 145,16 | 0,00 | 50 081,49 | 0,00 | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 16 733,49 | 145,16 | 0,00 | 16 588,33 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС, проц | 100 |
|  |  | 2026 | 16 746,58 | 0,00 | 0,00 | 16 746,58 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС, проц | 100 |
|  |  | 2027 | 16 746,58 | 0,00 | 0,00 | 16 746,58 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС, проц | 100 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 16 746,58 | 0,00 | 0,00 | 16 746,58 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 50 226,65 | 145,16 | 0,00 | 50 081,49 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 16 733,49 | 145,16 | 0,00 | 16 588,33 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2026 | 16 746,58 | 0,00 | 0,00 | 16 746,58 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2027 | 16 746,58 | 0,00 | 0,00 | 16 746,58 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 16 746,58 | 0,00 | 0,00 | 16 746,58 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 350 909,56 | 145,16 | 95 397,07 | 255 367,33 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 75 798,23 | 145,16 | 23 551,90 | 52 101,17 | 0,00 |  | 1. Уровень преступности, преступлений на 100 тысяч населения, ед | 897 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнено мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период весеннего половодья, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнены нормативные требования по содержанию противопожарных барьеров, проц | 100 |
|  |  | 2026 | 156 905,69 | 0,00 | 30 017,23 | 126 888,46 | 0,00 |  | 1. Уровень преступности, преступлений на 100 тысяч населения, ед | 880 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнено мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период весеннего половодья, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнены нормативные требования по содержанию противопожарных барьеров, проц | 100 |
|  |  | 2027 | 118 205,63 | 0,00 | 41 827,94 | 76 377,69 | 0,00 |  | 1. Уровень преступности, преступлений на 100 тысяч населения, ед | 870 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнено мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период весеннего половодья, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнены нормативные требования по содержанию противопожарных барьеров, проц | 100 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 69 312,36 | 0,00 | 0,00 | 45 746,95 | 0,00 |  | 1. Уровень преступности, преступлений на 100 тысяч населения, ед | 860 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнено мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период весеннего половодья, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Выполнены нормативные требования по содержанию противопожарных барьеров, проц | 100» |