Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015-2025 годы,

утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3542 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образованияв ЗАТО Северск»

на 2015-2025 годы»

за 2025 год

1. Результаты реализации муниципальной программы «Развитие образования 
в ЗАТО Северск» на 2015-2025 годы в целом и результаты реализации входящих
в нее подпрограмм, основных мероприятий и КПМ за 2025 год.

1) По итогам 2025 года процент выполнения муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» (далее – Программа) составил 98,2%, в том числе из средств:

- федерального бюджета –99,3%;

- областного бюджета – 98,8%;

- местного бюджета – 96,9%;

- внебюджетных источников – 100%.

Степень освоения средств Программы составила 0,98 – полное освоение.

2) Участниками Программы являются три ГРБС. Процент выполнения Программы 
по ГРБС составил:

- ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск – 98,2%;

- ГРБС 2 Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск – 99,9%;

- ГРБС 3 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск – 0% (в 2025 году УИО не принимало участие в реализации мероприятий Программы).

3) Программа включает в себя шесть подпрограмм и обеспечивающую подпрограмму, а также КМП, входящих в состав подпрограмм. Процент выполнения подпрограмм по итогам 2025 года составил:

- Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск» - 99,4%, 
в том числе из средств:

федерального бюджета – 99,3%;

областного бюджета – 99,6%;

местного бюджета – 99,7%;

Процент выполнения подпрограммы 1 по ГРБС составил:

ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск – 98,7%;

ГРБС 2 Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск – 99,9%.

- Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования» - в 2025 году не реализовывалась, т.к. по результатам оценка эффективности программы (подпрограммы) за 2024 года была признана неэффективной.

- Подпрограмма 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» - 100,00% (ГРБС 1 Управление образования Администрации
ЗАТО Северск), в том числе из средств:

областного бюджета – 100,00%;

местного бюджета – 100,00%.

- Подпрограмма 4 «Педагогические кадры» - 100,00% (ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск) – средства местного бюджета.

- Подпрограмма 5 «Организация деятельности образовательных организаций
ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 98,1% (ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск), в том числе из средств:

федерального бюджета – 99,4%;

областного бюджета – 98,8%;

местного бюджета – 96,6%.

- Подпрограмма 6 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»
и  Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» - 97,6% (ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск), в том числе
из средств:

местного бюджета – 97,6%.

- Обеспечивающая подпрограмма – 99,9% (ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск), в том числе из средств:

федерального бюджета – 100,00%;

областного бюджета – 100,00%;

местного бюджета – 99,9%.

2. Эффективность использования финансовых средств за 2025 год.

1) Потребность финансирования Программы на 2025 год оставила 3 671 512,18 тыс.руб., из них средства:

- федерального бюджета – 235997,98 тыс.руб.;

- областного бюджета – 2275327,55 тыс.руб.;

- местного бюджета – 1160171,44 тыс.руб.;

- внебюджетных источников – 15,20 тыс.руб.

2) План с учетом утвержденного бюджетом на 2025 год составил 3 650 584,63 тыс.руб., из них средства:

- федерального бюджета – 235227,55 тыс.руб.;

- областного бюджета – 2255642,53 тыс.руб.;

- местного бюджета – 1159699,36 тыс.руб.;

- внебюджетных источников – 15,20 тыс.руб.

3) Передано бюджетных ассигнований за 2025 год 3 643 550,69 тыс.руб., из них средства:

- федерального бюджета – 233656,69 тыс.руб.;

- областного бюджета – 2251478,23 тыс.руб.;

- местного бюджета – 1158415,77 тыс.руб.;

- внебюджетных источников – 0,0 тыс.руб.

4) Фактическое исполнение (кассовые расходы) за 2025 год 3 585 386,07 тыс.руб., 
из них средства:

- федерального бюджета – 233642,58 тыс.руб.;

- областного бюджета – 2228017,73 тыс.руб.;

-  местного бюджета – 1123710,56 тыс.руб.;

- внебюджетных источников – 15,20 тыс.руб.

5) Эффективность использования финансовых средств по ГРБС за 2025 год:

ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск:

- объем бюджетных ассигнований план 2025 года – 3530999,08 тыс.руб.;

- передано бюджетных ассигнований за 2025 год– 3524076,73 тыс.руб.;

- фактическое исполнение (кассовые расходы) за 2025 год– 3465896,91 тыс.руб.;

- процент выполнения 98,2.

ГРБС 2 Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск:

- объем бюджетных ассигнований план 2025 года – 119570,35 тыс.руб.;

- передано бюджетных ассигнований за 2025 год – 119473,97 тыс.руб.;

- фактическое исполнение (кассовые расходы) за 2025 год – 119473,97 тыс.руб.;

- процент выполнения 99,9.

6) Эффективность использования средств Программы (степень освоения средств) представлена в таблице 1.

Степень освоения средств (Сос):

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Значение Сос | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск» | 0,99 | Полное освоение |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования» | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» | 1,00 | Полное освоение |
| 4 | Подпрограмма 4 «Педагогические кадры» | 1,00 | Полное освоение |
| 5 | Подпрограмма 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 0,98 | Полное освоение |
| 6 | Подпрограмма 6 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания" | 0,98 | Полное освоение |
| 7 | «Обеспечивающая подпрограмма» | 1,00 | Полное освоение |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015 - 2025 годы | 0,98 | Полное освоение |

3. Выполнение основных мероприятий, КПМ, предусмотренных на данный период реализации Программы.

1) Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск».

Процент выполнения подпрограммы 1 по итогам 2025 года составил 99,2.

Выполнение основных мероприятий, КПМ подпрограммы 1, реализация которых предусмотрена в 2025 году (по итогам 2025 года):

- основное мероприятие Приобретение оборудования и мебели для образовательных организаций, в т.ч.: - 100 % исполнения. Одно запланированное на 2025 год мероприятия выполнено в полном объеме;

- основное мероприятие. Модернизация школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций), в т.ч.: - 100 % исполнения. Запланированные на 2025 год 3 мероприятия выполнены в полном объеме;

- основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Все лучшее детям», в т.ч.: - 100 % исполнения. Запланированные на 2025 год 5 мероприятий выполнены в полном объеме;

- КПМ «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» – 97,9% исполнения. Мероприятия КПМ реализованы. Финансовые средства не реализованы 
в полном объеме из-за низкой посещаемости детей по причине болезни.

2) Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования»: мероприятия подпрограммы 2 в 2025 году.

Процент выполнения подпрограммы 2 по итогам 2025 года составил 0,00%.

Лимиты средств бюджета ЗАТО Северск на 2025 год не были предусмотрены. Мероприятия подпрограммы 2 не реализовывались, т.к. Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования» по итогам 2024 была признана неэффективной;

3) Подпрограмма 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей»:

процент выполнения подпрограммы 3 по итогам 2025 года составил 100%.

Выполнение основных мероприятий Подпрограммы 3, реализация которых предусмотрена в 2025 году (по итогам 2025 года):

- основное мероприятие. Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей, в т.ч.: - 100% исполнения. Четыре запланированных на 2025 год мероприятия выполнены в полно объеме;

- основное мероприятие. Обеспечение участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня, в т.ч.: - 100% исполнения. Пять запланированных на 2025 год мероприятий выполнены в полно объеме;

- основное мероприятие. Адресная поддержка одаренных детей, в т.ч.: - 100% исполнения. Четыре запланированных на 2025 год мероприятий выполнены в полно объеме;

4) Подпрограмма 4 «Педагогические кадры»:

Процент выполнения Подпрограммы 4  по итогам 2025 года составил 100%.

Выполнение основных мероприятий Подпрограммы 4, реализация которых предусмотрена в 2025 году (по итогам 2025 года):

- основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрового резерва, в т.ч.: - 100% исполнения. Одно запланированное 
на 2025 год мероприятие выполнено в полном объеме.

5) Подпрограмма 5 «Организация деятельности образовательных организаций
ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

Процент выполнения Подпрограммы 5 по итогам 2025 года составил 98,1%.

Выполнение основных мероприятий и КПМ  Подпрограммы 5, реализация которых предусмотрена в 2025 году (по итогам 2025 года):

- КПМ «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций
ЗАТО Северск» – 98,3% исполнения. Мероприятия КПМ реализованы. Фактические расходы меньше плановых назначений;

- КПМ «Организация деятельности общеобразовательных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск»– 97,9% исполнения. Мероприятия КПМ  реализованы. Расходы произведены по фактическому начислению;

- КПМ «Обеспечение качественного дополнительного образования
по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск» – 97,7% исполнения. Мероприятия КПМ реализованы.

- основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Педагоги и наставники», в т.ч.: - 99,4% исполнения. Три запланированных на 2025 год мероприятия выполнены в полно объеме;

6) Подпрограмма 6 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» 
и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания»:

Процент выполнения подпрограммы 6 по итогам 2025 года составил 97,6%.

Выполнение КПМ  Подпрограммы 6, реализация которых предусмотрена в 2025 году 
(по итогам 2025 года):

- КПМ «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения
ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» –95,3% исполнения. КПМ  реализована. Расходы произведены по фактическому начислению;

- КПМ «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения
ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» – 99,7% исполнения. КПМ реализована. Расходы произведены по фактическому начислению.

7) Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»:

Процент выполнения «Обеспечивающей подпрограммы» по итогам 2025 года составил 99,9%.

Выполнение задач «Обеспечивающей подпрограммы», реализация которых предусмотрена в 2025 году (по итогам 2025 года):

- Задача 1 «Реализация деятельности отдела развития образования, мониторинга 
и защиты прав детей, финансово-экономического отдела, отдела развития и содержания инфраструктуры образования, административного и вспомогательного персонала» – 99,9% исполнения. Задача 1 реализована. Расходы произведены по фактическому начислению;

- Задача 2 «Реализация деятельности отдела опеки и попечительства» – 100,00% исполнения. Задача 2 реализована. Расходы произведены по фактическому начислению.

4. Причины невыполнения и (или) несвоевременного выполнения основных мероприятий и мер, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации Программы.

По итогам 2025 года основные мероприятия и  КПМ  Программы выполнены в полном объеме и в установленные сроки.