Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы 
«Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015-2025 годы, 
утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3542 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образованияв ЗАТО Северск» 
на 2015-2025 годы»
за 2025 год

1. Результаты реализации муниципальной программы «Развитие образования 
в ЗАТО Северск» на 2015-2025 годы в целом и результаты реализации входящих
в нее подпрограмм, основных мероприятий и КПМ за 2025 год.
[bookmark: _GoBack]1) По итогам 2025 года процент выполнения муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» (далее – Программа) составил 98,2%, в том числе из средств:
- федерального бюджета –99,3%;
- областного бюджета – 98,8%;
- местного бюджета – 96,9%;
- внебюджетных источников – 100%.
Степень освоения средств Программы составила 0,98 – полное освоение.
2) Участниками Программы являются три ГРБС. Процент выполнения Программы 
по ГРБС составил:
- ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск – 98,2%; 
- ГРБС 2 Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск – 99,9%;
- ГРБС 3 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск – 0% (в 2025 году УИО не принимало участие в реализации мероприятий Программы).
3) Программа включает в себя шесть подпрограмм и обеспечивающую подпрограмму, а также КМП, входящих в состав подпрограмм. Процент выполнения подпрограмм по итогам 2025 года составил:
- Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск» - 99,4%, 
в том числе из средств:
федерального бюджета – 99,3%;
областного бюджета – 99,6%;
местного бюджета – 99,7%;
Процент выполнения подпрограммы 1 по ГРБС составил:
ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск – 98,7%; 
ГРБС 2 Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск – 99,9%.
- Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования» - в 2025 году не реализовывалась, т.к. по результатам оценка эффективности программы (подпрограммы) за 2024 года была признана неэффективной.
- Подпрограмма 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» - 100,00% (ГРБС 1 Управление образования Администрации
ЗАТО Северск), в том числе из средств:
областного бюджета – 100,00%;
местного бюджета – 100,00%.
- Подпрограмма 4 «Педагогические кадры» - 100,00% (ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск) – средства местного бюджета.
- Подпрограмма 5 «Организация деятельности образовательных организаций
ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 98,1% (ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск), в том числе из средств:
федерального бюджета – 99,4%;
областного бюджета – 98,8%;
местного бюджета – 96,6%.
- Подпрограмма 6 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»
и  Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» - 97,6% (ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск), в том числе
из средств:
местного бюджета – 97,6%.
- Обеспечивающая подпрограмма – 99,9% (ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск), в том числе из средств:
федерального бюджета – 100,00%;
областного бюджета – 100,00%;
местного бюджета – 99,9%.
2. Эффективность использования финансовых средств за 2025 год.
1) Потребность финансирования Программы на 2025 год оставила 3 671 512,18 тыс.руб., из них средства:
- федерального бюджета – 235997,98 тыс.руб.;
- областного бюджета – 2275327,55 тыс.руб.;
- местного бюджета – 1160171,44 тыс.руб.;
- внебюджетных источников – 15,20 тыс.руб.
2) План с учетом утвержденного бюджетом на 2025 год составил 3 650 584,63 тыс.руб., из них средства:
- федерального бюджета – 235227,55 тыс.руб.;
- областного бюджета – 2255642,53 тыс.руб.;
- местного бюджета – 1159699,36 тыс.руб.;
- внебюджетных источников – 15,20 тыс.руб.
3) Передано бюджетных ассигнований за 2025 год 3 643 550,69 тыс.руб., из них средства:
- федерального бюджета – 233656,69 тыс.руб.;
- областного бюджета – 2251478,23 тыс.руб.;
- местного бюджета – 1158415,77 тыс.руб.;
- внебюджетных источников – 0,0 тыс.руб.
4) Фактическое исполнение (кассовые расходы) за 2025 год 3 585 386,07 тыс.руб., 
из них средства:
- федерального бюджета – 233642,58 тыс.руб.;
- областного бюджета – 2228017,73 тыс.руб.;
-  местного бюджета – 1123710,56 тыс.руб.;
- внебюджетных источников – 15,20 тыс.руб.
5) Эффективность использования финансовых средств по ГРБС за 2025 год:
ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск:
- объем бюджетных ассигнований план 2025 года – 3530999,08 тыс.руб.;
- передано бюджетных ассигнований за 2025 год– 3524076,73 тыс.руб.;
- фактическое исполнение (кассовые расходы) за 2025 год– 3465896,91 тыс.руб.;
- процент выполнения 98,2.
ГРБС 2 Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск:
- объем бюджетных ассигнований план 2025 года – 119570,35 тыс.руб.;
- передано бюджетных ассигнований за 2025 год – 119473,97 тыс.руб.;
- фактическое исполнение (кассовые расходы) за 2025 год – 119473,97 тыс.руб.;
- процент выполнения 99,9.
6) Эффективность использования средств Программы (степень освоения средств) представлена в таблице 1.


Степень освоения средств (Сос):
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы)
	Значение Сос
	Оценка

	1
	2
	3
	4

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск»
	0,99
	Полное освоение

	2
	Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования»
	Х
	Х

	3
	Подпрограмма 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей»
	1,00
	Полное освоение

	4
	Подпрограмма 4 «Педагогические кадры»
	1,00
	Полное освоение

	5
	Подпрограмма 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
	0,98
	Полное освоение

	6
	Подпрограмма 6 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания"
	0,98
	Полное освоение

	7
	«Обеспечивающая подпрограмма»
	1,00
	Полное освоение

	8
	Муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015 - 2025 годы
	0,98
	Полное освоение




3. Выполнение основных мероприятий, КПМ, предусмотренных на данный период реализации Программы.
1) Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск».
Процент выполнения подпрограммы 1 по итогам 2025 года составил 99,2.
Выполнение основных мероприятий, КПМ подпрограммы 1, реализация которых предусмотрена в 2025 году (по итогам 2025 года):
- основное мероприятие Приобретение оборудования и мебели для образовательных организаций, в т.ч.: - 100 % исполнения. Одно запланированное на 2025 год мероприятия выполнено в полном объеме; 
- основное мероприятие. Модернизация школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций), в т.ч.: - 100 % исполнения. Запланированные на 2025 год 3 мероприятия выполнены в полном объеме; 
- основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Все лучшее детям», в т.ч.: - 100 % исполнения. Запланированные на 2025 год 5 мероприятий выполнены в полном объеме;
- КПМ «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» – 97,9% исполнения. Мероприятия КПМ реализованы. Финансовые средства не реализованы 
в полном объеме из-за низкой посещаемости детей по причине болезни.
2) Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования»: мероприятия подпрограммы 2 в 2025 году.
Процент выполнения подпрограммы 2 по итогам 2025 года составил 0,00%. 
Лимиты средств бюджета ЗАТО Северск на 2025 год не были предусмотрены. Мероприятия подпрограммы 2 не реализовывались, т.к. Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования» по итогам 2024 была признана неэффективной;
3) Подпрограмма 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей»:
процент выполнения подпрограммы 3 по итогам 2025 года составил 100%. 
Выполнение основных мероприятий Подпрограммы 3, реализация которых предусмотрена в 2025 году (по итогам 2025 года):
- основное мероприятие. Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей, в т.ч.: - 100% исполнения. Четыре запланированных на 2025 год мероприятия выполнены в полно объеме; 
- основное мероприятие. Обеспечение участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня, в т.ч.: - 100% исполнения. Пять запланированных на 2025 год мероприятий выполнены в полно объеме;
- основное мероприятие. Адресная поддержка одаренных детей, в т.ч.: - 100% исполнения. Четыре запланированных на 2025 год мероприятий выполнены в полно объеме;
4) Подпрограмма 4 «Педагогические кадры»:
Процент выполнения Подпрограммы 4  по итогам 2025 года составил 100%. 
Выполнение основных мероприятий Подпрограммы 4, реализация которых предусмотрена в 2025 году (по итогам 2025 года):
- основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрового резерва, в т.ч.: - 100% исполнения. Одно запланированное 
на 2025 год мероприятие выполнено в полном объеме.
5) Подпрограмма 5 «Организация деятельности образовательных организаций
ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:
Процент выполнения Подпрограммы 5 по итогам 2025 года составил 98,1%. 
Выполнение основных мероприятий и КПМ  Подпрограммы 5, реализация которых предусмотрена в 2025 году (по итогам 2025 года):
- КПМ «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций
ЗАТО Северск» – 98,3% исполнения. Мероприятия КПМ реализованы. Фактические расходы меньше плановых назначений;
- КПМ «Организация деятельности общеобразовательных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск»– 97,9% исполнения. Мероприятия КПМ  реализованы. Расходы произведены по фактическому начислению;
- КПМ «Обеспечение качественного дополнительного образования
по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск» – 97,7% исполнения. Мероприятия КПМ реализованы.
- основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Педагоги и наставники», в т.ч.: - 99,4% исполнения. Три запланированных на 2025 год мероприятия выполнены в полно объеме; 
6) Подпрограмма 6 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» 
и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания»:
Процент выполнения подпрограммы 6 по итогам 2025 года составил 97,6%. 
Выполнение КПМ  Подпрограммы 6, реализация которых предусмотрена в 2025 году 
(по итогам 2025 года):
- КПМ «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения
ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» –95,3% исполнения. КПМ  реализована. Расходы произведены по фактическому начислению;
- КПМ «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения
ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» – 99,7% исполнения. КПМ реализована. Расходы произведены по фактическому начислению.
7) Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»:
Процент выполнения «Обеспечивающей подпрограммы» по итогам 2025 года составил 99,9%. 
Выполнение задач «Обеспечивающей подпрограммы», реализация которых предусмотрена в 2025 году (по итогам 2025 года):
- Задача 1 «Реализация деятельности отдела развития образования, мониторинга 
и защиты прав детей, финансово-экономического отдела, отдела развития и содержания инфраструктуры образования, административного и вспомогательного персонала» – 99,9% исполнения. Задача 1 реализована. Расходы произведены по фактическому начислению;
- Задача 2 «Реализация деятельности отдела опеки и попечительства» – 100,00% исполнения. Задача 2 реализована. Расходы произведены по фактическому начислению.
4. Причины невыполнения и (или) несвоевременного выполнения основных мероприятий и мер, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации Программы.
По итогам 2025 года основные мероприятия и  КПМ  Программы выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

