## Приложение 6

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных программ

ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о реализации комплекса процессных мероприятий___________________________

подпрограммы ______________________________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы _____«Развитие образования в ЗАТО Северск» за 2025 год на 2015 – 2025 годы_

(наименование муниципальной программы)

за ___2025__

(отчетный период)

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия | Источники финансирования, главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Процент выполнения, % (гр. 8/ гр. 6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено в паспорте на 2025 (отчетный год) | объем бюджетных ассигнований план 2025 (отчетный год) | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КПМ «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 60 015,83 | 60 015,83 | 58 739,65 | 58 739,65 | 97,9 | Расходы произведены по фактическому начислению |  |
|  |  | федерального бюджета | 53 414,09 | 53 414,09 | 52 278,29 | 52 264,18 | 97,8 |  |  |
|  |  | областного бюджета | 6 601,74 | 6 601,74 | 6 461,36 | 6 475,47 | 98,1 |  |  |
|  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС УО | 60 015,83 | 60 015,83 | 58 739,65 | 58 739,65 | 97,9 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Обеспечение здорового питания обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 60 015,83 | 60 015,83 | 58 739,65 | 58 739,65 | 97,9 | Расходы произведены по фактическому начислению |  |
|  |  | федерального бюджета | 53 414,09 | 53 414,09 | 52 278,29 | 52 264,18 | 97,8 |  |  |
|  |  | областного бюджета | 6 601,74 | 6 601,74 | 6 461,36 | 6 475,47 | 98,1 |  |  |
|  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС УО | 60 015,83 | 60 015,83 | 58 739,65 | 58 739,65 | 97,9 |  |  |
| 2. | КПМ «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1513579,65 | 1501408,88 | 1500282,57 | 1476006,77 | 98,3 | Расходы произведены по фактическому начислению |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | областного бюджета | 832488,38 | 822971,60 | 821890,34 | 815567,70 | 99,1 |  |  |
|  |  | местного бюджета | 681091,27 | 678437,28 | 678392,23 | 660439,07 | 97,3 |  |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС УО | 1513579,65 | 1501408,88 | 1500282,57 | 1476006,77 | 98,3 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие «Присмотр и уход за детьми» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 661819,87 | 661803,62 | 661763,91 | 643810,75 | 97,3 | Расходы произведены по фактическому начислению |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 661819,87 | 661803,62 | 661763,91 | 643810,75 | 97,3 |  |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС УО | 661819,87 | 661803,62 | 661763,91 | 643810,75 | 97,3 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие «Предоставление дошкольного образования» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 534218,60 | 537522,80 | 537522,80 | 531200,16 | 98,8 | Расходы произведены по фактическому начислению |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | областного бюджета | 534218,60 | 537522,80 | 537522,80 | 531200,16 | 98,8 |  |  |
|  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС УО | 534218,60 | 537522,80 | 537522,80 | 531200,16 | 98,8 |  |  |
| 2.3 | Мероприятие «Приобретение новогодних подарков для воспитанников» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1549,45 | 1388,50 | 1383,20 | 1383,20 | 99,6 | Расходы произведены по фактическому начислению |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 1549,45 | 1388,50 | 1383,20 | 1383,20 | 99,6 |  |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС УО | 1549,45 | 1388,50 | 1383,20 | 1383,20 | 99,6 |  |  |
| 2.4 | Мероприятие «Осуществление текущих ремонтов» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 12105,48 | 12071,95 | 12071,92 | 12071,92 | 100,0 |  |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 12105,48 | 12071,95 | 12071,92 | 12071,92 | 100,0 |  |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС УО | 12105,48 | 12071,95 | 12071,92 | 12071,92 | 100,0 |  |  |
| 2.5 | Мероприятие «Повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 282434,67 | 268823,38 | 268815,57 | 268815,57 | 100,0 |  |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | областного бюджета | 282434,67 | 268823,38 | 268815,57 | 268815,57 | 100,0 |  |  |
|  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС УО | 282434,67 | 268823,38 | 268815,57 | 268815,57 | 100,0 |  |  |
| 2.6 | Мероприятие «Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 15 316,91 | 16106,32 | 15032,87 | 15032,87 | 93,3 | Расходы произведены по фактическому начислению |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | областного бюджета | 15316,91 | 16106,32 | 15032,87 | 15032,87 |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС УО | 15316,91 | 16106,32 | 15032,87 | 15032,87 | 93,3 |  |  |
| 2.7 | Мероприятие «Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационных центрах, созданных в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 518,20 | 519,10 | 519,10 | 519,10 | 100,0 |  |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | областного бюджета | 518,20 | 519,10 | 519,10 | 519,10 |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС УО | 518,20 | 519,10 | 519,10 | 519,10 | 100,0 |  |  |
| 2.8 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности в зданиях дошкольных образовательных учреждений» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 5616,47 | 3173,21 | 3173,20 | 3173,20 | 100,0 |  |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 5616,47 | 3173,21 | 3173,20 | 3173,20 | 100,0 |  |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС УО | 5616,47 | 3173,21 | 3173,20 | 3173,20 | 100,0 |  |  |
| 3. | КПМ «Организация деятельности общеобразовательных организаций ЗАТО Северск» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1653 379,87 | 1644 887,58 | 1641 849,56 | 1610 639,17 | 97,9 | Расходы произведены по фактическому начислению |  |
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | областного бюджета | 1385 156,07 | 1374 984,05 | 1372 041,66 | 1354 889,69 | 98,5 |  |  |
|  |  | местного бюджета | 268 223,80 | 269 903,53 | 269 807,90 | 255 749,48 | 94,8 |  |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС УО | 1653 379,87 | 1644 887,58 | 1641 849,56 | 1610 639,17 | 97,9 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие: «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1282 829,83 | 1291 339,97 | 1291 338,83 | 1261 534,94 | 97,7 | Расходы произведены по фактическому начислению |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | областного бюджета | 1038 539,10 | 1046 828,90 | 1046 827,78 | 1029 675,81 | 98,4 |  |  |
|  |  | местного бюджета | 244 290,73 | 244 511,07 | 244 511,05 | 231 859,13 | 94,8 |  |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС УО | 1282 829,83 | 1291 339,97 | 1291 338,83 | 1261 534,94 | 97,7 |  |  |
| 3.2 | Мероприятие: «Приобретение новогодних подарков» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1 273,07 | 1 606,85 | 1 606,50 | 1 606,50 | 100,0 |  |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 1 273,07 | 1 606,85 | 1 606,50 | 1 606,50 | 100,0 |  |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС УО | 1 273,07 | 1 606,85 | 1 606,50 | 1 606,50 | 100,0 |  |  |
| 3.3 | Мероприятие: «Повышение заработной платы педагогическим и медицинским работникам в муниципальных общеобразовательных организациях» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 287 996,68 | 279 664,85 | 279 647,77 | 279 647,77 | 100,0 |  |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | областного бюджета | 287 996,68 | 279 664,85 | 279 647,77 | 279 647,77 | 100,0 |  |  |
|  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС УО | 287 996,68 | 279 664,85 | 279 647,77 | 279 647,77 | 100,0 |  |  |
| 3.4 | Мероприятие «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 56 370,64 | 46 257,48 | 43 697,34 | 43 697,34 | 94,5 | Расходы произведены по фактическому начислению |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | областного бюджета | 46 130,59 | 35 815,48 | 33 348,84 | 33 348,84 | 93,1 |  |  |
|  |  | местного бюджета | 10 240,05 | 10 442,00 | 10 348,50 | 10 348,50 | 99,1 |  |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС УО | 56 370,64 | 46 257,48 | 43 697,34 | 43 697,34 | 94,5 |  |  |
| 3.5 | Мероприятие: «Материальное стимулирование молодых учителей» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1 982,62 | 2 164,54 | 2 148,06 | 2 148,06 | 99,2 | Расходы произведены по фактическому начислению |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | областного бюджета | 1 945,80 | 2 130,92 | 2 116,05 | 2 116,05 | 99,3 |  |  |
|  |  | местного бюджета | 36,82 | 33,62 | 32,02 | 32,02 | 95,2 |  |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС УО | 1 982,62 | 2 164,54 | 2 148,06 | 2 148,06 | 99,2 |  |  |
| 3.6 | Мероприятие: «Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 2 125,00 | 2 125,00 | 1 682,34 | 1 682,34 | 79,2 | Расходы произведены по фактическому начислению |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | областного бюджета | 2 125,00 | 2 125,00 | 1 682,34 | 1 682,34 | 79,2 |  |  |
|  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС УО | 2 125,00 | 2 125,00 | 1 682,34 | 1 682,34 | 79,2 |  |  |
| 3.7 | Мероприятие: «Обеспечение содержание здания, проведение текущих ремонтов, приобретение оборудования» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 20 802,03 | 21 728,89 | 21 728,72 | 20 322,22 | 93,5 | Расходы произведены по фактическому начислению |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | областного бюджета | 8 418,90 | 8 418,90 | 8 418,88 | 8 418,88 | 100,0 |  |  |
|  |  | местного бюджета | 12 383,13 | 13 309,99 | 13 309,83 | 11 903,34 | 89,4 |  |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС УО | 20 802,03 | 21 728,89 | 21 728,72 | 20 322,22 | 93,5 |  |  |
| 4. | КПМ «Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 63 509,89 | 63 520,05 | 63 520,03 | 62 074,53 | 97,7 | Расходы произведены по фактическому начислению |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
|  |  | областного бюджета | 17 934,15 | 17 945,87 | 17 945,87 | 17 945,87 | 100,0 |  |  |
|  |  | местного бюджета | 45 575,74 | 45 574,18 | 45 574,16 | 44 128,66 | 96,8 |  |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС УО | 63 509,89 | 63 520,05 | 63 520,03 | 62 074,53 | 97,7 |  |  |
| 4.1 | Мероприятие «Обеспечение дополнительного образования детей по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 7400,83 | 7400,83 | 7400,81 | 7400,81 | 100,0 |  |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
|  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
|  |  | местного бюджета | 7400,83 | 7400,83 | 7400,81 | 7400,81 | 100,0 |  |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС УО | 7400,83 | 7400,83 | 7400,81 | 7400,81 | 100,0 |  |  |
| 4.2 | Мероприятие «Обеспечение дополнительного образования детей по дополнительным общеразвивающим программам в МБУ ДО «Центр «Поиск» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 56109,06 | 56119,22 | 56119,22 | 54673,72 | 97,4 | Расходы произведены по фактическому начислению |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
|  |  | областного бюджета | 17934,15 | 17 945,87 | 17945,87 | 17945,87 | 100,0 |  |  |
|  |  | местного бюджета | 38174,91 | 38173,35 | 38173,35 | 36727,85 | 96,2 |  |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС УО | 56109,06 | 56119,22 | 56119,22 | 54673,72 | 97,4 |  |  |
| 5. | КПМ (Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования») | Всего, в т.ч. за счет средств: | 44 834,58 | 44 834,58 | 43 994,55 | 42 746,43 | 95,3 | Расходы произведены по фактическому начислению |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
|  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
|  |  | местного бюджета | 44 834,58 | 44 834,58 | 43 994,55 | 42 746,43 | 95,3 |  |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС УО | 44 834,58 | 44 834,58 | 43 994,55 | 42 746,43 | 95,3 |  |  |
| 5.1 | Мероприятие «Психолого-медико-педагогическое обследование детей» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 2 349,08 | 2 333,85 | 2 333,85 | 2 333,85 | 100 |  |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
|  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
|  |  | местного бюджета | 2 349,08 | 2 333,85 | 2 333,85 | 2 333,85 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС УО | 2 349,08 | 2 333,85 | 2 333,85 | 2 333,85 | 100 |  |  |
| 5.2 | Мероприятие «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, иных мероприятий для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 12 988,55 | 12 988,55 | 12 988,55 | 12 761,35 | 98,3 | Расходы произведены по фактическому начислению |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 12 988,55 | 12 988,55 | 12 988,55 | 12 761,35 | 98,3 |  |  |
|  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС УО | 12 988,55 | 12 988,55 | 12 988,55 | 12 761,35 | 98,3 |  |  |
| 5.3 | Мероприятие «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 4 977,60 | 4 977,60 | 4 977,60 | 4 824,99 | 96,9 | Расходы произведены по фактическому начислению |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 4 977,60 | 4 977,60 | 4 977,60 | 4 824,99 | 96,9 |  |  |
|  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС УО | 4 977,60 | 4 977,60 | 4 977,60 | 4 824,99 | 96,9 |  |  |
| 5.4 | Мероприятие «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, работников органов местного самоуправления и подведомственных им муниципальных учреждений в случаях, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 3 821,66 | 3 821,66 | 3 821,66 | 3 786,68 | 99,1 | Расходы произведены по фактическому начислению |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 3 821,66 | 3 821,66 | 3 821,66 | 3 786,68 | 99,1 |  |  |
|  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС УО | 3 821,66 | 3 821,66 | 3 821,66 | 3 786,68 | 99,1 |  |  |
| 5.5 | Мероприятие «Техническое сопровождение и эксплуатация, ввод в эксплуатацию компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры муниципального образования» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 7 394,42 | 7 394,42 | 7 394,42 | 7 207,86 | 97,5 | Расходы произведены по фактическому начислению |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 7 394,42 | 7 394,42 | 7 394,42 | 7 207,86 | 97,5 |  |  |
|  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС УО | 7 394,42 | 7 394,42 | 7 394,42 | 7 207,86 | 97,5 |  |  |
| 5.6 | Мероприятие «Организация и проведение методических мероприятий в сфере общего образования для педагогических работников» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 9 840,96 | 9 856,19 | 9 856,19 | 9 612,94 | 97,5 | Расходы произведены по фактическому начислению |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 9 840,96 | 9 856,19 | 9 856,19 | 9 612,94 | 97,5 |  |  |
|  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС УО | 9 840,96 | 9 856,19 | 9 856,19 | 9 612,94 | 97,5 |  |  |
| 5.7 | Мероприятие «Осуществление учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1 497,31 | 1 497,31 | 1 497,31 | 1 453,76 | 97,1 | Расходы произведены по фактическому начислению |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 1 497,31 | 1 497,31 | 1 497,31 | 1 453,76 | 97,1 |  |  |
|  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС УО | 1 497,31 | 1 497,31 | 1 497,31 | 1 453,76 | 97,1 |  |  |
| 5.8 | Мероприятие «Проведение текущих ремонтов в МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1 965,00 | 1 965,00 | 1 124,97 | 765,00 | 38,9 | Остаток средств на счете учреждения в целях выплаты аванса в январе 2026 г. Работы по текущему ремонту части кровли будут выполнены в срок до 31.03.2026 |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 1 965,00 | 1 965,00 | 1 124,97 | 765,00 | 38,9 |  |  |
|  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС УО | 1 965,00 | 1 965,00 | 1 124,97 | 765,00 | 38,9 |  |  |
| 6. | КПМ «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 48 739,86 | 48 855,49 | 48 689,33 | 48 689,33 | 99,7 | Расходы произведены по фактическому начислению |  |
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 48 739,86 | 48 855,49 | 48 689,33 | 48 689,33 | 99,7 |  |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС УО | 48 739,86 | 48 855,49 | 48 689,33 | 48 689,33 | 99,7 |  |  |
| 6.1 | Мероприятие «Организация и ведение бухгалтерского, финансово-экономического, налогового и статистического учета деятельности Управления образования Администрации ЗАТО Северск и образовательных учреждений, в отношении которых полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации ЗАТО Северск» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 48 739,86 | 48 855,49 | 48 689,33 | 48 689,33 | 99,7 | Расходы произведены по фактическому начислению |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 48 739,86 | 48 855,49 | 48 689,33 | 48 689,33 | 99,7 |  |  |
|  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС УО | 48 739,86 | 48 855,49 | 48 689,33 | 48 689,33 | 99,7 |  |  |