| Форма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| о достижении значений целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| "Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск" на 2025 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (факт/план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Целевые показатели муниципальной программы "Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск" на 2025 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность граждан, получающих социальную поддержку | чел | 5 459 | 5 623 | 5 623 | 1,00 |  |
| 2. | Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, которым предоставлена поддержка, от общего количества обратившихся социально ориентированных некоммерческих организаций | % | 100 | 100 | 100 | 1,00 |  |
| 3. | Доля муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения | % | 0 | 5,2 | 5,2 | 1,00 |  |
| 4. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших социальную поддержку | чел | 447 | 548 | 548 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 0 муниципальной программы |  |  |  |  |  | 0 | Х |
| Целевые показатели задачи 1 "Создание условий для повышения социальной защищенности отдельных категорий граждан и развития социально ориентированных некоммерческих организаций" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность граждан, получивших материальную помощь в виде денежных выплат | чел | 433 | 383 | 383 | 1,00 |  |
| 2. | Численность граждан, получивших льготы в виде скидки в оплате коммунальных услуг, проживающих на внегородских территориях ЗАТО Северск и получающих коммунальные услуги от децентрализованных источников | чел | 4 747 | 5 021 | 5 021 | 1,00 |  |
| 3. | Численность граждан, получивших ежегодные единовременные денежные выплаты | чел | 275 | 215 | 215 | 1,00 |  |
| 4. | Численность граждан, получивших ежемесячные денежные выплаты | чел | 4 | 4 | 4 | 1,00 |  |
| 5. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку | ед | 11 | 11 | 11 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  | 5,00 | Х |
| Целевые показатели задачи 2 "Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению доступной среды | ед | 0 | 3 | 3 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |
| Целевые показатели задачи 3 "Создание благоприятных условий для жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших денежные выплаты | чел | 443 | 539 | 539 | 1,00 |  |
| 2. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, улучшивших свои жилищные условия | чел | 4 | 9 | 7 | 0,78 | Фактически приобретено жилых помещений для 7 человек и для 2 человек выдано две квартиры повторно высвобожденных из специализированного фонда для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 3 муниципальной программы |  |  |  |  |  | 1,78 | Х |
| Коэффициент достижения показателей решения задач муниципальной программы |  |  |  |  |  | 0,97 | Х |
| Степень достижения целей и решения задач программы (СДМП) |  |  |  |  |  | 0,97 | Х |