| Форма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| о достижении значений целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| (индикаторов) результативности подпрограммы 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (факт/план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Целевые показатели подпрограммы 1 "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность граждан, получивших материальную помощь в виде денежных выплат | чел | 433 | 383 | 383 | 1,00 |  |
| 2. | Численность граждан, получивших льготы в виде скидки в оплате коммунальных услуг, проживающих на внегородских территориях ЗАТО Северск и получающих коммунальные услуги от децентрализованных источников | чел | 4 747 | 5 021 | 5 021 | 1,00 |  |
| 3. | Численность граждан, получивших ежегодные единовременные денежные выплаты | чел | 355 | 215 | 215 | 1,00 |  |
| 4. | Численность граждан, получивших ежемесячные денежные выплаты | чел | 4 | 4 | 4 | 1,00 |  |
| 5. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку | ед | 11 | 11 | 11 | 1,00 |  |
| Целевые показатели задачи 1 "Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность граждан, получивших меры социальной поддержки в виде денежных выплат | чел | 712 | 602 | 602 | 1,00 |  |
| 1.2. | Численность граждан, получивших льготы в виде скидки в оплате коммунальных услуг | чел | 4 747 | 5 021 | 5 021 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы |  |  |  |  |  | 2,00 | Х |
| Целевые показатели задачи 2 "Оказание эффективной поддержки для развития социально ориентированных некоммерческих организаций" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена финансовая и имущественная поддержка | ед | 11 | 11 | 11 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 подпрограммы |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 0 подпрограммы |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |
| Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП) |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |