Приложение

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по реализации муниципальной программы

«Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»

на 2025 – 2027 годы в 2025 году

I. О результатах реализации муниципальной Программы, подпрограмм, за отчетный период.

Мероприятия по повышению уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, обеспечение доступности предоставления различных услуг в сфере социального обслуживания и помощи слабо защищенным слоям населения на территории ЗАТО Северск, предусмотренные в подпрограммах и ведомственных целевых программах, выполнены на 90,5 %.

Отчет подготовлен с округлением и расходами на оплату услуг банка за перечисление денежных средств.

II. Об эффективности использования финансовых средств за отчетный период.

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы (далее - Программа) бюджетом ЗАТО Северск было утверждено 128 296,85 тыс. руб., в том числе из Федерального бюджета 3 013,73 тыс. руб., из бюджета Томской области 84 624,09 тыс. руб., израсходовано 116 161,61 тыс. руб., в том числе из Федерального бюджета 3 013,73 тыс. руб., из бюджета Томской области 74 220,61 тыс. руб.

Разница между утвержденными и фактическими расходами составила 12 135,24 тыс. руб. и обусловлена не полным освоением средств:

- по подпрограмме 1 «Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций». Неосвоение средств связано с тем, что в данной подпрограмме значительная часть мер поддержки носит заявительный характер;

- по подпрограмме 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в связи с некорректно спланированным объёмом финансирования.

III. О выполнении основных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации Программы.

1.В рамках мероприятий подпрограммы 1 «Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» осуществлялись следующие расходы:

1) 9 841,81 тыс. руб. – оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (269 чел.);

2) 1 003,00 тыс. руб. – оказание материальной помощи ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам погибших (умерших) участников ВОВ, 
не вступившим в повторный брак, на ремонт и (или) переустройство жилых помещений 
(Областной бюджет – 252,00 тыс. руб., Местный бюджет – 252,00 тыс. руб., всего – 10 чел.);

3) 1 186,30 тыс. руб. – выплаты отдельным категориям граждан ЗАТО Северск в ознаменование годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (участники (инвалиды) ВОВ – 60,0 тыс.руб., труженики военного тыла
и прочие – 5,0 тыс. руб., всего – 203 чел.);

4) 8 349,49 тыс. руб. – предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг гражданам, проживающим на внегородских территориях ЗАТО Северск (5 021чел.);

5) 40,22 тыс. руб. – компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным орденом «Родительская слава» (4 чел. или 
2 семьи);

6) 12,00 тыс. руб. – ежегодная денежная выплата на частичную оплату стоимости помывки в бане пенсионерам, проживающим в квартирах, не оборудованных ванной или душем (5 чел.);

7) 5 200,00 тыс. руб. - единовременная денежная выплата гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в целях участия в специальной военной операции в размере 50,00 тыс.руб. (104 чел.)

По данному мероприятию утвержденная сумма составила 6 000,00 тыс. руб. из расчёта (120 чел. * 50,00 тыс. руб.). Так как мера поддержки имеет заявительный характер, по факту обратились 104 чел., связи с чем неосвоение средств составило 800,00 тыс. руб.;

8) 2 100,00 тыс. руб. - единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий взамен предоставления земельного участка в собственность (7 сем.)

По данному мероприятию на 2025 год утверждена сумма в размере 6 917,37 тыс.руб., из которых Областной бюджет - 6 571,50 тыс. руб., Местный бюджет - 345,87 тыс. руб.

Неосвоение средств из Областного бюджета составило 4 817,37 тыс. руб. Значительная часть средств не освоена в связи с тем, что данная мера поддержки по предоставлению единовременной денежной выплаты носит заявительный характер.

Также с целью оказания эффективной поддержки для развития социально ориентированных некоммерческих организаций ЗАТО Северск (далее – СОНКО) 
из бюджета ЗАТО Северск были предоставлены субсидии 11 СОНКО на общую сумму 
10 702,20 тыс. руб. Финансовая поддержка была предоставлена на проведение общественных мероприятий и уставную деятельность СОНКО.

Подпрограмма 1 на 2025 год утверждена в размере 44 242,20 тыс. руб., фактическое исполнение (кассовые расходы) составило 37 932,02 тыс. руб., что составляет 85,7 % исполнения денежных средств. Неполное освоение, оценка эффективности - эффективная. Причиной является то, что в данной подпрограмме часть мер поддержки носит заявительный характер.

2. В рамках мероприятий подпрограммы 2 «Доступная среда» осуществлялись расходы:

1) 3 240,25 тыс. руб. - создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа, и оснащение образовательных организаций специальным оборудованием.

Подпрограмма 2 на 2025 год утверждена в размере 3 240,33 тыс. руб., что составляет 100 % исполнения денежных средств. Полное освоение, оценка эффективности – высокая.

3. В рамках мероприятий подпрограммы 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» осуществлялись расходы:

1) 4 840,44 тыс. руб. - осуществление отдельных государственных полномочий 
на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) 
на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях (37 чел.).

Утвержденная сумма по данному мероприятию составила 5 989,50 тыс.руб. (средства Областного бюджета). Разница между фактической суммой расходов и утвержденной суммой составила 1 149,06 тыс. руб., что обусловлено уменьшением сумм выплат в результате того, что количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих денежную выплату, уменьшилось в связи с достижением детьми совершеннолетия.

2) 52 909,47 тыс. руб. - осуществление отдельных государственных полномочий 
на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям 
на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям 
(502 чел.).

Утвержденная сумма по данному мероприятию составила 57 477,90 тыс.руб. 
(средства Областного бюджета). Разница между фактической суммой расходов и утвержденной суммой составила 4 568,43 тыс.руб. Уменьшение затрат на выплаты объясняется тем, что количество приемных детей и приемных родителей, получающих денежную выплату, уменьшилось в связи с помещением и возвратом детей в госучреждения, с достижением детьми совершеннолетия.

3)  17 239,42 тыс. руб. - предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Федеральный бюджет – 3 013,73 тыс. руб., Областной бюджет - 14 333,19 тыс. руб.). Фактическое исполнение значения целевых показателей результативности составило 7 чел., что соответствует оценке достижения показателя - 0,78 %. Разница между фактическим показателем результативности и плановым показателем составила 2 чел. Объясняется это тем, что фактически приобретено жилых помещений для 7 человек и для 2 человек выдано две квартиры повторно высвобожденных из специализированного фонда для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подпрограмма 3 на 2025 год утверждена в размере 80 814,32 тыс. руб., фактическое исполнение (кассовые расходы) составило 74 989,34 тыс. руб., что составляет 92,8 % исполнения денежных средств - эффективная, некорректно спланирован объём финансирования.

IV. Предложений о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способах достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы нет.

V. В муниципальную Программу два раза вносились изменения (постановления Администрации ЗАТО Северск от 05.08.2025 № 1879-па, от 01.11.2025 № 2664-па).

Внесения изменений были связаны с корректировками Программы в соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 24.12.2024 № 54/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации».

VI. Оценка эффективности муниципальной Программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы в 2025 году.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы и Подпрограмм проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707.

По результатам проведенных расчетов получены следующие результаты показателей:

1) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы (СДП) – 0,97.

Полученный показатель СДП = 0,97 соответствует оценке – эффективная.

2) оценка эффективности использования средств муниципальной Программы (СОС) – 0,91.

Полученный показатель СОС = 0,91 соответствует оценке эффективности использования средств муниципальной Программы, как некорректно спланированный объём финансирования.

3) в соответствии с таблицей 3 постановления Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск» путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений СДМП и СОС оценка эффективности реализации муниципальной Программы соответствует эффективной (оценка - 4).

Повинич Янина Александровна.

тел. (3823)77-39-19