| Приложение 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск" за 2025 год на 2025 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, структурного элеиента муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализа-ции, (ед. изм. год) |  |  | Источники финансирования/главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процент выполнения, % (гр.8/гр.6) |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребность на 2025 год |  |  |  | план с учётом утверждённого бюджетом на 2025 год |  |  |  | передано бюджетных ассигнова- ний за отчётный период |  |  |  | фактическое исполнение за отчётный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Задача 1. Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Основное мероприятие. Улучшение социального положения отдельных категорий граждан, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 540,00 |  |  |  | 33 540,00 |  |  |  | 27 229,82 |  |  |  | 27 229,82 |  |  |  | 81,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 823,50 |  |  |  | 6 823,50 |  |  |  | 2 245,00 |  |  |  | 2 245,00 |  |  |  | 32,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 716,50 |  |  |  | 26 716,50 |  |  |  | 24 984,82 |  |  |  | 24 984,82 |  |  |  | 93,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 622,63 |  |  |  | 26 622,63 |  |  |  | 25 129,82 |  |  |  | 25 129,82 |  |  |  | 94,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 917,37 |  |  |  | 6 917,37 |  |  |  | 2 100,00 |  |  |  | 2 100,00 |  |  |  | 30,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 402,20 |  |  |  | 10 402,20 |  |  |  | 9 841,81 |  |  |  | 9 841,81 |  |  |  | 94,6 |  |  |  | Не полное освоение средств связано с тем, что данная мера поддержки по предоставлению единовременной денежной выплаты носит заявительный характер |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 402,20 |  |  |  | 10 402,20 |  |  |  | 9 841,81 |  |  |  | 9 841,81 |  |  |  | 94,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 402,20 |  |  |  | 10 402,20 |  |  |  | 9 841,81 |  |  |  | 9 841,81 |  |  |  | 94,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  | Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Севастополя"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504,00 |  |  |  | 504,00 |  |  |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  |  |  | 99,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,00 |  |  |  | 252,00 |  |  |  | 250,00 |  |  |  | 250,00 |  |  |  | 99,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,00 |  |  |  | 252,00 |  |  |  | 250,00 |  |  |  | 250,00 |  |  |  | 99,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504,00 |  |  |  | 504,00 |  |  |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  |  |  | 99,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  | Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг гражданам, проживающим на внегородских территориях ЗАТО Северск и получающим коммунальные услуги от децентрализованных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 468,63 |  |  |  | 8 468,63 |  |  |  | 8 349,49 |  |  |  | 8 349,49 |  |  |  | 98,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 468,63 |  |  |  | 8 468,63 |  |  |  | 8 349,49 |  |  |  | 8 349,49 |  |  |  | 98,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 468,63 |  |  |  | 8 468,63 |  |  |  | 8 349,49 |  |  |  | 8 349,49 |  |  |  | 98,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  |  | Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан в ознаменование Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 186,30 |  |  |  | 1 186,30 |  |  |  | 1 186,30 |  |  |  | 1 186,30 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 186,30 |  |  |  | 1 186,30 |  |  |  | 1 186,30 |  |  |  | 1 186,30 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 186,30 |  |  |  | 1 186,30 |  |  |  | 1 186,30 |  |  |  | 1 186,30 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  |  | Предоставление ежегодной денежной выплаты на частичную оплату стоимости помывки в бане пенсионерам и лицам, достигшим возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин), проживающим в квартирах, не оборудованных ванной или душем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,40 |  |  |  | 14,40 |  |  |  | 12,00 |  |  |  | 12,00 |  |  |  | 83,3 |  |  |  | Не полное овоение средств связано с тем, что данная мера поддержки по предоставлению ежегодной денежной выплаты носит заявительный характер. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,40 |  |  |  | 14,40 |  |  |  | 12,00 |  |  |  | 12,00 |  |  |  | 83,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,40 |  |  |  | 14,40 |  |  |  | 12,00 |  |  |  | 12,00 |  |  |  | 83,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  |  | Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным орденом "Родительская слава", и членам их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,10 |  |  |  | 47,10 |  |  |  | 40,22 |  |  |  | 40,22 |  |  |  | 85,4 |  |  |  | Показатели результативности были скорректированы в течениии года, расходы на компенсацию коммунальных услуг снижены. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,10 |  |  |  | 47,10 |  |  |  | 40,22 |  |  |  | 40,22 |  |  |  | 85,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,10 |  |  |  | 47,10 |  |  |  | 40,22 |  |  |  | 40,22 |  |  |  | 85,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 |  |  | Предоставление единовременной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, проживающим или временно пребывающим на территории ЗАТО Северск, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в целях участия в специальной военной операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 000,00 |  |  |  | 6 000,00 |  |  |  | 5 200,00 |  |  |  | 5 200,00 |  |  |  | 86,7 |  |  |  | Не полное освоение средств связано с тем, что данная мера поддержки по предоставлению единовременной денежной выплаты носит заявительный характер. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 000,00 |  |  |  | 6 000,00 |  |  |  | 5 200,00 |  |  |  | 5 200,00 |  |  |  | 86,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 000,00 |  |  |  | 6 000,00 |  |  |  | 5 200,00 |  |  |  | 5 200,00 |  |  |  | 86,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 |  |  | Предоставление меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению жилыми помещениями в виде единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 917,37 |  |  |  | 6 917,37 |  |  |  | 2 100,00 |  |  |  | 2 100,00 |  |  |  | 30,4 |  |  |  | Значительная часть средств не освоена в связи с тем, что данная мера поддержки по предоставлению единовременной денежной выплаты носит заявительный характер. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 571,50 |  |  |  | 6 571,50 |  |  |  | 1 995,00 |  |  |  | 1 995,00 |  |  |  | 30,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345,87 |  |  |  | 345,87 |  |  |  | 105,00 |  |  |  | 105,00 |  |  |  | 30,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 917,37 |  |  |  | 6 917,37 |  |  |  | 2 100,00 |  |  |  | 2 100,00 |  |  |  | 30,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Задача 2. Оказание эффективной поддержки для развития социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Основное мероприятие. Оказание финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 702,20 |  |  |  | 10 702,20 |  |  |  | 10 702,20 |  |  |  | 10 702,20 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 702,20 |  |  |  | 10 702,20 |  |  |  | 10 702,20 |  |  |  | 10 702,20 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 702,20 |  |  |  | 10 702,20 |  |  |  | 10 702,20 |  |  |  | 10 702,20 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат социально ориентированных некоммерческих организаций из бюджета ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 702,20 |  |  |  | 10 702,20 |  |  |  | 10 702,20 |  |  |  | 10 702,20 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 702,20 |  |  |  | 10 702,20 |  |  |  | 10 702,20 |  |  |  | 10 702,20 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 702,20 |  |  |  | 10 702,20 |  |  |  | 10 702,20 |  |  |  | 10 702,20 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  | Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям ЗАТО Северск недвижимого муниципального имущества ЗАТО Северск в пользование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  |  | Оказание информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 242,20 |  |  |  | 44 242,20 |  |  |  | 37 932,02 |  |  |  | 37 932,02 |  |  |  | 85,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 823,50 |  |  |  | 6 823,50 |  |  |  | 2 245,00 |  |  |  | 2 245,00 |  |  |  | 32,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 418,70 |  |  |  | 37 418,70 |  |  |  | 35 687,02 |  |  |  | 35 687,02 |  |  |  | 95,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 324,83 |  |  |  | 37 324,83 |  |  |  | 35 832,02 |  |  |  | 35 832,02 |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 917,37 |  |  |  | 6 917,37 |  |  |  | 2 100,00 |  |  |  | 2 100,00 |  |  |  | 30,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Доступная среда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Задача 1. Повышение уровня доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Основное мероприятие. Адаптация муниципальных учреждений социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 240,33 |  |  |  | 3 240,33 |  |  |  | 3 240,25 |  |  |  | 3 240,25 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 240,33 |  |  |  | 3 240,33 |  |  |  | 3 240,25 |  |  |  | 3 240,25 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 240,33 |  |  |  | 3 240,33 |  |  |  | 3 240,25 |  |  |  | 3 240,25 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа, и оснащение образовательных организаций специальным оборудованием, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, и автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 240,33 |  |  |  | 3 240,33 |  |  |  | 3 240,25 |  |  |  | 3 240,25 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 240,33 |  |  |  | 3 240,33 |  |  |  | 3 240,25 |  |  |  | 3 240,25 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 240,33 |  |  |  | 3 240,33 |  |  |  | 3 240,25 |  |  |  | 3 240,25 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  | Создание безбарьерной среды в учреждениях культуры и дополнительного художественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  | Создание безбарьерной среды в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Задача 2. Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями социальной инфраструктуры, инвалидам и маломобильным группам населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Основное мероприятие. Обеспечение доступности получения услуг для инвалидов и маломобильных групп населения, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  | Оснащение специальным оборудованием (индукционными системами, цифровыми видеоувеличителями) учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  | Приобретение адаптивного и спортивного оборудования для организации спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  |  | Обучение сотрудников учреждений культуры и дополнительного образования по программам повышения квалификации для обеспечения доступности получения услуг инвалидами и посетителями с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 240,33 |  |  |  | 3 240,33 |  |  |  | 3 240,25 |  |  |  | 3 240,25 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 240,33 |  |  |  | 3 240,33 |  |  |  | 3 240,25 |  |  |  | 3 240,25 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 240,33 |  |  |  | 3 240,33 |  |  |  | 3 240,25 |  |  |  | 3 240,25 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Задача 1. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Основное мероприятие. Осуществление социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 467,40 |  |  |  | 63 467,40 |  |  |  | 57 749,91 |  |  |  | 57 749,91 |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 467,40 |  |  |  | 63 467,40 |  |  |  | 57 749,91 |  |  |  | 57 749,91 |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 467,40 |  |  |  | 63 467,40 |  |  |  | 57 749,91 |  |  |  | 57 749,91 |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 989,50 |  |  |  | 5 989,50 |  |  |  | 4 840,44 |  |  |  | 4 840,44 |  |  |  | 80,8 |  |  |  | Снижение фактических выплат объясняется снижением фактической численности к плановой в связи с достижением детьми совершеннолетия, с помещением и возвратом детей в госучреждения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 989,50 |  |  |  | 5 989,50 |  |  |  | 4 840,44 |  |  |  | 4 840,44 |  |  |  | 80,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 989,50 |  |  |  | 5 989,50 |  |  |  | 4 840,44 |  |  |  | 4 840,44 |  |  |  | 80,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  | Содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 477,90 |  |  |  | 57 477,90 |  |  |  | 52 909,47 |  |  |  | 52 909,47 |  |  |  | 92,1 |  |  |  | Снижение фактических выплат объясняется снижением фактической численности к плановой в связи с достижением детьми совершеннолетия, с помещением и возвратом детей в госучреждения.,Снижение фактических выплат объясняется снижением фактической численности к плановой в связи с достижением детьми совершеннолетия, с помещением и возвратом детей в госучреждения.,Снижение фактических выплат объясняется снижением фактической численности к плановой в связи с достижением детьми совершеннолетия, с помещением и возвратом детей в госучреждения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 477,90 |  |  |  | 57 477,90 |  |  |  | 52 909,47 |  |  |  | 52 909,47 |  |  |  | 92,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 477,90 |  |  |  | 57 477,90 |  |  |  | 52 909,47 |  |  |  | 52 909,47 |  |  |  | 92,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Задача 2. Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Основное мероприятие. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 346,92 |  |  |  | 17 346,92 |  |  |  | 17 239,42 |  |  |  | 17 239,42 |  |  |  | 99,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 013,73 |  |  |  | 3 013,73 |  |  |  | 3 013,73 |  |  |  | 3 013,73 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 333,19 |  |  |  | 14 333,19 |  |  |  | 14 225,69 |  |  |  | 14 225,69 |  |  |  | 99,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЖКХ ТиС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 346,92 |  |  |  | 17 346,92 |  |  |  | 17 239,42 |  |  |  | 17 239,42 |  |  |  | 99,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 346,92 |  |  |  | 17 346,92 |  |  |  | 17 239,42 |  |  |  | 17 239,42 |  |  |  | 99,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 013,73 |  |  |  | 3 013,73 |  |  |  | 3 013,73 |  |  |  | 3 013,73 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 333,19 |  |  |  | 14 333,19 |  |  |  | 14 225,69 |  |  |  | 14 225,69 |  |  |  | 99,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЖКХ ТиС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 346,92 |  |  |  | 17 346,92 |  |  |  | 17 239,42 |  |  |  | 17 239,42 |  |  |  | 99,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  | Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЖКХ ТиС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 814,32 |  |  |  | 80 814,32 |  |  |  | 74 989,34 |  |  |  | 74 989,34 |  |  |  | 92,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 013,73 |  |  |  | 3 013,73 |  |  |  | 3 013,73 |  |  |  | 3 013,73 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 800,59 |  |  |  | 77 800,59 |  |  |  | 71 975,61 |  |  |  | 71 975,61 |  |  |  | 92,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 467,40 |  |  |  | 63 467,40 |  |  |  | 57 749,91 |  |  |  | 57 749,91 |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЖКХ ТиС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 346,92 |  |  |  | 17 346,92 |  |  |  | 17 239,42 |  |  |  | 17 239,42 |  |  |  | 99,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025 |  |  | Всего, в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 296,85 |  |  |  | 128 296,85 |  |  |  | 116 161,61 |  |  |  | 116 161,61 |  |  |  | 90,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 013,73 |  |  |  | 3 013,73 |  |  |  | 3 013,73 |  |  |  | 3 013,73 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 624,09 |  |  |  | 84 624,09 |  |  |  | 74 220,61 |  |  |  | 74 220,61 |  |  |  | 87,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 659,03 |  |  |  | 40 659,03 |  |  |  | 38 927,28 |  |  |  | 38 927,28 |  |  |  | 95,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 324,83 |  |  |  | 37 324,83 |  |  |  | 35 832,02 |  |  |  | 35 832,02 |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЖКХ ТиС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 346,92 |  |  |  | 17 346,92 |  |  |  | 17 239,42 |  |  |  | 17 239,42 |  |  |  | 99,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 917,37 |  |  |  | 6 917,37 |  |  |  | 2 100,00 |  |  |  | 2 100,00 |  |  |  | 30,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 707,73 |  |  |  | 66 707,73 |  |  |  | 60 990,17 |  |  |  | 60 990,17 |  |  |  | 91,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |