ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету за 2025 год о реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»

на 2025 - 2027 годы

В 2025 году на территории ЗАТО Северск выполнялись мероприятия муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы,  утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 11.12.2024 № 4732-па «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы» (далее – Программа).

Ответственный исполнитель Программы: Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (УЖКХ ТиС).

С момента утверждения в Программу были внесены изменения постановлениями Администрации ЗАТО Северск от 28.07.2025 № 1829-па, от 21.10.2025 № 2585-па, от 11.02.2026 № 243-па.

Изменения Программы касались корректировки расходов в соответствии с решениями Думы ЗАТО Северск о бюджете ЗАТО Северск и вносились в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации».

В 2025 году в бюджете ЗАТО Северск на реализацию Программы утверждены бюджетные ассигнования из местного бюджета в размере 903,31 тыс. руб. Фактическое освоение бюджетных средств составило 889,74 тыс. руб. (процент выполнения 98,5 %). 
Оценка эффективности Программы, выполненная в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск», показала ее высокую эффективность (оценка - 5) при полном освоении денежных средств. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы соответствует высокой эффективности.

В течение 2025 года реализовывались мероприятия двух подпрограмм:

подпрограммы 1 «Экологическое развитие ЗАТО Северск»;

подпрограммы 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» (далее – ООПТ).

Подпрограмма 1 «Экологическое развитие ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 1).

Финансирование подпрограммы 1 в отчетном периоде составило 56,87 тыс. руб. из местного бюджета, средства израсходованы в полном объеме (процент выполнения 100 %).

Оценка эффективности подпрограммы 1 показала ее высокую эффективность         (оценка - 5) при полном освоении денежных средств. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 1 соответствует высокой эффективности.

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

1) Основное мероприятие «Экологическое воспитание, образование и информирование населения». Финансирование мероприятия составило 56,87 тыс. руб., средства израсходованы в полном объеме (процент выполнения 100,0 %). В рамках вышеуказанного основного мероприятия средства направлены на выполнение следующих мероприятий:

1.1) «Издание обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск»: финансирование мероприятия составило 41,27 тыс. руб., средства израсходованы в полном объеме. В целях обеспечения населения достоверной экологической 
информацией составлен и издан общим тиражом в 65 экземпляров ежегодный обзор «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск в 2024 году», который подробно характеризует оценку экологической обстановки на территории ЗАТО Северск Томской области. Экземпляры обзора передавались образовательным организациям, библиотекам, общественным центрам города, руководителям ведущих предприятий. 
Тексты обзора размещены на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф) (исполнитель - УЖКХ ТиС);

1.2) «Пропагандистская деятельность в сфере экологического воспитания в области обращения с твердыми коммунальными отходами»: финансирование мероприятия составило 15,60 тыс. руб., средства израсходованы в полном объеме, при этом разработаны макеты и изданы 1447 листовок, посвященных вопросам экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) (исполнитель - УЖКХ ТиС).

Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 2).

Финансирование подпрограммы 2 в отчетном году из местного бюджета составило 846,44 тыс. руб. Из них освоено 832,88 тыс. руб. (процент выполнения 98,4 %).

Оценка эффективности подпрограммы 2 показала ее высокую эффективность        (оценка 5) при полном освоении денежных средств. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 2 соответствует высокой эффективности.

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

1) Основное мероприятие «Содержание рекреационной зоны ООПТ». Финансирование мероприятия составило 833,21 тыс. руб., из них освоено 820,57 тыс. руб. (процент выполнения 98,5 %). В рамках вышеуказанного основного мероприятия средства направлены на выполнение следующих мероприятий:

2.1) «Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов»: на реализацию мероприятия по уборке несанкционированных свалок в лесах ООПТ выделено 100,00 тыс. руб., освоено 99,94 тыс. руб. (исполнитель - Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск, далее – УВГТ Администрации ЗАТО Северск);

2.2) «Санитарная уборка зон отдыха (пляжей) в летний период года»: на реализацию мероприятия выделено 648,50 тыс. руб., освоено 644,56 тыс. руб. В летний период года выполнялась регулярно санитарная уборка зон отдыха (пляжей) озер ООПТ общей площадью 15,5 га. При этом вывезено на полигон твердых бытовых отходов 393,0 м3 отходов, производилась регулярная уборка туалетов, очистка выгребных ям (исполнитель - УВГТ Администрации ЗАТО Северск);

2.3) «Ремонт существующего пляжного оборудования»: финансирование мероприятия составило 84,71 тыс. руб. Средства в размере 76,07 тыс. руб. израсходованы на покраску и ремонт 6 туалетов, 2 грибков, 2 кабинок для переодевания, 17 контейнеров для ТКО (исполнитель - УВГТ Администрации ЗАТО Северск);

3) Основное мероприятие «Организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о правилах поведения на территории ООПТ». На реализацию мероприятия выделено 13,23 тыс. руб., освоено - 12,30 тыс. руб. (процент выполнения 
93,0 %). Средства направлены на реализацию мероприятия «Ремонт и восстановление информационных аншлагов», при этом восстановлен один информационной аншлаг большого формата, обозначающий границу ООПТ и уведомляющий о режиме ее особой охраны (исполнитель - УВГТ Администрации ЗАТО Северск).

Без финансирования в рамках Программы осуществлялись следующие мероприятия:

визуальный осмотр состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска: сотрудниками УЖКХ ТиС проведено 4 осмотра состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска (запланировано в Программе 4 осмотра, исполнитель - УЖКХ ТиС);

наблюдение за состоянием лесов на ООПТ: предотвращение деградации лесов на ООПТ выполнялось силами МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» путем проведения круглогодичного обследования состояния лесов, расположенных на ООПТ;

осуществление контроля за соблюдением режима ООПТ: проведено 10 выездов осмотров прибрежных территорий озер Мальцево, Круглое, Яково, входящих в состав ООПТ (запланировано в Программе 10 выездов), с проведением профилактических бесед с населением о соблюдении режима ООПТ (исполнитель - УЖКХ ТиС);

ведение раздела ООПТ на сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (исполнитель - УЖКХ ТиС).

В Программе не выполнены следующие мероприятия в связи с отсутствием финансирования (исполнитель - Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск):

разработка проектно-изыскательских работ на берегоукрепительные работы правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска, срок исполнения мероприятия перенесен на 2027 год;

корректировка проекта рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево, срок исполнения мероприятия перенесен на 2027 год;

работы по рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево, срок исполнения мероприятия перенесен на 2027 год.

В 2025 году не выделено финансирования на следующие мероприятия подпрограммы 1, позволяющие привлекать более широкие массы населения к вопросам охраны окружающей среды (исполнитель - Управление культуры Администрации ЗАТО Северск):

экологическая программа МБУ ЦГБ «Будь природе другом»;

экологический фестиваль МБУ ЦГБ «Не опоздай спасти природу» с конкурсом поделок из вторичного сырья;

экологическая мастерская МБУ ЦГБ «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!».

Также не выделено финансирование на следующие мероприятия:

мероприятия по экологическому воспитанию и образованию обучающихся образовательных организаций (исполнитель - Управление образования Администрации ЗАТО Северск);

проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ (исполнитель - УЖКХ ТиС);

приобретение дополнительного пляжного оборудования (исполнитель - УВГТ Администрации ЗАТО Северск);

пропагандистская и информационная деятельность по ООПТ (исполнитель - УЖКХ ТиС).

Результаты, полученные при реализации Программы, показывают актуальность и необходимость длительного осуществления программных мероприятий, предусматривающих решение вопросов экологического развития на территории ЗАТО Северск.